## raw.data
Создано с помощью www.fieldwire.com
Приспособление здания для современного использования под гостиницу
2019-12-25 16:48
ID | Заголовок | Приоритет | Приоритет_ | Статус | Категория | Отвественный | Ответственный_ | Дата начала | Дата завершения | План | Поз. X (%) | Поз. Y (%) | Местоположение | Рабочая сила | Стоимость | Плановая папка | Ссылка на план | Созданный | Завершенные | Проверенные | Удалено | Последнее обновление | Тег 1 | Тег 2 | Связанное задание 1 | Контрольный список 1 | Контрольный список 2 | Контрольный список 3 | Контрольный список 4 | Контрольный список 5 | Контрольный список 6 | Контрольный список 7 | Контрольный список 8 | Контрольный список 9 | Контрольный список 10 | Контрольный список 11 | Контрольный список 12 | Контрольный список 13 | Контрольный список 14 | Контрольный список 15 | Контрольный список 16 | Контрольный список 17 | Контрольный список 18 | Контрольный список 19 | Контрольный список 20 | Контрольный список 21 | Контрольный список 22 | Контрольный список 23 | Контрольный список 24 | Контрольный список 25 | Контрольный список 26 | Контрольный список 27 | Контрольный список 28 | Контрольный список 29 | Контрольный список 30 | Контрольный список 31 | Сообщение 1 | Сообщение 2 | Сообщение 3 | Сообщение 4 | Сообщение 5 | Сообщение 6 | Сообщение 7 | Сообщение 8 | Сообщение 9 | Сообщение 10 | Сообщение 11 | Сообщение 12 | Сообщение 13 | Сообщение 14 | Сообщение 15 | Сообщение 16 | Сообщение 17 | Сообщение 18 | Сообщение 19 | Сообщение 20 | Сообщение 21 | Сообщение 22 | Сообщение 23 | Сообщение 24 | Сообщение 25 | Сообщение 26 | Сообщение 27 | Сообщение 28 | Сообщение 29 | Сообщение 30 | Сообщение 31 | Сообщение 32 | Сообщение 33 | Сообщение 34 | Сообщение 35 | Сообщение 36 | Сообщение 37 | Сообщение 38 | Сообщение 39
235 | Нарушение СП 70.13330.2012 - арматурные стержни каркаса имеют следы окисления (ржавчина) | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | [10 empty] | 2019-07-11 13:48 | 2019-07-12 15:42 | 2019-07-12 16:25 |  | 2019-07-12 16:25 |  |  | Арматурный Каркас Для Зах.46 | [31 empty] | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ответственное лицо замещено Максим Суматохин | Maksim Sumatokhin: В соответствии с п. 5.16.18 СП 70.13330.2012 на арматурных стержнях отслоившейся ржавчины не выявлено. Мажущий налет обработан спец. раствором (преобразователем ржавчины) не влияющим на адгезию арматуры с бетоном. | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Проверенное задание
221 | Входной Контроль Бетонной смеси Для Б О 38,39 | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Входной контроль | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-09 16:28 | 2019-07-12 15:58 | 2019-07-12 17:20 |  | 2019-07-12 17:20 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-07-09 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-07-09 | No: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (MSU) - 2019-07-09 | N/A: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-07-09 | No: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-07-09 | No: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-07-09 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Входной Контроль Бетонной смеси Для Б О 38,39 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июл. 9, 2019 | Владимир Чугунов: Приоритет изменен на P2 | Владимир Чугунов: Приоритет изменен на P1 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Осадка конуса соответсвует П 2 ,по РД и карточке подборадолжно быть П4 | Владимир Чугунов: Ответственное лицо замещено Максим Суматохин | Maksim Sumatokhin: Бетон отправлен обратно на завод. | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Проверенное задание
157 | Входной Контроль Бетоной Смеси Для Ограничителей Стены В Грунте | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Входной контроль | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Форшахта | 0 | 0 | СВГ_Устройство форшахты |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-06-24 09:41 | 2019-06-24 15:24 | 2019-06-24 16:44 |  | 2019-06-24 16:44 | [34 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Входной Контроль Бетоной Смеси Для Ограничителей Стены В Грунте | Владимир Чугунов: Ответственное лицо замещено Максим Суматохин | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июн. 24, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Удалено фото | Владимир Чугунов: Удалено фото | Владимир Чугунов: Согласно предоставленным материалам (видео) осадка конуса подтверждает удобоукладываемость П 5, согласно паспорта на бетон указана П4. Бетонная смесь в конструкцию не принимается. | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Приоритет изменен на P1 | Владимир Чугунов: Приоритет изменен на P2 | Владимир Чугунов: Приоритет изменен на P1 | Maksim Sumatokhin: ГОСТ 7473-2010, таблица №5 - допуск при осадке конуса +-2 см. В допуске. | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Снято | Владимир Чугунов: Проверенное задание
695 | Входной контроль кладочного известкового раствора "Петромикс ММ-02" | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | oluferov@spgr.ru | Отв7 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | [8 empty] | 2019-11-20 09:14 | 2019-11-20 09:15 | 2019-11-20 09:15 |  | 2019-11-20 09:50 | в_8.4 смеси сухие строительные |  |  | Yes: 2,1. В сопроводительных документах о качестве смеси указано - Наименование производителя; - наименование и марка смеси; - номер и объем партии; - значения основных показателей качества смеси; - удельная эффективная активность естественных радионуклидов; - обозначение нормативного или технического документа на сухую смесь конкретного вида; - Номер и дата выдачи документа о качестве. (АОЛ) - 2019-11-20 | Yes: 2,2. Материал соответствует проектным требования (АОЛ) - 2019-11-20 | Yes: 2,3. Условия хранения материала соблюдены (АОЛ) - 2019-11-20 | Yes: 2,4. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (АОЛ) - 2019-11-20 | Yes: 3,1. Материал допускается к производству работ (АОЛ) - 2019-11-20 | Yes: Нормативная документация: ГОСТ 31357-2007 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия». ГОСТ 31377-2008 «Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия». ГОСТ 56387-2015 «Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические условия». ГОСТ 31386-2008 «Смеси сухие строительные клеевые на гипсовом вяжущем. Технические условия» (АОЛ) - 2019-11-20 | [25 empty] | Александр Олуферов: Проверенное задание | Александр Олуферов: Изменена дата начала на 25.10.2019 | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Входной контроль кладочного изветко | Александр Олуферов: Ссылка на файл | Александр Олуферов: Ссылка на файл | Александр Олуферов: Ссылка на файл | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Входной контроль кладочного известкового раствора "Петромикс ММ-02"
704 | ТМГ. Входной контроль. Кирпич | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | oluferov@spgr.ru | Отв7 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | [8 empty] | 2019-11-21 14:37 | 2019-11-21 14:38 | 2019-11-21 14:38 |  | 2019-11-21 14:40 | в4.1_кирпич и камень керамический |  |  | Yes: 1. Наличие необходимой информации в документах о качестве: наименование и адрес предприятия-изготовителя, наименование и обозначение изделия, номер и объем партии (ГОСТ 530-2012, п. 6.11) (АОЛ) - 2019-11-21 | Yes: 2. Наличие информации о характеристиках материала в документах о качестве: марка по прочности и морозостойкости, класс средней плотности, пустотность, водопоглощение, кислотостойкость,группа по теплотехнической эффективности, удельная эффективность радионуклидов (ГОСТ 530-2012, п. 6.11) (АОЛ) - 2019-11-21 | Yes: 3. Материал соответствует требованиям проекта (АОЛ) - 2019-11-21 | Yes: 4. Условия складирования материала на площадке соблюдаются (АОЛ) - 2019-11-21 | Yes: 5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (АОЛ) - 2019-11-21 | Yes: 6. Материал допускается к производству работ (АОЛ) - 2019-11-21 | [25 empty] | Александр Олуферов: Проверенное задание | Александр Олуферов: Изменена дата начала на 20.11.2019 | Александр Олуферов: Изменена дата начала на 30.10.2019 | Александр Олуферов: Изменена дата завершения на 30.10.2019 | Александр Олуферов: Заголовок изменен на ТМГ. Входной контроль. Кирпич | Александр Олуферов: Ссылка на файл | Александр Олуферов: Ссылка на файл | Александр Олуферов: Ссылка на файл
62 | Входной Контроль Портландцемента М400 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-05-02 | 2019-05-03 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-05-03 10:55 | 2019-05-03 10:55 | 2019-05-03 10:55 |  | 2019-05-03 10:56 | в_8.4_смеси_сухие_строительные |  |  | Yes: 2,1. В сопроводительных документах о качестве смеси указано - Наименование производителя; - наименование и марка смеси; - номер и объем партии; - значения основных показателей качества смеси; - удельная эффективная активность естественных радионуклидов; - обозначение нормативного или технического документа на сухую смесь конкретного вида; - Номер и дата выдачи документа о качестве. (АДЕ) - 2019-05-03 | Yes: 2,2. Материал соответствует проектным требования (АДЕ) - 2019-05-03 | Yes: 2,3. Условия хранения материала соблюдены (АДЕ) - 2019-05-03 | Yes: 2,4. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (АДЕ) - 2019-05-03 | Yes: 3,1. Материал допускается к производству работ (АДЕ) - 2019-05-03 | N/A: Нормативная документация: ГОСТ 31357-2007 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия». ГОСТ 31377-2008 «Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия». ГОСТ 56387-2015 «Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические условия». ГОСТ 31386-2008 «Смеси сухие строительные клеевые на гипсовом вяжущем. Технические условия» (АДЕ) - 2019-05-03 | [25 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Входной Контроль Портландцемента М400 | Андрей Денисов: Дата начала изменена на мая 2, 2019 | Андрей Денисов: Дата окончания изменена на мая 3, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на файл | Андрей Денисов: Ссылка на файл | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Удалено фото | Андрей Денисов: Удалено фото
23 | Входной Контроль Портландцемента М400 Для Усиления Фундамнтов | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-04-05 09:20 | 2019-04-05 09:20 | 2019-04-05 09:20 |  | 2019-04-05 09:21 | в_8.4_смеси_сухие_строительные |  |  | Yes: 2,1. В сопроводительных документах о качестве смеси указано - Наименование производителя; - наименование и марка смеси; - номер и объем партии; - значения основных показателей качества смеси; - удельная эффективная активность естественных радионуклидов; - обозначение нормативного или технического документа на сухую смесь конкретного вида; - Номер и дата выдачи документа о качестве. (АДЕ) - 2019-04-05 | Yes: 2,2. Материал соответствует проектным требования (АДЕ) - 2019-04-05 | Yes: 2,3. Условия хранения материала соблюдены (АДЕ) - 2019-04-05 | Yes: 2,4. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (АДЕ) - 2019-04-05 | Yes: 3,1. Материал допускается к производству работ (АДЕ) - 2019-04-05 | N/A: Нормативная документация: ГОСТ 31357-2007 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия». ГОСТ 31377-2008 «Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия». ГОСТ 56387-2015 «Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические условия». ГОСТ 31386-2008 «Смеси сухие строительные клеевые на гипсовом вяжущем. Технические условия» (АДЕ) - 2019-04-05 | [25 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Входной Контроль Портландцемента М400 Для Усиления Фундамнтов | Андрей Денисов: Дата начала изменена на апр. 5, 2019 | Андрей Денисов: Дата начала изменена на апр. 3, 2019 | Андрей Денисов: Дата окончания изменена на апр. 3, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
28 | Входной Контроль Портланд Цемента Для Усиления Фундаментов Цементацией | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Входной контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-04-09 09:57 | 2019-04-09 09:58 | 2019-04-09 09:58 |  | 2019-04-09 09:58 | в_8.4_смеси_сухие_строительные |  | Данный портландцемент не соответствует проекту, использование запрещено до согласования с авторским надзором | Yes: 2,1. В сопроводительных документах о качестве смеси указано - Наименование производителя; - наименование и марка смеси; - номер и объем партии; - значения основных показателей качества смеси; - удельная эффективная активность естественных радионуклидов; - обозначение нормативного или технического документа на сухую смесь конкретного вида; - Номер и дата выдачи документа о качестве. (АДЕ) - 2019-04-09 | No: 2,2. Материал соответствует проектным требования (АДЕ) - 2019-04-09 | Yes: 2,3. Условия хранения материала соблюдены (АДЕ) - 2019-04-09 | Yes: 2,4. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (АДЕ) - 2019-04-09 | No: 3,1. Материал допускается к производству работ (АДЕ) - 2019-04-09 | N/A: Нормативная документация: ГОСТ 31357-2007 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия». ГОСТ 31377-2008 «Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия». ГОСТ 56387-2015 «Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические условия». ГОСТ 31386-2008 «Смеси сухие строительные клеевые на гипсовом вяжущем. Технические условия» (АДЕ) - 2019-04-09 | [25 empty] | Андрей Денисов: Приоритет изменен на P1 | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Входной Контроль Портланд Цемента Для Усиления Фундаментов Цементацией | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Дата начала изменена на апр. 9, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
31 | Входной Контроль Бетона Для Ж/Б Плиты Подвала В/О 1-2/Г-Д | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_ЖБ плита и приливы |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-04-09 10:58 | 2019-04-09 10:58 | 2019-04-09 10:58 |  | 2019-04-09 11:02 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (АДЕ) - 2019-04-09 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (АДЕ) - 2019-04-09 | Yes: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (АДЕ) - 2019-04-09 | N/A: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (АДЕ) - 2019-04-09 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (АДЕ) - 2019-04-09 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (АДЕ) - 2019-04-09 | [25 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Входной Контроль Бетона Для Ж/Б Плиты Подвала В/О 1-2/Г-Д | Андрей Денисов: Дата начала изменена на апр. 9, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
35 | Входной Контроль Портландцемента Для Усиления Фундаментов | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-04-12 16:19 | 2019-04-12 16:19 | 2019-04-12 16:19 |  | 2019-04-12 16:20 | в_8.4_смеси_сухие_строительные |  |  | Yes: 2,1. В сопроводительных документах о качестве смеси указано - Наименование производителя; - наименование и марка смеси; - номер и объем партии; - значения основных показателей качества смеси; - удельная эффективная активность естественных радионуклидов; - обозначение нормативного или технического документа на сухую смесь конкретного вида; - Номер и дата выдачи документа о качестве. (АДЕ) - 2019-04-12 | Yes: 2,2. Материал соответствует проектным требования (АДЕ) - 2019-04-12 | Yes: 2,3. Условия хранения материала соблюдены (АДЕ) - 2019-04-12 | Yes: 2,4. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (АДЕ) - 2019-04-12 | Yes: 3,1. Материал допускается к производству работ (АДЕ) - 2019-04-12 | N/A: Нормативная документация: ГОСТ 31357-2007 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия». ГОСТ 31377-2008 «Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия». ГОСТ 56387-2015 «Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические условия». ГОСТ 31386-2008 «Смеси сухие строительные клеевые на гипсовом вяжущем. Технические условия» (АДЕ) - 2019-04-12 | [25 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Входной Контроль Портландцемента Для Усиления Фундаментов | Андрей Денисов: Дата начала изменена на апр. 12, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
89 | Входной Контроль Цемента Для Усиления Фундаментов И Грунтов | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-05-17 16:14 | 2019-05-17 16:14 | 2019-05-17 16:14 |  | 2019-05-17 16:14 | в_8.4_смеси_сухие_строительные |  |  | Yes: 2,1. В сопроводительных документах о качестве смеси указано - Наименование производителя; - наименование и марка смеси; - номер и объем партии; - значения основных показателей качества смеси; - удельная эффективная активность естественных радионуклидов; - обозначение нормативного или технического документа на сухую смесь конкретного вида; - Номер и дата выдачи документа о качестве. (АДЕ) - 2019-05-17 | Yes: 2,2. Материал соответствует проектным требования (АДЕ) - 2019-05-17 | Yes: 2,3. Условия хранения материала соблюдены (АДЕ) - 2019-05-17 | Not set: 2,4. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (АДЕ) - 2019-05-17 | Yes: 3,1. Материал допускается к производству работ (АДЕ) - 2019-05-17 | N/A: Нормативная документация: ГОСТ 31357-2007 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия». ГОСТ 31377-2008 «Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия». ГОСТ 56387-2015 «Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические условия». ГОСТ 31386-2008 «Смеси сухие строительные клеевые на гипсовом вяжущем. Технические условия» (АДЕ) - 2019-05-17 | [25 empty] | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Входной Контроль Цемента Для Усиления Фундаментов И Грунтов | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Дата начала изменена на мая 16, 2019 | Андрей Денисов: Дата окончания изменена на мая 17, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
39 | Входной Контроль Системы Geoizol Mp | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-04-17 14:21 | 2019-04-17 14:27 | 2019-04-17 14:27 |  | 2019-04-17 14:27 | в2.10_пакеры_для_усиления_фундаментов |  |  | Yes: 1,1. Маркировка пакеров соответствует проекту (АДЕ) - 2019-04-17 | Yes: 1,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (АДЕ) - 2019-04-17 | Yes: 1,3. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (АДЕ) - 2019-04-17 | Yes: 2,1. Допускается к производству работ (АДЕ) - 2019-04-17 | [27 empty] | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Входной Контроль Системы Geoizol Mp | Андрей Денисов: Название категории изменено на Входной контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на апр. 17, 2019 | Андрей Денисов: Проверенное задание
40 | Входной Контроль Цемента Для Усиления Фундаментов | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-04-18 12:21 | 2019-04-18 12:21 | 2019-04-18 12:21 |  | 2019-04-18 12:21 | в_8.4_смеси_сухие_строительные |  |  | Yes: 2,1. В сопроводительных документах о качестве смеси указано - Наименование производителя; - наименование и марка смеси; - номер и объем партии; - значения основных показателей качества смеси; - удельная эффективная активность естественных радионуклидов; - обозначение нормативного или технического документа на сухую смесь конкретного вида; - Номер и дата выдачи документа о качестве. (АДЕ) - 2019-04-18 | Yes: 2,2. Материал соответствует проектным требования (АДЕ) - 2019-04-18 | Yes: 2,3. Условия хранения материала соблюдены (АДЕ) - 2019-04-18 | Yes: 2,4. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (АДЕ) - 2019-04-18 | Yes: 3,1. Материал допускается к производству работ (АДЕ) - 2019-04-18 | N/A: Нормативная документация: ГОСТ 31357-2007 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия». ГОСТ 31377-2008 «Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия». ГОСТ 56387-2015 «Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические условия». ГОСТ 31386-2008 «Смеси сухие строительные клеевые на гипсовом вяжущем. Технические условия» (АДЕ) - 2019-04-18 | [25 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Входной Контроль Цемента Для Усиления Фундаментов | Андрей Денисов: Дата начала изменена на апр. 18, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
43 | Входной Контроль Системы Geoizol Mp | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-04-19 15:23 | 2019-04-19 15:23 | 2019-04-19 15:23 |  | 2019-04-19 15:24 | в2.10_пакеры_для_усиления_фундаментов |  |  | Yes: 1,1. Маркировка пакеров соответствует проекту (АДЕ) - 2019-04-19 | Yes: 1,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (АДЕ) - 2019-04-19 | Yes: 1,3. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (АДЕ) - 2019-04-19 | Yes: 2,1. Допускается к производству работ (АДЕ) - 2019-04-19 | [27 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Входной Контроль Системы Geoizol Mp | Андрей Денисов: Название категории изменено на Входной контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на апр. 19, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
42 | Входной Контроль Цемента Для Усиления Фундаментов | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-04-19 15:20 | 2019-04-19 15:20 | 2019-04-19 15:20 |  | 2019-04-19 15:21 | в_8.4_смеси_сухие_строительные |  |  | Yes: 2,1. В сопроводительных документах о качестве смеси указано - Наименование производителя; - наименование и марка смеси; - номер и объем партии; - значения основных показателей качества смеси; - удельная эффективная активность естественных радионуклидов; - обозначение нормативного или технического документа на сухую смесь конкретного вида; - Номер и дата выдачи документа о качестве. (АДЕ) - 2019-04-19 | Yes: 2,2. Материал соответствует проектным требования (АДЕ) - 2019-04-19 | Yes: 2,3. Условия хранения материала соблюдены (АДЕ) - 2019-04-19 | Yes: 2,4. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (АДЕ) - 2019-04-19 | Yes: 3,1. Материал допускается к производству работ (АДЕ) - 2019-04-19 | N/A: Нормативная документация: ГОСТ 31357-2007 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия». ГОСТ 31377-2008 «Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия». ГОСТ 56387-2015 «Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические условия». ГОСТ 31386-2008 «Смеси сухие строительные клеевые на гипсовом вяжущем. Технические условия» (АДЕ) - 2019-04-19 | [25 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Входной Контроль Цемента Для Усиления Фундаментов | Андрей Денисов: Название категории изменено на Входной контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на апр. 19, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
48 | Входной Контроль Системы Geizol Mp | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 |  |  | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-04-24 16:43 | 2019-04-24 16:43 | 2019-04-24 16:43 |  | 2019-04-24 16:46 | в2.10_пакеры_для_усиления_фундаментов |  |  | Yes: 1,1. Маркировка пакеров соответствует проекту (АДЕ) - 2019-04-24 | Yes: 1,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (АДЕ) - 2019-04-24 | Yes: 1,3. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (АДЕ) - 2019-04-24 | Yes: 2,1. Допускается к производству работ (АДЕ) - 2019-04-24 | [27 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Входной Контроль Системы Geizol Mp | Андрей Денисов: Ссылка на файл | Андрей Денисов: Ссылка на файл | Андрей Денисов: Удалено фото | Андрей Денисов: Удалено фото
47 | Входной Контроль Портландцемента Для Усиления Фундаментов | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 |  |  | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-04-24 16:41 | 2019-04-24 16:41 | 2019-04-24 16:41 |  | 2019-04-24 16:43 | в_8.4_смеси_сухие_строительные |  |  | Yes: 2,1. В сопроводительных документах о качестве смеси указано - Наименование производителя; - наименование и марка смеси; - номер и объем партии; - значения основных показателей качества смеси; - удельная эффективная активность естественных радионуклидов; - обозначение нормативного или технического документа на сухую смесь конкретного вида; - Номер и дата выдачи документа о качестве. (АДЕ) - 2019-04-24 | Yes: 2,2. Материал соответствует проектным требования (АДЕ) - 2019-04-24 | Yes: 2,3. Условия хранения материала соблюдены (АДЕ) - 2019-04-24 | Yes: 2,4. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (АДЕ) - 2019-04-24 | Yes: 3,1. Материал допускается к производству работ (АДЕ) - 2019-04-24 | N/A: Нормативная документация: ГОСТ 31357-2007 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия». ГОСТ 31377-2008 «Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия». ГОСТ 56387-2015 «Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические условия». ГОСТ 31386-2008 «Смеси сухие строительные клеевые на гипсовом вяжущем. Технические условия» (АДЕ) - 2019-04-24 | [25 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Входной Контроль Портландцемента Для Усиления Фундаментов | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Удалено фото | Андрей Денисов: Ссылка на файл
142 | Входной Контроль Портландцемента М-400 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 00_-1 этаж | 0 | 0 |  |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-06-17 16:53 | 2019-06-17 16:53 | 2019-06-17 16:53 |  | 2019-06-18 17:36 | в_8.4_смеси_сухие_строительные |  |  | Yes: 2,1. В сопроводительных документах о качестве смеси указано - Наименование производителя; - наименование и марка смеси; - номер и объем партии; - значения основных показателей качества смеси; - удельная эффективная активность естественных радионуклидов; - обозначение нормативного или технического документа на сухую смесь конкретного вида; - Номер и дата выдачи документа о качестве. (АДЕ) - 2019-06-17 | Yes: 2,2. Материал соответствует проектным требования (АДЕ) - 2019-06-17 | Yes: 2,3. Условия хранения материала соблюдены (АДЕ) - 2019-06-17 | Yes: 2,4. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (АДЕ) - 2019-06-17 | Yes: 3,1. Материал допускается к производству работ (АДЕ) - 2019-06-17 | N/A: Нормативная документация: ГОСТ 31357-2007 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия». ГОСТ 31377-2008 «Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия». ГОСТ 56387-2015 «Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические условия». ГОСТ 31386-2008 «Смеси сухие строительные клеевые на гипсовом вяжущем. Технические условия» (АДЕ) - 2019-06-17 | [25 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Входной Контроль Портландцемента Д-20 | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Входной Контроль Портландцемента М-400 | Андрей Денисов: Дата окончания изменена на июн. 17, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
121 | Входной Контроль Цемента Для Усиления Фундаментов И Грунтов | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 01_1-ый этаж | 0 | 0 |  |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-06-05 15:28 | 2019-06-05 15:28 | 2019-06-05 15:28 |  | 2019-06-05 15:28 | в_8.4_смеси_сухие_строительные |  |  | Yes: 2,1. В сопроводительных документах о качестве смеси указано - Наименование производителя; - наименование и марка смеси; - номер и объем партии; - значения основных показателей качества смеси; - удельная эффективная активность естественных радионуклидов; - обозначение нормативного или технического документа на сухую смесь конкретного вида; - Номер и дата выдачи документа о качестве. (АДЕ) - 2019-06-05 | Yes: 2,2. Материал соответствует проектным требования (АДЕ) - 2019-06-05 | Yes: 2,3. Условия хранения материала соблюдены (АДЕ) - 2019-06-05 | Yes: 2,4. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (АДЕ) - 2019-06-05 | Yes: 3,1. Материал допускается к производству работ (АДЕ) - 2019-06-05 | N/A: Нормативная документация: ГОСТ 31357-2007 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия». ГОСТ 31377-2008 «Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия». ГОСТ 56387-2015 «Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические условия». ГОСТ 31386-2008 «Смеси сухие строительные клеевые на гипсовом вяжущем. Технические условия» (АДЕ) - 2019-06-05 | [25 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Входной Контроль Цемента Для Усиления Фундаментов И Грунтов | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июн. 5, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
273 | Операционный Контроль Бетонирования СВГ №34 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-19 08:38 | 2019-07-19 08:38 | 2019-07-19 08:38 |  | 2019-07-19 08:40 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (АДЕ) - 2019-07-19 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (АДЕ) - 2019-07-19 | N/A: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (АДЕ) - 2019-07-19 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (АДЕ) - 2019-07-19 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (АДЕ) - 2019-07-19 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (АДЕ) - 2019-07-19 | [25 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Бетонирования СВГ №34 | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июл. 18, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
476 | Входной Контроль Бентонтонита | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-09-14 | 2019-09-14 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-15 23:26 | 2019-09-15 23:26 | 2019-09-15 23:26 |  | 2019-09-15 23:27 | в1.2_непучинистые_материалы_для_обратной_засыпки_(песок,_пгс,_пщс) |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (АДЕ) - 2019-09-15 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (АДЕ) - 2019-09-15 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (АДЕ) - 2019-09-15 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (АДЕ) - 2019-09-15 | Yes: 3,1. Материал допускается к производству работ (АДЕ) - 2019-09-15 | [26 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Входной Контроль Бентонтонита | Андрей Денисов: Название категории изменено на Входной контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на сент. 14, 2019 | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам" | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
280 | Входной Контроль Бетона Для Свг Зах. 35 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-07-20 | 2019-07-20 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ_Устройство форшахты |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-20 16:01 | 2019-07-20 16:02 | 2019-07-20 16:02 |  | 2019-07-20 16:02 | в3.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (АДЕ) - 2019-07-20 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (АДЕ) - 2019-07-20 | Not set: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (РСП) - 2019-07-20 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (АДЕ) - 2019-07-20 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (АДЕ) - 2019-07-20 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (АДЕ) - 2019-07-20 | [25 empty] | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Входной Контроль Бетона Для Свг Зах. 35 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Андрей Денисов: Название категории изменено на Входной контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июл. 20, 2019 | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
538 | Входной Контроль Портландцемент М400 Д20 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | УФ усиление фундаментов цементацией-1 | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-26 13:15 | 2019-09-26 13:15 | 2019-09-26 13:15 |  | 2019-09-26 13:17 | в_8.4_смеси_сухие_строительные |  |  | Yes: 2,1. В сопроводительных документах о качестве смеси указано - Наименование производителя; - наименование и марка смеси; - номер и объем партии; - значения основных показателей качества смеси; - удельная эффективная активность естественных радионуклидов; - обозначение нормативного или технического документа на сухую смесь конкретного вида; - Номер и дата выдачи документа о качестве. (АДЕ) - 2019-09-26 | Yes: 2,2. Материал соответствует проектным требования (АДЕ) - 2019-09-26 | Yes: 2,3. Условия хранения материала соблюдены (АДЕ) - 2019-09-26 | Yes: 2,4. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (АДЕ) - 2019-09-26 | Yes: 3,1. Материал допускается к производству работ (АДЕ) - 2019-09-26 | N/A: Нормативная документация: ГОСТ 31357-2007 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия». ГОСТ 31377-2008 «Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия». ГОСТ 56387-2015 «Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические условия». ГОСТ 31386-2008 «Смеси сухие строительные клеевые на гипсовом вяжущем. Технические условия» (АДЕ) - 2019-09-26 | [25 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Входной Контроль Портландцемент М400 Д20 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Входной контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на сент. 26, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
795 | Портландцемент М440 д20 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 1 двор Jet Groting | 0 | 0 | Jet1Двор_устройство Jet Grouting | 0 |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-12-20 17:26 | 2019-12-20 17:26 | 2019-12-20 17:26 |  | 2019-12-21 16:41 | в_8.4 смеси сухие строительные |  |  | Yes: 2,1. В сопроводительных документах о качестве смеси указано - Наименование производителя; - наименование и марка смеси; - номер и объем партии; - значения основных показателей качества смеси; - удельная эффективная активность естественных радионуклидов; - обозначение нормативного или технического документа на сухую смесь конкретного вида; - Номер и дата выдачи документа о качестве. (АДЕ) - 2019-12-20 | Yes: 2,2. Материал соответствует проектным требования (АДЕ) - 2019-12-20 | Yes: 2,3. Условия хранения материала соблюдены (АДЕ) - 2019-12-20 | Yes: 2,4. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (АДЕ) - 2019-12-20 | Yes: 3,1. Материал допускается к производству работ (АДЕ) - 2019-12-20 | N/A: Нормативная документация: ГОСТ 31357-2007 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия». ГОСТ 31377-2008 «Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия». ГОСТ 56387-2015 «Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические условия». ГОСТ 31386-2008 «Смеси сухие строительные клеевые на гипсовом вяжущем. Технические условия» (АДЕ) - 2019-12-20 | [25 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Название категории изменено на Входной контроль | Андрей Денисов: План изменен на 1 двор Jet Groting | Андрей Денисов: Местоположение изменено на Jet1Двор_устройство Jet Grouting | Андрей Денисов: Изменена дата начала на 20.12.2019 | Андрей Денисов: Рабочая сила изменена на 0 man-hours | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Портландцемент М440 д20
803 | Входной Контроль Армокаркасов Для Свай Кп-1, Кп-2 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 03.2019-Р-КЖ0-2[04] 7 | 0 | 0 | БНС1_Устройство Буронабивных Свай В 1 Дворе |  |  | Устроство буронабивных свай 1 двор | Ссылка на план | 2019-12-21 16:44 | 2019-12-21 16:44 | 2019-12-21 16:44 |  | 2019-12-21 16:46 | в2.6_изготовление_буронабивных_свай__ii_этап_установка_арматурного_каркаса |  |  | No: Наличие в составе проекта производства работ (ППР) материалов, устанавливающих порядок сборки арматурного каркаса из отдельных секций, определяющих способы строповки, поднятия, перемещения и опускания арматурного каркаса в скважину, исключающие возможность появления остаточных деформаций каркаса или отдельных его стержней, а также нарушения устойчивости грунта боковой поверхности скважины (АДЕ) - 2019-12-21 | Yes: Наличие соответствия фактической конструкции секций армокаркаса принятым в проекте, в том числе: (АДЕ) - 2019-12-21 | Yes: Наличие маркировки (бирки) и сопроводительных документов, удостоверяющих качество отдельных секций (АДЕ) - 2019-12-21 | Yes: Наличие соответствия наружного диаметра секций каркаса (в местах закрепления фиксаторов защитного слоя) диаметру обсадной трубы (АДЕ) - 2019-12-21 | Yes: Наличие соответствия положения элементов секции арматурного каркаса буровой сваи, в том числе: (АДЕ) - 2019-12-21 | Yes: Взаимное расположение продольных стержней по периметру секции с отклонением не более 1 см (АДЕ) - 2019-12-21 | Yes: Отклонение длины стержней не более 5 см (АДЕ) - 2019-12-21 | Yes: Отклонение шага стержней не более 2 см (АДЕ) - 2019-12-21 | Yes: Отклонение расстояния между кольцами жесткости не более 10 см (АДЕ) - 2019-12-21 | Yes: Отклонение расстояния между фиксаторами защитного слоя не более 10 см (АДЕ) - 2019-12-21 | Yes: Отклонение высоты фиксаторов не более 1 см (АДЕ) - 2019-12-21 | Yes: Отклонение диаметра каркаса в местах расположения колец жесткости не более 2 см (АДЕ) - 2019-12-21 | Yes: Отсутствие деформаций, загрязнения, масел, ржавчины и т.д. (АДЕ) - 2019-12-21 | Yes: СП 50-102-2003 Проектирование и устройство свайных фундаментов (АДЕ) - 2019-12-21 | [17 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Входной Контроль Армокаркасов Для Свай Кп-1, Кп-2 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Входной контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на дек. 21, 2019
551 | Бетонирование БО | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-09-28 | 2019-09-28 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-28 21:58 | 2019-09-28 21:58 | 2019-09-28 21:58 |  | 2019-09-28 21:59 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (АДЕ) - 2019-09-28 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (АДЕ) - 2019-09-28 | Yes: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (АДЕ) - 2019-09-28 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (АДЕ) - 2019-09-28 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (АДЕ) - 2019-09-28 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (АДЕ) - 2019-09-28 | [25 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Бетонирование БО | Андрей Денисов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Андрей Денисов: Название категории изменено на Входной контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на сент. 28, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
729 | Портландцемент 400 Д 20 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 1 двор Jet Groting | 0 | 0 | Jet1Двор_устройство Jet Grouting |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-11-28 19:20 | 2019-11-28 19:20 | 2019-11-28 19:20 |  | 2019-11-28 19:21 | в_8.4_смеси_сухие_строительные |  |  | Yes: 2,1. В сопроводительных документах о качестве смеси указано - Наименование производителя; - наименование и марка смеси; - номер и объем партии; - значения основных показателей качества смеси; - удельная эффективная активность естественных радионуклидов; - обозначение нормативного или технического документа на сухую смесь конкретного вида; - Номер и дата выдачи документа о качестве. (АДЕ) - 2019-11-28 | Yes: 2,2. Материал соответствует проектным требования (АДЕ) - 2019-11-28 | Yes: 2,3. Условия хранения материала соблюдены (АДЕ) - 2019-11-28 | Yes: 2,4. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (АДЕ) - 2019-11-28 | Yes: 3,1. Материал допускается к производству работ (АДЕ) - 2019-11-28 | N/A: Нормативная документация: ГОСТ 31357-2007 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия». ГОСТ 31377-2008 «Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия». ГОСТ 56387-2015 «Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические условия». ГОСТ 31386-2008 «Смеси сухие строительные клеевые на гипсовом вяжущем. Технические условия» (АДЕ) - 2019-11-28 | [25 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Портландцемент 400 Д 20 | Андрей Денисов: Дата начала изменена на нояб. 28, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
757 | Портландцемент 400 Д 20 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | УФ усиление фундаментов цементацией-2 | 0 | 0 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-12-06 17:36 | 2019-12-06 17:36 | 2019-12-06 17:36 |  | 2019-12-06 17:37 | в_8.4_смеси_сухие_строительные |  |  | Yes: 2,1. В сопроводительных документах о качестве смеси указано - Наименование производителя; - наименование и марка смеси; - номер и объем партии; - значения основных показателей качества смеси; - удельная эффективная активность естественных радионуклидов; - обозначение нормативного или технического документа на сухую смесь конкретного вида; - Номер и дата выдачи документа о качестве. (АДЕ) - 2019-12-06 | Yes: 2,2. Материал соответствует проектным требования (АДЕ) - 2019-12-06 | Yes: 2,3. Условия хранения материала соблюдены (АДЕ) - 2019-12-06 | Yes: 2,4. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (АДЕ) - 2019-12-06 | Yes: 3,1. Материал допускается к производству работ (АДЕ) - 2019-12-06 | N/A: Нормативная документация: ГОСТ 31357-2007 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия». ГОСТ 31377-2008 «Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия». ГОСТ 56387-2015 «Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические условия». ГОСТ 31386-2008 «Смеси сухие строительные клеевые на гипсовом вяжущем. Технические условия» (АДЕ) - 2019-12-06 | [25 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Портландцемент 400 Д 20 | Андрей Денисов: Дата начала изменена на дек. 6, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
693 | Портландцемент М400д20 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-11-16 | 2019-11-16 | 1 двор Jet Groting | 0 | 0 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-11-19 13:08 | 2019-11-19 13:08 | 2019-11-19 13:08 |  | 2019-11-28 19:19 | в_8.4_смеси_сухие_строительные |  |  | Yes: 2,1. В сопроводительных документах о качестве смеси указано - Наименование производителя; - наименование и марка смеси; - номер и объем партии; - значения основных показателей качества смеси; - удельная эффективная активность естественных радионуклидов; - обозначение нормативного или технического документа на сухую смесь конкретного вида; - Номер и дата выдачи документа о качестве. (АДЕ) - 2019-11-19 | Yes: 2,2. Материал соответствует проектным требования (АДЕ) - 2019-11-19 | Yes: 2,3. Условия хранения материала соблюдены (АДЕ) - 2019-11-19 | Yes: 2,4. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (АДЕ) - 2019-11-19 | Yes: 3,1. Материал допускается к производству работ (АДЕ) - 2019-11-19 | Yes: Нормативная документация: ГОСТ 31357-2007 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия». ГОСТ 31377-2008 «Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия». ГОСТ 56387-2015 «Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические условия». ГОСТ 31386-2008 «Смеси сухие строительные клеевые на гипсовом вяжущем. Технические условия» (АДЕ) - 2019-11-19 | [25 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Портландцемент М400д20 | Андрей Денисов: Дата начала изменена на нояб. 19, 2019 | Андрей Денисов: Дата начала изменена на нояб. 16, 2019 | Андрей Денисов: Дата окончания изменена на нояб. 16, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
837 | СВГ_ Бетон БО | 2 | Значительное | Значительное | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ2д_Устройство Стены в Грунте 2й Двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-12-25 13:09 |  |  |  | 2019-12-25 13:09 | [34 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на СВГ_ Бетон БО | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на дек. 24, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Удалено фото | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение
217 | Бентонитовый Раствор Для СВГ В/О 22-23/Д-И | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-09 12:25 | 2019-07-09 12:28 | 2019-07-09 12:29 |  | 2019-07-09 12:29 | в3.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-07-09 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-07-09 | Yes: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-07-09 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-07-09 | N/A: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-07-09 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-07-09 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бентонитовый Раствор Для СВГ В/О 22-23/Д-И | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июл. 9, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Проверенное задание
219 | Арматурный Каркас И Опалубка БО 38 ,39 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-09 16:23 | 2019-07-09 16:24 | 2019-07-09 16:27 |  | 2019-07-09 16:27 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (ВЧУ) - 2019-07-09 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-07-09 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (ВЧУ) - 2019-07-09 | Yes: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (ВЧУ) - 2019-07-09 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (ВЧУ) - 2019-07-09 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (ВЧУ) - 2019-07-09 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (ВЧУ) - 2019-07-09 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Арматурный Каркас И Опалубка БО 38 ,39 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июл. 9, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
223 | Арматурный Каркас Стена В Грунте Зах 45 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-09 17:45 | 2019-07-09 17:46 | 2019-07-09 17:48 |  | 2019-07-09 17:50 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (ВЧУ) - 2019-07-09 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-07-09 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (ВЧУ) - 2019-07-09 | Yes: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (ВЧУ) - 2019-07-09 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (ВЧУ) - 2019-07-09 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (ВЧУ) - 2019-07-09 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (ВЧУ) - 2019-07-09 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Арматурный Каркас Стена В Грунте | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июл. 9, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Арматурный Каркас Стена В Грунте Зах 45 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение
784 | СВГ_Глинопорошок Бентонитовый | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ2д_Устройство Стены В Грунте 2й Двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-12-17 12:10 | 2019-12-17 12:11 | 2019-12-17 12:13 |  | 2019-12-17 12:13 | в_8.4_смеси_сухие_строительные |  |  | Yes: 2,1. В сопроводительных документах о качестве смеси указано - Наименование производителя; - наименование и марка смеси; - номер и объем партии; - значения основных показателей качества смеси; - удельная эффективная активность естественных радионуклидов; - обозначение нормативного или технического документа на сухую смесь конкретного вида; - Номер и дата выдачи документа о качестве. (ВЧУ) - 2019-12-17 | Yes: 2,2. Материал соответствует проектным требования (ВЧУ) - 2019-12-17 | Yes: 2,3. Условия хранения материала соблюдены (ВЧУ) - 2019-12-17 | Yes: 2,4. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-12-17 | Yes: 3,1. Материал допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-12-17 | Yes: Нормативная документация: ГОСТ 31357-2007 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия». ГОСТ 31377-2008 «Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия». ГОСТ 56387-2015 «Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические условия». ГОСТ 31386-2008 «Смеси сухие строительные клеевые на гипсовом вяжущем. Технические условия» (ВЧУ) - 2019-12-17 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на СВГ_Глинопорошок Бентонитовый | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на дек. 17, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
789 | СВГ_Бетон БО | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ2д_Устройство Стены в Грунте 2й Двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-12-17 15:45 | 2019-12-17 15:46 | 2019-12-17 15:47 |  | 2019-12-17 15:47 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-12-17 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-12-17 | N/A: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-12-17 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-12-17 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-12-17 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-12-17 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на СВГ_Бетое БО | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на СВГ_Бетон БО | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на дек. 17, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
10 | Входной контроль материалов для выноса теплосети из под пятна застройки (Трубы в ППУ) | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-03-27 | 2019-03-27 | ГП_Генплан_сети | 0 | 0 | Вынос ТС |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-03-27 12:04 | 2019-03-27 12:04 | 2019-03-27 12:04 |  | 2019-03-27 12:07 | [34 empty] | Владимир Чугунов: Проверенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Входной контроль материалов для выноса теплосети из под пятна застройки (Трубы в ППУ) | Владимир Чугунов: Название категории изменено на Входной контроль | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на мар. 27, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение
230 | Бетон СВГ Зах.45 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-10 19:38 | 2019-07-10 19:39 | 2019-07-10 19:40 |  | 2019-07-10 19:40 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-07-10 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-07-10 | Yes: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-07-10 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-07-10 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-07-10 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-07-10 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон СВГ Зах.45 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июл. 10, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
68 | Усиление Тела Фундамента Цементацией | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-05-08 11:57 | 2019-05-08 11:57 | 2019-05-08 11:57 |  | 2019-05-08 11:59 | в_8.4_смеси_сухие_строительные |  |  | Yes: 2,1. В сопроводительных документах о качестве смеси указано - Наименование производителя; - наименование и марка смеси; - номер и объем партии; - значения основных показателей качества смеси; - удельная эффективная активность естественных радионуклидов; - обозначение нормативного или технического документа на сухую смесь конкретного вида; - Номер и дата выдачи документа о качестве. (ВЧУ) - 2019-05-08 | Yes: 2,2. Материал соответствует проектным требования (ВЧУ) - 2019-05-08 | Yes: 2,3. Условия хранения материала соблюдены (ВЧУ) - 2019-05-08 | Yes: 2,4. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-05-08 | Yes: 3,1. Материал допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-05-08 | Yes: Нормативная документация: ГОСТ 31357-2007 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия». ГОСТ 31377-2008 «Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия». ГОСТ 56387-2015 «Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические условия». ГОСТ 31386-2008 «Смеси сухие строительные клеевые на гипсовом вяжущем. Технические условия» (ВЧУ) - 2019-05-08 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Проверенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Усиление Тела Фундамента Цементацией | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на мая 8, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение
233 | Бетон Для БО Зах.38, 39 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-11 13:35 | 2019-07-11 13:38 | 2019-07-11 13:38 |  | 2019-07-11 13:38 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-07-11 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-07-11 | N/A: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-07-11 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-07-11 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-07-11 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-07-11 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон Для БО Зах.38, 39 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июл. 11, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
136 | Устройство Форшахты Армирование | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | ВФ_Двор 1 | 0 | 0 | УФ_Устройство монолитного подземного канала(добавить закладные и гильзы) |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-06-14 16:27 | 2019-06-14 16:27 | 2019-06-14 16:31 |  | 2019-06-14 16:31 | [34 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Устройство Форшахты Армирование | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июн. 14, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
699 | Бетон СВГ Зах.10 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-11-21 08:06 | 2019-11-21 08:06 | 2019-11-21 08:08 |  | 2019-11-21 08:08 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-11-21 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-11-21 | Yes: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-11-21 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-11-21 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-11-21 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-11-21 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон СВГ Зах.10 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на нояб. 21, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
250 | Бетон Зах.46 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-12 17:17 | 2019-07-12 17:18 | 2019-07-12 17:19 |  | 2019-07-12 17:19 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-07-12 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-07-12 | N/A: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-07-12 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-07-12 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-07-12 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-07-12 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон Зах.46 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июл. 12, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
248 | Бетон Форшахта В/0 22-23/К-Н | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | Форшахта | 0 | 0 | СВГ_Устройство форшахты |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-07-12 15:26 | 2019-07-12 15:28 | 2019-07-12 15:28 |  | 2019-07-12 15:28 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-07-12 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-07-12 | N/A: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-07-12 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-07-12 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-07-12 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-07-12 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон Форшахта В/0 22-23/К-Н | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июл. 12, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
234 | Арматурный Каркас Для Зах.46 | 3 | Малозначительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-11 13:38 | 2019-07-12 17:20 | 2019-07-12 17:20 |  | 2019-07-12 17:20 | в3.1_арматура_для_монолитных_жб |  | Нарушение СП 70.13330.2012 - арматурные стержни каркаса имеют следы окисления (ржавчина) | Yes: 2,1 В сопроводительных документах о качестве указаны: - наименование заказчика; - наименование продукции и номер заказа; - номер и объем партии; - номинальный диаметр и форма периодического профиля; - группа предельных отклонений по массе 1 м. длины; - класс проката с указанием доп. набора тех. требований; - штамп технического контроля качества (ВЧУ) - 2019-07-11 | N/A: 2,2 В сопроводительных документах есть данные о результатах испытаний (ВЧУ) - 2019-07-11 | N/A: 2,3 Арматура соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-07-11 | No: 2,4 Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-07-11 | No: 3,1 Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-07-11 | [26 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Арматурный Каркас Для Зах.46 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июл. 11, 2019 | Владимир Чугунов: Приоритет изменен на P3 | Владимир Чугунов: Проверенное задание
470 | Бетон СВГ Зах.26 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-12 20:56 | 2019-09-12 20:56 | 2019-09-12 20:58 |  | 2019-09-12 20:58 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-09-12 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-09-12 | N/A: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-09-12 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-09-12 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-09-12 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-09-12 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон СВГ Зах.26 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 12, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
151 | Входной Контроль Бетонной Смеси Для Устройства Форшахты В/О 21-23/Д и 23/Е-И | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | Форшахта | 0 | 0 | СВГ_Устройство форшахты |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-06-18 16:14 | 2019-06-18 16:17 | 2019-06-18 16:23 |  | 2019-06-18 16:23 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-06-18 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-06-18 | Not set: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-06-18 | N/A: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-06-18 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-06-18 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-06-18 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Входной Контроль Бетонной Смеси Для Устройства Форшахты В/О 21-23/Д и 23/Е-И | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июн. 18, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
472 | Бетон БО 18 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-13 | 2019-09-13 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-13 16:28 | 2019-09-13 16:28 | 2019-09-13 16:30 |  | 2019-09-13 16:30 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-09-13 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-09-13 | N/A: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-09-13 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-09-13 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-09-13 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-09-13 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон БО 18 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 13, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
109 | Входной Контроль Гидроизоляционный Смеси | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 01_1-ый этаж | 0 | 0 | УФ_Гидроизоляция ЖБ плиты и приливов |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-05-29 12:11 | 2019-05-29 12:11 | 2019-05-29 12:12 |  | 2019-05-29 12:12 | в_8.4_смеси_сухие_строительные |  |  | Yes: 2,1. В сопроводительных документах о качестве смеси указано - Наименование производителя; - наименование и марка смеси; - номер и объем партии; - значения основных показателей качества смеси; - удельная эффективная активность естественных радионуклидов; - обозначение нормативного или технического документа на сухую смесь конкретного вида; - Номер и дата выдачи документа о качестве. (ВЧУ) - 2019-05-29 | Yes: 2,2. Материал соответствует проектным требования (ВЧУ) - 2019-05-29 | Yes: 2,3. Условия хранения материала соблюдены (ВЧУ) - 2019-05-29 | Yes: 2,4. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-05-29 | Yes: 3,1. Материал допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-05-29 | Yes: Нормативная документация: ГОСТ 31357-2007 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия». ГОСТ 31377-2008 «Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия». ГОСТ 56387-2015 «Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические условия». ГОСТ 31386-2008 «Смеси сухие строительные клеевые на гипсовом вяжущем. Технические условия» (ВЧУ) - 2019-05-29 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Входной Контроль Гидроизоляционный Смеси | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на мая 29, 2019 | Владимир Чугунов: Проверенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение
264 | Бетон для БО 36, 37 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-17 11:07 | 2019-07-17 09:18 | 2019-07-17 09:22 |  | 2019-07-17 11:09 | в3.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-07-17 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-07-17 | No: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-07-17 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-07-17 | No: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-07-17 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-07-17 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон для БО 33, 34 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июл. 17, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон для БО 36, 37 | Владимир Чугунов: Проверенное задание
171 | Входной Контроль Бетонной Смеси Для Бетонных Ограничителей СВГ | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | Форшахта | 0 | 0 | СВГ_Устройство форшахты |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-06-25 13:16 | 2019-06-25 13:26 | 2019-06-25 13:26 |  | 2019-06-25 13:26 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-06-25 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-06-25 | N/A: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-06-25 | N/A: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-06-25 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-06-25 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-06-25 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Входной Контроль Бетонной Смеси Для Бетонных Ограничителей СВГ | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июн. 25, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Проверенное задание
361 | Бетон. Зах.39 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-08-14 18:38 | 2019-08-14 18:38 | 2019-08-14 18:39 |  | 2019-08-14 18:39 | в3.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-08-14 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-08-14 | Yes: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-08-14 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-08-14 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-08-14 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-08-14 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон. Зах.39 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на авг. 14, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
180 | Входной Контроль Бетон БО | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ_Устройство форшахты |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-06-28 14:19 | 2019-06-28 14:19 | 2019-06-28 17:42 |  | 2019-07-03 10:58 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-06-28 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-06-28 | Yes: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-06-28 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-06-28 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-06-28 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-06-28 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Входной Контроль Бетон БО | Владимир Чугунов: Дата окончания изменена на июн. 28, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Удалено фото | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Удалено фото | Владимир Чугунов: Удалено фото | Владимир Чугунов: Проверенное задание
275 | Бетон Для БО 34,35 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-19 15:24 | 2019-07-19 15:24 | 2019-07-19 15:25 |  | 2019-07-19 15:25 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-07-19 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-07-19 | N/A: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-07-19 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-07-19 | No: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-07-19 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-07-19 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон Для БО 34,35 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июл. 19, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
365 | Бетон БО 28, 1 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-08-16 16:30 | 2019-08-16 16:30 | 2019-08-16 16:33 |  | 2019-08-16 16:33 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-08-16 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-08-16 | N/A: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-08-16 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-08-16 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-08-16 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-08-16 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон БО 28, 1 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на авг. 16, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
193 | Входной Контроль Арматуры Для Каркасов БО | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-02 14:47 | 2019-07-02 14:47 | 2019-07-02 14:50 |  | 2019-07-03 10:59 | в2.1_арматура |  |  | Yes: 2,1. В сопроводительных документах о качестве указаны: - наименование изготовителя; - наименование заказчика; - номер заказа и номер партии; - штамп, свидетельствующий о проведении технического контроля и о приёмке проката по качеству. (ВЧУ) - 2019-07-02 | Yes: 2,2. Диаметр сечения арматуры, класс прочности и параметры поперечных выступов соответствуют проекту (ВЧУ) - 2019-07-02 | Yes: 2,3. На арматуре отсутствуют следы коррозии (ВЧУ) - 2019-07-02 | Yes: 2,4. Соблюдаются условия хранения материала на площадке (ВЧУ) - 2019-07-02 | Yes: 2,5. В журнале входного контроля сделана запись о проверяемой партии (ВЧУ) - 2019-07-02 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-07-02 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Входной Контроль Арматуры Для Каркасов БО | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июл. 2, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение
195 | Входной Контроль Бетонной Смеси Для БО 42, 43 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-02 17:12 | 2019-07-02 17:12 | 2019-07-02 17:19 |  | 2019-07-03 10:59 | в3.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-07-02 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-07-02 | N/A: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-07-02 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-07-02 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-07-02 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-07-02 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Входной Контроль Бетонной Смеси Для БО 42, 43 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июл. 2, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
284 | Бетон СВГ Зах.36 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-22 13:09 | 2019-07-22 13:07 | 2019-07-22 13:09 |  | 2019-07-22 13:11 | в3.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-07-22 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-07-22 | No: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-07-22 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-07-22 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-07-22 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-07-22 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон СВГ Зах.36 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июл. 22, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
292 | Бетон Для Бетонных Ограничителей 32, 33 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-07-23 | 2019-07-23 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-23 17:35 | 2019-07-23 17:35 | 2019-07-23 17:40 |  | 2019-07-23 17:40 | в3.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-07-23 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-07-23 | N/A: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-07-23 | N/A: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-07-23 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-07-23 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-07-23 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон Для Бетонных Ограничителей 32, 33 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июл. 23, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
202 | Арматурные Каркасы БО Стена В Грунте | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-05 16:13 | 2019-07-05 16:14 | 2019-07-05 16:15 |  | 2019-07-05 16:15 | в2.1_арматура |  |  | Yes: 2,1. В сопроводительных документах о качестве указаны: - наименование изготовителя; - наименование заказчика; - номер заказа и номер партии; - штамп, свидетельствующий о проведении технического контроля и о приёмке проката по качеству. (ВЧУ) - 2019-07-05 | Yes: 2,2. Диаметр сечения арматуры, класс прочности и параметры поперечных выступов соответствуют проекту (ВЧУ) - 2019-07-05 | Yes: 2,3. На арматуре отсутствуют следы коррозии (ВЧУ) - 2019-07-05 | Yes: 2,4. Соблюдаются условия хранения материала на площадке (ВЧУ) - 2019-07-05 | Yes: 2,5. В журнале входного контроля сделана запись о проверяемой партии (ВЧУ) - 2019-07-05 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-07-05 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Арматурные Каркасы БО Стена В Грунте | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июл. 5, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Проверенное задание | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
204 | Бетон Для БО Стена В Грунте Отс 41, 42 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-05 16:18 | 2019-07-05 16:18 | 2019-07-05 16:34 |  | 2019-07-05 16:34 | в3.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-07-05 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-07-05 | N/A: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-07-05 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-07-05 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-07-05 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-07-05 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон Для БО Стена В Грунте Отс 41, 42 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июл. 5, 2019
482 | Бетон БО13, 16 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-16 18:20 | 2019-09-16 18:20 | 2019-09-17 20:36 |  | 2019-09-17 20:36 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-09-16 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-09-16 | N/A: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-09-16 | N/A: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-09-16 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-09-16 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-09-16 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон БО13, 16 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 16, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
372 | Бетон Зах.31 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-08-18 | 2019-08-18 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-08-18 14:57 | 2019-08-18 15:04 | 2019-08-18 15:06 |  | 2019-08-18 15:06 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-08-18 | No: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-08-18 | N/A: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-08-18 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-08-18 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-08-18 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-08-18 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон Зах.31 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на авг. 18, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
294 | Бетон Для СВГ Зах.37 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-24 14:04 | 2019-07-24 14:05 | 2019-07-24 14:06 |  | 2019-07-24 14:06 | в3.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-07-24 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-07-24 | N/A: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-07-24 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-07-24 | N/A: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-07-24 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-07-24 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон Для СВГ Зах.37 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июл. 24, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
376 | Бетон БО 2 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-08-19 16:23 | 2019-08-19 16:23 | 2019-08-19 16:25 |  | 2019-08-19 16:25 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-08-19 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-08-19 | Yes: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-08-19 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-08-19 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-08-19 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-08-19 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон БО 2 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на авг. 19, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
307 | Бетон Для Боковых Ограничителей 30, 31 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-26 17:06 | 2019-07-26 17:07 | 2019-07-26 17:07 |  | 2019-07-26 17:07 | в3.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-07-26 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-07-26 | N/A: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-07-26 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-07-26 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-07-26 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-07-26 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон Для Боковых Ограничителей 30, 31 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июл. 26, 2019 | Владимир Чугунов: Проверенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение
491 | Бетон Зах. 17 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | УФ усиление фундаментов цементацией-1 | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-17 20:36 | 2019-09-17 20:36 | 2019-09-17 20:39 |  | 2019-09-17 20:39 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-09-17 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-09-17 | N/A: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-09-17 | N/A: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-09-17 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-09-17 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-09-17 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон Зах. 17 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 17, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
379 | Бетон Зах.30 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-08-20 15:20 | 2019-08-20 15:20 | 2019-08-20 15:21 |  | 2019-08-20 15:21 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-08-20 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-08-20 | No: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-08-20 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-08-20 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-08-20 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-08-20 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон Зах.30 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на авг. 20, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
321 | Бетон Зах.37 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-30 17:01 | 2019-07-29 18:37 | 2019-07-29 18:37 |  | 2019-07-30 17:01 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-07-29 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-07-29 | N/A: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-07-29 | N/A: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-07-29 | N/A: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-07-29 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-07-29 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон Зах.37 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июл. 29, 2019 | Владимир Чугунов: Проверенное задание | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
323 | Бетон Для БО 38, 39 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-30 17:01 | 2019-07-30 17:02 | 2019-07-30 17:04 |  | 2019-07-30 17:04 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-07-30 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-07-30 | Yes: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-07-30 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-07-30 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-07-30 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-07-30 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон Для БО 38, 39 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июл. 30, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
383 | Бетон БО 3, 4 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-08-21 22:13 | 2019-08-21 22:13 | 2019-08-21 22:14 |  | 2019-08-21 22:14 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-08-21 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-08-21 | No: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-08-21 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-08-21 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-08-21 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-08-21 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон БО 3, 4 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на авг. 21, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
497 | Бетон БО 14, 15 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-18 16:45 | 2019-09-18 16:45 | 2019-09-18 16:46 |  | 2019-09-18 16:46 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-09-18 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-09-18 | N/A: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-09-18 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-09-18 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-09-18 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-09-18 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон БО 14, 15 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 18, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
386 | Бетон Зах.29 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-08-22 14:03 | 2019-08-22 14:03 | 2019-08-22 14:07 |  | 2019-08-22 14:07 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-08-22 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-08-22 | No: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-08-22 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-08-22 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-08-22 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-08-22 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Название категории изменено на Входной контроль | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон Зах.29 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на авг. 22, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
335 | Бетон Зах.43 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-08-01 20:11 | 2019-08-01 20:13 | 2019-08-01 20:13 |  | 2019-08-01 20:13 | в3.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-08-01 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-08-01 | N/A: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-08-01 | N/A: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-08-01 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-08-01 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-08-01 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон Зах.43 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на авг. 1, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
498 | Бетон СВГ Зах.16 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-18 22:31 | 2019-09-18 22:31 | 2019-09-18 22:32 |  | 2019-09-18 22:32 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-09-18 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-09-18 | N/A: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-09-18 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-09-18 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-09-18 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-09-18 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон СВГ Зах.16 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 18, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
338 | Бетон БО 26, 27 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-08-02 | 2019-08-02 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-08-02 16:43 | 2019-08-02 16:43 | 2019-08-02 16:44 |  | 2019-08-02 16:44 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-08-02 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-08-02 | N/A: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-08-02 | N/A: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-08-02 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-08-02 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-08-02 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон БО 26, 27 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на авг. 2, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
394 | Бетон БО 7 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-08-26 17:50 | 2019-08-26 17:50 | 2019-08-26 17:51 |  | 2019-08-26 17:51 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-08-26 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-08-26 | No: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-08-26 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-08-26 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-08-26 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-08-26 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон БО 7 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на авг. 26, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
341 | Бетон Зах.43 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-08-04 | 2019-08-04 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-08-04 19:02 | 2019-08-04 19:02 | 2019-08-04 19:04 |  | 2019-08-04 19:04 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-08-04 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-08-04 | N/A: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-08-04 | N/A: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-08-04 | N/A: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-08-04 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-08-04 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон Зах.43 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на авг. 4, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
346 | Бетон Зах.42 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-08-06 15:35 | 2019-08-06 15:34 | 2019-08-06 15:35 |  | 2019-08-06 15:35 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-08-06 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-08-06 | No: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-08-06 | N/A: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-08-06 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-08-06 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-08-06 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон Зах.42 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на авг. 6, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
349 | Бетон. Зах.41 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-08-08 15:19 | 2019-08-08 15:20 | 2019-08-08 15:21 |  | 2019-08-08 15:21 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-08-08 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-08-08 | N/A: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-08-08 | N/A: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-08-08 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-08-08 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-08-08 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон. Зах.41 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на авг. 8, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
508 | Бетон СВГ Зах.13 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-21 | 2019-09-21 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-21 20:23 | 2019-09-21 20:24 | 2019-09-21 20:25 |  | 2019-09-21 20:25 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-09-21 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-09-21 | N/A: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-09-21 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-09-21 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-09-21 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-09-21 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон СВГ Зах.13 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 21, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
403 | Бетон СВГ Зах.20 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-08-29 16:06 | 2019-08-29 16:06 | 2019-08-29 16:08 |  | 2019-08-29 16:08 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-08-29 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-08-29 | N/A: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-08-29 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-08-29 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-08-29 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-08-29 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон МВГ Зах.20 | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон СВГ Зах.20 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на авг. 29, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
504 | Бетон БО 16. 17 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-21 11:53 | 2019-09-20 16:23 | 2019-09-20 16:23 |  | 2019-09-21 11:53 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-09-20 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-09-20 | N/A: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-09-20 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-09-20 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-09-20 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-09-20 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон БО 16. 17 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 20, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Проверенное задание
527 | Бетон БО 11, 12 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-23 19:59 | 2019-09-23 19:59 | 2019-09-23 20:00 |  | 2019-09-23 20:00 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-09-23 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-09-23 | N/A: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-09-23 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-09-23 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-09-23 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-09-23 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон БО 11, 12 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 23, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
408 | Бетон БО 8, 23 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-08-30 20:37 | 2019-08-30 20:37 | 2019-08-30 20:38 |  | 2019-08-30 20:38 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-08-30 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-08-30 | Yes: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-08-30 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-08-30 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-08-30 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-08-30 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон БО 8, 23 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на авг. 30, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
797 | СВГ_Бетон БО | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ2д_Устройство Стены в Грунте 2й Двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-12-20 21:45 | 2019-12-20 15:36 | 2019-12-20 15:37 |  | 2019-12-20 21:46 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-12-20 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-12-20 | N/A: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-12-20 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-12-20 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-12-20 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-12-20 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на СВГ_Бетон БО | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на дек. 20, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
532 | Бетон СВГ Зах.12 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 13.71 | 27.38 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-24 20:27 | 2019-09-24 20:27 | 2019-09-24 20:30 |  | 2019-09-24 20:30 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-09-24 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-09-24 | N/A: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-09-24 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-09-24 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-09-24 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-09-24 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон СВГ Зах.12 | Владимир Чугунов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Владимир Чугунов: Название категории изменено на Входной контроль | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 24, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
536 | Бетон БО 19, 20 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-26 13:13 | 2019-09-26 13:13 | 2019-09-26 13:17 |  | 2019-09-26 13:17 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-09-26 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-09-26 | N/A: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-09-26 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-09-26 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-09-26 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-09-26 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон БО 19, 20 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 26, 2019 | Владимир Чугунов: Удалено фото | Владимир Чугунов: Удалено фото | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
417 | Бетон Зах.22 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-02 13:55 | 2019-09-02 13:55 | 2019-09-02 13:57 |  | 2019-09-02 13:57 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-09-02 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-09-02 | Yes: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-09-02 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-09-02 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-09-02 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-09-02 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон Зах.22 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 2, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение
535 | Бетон СВГ Зах.11 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-25 20:30 | 2019-09-25 20:31 | 2019-09-25 20:31 |  | 2019-09-25 20:31 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-09-25 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-09-25 | N/A: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-09-25 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-09-25 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-09-25 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-09-25 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон СВГ Зах.11 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 25, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
427 | Бетон БО 10, 11, 22 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-03 22:18 | 2019-09-03 22:18 | 2019-09-03 22:19 |  | 2019-09-03 22:19 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-09-03 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-09-03 | N/A: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-09-03 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-09-03 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-09-03 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-09-03 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон БО 10, 11, 22 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 3, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
542 | Бетон СВГ Зах.5 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-26 22:30 | 2019-09-26 22:31 | 2019-09-26 22:34 |  | 2019-09-26 22:34 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-09-26 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-09-26 | N/A: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-09-26 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-09-26 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-09-26 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-09-26 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон СВГ Зах.5 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 26, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
429 | Бетон Зах.23 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-04 13:01 | 2019-09-04 13:01 | 2019-09-04 13:03 |  | 2019-09-04 13:03 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-09-04 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-09-04 | Yes: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-09-04 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-09-04 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-09-04 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-09-04 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон Зах.23 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 4, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
555 | Бетон СВГ Зах.4 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-29 | 2019-09-29 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-29 20:30 | 2019-09-29 20:30 | 2019-09-29 20:32 |  | 2019-09-29 20:32 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-09-29 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-09-29 | N/A: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-09-29 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-09-29 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-09-29 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-09-29 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Название категории изменено на Входной контроль | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон СВГ Зах.4 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 29, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
448 | Бетон СВГ Зах.24 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-07 | 2019-09-07 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-07 17:55 | 2019-09-07 17:55 | 2019-09-07 18:38 |  | 2019-09-07 18:38 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-09-07 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-09-07 | N/A: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-09-07 | N/A: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-09-07 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-09-07 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-09-07 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон СВГ Зах.24 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 7, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
558 | Бетон БО 23, 24 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-30 17:21 | 2019-09-30 17:22 | 2019-09-30 17:24 |  | 2019-09-30 17:24 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-09-30 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-09-30 | N/A: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-09-30 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-09-30 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-09-30 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-09-30 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон БО 23, 24 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 30, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
452 | Бетон Зах.25 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-09 13:32 | 2019-09-09 13:32 | 2019-09-09 13:34 |  | 2019-09-09 13:34 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-09-09 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-09-09 | Yes: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-09-09 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-09-09 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-09-09 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-09-09 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон Зах.25 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 9, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
811 | Бетон БНС 620_14 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-12-22 | 2019-12-22 | Схема БН свай для предпроектного испытания | 0 | 0 | БНС1_Устройство Буронабивных Свай В 1 Дворе |  |  |  | Ссылка на план | 2019-12-22 16:01 | 2019-12-22 16:03 | 2019-12-22 16:03 |  | 2019-12-22 16:03 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-12-22 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-12-22 | N/A: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-12-22 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-12-22 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-12-22 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-12-22 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на БНС 620_14 | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон БНС 620_14 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на дек. 22, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
560 | Бетон СВГ Зах.3 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-01 14:38 | 2019-10-01 08:52 | 2019-10-01 08:54 |  | 2019-10-01 14:38 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-10-01 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-10-01 | N/A: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-10-01 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-10-01 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-10-01 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-10-01 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон СВГ Зах.3 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 30, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
457 | Бетон БО 19, 20 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-10 15:08 | 2019-09-10 15:08 | 2019-09-10 15:10 |  | 2019-09-10 15:10 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-09-10 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-09-10 | N/A: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-09-10 | N/A: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-09-10 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-09-10 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-09-10 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон БО 19, 20 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 10, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
564 | Бетон СВГ Зах.54 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-10-03 | 2019-10-03 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-03 10:51 | 2019-10-03 10:51 | 2019-10-03 10:52 |  | 2019-10-03 10:52 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-10-03 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-10-03 | N/A: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-10-03 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-10-03 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-10-03 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-10-03 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Проверенное задание | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон СВГ Зах.54 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на окт. 3, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
573 | Бетон СВГ Зах.55 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-04 16:06 | 2019-10-04 16:06 | 2019-10-04 16:10 |  | 2019-10-04 16:10 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-10-04 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-10-04 | N/A: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-10-04 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-10-04 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-10-04 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-10-04 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон СВГ Зах.55 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на окт. 4, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
571 | Бетон БО 25, 26 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-04 15:56 | 2019-10-04 15:56 | 2019-10-04 15:59 |  | 2019-10-04 15:59 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-10-04 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-10-04 | N/A: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-10-04 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-10-04 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-10-04 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-10-04 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон БО 25, 26 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на окт. 4, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
813 | Бетон БНС 620_27 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 03.2019-Р-КЖ0-2[04] 7 | 0 | 0 | БНС1_Устройство Буронабивных Свай В 1 Дворе |  |  | Устроство буронабивных свай 1 двор | Ссылка на план | 2019-12-23 09:22 | 2019-12-23 09:24 | 2019-12-23 09:25 |  | 2019-12-23 09:25 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-12-23 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-12-23 | N/A: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-12-23 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-12-23 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-12-23 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-12-23 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон БНС 620_27 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на дек. 23, 2019 | Владимир Чугунов: Проверенное задание
731 | Противокапилярная Защита | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_Противокапилярная гидроизоляция 1-3й этап |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-11-29 10:30 | 2019-11-29 10:30 | 2019-11-29 10:33 |  | 2019-11-29 10:33 | [34 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Противокапилярная Защита | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на нояб. 29, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
830 | Бетон БНС 620_40 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 03.2019-Р-КЖ0-2[04] 7 | 0 | 0 | БНС1_Устройство Буронабивных Свай В 1 Дворе |  |  | Устроство буронабивных свай 1 двор | Ссылка на план | 2019-12-23 18:01 | 2019-12-23 18:02 | 2019-12-23 18:02 |  | 2019-12-23 18:02 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-12-23 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-12-23 | N/A: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-12-23 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-12-23 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-12-23 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-12-23 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон БНС 620_40 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на дек. 23, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
651 | Бетон СВГ Зах.47 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-10-26 | 2019-10-26 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-26 22:32 | 2019-10-26 22:33 | 2019-10-26 22:34 |  | 2019-10-26 22:34 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-10-26 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-10-26 | N/A: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-10-26 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-10-26 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-10-26 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-10-26 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон СВГ Зах.47 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на окт. 26, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
659 | САГ Глинопорошок Бентонитовый | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-29 14:49 | 2019-10-29 14:50 | 2019-10-29 14:51 |  | 2019-10-29 14:51 | [34 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на САГ Глинопорошок Бентонитовый | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на окт. 29, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
664 | Бетон СВГ Зах.52 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-31 07:54 | 2019-10-31 07:54 | 2019-10-31 07:55 |  | 2019-10-31 07:55 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-10-31 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-10-31 | Yes: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-10-31 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-10-31 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-10-31 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-10-31 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон СВГ Зах.52 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на окт. 31, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
670 | Бетон СВГ Зах.51 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-31 20:56 | 2019-10-31 20:56 | 2019-11-02 21:09 |  | 2019-11-02 21:09 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-10-31 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-10-31 | Yes: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-10-31 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-10-31 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-10-31 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-10-31 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон СВГ Зах.51 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на окт. 31, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
676 | Бетон СВГ Зах.49 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-11-02 | 2019-11-02 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-11-02 21:09 | 2019-11-02 21:09 | 2019-11-02 21:11 |  | 2019-11-02 21:11 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-11-02 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-11-02 | Yes: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-11-02 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-11-02 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-11-02 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-11-02 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон СВГ Зах.49 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на нояб. 2, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
768 | Бетон БО 1.2 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ2д_Устройство Стены в Грунте 2й Двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-12-11 16:47 | 2019-12-11 16:47 | 2019-12-11 16:51 |  | 2019-12-11 16:56 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-12-11 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-12-11 | N/A: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-12-11 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-12-11 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-12-11 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-12-11 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон БО 1 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на дек. 11, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетон БО 1.2
774 | Гидрофобизация Цокольного Камня В/О 22-26/А | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | НФ_Марсово поле | 0 | 0 | МП, Фасад |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-12-13 14:53 | 2019-12-13 14:53 | 2019-12-13 14:56 |  | 2019-12-13 14:56 | в4.3_гидроизоляционный_состав | о4.3_противокапилярная_изоляция |  | Yes: 1,1. Маркировка гидроизоляционного материала соответствует проекту (ВЧУ) - 2019-12-13 | No: 1,2. Условия хранения материала соблюдены (ВЧУ) - 2019-12-13 | Yes: 1,3. Маркировка пакеров (штуцеров) соответствует проекту (ВЧУ) - 2019-12-13 | Yes: 1,4. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-12-13 | Yes: 1,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-12-13 | Yes: 2,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-12-13 | Yes: Нормативная документация СП 72.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии СП 250.1325800 Защита от подземных вод (ВЧУ) - 2019-12-13 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Гидрофобизация Цокольного Камня В/О 22-26/А | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на дек. 13, 2019 | Владимир Чугунов: Удалено отметить пункт - "6. Цементация шпуров и их инъектирование соответствует технологическому регламенту" | Владимир Чугунов: Удалено отметить пункт - "Нормативная документация СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции СП 72.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии СП 250.1325800 Защита от подземных вод" | Владимир Чугунов: Удалено отметить пункт - "4. Подготовка поверхности для инъекционирования соответствует проекту" | Владимир Чугунов: Удалено отметить пункт - "5. Приготовление ремонтных растворов сответствует согласованному технологическому регламенту" | Владимир Чугунов: Удалено отметить пункт - "3. Разметка мест заложения скважин соответствует условиям технологического регламента" | Владимир Чугунов: Удалено отметить пункт - "2. При производстве работ используются материалы, прошедший входной контроль" | Владимир Чугунов: Удалено отметить пункт - "1. Работы производятся в соответствии с РД, утвержденной в производтство работ" | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
778 | СВГ_Бетон БО | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-12-14 | 2019-12-14 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ2д_Устройство Стены в Грунте 2й Двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-12-14 14:32 | 2019-12-14 14:32 | 2019-12-14 14:35 |  | 2019-12-14 14:35 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-12-14 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-12-14 | No: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-12-14 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-12-14 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-12-14 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-12-14 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на СВГ_Бетон БО | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на дек. 14, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
779 | СпецСтрой Нарушение технологии монтажа Окон Согласно ППР | 2 | Значительное | Проверено | Замечание стройконтроля | 3318261@mail.ru | Отв25 | 2019-12-16 | 2019-12-18 | НФ_Марсово поле | 0 | 0 | Фасад Марсово Поле В/О 1-4/А |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-12-16 11:22 | 2019-12-18 13:30 | 2019-12-23 16:45 |  | 2019-12-23 16:45 | [34 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на СпецСтрой Нарушение технологии монтажа Окон Согласно ППР | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на дек. 16, 2019 | Владимир Чугунов: Дата окончания изменена на дек. 18, 2019 | Владимир Чугунов: Ответственное лицо замещено Andrey Kozlov | Владимир Чугунов: Нарушение технологии заделки монтажного шва оконного блока. 1. Лента ПСУЛ установлена на раму, согласно ППР данная лента монтируется на четверть проёма ( верх, бок). 2. После монтажа зазор между рамой и плоскостью (внутр. ) проёма составляет от 10 до 30 мм. Необходимо совместно с авторским надзором разработать способ докомпоновки цокольного камня в месте примыкания деревянной рамы к проёму. | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Andrey Kozlov: В ППР вносят изменения, т.к. установка ПСУЛ производится на раму. | Andrey Kozlov: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Проверенное задание
124 | Демонтаж Штукатурного Слоя В Арке На Миллионной Улице | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Замечание стройконтроля | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-06-10 | 2019-06-10 | НФ_Милионная | 0 | 0 |  |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-06-10 14:18 |  |  |  | 2019-07-06 15:19 | [34 empty] | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Демонтаж Штукатурного Слоя В Арке На Миллионной Улице | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июн. 10, 2019 | Андрей Денисов: Приоритет изменен на P1 | Андрей Денисов: Согласно распоряжения комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры об определении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения "Казармы Павловского полка" № 10-324 от 19.06.2014 данная арка на Миллионной улице попадает под сохранение и демонтажные работы в данной арке запрещены. | Андрей Денисов: Изменен комментарий с Согласно распоряжения комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры об определении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения "Казармы Павловского полка" № 10-324 от 19.06.2014 данная арка на Миллионной улице попадает под сохранение и демонтажные работы в данной арке запрещены. Необходимо остановить демонтажные на Согласно распоряжения комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры об определении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения "Казармы Павловского полка" № 10-324 от 19.06.2014 данная арка на Миллионной улице попадает под сохранение и демонтажные работы в данной арке запрещены. | Андрей Денисов: Остановить работы по демонтажу штукатурного слоя. Предоставить согласование на данные работы. | Андрей Денисов: Ответственное лицо замещено Максим Суматохин | Андрей Денисов: Завершенное задание | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Приоритет изменен на P1 | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Согласование прикрепил. | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Андрей Денисов: Работы по демонтажу откосов должны быть согласованы в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. | Андрей Денисов: Приоритет изменен на P1 | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Приоритет изменен на P1 | Андрей Денисов: Изменен комментарий с Данные работы должны быть согласованы в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. на Работы по демонтажу откосов должны быть согласованы в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Приоритет изменен на P1 | Maksim Sumatokhin: На совещании 11.06.2019 было решено, что этого акта будет достаточно и в КГИОП не будут идти согласовывать это. | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Андрей Денисов: Данное решения может согласовать только комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры т.к. данный объект является культурным наследием. | Андрей Денисов: Приоритет изменен на P1
806 | Работы по устройству буронабивных свай ведутся без согласованной рабочей документации выданной в производство работ | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Замечание стройконтроля | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-12-21 | 2019-12-23 | 03.2019-Р-КЖ0-2[04] 7 | 0 | 0 | БНС1_Устройство Буронабивных Свай В 1 Дворе |  |  | Устроство буронабивных свай 1 двор | Ссылка на план | 2019-12-21 17:21 |  |  |  | 2019-12-21 17:23 |  |  | Устройство Забоя Бнс № 46 | [31 empty] | Андрей Денисов: Приоритет изменен на P1 | Андрей Денисов: Согласовать рабочую документацию на производство буронабивных свай. | Андрей Денисов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Андрей Денисов: Дата начала изменена на дек. 21, 2019 | Андрей Денисов: Дата окончания изменена на дек. 23, 2019 | Андрей Денисов: Ответственное лицо замещено Maksim Sumatokhin
569 | Требуется Проектное Решение По Дальнейшим Действиям При Выполнение Работ По Компенсирующим Мероприятиям На Контакте Фундамент Грунт В/О 19/2И | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Замечание стройконтроля | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | УФ усиление фундаментов цементацией-1 | 0 | 0 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-04 12:24 |  |  |  | 2019-10-04 12:46 | [34 empty] | Андрей Денисов: Приоритет изменен на P1 | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Требуется Проектное Решение По Дальнейшим Действиям При Выполнение Работ По Компенсирующим Мероприятиям На Контакте Фундамент Грунт В/О 19/2И | Андрей Денисов: Дата начала изменена на окт. 4, 2019 | Андрей Денисов: Дата окончания изменена на окт. 7, 2019 | Андрей Денисов: В результате разбуривания скважин для финального инъецирования было выявлено отсутствие кернов, что означает раствор "Газоинжект Geo " не набрал минимально необходимой прочности. Согласно рабочей документации 03/2019-Р-МК-ОП финальное нагнетание необходимо произвести в интервале 1-12 часов. Данного интервала не достаточно для на бора прочности "Газоинжект Geo". Так же при первичной прокачке на 4 скважинах из 7 было закачено 100 литров в каждую скважину с минимальным давлением. Необходимо передать результаты первого этапа инъецированния в проектный отдел для получения проектного решения по дальнейшим действиям при производстве работ по компенсирующим мероприятиям на контакте фундамент-грунт. | Андрей Денисов: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Андрей Денисов: Редактированный комментарий - "В результате разбури..."
816 | ГЕО_БНС 620_27 | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Замечание стройконтроля | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-12-23 | 2019-12-25 | 03.2019-Р-КЖ0-2[04] 7 | 0 | 0 | БНС1_Устройство Буронабивных Свай В 1 Дворе |  |  | Устроство буронабивных свай 1 двор | Ссылка на план | 2019-12-23 11:04 |  |  |  | 2019-12-23 17:45 | [34 empty] | Владимир Чугунов: Приоритет изменен на P1 | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на ГЕО_БНС 620_27 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на дек. 23, 2019 | Владимир Чугунов: После завершения бетонирования БНС 620 _27 через 20-30 минут на поверхности от оголовка сваи обнаружен размыв ( на поверхности явно виден подъём воды и песка -1 очаг) необходимо данный факт предъявить представителю авторского надзора для принятия решения по данной ситуации. | Владимир Чугунов: Изменен комментарий с После завершения бетонирования БНС 620 _27 через 20-30 минут на поверхности от оголовка сваи обнаружен размыв ( на поверхности явно виден подъ на После завершения бетонирования БНС 620 _27 через 20-30 минут на поверхности от оголовка сваи обнаружен размыв ( на поверхности явно виден подъём воды и песка -1 очаг) необходимо данный факт предъявить представителю авторского надзора для принятия решения по данной ситуации. | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Дата окончания изменена на дек. 25, 2019 | Владимир Чугунов: Ответственное лицо замещено Maksim Sumatokhin | Владимир Чугунов: После набора прочности бетоном выполнить испытания конструкции на сплошность.
831 | В процессе производства работ по мониторингу осадок здания, были зафиксированы осадки превышающие допустимые. Согласно ГОСТ Р 56198-2014 "Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования" была создана | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Замечание стройконтроля | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-12-24 | 2020-01-09 | 1 двор Jet Groting | 0 | 0 | Jet1Двор_устройство Jet Grouting |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-12-24 11:57 |  |  |  | 2019-12-24 12:06 | [34 empty] | Андрей Денисов: Приоритет изменен на 1 | Андрей Денисов: План изменен на 1 двор Jet Groting | Андрей Денисов: Местоположение изменено на Jet1Двор_устройство Jet Grouting | Андрей Денисов: Изменена дата начала на 24.12.2019 | Андрей Денисов: Изменена дата завершения на 09.01.2020 | Андрей Денисов: В процессе производства работ по мониторингу осадок здания, были зафиксированы осадки превышающие допустимые. Согласно ГОСТ Р 56198-2014 "Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования" была создана специальная комиссия. На заседании комиссии было принято решении о приостановке работ по устройству диафрагмы по технологии Jet Grouting в 1 дворе. Дальнейшее решение о продолжении данного вида работ будет принято на повторном заседании комиссии 09.01.2020 г. | Андрей Денисов: Сменить ответственное лицо на Maksim Sumatokhin
832 | В процессе производства работ по мониторингу осадок здания, были зафиксированы осадки превышающие допустимые. Согласно ГОСТ Р 56198-2014 "Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования" была создана | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Замечание стройконтроля | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-12-24 | 2020-01-09 | 03.2019-Р-КЖ0-2[04] 7 | 0 | 0 | БНС1_Устройство Буронабивных Свай В 1 Дворе | 0 |  | Устроство буронабивных свай 1 двор | Ссылка на план | 2019-12-24 12:06 |  |  |  | 2019-12-24 12:10 | [34 empty] | Андрей Денисов: Приоритет изменен на 1 | Андрей Денисов: План изменен на 03.2019-Р-КЖ0-2[04] 7 | Андрей Денисов: Местоположение изменено на БНС1_Устройство Буронабивных Свай В 1 Дворе | Андрей Денисов: Изменена дата начала на 24.12.2019 | Андрей Денисов: Рабочая сила изменена на 0 man-hours | Андрей Денисов: Изменена дата завершения на 09.01.2020 | Андрей Денисов: Сменить ответственное лицо на Maksim Sumatokhin | Андрей Денисов: В процессе производства работ по мониторингу осадок здания, были зафиксированы осадки превышающие допустимые. Согласно ГОСТ Р 56198-2014 "Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования" была создана специальная комиссия. На заседании комиссии было принято решении о темпе производства работ по устройству буронабивных свай в 1 дворе, разрешается выполнять не более 1 сваи в сутки до дальнейшего решения, которое будет принято на повторном заседании комиссии 09.01.2020 г.
689 | Демонтаж Арки на выезде со второго двора по Аптекарскому переулку | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Замечание стройконтроля | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-11-17 | 2019-11-20 | ВФ_Двор 2 | 0 | 0 |  |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-11-17 14:47 |  |  |  | 2019-11-18 15:11 | [34 empty] | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Демонтаж Арки на выезде со второго двора по Аптекарскому переулку | Андрей Денисов: Изменена дата начала на 17.11.2019 | Андрей Денисов: Изменена дата завершения на 20.11.2019 | Андрей Денисов: Согласно распоряжения комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры об определении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения "Казармы Павловского полка" № 10-324 от 19.06.2014 данная арка на Аптекарскому переулку попадает под сохранение и демонтажные работы в данной арке запрещены. Работы по демонтажу должны быть согласованы в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
352 | Разрушение кирпичной кладки после шурфа фундамента 8/1-12/1/У | 2 | Значительное | Значительное | Замечание стройконтроля | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-08-13 | 2019-08-19 | УФ усиление фундаментов цементацией-2 | 0 | 0 |  |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-08-13 13:58 |  |  |  | 2019-08-13 14:03 |  |  | Приемочный Контроль Усиления Фундаментов Цементацией В/О 5/1-12/1Т-У | [31 empty] | Андрей Денисов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Андрей Денисов: Дата начала изменена на авг. 13, 2019 | Андрей Денисов: Дата окончания изменена на авг. 19, 2019 | Андрей Денисов: Врезультате устройства шурфа фундамента, произошло разрушение кирпичной кладки в/о 8/1-12/1/У. Восстановить кирпичную кладку предварительно согласовав метод с авторским надзором. | Андрей Денисов: Изменен комментарий с Врезультате устройства шурфа фундамента, произошло разрушение кирпичной кладки в/о 8/1-12/1/У. Согласовать с авторским надзором компенсирующие мероприятия для восстановления кирпичной кладки. на Врезультате устройства шурфа фундамента, произошло разрушение кирпичной кладки в/о 8/1-12/1/У. Восстановить кирпичную кладку предварительно согласовав метод с авторским надзором. | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ответственное лицо замещено Максим Суматохин
815 | ГЕО_Грязь на Строительной Площадке | 3 | Малозначительное | Малозначительное | Замечание стройконтроля | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | НФ_Милионная | 0 | 0 | Бытовой Городок |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-12-23 10:38 |  |  |  | 2019-12-25 16:06 | [34 empty] | Владимир Чугунов: Приоритет изменен на P1 | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на ГЕО_Грязь на Строительной Площадке | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на дек. 23, 2019 | Владимир Чугунов: Нарушение ПОС в части содержания строительной площадки. Грязь из первого двора разносится колесами и вытекает в бытовой городок по ул. Миллионной. Данное загрязнение может привести к засору с городской канализации. В срочном порядке организовать мероприятия по недопущению распространения грязи по строительной площадке и промывке коллектора канализации. | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ответственное лицо замещено Maksim Sumatokhin | Владимир Чугунов: Приоритет изменен на P3
298 | Выполнить зачеканку скважин после усиления фундаментов, а также произвести вывоз кернов и наплывов бетона образовавшихся в результате работ. | 3 | Малозначительное | Завершено | Замечание стройконтроля | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-07-25 | 2019-07-29 | УФ усиление фундаментов цементацией-1 | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-25 10:49 | 2019-12-10 11:54 |  |  | 2019-12-10 11:54 |  |  | Приемочный Контроль Усиления Фундаментов Цементацией В/О 22/1-26/У-Т/1, 16/1-19/1/У-Т/1 | [31 empty] | Андрей Денисов: Приоритет изменен на P3 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июл. 25, 2019 | Андрей Денисов: Дата окончания изменена на июл. 29, 2019 | Андрей Денисов: Выполнить зачеканку скважин после усиления фундаментов, а также произвести вывоз кернов и наплывов бетона образовавшихся в результате работ. | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Maksim Sumatokhin: Выполнена очистка от цементного камня и зачеканка отверстий на закрытые по КС работы. | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Андрей Денисов: Приоритет изменен на P3 | Андрей Денисов: Данные работы выполнены не в полном объеме. | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Удалено фото | Maksim Sumatokhin: Полностью выполнили зачеканку скважин после усиления тела фундаментов цементацией, а также произвели вывоз кернов и наплывов бетона, образовавшихся в результате работ. | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание
12 | Согласовать с авторским надзором устройство рабочих швов по стенам лотка в/о 1-2/И/1-У | 3 | Малозначительное | Проверено | Замечание стройконтроля | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-03-27 | 2019-04-03 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_Устройство монолитного подземного канала(добавить закладные и гильзы) |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-03-27 16:42 | 2019-04-02 13:42 | 2019-04-02 13:42 |  | 2019-04-02 13:42 |  |  | Операционный Контроль Бетонирования Стен Лотка В/О 1-2/И/1-У | [31 empty] | Андрей Денисов: Приоритет изменен на P3 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Андрей Денисов: Дата начала изменена на мар. 27, 2019 | Андрей Денисов: Дата окончания изменена на апр. 3, 2019 | Андрей Денисов: Ответственное лицо замещено Максим Суматохин | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Запись в журнале авторского надзора. | Андрей Денисов: Проверенное задание
19 | Усиление проёма не соответствует РД | 3 | Малозначительное | Проверено | Замечание стройконтроля | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-04-02 | 2019-04-05 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | Уф_Усиление Проёма |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-04-02 14:37 | 2019-04-09 15:10 | 2019-04-09 15:10 |  | 2019-04-09 15:09 |  |  | Операционный Контроль Армирования Проёма 1/Г | [31 empty] | Владимир Чугунов: Приоритет изменен на P3 | Владимир Чугунов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на апр. 2, 2019 | Владимир Чугунов: Дата окончания изменена на апр. 5, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ответственное лицо замещено Максим Суматохин | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Сделали запись в журнале АН. | Андрей Денисов: Проверенное задание
27 | Заменить повреждённый шланг у Водомерного Узла и хомуты на стыках. Устранить протечки воды. | 3 | Малозначительное | Проверено | Замечание стройконтроля | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-04-08 | 2019-04-09 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-04-08 17:31 | 2019-04-09 17:55 | 2019-04-09 17:55 |  | 2019-04-09 17:55 |  |  | Операционный Контроль Усиления Фундаментов Цементацией В/О 26-27/В-Ж | [31 empty] | Андрей Денисов: Приоритет изменен на P3 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Андрей Денисов: Дата начала изменена на апр. 8, 2019 | Андрей Денисов: Дата окончания изменена на апр. 9, 2019 | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Заменить повреждённый шланг у Водомерного Узла и хомуты на стыках. Устранить протечки воды. | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ответственное лицо замещено Максим Суматохин | Андрей Денисов: Удалено фото | Андрей Денисов: Проверенное задание
29 | Данный портландцемент не соответствует проекту, использование запрещено до согласования с авторским надзором | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-04-09 10:00 | 2019-04-09 15:03 | 2019-04-09 15:03 |  | 2019-04-09 15:02 |  |  | Входной Контроль Портланд Цемента Для Усиления Фундаментов Цементацией | [31 empty] | Андрей Денисов: Приоритет изменен на P1 | Андрей Денисов: Ответственное лицо замещено Максим Суматохин | Андрей Денисов: Дата начала изменена на апр. 9, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Удалено фото | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Удалено фото | Андрей Денисов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Проверенное задание
17 | Согласование изменений с АН При Армировании Приливов В/О 1-2/А-Д | 3 | Малозначительное | Проверено | Замечание стройконтроля | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_ЖБ плита и приливы |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-04-01 10:29 | 2019-04-09 12:25 | 2019-04-09 12:25 |  | 2019-04-09 12:25 |  |  | Операционныйй Контроль Армирования Прилива В/О 1-2/А-Г | [31 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Согласование изменений с АН При Армировании Приливов В/О 1-2/А-Д | Владимир Чугунов: Приоритет изменен на P3 | Владимир Чугунов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на апр. 1, 2019 | Владимир Чугунов: Дата окончания изменена на апр. 5, 2019 | Владимир Чугунов: Согласовать устройство продыхов и изменение анкеровки колонн | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ответственное лицо замещено Максим Суматохин | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Запись в журнале авторского надзора. | Владимир Чугунов: Замечание по продыхам снимается. По анкеровки колонн не снимается, запись в журнале АН не снимает замечание. | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: АН сделал запись по колоне. | Владимир Чугунов: Проверенное задание
245 | Нарушение Технологии Бурение Скважин И Закачка Раствора При Цементации Фундамента Ведётся Одновременно С Двух Сторон Стен В/О Т/1-У/22/2-24 | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-07-12 | 2019-07-16 | УФ усиление фундаментов цементацией-1 | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-12 14:08 | 2019-08-09 11:05 | 2019-08-12 13:44 |  | 2019-08-12 13:44 | [34 empty] | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Нарушение Технологии Бурение Скважин И Закачка Раствора При Цементации Фундамента Ведётся Одновременно С Двух Сторон Стен В/О Т/1-У/22/2-24 | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июл. 12, 2019 | Андрей Денисов: Дата окончания изменена на июл. 16, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: В/О Т/22/2-25, Т-У/23/2 производятся работы по усилению фундаментов одновременно с двух сторон стены. Необходимо разработать и согласовать с авторским надзором компенсирующие мероприятия, а так же произвести испытания методом отбора кернов по истечению 28 суток после завершения работ. | Андрей Денисов: Ответственное лицо замещено Максим Суматохин | Maksim Sumatokhin: Сделана запись в журнале авторского надзора №82 от 19.07.2019. | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Андрей Денисов: Выполнить испытания в 6 точках согласно записи авторского надзора. | Андрей Денисов: Приоритет изменен на 1 | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Выполнили испытания, согласно записи авторского надзора. | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Андрей Денисов: Проверенное задание
84 | Усиление Фундаментов Цементацией | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | УФ усиление фундаментов цементацией-1 | 31.96 | 36.25 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-05-17 15:40 | 2019-06-06 10:03 | 2019-06-06 10:03 |  | 2019-06-06 10:03 |  |  | Операционный контроль усиления фундаментов цементацией в/о 17-19/Д-Л, 19/1-21/1/У-Т/1 | [31 empty] | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Усиление Фундаментов Цементацией | Андрей Денисов: Дата начала изменена на мая 17, 2019 | Андрей Денисов: Дата окончания изменена на мая 20, 2019 | Андрей Денисов: Приоритет изменен на P1 | Андрей Денисов: Работы по усилению фундаментов в/о Д-Л/17-19 ведутся по несогласованному проекту. | Андрей Денисов: Ответственное лицо замещено Максим Суматохин | Maksim Sumatokhin: Выдан проект изм. 1 в производство работ. | Maksim Sumatokhin: Выдан проект шифр 13/18-Р-УФ.1.1 Изм.1 в производство работ. | Андрей Денисов: Проверенное задание
87 | Работы по усилению грунтов в/о Л-П/24-27 ведутся по несогласованному проекту. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 01_1-ый этаж | 69.68 | 34.7 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-05-17 16:03 | 2019-06-06 10:03 | 2019-06-06 10:03 |  | 2019-06-06 10:03 | о2.9_закрепление_грунтов_основания_под_подошвой_фундаментов |  | Операционный контроль работ по усилению грунтов в/о Л-П/24-27 | No: 1. Работы проводятся в соответствии с РД, утвержденной в производство работ (АДЕ) - 2019-05-17 | Not set: 2. Геодезическая разбивка скважин, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-05-17 | Not set: 3. Место установки буровой машины на точку бурения, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-05-17 | Not set: 4. Подготовка штанги-бура и раствора выполняется в соотвествии с проектом (АДЕ) - 2019-05-17 | Not set: 5. Угол наклона стрелы станка, режим и глубина бурения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-05-17 | Not set: 6. Режим заполнения скважины раствором соответствует проекту (АДЕ) - 2019-05-17 | [25 empty] | Андрей Денисов: Приоритет изменен на P1 | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Работы по усилению грунтов в/о Л-П/24-27 ведутся по несогласованному проекту. | Андрей Денисов: Дата начала изменена на мая 17, 2019 | Андрей Денисов: Дата окончания изменена на мая 20, 2019 | Андрей Денисов: Ответственное лицо замещено Максим Суматохин | Андрей Денисов: Работы по усилению грунтов в/о Л-П/24-27 ведутся по несогласованному проекту. | Maksim Sumatokhin: Выдан проект шифр 03/2019-Р-УФ.3 Изм.1 в производство работ. | Maksim Sumatokhin: Редактированный комментарий - "Выдан проект шифр 13..." | Андрей Денисов: Проверенное задание
7 | Согласовать с авторским надзором устройство рабочих швов по ж/б плите подвала в/о 1-2/А-Г | 3 | Малозначительное | Проверено | Замечание стройконтроля | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-03-20 | 2019-03-27 | 00_-1 этаж | 4.27 | 76.25 | УФ_ЖБ плита и приливы |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-03-20 16:25 | 2019-04-02 13:41 | 2019-04-02 13:41 |  | 2019-04-02 13:41 |  |  | Операционный Контроль Бетонирования Ж/Б Плиты подвала в/о 1-2/А-Г | [31 empty] | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Согласовать с авторским надзором устройство рабочих швов по ж/б плите лотка | Андрей Денисов: Приоритет изменен на 3 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Андрей Денисов: Изменена дата начала на 20.03.2019 | Андрей Денисов: Изменена дата завершения на 25.03.2019 | Андрей Денисов: Сменить ответственное лицо на Владимир Чугунов | Андрей Денисов: Сменить ответственное лицо на Андрей Денисов | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Необходимо согласовать с авторским надзором устройство рабочих швов по ж/б плите подвала в 1-2/А-Г | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Изменен комментарий с Необходимо согласовать с авторским надзором устройство рабочих швов по ж/б плите лотка на Необходимо согласовать с авторским надзором устройство рабочих швов по ж/б плите лотка в 1-2/А-Г | Андрей Денисов: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Андрей Денисов: Изменена дата завершения на 27.03.2019 | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Согласовать с авторским надзором устройство рабочих швов по ж/б плите подвала | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Согласовать с авторским надзором устройство рабочих швов по ж/б плите подвала в/о 1-2/А-Г | Андрей Денисов: Редактированный комментарий - "Необходимо согласова..." | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Запись в журнале авторского надзора | Андрей Денисов: Проверенное задание
96 | Нарушение Технологии Производства Работ По Усилению Грунтов В/О 20/А-Б | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-05-21 | 2019-05-27 | УФ усиление фундаментов цементацией-1 | 47.5 | 73.42 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-05-21 17:09 | 2019-06-10 14:53 | 2019-06-10 14:53 |  | 2019-06-10 14:53 |  |  | Операционный контроль усиления грунтов в/о 24-26/М-О, 20-22/А-Г | [31 empty] | Андрей Денисов: Приоритет изменен на P1 | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Нарушение Технологии Производства Работ По Усилению Грунтов В/О 20/А-Б | Андрей Денисов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Андрей Денисов: Дата начала изменена на мая 21, 2019 | Андрей Денисов: Дата окончания изменена на мая 27, 2019 | Андрей Денисов: В/О 20/А-Б выполнено усиление грунтов без усиления фундамента цементацией (скважины 2343-2350). Необходимо разработать и согласовать с авторским надзором компенсирующие мероприятия, а так же произвести испытания подтверждающие целостность и несущую способность данного фундамента. | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ответственное лицо замещено Максим Суматохин | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Приоритет изменен на P1 | Maksim Sumatokhin: Сделана запись в журнале авторского надзора от 30.05.2019 | Андрей Денисов: Проверенное задание
143 | Нарушение Последовательности Работ В/О 18/К-И | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-06-18 | 2019-06-24 | 03_2019_Р_УФ-3 усиление грунтов основания изм.1.1 | 19.54 | 81.01 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-06-18 11:11 | 2019-08-21 12:43 | 2019-08-21 12:44 |  | 2019-08-21 12:44 |  |  | Операционный контроль усиления грунтов цементацией 18/К-И | [31 empty] | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Нарушение Последовательности Работ В/О 18/К-И | Андрей Денисов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июн. 18, 2019 | Андрей Денисов: Дата окончания изменена на июн. 24, 2019 | Андрей Денисов: Нарушение Технологии Производства Работ По Усилению Грунтов В/О 18/К-И. | Андрей Денисов: В/О 18/И-К выполнено усиление грунтов без усиления фундамента цементацией (скважины 1468-1473). Необходимо разработать и согласовать с авторским надзором компенсирующие мероприятия, а так же произвести испытания подтверждающие целостность и несущую способность данного фундамента. | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ответственное лицо замещено Максим Суматохин | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Сделана запись в журнале авторского надзора №82 от 19.07.2019 | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Роман Кузьмин: Проверенное задание | Андрей Денисов: Выполнить испытания в 2 точках согласно записи авторского надзора. | Андрей Денисов: Приоритет изменен на 1 | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Выполнили испытание в 2 точках. | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Андрей Денисов: Проверенное задание
32 | Установка гильз для прохода ТС | 3 | Малозначительное | Проверено | Замечание стройконтроля | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-04-09 | 2019-04-11 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_Устройство монолитного подземного канала(добавить закладные и гильзы) |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-04-09 11:03 | 2019-04-26 17:33 | 2019-04-26 17:33 |  | 2019-04-26 17:33 |  |  | Операционный Контроль Армирования Канала Выноса Теплосети В/О 1-2/Д-Е/1 | [31 empty] | Владимир Чугунов: Приоритет изменен на P1 | Владимир Чугунов: Ответственное лицо замещено Максим Суматохин | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на апр. 9, 2019 | Владимир Чугунов: Дата окончания изменена на апр. 11, 2019 | Владимир Чугунов: В процессе операционного контроля выявлены отклонения соосности гильз для прохода трубопроводов ТС. По нижней гильзе 150 мм, по верхней 100 мм | Андрей Денисов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Планово-высотное положение согласовано и передано в ООО Петропроект. | Владимир Чугунов: Приоритет изменен на P2 | Владимир Чугунов: Приоритет изменен на P3 | Владимир Чугунов: Проверенное задание | Владимир Чугунов: Приоритет изменен на P3 | Владимир Чугунов: Проверенное задание
261 | Нарушение СП 70.13330.2012 в части отсутствия фиксации элементов арматурного каркаса для зах.33 выполнить фиксацию согласно РД | 2 | Значительное | Проверено | Замечание стройконтроля | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-16 09:57 | 2019-07-16 11:52 | 2019-07-22 14:05 |  | 2019-07-22 14:08 |  |  | Арматурный Каркас СВГ Зах.33 | [31 empty] | Владимир Чугунов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Владимир Чугунов: Ответственное лицо замещено Максим Суматохин | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июл. 16, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Выполнена фиксация элементов. | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Проверенное задание
61 | Устройство скважин для усиления фундаментов выполнено по несогласованному проекту в/о Г/19-22 | 2 | Значительное | Проверено | Замечание стройконтроля | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-04-30 | 2019-05-08 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-04-30 15:59 | 2019-06-06 10:03 | 2019-06-06 10:03 |  | 2019-06-06 10:03 |  |  | Операционный Контроль Усиления Фундаментов Цементацией В/О 23-27/К-Л, 23-26/И-Ж, 19-24/Г-Д | [31 empty] | Андрей Денисов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Андрей Денисов: Дата начала изменена на апр. 30, 2019 | Андрей Денисов: Дата окончания изменена на мая 8, 2019 | Андрей Денисов: Ответственное лицо замещено Максим Суматохин | Андрей Денисов: Глубина и углы шпуров не соответствуют проекту. | Андрей Денисов: Изменен комментарий с Глубина шпуров не соответствует проекту. на Глубина и углы шпуров не соответствуют проекту. | Maksim Sumatokhin: Выдан проект изм. 1 в производство работ. | Maksim Sumatokhin: Выдан проект шифр 13/18-Р-УФ.1.1 Изм.1 в производство работ. | Андрей Денисов: Проверенное задание
101 | Демонтажные Работы В Дворе 1 | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 01_1-ый этаж | 0 | 0 | Демонтажные Работы Двор 1 |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-05-24 15:37 | 2019-06-07 10:22 | 2019-06-07 10:22 |  | 2019-06-07 10:22 | [34 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Демонтажные Работы В Дворе 1 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на мая 24, 2019 | Владимир Чугунов: Приоритет изменен на P1 | Владимир Чугунов: Начаты работы по демонтажу ж/б конструкций внутри двора 1. Отсутствует согласованный ППР. В стадии П в разделе ПОД указание на ручной демонтаж конструкций (1004-1/П15-ПОД). Не завершены работы по усилению фундаментов и грунтов. Данные нарушения позволяют приостановить вид работ по демонтажу конструкций здания. | Владимир Чугунов: Изменен комментарий с Начаты работы по демонтажу ж/б конструкций внутри двора 1. Отсутствует согласованный ППР. В стадии П в разделе ПОД указание на ручной демонтаж конструкций (1004-1/П15-ПОД). Не завершены работы по усилению фундаментов. Данные нарушения позволяют приостановить вид работ по демонтажу конструкций здания. на Начаты работы по демонтажу ж/б конструкций внутри двора 1. Отсутствует согласованный ППР. В стадии П в разделе ПОД указание на ручной демонтаж конструкций (1004-1/П15-ПОД). Не завершены работы по усилению фундаментов и грунтов. Данные нарушения позволяют приостановить вид работ по демонтажу конструкций здания. | Владимир Чугунов: Ответственное лицо замещено Максим Суматохин | Maksim Sumatokhin: ППР шифр 040-04/19 ППР на демонтаж бомбоубежища и пристроек в 1 дворе согласован. | Maksim Sumatokhin: Редактированный комментарий - "ППР на демонтаж бомб..." | Владимир Чугунов: Проверенное задание
130 | Нарушение ПОС | 3 | Малозначительное | Проверено | Замечание стройконтроля | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | ГП_Генплан_сети | 0 | 0 | Бытовой Городок |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-06-11 16:13 | 2019-06-19 09:39 | 2019-06-19 11:52 |  | 2019-06-19 11:52 | [34 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Нарушение ПОС | Владимир Чугунов: Ответственное лицо замещено Максим Суматохин | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июн. 11, 2019 | Владимир Чугунов: Приоритет изменен на P3 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Удалено комментарий - "В процессе эксплуатации мойки колес выявлено не качественное устройство приемного колодца отстойника" | Владимир Чугунов: В процессе эксплуатации мойки колёс выявлено ,что основание под колодец отстойник выполнено не качественно. Проседание щебёночного слоя привело к обрушению бетонного лотка сборника. Выполнить демонтаж, повторно уплотнить основание, освидетельствовать и восстановить колодец. | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Повторном уплотнили и забетонировали колодец для мойки. | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Проверенное задание
126 | Неверно Выполнено Бурение Шпуров В/О 17/Е-Ж | 3 | Малозначительное | Проверено | Замечание стройконтроля | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-06-10 | 2019-06-17 | УФ усиление фундаментов цементацией-1 | 26.25 | 51.3 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-06-10 15:02 | 2019-07-02 15:00 | 2019-07-02 15:08 |  | 2019-07-02 15:08 | [34 empty] | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Неверно Выполнено Бурение Шпуров В/О 17/Е-Ж | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июн. 10, 2019 | Андрей Денисов: Дата окончания изменена на июн. 17, 2019 | Андрей Денисов: Шпуры пробурены с углом 10' в/о 17/Е-Ж. Согласно проекта 13/18-Р-УФ1.1 лист5 на разрезе 1.д.2 данный угол отсутствует. Согласовать данный угол с авторским надзором или вы полнить бурение согласно проекта. | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Удалено фото | Андрей Денисов: Изменен комментарий с Шпуры пробурены с углом 10' Согласно проекта 13/18-Р-УФ1.1 лист5 на разрезе 1.д.2 данный угол отсутствует. Согласовать данный угол с авторским надзором или вы полнить бурение согласно проекта. на Шпуры пробурены с углом 10' в/о 17/Е-Ж. Согласно проекта 13/18-Р-УФ1.1 лист5 на разрезе 1.д.2 данный угол отсутствует. Согласовать данный угол с авторским надзором или вы полнить бурение согласно проекта. | Андрей Денисов: Ответственное лицо замещено Максим Суматохин | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Сделана запись в журнале авторского надзора. | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Андрей Денисов: Необходимо уточнить глубину шпура, а также наименование данной цементной скважины. | Андрей Денисов: Приоритет изменен на P3 | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Сделана уточняющая запись в журнале авторского надзора. | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Андрей Денисов: Проверенное задание
158 | Усиление Тела Фундаментов Цементацией | 2 | Значительное | Проверено | Замечание стройконтроля | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | НФ_Милионная | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-06-24 09:58 | 2019-07-02 15:35 | 2019-07-02 15:41 |  | 2019-07-02 15:41 | [34 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Усиление Тела Фундаментов Цементацией | Владимир Чугунов: В процессе цементации усиления тела фундаментов на стены облицованые природным камнем попадают брызги цементного раствора. Данный состав невозможно удалить без механического воздействия. Необходимо произвести очистку загрезнённых мест и выполнять мероприятия по сохранению фасада. | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ответственное лицо замещено Максим Суматохин | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июн. 24, 2019 | Maksim Sumatokhin: Цементный раствор со стен очищен. Произвели очистку загрязненных мест. | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Проверенное задание
266 | Нарушение Целостности Покрытия Портика В/О 22-23/А-Б | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | НФ_Марсово поле | 0 | 0 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-07-17 14:46 | 2019-09-26 17:14 | 2019-09-26 17:14 |  | 2019-09-26 17:14 | [34 empty] | Владимир Чугунов: Приоритет изменен на P1 | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Нарушение Целостности Покрытия Портика В/О 22-23/А-Б | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июл. 17, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: В процессе подготовки поверхностей для проведения буровых работ с целью усиления основания под фундаменты было нарушена целостность покрытия портика. Данное покрытие является частью памятника истории и культурного наследия и защищено Государством. Настоятельно рекомендуем внести в журнал Авторского надзора запись о порядке согласования и выполнения указанного выше вида работ. | Владимир Чугунов: Ответственное лицо замещено Максим Суматохин | Владимир Чугунов: Проверенное задание
114 | Нарушение ПОС. Отсутствует Мойка Колес | 2 | Значительное | Проверено | Замечание стройконтроля | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | ГП_Генплан_сети | 0 | 0 | Бытовой Городок |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-06-04 09:18 | 2019-06-07 10:22 | 2019-06-07 10:22 |  | 2019-06-07 10:22 | [34 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Нарушение ПОС. Отсутствует Мойка Колес | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Приоритет изменен на P2 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июн. 4, 2019 | Владимир Чугунов: Отсутствует мойка колёс согласно стройгенплана. Шифр проекта 1004-1/П15-ПОС.1 | Владимир Чугунов: Ответственное лицо замещено Максим Суматохин | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Установлена мойка колес на Миллионной улице. | Владимир Чугунов: Проверенное задание
58 | Нарушение Технологии Устройства Усиления Грунта Под Фундаментом В/О Б/21-22 | 3 | Малозначительное | Проверено | Замечание стройконтроля | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-04-30 | 2019-05-08 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-04-30 14:25 | 2019-06-05 18:29 | 2019-06-05 18:29 |  | 2019-06-05 18:29 |  |  | Операционный контроль усиления грунтов фундаментов в/о 21-22/Б | [31 empty] | Андрей Денисов: Завершенное задание | Андрей Денисов: Приоритет изменен на P3 | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Нарушение Технологии Устройства Усиления Грунта Под Фундаментом | Андрей Денисов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Андрей Денисов: Дата начала изменена на апр. 30, 2019 | Андрей Денисов: Приоритет изменен на P2 | Андрей Денисов: Приоритет изменен на P3 | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Приоритет изменен на P3 | Андрей Денисов: Приоритет изменен на P2 | Андрей Денисов: Приоритет изменен на P1 | Андрей Денисов: Приоритет изменен на P3 | Андрей Денисов: Дата окончания изменена на мая 8, 2019 | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Нарушение Технологии Устройства Усиления Грунта Под Фундаментом В/О Б/21-22 | Андрей Денисов: При бурении скважины на проектную глубину должен использоваться раствор в/ц 0.6 с последующим заполнением в/ц 0.4. При производстве работ был использован раствор только в/ц 0.4 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ответственное лицо замещено Максим Суматохин | Maksim Sumatokhin: Поменяли раствор на ВЦ 0,6, добурили до проектной отметки, после прокачали раствором ВЦ 0,4. | Андрей Денисов: Проверенное задание
363 | Нарушение Требований По Сохранности Исторической Части Фасадов -Арка Вход 2й Двор | 2 | Значительное | Проверено | Замечание стройконтроля | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | ВФ_Двор 2 | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-08-15 14:04 | 2019-08-26 09:46 | 2019-08-27 16:04 |  | 2019-08-27 16:04 | [34 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Нарушение Требований По Сохранности Исторической Части Фасадов -Арка Вход 2й Двор | Владимир Чугунов: Ответственное лицо замещено Максим Суматохин | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на авг. 15, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Фасадный камень в арке очищен. | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Проверенное задание
216 | Производство Работ По Усилению Фундаментов И Грунтов Без Временного Интервала В/О 18-21/А | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-07-09 | 2019-07-12 | УФ усиление фундаментов цементацией-1 | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-09 11:04 | 2019-08-08 10:18 | 2019-08-08 14:07 |  | 2019-08-08 14:07 | [34 empty] | Андрей Денисов: Приоритет изменен на P1 | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Производство Работ По Усилению Фундаментов И Грунтов Без Временного Интервала В/О 18-21/А | Андрей Денисов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июл. 9, 2019 | Андрей Денисов: Дата окончания изменена на июл. 12, 2019 | Андрей Денисов: В/О 18-21/А производятся работы по усилению фундаментов одновременно с работами по закреплению грунтов интервал между работами менее суток. Необходимо разработать и согласовать с авторским надзором компенсирующие мероприятия, а так же произвести испытания методом отбора кернов по истечению 28 суток после завершения работ. | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ответственное лицо замещено Максим Суматохин | Maksim Sumatokhin: Сделана запись в журнале авторского надзора №82 от 19.07.2019. | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Андрей Денисов: Выполнить испытания в 15 точках согласно записи авторского надзора. | Андрей Денисов: Приоритет изменен на 1 | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Выполнено испытание, согласно записи авторского надзора. | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Андрей Денисов: Проверенное задание
218 | Начало Работ По Устройству Стены В Грунте Не Закончив Предшествующие Работы | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-07-09 | 2019-07-12 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-09 14:00 | 2019-07-19 16:00 | 2019-07-24 17:12 |  | 2019-07-24 17:12 | [34 empty] | Андрей Денисов: Приоритет изменен на P1 | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Начало Работ По Устройству Стены В Грунте Не Закончив Предшествующие Работы | Андрей Денисов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июл. 9, 2019 | Андрей Денисов: Дата окончания изменена на июл. 12, 2019 | Андрей Денисов: В зоне производства работ по устройству "стена вигрунте" не выполнены работы по усилению фундаментов выделено красным см. ниже. Согласовать с авторским надзором возможность производства работ на данных участках. Необходимо в срочном порядке завершить работы по усилению фундаментов. | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Изменен комментарий с В зоне производства работ по устройству "стена вигрунте" не выполнены работы по усилению фундаментов. Согласовать с авторским надзором возможность производства работ на данных участках. Необходимо в срочном порядке завершить работы по усилению фундаментов. на В зоне производства работ по устройству "стена вигрунте" не выполнены работы по усилению фундаментов выделено красным см. ниже. Согласовать с авторским надзором возможность производства работ на данных участках. Необходимо в срочном порядке завершить работы по усилению фундаментов. | Андрей Денисов: Ответственное лицо замещено Максим Суматохин | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Удаленное изображение | Maksim Sumatokhin: Сделана запись в журнале авторского надзора №81 от 19.07.2019. | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Андрей Денисов: Проверенное задание
197 | Демонтаж Прижимной Стены В/О 18/К-И | 2 | Значительное | Проверено | Замечание стройконтроля | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-07-03 | 2019-07-10 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-07-03 10:35 | 2019-07-12 14:53 | 2019-07-12 15:31 |  | 2019-07-12 15:31 | [34 empty] | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Демонтаж Прижимной Стены В/О 18/К-И | Андрей Денисов: Дата окончания изменена на июл. 3, 2019 | Андрей Денисов: Дата окончания изменена на июл. 10, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Согласовать с авторским надзором демонтаж прижимной стены в подвальной части 18/И-К | Андрей Денисов: Ответственное лицо замещено Максим Суматохин | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Сделана запись в журнале авторского надзора №77. | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Андрей Денисов: Проверенное задание
198 | Нарушение Технологии Производства Работ | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-07-04 14:18 | 2019-07-19 15:45 | 2019-07-24 17:06 |  | 2019-07-24 17:06 | [34 empty] | Андрей Денисов: Приоритет изменен на P1 | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Нарушение Технологии Производства Работ | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июл. 4, 2019 | Андрей Денисов: Дата окончания изменена на июл. 5, 2019 | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Приоритет изменен на P1 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Нарушение Технологии Производства Работ. Начаты работы по выборке грунта для устройства форшахты вперёд работ по усилению фундаментов цементацией. В/о 19/2/К не выполнены скважины 2930-2934 необходимо закончить работы по усилению фундаментов, а после проводить последующие работы. | Андрей Денисов: Ответственное лицо замещено Максим Суматохин | Андрей Денисов: Изменен комментарий с Нарушение Технологии Производства Работ. Начаты работы по выборке грунта для устройства форшахты вперёд работ по усилению фундаментов цементацией. В/о 19/2/К не выполнены скважины 2930-2934 необходимо закончить работы по усилению фундаментов. на Нарушение Технологии Производства Работ. Начаты работы по выборке грунта для устройства форшахты вперёд работ по усилению фундаментов цементацией. В/о 19/2/К не выполнены скважины 2930-2934 необходимо закончить работы по усилению фундаментов, а после проводить последующие работы. | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Сделана запись в журнале авторского надзора №81 от 19.07.2019. | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Андрей Денисов: Проверенное задание
187 | Нарушение ПОС | 2 | Значительное | Проверено | Замечание стройконтроля | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-07-01 | 2019-07-03 | Форшахта | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-07-01 16:15 | 2019-07-16 14:55 | 2019-07-24 16:21 |  | 2019-07-24 16:21 | [34 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Приоритет изменен на P2 | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Нарушение ПОС | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июл. 1, 2019 | Владимир Чугунов: В процессе контроля установки ёмкостей для бентонитового раствора в 1м дворе выявлено нарушение устройства опорных частей ёмкостей. Опирание на основание через опорные пластины выполнено с нарушением, опирание выполнено через металлические уголки. По технологии должно быть опирание во всей плоскости опорных пластин. Выполнить подливку безусадочными растворами. | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ответственное лицо замещено Максим Суматохин | Владимир Чугунов: Дата окончания изменена на июл. 3, 2019 | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Выполнена подливка безусадочным раствором. | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Проверенное задание
210 | В/О 20/1-21/1/Т/1 Выполнено усиление грунтов без усиления фундаментов | 2 | Значительное | Проверено | Замечание стройконтроля | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-07-06 | 2019-07-09 | УФ усиление фундаментов цементацией-1 | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-06 15:10 | 2019-07-19 15:56 | 2019-07-24 17:09 |  | 2019-07-24 17:09 |  |  | Операционный Контроль Усиления Грунтов В/О 27/И-Ж, 17-18/Л-М | [31 empty] | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июл. 6, 2019 | Андрей Денисов: Дата окончания изменена на июл. 9, 2019 | Андрей Денисов: В/О 20/1-21/1/Т/1 выполнено усиление грунтов без усиления фундамента цементацией (скважины 4455, 4457). Необходимо разработать и согласовать с авторским надзором компенсирующие мероприятия, а так же произвести испытания подтверждающие целостность и несущую способность данного фундамента. | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ответственное лицо замещено Максим Суматохин | Maksim Sumatokhin: Сделана запись в журнале авторского надзора №82 от 19.07.2019. | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Андрей Денисов: Проверенное задание
214 | Нарушение Технологии Производства Работ В/О Р-М/23 | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-07-08 | 2019-07-14 | УФ усиление фундаментов цементацией-1 | 0 | 0 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-08 16:27 | 2019-08-09 11:04 | 2019-08-12 13:44 |  | 2019-08-12 13:44 | [34 empty] | Андрей Денисов: Приоритет изменен на P1 | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Нарушение Технологии Производства Работ В/О Р-М/23 | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июл. 8, 2019 | Андрей Денисов: Дата окончания изменена на июл. 14, 2019 | Андрей Денисов: В/О М-Р/23 производятся работы по усилению фундаментов одновременно с работами по закреплению грунтов. Необходимо разработать и согласовать с авторским надзором компенсирующие мероприятия, а так же произвести испытания методом отбора кернов по истечению 28 суток после завершения работ. | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Удалено фото | Андрей Денисов: Ответственное лицо замещено Максим Суматохин | Maksim Sumatokhin: Сделана запись в журнале авторского надзора №82 от 19.07.2019. | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Андрей Денисов: Выполнить испытания в 7 точках согласно записи авторского надзора. | Андрей Денисов: Приоритет изменен на 1 | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Выполнили испытание, согласно записи авторского надзора. | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Андрей Денисов: Проверенное задание
374 | Нарушение СП 70.13330.2012 Арматурный Каркас Ж/Б Каркас боковой Ограничитель2 | 2 | Значительное | Проверено | Замечание стройконтроля | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-08-19 16:08 | 2019-08-19 16:24 | 2019-08-19 17:43 |  | 2019-08-19 17:43 | [34 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Нарушение СП 70.13330.2012 Арматурный Каркас Ж/Б Каркас боковой Ограничитель2 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на авг. 19, 2019 | Владимир Чугунов: Сварные соединения выполнены не качественно. Имеют место вставки, шлак на швах. | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ответственное лицо замещено Максим Суматохин | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Замечания устранили. | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Проверенное задание
304 | Загрязнение Цокольного Камня В/О 18-25/А | 3 | Малозначительное | Проверено | Замечание стройконтроля | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-07-26 | 2019-07-29 | НФ_Марсово поле | 0 | 0 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-07-26 14:25 | 2019-08-15 13:12 | 2019-08-15 13:12 |  | 2019-08-15 13:12 | [34 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Приоритет изменен на P3 | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Загрязнение Цокольного Камня В/О 18-25/А | Андрей Денисов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июл. 26, 2019 | Андрей Денисов: Дата окончания изменена на июл. 29, 2019 | Андрей Денисов: Произвести очистку цокольного камня в/о 18-26/А и передать данный участок трёх сторонним актом под последующие работы ООО "ТМГ-ГРУП". | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ответственное лицо замещено Максим Суматохин | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Данный участок передан ТМГ групп для производства работ. | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Андрей Денисов: Проверенное задание
305 | Не Предъявлены Скрытые Работы При Устройстве Гидроизоляции Проходов Гиль В/О У/1 По Аптекарскому Пер. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание стройконтроля | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-07-26 | 2019-07-29 | НФ_Аптекарский | 0 | 0 | УФ_Противокапилярная гидроизоляция 1-3й этап |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-07-26 14:32 | 2019-08-12 09:55 | 2019-08-12 13:44 |  | 2019-08-12 13:44 | [34 empty] | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Не Предъявлены Скрытые Работы При Устройстве Гидроизоляции Проходов Гиль В/О У/1 По Аптекарьской Ул. | Андрей Денисов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июл. 26, 2019 | Андрей Денисов: Дата окончания изменена на июл. 29, 2019 | Андрей Денисов: Не Предъявлены работы по зачеканке отверстий между гильзой и фундаментом Алит ГРР-1н. Так же не предъявлены работы по подготовке поверхности перед нанесением эластичной гидроизоляции. Произвести контрольное вскрытие для освидетельствования скрытых работ. | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ответственное лицо замещено Максим Суматохин | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Не Предъявлены Скрытые Работы При Устройстве Гидроизоляции Проходов Гиль В/О У/1 По Аптекарской Ул. | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Не Предъявлены Скрытые Работы При Устройстве Гидроизоляции Проходов Гиль В/О У/1 По Аптекарскому Пер. | Андрей Денисов: 1. Зачеканка Алитом принята. 2. Удалить отслоившийся слой гидроизоляции, нанести новый слой и предъявить. | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Удалено фото | Андрей Денисов: Удалено фото | Maksim Sumatokhin: Замечание устранено, нанесли новый слой гидроизоляции. | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Андрей Денисов: Проверенное задание
381 | Нарушение СП 70.13330.2012 - Армирование И Опалубка Ж/Б Канала ТС | 3 | Малозначительное | Проверено | Замечание стройконтроля | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | Вынос ТС |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-08-21 09:40 | 2019-08-22 08:52 | 2019-08-23 11:37 |  | 2019-08-23 11:37 | [34 empty] | Владимир Чугунов: Приоритет изменен на P3 | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Нарушение СП 70.13330.2012 - Армирование И Опалубка Ж/Б Канала ТС | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на авг. 21, 2019 | Владимир Чугунов: Инородные включения (монтажная пена, строительный мусор) Убрать и повторно освидетельствование | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ответственное лицо замещено Максим Суматохин | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Монтажную пену и строительный мусор убрали. | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Проверенное задание
339 | Отказ При Погружении Бокового Ограничителя Зах.43 | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-08-04 | 2019-08-06 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-08-04 13:00 | 2019-08-12 09:54 | 2019-08-12 15:19 |  | 2019-08-12 15:19 | [34 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Отказ При Погружении Бокового Ограничителя Зах.43 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на авг. 4, 2019 | Владимир Чугунов: Приоритет изменен на P1 | Владимир Чугунов: Дата окончания изменена на авг. 6, 2019 | Владимир Чугунов: Ответственное лицо замещено Максим Суматохин | Владимир Чугунов: При погружении боевого ограничителя зах.43 произошел отказ по глубине погружения. БО не погружен на проектную отметку. Требуется заключение и рекомендации от авторского надзора по возможности выполнения последующих операций (армирование и бетонирование захватки) | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Согласно записи авт. надзора выступающую часть БО срубили. | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Проверенное задание
208 | Производство Работ По Усилению Фундаментов После Работ По Укреплению Грунтов Менее Чем Через 7 Суток В/О А/18-22 | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-07-06 | 2019-07-09 | УФ усиление фундаментов цементацией-1 | 54.4 | 76.32 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-06 15:00 | 2019-08-08 10:17 | 2019-08-08 14:07 |  | 2019-08-08 14:07 |  |  | Операционный контроль усиления фундаментов цементацией в/о 18-22/А, 19/1-21/1/У-Т/1 | [31 empty] | Андрей Денисов: Приоритет изменен на P1 | Андрей Денисов: В/О 18-22/А выполнено усиление фундамента цементацией после работ по укреплению грунтов менее чем черезт 7 суток. Необходимо разработать и согласовать с авторским надзором компенсирующие мероприятия, а так же произвести испытания подтверждающие целостность и несущую способность данного фундамента. | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Производство Работ По Усилению Фундаментов После Работ По Укреплению Грунтов Менее Чем Через 7 Суток В/О А/18-22 | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июл. 6, 2019 | Андрей Денисов: Дата окончания изменена на июл. 9, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ответственное лицо замещено Максим Суматохин | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Сделана запись №74 в журнале авторского надзора. | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Согласно журнала производства работ инъектора № 806, 796, 785 выполнены 04.07.19 Работы по усилению фундаментов цементацией производились 06.07.19. Интервал между работами менее 3х суток. | Андрей Денисов: Приоритет изменен на 2 | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Сделана запись в журнале авторского надзора №82 от 19.07.2019. | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Андрей Денисов: Выполнить испытания в 15 точках согласно записи авторского надзора. | Андрей Денисов: Приоритет изменен на 1 | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Выполнено испытание, согласно записи авторского надзора. | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Андрей Денисов: Проверенное задание
530 | Нарушение Проектного Решения Арматурного Каркаса СВГ Зах. 12 | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-24 11:15 | 2019-09-24 14:55 | 2019-09-24 14:55 |  | 2019-09-24 14:55 | [34 empty] | Владимир Чугунов: Приоритет изменен на P1 | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Нарушение Проектного Решения Арматурного Каркаса СВГ Зах. 12 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 24, 2019 | Владимир Чугунов: Удалено комментарий - "Нарушение решения авторского надзора от 06.09.19 - отсутствует дополнительный хомут диаметр аоматуры 12" | Владимир Чугунов: Нарушение Проектного Решения Арматурного Каркаса СВГ Зах. 12 - запись в журнале авторского надзора от 06.09.19- дополнительный хомут шаг 200 мм | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ответственное лицо замещено Максим Суматохин | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
454 | Скважины в/о 4/1/К/1-И/1, 4/1-8/1/И/1 Отсутствуют В Проекте | 2 | Значительное | Проверено | Замечание стройконтроля | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | УФ усиление фундаментов цементацией-2 | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-09 17:53 | 2019-09-13 09:54 | 2019-09-17 10:27 |  | 2019-09-17 10:27 |  |  | Операционный Контроль Усиления Фундаментов Цементацией У-И/1/4/1-8/1 | [31 empty] | Андрей Денисов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Скважины в/о 4/1/К/1-И/1, 4/1-8/1/И/1 Отсутствуют В Проекте | Андрей Денисов: Дата начала изменена на сент. 9, 2019 | Андрей Денисов: Скважины в/о 4/1/К/1-И/1, 4/1-8/1/И/1 Отсутствуют В Проекте. Работы ведутся по несогласованному проекту. Необходимо согласовать с авторским надзором. | Андрей Денисов: Ответственное лицо замещено Максим Суматохин | Maksim Sumatokhin: Проект согласован в программе Aconex. Также проект изм.2 передан в бумаге ООО Спектрум-Холдинг. | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Андрей Денисов: Проверенное задание
566 | Используемый материал не соответствует проекту при первичном инъецировании расширяющимся раствором. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | УФ усиление фундаментов цементацией-1 | 0 | 0 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-03 13:40 | 2019-10-04 08:56 | 2019-10-04 09:02 |  | 2019-10-04 09:02 |  |  | Операционный Контроль 1 Этапа Инъецирования Скважины Расширяющимся Раствором В/О 19/2/И | [31 empty] | Андрей Денисов: Приоритет изменен на P1 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Андрей Денисов: Дата начала изменена на окт. 3, 2019 | Андрей Денисов: Используемый материал не соответствует проекту при первичном инъецировании расширяющимся раствором в/о 19/2/И. Согласно рабочей документации 03/2019-Р-МК-ОП на первом этапе применяется раствор "Газоинжект Geo". Необходимо производить работы согласно проекта, либо согласовать замену материала. | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Дата окончания изменена на окт. 4, 2019 | Андрей Денисов: Ответственное лицо замещено Максим Суматохин | Maksim Sumatokhin: Ссылка на файл | Maksim Sumatokhin: Прикрепил информационное письмо и документы о качестве материалов. | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Андрей Денисов: Проверенное задание
747 | Нарушение ТВР при производстве Отделочных Работ (Внутнение Штукатурные Работы) В/О 4-8/А-Г | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_Противокапилярная гидроизоляция 1-3й этап |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-12-03 14:23 | 2019-12-09 09:45 | 2019-12-09 09:45 |  | 2019-12-20 13:58 | [34 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Нарушение ТВР при производстве Отделочных Работ (Внутнение Штукатурные Работы) | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Нарушение ТВР при производстве Отделочных Работ (Внутнение Штукатурные Работы) В/О 4-8/А-Г | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на дек. 3, 2019 | Владимир Чугунов: Приоритет изменен на P1 | Владимир Чугунов: В процессе операционного контроля выявлено нарушение технологии производства работ, в части отсутствие требуемых параметров температурного режима в помещении. При контроле температуры поверхностей стены, где выполняется заделка швов кирпичной кладки выявлено, фактическая температура равна от +2,3 до +2.6, что противоречит требованиям СП 71.13330.2012 п. 7.1.1. Вывод: Работы приостановить, до момента предъявления требуемых параметров ТВР инженеру строительного контроля. | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ответственное лицо замещено Максим Суматохин | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Температурный режим внутри подвала восстановили. | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Проверенное задание
674 | ООО "Геоизол" Несоответствие Глубины Траншеи СВГ Зах.49 | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-11-02 | 2019-11-05 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-11-02 16:39 | 2019-11-18 15:09 | 2019-11-18 15:09 |  | 2019-11-18 15:09 | [34 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Несоответствие Глубины Траншеи СВГ Зах.49 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на нояб. 2, 2019 | Владимир Чугунов: Приоритет изменен на P1 | Владимир Чугунов: При разработки траншеи СВГ зах.49 выявлено что траншея разработана до отм -21.000, что не соответствует требованию РД 03/2019-Р-КЖ0-1. Необходимо согласовать конструкцию СВГ в захватке 49. С авторским надзором. | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Дата окончания изменена на нояб. 5, 2019 | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на ООО "Геоизол" Несоответствие Глубины Траншеи СВГ Зах.49 | Владимир Чугунов: Ответственное лицо замещено Максим Суматохин | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Проверенное задание | Владимир Чугунов: Запись авторского надзора от 15.11.19
684 | При Производстве Работ По Устройству Буронабивных Свай Для Предпроектного Испытания Не Установлена Металлическая Труба Для Формирования Оголовка Сваи | 2 | Значительное | Проверено | Замечание стройконтроля | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-11-09 | 2019-11-13 | Схема БН свай для предпроектного испытания | 0 | 0 |  |  |  |  | Ссылка на план | 2019-11-11 15:33 | 2019-11-29 09:31 | 2019-11-29 14:34 |  | 2019-11-29 14:34 | [34 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Приоритет изменен на P3 | Андрей Денисов: Приоритет изменен на P2 | Андрей Денисов: Заголовок изменен на При Производстве Работ По Устройству Буронабивных Свай Для Предпроектного Испытания Не Установлена Металлическая Труба Для Формирования Оголовка Сваи | Андрей Денисов: Дата окончания изменена на нояб. 9, 2019 | Андрей Денисов: Дата окончания изменена на нояб. 13, 2019 | Андрей Денисов: При Производстве Работ По Устройству Буронабивных Свай Для Предпроектного Испытания Не Установлена Металлическая Труба Для Формирования Оголовка Сваи. Необходимо согласовать с авторским надзором проектное решение. | Андрей Денисов: Ответственное лицо замещено Максим Суматохин | Maksim Sumatokhin: Оголовки 3 шт. на опытные сваи установлены. | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Оголовки установлены согласно записи в журнале авторского надзора. | Андрей Денисов: Проверенное задание
700 | ТМГ. Нарушение технологии работ по вычинке. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Замечание стройконтроля | tmg-sergey@mail.ru | Отв31 | 2019-11-21 | 2019-12-06 | [8 empty] | 2019-11-21 08:53 |  |  |  | 2019-11-21 09:39 | [34 empty] | Александр Олуферов: Заголовок изменен на ТМГ. Нарушение технологии работ по вычинке. | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на файл | Александр Олуферов: При проведении операционного контроля работ по реставрации кирпичной кладки выявлено, что ведётся ремонт кирпичной кладки карниза над 1-ым этажом в осях А/1-4, находящегося в аварийном состоянии, без проектного решения, что является нарушением требований СП 70.13330.2012, п. 9.2.11, согласованной технологической карты 1004-1/П15-АР.1 –ТК5, п. 7. Требую, в соответствии с пунктами 2.1, 5.1.1 договора строительного подряда №25/04/19 от 25.04.2019 г., требованиями действующих строительных регламентов разработать и согласовать со всеми заинтересованными лицами проектное решение по ремонту данного участка кладки, с учетом рекомендаций ГАП в журнале авторского надзора (учётный лист 70). До тех пор работы по ремонту кирпичной кладки методом вычинки на данной захватке запрещаю. Свежеуложенную кирпичную кладку карниза разобрать. | Александр Олуферов: Приоритет изменен на 1 | Александр Олуферов: Изменена дата начала на 21.11.2019 | Александр Олуферов: Изменена дата завершения на 06.12.2019 | Александр Олуферов: Сменить ответственное лицо на Сергей Солодовников | Sergey Solodovnikov: Разработаны листы по усилению кирпичной кладки карниза, в/о 1-4/А. В данный момент проходят согласование, процесс в Aconex: WF-637.
781 | ТМГ_ Фасадные Работы_ Нарушение Температурного Режима В/ О 1-4/А | 2 | Значительное | Проверено | Замечание стройконтроля | tmg-sergey@mail.ru | Отв31 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | НФ_Марсово поле | 0 | 0 | Фасад Марсово Поле В/О 1-4/А |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-12-16 16:13 | 2019-12-17 12:07 | 2019-12-17 12:07 |  | 2019-12-17 12:07 | [34 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на ТМГ_ Фасадные Работы_ Нарушение Температурного Режима В/ О 1-4/А | Владимир Чугунов: Ответственное лицо замещено Sergey Solodovnikov | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на дек. 16, 2019 | Владимир Чугунов: Дата окончания изменена на дек. 17, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: В процессе операционного контроля выявлено несоответствие требований Технологической карты 1004-1/П15-АР.1- ТК-8 в части соблюдения температурного режима п. 7 . В процессе проверки температурные значения основания( кирпичная кладка) от 1.2 до 5 гр. С. Необходимо организовать прогрев основания Ия и повторно предъявить строительному контролю. | Владимир Чугунов: Удалено фото | Владимир Чугунов: Удалено фото | Владимир Чугунов: Удалено фото | Владимир Чугунов: Удалено комментарий - "Повторная сдача ТВР основания (кирпичная кладка) #" | Владимир Чугунов: Повторная сдача основания для штукатурных работ (кирпичная кладка) не соответствует требованиям нормативных документов. Температура с диапазоне от 2 до 6 гр. С. Повторная инспекция назначена на 11.30 17.12.19 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание | Владимир Чугунов: ТВР основания соответствует требованиям
711 | ТМГ. Основание под штукатурку. МП | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | tmg-sergey@mail.ru | Отв31 | 2019-11-21 | 2019-11-25 | [8 empty] | 2019-11-21 16:09 | 2019-12-18 14:40 | 2019-12-18 16:26 |  | 2019-12-18 16:26 | [34 empty] | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: В ходе проведения операционного контроля подготовки основания под нанесение штукатурного слоя на фасаде в осях А/1-4 (2-3 этажи) выявлены следующие замечания: 1. Не в полном объёме выполнена расчистка швов кирпичной кладки от осыпающегося раствора (см. фото 1,5), нарушение, технологическая карта 1004-1/П15-АР.1 –ТК5, п.7; 2. Не в полном объёме выполнено восполнение утрат кирпича потерявшего более 4 см (см. фото 2,3) - нарушение, технологическая карта 1004-1/П15-АР.1 –ТК5, п.7; 3. Не в полном объёме выполнена расчистка основания от старой штукатурки, пыли (см. фото 4) - нарушение, технологическая карта 1004-1/П15-АР.1 –ТК8, п. 6.2; 4. Не в полном объёме выполнены работы по вычинке кирпичной кладки с разрушающейся поверхностью, деструкцией и утратами шовного заполнения (см. фото 6,7,12) - нарушение, технологическая карта 1004-1/П15-АР.1 –ТК5, п. 7; 5. Не выполнена вычинка в нижней части оконных проёмов, не сформирован низ оконного проёма (см. фото 8) - нарушение, технологическая карта 1004-1/П15-АР.1 –ТК8, п. 6.2; 6. Не в полном объёме выполнено восполнение утрат шовного раствора (местами незаполнение более 15 мм) (см. фото 9,10) - нарушение, технологическая карта 1004-1/П15-АР.1 –ТК8, п. 6.2; 7. На захватке не в полном объёме закрыт тепловой контур, не установлены тепловые пушки, основание не прогрето, температура основания ниже 10 градусов. Требую, устранить замечания и предъявить основание под нанесение штукатурного слоя службе строительного контроля Заказчика, до выполнения следующего этапа работ. | Александр Олуферов: Заголовок изменен на ТМГ. Основание под штукатурку. МП | Александр Олуферов: Приоритет изменен на 1 | Александр Олуферов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Александр Олуферов: Изменена дата начала на 21.11.2019 | Александр Олуферов: Изменена дата завершения на 25.11.2019 | Александр Олуферов: Редактированный комментарий - "В ходе проведения оп..." | Александр Олуферов: Сменить ответственное лицо на Сергей Солодовников | Sergey Solodovnikov: Ссылка на изображение | Sergey Solodovnikov: Ссылка на изображение | Sergey Solodovnikov: Ссылка на изображение | Sergey Solodovnikov: Ссылка на изображение | Sergey Solodovnikov: Ссылка на изображение | Sergey Solodovnikov: Ссылка на изображение | Sergey Solodovnikov: Ссылка на изображение | Sergey Solodovnikov: Ссылка на изображение | Sergey Solodovnikov: Ссылка на изображение | Sergey Solodovnikov: Ссылка на изображение | Sergey Solodovnikov: Ссылка на изображение | Sergey Solodovnikov: Ссылка на изображение | Sergey Solodovnikov: Ссылка на изображение | Sergey Solodovnikov: Замечания устранены. Вычинка выполнена в полном объёме, кирпичная кладка очищена от остатков штукатурки, сформирован низ оконного проёма, шовный раствор восполнен, тепловой контур закрыт, тепловые пушки установлены и поддерживают температуру основания. | Sergey Solodovnikov: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Проверенное задание
712 | ТМГ. Несоответствие проекта и фактического выполнения. Цоколь. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | tmg-sergey@mail.ru | Отв31 | 2019-11-22 | 2019-11-29 |  |  |  | МП, Фасад |  |  |  |  | 2019-11-22 11:00 | 2019-12-18 09:54 | 2019-12-18 12:08 |  | 2019-12-18 12:08 | [34 empty] | Александр Олуферов: Заголовок изменен на ТМГ. Несоответствие проекта и фактического выполнения. Цоколь. | Александр Олуферов: В ходе проведения приёмки выполненных работ по монтажу цокольного камня выявлено несоответствие рабочего проекта по реставрации цоколя фасада в осях 1-26/А (см. 0095/19-Р-АР-.Р1-ТМГ-1.6, листы 3-7), фактическому выполнению (см. исполнительную схему №48/2, ООО "ТМГ ГРУП"), а именно несоответствие геометрических размеров проёмов и простенков. Требую, привести в соответствие рабочую документацию, совместно с уточнением объёмов работ по цоколю. | Александр Олуферов: Ссылка на файл | Александр Олуферов: Приоритет изменен на 1 | Александр Олуферов: Ссылка на файл | Александр Олуферов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Александр Олуферов: Местоположение изменено на МП, Фасад | Александр Олуферов: Изменена дата начала на 22.11.2019 | Александр Олуферов: Изменена дата завершения на 29.11.2019 | Александр Олуферов: Сменить ответственное лицо на Сергей Солодовников | Sergey Solodovnikov: Рабочая документация приведена в соответствие. 09.12.19 - выпущена новая версия, 16.12.19 - согласована в производство работ. Шифр Aconex: WF-596. | Sergey Solodovnikov: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Проверенное задание
725 | ТМГ. Кладка цокольного камня (известняк) нарушения. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | tmg-sergey@mail.ru | Отв31 | 2019-11-26 | 2019-12-02 | [8 empty] | 2019-11-26 12:47 | 2019-12-24 15:25 | 2019-12-24 15:25 |  | 2019-12-24 15:25 | [34 empty] | Александр Олуферов: Заголовок изменен на ТМГ. Кладка цокольного камня (известняк) нарушения. | Александр Олуферов: В ходе операционного контроля работ по реставрации цокольного камня (известняка) в осях А/22-26, выявлены следующие замечания: 1. Деревянные включения в швах (фото 1); 2. Металлические включения в швах (фото 2); 3. Некачественное восстановление, либо полное отсутствие фактуры камня (фото 3,8,9,10); 4. Обдирка, расчистка, домастиковка оконных откосов цокольного этажа выполнена не в полном объёме (фото 4,5); 5. Не воссоздана облицовка цоколя в районе входной группы (фото 6,7); 6. Растворные швы не читаемы (фото 3,8,9,10); 7. На цоколе присутствуют пятна грязи (фото 11). Требую, устранить замечания с последующим предъявлением службе строительного контроля Заказчика. | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Приоритет изменен на 1 | Александр Олуферов: Изменена дата начала на 26.11.2019 | Александр Олуферов: Изменена дата завершения на 02.12.2019 | Александр Олуферов: Сменить ответственное лицо на Сергей Солодовников | Александр Олуферов: Проверенное задание
647 | ООО "ТМГ ГРУП", нарушение технологии работ по вычинке. МП | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | tmg-sergey@mail.ru | Отв31 | 2019-10-24 | 2019-10-31 |  |  |  | МП, Фасад |  |  |  |  | 2019-10-24 11:13 | 2019-11-14 16:44 | 2019-11-15 09:21 |  | 2019-11-15 09:21 | [34 empty] | Александр Олуферов: Заголовок изменен на ООО "ТМГ ГРУП" | Александр Олуферов: Заголовок изменен на ООО "ТМГ ГРУП", нарушение технологии работ по вычинке.МП | Александр Олуферов: Заголовок изменен на ООО "ТМГ ГРУП", нарушение технологии работ по вычинке. МП | Александр Олуферов: Приоритет изменен на 1 | Александр Олуферов: Ссылка на файл | Александр Олуферов: Ссылка на файл | Александр Олуферов: Ссылка на файл | Александр Олуферов: Ссылка на файл | Александр Олуферов: Ссылка на файл | Александр Олуферов: Ссылка на файл | Александр Олуферов: Ссылка на файл | Александр Олуферов: Ссылка на файл | Александр Олуферов: В ходе операционного контроля работ по ремонту кирпичной кладки методом вычинки в осях 1-4/А, 3-ий этаж, выявлено, что работы выполняются не в полном объёме, а именно: 1. Не расчищены поверхности кирпича от продуктов разрушения и остатков строительного раствора (1004-1/П15-АР.1 –ТК5, п. 7); 2. Глубина гнёзд не выровнена (1004-1/П15-АР.1 –ТК5, п. 7); 3. Не выполнена расчистка швов кладки от осыпающегося раствора (1004-1/П15-АР.1 –ТК5, п. 7); 4. Не расчищена поверхности гнезда от раствора в местах вставки (1004-1/П15-АР.1 –ТК5, п. 7); Требую, устранить замечания и повторно предъявить пробный участок представителям службы строительного контроля Заказчика. Также требую предъявить лабораторные испытания кладочного раствора на сжатие в результате которых была выбрана кладочная смесь марки М50. | Александр Олуферов: Местоположение изменено на МП, Фасад | Александр Олуферов: Изменена дата начала на 24.10.2019 | Александр Олуферов: Изменена дата завершения на 31.10.2019 | Александр Олуферов: Сменить ответственное лицо на Сергей Солодовников | Sergey Solodovnikov: Замечания устранены, работы предъявлены. | Sergey Solodovnikov: Завершенное задание | Александр Олуферов: Проверенное задание
728 | ТМГ. Несоответствие проекта по цоколю. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | tmg-sergey@mail.ru | Отв31 | 2019-11-28 | 2019-12-20 | [8 empty] | 2019-11-28 11:08 | 2019-12-18 11:37 | 2019-12-18 12:15 |  | 2019-12-18 12:15 | [34 empty] | Александр Олуферов: Заголовок изменен на ТМГ. Не соответствие проекта по цоколю. | Александр Олуферов: Ссылка на файл | Александр Олуферов: Заголовок изменен на ТМГ. Несоответствие проекта по цоколю. | Александр Олуферов: В результате приёмочного контроля работ по цоколю в осях 1-26/А выявлено не соответствие рабочего проекта 0995/19-Р-АР.Р1-ТМГ-1.6 и фактически выполненных работ, а именно: 1. Объём работ по докомпановке утрат известняковым камнем по проекту 14,1 м2 (см. лист 13), по факту - 1.98 м2 (см. исполнительную схему №48/2); 2. Удаление биопоражений, плесени, мхов, натечных образований по проекту - 15,0 м2 (см. лист 13), по факту - 28,12 м2 (см. исполнителую схему); 3. Домастиковка камня по проекту - 71 м2 (см. лист 13), по исполнительной документации - 49,21 м2 (см. исполнительную схему №59); 4. Также имеется противоречие в проекте, а именно объёмы работ указанные в проекте на листе 13, противоречат объёмам на листе 19; 5. Геометрические размеры проёмов не соответствуют фактическому выполнению (повторно - см. замечание строительного контроля №712), также отсутствуют уточнённые обмеры по цокольному камню; 6. В проекте отсутствуют указания по применяемым материалам, согласованным в технологических картах, по очерёдности выполняемых работ и перечню исполнительной документации. Требую, устранить несоответствия с последующим согласованием изменений со всеми заинтересованными лицами. | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Приоритет изменен на 1 | Александр Олуферов: Изменена дата начала на 28.11.2019 | Александр Олуферов: Изменена дата завершения на 20.12.2019 | Александр Олуферов: Сменить ответственное лицо на Сергей Солодовников | Sergey Solodovnikov: Лист 13 - ведомость дефектов, лист 19 - ведомость реставрационных работ. Объёмы отличаются, так как лист 13-стадия обследования, а 19 лист - уточненные данные для производства реставрационных работ. | Sergey Solodovnikov: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Проверенное задание
737 | ТМГ. Штукатурка фасадов. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | tmg-sergey@mail.ru | Отв31 | 2019-11-29 | 2019-12-06 | [8 empty] | 2019-11-29 14:40 | 2019-12-18 09:54 | 2019-12-18 12:07 |  | 2019-12-18 12:07 | [34 empty] | Александр Олуферов: Заголовок изменен на ТМГ. Штукатурка фасадов. | Александр Олуферов: Приоритет изменен на 1 | Александр Олуферов: В ходе операционного контроля подготовительных работ к нанесению штукатурного слоя на фасад здания в осях 1-4/А (2-3 этаж) выявлено, что в силу кривизны фасада толщина штукатурного слоя составит местами 40 мм и выше (см. исполнительную схему). Согласно технологии производителя штукатурных смесей "Петромикс" и технологической картой 1004-1/П15-АР.1 –ТК5, в данных местах необходимо выполнить армирование штукатурного слоя коррозионностойкой сеткой. Также необходимо прогреть основание под нанесение штукатурного слоя до температуры не менее 6 градусов. | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Изменена дата начала на 29.11.2019 | Александр Олуферов: Изменена дата завершения на 06.12.2019 | Александр Олуферов: Сменить ответственное лицо на Сергей Солодовников | Sergey Solodovnikov: Ссылка на изображение | Sergey Solodovnikov: Ссылка на изображение | Sergey Solodovnikov: Ссылка на изображение | Sergey Solodovnikov: Ссылка на изображение | Sergey Solodovnikov: Ссылка на изображение | Sergey Solodovnikov: Ссылка на изображение | Sergey Solodovnikov: Армирование выполнено. Применена штукатурная сетка, в исполнительной документации отражено. | Sergey Solodovnikov: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Проверенное задание
586 | Работы по демонтажу фасадной штукатурки ведутся без согласованной рабочей документации | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | tmg-sergey@mail.ru | Отв31 | 2019-10-09 | 2019-10-14 | НФ_Марсово поле | 0 | 0 |  |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-10-09 15:34 | 2019-10-31 10:22 | 2019-11-06 14:40 |  | 2019-11-06 14:40 | [34 empty] | Александр Олуферов: Приоритет изменен на 1 | Александр Олуферов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Александр Олуферов: Срок исполнения изменен на окт. 9, 2019 | Александр Олуферов: Срок исполнения изменен на окт. 9, 2019 | Александр Олуферов: Изменена дата завершения на 11.10.2019 | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Работы по демонтажу фасадной штукатурки ведутся без согласованной рабочей документации | Александр Олуферов: Ссылка на файл | Александр Олуферов: Ссылка на файл | Александр Олуферов: Ссылка на файл | Александр Олуферов: Изменена дата завершения на 14.10.2019 | Александр Олуферов: В ходе операционного контроля работ в осях 1-26/А, с 1 по 3 этажи выявлено, что ведётся демонтаж фасадной штукатурки, при отсутствии согласования данного вида работ в рабочей документации (нарушение СП 48.13330.2011, п. 6.1, нарушение договора подряда 25/04/19 от 25.04.2019, пп. 5.1.1, 5.3.5, 5.1.43). Требую, разработать и произвести все необходимые согласования рабочей документации по демонтажу штукатурки с фасада в осях 1-26/А. | Александр Олуферов: Сменить ответственное лицо на Сергей Солодовников | Sergey Solodovnikov: Ссылка на файл | Sergey Solodovnikov: Ссылка на файл | Sergey Solodovnikov: Работы выполнялись по проектной документации, согласованной со статусом В. | Sergey Solodovnikov: Завершенное задание | Александр Олуферов: Представить рабочую документацию со штампом "в производство работ" на каждом листе (СП 48.13330.2011, п. 5.4) | Александр Олуферов: Приоритет изменен на 1 | Sergey Solodovnikov: Ссылка на файл | Sergey Solodovnikov: Проектная документация согласована и передана в ООО "Спектрум-Холдинг". | Sergey Solodovnikov: Завершенное задание | Александр Олуферов: Проверенное задание
655 | ТМГ ГРУП. Нарушения по вычинке кирпичной кладки. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | tmg-sergey@mail.ru | Отв31 | 2019-10-29 | 2019-11-04 | [8 empty] | 2019-10-29 08:31 | 2019-11-14 16:44 | 2019-11-15 09:25 |  | 2019-11-15 09:25 | [34 empty] | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Приоритет изменен на 1 | Александр Олуферов: Сменить ответственное лицо на Сергей Солодовников | Александр Олуферов: Изменена дата начала на 29.10.2019 | Александр Олуферов: Изменена дата завершения на 04.11.2019 | Александр Олуферов: В ходе проведения операционного контроля выявлено, что работы по вычинке кирпичной кладки в осях А/1-4, 2-3 этажи ведутся с нарушением технологических регламентов, а именно: 1. Не соблюдается толщина швов кладки (от 0 до 30 мм - см. фото) - нарушение СП 70.13330-2012, пп. 9.2.4, 9.18.5, 1004-1/П15-АР.1 –ТК5, п.7; 2. Не соблюдается перевязка кладки (нарушение СП 70.13330-2012, п. 9.18.3, технологическая карта 1004-1/П15-АР.1 –ТК5, п.7); 3. Работы выполняются не в полном объёме, ремонтируются не все участки с "бухтящей" кладкой, кирпич с разрушенной, поверхностью, деструктированый кирпич, кладка с наличием трещин (нарушение требований технологической карты 1004-1/П15-АР.1 –ТК5, п.7); 4. Ремонтные работы по кладке ведутся на растворе марки М50 на сжатие, без наличия на площадке проекта переданного в производство работ, без лабораторных испытаний на сжатие (нарушение СП 70.13330-2012, пп. 9.17.1, технологическая карта 1004-1/П15-АР.1 –ТК5, п.7). Требую устранить замечания с последующим предъявлением службе строительного контроля Заказчика. | Александр Олуферов: Заголовок изменен на ТМГ ГРУП. Нарушения по вычинке кирпичной кладки. | Sergey Solodovnikov: Замечания устранены, работы предъявлены. | Sergey Solodovnikov: Завершенное задание | Александр Олуферов: Проверенное задание
665 | ТМГ. Несоответствие работ по фасадам стадии П. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | tmg-sergey@mail.ru | Отв31 | 2019-10-31 | 2019-11-07 |  |  |  | МП, Фасад |  |  |  |  | 2019-10-31 10:28 | 2019-12-17 17:40 | 2019-12-17 17:40 |  | 2019-12-17 17:40 | [34 empty] | Александр Олуферов: Заголовок изменен на ТМГ. Несоответствие демонтажных работ | Александр Олуферов: Заголовок изменен на ТМГ. Несоответствие работ по фасадам стадии П. | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Работы по демонтажу штукатурки, выполняемые на восточном фасаде ( Марсовое поле) не соответствуют проекту реставрации прошедшему госэкспертизу 1004-1/П15-АР.Р.1, лист 17 (стадия П). Требую, устранить данное несоответствие путём согласования изменений со всеми заинтересованными лицами, в том числе с государственными инстанциями. | Александр Олуферов: Местоположение изменено на МП, Фасад | Александр Олуферов: Изменена дата начала на 31.10.2019 | Александр Олуферов: Изменена дата начала на 31.10.2019 | Александр Олуферов: Изменена дата завершения на 07.11.2019 | Александр Олуферов: Приоритет изменен на 1 | Александр Олуферов: Сменить ответственное лицо на Сергей Солодовников | Sergey Solodovnikov: ООО "ТМГ ГРУП" выпустило РД, которая была согласована всеми заинтересованными сторонами: ООО "Лотос Отели", ООО "Спектрум-Холдинг", ООО "Архитектурное бюро "Студия 44". Объём демонтажа штукатурки был определён на основании обследований штукатурного слоя, были выявлены многочисленные фрагменты цементосодержащей штукатурки, был проведён лабораторный анализ. 23 июля был составлен и подписан "Акт осмотра штукатурных слоёв лицевого восточного фасада в/о 1-26/А" о необходимости демонтажа цементосодержащих штукатурных слоёв. Согласование изменений стадии "П" не входит в объём работ ООО "ТМГ ГРУП". С уважением, Елизавета Манке Архитектор ООО «ТМГ ГРУП», Ул. Введенский канал, д.7, офис №420, 190013 Санкт-Петербург, РФ т +7 (812) 655 50 99 м +7 911 772 8613, +7 921 412 6919 | Sergey Solodovnikov: Завершенное задание | Александр Олуферов: Приоритет изменен на 1 | Владимир Чугунов: Проверенное задание
749 | ТМГ. Нарушение технологии отделки фасадов. МП. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | tmg-sergey@mail.ru | Отв31 | 2019-12-04 | 2020-03-31 | [8 empty] | 2019-12-04 14:05 | 2019-12-10 09:30 | 2019-12-10 09:30 |  | 2019-12-10 09:30 | [34 empty] | Александр Олуферов: В ходе проведения операционного контроля работ по реставрации фасадов выявлено, что в осях А/1-4 (2-3 этажи) выполняется очистка и увлажнение основания под нанесение штукатурного слоя. При этом на сегодняшний день непосредственно на данном участке не выполнены работы, которые могут привести к повреждению штукатурных слоёв, а именно: 1. Демонтаж балок перекрытий; 2. Монтаж балок перекрытий; 3. Монтаж перекрытий; 4. Демонтаж окрытия кровли; 5. Демонтаж стропильной системы; 6. Монтаж стропильной системы; 7. Монтаж окрытия кровли. Согласно, СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»: пункт 7.1.5 До начала отделочных работ должны быть выполнены и приняты следующие работы: - полностью завершены работы по монтажу строительных конструкций…, а также: пункт 7.1.6 До начала фасадных отделочных работ дополнительно должны быть выполнены и приняты следующие работы: - устроена наружная гидроизоляция; - выполнена кровля с деталями и примыканиями; - устроены конструкции пола на балконах; - установлены все крепежные элементы (для установки водосточных труб, декоративных элементов и т.д.) согласно проектной документации. В связи этим требую приостановить штукатурный работы на данном участке до момента окончания и сдачи общестроительных работ. Также обращаю внимание на соблюдение температурного режима, так как на сегодняшний момент температура основания составляет в среднем 3 градуса (местами до 1, и до 0) | Александр Олуферов: Заголовок изменен на ТМГ. Нарушение технологии отделки фасадов. МП. | Александр Олуферов: Приоритет изменен на 1 | Александр Олуферов: Изменена дата начала на 04.12.2019 | Александр Олуферов: Изменена дата завершения на 31.03.2020 | Александр Олуферов: Сменить ответственное лицо на Sergey Solodovnikov | Александр Олуферов: Ссылка на файл | Александр Олуферов: Проверенное задание | Александр Олуферов: В связи поступившим письмом ООО "ТМГ ГРУП" замечание переведено в статус "проверенные".
752 | ТМГ. Нарушения по вычинке. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | tmg-sergey@mail.ru | Отв31 | 2019-12-05 | 2019-12-11 | [8 empty] | 2019-12-05 14:27 | 2019-12-18 14:48 | 2019-12-18 16:27 |  | 2019-12-18 16:27 | [34 empty] | Александр Олуферов: Заголовок изменен на ТМГ. Нарушения по вычинке. | Александр Олуферов: В ходе проведения операционного контроля по реставрации кирпичной кладки в осях 11-12/А, 18-20/А, было выявлено, что воссоздание кладки выполняется не в полном объёме, так как были демонтированы не воссоздаются выступающие кирпичные вставки, с левой и правой части окон 2-го этажа (см. фото). Требую, привести кладку в соответствие с историческим обликом. | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Приоритет изменен на 1 | Александр Олуферов: Редактированный комментарий - "В ходе проведения оп..." | Александр Олуферов: Изменена дата начала на 05.12.2019 | Александр Олуферов: Изменена дата завершения на 11.12.2019 | Александр Олуферов: Сменить ответственное лицо на Sergey Solodovnikov | Sergey Solodovnikov: Ссылка на файл | Sergey Solodovnikov: Ссылка на изображение | Sergey Solodovnikov: Ссылка на изображение | Sergey Solodovnikov: В исторической кладке гребешок из лекального кирпича под профилированными наличниками Ш-11 вокруг оконных проёмов 2ого уровня в/о 4-12/А и 18-22/А был массово подпилен, так как не совпадал с самой высокой точкой профиля Ш-11 и оставался в толще штукатурного слоя, не являясь при этом констурктивной необходимостью для устройства профилированного наличника. Возможно, когда-то профиль наличника был другим. Прикрепляем фото с шаблоном наличника. На фото видно насколько гребешок из лекального кирпича не совпадает с шаблоном. На чертеже шаблона показано, что верхняя точка шаблона находится на расстоянии 175мм от оконного откоса по штукатурке. На фото оконных проёмов, с "историческими" выпусками лекального кирпича видно, что на некоторых из окон, этот размер невозможно выдержать, восстанавливая гребешки в их историческом местоположении, в габаритах исторических проёмов. ООО "ТМГ ГРУП" ожидает официального решения по выпускам лекального кирпича оконных проёмов 2 уровня в/о 4-12/А, 18-21/А всех заинтересованных сторон: "АБ "Студия 44" и ООО "Спектрум-Холдинг". | Sergey Solodovnikov: Завершенное задание | Александр Олуферов: Массовой подпилки гребешка не было зафиксировано, о чём свидетельствуют фотоснимки предоставленные ООО "ТМГ ГРУП". Так на фото №5 верхний гребешок был повреждён в процессе демонтажа штукатурного слоя - отсутствует раствор в центральной (пористой) части гребешка, нижний же гребешок - цел На фото №6 представлены прекрасно сохранившиеся гребешки. Повторно. Требую, привести кладку в соответствие с историческим обликом. Также в случае обнаружения мест, где установить гребешок в проектное положение без демонтажа коренной кладки не возможно, требую разработать и согласовать проектное решение в соответствии с пунктами 5.1.1, 5.1.4, 5.1.7 договора строительного подряда №25/04/19 от 25.04.19. | Александр Олуферов: Приоритет изменен на 1 | Sergey Solodovnikov: Ссылка на изображение | Sergey Solodovnikov: Ссылка на изображение | Sergey Solodovnikov: Ссылка на изображение | Sergey Solodovnikov: Ссылка на изображение | Sergey Solodovnikov: Ссылка на изображение | Sergey Solodovnikov: Воссоздан в кирпичной кладке гребешок из лекального кирпича под профилированными наличниками Ш-11 вокруг оконных проёмов 2-го этажа в/о 4-12/А и 18-22/А. | Sergey Solodovnikov: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Проверенное задание
687 | ТМГ. Нарушение технологии. Вычинка | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | tmg-sergey@mail.ru | Отв31 | 2019-11-13 | 2019-11-25 |  |  |  | МП, Фасад |  |  |  |  | 2019-11-13 14:11 | 2019-12-18 09:58 | 2019-12-18 12:05 |  | 2019-12-18 12:05 | [34 empty] | Александр Олуферов: Заголовок изменен на ТМГ. Нарушение технологии. Вычинка | Александр Олуферов: Ссылка на файл | Александр Олуферов: Ссылка на файл | Александр Олуферов: Ссылка на файл | Александр Олуферов: Приоритет изменен на 1 | Александр Олуферов: Местоположение изменено на МП, Фасад | Александр Олуферов: Изменена дата начала на 13.11.2019 | Александр Олуферов: Изменена дата завершения на 25.11.2019 | Александр Олуферов: На фасаде в осях А/1-18 ведутся работы по реставрации кирпичной кладки, а также выполняется формирование оконных проёмов при полном отсутствии рабочих проектов по данному виду работ. Требую, разработать и согласовать рабочий проект на данный вид работ с указанием геометрических размеров и отметками проёмов, четвертей и простенков. Приёмка данных работ до согласования рабочих проектов невозможна. | Александр Олуферов: Сменить ответственное лицо на Сергей Солодовников | Sergey Solodovnikov: Работы ведутся по согласованным рабочим проектам, со всей необходимой информацией. Том 3. 0995_19-Р-АР.Р1-ТМГ-1.3, Том 9. 0995_19-Р-АР.Р1-ТМГ-1.9б Том 9. 0995_19-Р-АР.Р1-ТМГ-1.8 Все оконные и дверные проёмы, их габариты, местоположение и конфигурация являются предметом реставрации и охраны. Детальные рабочие чертежи по оконным проёмам ООО "ТМГ ГРУП" получает как задание от ООО "Спецстрой", о чем договорились все заинтересованные стороны; ООО «Спектрум-Холдинг», ООО «Лотос Отели», ООО «АБ «Студия 44», ООО "Спецстрой". -- С уважением, Елизавета Манке Архитектор | Sergey Solodovnikov: Завершенное задание | Александр Олуферов: Предоставить рабочие чертежи со всеми необходимыми для производства работ по кладке и штукатурке узлами, с разрезами по оконным, дверным проёмам, с указанием рассвета оконных и дверных откосов, размерами выступающих частей кладки, с размерами окон и простенков, с привязками, с применяемыми материалами и т. д., в соответствии с требованиями ГОСТ 21.501-2018, пп. 5.1-5.4, СП 70.133330.2012, пп. 9.1.2, 9.17.1, договором строительного подряда №25/04/19 от 25.04.19, пп. 5.1.1, 5.1.4, 5.1.7. | Александр Олуферов: Приоритет изменен на 1 | Sergey Solodovnikov: Работы ведутся по согласованным рабочим проектам реставрации охраняемого фасада, со всей необходимой информацией. Том 3. 0995_19-Р-АР.Р1-ТМГ-1.3, Том 9. 0995_19-Р-АР.Р1-ТМГ-1.9, Том 5. 0995_19-Р-АР.Р1-ТМГ-1.5. Разрезы, размерные цепочки деталей, есть в перечисленных выше томах. Документация выполнена на основании стадии "П". ООО "ТМГ ГРУП" не может вносить изменения относительно стадии "П" без соответствующего письменного указания от Авторского Надзора - ООО «АБ «Студия 44», в том числе и добавлять в деталировки по профилированным тягам "выступающие элементы" кладки. Формально в объём работ ООО "ТМГ ГРУП" входят только внешние оконные и дверные четверти. Задания на разработку документации/ работы по внутренней части откосов и дверей могут быть выданы от ООО "Спецстрой", АБ «Студия 44» через ООО "Спектурм-Ходлинг". С уважением, Елизавета Манке Архитектор ООО «ТМГ ГРУП», Ул. Введенский канал, д.7, офис №420, 190013 Санкт-Петербург, РФ т +7 (812) 655 50 99 м +7 911 772 8613, +7 921 412 6919 | Sergey Solodovnikov: Завершенное задание | Александр Олуферов: Повторно. Предоставить рабочие чертежи со всеми необходимыми для производства работ по кладке и штукатурке узлами, с разрезами по оконным, дверным проёмам, с указанием рассвета оконных и дверных откосов, размерами выступающих частей кладки, с размерами окон и простенков, с привязками, с применяемыми материалами и т. д., в соответствии с требованиями ГОСТ 21.501-2018, пп. 5.1-5.4, СП 70.133330.2012, пп. 9.1.2, 9.17.1, договором строительного подряда №25/04/19 от 25.04.19, пп. 5.1.1, 5.1.4, 5.1.7. | Александр Олуферов: Приоритет изменен на 1 | Sergey Solodovnikov: 16.12.19 - добавлены листы с сечениями по окнам, в том 0995/19-Р-АР.Р1-ТМГ-1.5. Шифр Aconex: WF-616. | Sergey Solodovnikov: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Проверенное задание
688 | ТМГ. Вычинка, нарушение технологии. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | tmg-sergey@mail.ru | Отв31 | 2019-11-14 | 2019-11-21 |  |  |  | МП, Фасад |  |  |  |  | 2019-11-14 15:31 | 2019-12-18 16:00 | 2019-12-18 16:28 |  | 2019-12-18 16:28 | [34 empty] | Александр Олуферов: Приоритет изменен на 1 | Александр Олуферов: В результате проведения операционного контроля работ по реставрации кирпичной кладки на фасаде в осях 12-18/А 2 этаж, выявлено, что применяется полнотелый кирпич толщиной в 65 мм, что не соответствует кирпичу в корневой кладке толщиной 50-60 мм, в следствии чего имеются следующие замечания: 1. Толщина горизонтальных швов не соответствует требованиям действующих регламентов, то есть как правило меньше 10 мм, либо больше 15 мм, а также не соответствует толщине швов корневой кладки (СП 70.13330.2012, пп. 9.2.4, 9.18.5 технологические рекомендации производителя https://www.petromix.ru/catalog/kladochnye-rastvory/kladochnyy-rastvor-izvestkovyy-m50-zimniy-petromiks-mm-02/); 2. Толщина вертикальных швов не соответствует требованиям действующих регламентов, то есть как правило больше 12 мм (СП 70.13330.2012, п. 9.2.4 и п. 9.18.5); 3. Толщина четверти вместо 120 мм местами варьируется от 100 до 150 мм (см. фото); 4. Горизонтальность кладки не соблюдается и превышает допустимые отклонения в 10 мм (СП 70.13330.2012, п. 9.2.4 и п. 9.18.5) -см. фото. Требую, привести кладку в соответствие с действующими строительными регламентами. | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Удаленное изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Редактированный комментарий - "В результате проведе..." | Александр Олуферов: Местоположение изменено на МП, Фасад | Александр Олуферов: Изменена дата начала на 14.11.2019 | Александр Олуферов: Изменена дата завершения на 21.11.2019 | Александр Олуферов: Сменить ответственное лицо на Сергей Солодовников | Александр Олуферов: Заголовок изменен на ТМГ. Вычинка, нарушение технологии. | Sergey Solodovnikov: Ссылка на изображение | Sergey Solodovnikov: Ссылка на изображение | Sergey Solodovnikov: Ссылка на изображение | Sergey Solodovnikov: Ссылка на изображение | Sergey Solodovnikov: Ссылка на изображение | Sergey Solodovnikov: Ссылка на изображение | Sergey Solodovnikov: Ссылка на изображение | Sergey Solodovnikov: Ссылка на изображение | Sergey Solodovnikov: Ссылка на изображение | Sergey Solodovnikov: Ссылка на изображение | Sergey Solodovnikov: Ссылка на файл | Sergey Solodovnikov: Кирпичная кладка фасада в осях 12-18/А 2-го этажа, приведена в соответствие. Применяется полнотелый кирпич толщиной в 65 мм, что соответствует кирпичу указанному в технологической карте на реставрацию, шифр: 1004-1/П15-АР.1-ТК5. 1. Толщина горизонтальных швов приведена в соответствие требованиям действующих регламентов 15(+3,-2) мм (СП 70.13330.2012, пп. 9.2.4, 9.18.5 ); 2. Толщина вертикальных швов приведена в соответствие требованиям действующих регламентов 10(+2,-2) мм (СП 70.13330.2012, пп. 9.2.4, 9.18.5 ); 3. Толщина четверти соответствует ширине кирпича и составляет 120 мм. Удалены выступы, образовавшиеся при скалывании кирпича по длинной стороне; 4. Горизонтальность кладки приведена в соответствие СП 70.13330.2012, п. 9.18.5 и не превышает допустимые отклонения в 10 мм. | Sergey Solodovnikov: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Проверенное задание
713 | Входной контроль песка строительного природного | 2 | Значительное | Проверено | Замечание стройконтроля | oluferov@spgr.ru | Отв7 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | [8 empty] | 2019-11-22 15:38 | 2019-11-22 16:32 | 2019-11-22 16:32 |  | 2019-11-22 16:39 | в1.2_непучинистые материалы для обратной засыпки (песок, пгс, пщс) |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (АОЛ) - 2019-11-22 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (АОЛ) - 2019-11-22 | Yes: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (АОЛ) - 2019-11-22 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (АОЛ) - 2019-11-22 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (АОЛ) - 2019-11-22 | Yes: 3,1. Материал допускается к производству работ (АОЛ) - 2019-11-22 | [25 empty] | Александр Олуферов: Проверенное задание | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Входной контроль песка строительного природного | Александр Олуферов: Изменена дата начала на 01.11.2019 | Александр Олуферов: Ссылка на файл
760 | УСП. Нарушение Технологии демонтажных Работ Штукатурного Слоя В/О 16/1-18/1/Л/1-Т/1 | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | alexeynikiforov@mail.ru | Отв37 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 01_1-ый этаж | 0 | 0 | Демонтажные Работы Двор 1 |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-12-09 10:50 | 2019-12-24 12:09 | 2019-12-24 12:09 |  | 2019-12-24 12:09 | [34 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Нарушение Технологии демонтажных Работ Штукатурного Слоя В/О 16/1-18/1/Л/1-Т/1 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на дек. 9, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Приоритет изменен на P1 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Данное нарушение зафиксированно неоднократно. Имеется видеофиксация | Владимир Чугунов: Нарушение п.2.2 3й абзац Технологическая карта на очистку существующих стен и колонн от штукатурки 1й этаж. | Владимир Чугунов: Ответственное лицо замещено Алексей Никифоров | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на УСП. Нарушение Технологии демонтажных Работ Штукатурного Слоя В/О 16/1-18/1/Л/1-Т/1 | Владимир Чугунов: Дата окончания изменена на дек. 10, 2019 | Владимир Чугунов: В следствии того, что отделка помещений 34-н и 35 находятся под охраной государства необходимо остановить все демонтажные работы, до внесения записи авторского надзора г возможности демонтажа штукатурных слоёв. | Алексей Никифоров: Работы остановлены. Ждём авторский надзор | Алексей Никифоров: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Приоритет изменен на P1 | Алексей Никифоров: Ссылка на изображение | Алексей Никифоров: На основании записи в журнале Авторского Надзора работы по удалению штукатурного цементосодержащего слоя будут продолжены. Остальная штукатурка затронута не будет | Владимир Чугунов: Проверенное задание
657 | ООО "Свод", лепной декор, нарушение технологии | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | svod.pto@gmail.com | Отв43 | 2019-10-29 | 2019-11-05 | [8 empty] | 2019-10-29 14:38 | 2019-12-18 16:33 | 2019-12-18 16:33 |  | 2019-12-18 16:33 | [34 empty] | Александр Олуферов: Заголовок изменен на ООО "Свод", лепной декор, нарушение технологии | Александр Олуферов: Приоритет изменен на 1 | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: В ходе проведения операционного контроля фасадных работ в осях У/ 19/1-25, У/1-12/1, А/1-12/1 было выявлено следующее замечание: - после расчистки лакокрасочного защитного покрытия гипсовых кронштейнов (триглифов, гуттов) не производится их защита от атмосферных осадков, от влажности и т. п. Требую незамедлительно выполнить все необходимые мероприятия по защите лепного декора от негативных факторов окружающей среды. | Александр Олуферов: Изменена дата начала на 29.10.2019 | Александр Олуферов: Изменена дата завершения на 05.11.2019 | Александр Олуферов: Сменить ответственное лицо на Ольга Коновалова | Александр Олуферов: Редактированный комментарий - "В ходе проведения оп..." | Ольга Коновалова: Расчищенный лепной декор огрунтован составом Caparol по согласованию с АН. | Александр Олуферов: Предъявить службе СК Заказчика. | Ольга Коновалова: Ссылка на изображение | Ольга Коновалова: Аллигатор так же согласованный состав | Ольга Коновалова: Ссылка на изображение | Ольга Коновалова: Обустройство козырька для защиты: | Ольга Коновалова: Ссылка на изображение | Ольга Коновалова: Ссылка на изображение | Ольга Коновалова: Ссылка на изображение | Ольга Коновалова: Ссылка на изображение | Ольга Коновалова: Ссылка на изображение | Ольга Коновалова: Козырек для защиты от осадков: | Ольга Коновалова: Ссылка на изображение | Ольга Коновалова: Завершенное задание | Ольга Коновалова: Приоритет изменен на 1 | Ольга Коновалова: Завершенное задание | Ольга Коновалова: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Проверенное задание
459 | Нарушение Технологии По Демонтажу Штукатурного Слоя Фасада В/ О | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | svod.pto@gmail.com | Отв43 | 2019-09-11 | 2019-09-14 | ВФ_Двор 3 | 0 | 0 | Демонтажные Работы 3 Двор |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-09-11 11:17 | 2019-10-01 14:39 | 2019-10-01 14:39 |  | 2019-10-01 14:39 | [34 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Нарушение Технологии По Демонтажу Штукатурного Слоя Фасада В/ О | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 11, 2019 | Владимир Чугунов: Дата окончания изменена на сент. 14, 2019 | Владимир Чугунов: В процессе операционного контроля демонтажа штукатурного слоя фасада в/о 7/ Г-И/1 выявлено грубое нарушение, на поверхности кирпичной кладки имеют место пропилы от режущего инструмента Данные действия недопустимы. Согласовать действия по устранению с представителем авторского надзора. Впредь категорически запрещены данный метод расчистки. Необходимо выполнять работы в строгом соответствии с согласованной РД. | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Приоритет изменен на P2 | Владимир Чугунов: Приоритет изменен на P1 | Владимир Чугунов: Ответственное лицо замещено Ольга Коновалова | Ольга Коновалова: Принято к сведению, рабочие дополнительно проинструктированы о методах работы в соответствии с РД, согласование действий по устранению с представителем авторского надзора - 26.09 | Владимир Чугунов: Проверенное задание
633 | ООО "Свод". Нарушение работ по вычинке. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | svod.pto@gmail.com | Отв43 | 2019-10-17 | 2019-10-21 |  |  |  | 2-ой двор, фасады |  |  |  |  | 2019-10-17 16:15 | 2019-12-04 13:06 | 2019-12-04 13:06 |  | 2019-12-04 13:06 | [34 empty] | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Нарушение работ по вычинке ООО "Свод" | Александр Олуферов: Приоритет изменен на 1 | Александр Олуферов: В результате проведения операционного контроля по фасадным работам выявлено, что компанией "Свод" начаты работы по ремонту кирпичной кладки методом вычинки, без наличия согласованной технологической карты на данный вид работ. К тому же работы производятся с применением ударного электроинструмента, что не соответствует методике производства работ и технологической карте 1004-1/П15-АР.Р.1-С3-ТК, пункт 4.1 (лист 6), разработанной ООО "Свод". Требую, незамедлительно остановить работы с использованием электроинструмента, а также устранить замечания и согласовать технологическую карту на ремонт кирпичной кладки. | Александр Олуферов: Ссылка на файл | Александр Олуферов: Местоположение изменено на 2-ой двор, фасады | Александр Олуферов: Изменена дата начала на 17.10.2019 | Александр Олуферов: Изменена дата завершения на 21.10.2019 | Александр Олуферов: Сменить ответственное лицо на Ольга Коновалова | Александр Олуферов: Заголовок изменен на ООО "Свод". Нарушение работ по вычинке. | Ольга Коновалова: В данном случае выполнялся демонтаж пробного участка согласно записи в журнале АН. Работы остановлены. Электроинструмент изъят. | Александр Олуферов: Проверенное задание
730 | СВОД. Нарушения по реставрации цокольного камня. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | svod.pto@gmail.com | Отв43 | 2019-11-28 | 2019-12-20 | [8 empty] | 2019-11-29 09:20 | 2019-12-18 16:34 | 2019-12-18 16:36 |  | 2019-12-18 16:36 | [34 empty] | Александр Олуферов: Приоритет изменен на 1 | Александр Олуферов: Заголовок изменен на СВОД. Нарушения по реставрации цокольного камня. | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: В ходе проведения операционного контроля работ по реставрации цокольного камня (известняк) в осях 26-27/Е-М выявлены следующие замечания: 1. Отвод дождевых вод с кровли организован с нарушениями в результате которых дождевые и талые воды стекают по фасадной штукатурке и цокольному камню (см. фото 1); 2. Швы не в полном объёме расчищены от деструктированного материала, грязи, кирпичной крошки, домастиковочных составов - нарушение п. 4.1.4 технологической карты 1004-1/П15-АР.Р.1-С5-ТК (фото 2,3,4,5); 3. Не полностью удалены металлические включения (см. фото 6,7); 4. Не полностью удалены деревянные включения (см. фото 8); 5. Не выполняется расчистка вертикальных швов - примыкания к штукатурке (см. фото 9); 6. Не выполняется расчистка швов верхней полки - примыкания к штукатурке (см. фото 10); 7. Исполнительная схема, представленная в качестве подтверждения выполненных работ, выполнена некорректно поскольку размеры простенков и оконных проёмов цокольного этажа не ответствуют факту. Требую устранить замечания с последующим предъявлением строительному контролю Заказчика. | Александр Олуферов: Удаленное изображение | Александр Олуферов: Удаленное изображение | Александр Олуферов: Удаленное изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Редактированный комментарий - "В ходе проведения оп..." | Александр Олуферов: Редактированный комментарий - "В ходе проведения оп..." | Александр Олуферов: Изменена дата начала на 28.11.2019 | Александр Олуферов: Изменена дата завершения на 20.12.2019 | Александр Олуферов: Сменить ответственное лицо на Ольга Коновалова | Ольга Коновалова: Принято к сведению. Размеры на исполнительной схеме исправлены. | Ольга Коновалова: Для правильного отвода дождевых вод с кровли, обустроен козырек | Ольга Коновалова: Ссылка на изображение | Ольга Коновалова: Ссылка на изображение | Ольга Коновалова: Защита от осадков: | Ольга Коновалова: Ссылка на изображение | Ольга Коновалова: Ссылка на изображение | Ольга Коновалова: Доочистка: | Ольга Коновалова: Ссылка на изображение | Ольга Коновалова: Ссылка на изображение | Ольга Коновалова: Ссылка на изображение | Ольга Коновалова: Ссылка на изображение | Ольга Коновалова: Ссылка на изображение | Ольга Коновалова: Ссылка на изображение | Ольга Коновалова: Ссылка на изображение | Ольга Коновалова: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Проверенное задание
668 | Свод. Несоответствие фасадных работ проекту стадии П. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | svod.pto@gmail.com | Отв43 | 2019-10-31 | 2019-11-07 |  |  |  | 2-ой, 3-ий дворы |  |  |  |  | 2019-10-31 16:24 | 2019-12-18 16:33 | 2019-12-18 16:35 |  | 2019-12-18 16:35 | [34 empty] | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Свод. Несоответствие фасадных работ проекту стадии П. | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Удаленное изображение | Александр Олуферов: Удаленное изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Удаленное изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Удаленное изображение | Александр Олуферов: Удаленное изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Работы по ремонту фасадов, выполняемые во 2-ом и 3-ем дворах не соответствуют проекту реставрации прошедшему госэкспертизу 1004-1/П15-АР.Р.1, листы 24-31 (стадия П), а именно на фасадах, где необходимо воссоздание штукатурного слоя выполняется расчистка от окрасочных слоёв, в местах где необходима реставрация - значительная часть штукатурного слоя демонтируется. Требую, устранить данное несоответствие путём согласования изменений со всеми заинтересованными лицами, в том числе с государственными инстанциями. | Александр Олуферов: Приоритет изменен на 1 | Александр Олуферов: Местоположение изменено на 2-ой двор, фасады | Александр Олуферов: Местоположение изменено на 2-ой, 3-ий дворы | Александр Олуферов: Изменена дата начала на 31.10.2019 | Александр Олуферов: Изменена дата завершения на 07.11.2019 | Александр Олуферов: Сменить ответственное лицо на Ольга Коновалова | Ольга Коновалова: Работы выполняются по картограммам дефектов из проектной документации стадии Р, согласованной Заказчиком, в том числе и Спектрумом. Согласование гос. инстанций не требуется., представитель КГиОП, приезжавший на объект, видел данную картину и замечаний не выдавал. Отдельные места штукатурки демонтированы в соответствии с записями в журнале АН. Участки на которых обозначено бухтение штукатурки расчищаются согласно методике раздел 3 п.3.2 в том числе для определения причины отслоения штукатурного слоя с целью максимального сохранения исторической штукатурки в связи с указаниями КГиОП. | Александр Олуферов: На сегодняшний день проекты находятся в статусе С. | Александр Олуферов: Повторно. Требую, устранить данное несоответствие путём согласования изменений со всеми заинтересованными лицами, в том числе с государственными инстанциями. | Ольга Коновалова: Работы по дворам 2 и 3 будут приостановлены по согласованию с Заказчиком в связи с отсутствием решений по интерьерам. | Ольга Коновалова: Работы выполнялись по согласованной ТК (1004-1_П15-АР.Р.1-С2-ТК Расчистка поверхности и демонтаж штукатурки ) и листам проекта (картограммы дефектов: 0995/19-Р-АР.Р1- СВОД-2.2 (л. 2-6), 0995/19-Р-АР.Р1- СВОД-2.3 (л.2-5). Дополнительное согласование в госорганах не требуется. | Ольга Коновалова: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Проверенное задание
745 | СВОД. Несоответствие проектов. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | svod.pto@gmail.com | Отв43 | 2019-12-03 | 2019-12-20 | [8 empty] | 2019-12-03 12:00 | 2019-12-18 16:34 | 2019-12-18 16:37 |  | 2019-12-18 16:37 | [34 empty] | Александр Олуферов: Ссылка на файл | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: В ходе проведения операционного контроля работ по монтажу цокольного камня выявлено несоответствие рабочего проекта по реставрации цоколя фасада в осях 26/А-У (см. проект 0995/19-Р-АР.Р1- СВОД-2.8, листы 3-6), фактическому выполнению (см. исполнительную схему №39 от 25.11.2019 г., ООО "Свод"), а именно: 1. Несоответствие геометрических размеров проёмов и простенков; 2. В проекте отсутствуют указания по применяемым материалам, согласованным в технологических картах, указания по очерёдности выполняемых работ, ссылки на строительные регламенты и перечень исполнительной документации. 3. В проекте отсутствуют указания на реставрацию гранита. Требую, привести в соответствие рабочую документацию, совместно с уточнением объёмов работ по цоколю. В случае, отсутствия актуальных согласованных проектов на момент проверки ежемесячного выполнения, объёмы работ будут удержаны. | Александр Олуферов: Заголовок изменен на СВОД. Несоответствие проектов. | Александр Олуферов: Приоритет изменен на 1 | Александр Олуферов: Изменена дата начала на 03.12.2019 | Александр Олуферов: Изменена дата завершения на 20.12.2019 | Александр Олуферов: Сменить ответственное лицо на Ольга Коновалова | Ольга Коновалова: Объемы уточнены и отражены в исправленной схеме. Проектировщикам переданы замечания для исправления. | Ольга Коновалова: Окончательный вариант РД будет разработан на основании исполнительных схем по окончании строительства согласно общему решению производственного совещания | Ольга Коновалова: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Проверенное задание
748 | Свод. Нарушения по лесам. Аптекарский. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | svod.pto@gmail.com | Отв43 | 2019-12-03 | 2019-12-11 | [8 empty] | 2019-12-04 11:06 | 2019-12-18 16:34 | 2019-12-18 16:34 |  | 2019-12-18 16:34 | [34 empty] | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Свод. Нарушения по лесам. Аптекарский. | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: В ходе операционного контроля выполняемых работ на фасадах в осях У/26-1 выявлены следующие замечания: 1. Леса не в полной мере защищают от атмосферных осадков, а именно в результате отсутствия защитной сетки, возможно попадание атмосферных осадков на леса и дальше на фасад здания, что неизбежно приведёт к потере части исторических слоёв штукатурки. Так на данный момент верхний ярус лесов завален снегом (см. фото 1,2). Также в результате отсутствия достаточного количества отбойных досок, снег с козырька валится на леса (см. фото 3); 2. Дощатый настил местами упирается в штукатурный фасад (фото 4); 3. Также местами поперечные доски настила стоят с увеличенным шагом, в результате чего наблюдается критический прогиб продольных досок. Требую устранить замечания с последующим предъявлением представителю службы строительного контроля, либо представителю службы ОТ и ТБ Заказчика. | Александр Олуферов: Приоритет изменен на 1 | Александр Олуферов: Изменена дата начала на 03.12.2019 | Александр Олуферов: Изменена дата завершения на 11.12.2019 | Александр Олуферов: Сменить ответственное лицо на Ольга Коновалова | Ольга Коновалова: Принято к сведению. Будет предъявлено после устранения. | Ольга Коновалова: Ссылка на изображение | Ольга Коновалова: Ссылка на изображение | Ольга Коновалова: Ссылка на изображение | Ольга Коновалова: Ссылка на изображение | Ольга Коновалова: Ссылка на изображение | Ольга Коновалова: Ссылка на изображение | Ольга Коновалова: Ссылка на изображение | Ольга Коновалова: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Проверенное задание
646 | ООО "СпецСтрой" Нарушение правил ОТ при организации строительных работ | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Нарушение ОТ и ТБ | 3318261@mail.ru | Отв25 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | [8 empty] | 2019-10-23 12:37 |  |  |  | 2019-12-09 15:14 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "СпецСтрой" Нарушение правил ОТ при организации строительных работ | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Андрей Козлов | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Демонтаж окон производится без согласованного ППР и ТК. Место работ не убирается после окончания работ. По всей территории внутри здания валяются груды стекол и ломаных оконных рам, захламлены лестничные марши (проход не возможен). Ломаные окна нависают с балок второго уровня и могут упасть. При выполнении работ отсутствует ответственный производитель работ. Работы остановить до устранения выявленных нарушений. Уборку нависающих оконных конструкций со второго уровня осуществлять только в присутствии ответственного производителя работ с применением средств страховки и СИЗ. | Алексей Александров: Изменена дата начала на 23.10.2019 | Andrey Kozlov: ППР и ТК находятся в процессе согласования. Остальные замечания устранены. | Andrey Kozlov: Completed task | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1
746 | ООО "СПЕЦ СТРОЙ" Нарушение требований правил по ОТ при организации работ на высоте. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Нарушение ОТ и ТБ | 3318261@mail.ru | Отв25 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | [8 empty] | 2019-12-03 14:12 |  |  |  | 2019-12-09 09:27 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "СПЕЦ СТРОЙ" Нарушение требований правил по ОТ при организации работ на высоте. | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Изменена дата начала на 03.12.2019 | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Андрей Козлов | Алексей Александров: 1. Отсутствуют удостоверения обучения персонала ОТ при работе на высоте. 2. Отсутствует согласованный ППР на производство работ. 3. Не организован доступ к вагончику, расположенного вторым ярусом. Работы остановить до предъявления удостоверений обучения персонала и согласования ППР. | Andrey Kozlov: 1)Удостоверения имеются у трех сотрудников. В данный момент работы на высоте не производятся. 2)ППР находятся на стадии согласования. 3)Второй ярус не используется. | Andrey Kozlov: Completed task | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Нарушения были не отстранены. 6.12.2019 выполнялись работы по уборки мусора со второго этажа по тонкому перекидному мостику, не имеющему ограждения. Высота 2.5 метра. Работа по демонтажу выполняется с балок и перекрытий не имеющих ровной поверхности. До момента согласования ППР работы приостанавливаются.
761 | ООО "СпецСтрой" Нарушение правил организации работ на высоте. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Нарушение ОТ и ТБ | 3318261@mail.ru | Отв25 | 2019-12-10 | 2019-12-16 | [8 empty] | 2019-12-10 09:07 |  |  |  | 2019-12-10 13:17 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "СпецСтрой" Нарушение правил организации работ на высоте. | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Работники выполняющие работы вблизи перепадов по высоте (открытых меж этажных перекрытий) не имеют соответствующих допусков. Отсутствует ответственный производитель работ. Отсутствует спецодежда. Окна сбрасываются с третьего этажа через перекрытия (разлет осколков) должны спускаться по направляющим либо по веревке (ППР или ТК). Имеется доступ посторонних лиц в место сбрасывания оконных рам и стекол. Провести обучение персонала, постоянное присутствие ответственного производителя работ, согласовать ППР или ТК на проводимые работы и ознакомить с ним рабочий персонал. Работы остановить до устранения выявленных нарушений и предъявления документов. | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Андрей Козлов | Алексей Александров: Изменена дата начала на 10.12.2019 | Алексей Александров: Изменена дата начала на 10.12.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 16.12.2019
616 | ООО "СПЕЦ СТРОЙ" Нарушение требований пожарной безопасности. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | 3318261@mail.ru | Отв25 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | [8 empty] | 2019-10-15 18:01 | 2019-12-10 15:12 | 2019-12-17 17:02 |  | 2019-12-17 17:02 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "СПЕЦ СТРОЙ" Нарушение требований пожарной безопасности. | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на 3318261 | Алексей Александров: 1. Отсутствуют противопожарные извещатели. 2. Нет первичных средств пожаротушения (огнетушители). 3. Лампы дневного света не имеют защитных плафонов. 4. На помещении нет информационной таблички "Ответственный за пожарную безопасность". | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Изменена дата начала на 03.12.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 05.12.2019 | Andrey Kozlov: Changed start date to 12/5/19 | Andrey Kozlov: Все замечания будут устранены 09.12.2019г. | Andrey Kozlov: Замечания устранены. | Andrey Kozlov: Completed task | Алексей Александров: Проверенное задание
615 | ООО "СПЕЦ СТРОЙ" Нарушение требований безопасности при организации работ на высоте. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | 3318261@mail.ru | Отв25 | 2019-12-03 | 2019-12-06 | [5 empty] | 0 |  |  | 2019-10-15 17:57 | 2019-12-06 15:44 | 2019-12-09 09:42 |  | 2019-12-09 09:42 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "СПЕЦ СТРОЙ" Нарушение требований безопасности при организации работ на высоте. | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на 3318261 | Алексей Александров: Отсутствует перильное ограждение площадки доступа рабочих в бытовку, расположенную вторым ярусом. Доступ осуществляется по лестнице не отвечающей требованиям безопасности. | Алексей Александров: Изменена дата начала на 03.12.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 06.12.2019 | Andrey Kozlov: Changed cost to 0 RUB | Andrey Kozlov: Второй ярус не используется рабочими. | Andrey Kozlov: Completed task | Алексей Александров: Проверенное задание
717 | ООО "СпецСтрой" Нарушение требований безопасности по окончании работ. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | 3318261@mail.ru | Отв25 | 2019-11-22 | 2019-11-25 | [8 empty] | 2019-11-22 17:23 | 2019-12-06 15:44 | 2019-12-17 17:02 |  | 2019-12-17 17:02 | [34 empty] | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "СпецСтрой" Нарушение требований безопасности по окончании работ. | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Андрей Козлов | Алексей Александров: Изменена дата начала на 22.11.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 25.11.2019 | Алексей Александров: В местах производства работ и на подмостях для прохода оставлены битые стекла. | Andrey Kozlov: Стекла убраны, замечания устранены. | Andrey Kozlov: Completed task | Алексей Александров: Проверенное задание
638 | ООО "СпецСтрой" Нарушение требований ОТ по завершении работ. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | 3318261@mail.ru | Отв25 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | [8 empty] | 2019-10-22 12:10 | 2019-10-31 10:03 | 2019-10-31 10:03 |  | 2019-10-31 10:03 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "СпецСтрой" Нарушение требований ОТ по завершении работ. | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Андрей Козлов | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Изменена дата начала на 22.10.2019 | Алексей Александров: Оставление битого стекла и ломаных рам вдоль стен. По окончании работ необходимо убирать рабочее место. | Алексей Александров: Проверенное задание | Andrey Kozlov: Замечания устранены.
613 | ООО "СПЕЦ СТРОЙ" Нарушение требований правил по ОТ при организации работ на высоте. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | 3318261@mail.ru | Отв25 | 2019-10-15 | 2019-10-17 | [5 empty] | 0 |  |  | 2019-10-15 17:49 | 2019-12-06 15:44 | 2019-12-09 09:41 |  | 2019-12-09 09:41 | [34 empty] | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на 3318261 | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "Спец" | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "СПЕЦ СТРОЙ" Нарушение требований правил по ОТ при организации работ на высоте. | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: 1. Лестница изготовлена из материалов не отвечающих требованиям безопасности. 2. Отсутствует инвентарный номер и дата испытания. 3. Схема, по которой изготовлена (собрана) лестница, не отвечает правилам изготовления (монтажа). 4. Отсутствую металлические заостренные наконечники на пятках лестницы. Запретить к эксплуатации. Применять только лестницы имеющие паспорт завода изготовителя, прошедшие испытания. | Алексей Александров: Изменена дата начала на 15.10.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 17.10.2019 | Andrey Kozlov: Changed cost to 0 RUB | Andrey Kozlov: Лестница убрана в связи с неиспользуемым вторым ярусом. Доступ на второй этаж отсутствует. Замечания устранены. | Andrey Kozlov: Completed task | Алексей Александров: Проверенное задание
818 | ООО "Геоизол" Нарушение требований пожарной безопасности. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Нарушение ОТ и ТБ | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | [8 empty] | 2019-12-23 17:03 |  |  |  | 2019-12-23 17:04 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "Геоизол" Нарушение требований пожарной безопасности. | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Изменена дата начала на 23.12.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 24.12.2019 | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Отсутствует заполненная табличка "Ответственный за пожарное состояние".
819 | ООО "Геоизол" Нарушение правил организации работ повышенной опасности. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Нарушение ОТ и ТБ | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | [10 empty] | 2019-12-23 17:06 |  |  |  | 2019-12-23 17:09 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "Геоизол" Нарушение правил организации работ повышенной опасности. | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Леса были разобраны для выполнения работ, что привело к ослаблению конструкции. Работы не были согласованы с ООО "ТМГ-груп". | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1
762 | ООО "Геоизол" Нарушение правил складирования материалов. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Нарушение ОТ и ТБ | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | [10 empty] | 2019-12-10 13:15 |  |  |  | 2019-12-10 13:18 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "Геоизол" Нарушение правил складирования материалов. | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Складирование материалов и размещение вспомогательного оборудования вблизи лесов выполнено в нарушение требований безопасности (фасад по Аптекарскому переулку). Материалы перегораживают походы к лесам и могут создать препятствия для эвакуации персонала при возникновении аварийной ситуации. Необходимо очистить места доступа к лесам и штатно расположенным средствам пожаротушения.
463 | ООО "Геоизол" Нарушение правил ОТ пр организации работ | 2 | Значительное | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | [8 empty] | 2019-09-11 15:18 | 2019-09-17 17:11 | 2019-09-17 17:11 |  | 2019-09-17 17:11 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "Геоизол" Нарушение правил ОТ пр организации работ | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Изменена дата начала на 11.09.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 12.09.2019 | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Алексей Александров: Оборудованный настил, в помещении у арки прохода в Двор №3, не отвечает безопасности прохода к рабочему месту. Имеется открытый люк. При отсутствии освещения на данном участке работ, данные условия труда могут спровоцировать травмирование рабочего персонала. | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Настил подправили, отверстия закрыли. | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Алексей Александров: Приоритет изменен на 2 | Алексей Александров: Проверенное задание
21 | Нарушение Правил Эксплуатации Грузоподъёмных Механизмов | 2 | Значительное | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-04-02 | 2019-04-03 | ГП_Генплан_сети | 0 | 0 | Бытовой Городок |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-04-02 15:13 | 2019-04-26 12:15 | 2019-04-26 12:15 |  | 2019-04-26 17:32 | [34 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Нарушение Правил Эксплуатации Грузоподъёмных Механизмов | Владимир Чугунов: Ответственное лицо замещено Максим Суматохин | Владимир Чугунов: Название категории изменено на Нарушение ОТ и ТБ | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на апр. 2, 2019 | Владимир Чугунов: Дата окончания изменена на апр. 3, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Отсутствует Вахтенный журнал на кран | Владимир Чугунов: Нарушение ПБ 10-382-00 | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
76 | Предписание | 3 | Малозначительное | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-05-15 | 2019-05-17 | [8 empty] | 2019-05-15 10:45 | 2019-06-04 15:32 | 2019-06-04 15:32 |  | 2019-06-04 15:32 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на Предписание | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Алексей Александров: Изменена дата начала на 15.05.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 17.05.2019 | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Нарушение правил пожарной безопасности: 1. отсутствие исправных огнетушителей в местах производства работ; 2. пожарные щиты разукомплектованы и не закреплены; 3. отсутствуют лица ответственные за пожарную безопасность при производстве работ (приказ, удостоверение); 4. инструктаж по пожарной безопасности проведен формально (отсутствует лист ознакомления с инструкциями по ПТМ, рабочий персонал не знает где расположены средства пожаротушения и не умеет их применять); | Алексей Александров: Завершенное задание | Алексей Александров: Приоритет изменен на 3 | Алексей Александров: Проверенное задание
78 | Предписание | 3 | Малозначительное | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-05-15 | 2019-05-31 | [8 empty] | 2019-05-15 11:33 | 2019-06-04 15:32 | 2019-06-04 15:32 |  | 2019-06-04 15:33 | [34 empty] | Алексей Александров: Нарушение требований ОТ в строительстве: 1. Персонал подрядной организации не прошел проверку знаний по ОТ в рамках должностных обязанностей (нет протоколов, удостоверений); 2. Персонал подрядной организации не прошел проверку знаний по ОТ при выполнении работ на высоте, нет ответственного должностного лица. 3. Персонал не обеспечен спец.одеждой. | Алексей Александров: Заголовок изменен на Предписание | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Алексей Александров: Изменена дата начала на 15.05.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 31.05.2019 | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Завершенное задание | Алексей Александров: Приоритет изменен на 3 | Алексей Александров: Редактированный комментарий - "Нарушение требований..." | Алексей Александров: Проверенное задание
77 | Предписание | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2019-05-15 11:14 | 2019-05-23 12:50 | 2019-05-24 11:48 |  | 2019-05-24 11:48 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на Предписание | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Нарушение правил по ОТ при погрузо-разгрузочных работах: 1. отсутствует должностное лицо, ответственное за организацию безопасного производства работ ПС; 2. отсутствуют обученные стропальщики (приказ, протокол, удостоверение) 3. в момент производства погрузо-разгрузочных работ отсутствовал ответственный; 4. персонал выполняющий работы по разгрузке с применением ПС не обеспечен СИЗ (сигнальные жилет); 5. отсутствует-не ведется журнал учета и осмотра ГПМ и тары; 6. материал размещен с нарушением правил складирования (может привести к завалу и травме)!!! 7. мягкие стропа применяются с явными дефектами (выбраковка не производится), низкий контроль должностных лиц. | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Андрей Денисов: Рабочая сила изменена на 0 man-hours | Алексей Александров: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
95 | Нарушение правил работы на высоте | 2 | Значительное | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | [10 empty] | 2019-05-21 16:27 | 2019-05-23 12:50 | 2019-05-24 11:49 |  | 2019-05-24 11:49 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на Нарушение правил работы на высоте | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: 1. Отсутствует ограждение котлованов. 2. Свободный доступ к открытым проемам. 3. Недостаточное освещение рабочей зоны. | Алексей Александров: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
236 | ООО "ГЕОИЗОЛ" Нарушение правил ОТ при работе на высоте. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | [8 empty] | 2019-07-11 17:04 | 2019-07-15 16:26 | 2019-07-15 17:04 |  | 2019-07-15 17:04 | [34 empty] | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "ГЕОИЗОЛ" Нарушение правил ОТ при работе на высоте. | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: 1. Отсутствует ограждение котлована вблизи производства работ и прохода рабочих. 2. Размещение сварочного поста и поста гибки арматуры в опасной зоне сборки лесов. | Алексей Александров: Изменена дата начала на 11.07.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 12.07.2019 | Maksim Sumatokhin: Сварочный пост убран на безопасное расстояние. Ограждение котлована выставлено. Леса собраны, зашиты сеткой, вероятности отскока нет. | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
190 | ООО "ГЕОИЗОЛ" Нарушение правил ППБ 01-03 | 3 | Малозначительное | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-07-01 | 2019-07-02 | [8 empty] | 2019-07-01 16:20 | 2019-07-04 11:17 | 2019-07-04 11:17 |  | 2019-07-04 11:18 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "ГЕОИЗОЛ" Нарушение правил ППБ 01-03 | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: 1. Пожарный щит расположен в труднодоступном месте, разукомплетован. 2. Отсутствуют огнетушители в местах производства работ. 3. Допускается совместное хранение пропановых и кислородных баллонов. | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Алексей Александров: Изменена дата начала на 01.07.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 02.07.2019 | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Приоритет изменен на 3 | Алексей Александров: Проверенное задание
191 | ООО "ГЕОИЗОЛ" Нарушение правил ППБ 01-03 | 2 | Значительное | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-07-01 | 2019-07-08 | [8 empty] | 2019-07-01 16:35 | 2019-07-12 13:44 | 2019-07-12 13:44 |  | 2019-07-12 13:44 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на Нарушение правил ППБ 01-03 | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Алексей Александров: Изменена дата начала на 01.07.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 08.07.2019 | Алексей Александров: Лестница, установленная для доступа в вагон-бытовку второго этажа, не отвечает требованиям пожарной безопасности. Необходимо заменить на лестницу изготовленную из негорючих материалов. 3-й двор. | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "ГЕОИЗОЛ" Нарушение правил ППБ 01-03 | Алексей Александров: Проверенное задание
243 | ООО "ГЕОИЗОЛ" Нарушение правил по ОТ в строительстве. ТК РФ. | 2 | Значительное | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | [10 empty] | 2019-07-12 13:44 | 2019-07-15 16:20 | 2019-07-15 16:29 |  | 2019-07-15 16:29 | [34 empty] | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "ГЕОИЗОЛ" Нарушение правил по ОТ в строительстве. ТК РФ. | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: 1. Отсутствует спецодежда у персонала занятого на пожароопасных работах (электросварка) | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Спец. одежда выдана. | Maksim Sumatokhin: Редактированный комментарий - "Спец. одежда выдано." | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
146 | Нарушение противопожарного режима | 3 | Малозначительное | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | [10 empty] | 2019-06-18 13:40 | 2019-06-21 14:52 | 2019-06-21 15:03 |  | 2019-06-21 15:04 | [34 empty] | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Алексей Александров: Заголовок изменен на Проверка противо-пожарного состояния вахтового гордка | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: 1. В строительных вагончиках отсутствуют средства оповещения (автономные) НПБ 110-03 2. Отсутствую первичные средства пожаротушения (огнетушители) либо имеются в недостаточном количестве п. 468 НПБ 166-97 3. Отсутствует табличка "Ответственный за противопожарное состояние " п. 4 ППР-2012 | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Заголовок изменен на Нарушение противопожарного режима | Алексей Александров: Заголовок изменен на Нарушение противопожарного режима | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Алексей Александров: Редактированный комментарий - "1. В строительных ва..." | Алексей Александров: Редактированный комментарий - "1. В строительных ва..." | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: 1. Средства оповещения заказаны, будут установлены после 25.06.2019. 2. Средства пожаротушения есть в каждом вагоне, по одному огнетушителю. Дополнительно заказаны еще огнетушители. 3. Табличку на Вагоне поставили. | Maksim Sumatokhin: Приоритет изменен на 3 | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Средства оповещения (автономные) установлены, в каждом вагоне по 2 огнетушителя. | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
79 | Предписание | 3 | Малозначительное | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | [10 empty] | 2019-05-15 11:40 | 2019-05-23 12:52 | 2019-05-24 11:48 |  | 2019-05-24 11:48 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на Предписание | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Нарушение правил эксплуатации эксплуатации электроустановок потребителей: 1. расположение силовых кабелей по острым кромкам и земле (приподнять на регламентируемую высоту); 2. не ведется-отсутствует журнал учета и испытания электроинструмента и вспомогательного оборудования; 3. отсутствую должностные лица ответственные за ЭБ. | Алексей Александров: Приоритет изменен на 3 | Алексей Александров: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
148 | Баллоны убраны. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | [10 empty] | 2019-06-18 14:39 | 2019-06-19 10:01 | 2019-06-19 10:10 |  | 2019-06-19 10:11 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на Нарушение правил эксплуатации сосудов работающих под давлением. | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Нарушение правил хранения кислородных и пропановых баллонов. ППР в РФ, "Правила промышленной безопасности опасных производств где используется оборудование под давлением Приказ 116 от 25.03.2014 ФЗ Ростехнадзора, ГОСТ 15860-84 | Алексей Александров: Заголовок изменен на Нарушение правил хранения и эксплуатации СУГ и кислорода | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Баллоны убраны. | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
150 | нарушения правил обращения с ЛВЖ | 2 | Значительное | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | [8 empty] | 2019-06-18 15:10 | 2019-06-26 14:55 | 2019-06-26 17:35 |  | 2019-06-26 17:36 | [34 empty] | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Алексей Александров: Заголовок изменен на Нарушение правил складирования ЛВЖ (масло, отработка) | Алексей Александров: На территории расставлены бочки с ЛВЖ (масло). Нарушение ППБ 01-03 п. 526 Ёмкости должны быть защищены от прямого солнечного света и определено место хранения согласно ППР. | Алексей Александров: Заголовок изменен на нарушения правил обращения с ЛВЖ | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Алексей Александров: Изменена дата начала на 24.06.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 25.06.2019 | Maksim Sumatokhin: Емкости убраны и защищены от прямых солнечных лучей. | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
149 | Мусор в местах производства работ | 2 | Значительное | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | [10 empty] | 2019-06-18 15:03 | 2019-06-20 15:28 | 2019-06-21 11:48 |  | 2019-06-21 11:49 | [34 empty] | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Заголовок изменен на Захламленность территории производства работ | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Алексей Александров: Нарушение п. 58 п.п.3. Правил по ОТ в строительстве. | Алексей Александров: Заголовок изменен на Мусор в местах производства работ | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Мусор собран для вывоза. Проходы очищены. | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
100 | Нарушение правил по ОТ при работе на высоте ПОТ РМ-012-2000 | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-05-23 | 2019-05-27 | [8 empty] | 2019-05-23 12:56 | 2019-05-24 11:50 | 2019-05-24 11:50 |  | 2019-05-24 11:50 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на Нарушение правил по ОТ при работе на высоте ПОТ РМ-012-2000 | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Изменена дата начала на 23.05.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 27.05.2019 | Алексей Александров: Лестница изготовлена в нарушение требований применяемых к безопасному производству работ. Отсутствует перильное ограждение лестничного марша. Нет упоров. Ступеньки выполнены в внахлест и не соблюдено расстояние между ними. Недопустимо скреплять части лестниц гвоздями. Доступ к лестнице затруднен перильным ограждением и торчащей арматурой. Имеются открытые проемы в полу, может привести к падению и травмам. | Алексей Александров: Проверенное задание
81 | Предписание. Нарушение правил производства работ кранами | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | [10 empty] | 2019-05-17 10:47 | 2019-05-23 12:50 | 2019-05-24 11:48 |  | 2019-05-24 11:49 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на Предписание | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Алексей Александров: Заголовок изменен на Предписание. Нарушение правил производства работ кранами | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: 1. Отсутствует удостоверение стропальщика (просрочено); 2. Отсутствует вахтенный журнал крановщика. Нарушение выявлено при погрузо-разгрузочных работах на территории склада материалов ООО "Геоизол". | Алексей Александров: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
134 | Нарушение правил организации работ вблизи перепадов по высоте. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | [10 empty] | 2019-06-13 10:47 | 2019-06-18 17:35 | 2019-06-18 17:53 |  | 2019-06-18 17:54 | [34 empty] | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Алексей Александров: Заголовок изменен на Нарушение правил организации работ вблизи перепадов по высоте. | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Отсутствует ограждение вблизи вырытых котлованов, рабочие расположены ближе двух метров спинок к котловану. (высокая возможность получения травмы) | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
127 | Требования безопасности при производстве работ (должностная инструкция) | 2 | Значительное | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-06-10 | 2019-06-10 | [8 empty] | 2019-06-10 16:46 | 2019-06-18 17:53 | 2019-06-18 17:53 |  | 2019-06-18 17:54 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на Требования безопасности при производстве работ (должностная инструкция) | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Алексей Александров: Изменена дата начала на 10.06.2019 | Алексей Александров: Оставление инструмента (электрооборудования) в подключенном состоянии без присмотра на месте производства работ. | Алексей Александров: Проверенное задание
103 | Нарушение при эксплуатации РВД | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-06-04 | 2019-06-10 | [8 empty] | 2019-05-24 16:01 | 2019-06-19 14:31 | 2019-06-19 14:31 |  | 2019-06-19 14:32 | [34 empty] | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Алексей Александров: Заголовок изменен на Нарушение при эксплуатации РВД | Алексей Александров: 1. Износ внешнего слоя, трещины и повреждения; 2. Спутывание, скручивание; 3. Прокладка по территории строительной площадки без защиты от наезда автомобилей. | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 10.06.2019 | Алексей Александров: Изменена дата начала на 04.06.2019 | Алексей Александров: Редактированный комментарий - "1. Износ внешнего сл..." | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Защиту для шлангов от наезда автомобилей сделали, скрутки шлангов распутали. | Алексей Александров: Проверенное задание
102 | Нарушение правил ОТ при работах повышенной опасности | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | [10 empty] | 2019-05-24 15:48 | 2019-06-04 15:32 | 2019-06-04 15:32 |  | 2019-06-04 15:33 | [34 empty] | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Заголовок изменен на Нарушение правил ОТ при работах повышенной опасности | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Алексей Александров: Зона производства работ повышенной опасности (демонтаж конструкций здания) не огорожена. | Алексей Александров: Проверенное задание
128 | Организация мест производства работ | 2 | Значительное | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-06-10 | 2019-06-21 | [8 empty] | 2019-06-10 16:49 | 2019-06-20 15:21 | 2019-06-21 11:48 |  | 2019-06-21 11:49 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на Организация мест производства работ | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Алексей Александров: Изменена дата начала на 10.06.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 17.06.2019 | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Захламленность строительного участка мусором и отходами. Нарушение правил складирования материалов. | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 21.06.2019 | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Мусор собран для дальнейшего вывоза. Пухто запланировано до 14.00, 21.06.2019 | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
461 | ООО "Геоизол" Нарушение требований ТК РФ ст.217 | 2 | Значительное | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-09-11 | 2019-09-16 | [8 empty] | 2019-09-11 14:09 | 2019-09-13 13:51 | 2019-09-17 14:36 |  | 2019-09-17 14:36 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "Геоизол" Нарушение требований ТК РФ | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "Геоизол" Нарушение требований ТК РФ ст.217 | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Алексей Александров: Изменена дата начала на 11.09.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 16.09.2019 | Алексей Александров: Во исполнение требований ст.217 ТК РФ, а также ввиду характера выполняемых работ, на площадке строительства необходим специалист по ОТ. | Maksim Sumatokhin: Штатная структура службы охраны труда соответствует требованиям Трудового кодекса РФ, Постановления Министерства труда и социального развития РФ № 10 от22.01.2001г. «Об утверждении межотраслевых нормативов численности работников службы охраны труда в организациях». При всем этом, штатная структура службы охраны труда не позволяет нахождение работника службы на одном объекте постоянно, учитывая расположение объектов в разных регионах РФ. Присутствие специалиста службы охраны труда ООО «ГЕОИЗОЛ» на объекте периодическое, в рабочие дни, обязательно еженедельно по понедельникам и при обнаружении предпосылок инцидентов, аварий и производственного травматизма. На объекте приказами по ООО закреплены ответственные за соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности, которые находятся на объекте постоянно. | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
154 | Рабочие не обеспечены спецодеждой | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | [10 empty] | 2019-06-20 12:04 | 2019-06-24 13:05 | 2019-06-24 13:05 |  | 2019-06-24 13:07 | [34 empty] | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Алексей Александров: Заголовок изменен на Рабочие не обеспечены спецодеждой | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Рабочие выполняющие огневые работы не обеспечены защитной одеждой и обувью. СИЗ (очки) не отвечают требованиям безопасности при резке металла газом. обеспечение спецодеждой ст.221 ТК РФ | Алексей Александров: Проверенное задание
159 | ООО "Геоизол" Нарушение требований к хранению баллонов СУГ ППБ 01-03 Приказ Ростехнадзора №116 от 25.03.14 | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-06-24 | 2019-06-28 | [8 empty] | 2019-06-24 13:25 | 2019-06-26 17:33 | 2019-06-26 17:33 |  | 2019-06-26 17:34 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на Нарушение требований к хранению баллонов СУГ ППБ 01-03 Приказ Ростехнадзора №116 от 25.03.14 | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Не допускается открытое хранение под прямыми солнечными лучами. Необходимо изготовить шкаф с проветриваемыми стенами (заправленные отдельно хранятся от пустых). | Алексей Александров: Изменена дата начала на 24.06.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 28.06.2019 | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "Геоизол" Нарушение требований к хранению баллонов СУГ ППБ 01-03 Приказ Ростехнадзора №116 от 25.03.14 | Алексей Александров: Проверенное задание
162 | ООО "Геоизол" Нарушение СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Приказ №155 Привила ОТ при работе на Высоте. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | [10 empty] | 2019-06-24 13:40 | 2019-07-08 16:55 | 2019-07-08 17:06 |  | 2019-07-08 17:06 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "Геоизол" Нарушение СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Приказ №155 Привила ОТ при работе на Высоте. | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: 1. Отсутствует ограждение участков с перепадами по высоте (проход рабочих в непосредственной близости); 2. Использование лестницы заведомо не отвечающей требованиям безопасности. | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Maksim Sumatokhin: Участки перепада высот ограждены, котлован засыпан. | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
164 | ООО "ГЕОИЗОЛ" Нарушение правил ППБ 01-03 | 2 | Значительное | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-06-24 | 2019-07-12 | [8 empty] | 2019-06-24 14:05 | 2019-07-15 16:53 | 2019-07-15 17:04 |  | 2019-07-15 17:04 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на Нарушение правил ППБ 01-03 | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Алексей Александров: Пожарные извещатели не исправны. (отсутствуют батарейки). | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "Геоизол" Нарушение правил ППБ 01-03 | Алексей Александров: Изменена дата начала на 24.06.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 27.06.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 12.07.2019 | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "ГЕОИЗОЛ" Нарушение правил ППБ 01-03 | Maksim Sumatokhin: Батарейки установлены. | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
165 | ООО "Геоизол" Нарушение правил СанПиН 2.2.3.1384-03 | 2 | Значительное | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | [10 empty] | 2019-06-24 14:08 | 2019-06-26 17:34 | 2019-06-26 17:34 |  | 2019-06-26 17:35 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "Геоизол" Нарушение правил СанПиН 2.2.3.1384-03 | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Алексей Александров: Грязь в вагон-бытовках и местах приема пищи. | Алексей Александров: Проверенное задание
116 | Нарушение требований Постановления правительства РФ "О противопожарном режиме ". | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-06-04 | 2019-06-10 | [8 empty] | 2019-06-04 15:34 | 2019-06-10 12:20 | 2019-06-10 12:20 |  | 2019-06-10 12:21 | [34 empty] | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Заголовок изменен на Нарушение требований ППБ при организации строительства | Алексей Александров: Заголовок изменен на Нарушение требований Постановления правительства РФ "О противопожарном режиме ". | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Изменена дата начала на 04.06.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 10.06.2019 | Алексей Александров: 1. Отсутствует информация о ответственном за пожарную безопасность в помещении (должность, ФИО, телефон); 2. Отсутствуют пожарные извещатели; СНиП 21-01-97 п.4.3 3. Не исправны средства пожаротушения (огнетушители). п.6.1.1 Охрана труда в строительстве. 4. В вагончике хранятся лакокрасочные материалы и строительный мусор. (недопустимое хранение).п.6.5.3. Охрана труда | Алексей Александров: Проверенное задание
118 | Нарушение правил хранения материалов. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-06-04 | 2019-06-06 | [8 empty] | 2019-06-04 17:42 | 2019-06-10 12:18 | 2019-06-10 12:18 |  | 2019-06-10 12:19 | [34 empty] | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Заголовок изменен на Нарушение правил хранения материалов. | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Алексей Александров: Изменена дата начала на 04.06.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 06.06.2019 | Алексей Александров: 1. Нарушение складирования (видимое смещение от оси), три поддона между - сломаны. Может привести к заваливанию. Необходимо оградить опасную зону. | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Проверенное задание
167 | ООО "Геоизол" Деревянная лестница ППБ-01-03 | 2 | Значительное | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-06-25 | 2019-07-02 | [8 empty] | 2019-06-25 09:41 | 2019-07-02 15:42 | 2019-07-03 11:42 |  | 2019-07-03 11:42 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "Геоизол" Деревянная лестница ППБ-01-03 | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Алексей Александров: Лестница, установленная для доступа в вагон-бытовку второго этажа, не отвечает требованиям пожарной безопасности. Необходимо заменить на лестницу изготовленную из негорючих материалов. | Алексей Александров: Изменена дата начала на 25.06.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 02.07.2019 | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Изготовлена металлическая лестница. | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
608 | ООО "Геоизол" Нарушение требований безопасности при организации работ | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | [10 empty] | 2019-10-15 17:22 | 2019-10-16 12:13 | 2019-10-17 15:13 |  | 2019-10-17 15:13 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "Геоизол" Нарушение требований безопасности при организации работ | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Отсутствует ограждение открытых люков и технологических шахт. | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Люк закрыт | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
609 | ООО "Геоизол" Нарушение требований ПТЭЭП | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | [10 empty] | 2019-10-15 17:25 | 2019-10-17 16:36 | 2019-10-17 16:51 |  | 2019-10-17 16:51 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "Геоизол" Нарушение требований ПТЭЭП | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Алексей Александров: Кабель удлинителя проложен по металлическим частям лесов, имеются переломы и скрутки. | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Кабель убран | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
185 | Нарушение ПТЭЭП | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | [8 empty] | 2019-07-01 16:03 | 2019-07-03 11:36 | 2019-07-03 11:52 |  | 2019-07-03 11:52 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на Нарушение ПТЭЭП | Алексей Александров: Изменена дата начала на 01.07.2019 | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: 1. Отсутствует заземление строительных вагончиков бытового городка. ПУЭ Глава 1.7. Запретить эксплуатацию. 2. Электрические удлинители проложены непосредственно по земле и бетоно, что может привести к повреждению кабеля и возникновении пошагового напряжения. Запретить применение электро инструмента до прокладке кабелей над поверхностью. | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Вагоны ООО ГЕОИЗОЛ заземлены. Прокладка кабелей производится над поверхностью. | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
192 | ООО "ГЕОИЗОЛ" Нарушение ППБ 01-03 | 2 | Значительное | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-07-01 | 2019-07-02 | [8 empty] | 2019-07-01 16:37 | 2019-07-02 15:49 | 2019-07-03 11:52 |  | 2019-07-03 11:52 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "ГЕОИЗОЛ" Нарушение ППБ 01-03 | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Алексей Александров: Изменена дата начала на 01.07.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 02.07.2019 | Алексей Александров: Захламлено пространство за бытовыми вагончиками в 3 дворе. Нет доступа к заземлению. | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Пространство за вагонами очищено. | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
286 | ООО "ГЕОИЗОЛ" Нарушение правил СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ" | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | [8 empty] | 2019-07-22 17:02 | 2019-07-24 13:54 | 2019-07-24 14:42 |  | 2019-07-24 14:42 | [34 empty] | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "ГЕОИЗОЛ" Нарушение правил СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ" | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Бытовой мусор и продукты питания складированы за вагончиком-бытовкой в 3-ем дворе. Возможно появление грызунов и тараканов. | Алексей Александров: Изменена дата начала на 22.07.2019 | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Мусор убран. | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
288 | ООО "ГЕОИЗОЛ" Нарушение "Правил охраны труда при работе на высоте" | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | [8 empty] | 2019-07-22 17:13 | 2019-07-25 14:41 | 2019-07-29 17:36 |  | 2019-07-29 17:36 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "ГЕОИЗОЛ" Нарушение "Правил охраны труда при работе на высоте" | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Алексей Александров: Изменена дата начала на 22.07.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 23.07.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 22.07.2019 | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: 1.Отсутствует ограждение мест возможного падения рабочих. (помещения 3-его двора) (первое фото); 2. Отсутствует ограждение котлована вблизи трубогибочного станка, открыт вход в здание и переброшена доска (видимо для прохода). Грубейшее пренебрежение работниками требований безопасности на рабочем месте. (фотография вторая). | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Сделано ограждение возможного падения рабочих. | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
287 | ООО "ГЕОИЗОЛ" Нарушение правил обращения с сосудами находящимися под давлением (пропановые и кислородные) Приказ Ростехнадзора №116 от 25.03.2014 | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | [8 empty] | 2019-07-22 17:08 | 2019-07-25 13:03 | 2019-07-29 17:36 |  | 2019-07-29 17:36 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "ГЕОИЗОЛ" Нарушение правил обращения с сосудами находящимися под давлением (пропановые и кислородные) Приказ Ростехнадзора №116 от 25.03.2014 | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Изменена дата начала на 22.07.2019 | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Баллоны убраны в шкаф. | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
327 | ООО "Геоизол" Нарушение правил ОТ в строительстве. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-07-31 | 2019-08-07 | [8 empty] | 2019-07-31 13:53 | 2019-07-31 14:23 | 2019-07-31 15:32 |  | 2019-07-31 15:32 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "Геоизол" Нарушение правил ОТ в строительстве. | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Изменена дата начала на 31.07.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 07.08.2019 | Алексей Александров: 1. Отсутствует ограждение котлована. Возможно падение рабочих. (фото 1) 2. В местах производства работ нарушено напольное покрытие, имеются провалы. Работы производятся непосредственно по участкам разрушенного покрытия. Может привести к травмированию рабочих в следствии падения. | Maksim Sumatokhin: Ограждение установлено. Также выполнено временное укрытие разрушенного пола, на время проведения работ. | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
724 | ООО "Геоизол" Нарушение правил допуска рабочего персонала на объект строительства. Подвал в осях 4-10 А-Б. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | [8 empty] | 2019-11-25 11:21 | 2019-12-05 14:08 | 2019-12-05 14:08 |  | 2019-12-05 14:08 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "Геоизол" Нарушение правил допуска рабочего персонала на объект строительства. | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "Геоизол" Нарушение правил допуска рабочего персонала на объект строительства. Подвал в осях 4-10 А-Б. | Алексей Александров: Изменена дата начала на 25.11.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 02.12.2019 | Алексей Александров: Допуск к работе произведен в нарушение требований "ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПУСКЕ ПОДРЯДНЫХ КОМПАНИЙ НА ТЕРРИТОРИЮ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА «КАЗАРМЫ ПАВЛОВСКОГО ПОЛКА» ПО АДРЕСУ: г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МАРСОВО ПОЛЕ, Д.1, ЛИТ А, ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ": 1. Нет удостоверений по ОТ, ПТМ, ЭБ на ответственных лиц подразделения; 2. Нет приказа о назначении ответственных лиц за безопасную организацию и производство работ; 3. Нет удостоверений по ОТ на рабочий персонал; 4. Отсутствуют либо не ведутся журналы инструктажа по ОТ рабочего персонала; 4. Нет ТК на производство работ; 5. Рабочий персонал не ознакомлен с ТК на производство работ; 6. Рабочий персонал не обеспечен спецодеждой; 7. Отсутствует аптечка оказания первой доврачебной помощи; 8. Отсутствует журнал учета и проверки огнетушителей; 9. Отсутствует огнетушитель на рабочем месте; 10. На строительном вагончике нет таблички "Ответственный за противопожарное состояние". 11. В строительном вагончике не установлены противопожарные извещатели. Ввиду выявленных нарушений необходимо работы приостановить до устранения вышеперечисленных требований. | Алексей Александров: Проверенное задание
522 | ООО "Геоизол" Нарушение требований безопасности при хранении и транспортировки баллонов. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | [8 empty] | 2019-09-23 17:19 | 2019-09-24 14:35 | 2019-09-24 14:35 |  | 2019-09-24 14:35 | [34 empty] | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "Геоизол" Нарушение требований безопасности при хранении и транспортировки баллонов. | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Алексей Александров: 1. Баллоны хранились в месте организации строительного городка. 2. Переносились в ручную на плече.(баллон мог свалиться) 3. Отсутствую защитные колпачки на клапанах. | Алексей Александров: Изменена дата начала на 23.09.2019 | Алексей Александров: Провести инструктаж с бригадой применяющей газовую резку металла. | Алексей Александров: Проверенное задание
520 | ООО "Геоизол" Нарушение правил ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ СП 2.2.3.1384-03 | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-09-23 | 2019-09-27 | [8 empty] | 2019-09-23 17:05 | 2019-09-26 11:34 | 2019-10-15 17:48 |  | 2019-10-15 17:48 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "Геоизол" Нарушение правил СА | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "Геоизол" Нарушение правил ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ СП 2.2.3.1384-03 | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Алексей Александров: В вагончиках, предназначенных для переодевания, сушки вещей и обуви, а также приема пищи, отсутствую минимальное соблюдение правил санитарии: грязь, бытовые отходы и остатки пищи, переполненные ведра для мусора. Отсутствует организованное место для мытья рук. | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Изменена дата начала на 23.09.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 27.09.2019 | Maksim Sumatokhin: Произведена уборка в вагонах бытовках. | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
521 | ООО "Геоизол" Нарушение правил ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 25 апреля 2012 года N 390 О противопожарном режиме | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | [8 empty] | 2019-09-23 17:11 | 2019-09-26 11:33 | 2019-10-15 17:48 |  | 2019-10-15 17:48 | [34 empty] | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "Геоизол" Нарушение правил пожарной безопасности П | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "Геоизол" Нарушение правил ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 25 апреля 2012 года N 390 О противопожарном режиме | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Алексей Александров: Изменена дата начала на 23.09.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 25.09.2019 | Алексей Александров: Отсутствие либо нахождение в неисправном состояние сигнализаторов пожарной тревоги. Организовать проверку бытовых помещений помещений после окончания работ на предмет выявления нарушений противопожарного состояния перед закрытием на ночь. Отключать электронагревательные приборы (обогреватели) в отсутствии людей. | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Провести инструктаж о мерах и требованиях пожарной безопасности в осенне-зимний период. | Maksim Sumatokhin: Проверили сигнализаторы, заменили батарейки. Все в рабочем состоянии. | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
523 | ООО "Геоизол" Нарушение по ОТ при организации работ на высоте. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | [10 empty] | 2019-09-23 17:22 | 2019-10-04 10:11 | 2019-10-04 10:11 |  | 2019-10-04 10:11 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "Геоизол" Нарушение по ОТ при организации работ на высоте. | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: 1. Котлован не огорожен по периметру сигнальной лентой. 2. лестница, применяемая для спуска, не отвечает требованиям безопасности-не имеет инвентарного номера, не имеет упоров, высота не соответствует глубине котлована. | Алексей Александров: Проверенное задание
433 | ООО "Геоизол" Нарушение правил организации хранение пропановых и кислородных баллонов. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | [8 empty] | 2019-09-05 18:04 | 2019-09-13 09:19 | 2019-09-13 09:47 |  | 2019-09-13 09:47 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "Геоизол" Нарушение правил организации хранение пропановых и кислородных баллонов. | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Изменена дата начала на 05.09.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 06.09.2019 | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Алексей Александров: Совместное хранение баллонов не допускается. Хранение допускается в разделенных шкафах в вентилируемых помещениях не допускающих попадания прямых солнечных лучей на удалении не менее 15 метров. | Алексей Александров: Предписание просрочено. Прошу принять меры к устранению замечания. В противном будет составлен акт и чек-лист в установленном порядке. | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Баллоны хранятся в отдельном ящике. | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
434 | ООО "Геоизол" Нарушение правил ОТ при работе с инструментом и нарушение инструкции по ОТ для рабочего персонала. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | [8 empty] | 2019-09-05 18:14 | 2019-09-06 13:01 | 2019-09-06 13:54 |  | 2019-09-06 13:54 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "Геоизол" Нарушение правил ОТ при работе с инструментом и нарушение инструкции по ОТ для рабочего персонала. | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Изменена дата начала на 05.09.2019 | Алексей Александров: 1. Оставление подключенного инструмента на месте выполнения работ без присмотра. 2. Нарушение правил организации выполнения работ с электроинструментом (питающий кабель проложен по земле, что не предотвращает его повреждения). | Maksim Sumatokhin: Замечания устранили. Инструмент отключили, кабель проложили над землей. | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
524 | ООО "Геоизол" Нарушение требований по ОТ по окончании работ. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-09-23 | 2019-10-16 | [8 empty] | 2019-09-23 17:27 | 2019-10-22 15:48 | 2019-10-22 15:48 |  | 2019-10-22 15:48 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "Геоизол" Нарушение требований по ОТ по окончании работ. | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Алексей Александров: После окончания работ не были закрыты технологические проемы от случайного падения людей и предметов. | Алексей Александров: Изменена дата начала на 23.09.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 24.09.2019 | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Maksim Sumatokhin: Технологические отверстия закрыты. | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Все технические отверстия закрыты. Исключена возможность случайного падения человека. | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 16.10.2019 | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Все технические отверстия закрыты | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание | Алексей Александров: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
438 | ООО "Геоизол" Нарушение требований СанПиН "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ" | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | [8 empty] | 2019-09-06 14:29 | 2019-09-09 11:35 | 2019-09-09 17:07 |  | 2019-09-09 17:07 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "Геоизол" Нарушение требований СанПиН "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ" | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Алексей Александров: Изменена дата начала на 06.09.2019 | Алексей Александров: Биотуалеты расположенные на территории строительной площадки своевременно не убираются. | Алексей Александров: Приоритет изменен на 2 | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
455 | ООО "Геоизол" Нарушение требований безопасности при организации производства работ в условиях с ограниченной видимостью. | 3 | Малозначительное | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-09-10 | 2019-09-27 | [8 empty] | 2019-09-10 11:49 | 2019-09-23 17:27 | 2019-09-23 17:27 |  | 2019-09-23 17:27 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "Геоизол" Нарушение требований безопасности при организации производства работ в условиях с ограниченной видимостью. | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Алексей Александров: Изменена дата начала на 10.09.2019 | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Недостаточное освещение на местах производства работ в подвальных помещениях. Места прохода не освещены в должной мере. Выполнение работ в данных условиях может спровоцировать повышение травм. | Алексей Александров: Предписание просрочено. Прошу принять меры к устранению замечания. В противном будет составлен акт и чек-лист в установленном порядке. | Maksim Sumatokhin: Организовано освещение рабочих мест и проходы к ним. Также заказаны дополнительно осветительные приборы. | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Алексей Александров: Приоритет изменен на 3 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 27.09.2019 | Алексей Александров: Проверенное задание
589 | ООО "Геоизол" Предоставление на проверку документации | 2 | Значительное | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | [8 empty] | 2019-10-10 11:05 | 2019-10-10 14:40 | 2019-10-15 17:47 |  | 2019-10-15 17:47 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "Геоизол" Предоставление на проверку документации | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Алексей Александров: Изменена дата начала на 10.10.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 11.10.2019 | Алексей Александров: Предоставить заверенную копию Положения о производственном контроле при организации и производстве работ. | Maksim Sumatokhin: Ссылка на файл | Maksim Sumatokhin: Копия положения о производственном контроле | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
682 | ООО "Геоизол" Нарушение требований пожарной безопасности. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | [8 empty] | 2019-11-08 14:35 | 2019-12-09 09:21 | 2019-12-09 09:42 |  | 2019-12-09 09:42 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "Геоизол" Нарушение требований пожарной безопасности. | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Максим Суматохин | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Применение масленых обогревателей для обогревания строительных вагончиков. необходимо оснастить вагончики калориферами. | Алексей Александров: Изменена дата начала на 03.12.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 04.12.2019 | Maksim Sumatokhin: Закуплены и установлены конвектора. | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
791 | ООО "ТМГ-Груп" Нарушение правил организации работ. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Нарушение ОТ и ТБ | tmg-sergey@mail.ru | Отв31 | 2019-12-20 | 2019-12-23 | [8 empty] | 2019-12-20 16:57 |  |  |  | 2019-12-23 17:12 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "ТМГ-Груп" Нарушение правил организации работ. | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Изменена дата начала на 20.12.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 23.12.2019 | Алексей Александров: Захламление проходов строительным мусор. Несвоевременная уборка либо оставление мусора. | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Сергей Солодовников | Sergey Solodovnikov: Устранено к 26.12 | Sergey Solodovnikov: Завершенное задание | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1
814 | ООО "ТМГ-Груп" Нарушение требований правил установки лесов. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Нарушение ОТ и ТБ | tmg-sergey@mail.ru | Отв31 | 2019-12-23 | 2020-01-15 | [8 empty] | 2019-12-23 10:14 |  |  |  | 2019-12-23 17:15 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "ТМГ-Груп" Нарушение требований правил установки лесов. | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Сергей Солодовников | Алексей Александров: Изменена дата начала на 23.12.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 15.01.2020 | Алексей Александров: В связи с предстоящими работами по устройству распорной системы ограждающей конструкции (стены в грунте) необходимо установить наружные опорные стойки лесов на смонтированную стену в грунте для предотвращения обрушения лесов. Предстоящие работы включаю в себя откопку грунта по срезу стены на глубину 3 метра и длину 12 метров. Не исполнения предписания создаст аварийную ситуацию, при которой работы в будут остановлены до полного демонтажа лесов. | Sergey Solodovnikov: Стену в грунте будут копать и параллельно устанавливать опорные стойки. В это время на лесах работы проводится не будут. | Sergey Solodovnikov: Приоритет изменен на 2 | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Схема укрепления отклонена.
792 | ООО "ТМГ-Груп" Нарушение правил организации работ вблизи открытых перепадов по высоте. | 2 | Значительное | Значительное | Нарушение ОТ и ТБ | tmg-sergey@mail.ru | Отв31 | 2019-12-20 | 2019-12-24 | [8 empty] | 2019-12-20 17:01 |  |  |  | 2019-12-23 17:04 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "ТМГ-Груп" Нарушение правил организации работ вблизи открытых перепадов по высоте. | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Изменена дата начала на 20.12.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 24.12.2019 | Алексей Александров: Открытые проемы вблизи колонн (открытое расстояние более 30 см). | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Сергей Солодовников | Sergey Solodovnikov: Устранено до 27.12.2019 | Sergey Solodovnikov: Приоритет изменен на 2
764 | ООО "ТМГ-Груп" Нарушение требований пожарной безопасности. | 3 | Малозначительное | Малозначительное | Нарушение ОТ и ТБ | tmg-sergey@mail.ru | Отв31 | [10 empty] | 2019-12-10 14:19 |  |  |  | 2019-12-17 11:10 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "ТМГ-Груп" Нарушение требований пожарной безопасности. | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Сергей Солодовников | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: 1. Отсутствуют пожарные извещатели в складе хранения (отапливаемое помещение). 2. Таблички ответственного за пожарное состояние не соответствуют ответственному на площадке. | Sergey Solodovnikov: Извещатели закупаются. | Sergey Solodovnikov: Приоритет изменен на 3
604 | ООО "ТМГ-Груп" Нарушение требований ПТЭЭП | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | tmg-sergey@mail.ru | Отв31 | 2019-10-14 | 2019-10-18 | [8 empty] | 2019-10-14 11:20 | 2019-10-22 09:54 | 2019-10-31 15:11 |  | 2019-10-31 15:11 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "ТМГ-Груп" Нарушение требований ПТЭЭП | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Сергей Солодовников | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Изменена дата начала на 14.10.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 18.10.2019 | Алексей Александров: 1. Щиты на лесах укомплектованы розетками не имеющими защитных крышек. 2. Нанесенная маркером информация о ответственном за электрохозяйство не видна (плохо читается) 3. Удлинители имеют повреждения и скрутки. Выявленные нарушения могут повлечь травмирование рабочего персонала электрическим током. | Sergey Solodovnikov: Завершенное задание | Sergey Solodovnikov: устранено | Алексей Александров: Проверенное задание
605 | ООО "ТМГ-Груп" Нарушение требований к организации строительного производства. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | tmg-sergey@mail.ru | Отв31 | 2019-10-14 | 2019-10-18 | [8 empty] | 2019-10-14 11:29 | 2019-10-22 09:53 | 2019-10-31 15:12 |  | 2019-10-31 15:12 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "ТМГ-Груп" Нарушение требований к организации строительного производства. | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Изменена дата начала на 14.10.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 18.10.2019 | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Сергей Солодовников | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Захламление подходов к лесам. Не своевременная уборка мест производства работ. | Sergey Solodovnikov: Завершенное задание | Sergey Solodovnikov: устранено | Алексей Александров: Проверенное задание
355 | ООО "ТМГ-Груп" Нарушение требований ПТЭЭП | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | tmg-sergey@mail.ru | Отв31 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | [8 empty] | 2019-08-13 15:55 | 2019-08-14 14:33 | 2019-08-16 09:37 |  | 2019-08-16 09:37 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "ТМГ-Груп" Нарушение требований ПТЭЭП | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Сергей Солодовников | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Изменена дата начала на 13.08.2019 | Алексей Александров: Распределительный щит установленный со стороны Марсового поля не имеет таблички с указанием ответственного лица. Отсутствует огнетушитель у щита. Провода удлинителей проложены по земле и металлическим частям лесов. | Sergey Solodovnikov: Ссылка на изображение | Sergey Solodovnikov: Устранено. | Sergey Solodovnikov: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
714 | ООО "ТМГ-Груп" Нарушение ПТЭЭП | 3 | Малозначительное | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | tmg-sergey@mail.ru | Отв31 | 2019-11-22 | 2019-11-25 | [8 empty] | 2019-11-22 16:54 | 2019-11-26 13:53 | 2019-12-02 14:14 |  | 2019-12-02 14:14 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "ТМГ-Груп" Нарушение ПТЭЭП | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Сергей Солодовников | Алексей Александров: Изменена дата начала на 22.11.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 25.11.2019 | Алексей Александров: 1. Использование самодельных удлинителей с розетками, не отвечающими требованиям безопасности на строительном объекте. 2. Силовые кабеля и кабеля удлинителей проложены по острым осколкам стекол, строительному мусору и металлическим частям лесов. 3. Распределительный щит оборудован розетками не предназначеными к использованию на строительной площадке. | Sergey Solodovnikov: Приоритет изменен на 3 | Sergey Solodovnikov: Завершенное задание | Sergey Solodovnikov: Устранено | Алексей Александров: Проверенное задание
466 | ООО "ТМГ-Груп" Нарушение правил ведения документации по ОТ. | 2 | Значительное | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | tmg-sergey@mail.ru | Отв31 | [10 empty] | 2019-09-11 15:33 | 2019-09-13 10:00 | 2019-09-16 10:42 |  | 2019-09-16 10:42 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "ТМГ-Груп" Нарушение правил ведения документации по ОТ. | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Сергей Солодовников | Алексей Александров: Несвоевременное оформление в журнале проведения инструктажа на РМ. Некорректные записи в журнале инструктажа на РМ (исправления, помарки). Отсутствие записи о пройденной стажировки рабочим персоналом прошедшим первичный инструктаж на РМ. Отсутствие росписей рабочего персонала в личных карточках учета выданной спец.одежды. | Sergey Solodovnikov: исправлено. | Sergey Solodovnikov: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
329 | ООО "ТМГ-Груп" Нарушение правил ОТ при работе на высоте. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | tmg-sergey@mail.ru | Отв31 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | [8 empty] | 2019-07-31 16:45 | 2019-08-02 10:33 | 2019-08-02 13:58 |  | 2019-08-02 13:58 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "ТМГ-Груп" Нарушение правил ОТ при работе на высоте. | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Сергей Солодовников | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Рабочий персонал, находящийся вблизи не огороженных секций лесов, пренебрегает СИЗ (монтажный-пояс). | Алексей Александров: Изменена дата начала на 31.07.2019 | Sergey Solodovnikov: Ссылка на изображение | Sergey Solodovnikov: Ссылка на изображение | Sergey Solodovnikov: Устранено. Секции лесов огорожены, пояса не требуются | Sergey Solodovnikov: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
344 | ООО "ТМГ-Груп" Нарушение правил ОТ при работе на высоте. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | tmg-sergey@mail.ru | Отв31 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | [8 empty] | 2019-08-06 09:09 | 2019-08-07 16:45 | 2019-08-08 12:10 |  | 2019-08-08 12:10 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "ТМГ-Груп" Нарушение правил ОТ при работе на высоте. | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Сергей Солодовников | Алексей Александров: Изменена дата начала на 06.08.2019 | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: 1. Применяемые СИЗ (монтажный пояс) не отвечает требованиям надежной страховочной системы при производстве работ по сборке и разборке лесов. Заменить на ремни с пяти точечной системой привязи. 2. Рабочий персонал игнорирует требования безопасности при производстве работ (не использует имеющиеся СИЗ-монтажный пояс). 3. Рабочий персонал перемещается по козырьку галереи, система страховки не продумана и ППР не прописана. Остановить производство работ по разбору и сборке лесов до устранения выявленных нарушений. Провести целевой инструктаж с рабочим персоналом занятым на работах повышенной опасности. Перед началом работ (до получения разрешения на продолжение работ от технического-заказчика) предъявить СИЗ отвечающие требованиям безопасности при выполнении работ, связанных повышенной опасностью. | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Sergey Solodovnikov: 1. СИЗ заменены. 2. Персонал применяет СИЗ, при работе на высоте. 3. Инструктаж проведен, СИЗ предъявлены. | Sergey Solodovnikov: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
398 | ООО "ТМГ-Груп" Нарушение требований ПТЭЭП | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | tmg-sergey@mail.ru | Отв31 | 2019-08-26 | 2019-08-30 | [8 empty] | 2019-08-27 11:16 | 2019-08-28 13:27 | 2019-08-29 17:31 |  | 2019-08-29 17:31 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "ТМГ-Груп" Нарушение требований ПТЭЭП | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Сергей Солодовников | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Изменена дата начала на 26.08.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 30.08.2019 | Алексей Александров: Силовые кабеля и вспомогательные удлинители проложены по металлическим деталям лесов. Может привести к травмам. Необходимо провести разводку электрических сетей согласно требований ПТЭЭП. При работе используются самодельные удлинители в исполнении не отвечающем требования безопасности (вилки и розетки для бытового применения внутри помещений). | Sergey Solodovnikov: Ссылка на изображение | Sergey Solodovnikov: Ссылка на изображение | Sergey Solodovnikov: Устранено | Sergey Solodovnikov: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
405 | ООО "ТМГ-Груп" Нарушение правил охраны труда в строительстве. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | tmg-sergey@mail.ru | Отв31 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | [8 empty] | 2019-08-29 17:44 | 2019-08-30 09:31 | 2019-08-30 15:12 |  | 2019-08-30 15:12 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "ТМГ-Груп" Нарушение правил охраны труда в строительстве. | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: На рабочем месте обнаружена УШМ, готовая к использованию, у которой отсутствует защитный кожух. Грубейшее нарушение требований безопасности при проведении работ. Использование подобного инструмента может привести к травме. Провести разъяснительную беседу с рабочим персоналом. Запретить к выдачи со склада в работу некомплектный либо неисправный инструмент (с видимым повреждением корпуса и изоляции). | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Сергей Солодовников | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Изменена дата начала на 29.08.2019 | Sergey Solodovnikov: Ссылка на изображение | Sergey Solodovnikov: Ссылка на изображение | Sergey Solodovnikov: Устранено. | Sergey Solodovnikov: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
406 | ООО "ТМГ-Груп" Нарушение требований ППР монтажу лесов. | 2 | Значительное | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | tmg-sergey@mail.ru | Отв31 | [10 empty] | 2019-08-29 17:51 | 2019-08-30 09:31 | 2019-08-30 15:12 |  | 2019-08-30 15:13 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "ТМГ-Груп" Нарушение требований ППР монтажу лесов. | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: При установке лесов на балконах в осях 12-18А и 22-26, были выявлены нарушения при монтаже, а именно под пятки лесов установлены небольшие не связанные поперечно доски, что не отвечает требованиям правил монтажа и ППР утвержденного и согласованного в работу. Необходимо провести переустановку основания лесов | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Сергей Солодовников | Sergey Solodovnikov: Работы остановлены до демонтажа балясин, чтобы установить правильно пятки лесов согласно ППР. | Sergey Solodovnikov: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
525 | ООО "ТМГ-Груп" Нарушение правил эксплуатации лесов и подмостей. | 2 | Значительное | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | tmg-sergey@mail.ru | Отв31 | 2019-09-23 | 2019-09-27 | [8 empty] | 2019-09-23 17:31 | 2019-09-24 12:14 | 2019-09-24 14:38 |  | 2019-09-24 14:38 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "ТМГ-Груп" Нарушение правил эксплуатации лесов и подмостей. | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Сергей Солодовников | Алексей Александров: Изменена дата начала на 23.09.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 27.09.2019 | Алексей Александров: 1. Журнал учета и осмотра лесов и подмостей не ведется. 2. Отсутствуют ярлыки проверки строительных лесов. Предоставить на проверку журнал учета и осмотра лесов. | Sergey Solodovnikov: Ссылка на изображение | Sergey Solodovnikov: Ссылка на изображение | Sergey Solodovnikov: Ссылка на изображение | Sergey Solodovnikov: Ссылка на изображение | Sergey Solodovnikov: Ссылка на изображение | Sergey Solodovnikov: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
418 | ООО "ТМГ-Груп" Нарушение ПТЭЭП и Инструкции по ОТ для монтажника. | 2 | Значительное | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | tmg-sergey@mail.ru | Отв31 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | [8 empty] | 2019-09-02 16:18 | 2019-09-04 15:22 | 2019-09-05 12:37 |  | 2019-09-05 12:37 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "ТМГ-Груп" Нарушение ПТЭЭП и Инструкции по ОТ для монтажника. | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Изменена дата начала на 02.09.2019 | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Сергей Солодовников | Алексей Александров: Оставление подключенного инструмента на рабочем месте. | Sergey Solodovnikov: Устранено | Sergey Solodovnikov: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
420 | ООО "ТМГ-Груп" Нарушение ПТЭЭП | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | tmg-sergey@mail.ru | Отв31 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | [8 empty] | 2019-09-02 16:25 | 2019-09-04 15:24 | 2019-09-06 09:24 |  | 2019-09-06 09:24 | [34 empty] | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "ТМГ-Груп" Нарушение ПТЭЭП | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Сергей Солодовников | Алексей Александров: Изменена дата начала на 02.09.2019 | Алексей Александров: Электрокабеля и удлинители проложены по полу и выступающим железным конструкциям, что может привести к повреждению кабеля и поражению электрическим током. | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Sergey Solodovnikov: Устранено. | Sergey Solodovnikov: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
419 | ООО "ТМГ-Груп" Нарушение правил хранения ЛВЖ и Инструкции по ОТ по профессии. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | tmg-sergey@mail.ru | Отв31 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | [8 empty] | 2019-09-02 16:22 | 2019-09-04 15:23 | 2019-09-05 12:37 |  | 2019-09-05 12:37 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "ТМГ-Груп" Нарушение правил хранения ЛВЖ и Инструкции по ОТ по профессии. | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Сергей Солодовников | Алексей Александров: Оставление ЛВЖ (масло для двухтактных двигателей) на лесах и вблизи них. | Алексей Александров: Изменена дата начала на 02.09.2019 | Sergey Solodovnikov: Устранено. | Sergey Solodovnikov: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
421 | ООО "ТМГ-Груп" Нарушение ПТЭЭП и Инструкции по ОТ по профессии. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | tmg-sergey@mail.ru | Отв31 | [10 empty] | 2019-09-02 16:28 | 2019-09-04 15:24 | 2019-09-06 09:25 |  | 2019-09-06 09:25 | [34 empty] | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "ТМГ-Груп" Нарушение ПТЭЭП и Инструкции по ОТ по профессии. | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Сергей Солодовников | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: 1. При использовании УШМ отсутствует защита рук (спецодежда); 2. Электрокабель проложен по настилу и металлическим частям лесов. | Sergey Solodovnikov: Устранено. | Sergey Solodovnikov: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
715 | ООО "ТМГ-Груп" Нарушение требований ОТ при организации работ на высоте. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | tmg-sergey@mail.ru | Отв31 | 2019-11-22 | 2019-11-27 | [8 empty] | 2019-11-22 17:08 | 2019-11-26 13:50 | 2019-12-02 14:14 |  | 2019-12-02 14:14 | [34 empty] | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "ТМГ-Груп" Нарушение требований ОТ при организации работ на высоте. | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Сергей Солодовников | Алексей Александров: Изменена дата начала на 22.11.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 27.11.2019 | Алексей Александров: 1. Отсутствует леерная страховка при сборке верхних этажей лесов не имеющих штатных ограждений. 2. Использование щитов не отвечающим требованиям безопасности (щели, уложены не плотно, имеются следы рассыхания и трещины) | Sergey Solodovnikov: Завершенное задание | Sergey Solodovnikov: Устранено | Алексей Александров: Проверенное задание
432 | ООО "ТМГ-Груп" Нарушение правил по охране труда при работе на высоте" | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | tmg-sergey@mail.ru | Отв31 | 2019-09-05 | 2019-09-09 | [8 empty] | 2019-09-05 17:59 | 2019-09-11 15:54 | 2019-09-13 09:46 |  | 2019-09-13 09:46 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "ТМГ-Груп" Нарушение правил по охране труда при работе на высоте" | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Сергей Солодовников | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Изменена дата начала на 05.09.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 09.09.2019 | Алексей Александров: Открытые оконные проемы в зонах производства работ с лесов, что не отвечает требованиям ОТ при работе на высоте. Необходимо провести ограждение опасных зон. | Sergey Solodovnikov: Сделана заявка на закупку досок в необходимом количестве для ограждения. | Sergey Solodovnikov: Завершенное задание | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Предписание просрочено. Прошу принять меры к устранению замечания. В противном будет составлен акт и чек-лист в установленном порядке. | Sergey Solodovnikov: Сделана заявка на закупку доски. | Sergey Solodovnikov: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
591 | ООО "ТМГ-Груп" Предоставление документации на проверку | 2 | Значительное | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | tmg-sergey@mail.ru | Отв31 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | [8 empty] | 2019-10-10 11:15 | 2019-10-17 17:39 | 2019-10-17 17:44 |  | 2019-10-17 17:44 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "ТМГ-Груп" Предоставление документации на проверку | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Сергей Солодовников | Алексей Александров: Изменена дата начала на 10.10.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 11.10.2019 | Алексей Александров: Предоставить заверенную копию Положения о производственном контроле при организации и производстве работ. | Sergey Solodovnikov: Будет предоставлено 14.10.2019 | Алексей Александров: Повторно. Не предоставлено положение по производственному контролю в установленные сроки. 16.10.19 предоставить документ на проверку в отдел ОТ технического заказчика. | Sergey Solodovnikov: Завершенное задание | Sergey Solodovnikov: ПРЕДОСТАВЛЕНО. | Алексей Александров: Проверенное задание
679 | ООО "ТМГ-груп" Нарушение требований правил безопасности при работе с электроинструментов. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | tmg-sergey@mail.ru | Отв31 | [10 empty] | 2019-11-08 13:29 | 2019-11-13 09:53 | 2019-11-15 15:41 |  | 2019-11-15 15:41 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "ТМГ-груп" Нарушение требований правил безопасности при работе с электроинструментов. | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Сергей Солодовников | Sergey Solodovnikov: Завершенное задание | Sergey Solodovnikov: Устранено | Алексей Александров: Проверенное задание
839 | ООО "УСП Монолит" Нарушение требований ОТ при организации работ на высоте. | 2 | Значительное | Значительное | Нарушение ОТ и ТБ | aleksandrov@spgr.ru | Отв49 | [10 empty] | 2019-12-25 16:47 |  |  |  | 2019-12-25 16:48 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "УСП Монолит" Нарушение требований ОТ при организации работ на высоте.
239 | ООО "Корпорация-В" Нарушение ПОС (правила размещения строительных вагончиков) | 2 | Значительное | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | aleksandrov@spgr.ru | Отв49 | [10 empty] | 2019-07-11 17:28 | 2019-07-23 15:08 | 2019-07-23 17:57 |  | 2019-07-23 17:57 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "Корпорация-В" Нарушение ПОС (правила размещения строительных вагончиков) | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Строительный вагончик расположен в зоне производства работ повышенной опасности. Правила ОТ в строительстве. | Алексей Александров: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
244 | ООО "ТМГ-Груп" Нарушение правил ПОТ РМ-012 2000 | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | aleksandrov@spgr.ru | Отв49 | [10 empty] | 2019-07-12 13:47 | 2019-07-22 16:13 | 2019-07-22 16:13 |  | 2019-07-22 16:13 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "ТМГ-Груп" Нарушение правил ПОТ РМ-012 2000 | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: 1. Открыт проем-дверь в фасаде у которого монтируются леса. 2. Расположение рабочих мест постороннего персонала в опасной зоне лесов. | Алексей Александров: Проверенное задание
259 | ООО "Корпорация-В" Нарушение требований "Правил противопожарного режима в РФ". | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | aleksandrov@spgr.ru | Отв49 | [10 empty] | 2019-07-15 16:25 | 2019-07-22 16:13 | 2019-07-22 16:13 |  | 2019-07-22 16:13 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "Корпорация-В" Нарушение требований "Правил противопожарного режима в РФ". | Алексей Александров: 1. Нет таблички ответственного за ПБ 2. Нет пожарных извещателей. 3. Нет приказа и удостоверения ответственного за ПБ. | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Проверенное задание
356 | ООО "МРЭО" | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | aleksandrov@spgr.ru | Отв49 | 2019-08-13 | 2019-08-16 | [8 empty] | 2019-08-13 16:45 | 2019-08-19 09:13 | 2019-08-19 09:13 |  | 2019-08-19 09:13 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "МРЭО" | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Изменена дата начала на 13.08.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 16.08.2019 | Алексей Александров: В ходе проверки выявлено повреждение электрического кабеля питающего освещение во втором дворе. Необходимо провести проверку кабеля, провести его безопасное закрепление, для предотвращения дальнейшего повреждения и травмирования рабочих. | Алексей Александров: Проверенное задание
175 | Корпорация-В Нарушение противопожарного режима ППБ-01-03 | 2 | Значительное | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | aleksandrov@spgr.ru | Отв49 | 2019-06-27 | 2019-07-05 | [8 empty] | 2019-06-27 10:40 | 2019-07-22 16:12 | 2019-07-22 16:12 |  | 2019-07-22 16:12 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на Корпорация-В Нарушение противопожарного режима | Алексей Александров: Заголовок изменен на Корпорация-В Нарушение противопожарного режима ППБ-01-03 | Алексей Александров: 1. Отсутствую противопожарные извещатели в строительных вагончиках. 2. Отсутствуют огнетушители. 3. Нет таблички "ОТВЕТСТВЕННЫЙ за ППБ" на строительном вагончике. | Алексей Александров: Изменена дата начала на 27.06.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 05.07.2019 | Алексей Александров: Проверенное задание
240 | ООО "Корпорация-В" Нарушение правил противопожарной безопасности. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | aleksandrov@spgr.ru | Отв49 | [10 empty] | 2019-07-11 17:33 | 2019-07-22 16:14 | 2019-07-22 16:14 |  | 2019-07-22 16:14 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "Корпорация-В" Нарушение правил противопожарной безопасности. | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Проверенное задание
289 | ООО "СВОД" Нарушение "Правил по ОТ при работе на высоте" | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | aleksandrov@spgr.ru | Отв49 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | [8 empty] | 2019-07-22 17:24 | 2019-09-03 11:56 | 2019-07-24 14:42 |  | 2019-09-03 11:55 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "СВОД" Нарушение "Правил по ОТ при работе на высоте" | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Изменена дата начала на 22.07.2019 | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: При разноске подмостей, а именно их вертикального приема и последующей передачи есть вероятность падения, при этом рабочие не пристегнулись к несущим конструкциям. Необходимо провести внеплановый инструктаж с рабочим персоналом. | Ольга Коновалова: Внеплановый инструктаж будет порведен 23.07.19 | Алексей Александров: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание | Ольга Коновалова: Завершенное задание
160 | ООО ИТР Нарушение СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Приказ №155 Привила ОТ при работе на Высоте. | 2 | Значительное | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | aleksandrov@spgr.ru | Отв49 | 2019-06-24 | 2019-07-18 | [8 empty] | 2019-06-24 13:36 | 2019-06-25 14:12 | 2019-06-25 14:12 |  | 2019-07-24 16:16 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО ИТР Нарушение СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО ИТР Нарушение СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Приказ №155 Привила ОТ при работе на Высоте. | Алексей Александров: Отсутствует лестница для спуска людей в траншею. | Алексей Александров: Изменена дата начала на 24.06.2019 | Алексей Александров: Проверенное задание | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 25.06.2019 | Роман Кузьмин: Изменена дата завершения на 18.07.2019 | Роман Кузьмин: Изменена дата завершения на 18.07.2019
325 | ООО "ТМГ-Груп" Нарушение правил ПТЭЭП. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | aleksandrov@spgr.ru | Отв49 | 2019-07-29 | 2019-07-31 | [8 empty] | 2019-07-30 17:29 | 2019-08-12 09:02 | 2019-08-12 09:02 |  | 2019-08-12 09:02 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "ТМГ-Груп" Нарушение правил ПТЭЭП. | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Удлинители и переноски проложены в скрутках по металлическим частям лесов и по бетону, при этом не использованы защитные гофры для защиты от механического повреждения. Данное нарушение может привести к повреждению токо-ведущего провода и как следствие поражения эл.током рабочего персонала. | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Изменена дата начала на 29.07.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 31.07.2019 | Алексей Александров: Проверенное задание
642 | ООО "СВОД" Нарушение правил организации работ вблизи перепадов по высоте, не имеющих предохранительных ограждений. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | aleksandrov@spgr.ru | Отв49 | [10 empty] | 2019-10-22 12:27 | 2019-11-19 09:29 | 2019-11-19 09:29 |  | 2019-11-19 09:29 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "СВОД" Нарушение правил организации работ вблизи перепадов по высоте, не имеющих предохранительных ограждений. | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: 1. Оконные проемы, вскрытые на втором ярусе лесов, находятся без предохранительных ограждений. Работы, вблизи таких мест, производить с применением леерной страховки и предохранительных поясов. | Алексей Александров: Проверенное задание
636 | ООО "УСП МОНОЛИТ" Нарушение правил по ОТ при работе на высоте. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | alexeynikiforov@mail.ru | Отв37 | [10 empty] | 2019-10-21 15:28 | 2019-10-23 13:54 | 2019-10-23 15:32 |  | 2019-10-23 15:32 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "УСП МОНОЛИТ" Нарушение правил по ОТ при работе на высоте. | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на alexeynikiforov | Алексей Александров: Вышки тур установлены на не выравненную поверхность, не имеют ровной опоры. Вышки визуально имеют наклон и могут опрокинуться. Вышки не закреплены к стене, а потому раскачиваются при производстве работ. Для подъема персонала в рабочую зону используются лестницы не отвечающие требованиям безопасности. Вышки не имеют бирок допуска в эксплуатацию. На лестницах нет сведений с инвентарными номерами и сведений о проведенных испытаниях. Не оформлен наряд-допуск на проведение работ повышенной опасности. До устранения выявленных нарушений, работы с применением вышек-тура прекратить. | Алексей Никифоров: Ссылка на изображение | Алексей Никифоров: Ссылка на изображение | Алексей Никифоров: Ссылка на изображение | Алексей Никифоров: Удалено фото | Алексей Никифоров: Исправлено. Вышки собраны в соответствии с техкартой | Алексей Никифоров: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
635 | ООО "УСП МОНОЛИТ" Нарушение правил ПТЭЭП | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | alexeynikiforov@mail.ru | Отв37 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | [5 empty] | 0 |  |  | 2019-10-21 15:22 | 2019-10-23 13:17 | 2019-10-23 15:33 |  | 2019-10-23 15:33 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "УСП МОНОЛИТ" Нарушение правил ПТЭЭП | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на alexeynikiforov | Алексей Александров: Изменена дата начала на 21.10.2019 | Алексей Александров: 1. Используемый электроинструмент и вспомогательное оборудование не имеет инвентарных номеров и сведений о проведенной поверке (испытании). 2. Электрические кабеля проложены по земле либо скручены на лесах в бухты. | Алексей Никифоров: Устранено | Алексей Никифоров: Завершенное задание | Алексей Никифоров: Changed cost to 0 RUB | Алексей Никифоров: Ссылка на изображение | Алексей Никифоров: Ссылка на изображение | Алексей Никифоров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Проверенное задание
718 | ООО ПО "УСП-монолит" Нарушение требований ОТ при организации строительных работ на высоте. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | alexeynikiforov@mail.ru | Отв37 | [10 empty] | 2019-11-22 17:27 | 2019-11-26 10:43 | 2019-12-02 14:15 |  | 2019-12-02 14:15 | [34 empty] | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "УСП монолит" | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "УСП монолит" Нарушение требований ОТ при организации строительных работ на высоте. | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Алексей Никифоров | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО ПО "УСП-монолит" Нарушение требований ОТ при организации строительных работ на высоте. | Алексей Александров: 1. Оставлены открытыми проходы на не огороженные настилы перекрытий 2-го этажа. 2. Отсутствие щитов в местах провала на сводах перекрытия. | Алексей Никифоров: Ссылка на изображение | Алексей Никифоров: Ссылка на изображение | Алексей Никифоров: Ссылка на изображение | Алексей Никифоров: Ссылка на изображение | Алексей Никифоров: Ссылка на изображение | Алексей Никифоров: Ссылка на изображение | Алексей Никифоров: Ссылка на изображение | Алексей Никифоров: Исправлено. Проходы, отверстия в сводах зашиты. Ограждения опущены | Алексей Никифоров: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
719 | ООО ПО "УСП-монолит" Нарушение требований пожарной безопасности. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | alexeynikiforov@mail.ru | Отв37 | [10 empty] | 2019-11-22 17:34 | 2019-11-26 10:43 | 2019-12-02 14:15 |  | 2019-12-02 14:15 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО ПО "УСП-монолит" Нарушение требований пожарной безопасности. | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Алексей Никифоров | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Огнетушитель на пожарном щите не исправен. | Алексей Никифоров: Поменяли. Соответствующую запись в журнале учёта огнетушителей сделали | Алексей Никифоров: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
637 | ООО "ПС "УПС монолит" Нарушение правил ОТ при работе на высоте. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | alexeynikiforov@mail.ru | Отв37 |  |  | 01_1-ый этаж | 0 | 0 |  |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-10-22 11:44 | 2019-10-23 13:55 | 2019-10-23 15:32 |  | 2019-11-01 14:05 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "ПС "УПС монолит" Нарушение правил ОТ при работе на высоте. | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на alexeynikiforov | Алексей Никифоров: Люди дополнительно проинструктированы во избежание подобных ситуаций | Алексей Никифоров: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание | Алексей Александров: 1. Лестница не имеет бирки испытания с инвентарным номером. 2. Работа с приставной лестницы ударным инструментом запрещена (инструкция по ОТ, ППР, ТК). 3. Рабочий не имеет СИЗ (страховочный пояс).
641 | ООО "ПС "УСП-монолит" Нарушение ТК РФ, Правил по ОТ в строительства, инструкций по ОТ для рабочих профессий. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | alexeynikiforov@mail.ru | Отв37 | [10 empty] | 2019-10-22 12:21 | 2019-10-23 14:55 | 2019-10-23 15:32 |  | 2019-10-23 15:32 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "ПС "УСП-монолит" Нарушение ТК РФ, Правил по ОТ в строительства, инструкций по ОТ для рабочих профессий. | Алексей Александров: Изменена дата начала на 22.10.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 25.10.2019 | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Рабочий персонал не обеспечен средствами защиты и спецодеждой. Отстранить персонал не обеспеченный спецодеждой и средствами защиты от работы, связанной с загрязнением и производящихся в условиях повышенной опасности. | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на alexeynikiforov | Алексей Никифоров: Рабочим выданы защитные очки и респираторы. Заявка на укомплектацию рабочих спецодеждой отправлена. Персонал без спецодежды отстранен от работы. | Алексей Никифоров: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
639 | ООО "ПС "УСП-монолит" Нарушение ПТЭЭП. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | alexeynikiforov@mail.ru | Отв37 | [10 empty] | 2019-10-22 12:13 | 2019-10-23 15:33 | 2019-10-23 15:33 |  | 2019-10-23 15:33 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "ПС "УСП-монолит" Нарушение ПТЭЭП. | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на alexeynikiforov | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: 1. Электрический щит не имеет заземление. Запретить эксплуатацию до устранения. 2. Отсутствует информационная бирка на ответственного за электрохозяйство. | Алексей Никифоров: Заземление выполнено | Алексей Никифоров: Ссылка на изображение | Алексей Никифоров: Ссылка на изображение | Алексей Никифоров: Ссылка на изображение | Алексей Никифоров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Проверенное задание
237 | ООО "СВОД" Нарушение ТК РФ и Правил ОТ в строительстве. | 2 | Значительное | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | svod.pto@gmail.com | Отв43 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | [8 empty] | 2019-07-11 17:10 | 2019-09-03 11:56 | 2019-07-15 14:34 |  | 2019-09-03 11:55 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "СВОД" Нарушение ТК РФ и Правил ОТ в строительстве. | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Ольга Коновалова | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Изменена дата начала на 11.07.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 12.07.2019 | Алексей Александров: 1. Рабочий персонал не обеспечен спецодеждой и обувью. | Алексей Александров: Проверенное задание | Ольга Коновалова: Завершенное задание
225 | ООО "СВОД" Нарушение требований ОТ в строительстве и ТК РФ. | 2 | Значительное | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | svod.pto@gmail.com | Отв43 | 2019-07-10 | 2019-07-12 | [8 empty] | 2019-07-10 09:42 | 2019-09-03 11:56 | 2019-07-15 14:34 |  | 2019-09-03 11:55 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "СВОД" Нарушение требований ОТ в строительстве и ТК РФ. | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Ольга Коновалова | Алексей Александров: Изменена дата начала на 10.07.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 12.07.2019 | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Рабочие не обеспечены спецодеждой и обувью. | Ольга Коновалова: Комплекты спецодежды и обуви заказаны и будут на объекте в ближайшее время. | Алексей Александров: Проверенное задание | Ольга Коновалова: Завершенное задание
464 | ООО "СВОД" Нарушение ППР при сборке лесов. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | svod.pto@gmail.com | Отв43 | [10 empty] | 2019-09-11 15:23 | 2019-09-11 23:40 | 2019-09-13 09:47 |  | 2019-09-13 09:48 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "СВОД" Нарушение ППР при сборке лесов. | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Ольга Коновалова | Алексей Александров: Козырьки над местами прохода выполнены с щелями, отсутствую козырьки между стеной и лесами. Места прохода по конструкциям лесов не оборудованы подмостями. На местах прохода присутствует строительный мусор. Отсутствует ограждение второго яруса со стороны арки прохода в Двор №3. | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Ольга Коновалова: Козырьки накрыты несколькими слоями материала. Меса прохода оборудованы подмостями. СТроительный мусор убран. Ограждение второго яруса установлено | Ольга Коновалова: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
354 | ООО "СВОД" Нарушение правил ОТ при производстве работ. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | svod.pto@gmail.com | Отв43 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | [8 empty] | 2019-08-13 15:31 | 2019-09-03 11:56 | 2019-08-19 09:13 |  | 2019-09-03 11:55 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "СВОД" | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Ольга Коновалова | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "СВОД" Нарушение правил ОТ при производстве работ. | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Изменена дата начала на 13.08.2019 | Алексей Александров: Проверенное задание | Ольга Коновалова: Завершенное задание
145 | Леса | 3 | Малозначительное | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | svod.pto@gmail.com | Отв43 | 2019-06-18 | 2019-07-01 | [8 empty] | 2019-06-18 11:23 | 2019-09-03 11:56 | 2019-06-26 17:35 |  | 2019-09-03 11:55 | [34 empty] | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Ольга Коновалова | Алексей Александров: Заголовок изменен на Леса | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Удаленное изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Изменена дата начала на 18.06.2019 | Алексей Александров: 1. Леса прибывшие на объект имеют следы коррозии (ржавчины), существенные деформацию мест крепления. Стойки ограждения имеют сильную деформацию и следы коррозии, в некоторых местах замятие ребер, а также порывы креплений. Нарушение п.п 2.2.7., 2.2.22, 2.2.25 ПОТ РМ-012-2000. Леса не могут быть введены в эксплуатацию. | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Ольга Коновалова | Ольга Коновалова: В связи с тем, что данные леса привезены с другого объекта, согласно решению, озвученному Застройщиком на совещании от 18.06.19г, будет произведена отбраковка, и пригодные к дальнейшему использованию элементы будут очищены от ржавчины и окрашены краской, в состав которой входит преобразователь ржавчины. | Ольга Коновалова: Edited comment - "В связи с тем, что д..." | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 24.06.2019 | Алексей Александров: Приоритет изменен на 3 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 01.07.2019 | Алексей Александров: Проверенное задание | Ольга Коновалова: Завершенное задание
163 | ООО "СВОД" Нарушение СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Приказ №155 Привила ОТ при работе на Высоте. | 3 | Малозначительное | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | svod.pto@gmail.com | Отв43 | 2019-06-24 | 2019-06-27 | [8 empty] | 2019-06-24 13:44 | 2019-09-03 11:56 | 2019-06-28 15:09 |  | 2019-09-03 11:55 | [34 empty] | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Ольга Коновалова | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО ИТР Нарушение СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Приказ №155 Привила ОТ при работе на Высоте. | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "СВОД" Нарушение СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Приказ №155 Привила ОТ при работе на Высоте. | Алексей Александров: Изменена дата начала на 24.06.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 25.06.2019 | Алексей Александров: 1. Лестница, установленная в вагон-городке не отвечает требованиям безопасности (ширина ступеней, острые кромки на перилах). Запретить использование. | Ольга Коновалова: По результатам совещания от 25.06.19г. решено, лестница будет заменена силами ООО "Корпорация В" до 27.06.19г, материал для лестницы предоставлен ООО "Свод" и находится на территории объекта. | Алексей Александров: Приоритет изменен на 3 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 27.06.2019 | Алексей Александров: Проверенное задание | Ольга Коновалова: Завершенное задание
611 | ООО "СВОД" Нарушение правил по ОТ при работе на высоте. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | svod.pto@gmail.com | Отв43 | [10 empty] | 2019-10-15 17:37 | 2019-10-18 13:37 | 2019-10-18 13:37 |  | 2019-10-18 13:37 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "СВОД" Нарушение правил по ОТ при работе на высоте. | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Ольга Коновалова | Алексей Александров: Леса со стороны демантированных конных блоков не имеют предохранительного ограждения. Возможно падение рабочих и предметов с высоты. | Алексей Александров: Проверенное задание
610 | ООО "СВОД" Нарушение требований пожарной безопасности | 3 | Малозначительное | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | svod.pto@gmail.com | Отв43 | [10 empty] | 2019-10-15 17:27 | 2019-11-26 15:29 | 2019-12-02 14:14 |  | 2019-12-02 14:14 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "СВОД" Нарушение требований пожарной безопасности | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: 1. Отсутствуют огнетушители в необходимом количестве на лесах со стороны Аптекарьского переулка. 2. Нет схем эвакуации с лесов. 3. Нет паспортов и бирок приемки в эксплуатацию. | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Ольга Коновалова | Ольга Коновалова: Завершенное задание | Ольга Коновалова: Приоритет изменен на 3 | Ольга Коновалова: Заявки поданы | Ольга Коновалова: Завершенное задание | Ольга Коновалова: устранено | Алексей Александров: Проверенное задание
224 | ООО "СВОД" Нарушение правил ОТ при работе на высоте. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | svod.pto@gmail.com | Отв43 | [10 empty] | 2019-07-10 09:12 | 2019-07-22 16:12 | 2019-07-22 16:12 |  | 2019-07-22 16:12 | [34 empty] | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Ольга Коновалова | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "СВОД" Нарушение правил ОТ при работе на высоте. | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: 1. Коррозия и ржавчина на стойках и ригелях лесов. (не прокрашенные элементы конструкций лесов.) 2. Визуально наблюдаемое отклонение стоек лесов в следствии использования не инвентарных пяток. 3. Установка лесов на не спланированную площадку (видимый наклон подложки). | Ольга Коновалова: 1. Изделия будут покрашены после монтажа. 2. Отклонения будут устранены после окончательной выверки и закрепления лесов к стенам фасада. 3. Наклон лесов устраняется путем установки продольной доски (ППР лист11). Доска будет установлена после доставки на объект. | Алексей Александров: Проверенное задание
290 | ООО "СВОД" Нарушение утвержденного ППР на монтаж лесов. | 2 | Значительное | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | svod.pto@gmail.com | Отв43 | [10 empty] | 2019-07-22 17:32 | 2019-08-08 12:10 | 2019-08-08 12:10 |  | 2019-08-08 12:10 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "СВОД" Нарушение утвержденного ППР на монтаж лесов. | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Ольга Коновалова | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Изменена дата начала на 22.07.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 29.07.2019 | Алексей Александров: 1. Применяемая проволока для стяжки лесов не отвечает требованиям прописанным в ППР. 2. Привезенные конструкции имеют деформацию и следы глубокой коррозии. | Ольга Коновалова: 1. Будет приведено в соответствиие. 2. Перед установкой все леса проходят входной контроль, очищаются и отбраковываются. | Алексей Александров: Изменена дата начала на 22.07.2019 | Алексей Александров: Проверенное задание
627 | ООО "СВОД" Нарушение требований правил по ОТ при работе на высоте | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | svod.pto@gmail.com | Отв43 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | [8 empty] | 2019-10-16 09:29 | 2019-10-17 15:13 | 2019-10-17 15:13 |  | 2019-10-17 15:13 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "СВОД" Нарушение требований правил по ОТ при работе на высоте | Алексей Александров: Изменена дата начала на 16.10.2019 | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Ольга Коновалова | Алексей Александров: Регулярное не выполнение рабочими правил безопасности при производстве работ на высоте. Провести внеплановый инструктаж по порядку организации производства работ на высоте с персоналом занятом на монтаже и демонтаже лесов по фасаду со стороны ул.Миллионной. Предоставить журнал инструктажа на проверку в службу ОТ технического заказчика до 17:00 16.10.2019. | Алексей Александров: Проверенное задание
716 | ООО "СВОД" Нарушение требований ОТ при складировании материалов. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | svod.pto@gmail.com | Отв43 | 2019-11-22 | 2019-11-25 | [8 empty] | 2019-11-22 17:13 | 2019-12-09 09:27 | 2019-12-10 09:04 |  | 2019-12-10 09:04 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "СВОД" Нарушение требований ОТ при складировании материалов. | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: 1. В третьем дворе устроена свалка из досок. Материал должен быть складирован в штабеля по типо-размерам. 2. Вдоль фасада со стороны Аптекарьского переулка складированы доски с гвоздями торчащими в верх. | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Ольга Коновалова | Алексей Александров: Изменена дата начала на 22.11.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 25.11.2019 | Ольга Коновалова: Завершенное задание | Ольга Коновалова: устранено | Алексей Александров: Проверенное задание
465 | ООО "СВОД" Нарушение требований ОТ при организации работ на высоте. | 3 | Малозначительное | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | svod.pto@gmail.com | Отв43 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | [8 empty] | 2019-09-11 15:29 | 2019-09-17 08:57 | 2019-09-17 09:34 |  | 2019-09-17 09:34 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "СВОД" Нарушение требований ОТ при организации работ на высоте. | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Ольга Коновалова | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Места подхода-спуска с лесов захламлены, отсутствуют огнетушители и схемы эвакуации. Лестницы не имеют надежной опоры. | Алексей Александров: Изменена дата начала на 11.09.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 12.09.2019 | Ольга Коновалова: Огнетушители на лесах имеются. Находятся через каждые 20м на каждом ярусе. Подходы к лесам освобождены. Схемы эвакуации лесов находятся в разработке. Ориентировочно будут размещены 12.09.19 | Ольга Коновалова: Завершенное задание | Алексей Александров: Приоритет изменен на 3 | Ольга Коновалова: Схемы эвакуации размещены | Ольга Коновалова: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
353 | ООО "СВОД" Нарушение требований ОТ при организации работ на высоте. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | svod.pto@gmail.com | Отв43 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | [8 empty] | 2019-08-13 15:15 | 2019-09-03 11:56 | 2019-08-19 09:13 |  | 2019-09-03 11:55 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "СВОД" Нарушение требований ОТ при организации работ на высоте. | Алексей Александров: Изменена дата начала на 13.08.2019 | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Ольга Коновалова | Алексей Александров: Проверенное задание | Ольга Коновалова: Завершенное задание
331 | ООО "СВОД" Нарушение требований ПОС по размещению бытовых и вспомогательных построек-помещений. | 2 | Значительное | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | svod.pto@gmail.com | Отв43 | [10 empty] | 2019-07-31 16:59 | 2019-08-02 13:59 | 2019-08-02 13:59 |  | 2019-08-02 13:59 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "СВОД" Нарушение требований ПОС по размещению бытовых и вспомогательных построек-помещений. | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Ольга Коновалова | Алексей Александров: Биотуалет расположен в опасной близости от лесов и возможного падения предметов с высоту. Необходимо переместить из опасной зоны. | Ольга Коновалова: ПОС занимается ООО "ГЕОИЗОЛ". | Алексей Александров: Проверенное задание
330 | ООО "СВОД" Несоблюдение ППР. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | svod.pto@gmail.com | Отв43 | [10 empty] | 2019-07-31 16:55 | 2019-08-02 13:58 | 2019-08-02 13:58 |  | 2019-08-02 13:58 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "СВОД" Несоблюдение ППР. | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Ольга Коновалова | Алексей Александров: Приоритет изменен на 3 | Алексей Александров: Нарушено требование ППР по технологии сборки лесов и подмостей. Леса собираются последовательно: стойки-ригеля-подмости-ограждение. | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Проверенное задание
634 | ООО "СВОД" Нарушение требований ОТ при выполнении и организации работ. | 2 | Значительное | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | svod.pto@gmail.com | Отв43 | [10 empty] | 2019-10-17 16:27 | 2019-11-05 09:50 | 2019-11-06 09:29 |  | 2019-11-06 09:29 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "СВОД" Нарушение требований ОТ при выполнении и организации работ. | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Ольга Коновалова | Алексей Александров: Во втором дворе не убран мусор на 2-м ярусе лесов. | Ольга Коновалова: Завершенное задание | Ольга Коновалова: Устранено | Алексей Александров: Проверенное задание
328 | ООО "СВОД" Нарушение правил ОТ при работе на высоте. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | svod.pto@gmail.com | Отв43 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | [8 empty] | 2019-07-31 16:44 | 2019-09-03 11:56 | 2019-08-02 13:57 |  | 2019-09-03 11:55 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "СВОД" Нарушение правил ОТ при работе на высоте. | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Рабочий персонал не использует СИЗ (монтажный пояс). Пренебрежительное отношение к страховке может привести к нежелательным последствиям. | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Ольга Коновалова | Алексей Александров: Изменена дата начала на 31.07.2019 | Алексей Александров: Проверенное задание | Ольга Коновалова: Завершенное задание
397 | ООО "СВОД" Нарушение требований к материалам, применяемым в строительстве. | 3 | Малозначительное | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | svod.pto@gmail.com | Отв43 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | [8 empty] | 2019-08-27 11:11 | 2019-09-03 11:56 | 2019-09-02 16:33 |  | 2019-09-03 11:55 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "СВОД" Нарушение требований к материалам применяемым в строительстве. | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Изменена дата начала на 27.08.2019 | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Ольга Коновалова | Алексей Александров: Доска, которая планируется к использованию при монтаже защитной кровли лесов, не отвечает требования, а именно визуальная гниль. | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "СВОД" Нарушение требований к материалам, применяемым в строительстве. | Алексей Александров: Приоритет изменен на 3 | Алексей Александров: Проверенное задание | Ольга Коновалова: Доски заменены | Ольга Коновалова: Завершенное задание
399 | ООО "СВОД" Нарушение требований безопасности при организации работ на высоте. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | svod.pto@gmail.com | Отв43 | 2019-08-27 | 2019-09-03 | [8 empty] | 2019-08-27 11:30 | 2019-09-03 11:56 | 2019-09-02 16:22 |  | 2019-09-03 11:55 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "СВОД" Нарушение требований безопасности при организации работ на высоте. | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Ольга Коновалова | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Изменена дата начала на 27.08.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 03.09.2019 | Алексей Александров: 1. Персонал, выполняющий операции по монтажу лесов и подмостей, не использует страховку. (не натянут страховочный линь, страховочный пояс не используется). Прошу провести дополнительный инструктаж - внеплановый с рабочим персоналом с записью в журнал. Ответственный производитель работ должен контролировать организацию и выполнение работ повышенной опасности. 2. При монтаже ограждающих конструкций лесов, со стороны ул. Миллионная, ограждение привязано на одну тонкую проволочку, что при нагрузке может привести к отрыву конструкции и падению рабочего. Прошу усилить узел крепления. | Алексей Александров: Проверенное задание | Ольга Коновалова: Инструктаж проведен 02.09.19 | Ольга Коновалова: Завершенное задание
404 | ООО "СВОД" Нарушение правил по охране труда при работе на высоте. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | svod.pto@gmail.com | Отв43 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | [8 empty] | 2019-08-29 17:37 | 2019-09-03 11:56 | 2019-09-02 16:21 |  | 2019-09-03 11:55 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "СВОД" Нарушение правил по охране труда при работе на высоте. | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Ольга Коновалова | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Рабочие, выполняющие работы по монтажу охранного ограждения, при подъеме и приемке ограждений на высоте пренебрегают требованиями безопасности, а именно не пристегиваются предохранительными поясами. | Алексей Александров: Замечание повторное. Провести разъяснительную беседу. Заказать недостающее леерное оснащение. | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Изменена дата начала на 29.08.2019 | Алексей Александров: Проверенное задание | Ольга Коновалова: Инструктаж проведён 02.09.19 | Ольга Коновалова: Завершенное задание
516 | ООО "СВОД" Нарушение требований ПТЭЭП | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | svod.pto@gmail.com | Отв43 | 2019-09-23 | 2019-10-02 | [8 empty] | 2019-09-23 16:16 | 2019-09-24 11:28 | 2019-09-24 17:48 |  | 2019-09-24 17:48 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "СВОД" Нарушение требований ПТЭЭП | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Ольга Коновалова | Алексей Александров: 1. Отсутствие уплотнений и крышек на распаечных коробках. 2. Отсутствует крепление кабеля в соответствии с нормами правил. 3. Отсутствуют крышки на розетках. 4. Распаечная коробка со следами горения. 5. Использование кабеля для удлинителей 2х2,5 (заземление в конечной точке отсутствует). 6. Отсутствует подключение заземления на розетках. Все вышеперечисленные нарушения вместе либо каждый в отдельности являются грубейшими нарушениями по требованиям к безопасному производству работ. | Алексей Александров: Изменена дата начала на 23.09.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 02.10.2019 | Ольга Коновалова: Исправлено | Ольга Коновалова: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
517 | ООО "СВОД" Нарушение к требованиям при сборке лесов. ППР и ТК. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | svod.pto@gmail.com | Отв43 | 2019-09-23 | 2019-09-30 | [8 empty] | 2019-09-23 16:47 | 2019-10-09 12:37 | 2019-10-09 12:37 |  | 2019-10-09 12:37 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "СВОД" Нарушение к требованиям при сборке лесов. ППР и ТК. | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Ольга Коновалова | Алексей Александров: 1. Поврежденные элементы конструкций лесов (лестницы). 2. Недопустимые щели между подмостями. 3. Недопустимое расстояние между стеной и подмостями в местах обхода углов здания (необходимо уложить дополнительные щиты). 4. Отсутствуют ярлыки проверки лесов. | Алексей Александров: Изменена дата начала на 23.09.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 30.09.2019 | Ольга Коновалова: Выбраковка элементов лесов производится. Приведение к соответствию - 30.09 | Ольга Коновалова: Редактированный комментарий - "Выбраковка элементов..." | Алексей Александров: Проверенное задание
518 | ООО "СВОД" Нарушение правил ОТ при организации работ | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | svod.pto@gmail.com | Отв43 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | [8 empty] | 2019-09-23 16:54 | 2019-09-24 17:48 | 2019-09-24 17:48 |  | 2019-09-24 17:48 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "СВОД" Нарушение правил ОТ при организации работ | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Ольга Коновалова | Алексей Александров: Изменена дата начала на 23.09.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 24.09.2019 | Алексей Александров: При выполнении работ с применением УШМ работник нарушил требования безопасности: 1. С УШМ была снята защита; 2. Работник был без СИЗ (очки - маска защитные, перчатки для защиты рук). Провести инструктаж по правилам пользования электроинструментом. | Ольга Коновалова: Работник выполнял работы по резке в очках. Следовательно наличие защитного кожуха не критично (правила работы с электроинструментом). Вместе с тем сообщаем, что инструктаж работнику проведен 24.09.19 | Ольга Коновалова: Завершенное задание | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Работа УШМ без защитного кожуха запрещается. | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Проверенное задание
519 | ООО "СВОД" Нарушение правил прохождения стажировки на РМ и допуска к самостоятельной работе. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | svod.pto@gmail.com | Отв43 | 2019-09-23 | 2019-10-04 | [8 empty] | 2019-09-23 17:00 | 2019-09-24 11:29 | 2019-09-24 14:37 |  | 2019-09-24 14:37 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "СВОД" Нарушение правил прохождения стажировки на РМ и допуска к самостоятельной работе. | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Ольга Коновалова | Алексей Александров: Изменена дата начала на 23.09.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 04.10.2019 | Алексей Александров: Сотрудник, не прошедший должным образом инструктаж и обучение по вопросам ОТ и ОТ на высоте, был замечен на лесах без сопровождения ответственного должностного лица. Предоставить на проверку приказ на стажировку, журнал инструктажа на РМ, протокол обучения по ОТ, протокол обучения по ОТ на высоту. | Ольга Коновалова: Работники обучены. Срок получения удостоверений - 25.09.19. Инструктажи проведены. | Ольга Коновалова: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
423 | ООО "СВОД" Нарушение ПТЭЭП | 2 | Значительное | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | svod.pto@gmail.com | Отв43 | [10 empty] | 2019-09-02 16:41 | 2019-09-20 11:04 | 2019-09-20 16:15 |  | 2019-09-20 16:15 | [34 empty] | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "СВОД" Нарушение ПТЭЭП | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Сергей Солодовников | Алексей Александров: Отсутствует заземление лесов двор №3. | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Ольга Коновалова | Ольга Коновалова: Заземление будет исправлено к 09.09.19 | Алексей Александров: Предписание просрочено. Прошу принять меры к устранению замечания. В противном будет составлен акт и чек-лист в установленном порядке. | Ольга Коновалова: Заземление будет исправлено к 16.09 | Ольга Коновалова: Заземление устроено | Ольга Коновалова: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
422 | ООО "СВОД" Нарушение ППР и правил пожарной безопасности | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | svod.pto@gmail.com | Отв43 | [10 empty] | 2019-09-02 16:37 | 2019-09-11 23:40 | 2019-09-17 14:37 |  | 2019-09-17 14:37 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "СВОД" Нарушение ППР и правил пожарной безопасности | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Ольга Коновалова | Алексей Александров: 1. Отсутствуют пожарные щиты в местах установки лесов (двор №2 и №3); 2. Нет схем эвакуации с лесов. | Ольга Коновалова: Пожарные щиты будут установлены до 16.09.19. схемы эвакуации будут к 09.09.19. | Алексей Александров: Предписание просрочено. Прошу принять меры к устранению замечания. В противном будет составлен акт и чек-лист в установленном порядке. | Ольга Коновалова: 1. Пожарные щиты закуплены. Поставка на площадку двадцатые числа сентября. 2. Схемы эвакуации в отрисовке. Размещение на площадке с 12.09.19 | Ольга Коновалова: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
640 | ООО "СВОД" Нарушение правил ПТЭЭП. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | svod.pto@gmail.com | Отв43 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | [8 empty] | 2019-10-22 12:16 | 2019-11-05 09:49 | 2019-11-06 09:30 |  | 2019-11-06 09:30 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "СВОД" Нарушение правил ПТЭЭП. | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Ольга Коновалова | Алексей Александров: 1. Электрический кабель проложен по металлическим частям лесов, что может привести к пробою и поражению электрическим током специалистов работающих на лесах. 2. Вилки электрических кабелей не имеют заземляющего контакта. 3. Электрический щит не имеет заземления. Запретить использование до устранения. | Алексей Александров: Изменена дата начала на 22.10.2019 | Ольга Коновалова: Завершенное задание | Ольга Коновалова: Устранено | Алексей Александров: Проверенное задание
436 | ООО "СВОД" Нарушение правил по ОТ при работе на высоте | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | svod.pto@gmail.com | Отв43 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | [8 empty] | 2019-09-06 14:21 | 2019-09-20 11:04 | 2019-09-20 16:15 |  | 2019-09-20 16:15 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "СВОД" Нарушение правил по ОТ при работе на высоте | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Ольга Коновалова | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Вышка тур, находящаяся в дворе №2, не имеет инвентарного номера, сведениях об успешно проведенных испытаниях, частично отсутствуют домкраты, стяжки и ригеля имеют механические повреждения (погнуты, следы коррозии). Прошу провести выбраковку. Запретить к использованию. | Алексей Александров: Изменена дата начала на 06.09.2019 | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Предписание просрочено. Прошу принять меры к устранению замечания. В противном будет составлен акт и чек-лист в установленном порядке. | Ольга Коновалова: Данная вышка тур не используется для работ. | Ольга Коновалова: Завершенное задание | Алексей Александров: Завершенное задание | Ольга Коновалова: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
431 | ООО "СВОД" Нарушение требований ПТЭЭП | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | svod.pto@gmail.com | Отв43 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | [8 empty] | 2019-09-05 17:51 | 2019-09-11 23:40 | 2019-09-17 14:37 |  | 2019-09-17 14:37 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "СВОД" Нарушение требований ПТЭЭП | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Ольга Коновалова | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Изменена дата начала на 05.09.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 06.09.2019 | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Электрокабель проложен по поверхности земли и металлическим частям лесов. При повреждении изоляции кабеля возможно поражение электрическим током рабочего персонала, производящего работы с лесов. Необходимо провести инструктаж рабочего персонала на данном участке работ по "Порядок прокладки электрических кабелей" переносных на строительной площадке. | Алексей Александров: Предписание просрочено. Прошу принять меры к устранению замечания. В противном будет составлен акт и чек-лист в установленном порядке. | Ольга Коновалова: Инструктаж проведен | Ольга Коновалова: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
435 | ООО "СВОД" Нарушение требований предъявляемых к элементам лесов и подмостей. | 2 | Значительное | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | svod.pto@gmail.com | Отв43 | [10 empty] | 2019-09-05 18:20 | 2019-09-11 23:42 | 2019-09-17 14:37 |  | 2019-09-17 14:37 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "СВОД" Нарушение требований предъявляемых к элементам лесов и подмостей. | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Вертикальные стойки лесов, подготовленные к монтажу, имеют визуально наблюдаемую недопустимую кривизну. Необходимо проводить дефектовку и не допускать элементы имеющие не допустимую кривизну. | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Ольга Коновалова | Ольга Коновалова: Дефектовка произведена | Ольга Коновалова: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
643 | ООО "СВОД" Нарушение правил инструкции по ОТ при работе с ударным инструментом | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | svod.pto@gmail.com | Отв43 | [10 empty] | 2019-10-22 15:38 | 2019-11-05 09:33 | 2019-11-06 09:29 |  | 2019-11-06 09:29 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "СВОД" Нарушение правил инструкции по ОТ при работе с ударным инструментом | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Ольга Коновалова | Алексей Александров: При использовании ударного инструмента (молоток, топор, кувалда) глаза необходимо предохранять от попадания частиц скола очками защитными. Постоянный контроль ответственного производителя работ. | Ольга Коновалова: Завершенное задание | Ольга Коновалова: Устранено | Алексей Александров: Проверенное задание
437 | ООО "СВОД" Нарушение правил по ОТ при работе на высоте. | 2 | Значительное | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | svod.pto@gmail.com | Отв43 | [10 empty] | 2019-09-06 14:26 | 2019-09-11 23:43 | 2019-09-13 09:47 |  | 2019-09-13 09:47 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "СВОД" Нарушение правил по ОТ при работе на высоте. | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Ольга Коновалова | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Лестница для подъема на леса Двор №2 установлена в нарушение требований (отсутствует надежное крепление, не позволяющее смещение пяток). | Ольга Коновалова: Лестница закреплена | Ольга Коновалова: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
590 | ООО "СВОД Предоставление документации на проверку | 2 | Значительное | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | svod.pto@gmail.com | Отв43 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | [8 empty] | 2019-10-10 11:09 | 2019-10-18 13:36 | 2019-10-18 13:36 |  | 2019-10-18 13:36 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "СВОД | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "СВОД Предоставление документации на проверку | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Ольга Коновалова | Алексей Александров: Изменена дата начала на 10.10.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 11.10.2019 | Алексей Александров: Предоставить заверенную копию Положения о производственном контроле при организации и производстве работ. | Алексей Александров: Повторно. Не предоставлено положение по производственному контролю в установленные сроки. 16.10.19 предоставить документ на проверку в отдел ОТ технического заказчика. | Алексей Александров: Проверенное задание
739 | ООО "СВОД" Нарушение конструкции лесов. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | svod.pto@gmail.com | Отв43 | 2019-12-02 | 2019-12-06 | [8 empty] | 2019-12-02 11:36 | 2019-12-09 09:27 | 2019-12-17 17:02 |  | 2019-12-17 17:02 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "СВОД" Нарушение конструкции лесов. | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Ольга Коновалова | Алексей Александров: Изменена дата начала на 02.12.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 06.12.2019 | Алексей Александров: Со стороны Аптекарьского переулка по фасаду здания было разобрано усиление хомутовых лесов слева от арки второго двора. Работы были выполнены сотрудниками ООО "Геоизол" без согласования и персоналом не имеющим должной квалификации. Работы с этого участка лесов остановить на период полного устранения выявленного нарушения. Допуск к эксплуатации лесов разрешить только после комиссионной их приемки. | Ольга Коновалова: устранено | Ольга Коновалова: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
606 | ООО "СВОД" Нарушение требований предъявляемым к строительным лесам. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | svod.pto@gmail.com | Отв43 | [10 empty] | 2019-10-14 11:41 | 2019-10-31 10:07 | 2019-10-31 10:07 |  | 2019-10-31 10:07 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "СВОД" Нарушение требований предъявляемым к строительным лесам. | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Ольга Коновалова | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: При сборке лесов применяются конструкции и детали имеющие деформации и повреждения. | Алексей Александров: Проверенное задание
681 | ООО "СВОД" Нарушение требований ПТЭЭП | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | svod.pto@gmail.com | Отв43 | [10 empty] | 2019-11-08 14:29 | 2019-11-12 15:39 | 2019-11-15 15:41 |  | 2019-11-15 15:41 | [34 empty] | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Ольга Коновалова | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "СВОД" Нарушение требований ПТЭЭП | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Электрический щит поврежден, открыт и опрокинут на землю на бок. Попадание осадков и как следствие замыкание. | Ольга Коновалова: Устранено | Ольга Коновалова: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
680 | ООО "СВОД" Нарушение правил работы с электроинструментами. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | svod.pto@gmail.com | Отв43 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | [8 empty] | 2019-11-08 13:48 | 2019-11-12 15:19 | 2019-11-15 15:41 |  | 2019-11-15 15:41 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "СВОД" Нарушение правил работы с электроинструментами. | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Ольга Коновалова | Алексей Александров: Кабель подключения электроинструмента имеет скрутки не отвечающие требованиям безопасности. | Алексей Александров: Изменена дата начала на 08.11.2019 | Алексей Александров: Исключить из работы не исправный электроинструмент. | Ольга Коновалова: Устранено | Ольга Коновалова: Завершенное задание | Алексей Александров: Проверенное задание
763 | ООО "СВОД" Нарушение требований к складированию материалов и оборудования. | 2 | Значительное | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | svod.pto@gmail.com | Отв43 | 2019-12-10 | 2019-12-16 | [8 empty] | 2019-12-10 13:22 | 2019-12-17 11:31 | 2019-12-17 17:02 |  | 2019-12-17 17:02 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "СВОД" Нарушение требований к складированию материалов и оборудования. | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Ольга Коновалова | Алексей Александров: Изменена дата начала на 10.12.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 16.12.2019 | Алексей Александров: Отходы и материалы складированы в общей куче (3 двор). Необходимо провести сортировку и выбраковку материалов с последующей утилизаций. Необходимо провести уборку территории под лесами 3 двор. (стекло, кирпич, штукатурка). | Ольга Коновалова: Завершенное задание | Ольга Коновалова: Не имеет отношение к ООО СВОД. | Алексей Александров: Проверенное задание
326 | ООО "ТМГ-Груп" Нарушение правил ОТ в строительстве. | 3 | Малозначительное | Малозначительное | Нарушение ОТ и ТБ | nkasalica@yandex.ru | Отв55 | [10 empty] | 2019-07-30 17:34 |  |  |  | 2019-08-08 12:10 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "ТМГ-Груп" Нарушение правил ОТ в строительстве. | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Сергей Солодовников | Алексей Александров: Нарушение правил совмещенного хранения материалов и ЛВЖ на складе. Бензин и краска, инструмент, расходники, спецодежда. | Алексей Александров: Приоритет изменен на 3
238 | ООО "ТМГ-Груп" Нарушение правил ОТ на высоте (леса) | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | nkasalica@yandex.ru | Отв55 | [10 empty] | 2019-07-11 17:12 | 2019-07-12 17:12 | 2019-07-12 17:12 |  | 2019-07-12 17:12 | [34 empty] | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Сергей Солодовников | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "ТМГ" Нарушение правил ОТ | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "ТМГ" Нарушение правил ОТ на высоте (леса) | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: 1. Леса собраны в нарушение схемы указанной в ППР. (расположение подкладок под пятки) Не допускается разрезать подкладочную доску. п.п. 2.2.33 ПОТ РМ -012-2000 | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Запретить использование до устранения выявленного нарушения. | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "ТМГ-Груп" Нарушение правил ОТ на высоте (леса) | Алексей Александров: Проверенное задание
232 | ООО "ТМГ-Груп" Нарушение требований ОТ при работе на Высоте. | 2 | Значительное | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | nkasalica@yandex.ru | Отв55 | [10 empty] | 2019-07-11 09:22 | 2019-07-22 16:13 | 2019-07-22 16:13 |  | 2019-07-22 16:13 | [34 empty] | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Сергей Солодовников | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "ТМГ" Нарушение требований ОТ при работе на Высоте. | Алексей Александров: 1. Применение не инвентарных лестниц. 2. Лестница, собранная из двух частей в подобие стремянки, не имеет устойчивости. 3. Ограничители оторваны. Запретить использование. | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "ТМГ-Груп" Нарушение требований ОТ при работе на Высоте. | Алексей Александров: Проверенное задание
186 | ООО "ТМГ" Нарушение правил ПТЭЭП. | 3 | Малозначительное | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | nkasalica@yandex.ru | Отв55 | [10 empty] | 2019-07-01 16:14 | 2019-07-08 17:31 | 2019-07-08 17:31 |  | 2019-07-08 17:31 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на Нарушение правил ПТЭЭП. | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на nkasalica | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Отсутствует заземление строительных вагончиков бытового городка. ПУЭ Глава 1.7. Запретить эксплуатацию. | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "ТМГ" Нарушение правил ПТЭЭП. | Алексей Александров: Приоритет изменен на 3 | Алексей Александров: Проверенное задание
188 | ООО "ТМГ" Нарушение правил ППБ 01-03 | 3 | Малозначительное | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | nkasalica@yandex.ru | Отв55 | 2019-07-01 | 2019-07-05 | [8 empty] | 2019-07-01 16:16 | 2019-07-04 11:18 | 2019-07-04 11:18 |  | 2019-07-04 11:18 | [34 empty] | Алексей Александров: Заголовок изменен на Нарушение правил ППБ 01-003 | Алексей Александров: Заголовок изменен на Нарушение правил ППБ 01-03 | Алексей Александров: Изменена дата начала на 01.07.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 05.07.2019 | Алексей Александров: Приоритет изменен на 3 | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "ТМГ" Нарушение правил ППБ 01-03 | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на nkasalica | Алексей Александров: Проверенное задание
324 | ООО "ТМГ-Груп" Нарушение требований правил ОТ при работе на высоте. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | nkasalica@yandex.ru | Отв55 | 2019-07-29 | 2019-08-05 | [8 empty] | 2019-07-30 17:23 | 2019-08-02 13:58 | 2019-08-02 13:58 |  | 2019-08-02 13:58 | [34 empty] | Алексей Александров: Сменить ответственное лицо на Сергей Солодовников | Алексей Александров: Заголовок изменен на ООО "ТМГ-Груп" Нарушение требований правил ОТ при работе на высоте. | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Ссылка на изображение | Алексей Александров: Изменена дата начала на 29.07.2019 | Алексей Александров: Изменена дата завершения на 05.08.2019 | Алексей Александров: Пояса монтажника, выданные рабочим, имеют просроченную дату испытания. У некоторых рабочих пояса с оторванными бирками-паспортами. Запретить использование СИЗ с просроченными датами поверок-испытания. | Алексей Александров: Приоритет изменен на 1 | Алексей Александров: Проверенное задание
736 | Очистить цокольный камень от цементного раствора | 3 | Малозначительное | Малозначительное | Операционный контроль | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-11-29 | 2019-11-30 | 11-16/Л-УЗакрепление грунтов | 0 | 0 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-11-29 12:04 |  |  |  | 2019-11-29 12:06 |  |  | Закрепление грунтов под фундаментами 13/3/Т-У | [31 empty] | Андрей Денисов: Приоритет изменен на P3 | Андрей Денисов: Дата начала изменена на нояб. 29, 2019 | Андрей Денисов: Дата окончания изменена на нояб. 30, 2019 | Андрей Денисов: Ответственное лицо замещено Максим Суматохин | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
260 | Арматурный Каркас СВГ Зах.33 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-16 09:51 | 2019-07-17 09:21 | 2019-07-19 14:46 |  | 2019-07-19 14:46 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  | Нарушение СП 70.13330.2012 в части отсутствия фиксации элементов арматурного каркаса для зах.33 выполнить фиксацию согласно РД | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (ВЧУ) - 2019-07-16 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-07-16 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (ВЧУ) - 2019-07-16 | N/A: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (MSU) - 2019-07-16 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (ВЧУ) - 2019-07-16 | No: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (MSU) - 2019-07-16 | No: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (ВЧУ) - 2019-07-16 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Арматурный Каркас СВГ Зах.33 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июл. 16, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Имеют место нарушения сварных соединений пространственного каркаса. | Владимир Чугунов: Ответственное лицо замещено Максим Суматохин | Владимир Чугунов: Приоритет изменен на P2 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Ссылка на изображение | Maksim Sumatokhin: Замечания устранили. | Maksim Sumatokhin: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Проверенное задание | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Проверенное задание
780 | ТМГ_ Фасадные Работы _ Штукатурка Фасадов В/О 1-4/А | 3 | Малозначительное | Проверено | Операционный контроль | tmg-sergey@mail.ru | Отв31 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | НФ_Марсово поле | 0 | 0 | Фасад Марсово Поле В/О 1-4/А |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-12-16 16:07 | 2019-12-23 15:50 | 2019-12-23 15:50 |  | 2019-12-23 15:50 | [34 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Приоритет изменен на P2 | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на ТМГ_ Фасадные Работы _ Штукатурка Фасадов В/О 1-4/А | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на дек. 16, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ответственное лицо замещено Sergey Solodovnikov | Владимир Чугунов: Приоритет изменен на P3 | Владимир Чугунов: Проверенное задание
222 | Операционный Контроль Бетонирования Стен Форшахты В/О Л-И/19/2 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | Форшахта | 12.99 | 37.68 | СВГ_Устройство форшахты |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-07-09 17:06 | 2019-07-09 17:08 | 2019-07-09 17:08 |  | 2019-07-09 17:09 | о3.3_бетонирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 2,1 Перед укладкой бетонной смеси опалубка и арматура очищается сжатым воздухом (АДЕ) - 2019-07-09 | Yes: 2,2 Перед укладкой бетонной смеси поверхность опалубки, соприкасающаяся с бетоном, покрывается смазкой (АДЕ) - 2019-07-09 | Yes: 2,3 Бетонная смесь укладывается горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях (АДЕ) - 2019-07-09 | Yes: 2,4 Толщина укладываемых слоев бетонной смеси при уплотнении смеси ручными глубинными вибраторами не более 1,25 длины рабочей части вибратора (АДЕ) - 2019-07-09 | Yes: 2,5 Верхний уровень уложенной бетонной смеси ниже верха щитов опалубки на 50-70 мм (АДЕ) - 2019-07-09 | Yes: 2,6 Рабочие швы выполняются в соответствии с проектными требованиями (АДЕ) - 2019-07-09 | Yes: 2,7 Производится отбор проб контрольных образцов бетона для определения фактических показателей качества бетона конструкций (АДЕ) - 2019-07-09 | Yes: 3,1 Работы выполняются на основе утвержденного ППР (АДЕ) - 2019-07-09 | Yes: 3,2 Наличие записи в журнале бетонных работ (АДЕ) - 2019-07-09 | [22 empty] | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Бетонирования Стен Форшахты В/О Л-И/19/2 | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июл. 9, 2019
65 | Операционный Контроль Бетонирования Стен Ж/Б Канала В Местах Прохода Гильз В/О 1-2/Д-И1 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-05-04 | 2019-05-04 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_Устройство монолитного подземного канала(добавить закладные и гильзы) |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-05-04 13:23 | 2019-05-04 13:24 | 2019-05-04 13:24 |  | 2019-05-04 13:24 | о2.3_бетонирование_фундамента |  |  | Yes: 2,1 Перед укладкой бетонной смеси опалубка и арматура очищается сжатым воздухом (АДЕ) - 2019-05-04 | Yes: 2,2 Перед укладкой бетонной смеси поверхность опалубки, соприкасающаяся с бетоном, покрывается смазкой (АДЕ) - 2019-05-04 | Yes: 2,3 Бетонная смесь укладывается горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях (АДЕ) - 2019-05-04 | Yes: 2,4 Толщина укладываемых слоев бетонной смеси при уплотнении смеси ручными глубинными вибраторами не более 1,25 длины рабочей части вибратора (АДЕ) - 2019-05-04 | Yes: 2,5 Верхний уровень уложенной бетонной смеси ниже верха щитов опалубки на 50-70 мм (АДЕ) - 2019-05-04 | Yes: 2,6 Рабочие швы выполняются в соответствии с проектными требованиями (АДЕ) - 2019-05-04 | N/A: 2,7 Производится отбор проб контрольных образцов бетона для определения фактических показателей качества бетона конструкций (АДЕ) - 2019-05-04 | Yes: 3,1 Работы выполняются на основе утвержденного ППР (АДЕ) - 2019-05-04 | Yes: 3,2 Наличие записи в журнале бетонных работ (АДЕ) - 2019-05-04 | [22 empty] | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Бетонирования Стен Ж/Б Канала В Местах Прохода Гильз В/О 1-2/Д-И1 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на мая 4, 2019 | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
67 | Операционный контроль усиления грунтов фундаментов в/о 21-22/Б | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-05-04 | 2019-05-04 | 01_1-ый этаж | 0 | 0 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-05-04 13:26 | 2019-05-04 13:27 | 2019-05-04 13:27 |  | 2019-05-04 13:27 | о2.9_закрепление_грунтов_основания_под_подошвой_фундаментов |  |  | Yes: 1. Работы проводятся в соответствии с РД, утвержденной в производство работ (АДЕ) - 2019-05-04 | Yes: 2. Геодезическая разбивка скважин, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-05-04 | Yes: 3. Место установки буровой машины на точку бурения, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-05-04 | Yes: 4. Подготовка штанги-бура и раствора выполняется в соотвествии с проектом (АДЕ) - 2019-05-04 | Yes: 5. Угол наклона стрелы станка, режим и глубина бурения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-05-04 | Yes: 6. Режим заполнения скважины раствором соответствует проекту (АДЕ) - 2019-05-04 | [25 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный контроль усиления грунтов фундаментов в/о 21-22/Б | Андрей Денисов: Дата начала изменена на мая 4, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
597 | Бетонирование БО | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-12 22:16 | 2019-10-12 22:16 | 2019-10-12 22:16 |  | 2019-10-12 22:16 | о3.3_бетонирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 2,1 Перед укладкой бетонной смеси опалубка и арматура очищается сжатым воздухом (АДЕ) - 2019-10-12 | Yes: 2,2 Перед укладкой бетонной смеси поверхность опалубки, соприкасающаяся с бетоном, покрывается смазкой (АДЕ) - 2019-10-12 | Yes: 2,3 Бетонная смесь укладывается горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях (АДЕ) - 2019-10-12 | Yes: 2,4 Толщина укладываемых слоев бетонной смеси при уплотнении смеси ручными глубинными вибраторами не более 1,25 длины рабочей части вибратора (АДЕ) - 2019-10-12 | Yes: 2,5 Верхний уровень уложенной бетонной смеси ниже верха щитов опалубки на 50-70 мм (АДЕ) - 2019-10-12 | N/A: 2,6 Рабочие швы выполняются в соответствии с проектными требованиями (АДЕ) - 2019-10-12 | Yes: 2,7 Производится отбор проб контрольных образцов бетона для определения фактических показателей качества бетона конструкций (АДЕ) - 2019-10-12 | N/A: 3,1 Работы выполняются на основе утвержденного ППР (АДЕ) - 2019-10-12 | N/A: 3,2 Наличие записи в журнале бетонных работ (АДЕ) - 2019-10-12 | [22 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Бетонирование БО | Андрей Денисов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на окт. 11, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
600 | Бетонирование СВГ захв. 57 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-12 22:38 | 2019-10-12 22:38 | 2019-10-12 22:38 |  | 2019-10-12 22:39 | п1.8_свг._бетонирование |  |  | Yes: 1.1. Бетонирование производится бетоном, соответствующим проектным требованиям, прошедшим входной контроль (АДЕ) - 2019-10-12 | Yes: 1.2. Бетонирование захватки произведено непрерывно с двум бетонных труб в соответствии с технологичекими требованиями (АДЕ) - 2019-10-12 | Yes: 1.3. Укладка бетона в выработку произведена не позже 8ч после окончания разработки грунта и не позже 4ч после опускания в выработку арматурного каркаса. (АДЕ) - 2019-10-12 | Yes: 1.4. Демонтаж межсекционных ограничителей из захваток выполнен через 5-6 ч после окончания бетонирования (АДЕ) - 2019-10-12 | Yes: 1.5. Бетонирование выполнено до момента поднятия уровня чистой смеси до проектной отметки. (АДЕ) - 2019-10-12 | Yes: 1.6. Контрольные образцы бетонной смеси изготовлены в количестве не менее 6 шт. на партию бетона (АДЕ) - 2019-10-12 | Yes: 2.1. Произведены записи в общем журнале работ (Раздел 3, раздел 6) по бетонированию, указаны результаты операционного контроля. (АДЕ) - 2019-10-12 | N/A: 2.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на бетонирование захватки СВГ. (АДЕ) - 2019-10-12 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (АДЕ) - 2019-10-12 | [22 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Бетонирование СВГ захв. 57 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на окт. 12, 2019 | Андрей Денисов: Дата начала изменена на окт. 11, 2019 | Андрей Денисов: Дата окончания изменена на окт. 11, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
603 | Бетонирование СВГ захв 58 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-10-12 | 2019-10-12 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-12 22:45 | 2019-10-12 22:45 | 2019-10-12 22:45 |  | 2019-10-12 22:46 | п1.8_свг._бетонирование |  |  | Yes: 1.1. Бетонирование производится бетоном, соответствующим проектным требованиям, прошедшим входной контроль (АДЕ) - 2019-10-12 | Yes: 1.2. Бетонирование захватки произведено непрерывно с двум бетонных труб в соответствии с технологичекими требованиями (АДЕ) - 2019-10-12 | Yes: 1.3. Укладка бетона в выработку произведена не позже 8ч после окончания разработки грунта и не позже 4ч после опускания в выработку арматурного каркаса. (АДЕ) - 2019-10-12 | Yes: 1.4. Демонтаж межсекционных ограничителей из захваток выполнен через 5-6 ч после окончания бетонирования (АДЕ) - 2019-10-12 | Yes: 1.5. Бетонирование выполнено до момента поднятия уровня чистой смеси до проектной отметки. (АДЕ) - 2019-10-12 | Yes: 1.6. Контрольные образцы бетонной смеси изготовлены в количестве не менее 6 шт. на партию бетона (АДЕ) - 2019-10-12 | Yes: 2.1. Произведены записи в общем журнале работ (Раздел 3, раздел 6) по бетонированию, указаны результаты операционного контроля. (АДЕ) - 2019-10-12 | N/A: 2.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на бетонирование захватки СВГ. (АДЕ) - 2019-10-12 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (АДЕ) - 2019-10-12 | [22 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Бетонирование СВГ захв 58 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на окт. 12, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
772 | Закрепление Грунтов Под Фундаментами 2-12/1/У | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2-12_Д-У Закрепление грунтов | 47.62 | 16.48 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-12-12 18:39 | 2019-12-12 18:39 | 2019-12-12 18:39 |  | 2019-12-17 14:23 | п2.14_закрепление_грунтов_оснований_под_подошвой_фундаментов |  |  | Yes: 1. При производстве работ использовались материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-12-12 | Yes: 2. Количество скважин и их фактическое положение соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-12 | Yes: 3. Качество тампоновки скважины соответсвует проекту (АДЕ) - 2019-12-12 | Yes: 4. Выполнен геодезический контроль фактического положения скважин. Положения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-12 | Yes: 5. Наличие полного комплекта исполнительной документации, включая акты освидетельствования скрытых работ (АДЕ) - 2019-12-12 | Yes: 6. - Произведены лабораторные испытания контрольных образцов бетона (образцы-кубы с ребром 100 мм) Характеристики контрольных образцов соответствуют требованиям РД. (АДЕ) - 2019-12-12 | [25 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Закрепление Грунтов Под Фундаментами 2-12/1/У | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на дек. 12, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
787 | Закрепление Грунтов Под Фундаментами 4/1-5/1/К/1-У/1 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2-12_Д-У Закрепление грунтов | 37.44 | 32.17 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-12-17 14:23 | 2019-12-12 18:39 | 2019-12-12 18:39 |  | 2019-12-17 14:24 | п2.14_закрепление_грунтов_оснований_под_подошвой_фундаментов |  |  | Yes: 1. При производстве работ использовались материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-12-17 | Yes: 2. Количество скважин и их фактическое положение соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-17 | Yes: 3. Качество тампоновки скважины соответсвует проекту (АДЕ) - 2019-12-17 | Yes: 4. Выполнен геодезический контроль фактического положения скважин. Положения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-17 | Yes: 5. Наличие полного комплекта исполнительной документации, включая акты освидетельствования скрытых работ (АДЕ) - 2019-12-17 | Yes: 6. - Произведены лабораторные испытания контрольных образцов бетона (образцы-кубы с ребром 100 мм) Характеристики контрольных образцов соответствуют требованиям РД. (АДЕ) - 2019-12-17 | [25 empty] | Андрей Денисов: Изменена дата начала на 17.12.2019 | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Закрепление Грунтов Под Фундаментами 4/1-5/1/К/1-У/1
11 | Операционный Контроль Бетонирования Стен Лотка В/О 1-2/И/1-У | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 00_-1 этаж | 4.52 | 46.88 | УФ_Устройство монолитного подземного канала(добавить закладные и гильзы) |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-03-27 16:28 | 2019-03-27 16:28 | 2019-03-27 16:28 |  | 2019-03-27 16:33 | о3.3_бетонирование_монолитных_жб_конструкций |  | Согласовать с авторским надзором устройство рабочих швов по стенам лотка в/о 1-2/И/1-У | Yes: 2,1 Перед укладкой бетонной смеси опалубка и арматура очищается сжатым воздухом (АДЕ) - 2019-03-27 | Yes: 2,2 Перед укладкой бетонной смеси поверхность опалубки, соприкасающаяся с бетоном, покрывается смазкой (АДЕ) - 2019-03-27 | Yes: 2,3 Бетонная смесь укладывается горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях (АДЕ) - 2019-03-27 | Yes: 2,4 Толщина укладываемых слоев бетонной смеси при уплотнении смеси ручными глубинными вибраторами не более 1,25 длины рабочей части вибратора (АДЕ) - 2019-03-27 | Yes: 2,5 Верхний уровень уложенной бетонной смеси ниже верха щитов опалубки на 50-70 мм (АДЕ) - 2019-03-27 | Yes: 2,6 Рабочие швы выполняются в соответствии с проектными требованиями (АДЕ) - 2019-03-27 | Yes: 2,7 Производится отбор проб контрольных образцов бетона для определения фактических показателей качества бетона конструкций (АДЕ) - 2019-03-27 | Yes: 3,1 Работы выполняются на основе утвержденного ППР (АДЕ) - 2019-03-27 | Yes: 3,2 Наличие записи в журнале бетонных работ (АДЕ) - 2019-03-27 | [22 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Бетонирования Стен Лотка В/О 1-2/И/1-У | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на мар. 27, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
201 | Бетонирование Основания Форшахты 19/2-21/Д | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | Форшахта | 0 | 0 | СВГ_Устройство форшахты |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-07-05 14:52 | 2019-07-05 14:52 | 2019-07-05 14:52 |  | 2019-07-05 14:52 | о3.3_бетонирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 2,1 Перед укладкой бетонной смеси опалубка и арматура очищается сжатым воздухом (АДЕ) - 2019-07-05 | Yes: 2,2 Перед укладкой бетонной смеси поверхность опалубки, соприкасающаяся с бетоном, покрывается смазкой (АДЕ) - 2019-07-05 | Yes: 2,3 Бетонная смесь укладывается горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях (АДЕ) - 2019-07-05 | Yes: 2,4 Толщина укладываемых слоев бетонной смеси при уплотнении смеси ручными глубинными вибраторами не более 1,25 длины рабочей части вибратора (АДЕ) - 2019-07-05 | Yes: 2,5 Верхний уровень уложенной бетонной смеси ниже верха щитов опалубки на 50-70 мм (АДЕ) - 2019-07-05 | Yes: 2,6 Рабочие швы выполняются в соответствии с проектными требованиями (АДЕ) - 2019-07-05 | Yes: 2,7 Производится отбор проб контрольных образцов бетона для определения фактических показателей качества бетона конструкций (АДЕ) - 2019-07-05 | Yes: 3,1 Работы выполняются на основе утвержденного ППР (АДЕ) - 2019-07-05 | Yes: 3,2 Наличие записи в журнале бетонных работ (АДЕ) - 2019-07-05 | [22 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Бетонирование Основания Форшахты 19/2-21/Д | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июл. 5, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
133 | Операционный Контроль Усиления Грунтов В/О 26-27/Д-Е | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-06-12 10:00 | 2019-06-12 10:00 | 2019-06-12 10:00 |  | 2019-06-12 10:00 | о2.9_закрепление_грунтов_основания_под_подошвой_фундаментов |  |  | Yes: 1. Работы проводятся в соответствии с РД, утвержденной в производство работ (АДЕ) - 2019-06-12 | Yes: 2. Геодезическая разбивка скважин, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-06-12 | Yes: 3. Место установки буровой машины на точку бурения, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-06-12 | Yes: 4. Подготовка штанги-бура и раствора выполняется в соотвествии с проектом (АДЕ) - 2019-06-12 | Yes: 5. Угол наклона стрелы станка, режим и глубина бурения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-06-12 | Yes: 6. Режим заполнения скважины раствором соответствует проекту (АДЕ) - 2019-06-12 | [25 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Усиления Грунтов В/О 26-27/Д-Е | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июн. 12, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
14 | Операционный контроль армирования стен приливов в подвале в/о 1-2/А-Г | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 00_-1 этаж | 4.38 | 77.77 | УФ_ЖБ плита и приливы |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-03-29 10:10 | 2019-03-29 10:10 | 2019-03-29 10:10 |  | 2019-03-29 10:13 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (АДЕ) - 2019-03-29 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (АДЕ) - 2019-03-29 | N/A: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (АДЕ) - 2019-03-29 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (АДЕ) - 2019-03-29 | [27 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный контроль армирования стен приливов в подвале в/о 1-2/А-Г | Андрей Денисов: Дата начала изменена на мар. 29, 2019 | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012)" | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "2.1 Наличие записи в общем журнале работ" | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции" | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
22 | Операционный Контроль Бетонирования Приливов В/О 1-2/А-Г | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_ЖБ плита и приливы |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-04-04 17:09 | 2019-04-04 17:09 | 2019-04-04 17:09 |  | 2019-04-04 17:11 | о3.3_бетонирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 2,1 Перед укладкой бетонной смеси опалубка и арматура очищается сжатым воздухом (АДЕ) - 2019-04-04 | Yes: 2,2 Перед укладкой бетонной смеси поверхность опалубки, соприкасающаяся с бетоном, покрывается смазкой (АДЕ) - 2019-04-04 | Yes: 2,3 Бетонная смесь укладывается горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях (АДЕ) - 2019-04-04 | Yes: 2,4 Толщина укладываемых слоев бетонной смеси при уплотнении смеси ручными глубинными вибраторами не более 1,25 длины рабочей части вибратора (АДЕ) - 2019-04-04 | Yes: 2,5 Верхний уровень уложенной бетонной смеси ниже верха щитов опалубки на 50-70 мм (АДЕ) - 2019-04-04 | Yes: 2,6 Рабочие швы выполняются в соответствии с проектными требованиями (АДЕ) - 2019-04-04 | N/A: 2,7 Производится отбор проб контрольных образцов бетона для определения фактических показателей качества бетона конструкций (АДЕ) - 2019-04-04 | Yes: 3,1 Работы выполняются на основе утвержденного ППР (АДЕ) - 2019-04-04 | Yes: 3,2 Наличие записи в журнале бетонных работ (АДЕ) - 2019-04-04 | [22 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Бетонирования Приливов В/О 1-2/А-Г | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на апр. 4, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
25 | Операционный Контроль Усиления Фундаментов Цементацией В/О 26-27/В-Ж | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-04-08 14:17 | 2019-04-08 14:17 | 2019-04-08 14:17 |  | 2019-04-08 14:20 | о2.8_усиление_фундаментов_сваями |  | Заменить повреждённый шланг у Водомерного Узла и хомуты на стыках. Устранить протечки воды. | Yes: 1. Работы производятся в соответствии с РД, утвержденной в производтство работ (АДЕ) - 2019-04-08 | Yes: 2. При производстве работ используются материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-04-08 | Yes: 3. Разметка мест заложения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-04-08 | Yes: 4. Работы по устройству скважины и наполнения раствором на 1-ом этапе соответствуют проекту (АДЕ) - 2019-04-08 | N/A: 5. Работы по разбуриванию скважины на 2-ом этапе устройства соответствуют проекту (АДЕ) - 2019-04-08 | N/A: 6. Работы по заполнению раствором скважины на 2-ом этапе производятся в соответствии с проектом (АДЕ) - 2019-04-08 | N/A: 7. Тампонирование скважин выполняется в соответствии с проектом (АДЕ) - 2019-04-08 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Усиления Фундаментов Цементацией В/О 26-27/В-Ж | Андрей Денисов: Дата начала изменена на апр. 8, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
73 | Операционный Контроль Усиления Фундаментов Цементацией В/О 18-19/Д-Е, 22-24/Б-Д | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-05-14 17:21 | 2019-05-14 17:21 | 2019-05-14 17:21 |  | 2019-05-14 17:32 | о2.8_усиление_фундаментов_сваями |  |  | Yes: 1. Работы производятся в соответствии с РД, утвержденной в производтство работ (АДЕ) - 2019-05-14 | Yes: 2. При производстве работ используются материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-05-14 | Yes: 3. Разметка мест заложения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-05-14 | Yes: 4. Работы по устройству скважины и наполнения раствором на 1-ом этапе соответствуют проекту (АДЕ) - 2019-05-14 | Yes: 5. Работы по разбуриванию скважины на 2-ом этапе устройства соответствуют проекту (АДЕ) - 2019-05-14 | Yes: 6. Работы по заполнению раствором скважины на 2-ом этапе производятся в соответствии с проектом (АДЕ) - 2019-05-14 | N/A: 7. Тампонирование скважин выполняется в соответствии с проектом (АДЕ) - 2019-05-14 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Усиления Фундаментов Цементацией В/О 18-19/Д-Е, 22-24/Б-Д | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на мая 14, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
80 | Операционный Контроль Усиления Грунтов Фундаментов В/О 21-22/Г | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-05-15 16:52 | 2019-05-15 16:52 | 2019-05-15 16:52 |  | 2019-05-15 16:54 | о2.9_закрепление_грунтов_основания_под_подошвой_фундаментов |  |  | Yes: 1. Работы проводятся в соответствии с РД, утвержденной в производство работ (АДЕ) - 2019-05-15 | Yes: 2. Геодезическая разбивка скважин, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-05-15 | Yes: 3. Место установки буровой машины на точку бурения, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-05-15 | Yes: 4. Подготовка штанги-бура и раствора выполняется в соотвествии с проектом (АДЕ) - 2019-05-15 | Yes: 5. Угол наклона стрелы станка, режим и глубина бурения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-05-15 | Yes: 6. Режим заполнения скважины раствором соответствует проекту (АДЕ) - 2019-05-15 | [25 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Усиления Грунтов Фундаментов В/О 21-22/Г | Андрей Денисов: Дата начала изменена на мая 15, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
33 | Операционный Контроль Усиления Фундаментов В/О 21-27/А-Ж | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-04-11 14:49 | 2019-04-11 14:49 | 2019-04-11 14:49 |  | 2019-04-11 14:53 | о2.8_усиление_фундаментов_сваями |  |  | Yes: 1. Работы производятся в соответствии с РД, утвержденной в производтство работ (АДЕ) - 2019-04-11 | Yes: 2. При производстве работ используются материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-04-11 | Yes: 3. Разметка мест заложения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-04-11 | Yes: 4. Работы по устройству скважины и наполнения раствором на 1-ом этапе соответствуют проекту (АДЕ) - 2019-04-11 | N/A: 5. Работы по разбуриванию скважины на 2-ом этапе устройства соответствуют проекту (АДЕ) - 2019-04-11 | N/A: 6. Работы по заполнению раствором скважины на 2-ом этапе производятся в соответствии с проектом (АДЕ) - 2019-04-11 | N/A: 7. Тампонирование скважин выполняется в соответствии с проектом (АДЕ) - 2019-04-11 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Усиления Фундаментов В/О 21-27/А-Ж | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на апр. 11, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
36 | Операционный Контроль Усиления Фундаментов В/О 13-27/А-И | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-04-13 | 2019-04-13 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-04-13 09:44 | 2019-04-13 09:44 | 2019-04-13 09:44 |  | 2019-04-13 09:45 | о2.8_усиление_фундаментов_сваями |  |  | Yes: 1. Работы производятся в соответствии с РД, утвержденной в производтство работ (АДЕ) - 2019-04-13 | Yes: 2. При производстве работ используются материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-04-13 | Yes: 3. Разметка мест заложения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-04-13 | Yes: 4. Работы по устройству скважины и наполнения раствором на 1-ом этапе соответствуют проекту (АДЕ) - 2019-04-13 | N/A: 5. Работы по разбуриванию скважины на 2-ом этапе устройства соответствуют проекту (АДЕ) - 2019-04-13 | N/A: 6. Работы по заполнению раствором скважины на 2-ом этапе производятся в соответствии с проектом (АДЕ) - 2019-04-13 | N/A: 7. Тампонирование скважин выполняется в соответствии с проектом (АДЕ) - 2019-04-13 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Усиления Фундаментов В/О 21-27/А-Ж | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Усиления Фундаментов В/О 13-27/А-И | Андрей Денисов: Дата начала изменена на апр. 13, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
708 | Устройство Скважины Для БНС №2 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | Схема БН свай для предпроектного испытания | 49.98 | 46.64 | БНС1двор_предпроектное Испытание БН Свай |  |  |  | Ссылка на план | 2019-11-21 15:05 | 2019-11-21 15:05 | 2019-11-21 15:05 |  | 2019-11-21 15:08 | о2.5_изготовление_буронабивных_свай__i_этап_бурение_скважины |  |  | Yes: Диаметр ствола и уширения соответствует проектным требованиям (АДЕ) - 2019-11-21 | Yes: Вертикальность ствола сваи соответствует нормативным требованиям (АДЕ) - 2019-11-21 | No: Наличие воды в скважине (АДЕ) - 2019-11-21 | No: Наличие вывалов грунта при бурении (АДЕ) - 2019-11-21 | Yes: Бурение скважин с применением обсадных труб осуществляется без опережающего забоя (АДЕ) - 2019-11-21 | N/A: При бурении в обводненных песках с прослойками плывуна, заполняющего полость обсадной трубы, обеспечивается подача в нее воды для поддержания расчетного уровня подземных вод избыточным напором не менее 4 м (АДЕ) - 2019-11-21 | N/A: При бурении скважин под защитой глинистого раствора его уровень в процессе бурения выше подземных вод не менее чем на 0,5 м (АДЕ) - 2019-11-21 | N/A: При бурении скважин под защитой бурового полимерного раствора его уровень в скважине в процессе бурения выше уровня подземных вод на величину, равную 10 % длины сваи, но не менее чем на 2 м (АДЕ) - 2019-11-21 | N/A: Недопущение бурения в задел (АДЕ) - 2019-11-21 | Yes: Бурение скважин рядом с ранее изготовленными сваями по прошествии не менее 48 часов после окончания бетонирования последних (сокращение указанного срока при использовании специальных бетонов с ускоренным временем твердения) (АДЕ) - 2019-11-21 | Yes: После завершения проходки скважины произведена зачистка забоя от шлама механическим способом (АДЕ) - 2019-11-21 | Yes: Разрешается приемка скважины (АДЕ) - 2019-11-21 | Yes: Работы выполняются на основе утвержденного ППР (АДЕ) - 2019-11-21 | Yes: Наличие записи в журнале производства работ (АДЕ) - 2019-11-21 | Yes: Руководство по производству и приемке работ при устройстве оснований и фундаментов (НИИОСП им. Н.М. Герсиванова). (АДЕ) - 2019-11-21 | Yes: СП45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. (АДЕ) - 2019-11-21 | Yes: СП50-102-2012 Проектирование и устройство свайных фундаментов (АДЕ) - 2019-11-21 | [14 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Устройство Скважины Для БНС | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Устройство Скважины Для БНС №2 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на нояб. 9, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
709 | Армирование Бнс №2 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | Схема БН свай для предпроектного испытания | 52 | 46.76 | БНС1двор_предпроектное Испытание БН Свай |  |  |  | Ссылка на план | 2019-11-21 15:13 | 2019-11-21 15:13 | 2019-11-21 15:13 |  | 2019-11-21 15:13 | о2.6_изготовление_буронабивных_свай__ii_этап_установка_арматурного_каркаса |  |  | Yes: Сборка арматурного каркаса из отдельных секций осуществляется в сборочных кондукторах, арматурные стержни в месте соединения очищены на длине, превышающей 10 - 15 мм сварной шов или стык, а стыковые и крестообразующие сварочные соединения выполняются в соответствии с проектом и требованиями (АДЕ) - 2019-11-21 | Yes: Осуществляется комплекс мер, направленных на предотвращение подъема и смещения в плане арматурного каркаса укладываемой бетонной смеси и в процессе извлечения бетонолитной и обсадной трубы, а также во всех случаях армирования не на полную глубину скважины (АДЕ) - 2019-11-21 | Yes: С помощью трубы-конструктора длиной не менее 1 м с наружным диаметром равным диаметру скважины (АДЕ) - 2019-11-21 | Yes: С помощью приварки к двум диаметрально расположенным стержням каркаса двух стержней, имеющих длину до дна скважины и снабженных на нижнем конце опорными коротышами из уголков, приваренных непосредственно к нижнему кольцу жесткости (АДЕ) - 2019-11-21 | Yes: Комбинированным способом (АДЕ) - 2019-11-21 | Yes: Наличие стального прута, приваренного к одному из продольных стержней каркаса, такой длины, чтобы его верх возвышался над обсадной трубой на 10 - 20 см (с целью контроля положения каркаса по глубине скважины после его установки и в процессе укладки бетонной смеси) (АДЕ) - 2019-11-21 | Yes: Работы выполняются на основе утвержденного ППР (АДЕ) - 2019-11-21 | Yes: Наличие записи в журнале производства работ (АДЕ) - 2019-11-21 | Yes: СП45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. (АДЕ) - 2019-11-21 | Yes: СП50-102-2012 Проектирование и устройство свайных фундаментов. (АДЕ) - 2019-11-21 | [21 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Армирование Бнс №2 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на нояб. 9, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
88 | Операционный контроль работ по усилению грунтов в/о Л-П/24-27 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-05-17 16:06 | 2019-05-17 16:06 | 2019-05-17 16:06 |  | 2019-05-17 16:07 | о2.9_закрепление_грунтов_основания_под_подошвой_фундаментов |  | Работы по усилению грунтов в/о Л-П/24-27 ведутся по несогласованному проекту. | No: 1. Работы проводятся в соответствии с РД, утвержденной в производство работ (АДЕ) - 2019-05-17 | Not set: 2. Геодезическая разбивка скважин, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-05-17 | Not set: 3. Место установки буровой машины на точку бурения, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-05-17 | Not set: 4. Подготовка штанги-бура и раствора выполняется в соотвествии с проектом (АДЕ) - 2019-05-17 | Not set: 5. Угол наклона стрелы станка, режим и глубина бурения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-05-17 | Not set: 6. Режим заполнения скважины раствором соответствует проекту (АДЕ) - 2019-05-17 | [25 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на мая 17, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
85 | Операционный контроль усиления фундаментов цементацией в/о 17-19/Д-Л, 19/1-21/1/У-Т/1 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-05-17 15:49 | 2019-05-17 15:50 | 2019-05-17 15:50 |  | 2019-05-17 16:08 | о2.8_усиление_фундаментов_сваями |  | Усиление Фундаментов Цементацией | No: 1. Работы производятся в соответствии с РД, утвержденной в производтство работ (АДЕ) - 2019-05-17 | Yes: 2. При производстве работ используются материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-05-17 | Yes: 3. Разметка мест заложения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-05-17 | Yes: 4. Работы по устройству скважины и наполнения раствором на 1-ом этапе соответствуют проекту (АДЕ) - 2019-05-17 | Yes: 5. Работы по разбуриванию скважины на 2-ом этапе устройства соответствуют проекту (АДЕ) - 2019-05-17 | Not set: 6. Работы по заполнению раствором скважины на 2-ом этапе производятся в соответствии с проектом (АДЕ) - 2019-05-17 | Not set: 7. Тампонирование скважин выполняется в соответствии с проектом (АДЕ) - 2019-05-17 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Дата начала изменена на мая 17, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль
706 | Устройство Диафрагмы Jet Grouting Е/20-21 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 1 двор Jet Groting | 19.75 | 60.88 | Jet1Двор_устройство Jet Grouting |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-11-21 14:58 | 2019-11-21 14:58 | 2019-11-21 14:58 |  | 2019-11-21 14:59 | о2.10__устройство_диафрагмы_по_технологии_jet_grouting |  |  | Yes: Работы производятся в соответствии с РД, утвержденной в производтство работ (АДЕ) - 2019-11-21 | Yes: При производстве работ используются материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-11-21 | Yes: Разметка мест заложения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-11-21 | Yes: Отклонение погружаемой штанги от вертикали менее 2% (АДЕ) - 2019-11-21 | Yes: Скорости подъема монитора соответствует проекту (АДЕ) - 2019-11-21 | Yes: Частота вращения монитора соответствует проекту (АДЕ) - 2019-11-21 | Yes: Давление подачи цементного раствора соответствует проекту (АДЕ) - 2019-11-21 | Yes: Соотношение водоцементного-раствора соответствует проекту (АДЕ) - 2019-11-21 | Yes: СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты» (АДЕ) - 2019-11-21 | [22 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Устройство Диафрагмы Jet Grouting Е/19-20 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на нояб. 21, 2019 | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Устройство Диафрагмы Jet Grouting Е/20-21 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
37 | Операционный Контроль Усиления Фундаментов Цементацией В/О 17-24/Б-Д | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-04-16 10:34 | 2019-04-16 10:34 | 2019-04-16 10:34 |  | 2019-04-16 10:35 | о2.8_усиление_фундаментов_сваями |  |  | Yes: 1. Работы производятся в соответствии с РД, утвержденной в производтство работ (АДЕ) - 2019-04-16 | Yes: 2. При производстве работ используются материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-04-16 | Yes: 3. Разметка мест заложения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-04-16 | Yes: 4. Работы по устройству скважины и наполнения раствором на 1-ом этапе соответствуют проекту (АДЕ) - 2019-04-16 | N/A: 5. Работы по разбуриванию скважины на 2-ом этапе устройства соответствуют проекту (АДЕ) - 2019-04-16 | N/A: 6. Работы по заполнению раствором скважины на 2-ом этапе производятся в соответствии с проектом (АДЕ) - 2019-04-16 | N/A: 7. Тампонирование скважин выполняется в соответствии с проектом (АДЕ) - 2019-04-16 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Усиления Фундаментов Цементацией В/О 17-24/Б-Д | Андрей Денисов: Дата начала изменена на апр. 16, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
710 | Бетонирование Бнс №2 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | Схема БН свай для предпроектного испытания | 48.13 | 44.14 | БНС1двор_предпроектное Испытание БН Свай |  |  |  | Ссылка на план | 2019-11-21 15:17 | 2019-11-21 15:17 | 2019-11-21 15:17 |  | 2019-11-21 15:17 | о2.7_изготовление_буронабивных_свай___iii_этап_бетонирование_сваи |  |  | Yes: В начале бетонирования расстояние между забоем скважины и нижним торцом бетонолитной трубы не превышает 30 см. В процессе бетонирования при подъеме бетонолитной трубы ее нижний торец постоянно заглублен под уровень бетонной смеси не менее чем на 1 м (АДЕ) - 2019-11-21 | N/A: В процессе бетонирования сотрудниками строительной лаборатории постоянно осуществляется контроль показателей качества бетонной смеси (АДЕ) - 2019-11-21 | Yes: Контролируется выполнение мероприятий, обеспечивающих поддержание требуемой температуры бетонной смеси при укладке при отрицательных температурах наружного воздуха (температура бетона в скважине в момент укладки не менее 5 °С) (АДЕ) - 2019-11-21 | Yes: Производится отбор проб бетонной смеси для изготовления контрольных образцов бетона (АДЕ) - 2019-11-21 | Yes: В процессе бетонирования бетонолитная труба на всю высоту постоянно заполнена бетонной смесью. Перерывы в подаче отдельных порций бетонной смеси не превышают срока схватывания, установленного лабораторией при данной марке цемента и температуре окружающей среды (АДЕ) - 2019-11-21 | Yes: Подача бетонной смеси в скважину осуществляется до момента выхода чистой (без шлама) бетонной смеси на поверхность и заканчивается удалением загрязненного слоя бетонной смеси. Контролируется извлечение последней секции обсадной трубы (при ее наличии) и формирование оголовка сваи (АДЕ) - 2019-11-21 | Yes: Работы выполняются на основе утвержденного ППР (АДЕ) - 2019-11-21 | Yes: Наличие записи в журнале производства работ (АДЕ) - 2019-11-21 | Yes: СП45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. (АДЕ) - 2019-11-21 | Yes: СП50-102-2012 Проектирование и устройство свайных фундаментов. (АДЕ) - 2019-11-21 | [21 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Бетонирование Бнс №2 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на нояб. 9, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
1 | Операционный Контроль Бетонирования Ж/Б Плиты подвала в/о 1-2/А-Г | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_ЖБ плита и приливы |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-03-20 15:16 | 2019-03-20 16:28 | 2019-03-21 17:13 |  | 2019-03-22 14:44 | о2.3_бетонирование_фундамента |  | Согласовать с авторским надзором устройство рабочих швов по ж/б плите подвала в/о 1-2/А-Г | Yes: 2,1 Перед укладкой бетонной смеси опалубка и арматура очищается сжатым воздухом (АДЕ) - 2019-03-20 | Yes: 2,2 Перед укладкой бетонной смеси поверхность опалубки, соприкасающаяся с бетоном, покрывается смазкой (АДЕ) - 2019-03-20 | Yes: 2,3 Бетонная смесь укладывается горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях (АДЕ) - 2019-03-20 | Yes: 2,4 Толщина укладываемых слоев бетонной смеси при уплотнении смеси ручными глубинными вибраторами не более 1,25 длины рабочей части вибратора (АДЕ) - 2019-03-20 | Yes: 2,5 Верхний уровень уложенной бетонной смеси ниже верха щитов опалубки на 50-70 мм (АДЕ) - 2019-03-20 | Yes: 2,6 Рабочие швы выполняются в соответствии с проектными требованиями (АДЕ) - 2019-03-20 | Yes: 3,1 Работы выполняются на основе утвержденного ППР (АДЕ) - 2019-03-20 | Yes: 3,2 Наличие записи в журнале бетонных работ (АДЕ) - 2019-03-20 | [23 empty] | Андрей Денисов: Завершенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Бетонирования Ж/Б Плиты Лотка в/о | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на мар. 20, 2019 | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Бетонирования Ж/Б Плиты Лотка в/о 1-2/А-Б | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Завершенное задание | Андрей Денисов: Завершенное задание | Андрей Денисов: Местоположение изменено на УФ_Устройство монолитного подземного канала(добавить закладные и гильзы) | Андрей Денисов: Местоположение изменено на УФ_ЖБ плита и приливы | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "2,7 Производится отбор проб контрольных образцов бетона для определения фактических показателей качества бетона конструкций " | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Бетонирования Ж/Б Плиты подвала в/о 1-2/А-Г
131 | Операционный Контроль Усиление Грунтов В/О 23-27/И-Е | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-06-11 16:20 | 2019-06-11 16:20 | 2019-06-11 16:20 |  | 2019-09-13 15:54 | о2.9_закрепление_грунтов_основания_под_подошвой_фундаментов |  |  | Yes: 1. Работы проводятся в соответствии с РД, утвержденной в производство работ (АДЕ) - 2019-06-11 | Yes: 2. Геодезическая разбивка скважин, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-06-11 | Yes: 3. Место установки буровой машины на точку бурения, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-06-11 | Yes: 4. Подготовка штанги-бура и раствора выполняется в соотвествии с проектом (АДЕ) - 2019-06-11 | Yes: 5. Угол наклона стрелы станка, режим и глубина бурения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-06-11 | Yes: 6. Режим заполнения скважины раствором соответствует проекту (АДЕ) - 2019-06-11 | [25 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Усиление Грунтов В/О 23-27/И-Е | Андрей Денисов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июн. 11, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль
141 | Операционный Контроль Усиления Грунтов В/О 24-25/Л | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-06-17 15:14 | 2019-06-17 15:16 | 2019-06-17 15:16 |  | 2019-09-13 15:53 | о2.9_закрепление_грунтов_основания_под_подошвой_фундаментов |  |  | Yes: 1. Работы проводятся в соответствии с РД, утвержденной в производство работ (АДЕ) - 2019-06-17 | Yes: 2. Геодезическая разбивка скважин, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-06-17 | Yes: 3. Место установки буровой машины на точку бурения, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-06-17 | Yes: 4. Подготовка штанги-бура и раствора выполняется в соотвествии с проектом (АДЕ) - 2019-06-17 | Yes: 5. Угол наклона стрелы станка, режим и глубина бурения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-06-17 | Yes: 6. Режим заполнения скважины раствором соответствует проекту (АДЕ) - 2019-06-17 | [25 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Усиления Грунтов В/О 24-25/Л | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июн. 17, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Усиления Грунтов В/О 24-25/Л | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июн. 17, 2019 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль
253 | Операционный Контроль Бетонирования СВГ №44 СТмП-9 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-07-14 | 2019-07-14 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-14 14:46 | 2019-07-14 14:52 | 2019-07-14 14:52 |  | 2019-07-14 14:52 | о3.3_бетонирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | N/A: 2,1 Перед укладкой бетонной смеси опалубка и арматура очищается сжатым воздухом (АДЕ) - 2019-07-14 | N/A: 2,2 Перед укладкой бетонной смеси поверхность опалубки, соприкасающаяся с бетоном, покрывается смазкой (АДЕ) - 2019-07-14 | N/A: 2,3 Бетонная смесь укладывается горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях (АДЕ) - 2019-07-14 | N/A: 2,4 Толщина укладываемых слоев бетонной смеси при уплотнении смеси ручными глубинными вибраторами не более 1,25 длины рабочей части вибратора (АДЕ) - 2019-07-14 | N/A: 2,5 Верхний уровень уложенной бетонной смеси ниже верха щитов опалубки на 50-70 мм (АДЕ) - 2019-07-14 | Yes: 2,6 Рабочие швы выполняются в соответствии с проектными требованиями (АДЕ) - 2019-07-14 | Yes: 2,7 Производится отбор проб контрольных образцов бетона для определения фактических показателей качества бетона конструкций (АДЕ) - 2019-07-14 | Yes: 3,1 Работы выполняются на основе утвержденного ППР (АДЕ) - 2019-07-14 | Yes: 3,2 Наличие записи в журнале бетонных работ (АДЕ) - 2019-07-14 | [22 empty] | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Бетонирования СВГ №44 СТмП-9 | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июл. 14, 2019 | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
41 | Операционный Контроль Усиления Фундаментов Цементацией в/о 14-27/А-П | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-04-18 15:44 | 2019-04-18 15:44 | 2019-04-18 15:44 |  | 2019-04-18 15:53 | о2.8_усиление_фундаментов_сваями |  |  | Yes: 1. Работы производятся в соответствии с РД, утвержденной в производтство работ (АДЕ) - 2019-04-18 | Yes: 2. При производстве работ используются материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-04-18 | Yes: 3. Разметка мест заложения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-04-18 | Yes: 4. Работы по устройству скважины и наполнения раствором на 1-ом этапе соответствуют проекту (АДЕ) - 2019-04-18 | Yes: 5. Работы по разбуриванию скважины на 2-ом этапе устройства соответствуют проекту (АДЕ) - 2019-04-18 | Yes: 6. Работы по заполнению раствором скважины на 2-ом этапе производятся в соответствии с проектом (АДЕ) - 2019-04-18 | N/A: 7. Тампонирование скважин выполняется в соответствии с проектом (АДЕ) - 2019-04-18 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Усиления Фундаментов Цементацией | Андрей Денисов: Дата начала изменена на апр. 18, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Усиления Фундаментов Цементацией в/о 14-27/А-П
302 | Операционный Контроль Закрепления Грунтов В/О 23/1/У-Т | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 03_2019_Р_УФ-3 усиление грунтов основания изм.1.1 | 0 | 0 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-26 13:23 | 2019-07-26 13:18 | 2019-07-26 13:18 |  | 2019-09-13 15:54 | о2.9_закрепление_грунтов_основания_под_подошвой_фундаментов |  |  | Yes: 1. Работы проводятся в соответствии с РД, утвержденной в производство работ (АДЕ) - 2019-07-26 | Yes: 2. Геодезическая разбивка скважин, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-07-26 | Yes: 3. Место установки буровой машины на точку бурения, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-07-26 | Yes: 4. Подготовка штанги-бура и раствора выполняется в соотвествии с проектом (АДЕ) - 2019-07-26 | Yes: 5. Угол наклона стрелы станка, режим и глубина бурения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-07-26 | Yes: 6. Режим заполнения скважины раствором соответствует проекту (АДЕ) - 2019-07-26 | [25 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Закрепления Грунтов В/О 23/1/У-Т | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июл. 26, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль
254 | Стыковка Арматурного Каркаса СВГ №44 СТмП-9 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-07-14 | 2019-07-14 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-14 14:46 | 2019-07-14 14:49 | 2019-07-14 14:49 |  | 2019-07-14 14:56 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (АДЕ) - 2019-07-14 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (АДЕ) - 2019-07-14 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (АДЕ) - 2019-07-14 | Yes: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (АДЕ) - 2019-07-14 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (АДЕ) - 2019-07-14 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (АДЕ) - 2019-07-14 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (АДЕ) - 2019-07-14 | [24 empty] | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Армирования СВГ №44 СТмП-9 | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июл. 14, 2019 | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Стыковка Арматурного Каркаса СВГ №44 СТмП-9
258 | Операционный Контроль Усиления Грунтов Цементацией В/О 15/Л, 24-26/Б-Г | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 03_2019_Р_УФ-3 усиление грунтов основания изм.1.1 | 0 | 0 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-15 11:10 | 2019-07-15 11:10 | 2019-07-15 11:10 |  | 2019-09-13 15:54 | о2.9_закрепление_грунтов_основания_под_подошвой_фундаментов |  |  | Yes: 1. Работы проводятся в соответствии с РД, утвержденной в производство работ (АДЕ) - 2019-07-15 | Yes: 2. Геодезическая разбивка скважин, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-07-15 | Yes: 3. Место установки буровой машины на точку бурения, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-07-15 | Yes: 4. Подготовка штанги-бура и раствора выполняется в соотвествии с проектом (АДЕ) - 2019-07-15 | Yes: 5. Угол наклона стрелы станка, режим и глубина бурения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-07-15 | Yes: 6. Режим заполнения скважины раствором соответствует проекту (АДЕ) - 2019-07-15 | [25 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Усиления Грунтов Цементацией В/О 15/Л, 24-26/Б-Г | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июл. 15, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль
92 | Операционный Контроль Усиления Фундаментов Цементацией В/О 19/2/М-К, 19/1-21/1/У-Т/1, 17-18/Д-Ж | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-05-21 16:03 | 2019-05-21 16:02 | 2019-05-21 16:02 |  | 2019-05-21 16:05 | о2.8_усиление_фундаментов_сваями |  |  | Yes: 1. Работы производятся в соответствии с РД, утвержденной в производтство работ (АДЕ) - 2019-05-21 | Yes: 2. При производстве работ используются материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-05-21 | Yes: 3. Разметка мест заложения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-05-21 | Yes: 4. Работы по устройству скважины и наполнения раствором на 1-ом этапе соответствуют проекту (АДЕ) - 2019-05-21 | Yes: 5. Работы по разбуриванию скважины на 2-ом этапе устройства соответствуют проекту (АДЕ) - 2019-05-21 | Yes: 6. Работы по заполнению раствором скважины на 2-ом этапе производятся в соответствии с проектом (АДЕ) - 2019-05-21 | Not set: 7. Тампонирование скважин выполняется в соответствии с проектом (АДЕ) - 2019-05-21 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Усиления Фундаментов Цементацией В/О 19/2/М-К, 19/1-21/1/У-Т/1, 17-18/Д-Ж | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на мая 21, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
97 | Операционный контроль усиления грунтов в/о 24-26/М-О, 20-22/А-Г | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 01_1-ый этаж | 0 | 0 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-05-21 17:27 | 2019-05-21 17:27 | 2019-05-21 17:27 |  | 2019-05-21 17:27 | о2.9_закрепление_грунтов_основания_под_подошвой_фундаментов |  | Нарушение Технологии Производства Работ По Усилению Грунтов В/О 20/А-Б | No: 1. Работы проводятся в соответствии с РД, утвержденной в производство работ (АДЕ) - 2019-05-21 | Not set: 2. Геодезическая разбивка скважин, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-05-21 | Not set: 3. Место установки буровой машины на точку бурения, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-05-21 | Not set: 4. Подготовка штанги-бура и раствора выполняется в соотвествии с проектом (АДЕ) - 2019-05-21 | Not set: 5. Угол наклона стрелы станка, режим и глубина бурения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-05-21 | Not set: 6. Режим заполнения скважины раствором соответствует проекту (АДЕ) - 2019-05-21 | [25 empty] | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на мая 21, 2019 | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
46 | Операционный Контроль Усиления Фундаментов Цементацией В/О 13-27/А-Л | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-04-24 16:36 | 2019-04-24 16:36 | 2019-04-24 16:36 |  | 2019-04-24 16:40 | о2.8_усиление_фундаментов_сваями |  |  | Yes: 1. Работы производятся в соответствии с РД, утвержденной в производтство работ (АДЕ) - 2019-04-24 | Yes: 2. При производстве работ используются материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-04-24 | Yes: 3. Разметка мест заложения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-04-24 | Yes: 4. Работы по устройству скважины и наполнения раствором на 1-ом этапе соответствуют проекту (АДЕ) - 2019-04-24 | Yes: 5. Работы по разбуриванию скважины на 2-ом этапе устройства соответствуют проекту (АДЕ) - 2019-04-24 | Yes: 6. Работы по заполнению раствором скважины на 2-ом этапе производятся в соответствии с проектом (АДЕ) - 2019-04-24 | N/A: 7. Тампонирование скважин выполняется в соответствии с проектом (АДЕ) - 2019-04-24 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Усиления Фундаментов Цементацией В/О 13-27/А-Л | Андрей Денисов: Дата начала изменена на апр. 24, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
144 | Операционный контроль усиления грунтов цементацией 18/К-И | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 |  |  | 03_2019_Р_УФ-3 усиление грунтов основания изм.1.1 | 0 | 0 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-06-18 11:18 | 2019-06-18 11:18 | 2019-06-18 11:18 |  | 2019-06-18 11:19 |  |  | Нарушение Последовательности Работ В/О 18/К-И | [31 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июн. 18, 2019
53 | Операционный Контроль Усиления Фундаментов Цементацией В/О 25/П-М; 23-27/Е-И; 19-24/Г-Д | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-04-27 | 2019-04-27 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-04-27 10:23 | 2019-04-27 10:33 | 2019-04-27 10:33 |  | 2019-04-27 10:35 | о2.8_усиление_фундаментов_сваями |  |  | Yes: 1. Работы производятся в соответствии с РД, утвержденной в производтство работ (АДЕ) - 2019-04-27 | Yes: 2. При производстве работ используются материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-04-27 | Yes: 3. Разметка мест заложения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-04-27 | Yes: 4. Работы по устройству скважины и наполнения раствором на 1-ом этапе соответствуют проекту (АДЕ) - 2019-04-27 | Yes: 5. Работы по разбуриванию скважины на 2-ом этапе устройства соответствуют проекту (АДЕ) - 2019-04-27 | N/A: 6. Работы по заполнению раствором скважины на 2-ом этапе производятся в соответствии с проектом (АДЕ) - 2019-04-27 | N/A: 7. Тампонирование скважин выполняется в соответствии с проектом (АДЕ) - 2019-04-27 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Усиления Фундаментов Цементацией В/О 25/П-М; 23-27/Е-И; 19-24/Г-Д | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на апр. 27, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
105 | Операционный Контроль Усиления Фундаментов Цементацией В/О 16-19/2/Д-П | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-05-25 | 2019-05-25 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-05-25 20:13 | 2019-05-25 20:13 | 2019-05-25 20:13 |  | 2019-05-25 20:16 | о2.8_усиление_фундаментов_сваями |  |  | No: 1. Работы производятся в соответствии с РД, утвержденной в производтство работ (АДЕ) - 2019-05-25 | Not set: 2. При производстве работ используются материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-05-25 | Not set: 3. Разметка мест заложения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-05-25 | Not set: 4. Работы по устройству скважины и наполнения раствором на 1-ом этапе соответствуют проекту (АДЕ) - 2019-05-25 | Not set: 5. Работы по разбуриванию скважины на 2-ом этапе устройства соответствуют проекту (АДЕ) - 2019-05-25 | Not set: 6. Работы по заполнению раствором скважины на 2-ом этапе производятся в соответствии с проектом (АДЕ) - 2019-05-25 | Not set: 7. Тампонирование скважин выполняется в соответствии с проектом (АДЕ) - 2019-05-25 | [24 empty] | Андрей Денисов: Завершенное задание | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Усиления Фундаментов Цементацией В/О 16-19/2/Д-П | Андрей Денисов: Ответственное лицо замещено Администратор Fieldwire | Андрей Денисов: Ответственное лицо замещено Андрей Денисов | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на мая 25, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
59 | Операционный контроль усиления грунтов фундаментов в/о 21-22/Б | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 01_1-ый этаж | 0 | 0 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-04-30 14:30 | 2019-04-30 14:31 | 2019-04-30 14:31 |  | 2019-04-30 14:31 | о2.9_закрепление_грунтов_основания_под_подошвой_фундаментов |  | Нарушение Технологии Устройства Усиления Грунта Под Фундаментом В/О Б/21-22 | Yes: 1. Работы проводятся в соответствии с РД, утвержденной в производство работ (АДЕ) - 2019-04-30 | Yes: 2. Геодезическая разбивка скважин, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-04-30 | Yes: 3. Место установки буровой машины на точку бурения, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-04-30 | Yes: 4. Подготовка штанги-бура и раствора выполняется в соотвествии с проектом (АДЕ) - 2019-04-30 | Yes: 5. Угол наклона стрелы станка, режим и глубина бурения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-04-30 | No: 6. Режим заполнения скважины раствором соответствует проекту (АДЕ) - 2019-04-30 | [25 empty] | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный контроль усиления грунтов фундаментов в/о 21-22/Б | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на апр. 30, 2019 | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
60 | Операционный Контроль Усиления Фундаментов Цементацией В/О 23-27/К-Л, 23-26/И-Ж, 19-24/Г-Д | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-04-30 14:36 | 2019-04-30 14:36 | 2019-04-30 14:36 |  | 2019-04-30 14:48 | о2.8_усиление_фундаментов_сваями |  | Устройство скважин для усиления фундаментов выполнено по несогласованному проекту в/о Г/19-22 | Yes: 1. Работы производятся в соответствии с РД, утвержденной в производтство работ (АДЕ) - 2019-04-30 | Yes: 2. При производстве работ используются материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-04-30 | Yes: 3. Разметка мест заложения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-04-30 | Yes: 4. Работы по устройству скважины и наполнения раствором на 1-ом этапе соответствуют проекту (АДЕ) - 2019-04-30 | Yes: 5. Работы по разбуриванию скважины на 2-ом этапе устройства соответствуют проекту (АДЕ) - 2019-04-30 | Yes: 6. Работы по заполнению раствором скважины на 2-ом этапе производятся в соответствии с проектом (АДЕ) - 2019-04-30 | N/A: 7. Тампонирование скважин выполняется в соответствии с проектом (АДЕ) - 2019-04-30 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Усиления Фундаментов Цементацией В/О | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на апр. 30, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Усиления Фундаментов Цементацией В/О 23-27/К-Л, 23-26/И-Ж, 19-24/Г-Д
106 | Операционный Контроль Устройства Гидроизоляции Прокачка Инжект Системы В/О 1-2/Д-У | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-05-25 | 2019-05-25 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_Гидроизоляция ЖБ плиты и приливов |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-05-25 21:53 | 2019-05-25 21:54 | 2019-05-25 21:54 |  | 2019-05-25 21:55 | [34 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Устройства Гидроизоляции Прокачка Инжект Системы В/О 1-2/Д-У | Андрей Денисов: Дата начала изменена на мая 25, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
155 | Операционный Контроль Бетонирования Форшахты В/О 21-23/Г-д и 23/Е-И | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | Форшахта | 0 | 0 | СВГ_Устройство форшахты |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-06-21 09:02 | 2019-06-21 09:02 | 2019-06-21 09:02 |  | 2019-06-21 09:05 | о2.3_бетонирование_фундамента |  |  | Yes: 2,1 Перед укладкой бетонной смеси опалубка и арматура очищается сжатым воздухом (АДЕ) - 2019-06-21 | Yes: 2,2 Перед укладкой бетонной смеси поверхность опалубки, соприкасающаяся с бетоном, покрывается смазкой (АДЕ) - 2019-06-21 | Yes: 2,3 Бетонная смесь укладывается горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях (АДЕ) - 2019-06-21 | Yes: 2,4 Толщина укладываемых слоев бетонной смеси при уплотнении смеси ручными глубинными вибраторами не более 1,25 длины рабочей части вибратора (АДЕ) - 2019-06-21 | Yes: 2,5 Верхний уровень уложенной бетонной смеси ниже верха щитов опалубки на 50-70 мм (АДЕ) - 2019-06-21 | Yes: 2,6 Рабочие швы выполняются в соответствии с проектными требованиями (АДЕ) - 2019-06-21 | Yes: 2,7 Производится отбор проб контрольных образцов бетона для определения фактических показателей качества бетона конструкций (АДЕ) - 2019-06-21 | Yes: 3,1 Работы выполняются на основе утвержденного ППР (АДЕ) - 2019-06-21 | Yes: 3,2 Наличие записи в журнале бетонных работ (АДЕ) - 2019-06-21 | [22 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Бетонирования Форшахты В/О 21-23/Г-д и 23/Е-И | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июн. 20, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
263 | Операционный Контроль Бетонирования СВГ №33 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-16 22:44 | 2019-07-16 22:44 | 2019-07-16 22:44 |  | 2019-07-16 22:45 | в3.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (АДЕ) - 2019-07-16 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (АДЕ) - 2019-07-16 | N/A: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (АДЕ) - 2019-07-16 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (АДЕ) - 2019-07-16 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (АДЕ) - 2019-07-16 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (АДЕ) - 2019-07-16 | [25 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Бетонирования СВГ №33 | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июл. 16, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
790 | Закрепление Грунтов Под Фундаментами 4/1-5/1/К/1-У/1 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2-12_Д-У Закрепление грунтов | 40.71 | 24.94 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-12-18 17:57 | 2019-12-12 18:39 | 2019-12-12 18:39 |  | 2019-12-18 17:57 | п2.14_закрепление_грунтов_оснований_под_подошвой_фундаментов |  |  | Yes: 1. При производстве работ использовались материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-12-18 | Yes: 2. Количество скважин и их фактическое положение соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-18 | Yes: 3. Качество тампоновки скважины соответсвует проекту (АДЕ) - 2019-12-18 | Yes: 4. Выполнен геодезический контроль фактического положения скважин. Положения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-18 | Yes: 5. Наличие полного комплекта исполнительной документации, включая акты освидетельствования скрытых работ (АДЕ) - 2019-12-18 | Yes: 6. - Произведены лабораторные испытания контрольных образцов бетона (образцы-кубы с ребром 100 мм) Характеристики контрольных образцов соответствуют требованиям РД. (АДЕ) - 2019-12-18 | [25 empty] | Андрей Денисов: Изменена дата начала на 18.12.2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
117 | Операционный Контроль Усиления Грунтов В/О Ж-Е/24-26, Д-Е/17-18 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-06-04 17:05 | 2019-06-04 17:05 | 2019-06-04 17:05 |  | 2019-06-04 17:08 | о2.9_закрепление_грунтов_основания_под_подошвой_фундаментов |  |  | Yes: 1. Работы проводятся в соответствии с РД, утвержденной в производство работ (АДЕ) - 2019-06-04 | Yes: 2. Геодезическая разбивка скважин, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-06-04 | Yes: 3. Место установки буровой машины на точку бурения, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-06-04 | Yes: 4. Подготовка штанги-бура и раствора выполняется в соотвествии с проектом (АДЕ) - 2019-06-04 | Yes: 5. Угол наклона стрелы станка, режим и глубина бурения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-06-04 | Yes: 6. Режим заполнения скважины раствором соответствует проекту (АДЕ) - 2019-06-04 | [25 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Усиления Грунтов В/О Ж-Е/24-26, Д-Е/17-18 | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июн. 4, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
272 | Операционный Контроль Бетонирования Основания Форшахты В/О М-Р/24 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | Форшахта | 30.7 | 16.85 | СВГ_Устройство форшахты |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-07-18 16:17 | 2019-07-18 16:17 | 2019-07-18 16:17 |  | 2019-07-18 16:18 | о3.3_бетонирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 2,1 Перед укладкой бетонной смеси опалубка и арматура очищается сжатым воздухом (АДЕ) - 2019-07-18 | Yes: 2,2 Перед укладкой бетонной смеси поверхность опалубки, соприкасающаяся с бетоном, покрывается смазкой (АДЕ) - 2019-07-18 | Yes: 2,3 Бетонная смесь укладывается горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях (АДЕ) - 2019-07-18 | Yes: 2,4 Толщина укладываемых слоев бетонной смеси при уплотнении смеси ручными глубинными вибраторами не более 1,25 длины рабочей части вибратора (АДЕ) - 2019-07-18 | Yes: 2,5 Верхний уровень уложенной бетонной смеси ниже верха щитов опалубки на 50-70 мм (АДЕ) - 2019-07-18 | Yes: 2,6 Рабочие швы выполняются в соответствии с проектными требованиями (АДЕ) - 2019-07-18 | Yes: 2,7 Производится отбор проб контрольных образцов бетона для определения фактических показателей качества бетона конструкций (АДЕ) - 2019-07-18 | Yes: 3,1 Работы выполняются на основе утвержденного ППР (АДЕ) - 2019-07-18 | Yes: 3,2 Наличие записи в журнале бетонных работ (АДЕ) - 2019-07-18 | [22 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Бетонирования Основания Форшахты В/О М-Р/24 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июл. 18, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Удалено фото | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
276 | Операционный Контроль Бетонирования Стен Форшахты В/О М-Р/24 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | Форшахта | 31.12 | 16.07 | СВГ_Устройство форшахты |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-07-19 16:22 | 2019-07-19 16:22 | 2019-07-19 16:22 |  | 2019-07-19 16:23 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций | о3.3_бетонирование_монолитных_жб_конструкций |  | Yes: 2,1 Перед укладкой бетонной смеси опалубка и арматура очищается сжатым воздухом (АДЕ) - 2019-07-19 | Yes: 2,2 Перед укладкой бетонной смеси поверхность опалубки, соприкасающаяся с бетоном, покрывается смазкой (АДЕ) - 2019-07-19 | Yes: 2,3 Бетонная смесь укладывается горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях (АДЕ) - 2019-07-19 | Yes: 2,4 Толщина укладываемых слоев бетонной смеси при уплотнении смеси ручными глубинными вибраторами не более 1,25 длины рабочей части вибратора (АДЕ) - 2019-07-19 | Yes: 2,5 Верхний уровень уложенной бетонной смеси ниже верха щитов опалубки на 50-70 мм (АДЕ) - 2019-07-19 | Yes: 2,6 Рабочие швы выполняются в соответствии с проектными требованиями (АДЕ) - 2019-07-19 | Yes: 2,7 Производится отбор проб контрольных образцов бетона для определения фактических показателей качества бетона конструкций (АДЕ) - 2019-07-19 | Yes: 3,1 Работы выполняются на основе утвержденного ППР (АДЕ) - 2019-07-19 | Yes: 3,2 Наличие записи в журнале бетонных работ (АДЕ) - 2019-07-19 | [22 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Бетонирования Стен Форшахты В/О М-Р/24 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июл. 19, 2019 | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм" | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012)" | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм" | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014" | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены" | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "2.1 Наличие записи в общем журнале работ" | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции" | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
123 | Операционный Контроль Усиления Грунтов В/О 16-19/Д-Л | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 01_1-ый этаж | 0 | 0 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-06-07 12:38 | 2019-06-07 12:38 | 2019-06-07 12:38 |  | 2019-09-13 15:53 | о2.9_закрепление_грунтов_основания_под_подошвой_фундаментов |  |  | Yes: 1. Работы проводятся в соответствии с РД, утвержденной в производство работ (АДЕ) - 2019-06-07 | Yes: 2. Геодезическая разбивка скважин, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-06-07 | Yes: 3. Место установки буровой машины на точку бурения, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-06-07 | Yes: 4. Подготовка штанги-бура и раствора выполняется в соотвествии с проектом (АДЕ) - 2019-06-07 | Yes: 5. Угол наклона стрелы станка, режим и глубина бурения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-06-07 | Yes: 6. Режим заполнения скважины раствором соответствует проекту (АДЕ) - 2019-06-07 | [25 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Усиления Грунтов В/О 16-19/Д-Л | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июн. 7, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль
277 | Контроль Глубины Траншеи СВГ Зах.35 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-19 16:25 | 2019-07-19 16:25 | 2019-07-19 16:25 |  | 2019-07-19 16:28 | [34 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Контроль Глубины Траншеи СВГ Зах.35 | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июл. 19, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
475 | Операционный Контроль Усиления Фундаментов Цементацией В/0 12/1-13/2/И/1-У | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-09-14 | 2019-09-14 | УФ усиление фундаментов цементацией-2 | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-15 23:20 | 2019-09-15 23:20 | 2019-09-15 23:20 |  | 2019-09-15 23:25 | о2.8_усиление_фундаментов |  |  | Yes: 1. Работы производятся в соответствии с РД, утвержденной в производтство работ (АДЕ) - 2019-09-15 | Yes: 2. При производстве работ используются материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-09-15 | Yes: 3. Разметка мест заложения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-09-15 | Yes: 4. Работы по устройству скважины и наполнения раствором на 1-ом этапе соответствуют проекту (АДЕ) - 2019-09-15 | Yes: 5. Работы по разбуриванию скважины на 2-ом этапе устройства соответствуют проекту (АДЕ) - 2019-09-15 | Yes: 6. Работы по заполнению раствором скважины на 2-ом этапе производятся в соответствии с проектом (АДЕ) - 2019-09-15 | N/A: 7. Тампонирование скважин выполняется в соответствии с проектом (АДЕ) - 2019-09-15 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на сент. 15, 2019 | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Усиления Фундаментов Цементацией В/0 12/1-13/2/И/1-У | Андрей Денисов: Дата начала изменена на сент. 14, 2019 | Андрей Денисов: Дата окончания изменена на сент. 14, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
618 | Бетонирование Захв 59 СВГ | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-15 23:44 | 2019-10-15 23:45 | 2019-10-15 23:45 |  | 2019-10-15 23:45 | п1.8_свг._бетонирование |  |  | Yes: 1.1. Бетонирование производится бетоном, соответствующим проектным требованиям, прошедшим входной контроль (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 1.2. Бетонирование захватки произведено непрерывно с двум бетонных труб в соответствии с технологичекими требованиями (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 1.3. Укладка бетона в выработку произведена не позже 8ч после окончания разработки грунта и не позже 4ч после опускания в выработку арматурного каркаса. (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 1.4. Демонтаж межсекционных ограничителей из захваток выполнен через 5-6 ч после окончания бетонирования (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 1.5. Бетонирование выполнено до момента поднятия уровня чистой смеси до проектной отметки. (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 1.6. Контрольные образцы бетонной смеси изготовлены в количестве не менее 6 шт. на партию бетона (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 2.1. Произведены записи в общем журнале работ (Раздел 3, раздел 6) по бетонированию, указаны результаты операционного контроля. (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 2.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на бетонирование захватки СВГ. (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (АДЕ) - 2019-10-15 | [22 empty] | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Бетонирование Захв 59 СВГ | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на окт. 13, 2019 | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
624 | Бетонирование Зах 61 СВГ | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-15 23:54 | 2019-10-15 23:54 | 2019-10-15 23:54 |  | 2019-10-15 23:55 | п1.8_свг._бетонирование |  |  | Yes: 1.1. Бетонирование производится бетоном, соответствующим проектным требованиям, прошедшим входной контроль (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 1.2. Бетонирование захватки произведено непрерывно с двум бетонных труб в соответствии с технологичекими требованиями (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 1.3. Укладка бетона в выработку произведена не позже 8ч после окончания разработки грунта и не позже 4ч после опускания в выработку арматурного каркаса. (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 1.4. Демонтаж межсекционных ограничителей из захваток выполнен через 5-6 ч после окончания бетонирования (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 1.5. Бетонирование выполнено до момента поднятия уровня чистой смеси до проектной отметки. (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 1.6. Контрольные образцы бетонной смеси изготовлены в количестве не менее 6 шт. на партию бетона (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 2.1. Произведены записи в общем журнале работ (Раздел 3, раздел 6) по бетонированию, указаны результаты операционного контроля. (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 2.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на бетонирование захватки СВГ. (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (АДЕ) - 2019-10-15 | [22 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Бетонирование Зах 61 СВГ | Андрей Денисов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на окт. 15, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
626 | Бетонирование БО | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-15 23:57 | 2019-10-15 23:57 | 2019-10-15 23:57 |  | 2019-10-15 23:57 | о3.3_бетонирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 2,1 Перед укладкой бетонной смеси опалубка и арматура очищается сжатым воздухом (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 2,2 Перед укладкой бетонной смеси поверхность опалубки, соприкасающаяся с бетоном, покрывается смазкой (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 2,3 Бетонная смесь укладывается горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 2,4 Толщина укладываемых слоев бетонной смеси при уплотнении смеси ручными глубинными вибраторами не более 1,25 длины рабочей части вибратора (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 2,5 Верхний уровень уложенной бетонной смеси ниже верха щитов опалубки на 50-70 мм (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 2,6 Рабочие швы выполняются в соответствии с проектными требованиями (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 2,7 Производится отбор проб контрольных образцов бетона для определения фактических показателей качества бетона конструкций (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 3,1 Работы выполняются на основе утвержденного ППР (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 3,2 Наличие записи в журнале бетонных работ (АДЕ) - 2019-10-15 | [22 empty] | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Бетонирование БО | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на окт. 15, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
621 | Бетонирование Захв 60 Свг | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-15 23:50 | 2019-10-15 23:50 | 2019-10-15 23:50 |  | 2019-10-15 23:50 | п1.8_свг._бетонирование |  |  | Yes: 1.1. Бетонирование производится бетоном, соответствующим проектным требованиям, прошедшим входной контроль (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 1.2. Бетонирование захватки произведено непрерывно с двум бетонных труб в соответствии с технологичекими требованиями (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 1.3. Укладка бетона в выработку произведена не позже 8ч после окончания разработки грунта и не позже 4ч после опускания в выработку арматурного каркаса. (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 1.4. Демонтаж межсекционных ограничителей из захваток выполнен через 5-6 ч после окончания бетонирования (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 1.5. Бетонирование выполнено до момента поднятия уровня чистой смеси до проектной отметки. (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 1.6. Контрольные образцы бетонной смеси изготовлены в количестве не менее 6 шт. на партию бетона (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 2.1. Произведены записи в общем журнале работ (Раздел 3, раздел 6) по бетонированию, указаны результаты операционного контроля. (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 2.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на бетонирование захватки СВГ. (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (АДЕ) - 2019-10-15 | [22 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Бетонирование Захв 60 Свг | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на окт. 14, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
477 | Стыковка Бетонного Ограничителя Зах. 27 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-09-14 | 2019-09-14 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-15 23:32 | 2019-09-15 23:33 | 2019-09-15 23:33 |  | 2019-09-15 23:33 | [34 empty] | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Стыковка Бетонного Ограничителя Зах. 27 | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на сент. 14, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
479 | Бетонирование Стена В Грунте Захв.27 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-09-14 | 2019-09-14 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-15 23:36 | 2019-09-15 23:38 | 2019-09-15 23:38 |  | 2019-09-15 23:38 | о2.3_бетонирование_фундамента | п1.8_свг._бетонирование |  | Yes: 1.1. Бетонирование производится бетоном, соответствующим проектным требованиям, прошедшим входной контроль (АДЕ) - 2019-09-15 | Yes: 1.2. Бетонирование захватки произведено непрерывно с двум бетонных труб в соответствии с технологичекими требованиями (АДЕ) - 2019-09-15 | Yes: 1.3. Укладка бетона в выработку произведена не позже 8ч после окончания разработки грунта и не позже 4ч после опускания в выработку арматурного каркаса. (АДЕ) - 2019-09-15 | N/A: 1.4. Демонтаж межсекционных ограничителей из захваток выполнен через 5-6 ч после окончания бетонирования (АДЕ) - 2019-09-15 | Yes: 1.5. Бетонирование выполнено до момента поднятия уровня чистой смеси до проектной отметки. (АДЕ) - 2019-09-15 | Yes: 1.6. Контрольные образцы бетонной смеси изготовлены в количестве не менее 6 шт. на партию бетона (АДЕ) - 2019-09-15 | Yes: 2.1. Произведены записи в общем журнале работ (Раздел 3, раздел 6) по бетонированию, указаны результаты операционного контроля. (АДЕ) - 2019-09-15 | No: 2.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на бетонирование захватки СВГ. (АДЕ) - 2019-09-15 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (АДЕ) - 2019-09-15 | [22 empty] | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Бетонирование Стена В Грунте Захв.27 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на сент. 14, 2019 | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "3,2 Наличие записи в журнале бетонных работ" | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "3,1 Работы выполняются на основе утвержденного ППР" | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "2,7 Производится отбор проб контрольных образцов бетона для определения фактических показателей качества бетона конструкций " | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "2,6 Рабочие швы выполняются в соответствии с проектными требованиями" | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "2,5 Верхний уровень уложенной бетонной смеси ниже верха щитов опалубки на 50-70 мм " | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "2,4 Толщина укладываемых слоев бетонной смеси при уплотнении смеси ручными глубинными вибраторами не более 1,25 длины рабочей части вибратора" | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "2,3 Бетонная смесь укладывается горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях" | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "2,2 Перед укладкой бетонной смеси поверхность опалубки, соприкасающаяся с бетоном, покрывается смазкой" | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "2,1 Перед укладкой бетонной смеси опалубка и арматура очищается сжатым воздухом " | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
478 | Стыковка Армокаркаса Зах. 27 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-09-14 | 2019-09-14 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-15 23:35 | 2019-09-15 23:35 | 2019-09-15 23:35 |  | 2019-09-15 23:35 | [34 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Стыковка Армокаркаса Зах. 27 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на сент. 14, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
366 | Операционный Контроль Усиления Грунтов В/О 18/1/Т | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-08-17 | 2019-08-17 | 03_2019_Р_УФ-3 усиление грунтов основания изм.1.1 | 0 | 0 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-08-17 16:27 | 2019-08-17 16:27 | 2019-08-17 16:27 |  | 2019-08-17 16:28 | о2.9_закрепление_грунтов_основания_под_подошвой_фундаментов |  |  | Yes: 1. Работы проводятся в соответствии с РД, утвержденной в производство работ (АДЕ) - 2019-08-17 | Yes: 2. Геодезическая разбивка скважин, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-08-17 | Yes: 3. Место установки буровой машины на точку бурения, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-08-17 | Yes: 4. Подготовка штанги-бура и раствора выполняется в соотвествии с проектом (АДЕ) - 2019-08-17 | Yes: 5. Угол наклона стрелы станка, режим и глубина бурения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-08-17 | Yes: 6. Режим заполнения скважины раствором соответствует проекту (АДЕ) - 2019-08-17 | [25 empty] | Андрей Денисов: Завершенное задание | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Усиления Грунтов В/О 18/1/Т | Андрей Денисов: Дата начала изменена на авг. 17, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
367 | Контроль Глубины Траншеи СВГ 31 Захв. Контроль Бентонитового Раствора | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-08-17 | 2019-08-17 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-08-17 16:29 | 2019-08-17 16:29 | 2019-08-17 16:29 |  | 2019-08-17 16:32 | п1.6_свг._устройство_траншеи |  |  | Yes: 1.1. Наличие РД и ППР. допущенных в производство работ. Работы ведутся в соответствии с ППР и Технологической картой. (п.15.5.5 СП 50-102-2003) (АДЕ) - 2019-08-17 | Yes: 1.2. При производстве работ веделся регулярный отбор проб глинистого раствора с заполнением журнала. Приготовленный глинистый раствор удовлетворяет требованиям. (п.14.1.9. Таблица 14.2 СП 45.13330.2012) (АДЕ) - 2019-08-17 | Yes: 1.3. При разработке грунта глинистый раствор в выработке поддерживается на уровне не ниже 50 см от верха форшахты. (п. 14.1.19 СП 45.13330.2012) (АДЕ) - 2019-08-17 | Yes: 1.4. Фактические геометрические параметры траншеи проверены через каждые 10 метров по длине и соответствуют проектным требованиям. Отклонения в пределах нормативных допусков (АДЕ) - 2019-08-17 | N/A: 1.5. Врезка межсекционных ограничителей произведена в сооветствии нормативными требованиями (п. 14.3.6 СП 45.13330.2012). Верх ограничителя надежно закреплен (АДЕ) - 2019-08-17 | Yes: 2.1. Произведена запись в общий журнал работ (п.15.5.5 СП 70.13330) (АДЕ) - 2019-08-17 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (АДЕ) - 2019-08-17 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Контроль Глубины Траншеи СВГ 31 Захв. Контроль Бентонитового Раствора | Андрей Денисов: Дата начала изменена на авг. 17, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
196 | Операционный Контроль Усиления Грунтов В/О 21-22/А-Б | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-07-03 10:27 | 2019-07-03 10:28 | 2019-07-03 10:28 |  | 2019-07-03 10:28 | о2.9_закрепление_грунтов_основания_под_подошвой_фундаментов |  |  | Yes: 1. Работы проводятся в соответствии с РД, утвержденной в производство работ (АДЕ) - 2019-07-03 | Yes: 2. Геодезическая разбивка скважин, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-07-03 | Yes: 3. Место установки буровой машины на точку бурения, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-07-03 | Yes: 4. Подготовка штанги-бура и раствора выполняется в соотвествии с проектом (АДЕ) - 2019-07-03 | Yes: 5. Угол наклона стрелы станка, режим и глубина бурения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-07-03 | Yes: 6. Режим заполнения скважины раствором соответствует проекту (АДЕ) - 2019-07-03 | [25 empty] | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Усиления Грунтов В/О 21-22/А-Б | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июл. 3, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
285 | Операционный Контроль Усиления Фундаментов В/О 27/К-Л, 22/1-26/Т/1-У | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | УФ усиление фундаментов цементацией-1 | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-22 14:58 | 2019-07-22 14:58 | 2019-07-22 14:58 |  | 2019-07-22 15:00 | о2.8_усиление_фундаментов |  |  | Yes: 1. Работы производятся в соответствии с РД, утвержденной в производтство работ (АДЕ) - 2019-07-22 | Yes: 2. При производстве работ используются материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-07-22 | Yes: 3. Разметка мест заложения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-07-22 | Yes: 4. Работы по устройству скважины и наполнения раствором на 1-ом этапе соответствуют проекту (АДЕ) - 2019-07-22 | Yes: 5. Работы по разбуриванию скважины на 2-ом этапе устройства соответствуют проекту (АДЕ) - 2019-07-22 | Yes: 6. Работы по заполнению раствором скважины на 2-ом этапе производятся в соответствии с проектом (АДЕ) - 2019-07-22 | N/A: 7. Тампонирование скважин выполняется в соответствии с проектом (АДЕ) - 2019-07-22 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Усиления Фундаментов В/О 27/К-Л, 22/1-26/Т/1-У | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июл. 22, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
200 | Армирование Форшахты 19/2-21/Д | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | Форшахта | 16.4 | 69.82 | СВГ_Устройство форшахты |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-07-05 14:50 | 2019-07-05 14:50 | 2019-07-05 14:50 |  | 2019-07-08 15:46 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (АДЕ) - 2019-07-05 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (АДЕ) - 2019-07-05 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (АДЕ) - 2019-07-05 | N/A: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (АДЕ) - 2019-07-05 | N/A: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (АДЕ) - 2019-07-05 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (АДЕ) - 2019-07-05 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (АДЕ) - 2019-07-05 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Армирование Форшахты 19/2-21/Д | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июл. 5, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
369 | Операционный Контроль Бетонирования Основания Форшахты В/О 21/1-22/1/Т/1 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-08-17 | 2019-08-17 | Форшахта | 23.51 | 12.68 | СВГ_Устройство форшахты |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-08-17 16:38 | 2019-08-17 16:38 | 2019-08-17 16:38 |  | 2019-08-17 16:38 | о3.3_бетонирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 2,1 Перед укладкой бетонной смеси опалубка и арматура очищается сжатым воздухом (АДЕ) - 2019-08-17 | Yes: 2,2 Перед укладкой бетонной смеси поверхность опалубки, соприкасающаяся с бетоном, покрывается смазкой (АДЕ) - 2019-08-17 | Yes: 2,3 Бетонная смесь укладывается горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях (АДЕ) - 2019-08-17 | Yes: 2,4 Толщина укладываемых слоев бетонной смеси при уплотнении смеси ручными глубинными вибраторами не более 1,25 длины рабочей части вибратора (АДЕ) - 2019-08-17 | Yes: 2,5 Верхний уровень уложенной бетонной смеси ниже верха щитов опалубки на 50-70 мм (АДЕ) - 2019-08-17 | Yes: 2,6 Рабочие швы выполняются в соответствии с проектными требованиями (АДЕ) - 2019-08-17 | Yes: 2,7 Производится отбор проб контрольных образцов бетона для определения фактических показателей качества бетона конструкций (АДЕ) - 2019-08-17 | Yes: 3,1 Работы выполняются на основе утвержденного ППР (АДЕ) - 2019-08-17 | Yes: 3,2 Наличие записи в журнале бетонных работ (АДЕ) - 2019-08-17 | [22 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Бетонирования Основания Форшахты В/О 21/1-22/1/Т/1 | Андрей Денисов: Дата начала изменена на авг. 17, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
206 | Операционный контроль усиления фундаментов цементацией в/о 18-22/А, 19/1-21/1/У-Т/1 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-07-06 | 2019-07-06 | УФ усиление фундаментов цементацией-1 | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-06 14:55 | 2019-07-06 14:56 | 2019-07-06 14:56 |  | 2019-07-25 11:09 | о2.8_усиление_фундаментов |  | Производство Работ По Усилению Фундаментов После Работ По Укреплению Грунтов Менее Чем Через 7 Суток В/О А/18-22 | Yes: 1. Работы производятся в соответствии с РД, утвержденной в производтство работ (АДЕ) - 2019-07-06 | Yes: 2. При производстве работ используются материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-07-06 | Yes: 3. Разметка мест заложения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-07-06 | Yes: 4. Работы по устройству скважины и наполнения раствором на 1-ом этапе соответствуют проекту (АДЕ) - 2019-07-06 | Yes: 5. Работы по разбуриванию скважины на 2-ом этапе устройства соответствуют проекту (АДЕ) - 2019-07-06 | Yes: 6. Работы по заполнению раствором скважины на 2-ом этапе производятся в соответствии с проектом (АДЕ) - 2019-07-06 | N/A: 7. Тампонирование скважин выполняется в соответствии с проектом (АДЕ) - 2019-07-06 | [24 empty] | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июл. 6, 2019 | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль
211 | Операционный Контроль Бетонирования Стен Форшахты 20-22/Д | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-07-06 | 2019-07-06 | Форшахта | 0 | 0 | СВГ_Устройство форшахты |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-07-06 15:12 | 2019-07-06 15:12 | 2019-07-06 15:12 |  | 2019-07-06 15:13 | о3.3_бетонирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 2,1 Перед укладкой бетонной смеси опалубка и арматура очищается сжатым воздухом (АДЕ) - 2019-07-06 | Yes: 2,2 Перед укладкой бетонной смеси поверхность опалубки, соприкасающаяся с бетоном, покрывается смазкой (АДЕ) - 2019-07-06 | Yes: 2,3 Бетонная смесь укладывается горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях (АДЕ) - 2019-07-06 | Yes: 2,4 Толщина укладываемых слоев бетонной смеси при уплотнении смеси ручными глубинными вибраторами не более 1,25 длины рабочей части вибратора (АДЕ) - 2019-07-06 | Yes: 2,5 Верхний уровень уложенной бетонной смеси ниже верха щитов опалубки на 50-70 мм (АДЕ) - 2019-07-06 | Yes: 2,6 Рабочие швы выполняются в соответствии с проектными требованиями (АДЕ) - 2019-07-06 | Yes: 2,7 Производится отбор проб контрольных образцов бетона для определения фактических показателей качества бетона конструкций (АДЕ) - 2019-07-06 | Yes: 3,1 Работы выполняются на основе утвержденного ППР (АДЕ) - 2019-07-06 | Yes: 3,2 Наличие записи в журнале бетонных работ (АДЕ) - 2019-07-06 | [22 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Бетонирования Стен Форшахты 20-22/Д | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июл. 6, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
209 | Операционный Контроль Усиления Грунтов В/О 27/И-Ж, 17-18/Л-М | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-07-06 | 2019-07-06 | 03_2019_Р_УФ-3 усиление грунтов основания изм.1.1 | 0 | 0 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-06 15:03 | 2019-07-06 15:03 | 2019-07-06 15:03 |  | 2019-07-25 11:09 | о2.9_закрепление_грунтов_основания_под_подошвой_фундаментов |  | В/О 20/1-21/1/Т/1 Выполнено усиление грунтов без усиления фундаментов | Yes: 1. Работы проводятся в соответствии с РД, утвержденной в производство работ (АДЕ) - 2019-07-06 | Yes: 2. Геодезическая разбивка скважин, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-07-06 | Yes: 3. Место установки буровой машины на точку бурения, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-07-06 | Yes: 4. Подготовка штанги-бура и раствора выполняется в соотвествии с проектом (АДЕ) - 2019-07-06 | Yes: 5. Угол наклона стрелы станка, режим и глубина бурения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-07-06 | Yes: 6. Режим заполнения скважины раствором соответствует проекту (АДЕ) - 2019-07-06 | [25 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июл. 6, 2019 | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Усиления Грунтов В/О 27/И-Ж, 17-18/Л-М | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль
721 | Закрепление Грунтов Под Фундаментами 8/1/Е/1-И/1 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2-12_Д-У Закрепление грунтов | 53.57 | 41.34 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-11-22 20:02 | 2019-11-22 19:59 | 2019-11-22 19:59 |  | 2019-11-22 20:04 | о2.9_закрепление_грунтов_основания_под_подошвой_фундаментов |  |  | Yes: 1. Работы проводятся в соответствии с РД, утвержденной в производство работ (АДЕ) - 2019-11-22 | Yes: 2. Геодезическая разбивка скважин, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-11-22 | Yes: 3. Место установки буровой машины на точку бурения, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-11-22 | Yes: 4. Подготовка штанги-бура и раствора выполняется в соотвествии с проектом (АДЕ) - 2019-11-22 | Yes: 5. Угол наклона стрелы станка, режим и глубина бурения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-11-22 | Yes: 6. Режим заполнения скважины раствором соответствует проекту (АДЕ) - 2019-11-22 | [25 empty] | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Закрепление Грунтов Под Фундаментами 8/1/Е/1-И/1 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
63 | Операционный Контроль Усиления Фундаментов Цементацией В/О 19-27/А-Р | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-05-03 10:58 | 2019-05-03 10:58 | 2019-05-03 10:58 |  | 2019-09-16 15:00 | о2.8_усиление_фундаментов_сваями |  |  | Yes: 1. Работы производятся в соответствии с РД, утвержденной в производтство работ (АДЕ) - 2019-05-03 | Yes: 2. При производстве работ используются материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-05-03 | Yes: 3. Разметка мест заложения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-05-03 | Yes: 4. Работы по устройству скважины и наполнения раствором на 1-ом этапе соответствуют проекту (АДЕ) - 2019-05-03 | Yes: 5. Работы по разбуриванию скважины на 2-ом этапе устройства соответствуют проекту (АДЕ) - 2019-05-03 | Yes: 6. Работы по заполнению раствором скважины на 2-ом этапе производятся в соответствии с проектом (АДЕ) - 2019-05-03 | N/A: 7. Тампонирование скважин выполняется в соответствии с проектом (АДЕ) - 2019-05-03 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Усиления Фундаментов Цементацией | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Усиления Фундаментов Цементацией В/О 19-27/А-Р | Андрей Денисов: Дата начала изменена на мая 3, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль
295 | Операционный Контроль Закрепления Грунтов В/О 25/Т-У | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 03_2019_Р_УФ-3 усиление грунтов основания изм.1.1 | 0 | 0 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-24 14:49 | 2019-07-24 14:49 | 2019-07-24 14:49 |  | 2019-07-24 14:50 | о2.9_закрепление_грунтов_основания_под_подошвой_фундаментов |  |  | Yes: 1. Работы проводятся в соответствии с РД, утвержденной в производство работ (АДЕ) - 2019-07-24 | Yes: 2. Геодезическая разбивка скважин, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-07-24 | Yes: 3. Место установки буровой машины на точку бурения, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-07-24 | Yes: 4. Подготовка штанги-бура и раствора выполняется в соотвествии с проектом (АДЕ) - 2019-07-24 | Yes: 5. Угол наклона стрелы станка, режим и глубина бурения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-07-24 | Yes: 6. Режим заполнения скважины раствором соответствует проекту (АДЕ) - 2019-07-24 | [25 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Закрепления Грунтов В/О 25/Т-У | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июл. 24, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
296 | Стыковка И Погружение БО Зах.37 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-07-23 | 2019-07-23 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-25 09:28 | 2019-07-25 09:28 | 2019-07-25 09:28 |  | 2019-07-25 09:28 | [34 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Стыковка И Погружение БО Зах.37 | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июл. 23, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
212 | Операционный Контроль Армирования Форшахты В/О Л-И/19/2 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | Форшахта | 0 | 0 | СВГ_Устройство форшахты |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-07-08 15:39 | 2019-07-08 15:39 | 2019-07-08 15:39 |  | 2019-07-08 15:41 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (АДЕ) - 2019-07-08 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (АДЕ) - 2019-07-08 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (АДЕ) - 2019-07-08 | N/A: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (АДЕ) - 2019-07-08 | N/A: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (АДЕ) - 2019-07-08 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (АДЕ) - 2019-07-08 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (АДЕ) - 2019-07-08 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Армирования Форшахты | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июл. 8, 2019 | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Армирования Форшахты В/О Л-И/19/2
213 | Операционный Контроль Бетонирования Основания Форшахты В/О Л-И/19/2 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | Форшахта | 0 | 0 | СВГ_Устройство форшахты |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-07-08 15:43 | 2019-07-08 15:41 | 2019-07-08 15:41 |  | 2019-07-08 15:43 | о3.3_бетонирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 2,1 Перед укладкой бетонной смеси опалубка и арматура очищается сжатым воздухом (АДЕ) - 2019-07-08 | Yes: 2,2 Перед укладкой бетонной смеси поверхность опалубки, соприкасающаяся с бетоном, покрывается смазкой (АДЕ) - 2019-07-08 | Yes: 2,3 Бетонная смесь укладывается горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях (АДЕ) - 2019-07-08 | Yes: 2,4 Толщина укладываемых слоев бетонной смеси при уплотнении смеси ручными глубинными вибраторами не более 1,25 длины рабочей части вибратора (АДЕ) - 2019-07-08 | Yes: 2,5 Верхний уровень уложенной бетонной смеси ниже верха щитов опалубки на 50-70 мм (АДЕ) - 2019-07-08 | Yes: 2,6 Рабочие швы выполняются в соответствии с проектными требованиями (АДЕ) - 2019-07-08 | Yes: 2,7 Производится отбор проб контрольных образцов бетона для определения фактических показателей качества бетона конструкций (АДЕ) - 2019-07-08 | Yes: 3,1 Работы выполняются на основе утвержденного ППР (АДЕ) - 2019-07-08 | Yes: 3,2 Наличие записи в журнале бетонных работ (АДЕ) - 2019-07-08 | [22 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Бетонирования Основания Форшахты В/О Л-И/19/2 | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июл. 8, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
299 | Операционный Контроль Усиления Грунтов В/О Н-М/19-18 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 03_2019_Р_УФ-3 усиление грунтов основания изм.1.1 | 0 | 0 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-25 10:51 | 2019-07-25 10:51 | 2019-07-25 10:51 |  | 2019-09-13 15:53 | п2.14_закрепление_грунтов_оснований_под_подошвой_фундаментов |  |  | Yes: 1. При производстве работ использовались материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-07-25 | Yes: 2. Количество скважин и их фактическое положение соответствует проекту (АДЕ) - 2019-07-25 | Yes: 3. Качество тампоновки скважины соответсвует проекту (АДЕ) - 2019-07-25 | Yes: 4. Выполнен геодезический контроль фактического положения скважин. Положения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-07-25 | N/A: 5. Наличие полного комплекта исполнительной документации, включая акты освидетельствования скрытых работ (АДЕ) - 2019-07-25 | [26 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Усиления Грунтов В/О Н-М/19-18 | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июл. 25, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль
300 | Операционный Контроль Бетонирования Стен Форшахты В/О Л/1-М/22-23 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | Форшахта | 30.87 | 22.62 | СВГ_Устройство форшахты |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-07-25 13:44 | 2019-07-25 13:45 | 2019-07-25 13:45 |  | 2019-07-25 13:45 | о3.3_бетонирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 2,1 Перед укладкой бетонной смеси опалубка и арматура очищается сжатым воздухом (АДЕ) - 2019-07-25 | Yes: 2,2 Перед укладкой бетонной смеси поверхность опалубки, соприкасающаяся с бетоном, покрывается смазкой (АДЕ) - 2019-07-25 | Yes: 2,3 Бетонная смесь укладывается горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях (АДЕ) - 2019-07-25 | Yes: 2,4 Толщина укладываемых слоев бетонной смеси при уплотнении смеси ручными глубинными вибраторами не более 1,25 длины рабочей части вибратора (АДЕ) - 2019-07-25 | Yes: 2,5 Верхний уровень уложенной бетонной смеси ниже верха щитов опалубки на 50-70 мм (АДЕ) - 2019-07-25 | Yes: 2,6 Рабочие швы выполняются в соответствии с проектными требованиями (АДЕ) - 2019-07-25 | Yes: 2,7 Производится отбор проб контрольных образцов бетона для определения фактических показателей качества бетона конструкций (АДЕ) - 2019-07-25 | Yes: 3,1 Работы выполняются на основе утвержденного ППР (АДЕ) - 2019-07-25 | Yes: 3,2 Наличие записи в журнале бетонных работ (АДЕ) - 2019-07-25 | [22 empty] | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Бетонирования Стен Форшахты В/О Л/1-М/22-23 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июл. 25, 2019 | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
301 | Операционный Контроль Усиления Фундаментов Цементацией В/О 18/1-21/1/У-Т, 4-9/Б-Г | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | УФ усиление фундаментов цементацией-1 | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-26 13:23 | 2019-07-26 13:15 | 2019-07-26 13:15 |  | 2019-09-13 15:54 | о2.8_усиление_фундаментов |  |  | Yes: 1. Работы производятся в соответствии с РД, утвержденной в производтство работ (АДЕ) - 2019-07-26 | Yes: 2. При производстве работ используются материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-07-26 | Yes: 3. Разметка мест заложения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-07-26 | Yes: 4. Работы по устройству скважины и наполнения раствором на 1-ом этапе соответствуют проекту (АДЕ) - 2019-07-26 | Yes: 5. Работы по разбуриванию скважины на 2-ом этапе устройства соответствуют проекту (АДЕ) - 2019-07-26 | Yes: 6. Работы по заполнению раствором скважины на 2-ом этапе производятся в соответствии с проектом (АДЕ) - 2019-07-26 | N/A: 7. Тампонирование скважин выполняется в соответствии с проектом (АДЕ) - 2019-07-26 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Усиления Фундаментов Цементацией В/О 18/1-21/1/У-Т, 4-9/Б-Г | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июл. 26, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль
720 | Закрепление Грунтов Под Фундаментами 10-12/1/Е/1-У | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2-12_Д-У Закрепление грунтов | 82.14 | 29.14 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-11-22 19:59 | 2019-11-22 19:59 | 2019-11-22 19:59 |  | 2019-11-22 20:03 | о2.9_закрепление_грунтов_основания_под_подошвой_фундаментов |  |  | Yes: 1. Работы проводятся в соответствии с РД, утвержденной в производство работ (АДЕ) - 2019-11-22 | Yes: 2. Геодезическая разбивка скважин, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-11-22 | Yes: 3. Место установки буровой машины на точку бурения, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-11-22 | Yes: 4. Подготовка штанги-бура и раствора выполняется в соотвествии с проектом (АДЕ) - 2019-11-22 | Yes: 5. Угол наклона стрелы станка, режим и глубина бурения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-11-22 | Yes: 6. Режим заполнения скважины раствором соответствует проекту (АДЕ) - 2019-11-22 | [25 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Закрепление Грунтов Под Фундаментами 10-12/1/Е/1-У | Андрей Денисов: Дата начала изменена на нояб. 22, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль
631 | Усиление Фундаментов Цементацией В/О 17-18/А, 23-24/А | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | УФ усиление фундаментов цементацией-1 | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-16 23:31 | 2019-10-16 23:31 | 2019-10-16 23:31 |  | 2019-10-16 23:33 | о2.8_усиление_фундаментов |  |  | Yes: 1. Работы производятся в соответствии с РД, утвержденной в производтство работ (АДЕ) - 2019-10-16 | Yes: 2. При производстве работ используются материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-10-16 | Yes: 3. Разметка мест заложения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-10-16 | Yes: 4. Работы по устройству скважины и наполнения раствором на 1-ом этапе соответствуют проекту (АДЕ) - 2019-10-16 | Yes: 5. Работы по разбуриванию скважины на 2-ом этапе устройства соответствуют проекту (АДЕ) - 2019-10-16 | Yes: 6. Работы по заполнению раствором скважины на 2-ом этапе производятся в соответствии с проектом (АДЕ) - 2019-10-16 | N/A: 7. Тампонирование скважин выполняется в соответствии с проектом (АДЕ) - 2019-10-16 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на окт. 16, 2019 | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Усиление Фундаментов Цементацией В/О 17-18/А, 23-24/А | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
630 | Бетонирование Захв 9 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-16 23:30 | 2019-10-16 23:30 | 2019-10-16 23:30 |  | 2019-10-16 23:30 | п1.8_свг._бетонирование |  |  | Yes: 1.1. Бетонирование производится бетоном, соответствующим проектным требованиям, прошедшим входной контроль (АДЕ) - 2019-10-16 | Yes: 1.2. Бетонирование захватки произведено непрерывно с двум бетонных труб в соответствии с технологичекими требованиями (АДЕ) - 2019-10-16 | Yes: 1.3. Укладка бетона в выработку произведена не позже 8ч после окончания разработки грунта и не позже 4ч после опускания в выработку арматурного каркаса. (АДЕ) - 2019-10-16 | Yes: 1.4. Демонтаж межсекционных ограничителей из захваток выполнен через 5-6 ч после окончания бетонирования (АДЕ) - 2019-10-16 | Yes: 1.5. Бетонирование выполнено до момента поднятия уровня чистой смеси до проектной отметки. (АДЕ) - 2019-10-16 | Yes: 1.6. Контрольные образцы бетонной смеси изготовлены в количестве не менее 6 шт. на партию бетона (АДЕ) - 2019-10-16 | Yes: 2.1. Произведены записи в общем журнале работ (Раздел 3, раздел 6) по бетонированию, указаны результаты операционного контроля. (АДЕ) - 2019-10-16 | Yes: 2.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на бетонирование захватки СВГ. (АДЕ) - 2019-10-16 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (АДЕ) - 2019-10-16 | [22 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Бетонирование Захв 9 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на окт. 16, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
485 | Бетонирование СВГ ЗАЗ. 28 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-17 14:16 | 2019-09-17 14:16 | 2019-09-17 14:16 |  | 2019-09-17 14:16 | п1.8_свг._бетонирование |  |  | Yes: 1.1. Бетонирование производится бетоном, соответствующим проектным требованиям, прошедшим входной контроль (АДЕ) - 2019-09-17 | Yes: 1.2. Бетонирование захватки произведено непрерывно с двум бетонных труб в соответствии с технологичекими требованиями (АДЕ) - 2019-09-17 | Yes: 1.3. Укладка бетона в выработку произведена не позже 8ч после окончания разработки грунта и не позже 4ч после опускания в выработку арматурного каркаса. (АДЕ) - 2019-09-17 | N/A: 1.4. Демонтаж межсекционных ограничителей из захваток выполнен через 5-6 ч после окончания бетонирования (АДЕ) - 2019-09-17 | Yes: 1.5. Бетонирование выполнено до момента поднятия уровня чистой смеси до проектной отметки. (АДЕ) - 2019-09-17 | Yes: 1.6. Контрольные образцы бетонной смеси изготовлены в количестве не менее 6 шт. на партию бетона (АДЕ) - 2019-09-17 | Yes: 2.1. Произведены записи в общем журнале работ (Раздел 3, раздел 6) по бетонированию, указаны результаты операционного контроля. (АДЕ) - 2019-09-17 | N/A: 2.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на бетонирование захватки СВГ. (АДЕ) - 2019-09-17 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (АДЕ) - 2019-09-17 | [22 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Бетонирование СВГ ЗАЗ. 28 | Андрей Денисов: Дата начала изменена на сент. 16, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
380 | Операционный Контроль Устройства Обмазочной Гидроизоляции Стен 1слой В/О 1-2/У | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_Гидроизоляция ЖБ плиты и приливов |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-08-20 15:22 | 2019-08-20 15:22 | 2019-08-20 15:22 |  | 2019-08-20 15:27 | п_2.12_гидроизоляция_фундаментов |  |  | Yes: 2,1. Применен материал, успешно прошедший входной контроль и соответствует требованиям РД (АДЕ) - 2019-08-20 | Yes: 2,2. Нанесение гидроизоляции выполнено в соответствии с технологией производителя, технологической картой или ППР (СП 45.13330.2017 П.15.1) (АДЕ) - 2019-08-20 | Yes: 2,3. Толщина слоя соответствует требованиям РД (АДЕ) - 2019-08-20 | Yes: 2,4. На поверхности гидроизоляции отсутствует снег, наледь (СП 45.13330.2017 П.15.3) (АДЕ) - 2019-08-20 | Yes: 3,1. Наличие записей в общем журнале работ и журнале входного контроля поступаемых материалов/оборудования (РД 11-05-2007, СП 48.13330.2011 П.7.1.3) (АДЕ) - 2019-08-20 | N/A: 3,2. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АДЕ) - 2019-08-20 | [25 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Устройства Обмазочной Гидроизоляции Стен 1слой В/О 1-2/У | Андрей Денисов: Дата начала изменена на авг. 20, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
484 | Стыковка Арматурного Каркаса Зах. 28 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-17 14:14 | 2019-09-17 14:14 | 2019-09-17 14:14 |  | 2019-09-17 14:15 | [34 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Стыковка Арматурного Каркаса Зах. 28 | Андрей Денисов: Дата начала изменена на сент. 16, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
486 | Бетонирование Форшахты В/О 19-21/М-Н | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | Форшахта | 0 | 0 | СВГ_Устройство форшахты |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-09-17 14:17 | 2019-09-17 14:17 | 2019-09-17 14:17 |  | 2019-09-17 14:18 | о3.3_бетонирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 2,1 Перед укладкой бетонной смеси опалубка и арматура очищается сжатым воздухом (АДЕ) - 2019-09-17 | Yes: 2,2 Перед укладкой бетонной смеси поверхность опалубки, соприкасающаяся с бетоном, покрывается смазкой (АДЕ) - 2019-09-17 | Yes: 2,3 Бетонная смесь укладывается горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях (АДЕ) - 2019-09-17 | Yes: 2,4 Толщина укладываемых слоев бетонной смеси при уплотнении смеси ручными глубинными вибраторами не более 1,25 длины рабочей части вибратора (АДЕ) - 2019-09-17 | Yes: 2,5 Верхний уровень уложенной бетонной смеси ниже верха щитов опалубки на 50-70 мм (АДЕ) - 2019-09-17 | Yes: 2,6 Рабочие швы выполняются в соответствии с проектными требованиями (АДЕ) - 2019-09-17 | N/A: 2,7 Производится отбор проб контрольных образцов бетона для определения фактических показателей качества бетона конструкций (АДЕ) - 2019-09-17 | Yes: 3,1 Работы выполняются на основе утвержденного ППР (АДЕ) - 2019-09-17 | Yes: 3,2 Наличие записи в журнале бетонных работ (АДЕ) - 2019-09-17 | [22 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Бетонирование Форшахты В/О 19-21/М-Н | Андрей Денисов: Дата начала изменена на сент. 16, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
487 | Операционный Контроль Усиления Фундаментов Цементацией 4/1-8/1/И/1-К/1 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | УФ усиление фундаментов цементацией-2 | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-17 14:21 | 2019-09-17 14:23 | 2019-09-17 14:23 |  | 2019-09-17 14:23 | о2.8_усиление_фундаментов |  |  | Yes: 1. Работы производятся в соответствии с РД, утвержденной в производтство работ (АДЕ) - 2019-09-17 | Yes: 2. При производстве работ используются материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-09-17 | Yes: 3. Разметка мест заложения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-09-17 | Yes: 4. Работы по устройству скважины и наполнения раствором на 1-ом этапе соответствуют проекту (АДЕ) - 2019-09-17 | Yes: 5. Работы по разбуриванию скважины на 2-ом этапе устройства соответствуют проекту (АДЕ) - 2019-09-17 | Yes: 6. Работы по заполнению раствором скважины на 2-ом этапе производятся в соответствии с проектом (АДЕ) - 2019-09-17 | N/A: 7. Тампонирование скважин выполняется в соответствии с проектом (АДЕ) - 2019-09-17 | [24 empty] | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Усиления Фундаментов Цементацией 4/1-8/1/И/1-К/1 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на сент. 16, 2019 | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
488 | Операционный Контроль Усиления Фундаментов Цементацией В/О 4-15/А | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | УФ усиление фундаментов цементацией-2 | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-17 15:24 | 2019-09-17 15:24 | 2019-09-17 15:24 |  | 2019-09-17 15:25 | о2.8_усиление_фундаментов |  |  | Yes: 1. Работы производятся в соответствии с РД, утвержденной в производтство работ (АДЕ) - 2019-09-17 | Yes: 2. При производстве работ используются материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-09-17 | Yes: 3. Разметка мест заложения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-09-17 | Yes: 4. Работы по устройству скважины и наполнения раствором на 1-ом этапе соответствуют проекту (АДЕ) - 2019-09-17 | Yes: 5. Работы по разбуриванию скважины на 2-ом этапе устройства соответствуют проекту (АДЕ) - 2019-09-17 | Yes: 6. Работы по заполнению раствором скважины на 2-ом этапе производятся в соответствии с проектом (АДЕ) - 2019-09-17 | N/A: 7. Тампонирование скважин выполняется в соответствии с проектом (АДЕ) - 2019-09-17 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Усиления Фундаментов Цементацией В/О 4-15/А | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на сент. 17, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
311 | Операционный Контроль Укрепления Грунтов В/О 24-25/С-Р | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 03_2019_Р_УФ-3 усиление грунтов основания изм.1.1 | 0 | 0 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-29 22:54 | 2019-07-29 22:55 | 2019-07-29 22:55 |  | 2019-07-29 22:56 | о2.9_закрепление_грунтов_основания_под_подошвой_фундаментов |  |  | Yes: 1. Работы проводятся в соответствии с РД, утвержденной в производство работ (АДЕ) - 2019-07-29 | Yes: 2. Геодезическая разбивка скважин, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-07-29 | Yes: 3. Место установки буровой машины на точку бурения, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-07-29 | Yes: 4. Подготовка штанги-бура и раствора выполняется в соотвествии с проектом (АДЕ) - 2019-07-29 | Yes: 5. Угол наклона стрелы станка, режим и глубина бурения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-07-29 | Yes: 6. Режим заполнения скважины раствором соответствует проекту (АДЕ) - 2019-07-29 | [25 empty] | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Укрепления Грунтов В/О | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июл. 29, 2019 | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Укрепления Грунтов В/О 25-25/С-Р | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Укрепления Грунтов В/О 24-25/С-Р | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
313 | Операционный Контроль Закрепления Грунтов В/О 25-26/Р-С | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 03_2019_Р_УФ-3 усиление грунтов основания изм.1.1 | 0 | 0 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-30 15:15 | 2019-07-30 15:15 | 2019-07-30 15:15 |  | 2019-07-30 15:16 | о2.9_закрепление_грунтов_основания_под_подошвой_фундаментов |  |  | Yes: 1. Работы проводятся в соответствии с РД, утвержденной в производство работ (АДЕ) - 2019-07-30 | Yes: 2. Геодезическая разбивка скважин, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-07-30 | Yes: 3. Место установки буровой машины на точку бурения, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-07-30 | Yes: 4. Подготовка штанги-бура и раствора выполняется в соотвествии с проектом (АДЕ) - 2019-07-30 | Yes: 5. Угол наклона стрелы станка, режим и глубина бурения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-07-30 | Yes: 6. Режим заполнения скважины раствором соответствует проекту (АДЕ) - 2019-07-30 | [25 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Закрепления Грунтов В/О 25-26/Р-С | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июл. 30, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
317 | Операционный Контроль Бетонирования Основания Форшахты В/О 22-23/Т/1 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | Форшахта | 27.21 | 11.07 | СВГ_Устройство форшахты |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-07-30 15:27 | 2019-07-30 15:27 | 2019-07-30 15:27 |  | 2019-07-30 15:29 | о2.3_бетонирование_фундамента |  |  | Yes: 2,1 Перед укладкой бетонной смеси опалубка и арматура очищается сжатым воздухом (АДЕ) - 2019-07-30 | Yes: 2,2 Перед укладкой бетонной смеси поверхность опалубки, соприкасающаяся с бетоном, покрывается смазкой (АДЕ) - 2019-07-30 | Yes: 2,3 Бетонная смесь укладывается горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях (АДЕ) - 2019-07-30 | Yes: 2,4 Толщина укладываемых слоев бетонной смеси при уплотнении смеси ручными глубинными вибраторами не более 1,25 длины рабочей части вибратора (АДЕ) - 2019-07-30 | Yes: 2,5 Верхний уровень уложенной бетонной смеси ниже верха щитов опалубки на 50-70 мм (АДЕ) - 2019-07-30 | Yes: 2,6 Рабочие швы выполняются в соответствии с проектными требованиями (АДЕ) - 2019-07-30 | Yes: 2,7 Производится отбор проб контрольных образцов бетона для определения фактических показателей качества бетона конструкций (АДЕ) - 2019-07-30 | Yes: 3,1 Работы выполняются на основе утвержденного ППР (АДЕ) - 2019-07-30 | Yes: 3,2 Наличие записи в журнале бетонных работ (АДЕ) - 2019-07-30 | [22 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Бетонирования Основания Форшахты В/О 22-23/Т/1 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июл. 30, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
409 | Операционный Контроль Выборки Траншеи Захв. 21 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-08-31 17:59 | 2019-08-31 17:59 | 2019-08-31 17:59 |  | 2019-08-31 18:00 | п1.6_свг._устройство_траншеи |  |  | Yes: 1.1. Наличие РД и ППР. допущенных в производство работ. Работы ведутся в соответствии с ППР и Технологической картой. (п.15.5.5 СП 50-102-2003) (АДЕ) - 2019-08-31 | Yes: 1.2. При производстве работ веделся регулярный отбор проб глинистого раствора с заполнением журнала. Приготовленный глинистый раствор удовлетворяет требованиям. (п.14.1.9. Таблица 14.2 СП 45.13330.2012) (АДЕ) - 2019-08-31 | Yes: 1.3. При разработке грунта глинистый раствор в выработке поддерживается на уровне не ниже 50 см от верха форшахты. (п. 14.1.19 СП 45.13330.2012) (АДЕ) - 2019-08-31 | Yes: 1.4. Фактические геометрические параметры траншеи проверены через каждые 10 метров по длине и соответствуют проектным требованиям. Отклонения в пределах нормативных допусков (АДЕ) - 2019-08-31 | N/A: 1.5. Врезка межсекционных ограничителей произведена в сооветствии нормативными требованиями (п. 14.3.6 СП 45.13330.2012). Верх ограничителя надежно закреплен (АДЕ) - 2019-08-31 | Yes: 2.1. Произведена запись в общий журнал работ (п.15.5.5 СП 70.13330) (АДЕ) - 2019-08-31 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (АДЕ) - 2019-08-31 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Выборки Траншеи Захв. 21 | Андрей Денисов: Дата начала изменена на авг. 30, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
333 | Операционный Контроль Закрепления Грунтов В/О 22/2/У-Т | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 03_2019_Р_УФ-3 усиление грунтов основания изм.1.1 | 0 | 0 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-08-01 16:09 | 2019-08-01 16:09 | 2019-08-01 16:09 |  | 2019-08-01 16:10 | о2.9_закрепление_грунтов_основания_под_подошвой_фундаментов |  |  | Yes: 1. Работы проводятся в соответствии с РД, утвержденной в производство работ (АДЕ) - 2019-08-01 | Yes: 2. Геодезическая разбивка скважин, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-08-01 | Yes: 3. Место установки буровой машины на точку бурения, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-08-01 | Yes: 4. Подготовка штанги-бура и раствора выполняется в соотвествии с проектом (АДЕ) - 2019-08-01 | Yes: 5. Угол наклона стрелы станка, режим и глубина бурения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-08-01 | Yes: 6. Режим заполнения скважины раствором соответствует проекту (АДЕ) - 2019-08-01 | [25 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Закрепления Грунтов В/О 22/2/У-Т | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на авг. 1, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
387 | Операционный Контроль Бетонирования Перекрытия Канала 1-2/Д-И/1 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_Устройство монолитного подземного канала(добавить закладные и гильзы) |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-08-22 21:07 | 2019-08-22 21:07 | 2019-08-22 21:07 |  | 2019-08-22 21:08 | о3.3_бетонирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 2,1 Перед укладкой бетонной смеси опалубка и арматура очищается сжатым воздухом (АДЕ) - 2019-08-22 | Yes: 2,2 Перед укладкой бетонной смеси поверхность опалубки, соприкасающаяся с бетоном, покрывается смазкой (АДЕ) - 2019-08-22 | Yes: 2,3 Бетонная смесь укладывается горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях (АДЕ) - 2019-08-22 | Yes: 2,4 Толщина укладываемых слоев бетонной смеси при уплотнении смеси ручными глубинными вибраторами не более 1,25 длины рабочей части вибратора (АДЕ) - 2019-08-22 | Yes: 2,5 Верхний уровень уложенной бетонной смеси ниже верха щитов опалубки на 50-70 мм (АДЕ) - 2019-08-22 | Yes: 2,6 Рабочие швы выполняются в соответствии с проектными требованиями (АДЕ) - 2019-08-22 | Yes: 2,7 Производится отбор проб контрольных образцов бетона для определения фактических показателей качества бетона конструкций (АДЕ) - 2019-08-22 | Yes: 3,1 Работы выполняются на основе утвержденного ППР (АДЕ) - 2019-08-22 | Yes: 3,2 Наличие записи в журнале бетонных работ (АДЕ) - 2019-08-22 | [22 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Бетонирования Перекрытия Канала 1-2/Д-И/1 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на авг. 22, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
392 | Операционный Контроль Бетонирования Зах. 28 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-08-25 | 2019-08-25 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | Демонтажные Работы Двор 1 |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-08-25 15:49 | 2019-08-25 15:50 | 2019-08-25 15:50 |  | 2019-08-25 15:50 | п1.8_свг._бетонирование |  |  | Yes: 1.1. Бетонирование производится бетоном, соответствующим проектным требованиям, прошедшим входной контроль (АДЕ) - 2019-08-25 | Yes: 1.2. Бетонирование захватки произведено непрерывно с двум бетонных труб в соответствии с технологичекими требованиями (АДЕ) - 2019-08-25 | Yes: 1.3. Укладка бетона в выработку произведена не позже 8ч после окончания разработки грунта и не позже 4ч после опускания в выработку арматурного каркаса. (АДЕ) - 2019-08-25 | N/A: 1.4. Демонтаж межсекционных ограничителей из захваток выполнен через 5-6 ч после окончания бетонирования (АДЕ) - 2019-08-25 | Yes: 1.5. Бетонирование выполнено до момента поднятия уровня чистой смеси до проектной отметки. (АДЕ) - 2019-08-25 | Yes: 1.6. Контрольные образцы бетонной смеси изготовлены в количестве не менее 6 шт. на партию бетона (АДЕ) - 2019-08-25 | Yes: 2.1. Произведены записи в общем журнале работ (Раздел 3, раздел 6) по бетонированию, указаны результаты операционного контроля. (АДЕ) - 2019-08-25 | N/A: 2.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на бетонирование захватки СВГ. (АДЕ) - 2019-08-25 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (АДЕ) - 2019-08-25 | [22 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Бетонирования Зах. 28 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на авг. 25, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
390 | Операционный Контроль Монтажа БО Зах. 28 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-08-25 | 2019-08-25 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-08-25 15:45 | 2019-08-25 15:46 | 2019-08-25 15:46 |  | 2019-08-25 15:46 | [34 empty] | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Монтажа БО Зах. 28 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на авг. 25, 2019 | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
391 | Операционный Контроль Монтажа Армокаркаса Зах. 28 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-08-25 | 2019-08-25 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-08-25 15:48 | 2019-08-25 15:48 | 2019-08-25 15:48 |  | 2019-08-25 15:49 | [34 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Монтажа Армокаркаса Зах. 28 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на авг. 25, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
500 | Стыковка Армокаркасов СВГ Зах 15 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-19 18:28 | 2019-09-19 18:28 | 2019-09-19 18:28 |  | 2019-09-19 18:29 | [34 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Стыковка Армокаркасов СВГ Зах 15 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на сент. 19, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
722 | Закрепление Грунтов Под Фундаментами 7/Е/1-И/1 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-11-23 | 2019-11-23 | 2-12_Д-У Закрепление грунтов | 54.23 | 51.18 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-11-24 13:04 | 2019-11-24 13:05 | 2019-11-24 13:05 |  | 2019-11-24 13:05 | о2.9_закрепление_грунтов_основания_под_подошвой_фундаментов |  |  | Yes: 1. Работы проводятся в соответствии с РД, утвержденной в производство работ (АДЕ) - 2019-11-24 | Yes: 2. Геодезическая разбивка скважин, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-11-24 | Yes: 3. Место установки буровой машины на точку бурения, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-11-24 | Yes: 4. Подготовка штанги-бура и раствора выполняется в соотвествии с проектом (АДЕ) - 2019-11-24 | Yes: 5. Угол наклона стрелы станка, режим и глубина бурения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-11-24 | Yes: 6. Режим заполнения скважины раствором соответствует проекту (АДЕ) - 2019-11-24 | [25 empty] | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Закрепление Грунтов Под Фундаментами 7/Е/1-И/1 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на нояб. 23, 2019 | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
395 | Операционный Контроль Устройства Траншеи Захв. 19 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-08-27 09:32 | 2019-08-27 09:33 | 2019-08-27 09:33 |  | 2019-08-27 09:34 | п1.6_свг._устройство_траншеи |  |  | Yes: 1.1. Наличие РД и ППР. допущенных в производство работ. Работы ведутся в соответствии с ППР и Технологической картой. (п.15.5.5 СП 50-102-2003) (АДЕ) - 2019-08-27 | Yes: 1.2. При производстве работ веделся регулярный отбор проб глинистого раствора с заполнением журнала. Приготовленный глинистый раствор удовлетворяет требованиям. (п.14.1.9. Таблица 14.2 СП 45.13330.2012) (АДЕ) - 2019-08-27 | Yes: 1.3. При разработке грунта глинистый раствор в выработке поддерживается на уровне не ниже 50 см от верха форшахты. (п. 14.1.19 СП 45.13330.2012) (АДЕ) - 2019-08-27 | Yes: 1.4. Фактические геометрические параметры траншеи проверены через каждые 10 метров по длине и соответствуют проектным требованиям. Отклонения в пределах нормативных допусков (АДЕ) - 2019-08-27 | N/A: 1.5. Врезка межсекционных ограничителей произведена в сооветствии нормативными требованиями (п. 14.3.6 СП 45.13330.2012). Верх ограничителя надежно закреплен (АДЕ) - 2019-08-27 | Yes: 2.1. Произведена запись в общий журнал работ (п.15.5.5 СП 70.13330) (АДЕ) - 2019-08-27 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (АДЕ) - 2019-08-27 | [24 empty] | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Устройства Траншеи Захв. 18 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на авг. 26, 2019 | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Устройства Траншеи Захв. 19 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
400 | Операционный контроль стыковки армокаркаса захв. 29 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-08-27 11:51 | 2019-08-27 11:51 | 2019-08-27 11:51 |  | 2019-08-27 11:53 | [34 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Местоположение изменено на СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор | Андрей Денисов: Изменена дата начала на 27.08.2019 | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный контроль стыковки армокаркаса захв. 29 | Андрей Денисов: План изменен на Ограждающая конструкция стена в грунте | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
401 | Операционный Контроль Бетонирования Захв. 29 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-08-27 15:36 | 2019-08-27 15:36 | 2019-08-27 15:36 |  | 2019-08-27 15:37 | п1.8_свг._бетонирование |  |  | Yes: 1.1. Бетонирование производится бетоном, соответствующим проектным требованиям, прошедшим входной контроль (АДЕ) - 2019-08-27 | Yes: 1.2. Бетонирование захватки произведено непрерывно с двум бетонных труб в соответствии с технологичекими требованиями (АДЕ) - 2019-08-27 | Yes: 1.3. Укладка бетона в выработку произведена не позже 8ч после окончания разработки грунта и не позже 4ч после опускания в выработку арматурного каркаса. (АДЕ) - 2019-08-27 | N/A: 1.4. Демонтаж межсекционных ограничителей из захваток выполнен через 5-6 ч после окончания бетонирования (АДЕ) - 2019-08-27 | Yes: 1.5. Бетонирование выполнено до момента поднятия уровня чистой смеси до проектной отметки. (АДЕ) - 2019-08-27 | Yes: 1.6. Контрольные образцы бетонной смеси изготовлены в количестве не менее 6 шт. на партию бетона (АДЕ) - 2019-08-27 | Yes: 2.1. Произведены записи в общем журнале работ (Раздел 3, раздел 6) по бетонированию, указаны результаты операционного контроля. (АДЕ) - 2019-08-27 | N/A: 2.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на бетонирование захватки СВГ. (АДЕ) - 2019-08-27 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (АДЕ) - 2019-08-27 | [22 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Бетонирования Захв. 29 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на авг. 27, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
794 | Устройство Диафрагмы Jet Grouting М-Н/20-22 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 1 двор Jet Groting | 21.71 | 18.89 | Jet1Двор_устройство Jet Grouting |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-12-20 17:22 | 2019-11-21 14:58 | 2019-11-21 14:58 |  | 2019-12-20 17:26 | о2.10__устройство_диафрагмы_по_технологии_jet_grouting |  |  | Yes: Работы производятся в соответствии с РД, утвержденной в производтство работ (АДЕ) - 2019-12-20 | Yes: При производстве работ используются материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-12-20 | Yes: Разметка мест заложения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-20 | Yes: Отклонение погружаемой штанги от вертикали менее 2% (АДЕ) - 2019-12-20 | Yes: Скорости подъема монитора соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-20 | Yes: Частота вращения монитора соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-20 | Yes: Давление подачи цементного раствора соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-20 | Yes: Соотношение водоцементного-раствора соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-20 | Yes: СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты» (АДЕ) - 2019-12-20 | [22 empty] | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Устройство Диафрагмы Jet Grouting М-Н/20-22 | Андрей Денисов: Изменена дата начала на 20.12.2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
402 | Операционный Контроль Выборки Траншеи Захв. 20 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-08-28 18:38 | 2019-08-28 18:38 | 2019-08-28 18:38 |  | 2019-08-28 18:39 | п1.6_свг._устройство_траншеи |  |  | Yes: 1.1. Наличие РД и ППР. допущенных в производство работ. Работы ведутся в соответствии с ППР и Технологической картой. (п.15.5.5 СП 50-102-2003) (АДЕ) - 2019-08-28 | Yes: 1.2. При производстве работ веделся регулярный отбор проб глинистого раствора с заполнением журнала. Приготовленный глинистый раствор удовлетворяет требованиям. (п.14.1.9. Таблица 14.2 СП 45.13330.2012) (АДЕ) - 2019-08-28 | Yes: 1.3. При разработке грунта глинистый раствор в выработке поддерживается на уровне не ниже 50 см от верха форшахты. (п. 14.1.19 СП 45.13330.2012) (АДЕ) - 2019-08-28 | Yes: 1.4. Фактические геометрические параметры траншеи проверены через каждые 10 метров по длине и соответствуют проектным требованиям. Отклонения в пределах нормативных допусков (АДЕ) - 2019-08-28 | Yes: 1.5. Врезка межсекционных ограничителей произведена в сооветствии нормативными требованиями (п. 14.3.6 СП 45.13330.2012). Верх ограничителя надежно закреплен (АДЕ) - 2019-08-28 | Yes: 2.1. Произведена запись в общий журнал работ (п.15.5.5 СП 70.13330) (АДЕ) - 2019-08-28 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (АДЕ) - 2019-08-28 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Выборки Траншеи Захв. 20 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на авг. 28, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
513 | Усиление Фундаментов Цементацией 5-10/А | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | УФ усиление фундаментов цементацией-2 | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-21 23:23 | 2019-09-21 23:23 | 2019-09-21 23:23 |  | 2019-09-21 23:24 | о2.8_усиление_фундаментов |  |  | Yes: 1. Работы производятся в соответствии с РД, утвержденной в производтство работ (АДЕ) - 2019-09-21 | Yes: 2. При производстве работ используются материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-09-21 | Yes: 3. Разметка мест заложения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-09-21 | Yes: 4. Работы по устройству скважины и наполнения раствором на 1-ом этапе соответствуют проекту (АДЕ) - 2019-09-21 | Yes: 5. Работы по разбуриванию скважины на 2-ом этапе устройства соответствуют проекту (АДЕ) - 2019-09-21 | Yes: 6. Работы по заполнению раствором скважины на 2-ом этапе производятся в соответствии с проектом (АДЕ) - 2019-09-21 | N/A: 7. Тампонирование скважин выполняется в соответствии с проектом (АДЕ) - 2019-09-21 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Усиление Фундаментов Цементацией 5-10/А | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на сент. 20, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
512 | Бетонирование СВГ Зах 14 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-21 23:21 | 2019-09-21 23:21 | 2019-09-21 23:21 |  | 2019-09-21 23:22 | п1.8_свг._бетонирование |  |  | Yes: 1.1. Бетонирование производится бетоном, соответствующим проектным требованиям, прошедшим входной контроль (АДЕ) - 2019-09-21 | Yes: 1.2. Бетонирование захватки произведено непрерывно с двум бетонных труб в соответствии с технологичекими требованиями (АДЕ) - 2019-09-21 | Yes: 1.3. Укладка бетона в выработку произведена не позже 8ч после окончания разработки грунта и не позже 4ч после опускания в выработку арматурного каркаса. (АДЕ) - 2019-09-21 | N/A: 1.4. Демонтаж межсекционных ограничителей из захваток выполнен через 5-6 ч после окончания бетонирования (АДЕ) - 2019-09-21 | Yes: 1.5. Бетонирование выполнено до момента поднятия уровня чистой смеси до проектной отметки. (АДЕ) - 2019-09-21 | Yes: 1.6. Контрольные образцы бетонной смеси изготовлены в количестве не менее 6 шт. на партию бетона (АДЕ) - 2019-09-21 | Yes: 2.1. Произведены записи в общем журнале работ (Раздел 3, раздел 6) по бетонированию, указаны результаты операционного контроля. (АДЕ) - 2019-09-21 | No: 2.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на бетонирование захватки СВГ. (АДЕ) - 2019-09-21 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (АДЕ) - 2019-09-21 | [22 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Бетонирование СВГ Зах 14 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на сент. 20, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
511 | Стыковка Армокаркаса СВГ Зах 14 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-21 23:17 | 2019-09-21 23:17 | 2019-09-21 23:17 |  | 2019-09-21 23:20 | п1.7_свг._армирование | [33 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Стыковка Армокаркаса СВГ Зах 14 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на сент. 21, 2019 | Андрей Денисов: Дата начала изменена на сент. 20, 2019 | Андрей Денисов: Дата окончания изменена на сент. 20, 2019 | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "1.1. Армокаркасы. используемые при армировании. соответствуют РД и прошли входной контроль" | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "1.2. Документы о качестве арматурных каркасов предоставлены. (п.6.33 ГОСТ 10922-2012)" | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "1.3. Аттестация у исполнителей и руководителя сварочных работ подтверждена. (пп.3.23. 10.1.1. 10.1.3 СП 70.13330.2012)" | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "1.4. Каркас удовлетворяет требованиям проекта и норм. отсутствуют загрязнения. недопустимая ржавчина. Отклонение от проектного положения по глубине не более +/-50мм." | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "1.5. Составлен акт/протокол визуального осмотра и измерений каркаса (партии) и его сварных соединений. составленный аккредитованной испытательной лабораторией. (п.5.16.22 СП 70.13330; пп. 6.14. 6.16. 6.24 ГОСТ 10922-2012)" | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "2.1. Необходимые по проекту каркасы оборудованы инклинометрическими датчиками (арматурные каркасы с индексом "И")" | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "2.2. Закладные детали установлены в проектное положение. выверены. исполнительная схема составлена" | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "2.3. Закладные детали крепятся к продольной арматуре каркаса двойной вязальной проволокой 0.8-1мм/ к фиксатору защитного слоя сваркой" | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "3.1. Произведена запись в журнал входного контроля материалов и конструкций. в т.ч. указаны сопроводительные документы и паспорта качества на арматурный каркас. (п.5.16.8 СП 70.13330.2012; п.6.1 ГОСТ 10922-2012)" | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "3.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на армирование. акт на монтаж ограничителей. (п.3.5 СП 70.13330.2012)" | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "Нормативная документация: ГОСТ 10922-2012; СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции" | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
510 | Стыковка Бетонного Ограничителя Зах. 14 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-21 23:12 | 2019-09-21 23:13 | 2019-09-21 23:13 |  | 2019-09-21 23:15 | [34 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Стыковка Бетонного Ограничителя Зах. 14 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на сент. 20, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
509 | Бетонирование СВГ Захв. 15 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-21 23:09 | 2019-09-21 23:09 | 2019-09-21 23:09 |  | 2019-09-21 23:11 | п1.8_свг._бетонирование |  |  | Yes: 1.1. Бетонирование производится бетоном, соответствующим проектным требованиям, прошедшим входной контроль (АДЕ) - 2019-09-21 | Yes: 1.2. Бетонирование захватки произведено непрерывно с двум бетонных труб в соответствии с технологичекими требованиями (АДЕ) - 2019-09-21 | Yes: 1.3. Укладка бетона в выработку произведена не позже 8ч после окончания разработки грунта и не позже 4ч после опускания в выработку арматурного каркаса. (АДЕ) - 2019-09-21 | N/A: 1.4. Демонтаж межсекционных ограничителей из захваток выполнен через 5-6 ч после окончания бетонирования (АДЕ) - 2019-09-21 | Yes: 1.5. Бетонирование выполнено до момента поднятия уровня чистой смеси до проектной отметки. (АДЕ) - 2019-09-21 | Yes: 1.6. Контрольные образцы бетонной смеси изготовлены в количестве не менее 6 шт. на партию бетона (АДЕ) - 2019-09-21 | Yes: 2.1. Произведены записи в общем журнале работ (Раздел 3, раздел 6) по бетонированию, указаны результаты операционного контроля. (АДЕ) - 2019-09-21 | No: 2.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на бетонирование захватки СВГ. (АДЕ) - 2019-09-21 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (АДЕ) - 2019-09-21 | [22 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Бетонирование СВГ Захв. 15 | Андрей Денисов: Дата начала изменена на сент. 19, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
793 | Закрепление Грунтов Под Фундаментами 2-3/1/К/1-У | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2-12_Д-У Закрепление грунтов | 19.4 | 30.61 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-12-20 17:18 | 2019-12-12 18:39 | 2019-12-12 18:39 |  | 2019-12-20 17:19 | п2.14_закрепление_грунтов_оснований_под_подошвой_фундаментов |  |  | Yes: 1. При производстве работ использовались материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-12-20 | Yes: 2. Количество скважин и их фактическое положение соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-20 | Yes: 3. Качество тампоновки скважины соответсвует проекту (АДЕ) - 2019-12-20 | Yes: 4. Выполнен геодезический контроль фактического положения скважин. Положения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-20 | Yes: 5. Наличие полного комплекта исполнительной документации, включая акты освидетельствования скрытых работ (АДЕ) - 2019-12-20 | Yes: 6. - Произведены лабораторные испытания контрольных образцов бетона (образцы-кубы с ребром 100 мм) Характеристики контрольных образцов соответствуют требованиям РД. (АДЕ) - 2019-12-20 | [25 empty] | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Закрепление Грунтов Под Фундаментами 2-3/1/К/1-У | Андрей Денисов: Изменена дата начала на 20.12.2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
514 | Операционный Контроль Откопки Траншеи Для СВГ Зах. 12 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-09-22 | 2019-09-22 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-23 09:32 | 2019-09-23 09:33 | 2019-09-23 09:33 |  | 2019-09-23 09:37 | п1.6_свг._устройство_траншеи |  |  | Yes: 1.1. Наличие РД и ППР. допущенных в производство работ. Работы ведутся в соответствии с ППР и Технологической картой. (п.15.5.5 СП 50-102-2003) (АДЕ) - 2019-09-23 | Yes: 1.2. При производстве работ веделся регулярный отбор проб глинистого раствора с заполнением журнала. Приготовленный глинистый раствор удовлетворяет требованиям. (п.14.1.9. Таблица 14.2 СП 45.13330.2012) (АДЕ) - 2019-09-23 | Yes: 1.3. При разработке грунта глинистый раствор в выработке поддерживается на уровне не ниже 50 см от верха форшахты. (п. 14.1.19 СП 45.13330.2012) (АДЕ) - 2019-09-23 | N/A: 1.4. Фактические геометрические параметры траншеи проверены через каждые 10 метров по длине и соответствуют проектным требованиям. Отклонения в пределах нормативных допусков (АДЕ) - 2019-09-23 | N/A: 1.5. Врезка межсекционных ограничителей произведена в сооветствии нормативными требованиями (п. 14.3.6 СП 45.13330.2012). Верх ограничителя надежно закреплен (АДЕ) - 2019-09-23 | Yes: 2.1. Произведена запись в общий журнал работ (п.15.5.5 СП 70.13330) (АДЕ) - 2019-09-23 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (АДЕ) - 2019-09-23 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Откопки Траншеи Для СВГ Зах. 12 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на сент. 22, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
411 | Стыковка И Погружение Бетонного Ограничителя Зах. 21 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-08-31 | 2019-08-31 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-08-31 18:07 | 2019-08-31 18:07 | 2019-08-31 18:07 |  | 2019-08-31 18:08 | п1.6_свг._устройство_траншеи |  |  | N/A: 1.1. Наличие РД и ППР. допущенных в производство работ. Работы ведутся в соответствии с ППР и Технологической картой. (п.15.5.5 СП 50-102-2003) (АДЕ) - 2019-08-31 | N/A: 1.2. При производстве работ веделся регулярный отбор проб глинистого раствора с заполнением журнала. Приготовленный глинистый раствор удовлетворяет требованиям. (п.14.1.9. Таблица 14.2 СП 45.13330.2012) (АДЕ) - 2019-08-31 | N/A: 1.3. При разработке грунта глинистый раствор в выработке поддерживается на уровне не ниже 50 см от верха форшахты. (п. 14.1.19 СП 45.13330.2012) (АДЕ) - 2019-08-31 | N/A: 1.4. Фактические геометрические параметры траншеи проверены через каждые 10 метров по длине и соответствуют проектным требованиям. Отклонения в пределах нормативных допусков (АДЕ) - 2019-08-31 | Yes: 1.5. Врезка межсекционных ограничителей произведена в сооветствии нормативными требованиями (п. 14.3.6 СП 45.13330.2012). Верх ограничителя надежно закреплен (АДЕ) - 2019-08-31 | Yes: 2.1. Произведена запись в общий журнал работ (п.15.5.5 СП 70.13330) (АДЕ) - 2019-08-31 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (АДЕ) - 2019-08-31 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Стыковка Погружени Бетонного Ограничителя Зах. 21 | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Стыковка И Погружение Бетонного Ограничителя Зах. 21 | Андрей Денисов: Дата начала изменена на авг. 31, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
414 | Операционный Контроль Бетонирования Стен Форшахты В/О Д-Ж/19 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-08-31 | 2019-08-31 | Форшахта | 10.18 | 64.52 | СВГ_Устройство форшахты |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-08-31 18:16 | 2019-08-31 18:16 | 2019-08-31 18:16 |  | 2019-08-31 18:17 | о3.3_бетонирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 2,1 Перед укладкой бетонной смеси опалубка и арматура очищается сжатым воздухом (АДЕ) - 2019-08-31 | Yes: 2,2 Перед укладкой бетонной смеси поверхность опалубки, соприкасающаяся с бетоном, покрывается смазкой (АДЕ) - 2019-08-31 | Yes: 2,3 Бетонная смесь укладывается горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях (АДЕ) - 2019-08-31 | Yes: 2,4 Толщина укладываемых слоев бетонной смеси при уплотнении смеси ручными глубинными вибраторами не более 1,25 длины рабочей части вибратора (АДЕ) - 2019-08-31 | Yes: 2,5 Верхний уровень уложенной бетонной смеси ниже верха щитов опалубки на 50-70 мм (АДЕ) - 2019-08-31 | Yes: 2,6 Рабочие швы выполняются в соответствии с проектными требованиями (АДЕ) - 2019-08-31 | Yes: 2,7 Производится отбор проб контрольных образцов бетона для определения фактических показателей качества бетона конструкций (АДЕ) - 2019-08-31 | Yes: 3,1 Работы выполняются на основе утвержденного ППР (АДЕ) - 2019-08-31 | Yes: 3,2 Наличие записи в журнале бетонных работ (АДЕ) - 2019-08-31 | [22 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Бетонирования Стен Форшахты В/О Д-Ж/19 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на авг. 31, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
413 | Операционный Контроль Бетонирования СВГ Зах. 21 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-08-31 | 2019-08-31 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-08-31 18:12 | 2019-08-31 18:12 | 2019-08-31 18:12 |  | 2019-08-31 18:13 | п1.8_свг._бетонирование | п3.4.3_бетонирование_стен |  | Yes: 1.1. Бетонирование производится бетоном, соответствующим проектным требованиям, прошедшим входной контроль (АДЕ) - 2019-08-31 | Yes: 1.2. Бетонирование захватки произведено непрерывно с двум бетонных труб в соответствии с технологичекими требованиями (АДЕ) - 2019-08-31 | Yes: 1.3. Укладка бетона в выработку произведена не позже 8ч после окончания разработки грунта и не позже 4ч после опускания в выработку арматурного каркаса. (АДЕ) - 2019-08-31 | N/A: 1.4. Демонтаж межсекционных ограничителей из захваток выполнен через 5-6 ч после окончания бетонирования (АДЕ) - 2019-08-31 | Yes: 1.5. Бетонирование выполнено до момента поднятия уровня чистой смеси до проектной отметки. (АДЕ) - 2019-08-31 | Yes: 1.6. Контрольные образцы бетонной смеси изготовлены в количестве не менее 6 шт. на партию бетона (АДЕ) - 2019-08-31 | Yes: 2.1. Произведены записи в общем журнале работ (Раздел 3, раздел 6) по бетонированию, указаны результаты операционного контроля. (АДЕ) - 2019-08-31 | N/A: 2.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на бетонирование захватки СВГ. (АДЕ) - 2019-08-31 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (АДЕ) - 2019-08-31 | [22 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Бетонирования СВГ Зах. 21 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на авг. 31, 2019 | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "Нормативаная документация: СП 70.13330.2012 Несущие ограждающие конструкции. ГОСТ 18105-2010 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности. ГОСТ 10060-2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости. ГОСТ 12730.5-84 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости." | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "5. Ссылки на нормативную документацию" | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "4. Допускается к производству работ" | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "3,6. Наличие записи в журнале работ" | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "3,5. Наличие записи в журнале бетонных работ" | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "3,4. Наличие исполнительной геодезической схемы" | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "3,3. Наличие положительного заключения строительной лаборатории (качества бетона по прочности, морозостойкости, водонепроницаемости)" | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "3,2. Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций" | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "3,1. Наличие акта освидетельствования скрытых работ" | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "3. Наличие, комплектность и корректность документации:" | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "2,3. Показатели водонепроницаемости бетона соответствуют ГОСТ 12730.5-84" | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "2,2. Показатели морозостойкости бетона соответствуют ГОСТ 10060-2012 " | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "2,1. Показатели качества бетона по прочности в конструкциях соответствуют ГОСТ 18105-2015 " | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "2. Оценка качества по параметрам заключения лаборатории (СП 70.13330.2012 п. 3.3; 5.5.4):" | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "1,5. Минимальная прочность бетона при распалубке загруженных конструкций, в том числе от вышележащего бетона (бетонной смеси) не менее значения, определенного в ППР" | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "1,4. Минимальная прочность бетона незагруженных монолитных конструкций при распалубке поверхностей не менее 0,5 Мпа " | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "1,3. Отклонение от прямолинейности и плоскостности поверхности на длине 1-3 м и местные неровности поверхности бетона не более 5 мм " | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "1,2. Отклонения горизонтальной плоскости на всю плоскость выверяемого участка не более ± 20 мм " | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "1,1. Отклонения линий плоскостей пересечения от вертикали или проектного наклона на всю высоту не более 15мм для стен и колонн, поддерживающих монолитные покрытия и перекрытия / 10 мм для стен и колонн, поддерживающих сборные балочные конструкции" | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "1. Оценка качества по параметрам после распалубки (СП 70.13330.2012, п. 5.18.3, табл. 5.12):" | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
410 | Операционный Контроль Бетонирования Основания Форшахты В/О Ж-Д/19 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | Форшахта | 9.42 | 62.92 | СВГ_Устройство форшахты |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-08-31 18:04 | 2019-08-31 18:05 | 2019-08-31 18:05 |  | 2019-08-31 18:05 | о3.3_бетонирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 2,1 Перед укладкой бетонной смеси опалубка и арматура очищается сжатым воздухом (АДЕ) - 2019-08-31 | Yes: 2,2 Перед укладкой бетонной смеси поверхность опалубки, соприкасающаяся с бетоном, покрывается смазкой (АДЕ) - 2019-08-31 | Yes: 2,3 Бетонная смесь укладывается горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях (АДЕ) - 2019-08-31 | Yes: 2,4 Толщина укладываемых слоев бетонной смеси при уплотнении смеси ручными глубинными вибраторами не более 1,25 длины рабочей части вибратора (АДЕ) - 2019-08-31 | Yes: 2,5 Верхний уровень уложенной бетонной смеси ниже верха щитов опалубки на 50-70 мм (АДЕ) - 2019-08-31 | Yes: 2,6 Рабочие швы выполняются в соответствии с проектными требованиями (АДЕ) - 2019-08-31 | Yes: 2,7 Производится отбор проб контрольных образцов бетона для определения фактических показателей качества бетона конструкций (АДЕ) - 2019-08-31 | Yes: 3,1 Работы выполняются на основе утвержденного ППР (АДЕ) - 2019-08-31 | Yes: 3,2 Наличие записи в журнале бетонных работ (АДЕ) - 2019-08-31 | [22 empty] | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Бетонирования Основания Форшахты В/О Ж-Д/19 | Андрей Денисов: Дата начала изменена на авг. 30, 2019 | Андрей Денисов: Дата начала изменена на авг. 30, 2019 | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
412 | Операционный Контроль Стыковки По Погружения Армокаркаса Зах. 21 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-08-31 | 2019-08-31 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-08-31 18:09 | 2019-08-31 18:09 | 2019-08-31 18:09 |  | 2019-08-31 18:10 | п1.7_свг._армирование |  |  | Yes: 1.1. Армокаркасы. используемые при армировании. соответствуют РД и прошли входной контроль (АДЕ) - 2019-08-31 | Yes: 1.2. Документы о качестве арматурных каркасов предоставлены. (п.6.33 ГОСТ 10922-2012) (АДЕ) - 2019-08-31 | Yes: 1.3. Аттестация у исполнителей и руководителя сварочных работ подтверждена. (пп.3.23. 10.1.1. 10.1.3 СП 70.13330.2012) (АДЕ) - 2019-08-31 | Yes: 1.4. Каркас удовлетворяет требованиям проекта и норм. отсутствуют загрязнения. недопустимая ржавчина. Отклонение от проектного положения по глубине не более +/-50мм. (АДЕ) - 2019-08-31 | N/A: 1.5. Составлен акт/протокол визуального осмотра и измерений каркаса (партии) и его сварных соединений. составленный аккредитованной испытательной лабораторией. (п.5.16.22 СП 70.13330; пп. 6.14. 6.16. 6.24 ГОСТ 10922-2012) (АДЕ) - 2019-08-31 | Yes: 2.1. Необходимые по проекту каркасы оборудованы инклинометрическими датчиками (арматурные каркасы с индексом "И") (АДЕ) - 2019-08-31 | Yes: 2.2. Закладные детали установлены в проектное положение. выверены. исполнительная схема составлена (АДЕ) - 2019-08-31 | Yes: 2.3. Закладные детали крепятся к продольной арматуре каркаса двойной вязальной проволокой 0.8-1мм/ к фиксатору защитного слоя сваркой (АДЕ) - 2019-08-31 | Yes: 3.1. Произведена запись в журнал входного контроля материалов и конструкций. в т.ч. указаны сопроводительные документы и паспорта качества на арматурный каркас. (п.5.16.8 СП 70.13330.2012; п.6.1 ГОСТ 10922-2012) (АДЕ) - 2019-08-31 | N/A: 3.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на армирование. акт на монтаж ограничителей. (п.3.5 СП 70.13330.2012) (АДЕ) - 2019-08-31 | Yes: Нормативная документация: ГОСТ 10922-2012; СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции (АДЕ) - 2019-08-31 | [20 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Стыковки По Погружения Армокаркаса Зах. 21 | Андрей Денисов: Дата начала изменена на авг. 31, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
801 | Устройство Диафрагмы Jet Grouting М-Л/1/22-23 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 1 двор Jet Groting | 49.91 | 23.05 | Jet1Двор_устройство Jet Grouting |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-12-21 12:41 | 2019-11-21 14:58 | 2019-11-21 14:58 |  | 2019-12-21 12:41 | о2.10__устройство_диафрагмы_по_технологии_jet_grouting |  |  | Yes: Работы производятся в соответствии с РД, утвержденной в производтство работ (АДЕ) - 2019-12-21 | Yes: При производстве работ используются материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-12-21 | Yes: Разметка мест заложения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-21 | Yes: Отклонение погружаемой штанги от вертикали менее 2% (АДЕ) - 2019-12-21 | Yes: Скорости подъема монитора соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-21 | Yes: Частота вращения монитора соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-21 | Yes: Давление подачи цементного раствора соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-21 | Yes: Соотношение водоцементного-раствора соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-21 | Yes: СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты» (АДЕ) - 2019-12-21 | [22 empty] | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Устройство Диафрагмы Jet Grouting М-Л/22-23 | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Устройство Диафрагмы Jet Grouting М-Л/1/22-23 | Андрей Денисов: Дата начала изменена на дек. 21, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
800 | Компенсирующие Мероприятия На Контакте Фундамент-грунт | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-12-21 | 2019-12-21 | УФ усиление фундаментов цементацией-1 | 55.24 | 23.97 |  |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-12-21 11:06 | 2019-12-21 11:06 | 2019-12-21 11:06 |  | 2019-12-21 11:08 | о2.8_усиление_фундаментов |  |  | Yes: 1. Работы производятся в соответствии с РД, утвержденной в производтство работ (АДЕ) - 2019-12-21 | Yes: 2. При производстве работ используются материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-12-21 | Yes: 3. Разметка мест заложения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-21 | [28 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Компенсирующие Мероприятия На Контакте Фундамент-грунт | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на дек. 21, 2019 | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "4. Работы по устройству скважины и наполнения раствором на 1-ом этапе соответствуют проекту" | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "5. Работы по разбуриванию скважины на 2-ом этапе устройства соответствуют проекту" | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "6. Работы по заполнению раствором скважины на 2-ом этапе производятся в соответствии с проектом" | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "7. Тампонирование скважин выполняется в соответствии с проектом" | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
425 | Операционный Контроль Усиления Фундаментов Цементацией В/О Д-Е1/7-10 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | УФ усиление фундаментов цементацией-2 | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-03 17:19 | 2019-09-03 17:19 | 2019-09-03 17:19 |  | 2019-09-03 17:20 | о2.8_усиление_фундаментов |  |  | Yes: 1. Работы производятся в соответствии с РД, утвержденной в производтство работ (АДЕ) - 2019-09-03 | Yes: 2. При производстве работ используются материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-09-03 | Yes: 3. Разметка мест заложения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-09-03 | Yes: 4. Работы по устройству скважины и наполнения раствором на 1-ом этапе соответствуют проекту (АДЕ) - 2019-09-03 | Yes: 5. Работы по разбуриванию скважины на 2-ом этапе устройства соответствуют проекту (АДЕ) - 2019-09-03 | Yes: 6. Работы по заполнению раствором скважины на 2-ом этапе производятся в соответствии с проектом (АДЕ) - 2019-09-03 | N/A: 7. Тампонирование скважин выполняется в соответствии с проектом (АДЕ) - 2019-09-03 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Усиления Фундаментов Цементацией | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на сент. 3, 2019 | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Усиления Фундаментов Цементацией В/О Д-Е1/7-10 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
807 | Бетонирование Бнс № 46 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 03.2019-Р-КЖ0-2[04] 7 | 51.34 | 44.22 | БНС1_Устройство Буронабивных Свай В 1 Дворе |  |  | Устроство буронабивных свай 1 двор | Ссылка на план | 2019-12-21 18:57 | 2019-12-21 18:57 | 2019-12-21 18:57 |  | 2019-12-21 18:57 | о2.7_изготовление_буронабивных_свай___iii_этап_бетонирование_сваи |  |  | Yes: В начале бетонирования расстояние между забоем скважины и нижним торцом бетонолитной трубы не превышает 30 см. В процессе бетонирования при подъеме бетонолитной трубы ее нижний торец постоянно заглублен под уровень бетонной смеси не менее чем на 1 м (АДЕ) - 2019-12-21 | N/A: В процессе бетонирования сотрудниками строительной лаборатории постоянно осуществляется контроль показателей качества бетонной смеси (АДЕ) - 2019-12-21 | Yes: Контролируется выполнение мероприятий, обеспечивающих поддержание требуемой температуры бетонной смеси при укладке при отрицательных температурах наружного воздуха (температура бетона в скважине в момент укладки не менее 5 °С) (АДЕ) - 2019-12-21 | Yes: Производится отбор проб бетонной смеси для изготовления контрольных образцов бетона (АДЕ) - 2019-12-21 | Yes: В процессе бетонирования бетонолитная труба на всю высоту постоянно заполнена бетонной смесью. Перерывы в подаче отдельных порций бетонной смеси не превышают срока схватывания, установленного лабораторией при данной марке цемента и температуре окружающей среды (АДЕ) - 2019-12-21 | Yes: Подача бетонной смеси в скважину осуществляется до момента выхода чистой (без шлама) бетонной смеси на поверхность и заканчивается удалением загрязненного слоя бетонной смеси. Контролируется извлечение последней секции обсадной трубы (при ее наличии) и формирование оголовка сваи (АДЕ) - 2019-12-21 | Yes: Работы выполняются на основе утвержденного ППР (АДЕ) - 2019-12-21 | Yes: Наличие записи в журнале производства работ (АДЕ) - 2019-12-21 | Yes: СП45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. (АДЕ) - 2019-12-21 | Yes: СП50-102-2012 Проектирование и устройство свайных фундаментов. (АДЕ) - 2019-12-21 | [21 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Бетонирование Бнс № 46 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на дек. 21, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
804 | Армирование Бнс № 46 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 03.2019-Р-КЖ0-2[04] 7 | 51.58 | 44.43 | БНС1_Устройство Буронабивных Свай В 1 Дворе |  |  | Устроство буронабивных свай 1 двор | Ссылка на план | 2019-12-21 16:56 | 2019-12-21 17:27 | 2019-12-21 17:27 |  | 2019-12-21 17:28 | о2.6_изготовление_буронабивных_свай__ii_этап_установка_арматурного_каркаса |  |  | Yes: Сборка арматурного каркаса из отдельных секций осуществляется в сборочных кондукторах, арматурные стержни в месте соединения очищены на длине, превышающей 10 - 15 мм сварной шов или стык, а стыковые и крестообразующие сварочные соединения выполняются в соответствии с проектом и требованиями (АДЕ) - 2019-12-21 | Yes: Осуществляется комплекс мер, направленных на предотвращение подъема и смещения в плане арматурного каркаса укладываемой бетонной смеси и в процессе извлечения бетонолитной и обсадной трубы, а также во всех случаях армирования не на полную глубину скважины (АДЕ) - 2019-12-21 | N/A: С помощью трубы-конструктора длиной не менее 1 м с наружным диаметром равным диаметру скважины (АДЕ) - 2019-12-21 | Yes: С помощью приварки к двум диаметрально расположенным стержням каркаса двух стержней, имеющих длину до дна скважины и снабженных на нижнем конце опорными коротышами из уголков, приваренных непосредственно к нижнему кольцу жесткости (АДЕ) - 2019-12-21 | Yes: Комбинированным способом (АДЕ) - 2019-12-21 | Yes: Наличие стального прута, приваренного к одному из продольных стержней каркаса, такой длины, чтобы его верх возвышался над обсадной трубой на 10 - 20 см (с целью контроля положения каркаса по глубине скважины после его установки и в процессе укладки бетонной смеси) (АДЕ) - 2019-12-21 | Yes: Работы выполняются на основе утвержденного ППР (АДЕ) - 2019-12-21 | Yes: Наличие записи в журнале производства работ (АДЕ) - 2019-12-21 | Yes: СП45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. (АДЕ) - 2019-12-21 | Yes: СП50-102-2012 Проектирование и устройство свайных фундаментов. (АДЕ) - 2019-12-21 | [21 empty] | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Армирование Бнс № 46 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на дек. 21, 2019
802 | Противокапиллярная Защита В/О 12-13/А-В | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 4-20_А-Д Противокапилярная защита | 46.49 | 37.12 | УФ_Противокапилярная гидроизоляция 1-3й этап |  |  | Противокапиллярная защита стен здания | Ссылка на план | 2019-12-21 15:07 | 2019-12-21 15:08 | 2019-12-21 15:08 |  | 2019-12-21 15:09 | о4.3_противокапилярная_изоляция |  |  | Yes: 1. Работы производятся в соответствии с РД, утвержденной в производтство работ (АДЕ) - 2019-12-21 | Yes: 2. При производстве работ используются материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-12-21 | Yes: 3. Разметка мест заложения скважин соответствует условиям технологического регламента (АДЕ) - 2019-12-21 | Yes: 4. Подготовка поверхности для инъекционирования соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-21 | N/A: 5. Приготовление ремонтных растворов сответствует согласованному технологическому регламенту (АДЕ) - 2019-12-21 | N/A: 6. Цементация шпуров и их инъектирование соответствует технологическому регламенту (АДЕ) - 2019-12-21 | Yes: Нормативная документация СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции СП 72.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии СП 250.1325800 Защита от подземных вод (АДЕ) - 2019-12-21 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Противокапиллярная Защита В/О 12-13/А-В | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на дек. 21, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
805 | Устройство Забоя Бнс № 46 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 03.2019-Р-КЖ0-2[04] 7 | 51.28 | 44.22 | БНС1_Устройство Буронабивных Свай В 1 Дворе |  |  | Устроство буронабивных свай 1 двор | Ссылка на план | 2019-12-21 16:56 | 2019-12-21 17:16 | 2019-12-21 17:16 |  | 2019-12-21 17:24 | о2.5_изготовление_буронабивных_свай__i_этап_бурение_скважины | п2.5_изготовление_буронабивных_свай__i_этап_бурение_скважины | Работы по устройству буронабивных свай ведутся без согласованной рабочей документации выданной в производство работ | Yes: Диаметр ствола и уширения соответствует проектным требованиям (АДЕ) - 2019-12-21 | Yes: Вертикальность ствола сваи соответствует нормативным требованиям (АДЕ) - 2019-12-21 | No: Наличие воды в скважине (АДЕ) - 2019-12-21 | No: Наличие вывалов грунта при бурении (АДЕ) - 2019-12-21 | Yes: Бурение скважин с применением обсадных труб осуществляется без опережающего забоя (АДЕ) - 2019-12-21 | N/A: При бурении в обводненных песках с прослойками плывуна, заполняющего полость обсадной трубы, обеспечивается подача в нее воды для поддержания расчетного уровня подземных вод избыточным напором не менее 4 м (АДЕ) - 2019-12-21 | N/A: При бурении скважин под защитой глинистого раствора его уровень в процессе бурения выше подземных вод не менее чем на 0,5 м (АДЕ) - 2019-12-21 | N/A: При бурении скважин под защитой бурового полимерного раствора его уровень в скважине в процессе бурения выше уровня подземных вод на величину, равную 10 % длины сваи, но не менее чем на 2 м (АДЕ) - 2019-12-21 | Yes: Недопущение бурения в задел (АДЕ) - 2019-12-21 | Yes: Бурение скважин рядом с ранее изготовленными сваями по прошествии не менее 48 часов после окончания бетонирования последних (сокращение указанного срока при использовании специальных бетонов с ускоренным временем твердения) (АДЕ) - 2019-12-21 | Yes: После завершения проходки скважины произведена зачистка забоя от шлама механическим способом (АДЕ) - 2019-12-21 | Yes: Разрешается приемка скважины (АДЕ) - 2019-12-21 | Yes: Работы выполняются на основе утвержденного ППР (АДЕ) - 2019-12-21 | Yes: Наличие записи в журнале производства работ (АДЕ) - 2019-12-21 | Yes: Руководство по производству и приемке работ при устройстве оснований и фундаментов (НИИОСП им. Н.М. Герсиванова). (АДЕ) - 2019-12-21 | Yes: СП45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. (АДЕ) - 2019-12-21 | Yes: СП50-102-2012 Проектирование и устройство свайных фундаментов (АДЕ) - 2019-12-21 | [14 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "Осуществлена проверка размеров скважины и уширения буронабивных свай. Фактические отклонения размеров скважины не превышают предельно допустимых, в том числе:" | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "Отклонение диаметра скважины не более 5 см" | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "Отклонение отметок устья, забоя и уширений не более 10 см" | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "Отклонение вертикальности оси скважины не более 1%" | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "Отклонение диаметра уширения не более 10 см" | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "Отклонение скважин поперек ряда не более 10 см" | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "Отклонение скважин вдоль ряда при кустовом расположении свай не более 15 см" | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "Наличие документов, удостоверяющих проведение комплекса работ по зачистке и уплотнению грунтов в забое (характеристики грунта забоя и степень его уплотнения соответствуют проектным требованиям)" | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "Наличие акта приемки котлована до начала работ со схемой геодезической разбивки и закрепления осей фундаментов" | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "Наличие акта освидетельствования скрытых работ" | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "Наличие записи в журнале производства работ" | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "Разрешается армирование" | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»." | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Устройство Забоя Бнс № 46 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на дек. 21, 2019
547 | Усиление Фундаментов Цементацией В/О 8/1-13/2/И/1-У | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | УФ усиление фундаментов цементацией-2 | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-27 18:27 | 2019-09-27 18:27 | 2019-09-27 18:27 |  | 2019-09-27 18:29 | о2.8_усиление_фундаментов |  |  | Yes: 1. Работы производятся в соответствии с РД, утвержденной в производтство работ (АДЕ) - 2019-09-27 | Yes: 2. При производстве работ используются материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-09-27 | Yes: 3. Разметка мест заложения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-09-27 | Yes: 4. Работы по устройству скважины и наполнения раствором на 1-ом этапе соответствуют проекту (АДЕ) - 2019-09-27 | Yes: 5. Работы по разбуриванию скважины на 2-ом этапе устройства соответствуют проекту (АДЕ) - 2019-09-27 | Yes: 6. Работы по заполнению раствором скважины на 2-ом этапе производятся в соответствии с проектом (АДЕ) - 2019-09-27 | N/A: 7. Тампонирование скважин выполняется в соответствии с проектом (АДЕ) - 2019-09-27 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Усиление Фундаментов Цементацией В/О | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на сент. 27, 2019 | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Усиление Фундаментов Цементацией В/О 8/1-13/2/И/1-У | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
441 | Операционный Контроль Усиления Фундаментов В/О 5/1-8/1/У-К/1 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | УФ усиление фундаментов цементацией-2 | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-06 16:45 | 2019-09-06 16:46 | 2019-09-06 16:46 |  | 2019-09-06 16:47 | о2.8_усиление_фундаментов |  |  | Yes: 1. Работы производятся в соответствии с РД, утвержденной в производтство работ (АДЕ) - 2019-09-06 | Yes: 2. При производстве работ используются материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-09-06 | Yes: 3. Разметка мест заложения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-09-06 | Yes: 4. Работы по устройству скважины и наполнения раствором на 1-ом этапе соответствуют проекту (АДЕ) - 2019-09-06 | Yes: 5. Работы по разбуриванию скважины на 2-ом этапе устройства соответствуют проекту (АДЕ) - 2019-09-06 | Yes: 6. Работы по заполнению раствором скважины на 2-ом этапе производятся в соответствии с проектом (АДЕ) - 2019-09-06 | N/A: 7. Тампонирование скважин выполняется в соответствии с проектом (АДЕ) - 2019-09-06 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Усиления Фундаментов В/О 5/1-8/1/У-К/1 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на сент. 4, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
549 | Стыковка Армокаркаса СВГ 7 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-09-28 | 2019-09-28 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-28 21:55 | 2019-09-28 21:55 | 2019-09-28 21:55 |  | 2019-09-28 21:56 | [34 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Стыковка Армокаркаса СВГ 7 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на сент. 28, 2019
440 | Бетонирование Форшахты В/О 21-22/Т/1 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | Форшахта | 0 | 0 | СВГ_Устройство форшахты |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-09-06 16:43 | 2019-09-06 16:43 | 2019-09-06 16:43 |  | 2019-09-06 16:45 | о3.3_бетонирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | N/A: 2,1 Перед укладкой бетонной смеси опалубка и арматура очищается сжатым воздухом (АДЕ) - 2019-09-06 | Yes: 2,2 Перед укладкой бетонной смеси поверхность опалубки, соприкасающаяся с бетоном, покрывается смазкой (АДЕ) - 2019-09-06 | Yes: 2,3 Бетонная смесь укладывается горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях (АДЕ) - 2019-09-06 | Yes: 2,4 Толщина укладываемых слоев бетонной смеси при уплотнении смеси ручными глубинными вибраторами не более 1,25 длины рабочей части вибратора (АДЕ) - 2019-09-06 | Yes: 2,5 Верхний уровень уложенной бетонной смеси ниже верха щитов опалубки на 50-70 мм (АДЕ) - 2019-09-06 | Yes: 2,6 Рабочие швы выполняются в соответствии с проектными требованиями (АДЕ) - 2019-09-06 | N/A: 2,7 Производится отбор проб контрольных образцов бетона для определения фактических показателей качества бетона конструкций (АДЕ) - 2019-09-06 | Yes: 3,1 Работы выполняются на основе утвержденного ППР (АДЕ) - 2019-09-06 | Yes: 3,2 Наличие записи в журнале бетонных работ (АДЕ) - 2019-09-06 | [22 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Бетонирование Форшахты В/О 21-22/Т/1 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на сент. 5, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Дата начала изменена на сент. 4, 2019 | Андрей Денисов: Дата окончания изменена на сент. 4, 2019
442 | Операционный Контроль Усиления Фундаментов Цементацией В/О 9-12/Б-Г | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | УФ усиление фундаментов цементацией-2 | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-06 16:48 | 2019-09-06 16:48 | 2019-09-06 16:48 |  | 2019-09-06 16:49 | о2.8_усиление_фундаментов |  |  | Yes: 1. Работы производятся в соответствии с РД, утвержденной в производтство работ (АДЕ) - 2019-09-06 | Yes: 2. При производстве работ используются материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-09-06 | Yes: 3. Разметка мест заложения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-09-06 | Yes: 4. Работы по устройству скважины и наполнения раствором на 1-ом этапе соответствуют проекту (АДЕ) - 2019-09-06 | Yes: 5. Работы по разбуриванию скважины на 2-ом этапе устройства соответствуют проекту (АДЕ) - 2019-09-06 | Yes: 6. Работы по заполнению раствором скважины на 2-ом этапе производятся в соответствии с проектом (АДЕ) - 2019-09-06 | N/A: 7. Тампонирование скважин выполняется в соответствии с проектом (АДЕ) - 2019-09-06 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Усиления Фундаментов Цементацией В/О 9-12/Б-Г | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на сент. 6, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
449 | Устройство Траншеи Для Стены В Грунте Зх. 25 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-09-08 | 2019-09-08 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-08 15:30 | 2019-09-08 15:30 | 2019-09-08 15:30 |  | 2019-09-08 15:32 | п1.6_свг._устройство_траншеи |  |  | Yes: 1.1. Наличие РД и ППР. допущенных в производство работ. Работы ведутся в соответствии с ППР и Технологической картой. (п.15.5.5 СП 50-102-2003) (АДЕ) - 2019-09-08 | Yes: 1.2. При производстве работ веделся регулярный отбор проб глинистого раствора с заполнением журнала. Приготовленный глинистый раствор удовлетворяет требованиям. (п.14.1.9. Таблица 14.2 СП 45.13330.2012) (АДЕ) - 2019-09-08 | Yes: 1.3. При разработке грунта глинистый раствор в выработке поддерживается на уровне не ниже 50 см от верха форшахты. (п. 14.1.19 СП 45.13330.2012) (АДЕ) - 2019-09-08 | Yes: 1.4. Фактические геометрические параметры траншеи проверены через каждые 10 метров по длине и соответствуют проектным требованиям. Отклонения в пределах нормативных допусков (АДЕ) - 2019-09-08 | N/A: 1.5. Врезка межсекционных ограничителей произведена в сооветствии нормативными требованиями (п. 14.3.6 СП 45.13330.2012). Верх ограничителя надежно закреплен (АДЕ) - 2019-09-08 | Yes: 2.1. Произведена запись в общий журнал работ (п.15.5.5 СП 70.13330) (АДЕ) - 2019-09-08 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (АДЕ) - 2019-09-08 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Устройство Траншеи Для Стены В Грунте Зх. 24 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на сент. 8, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Устройство Траншеи Для Стены В Грунте Зх. 25
592 | Бетонирование СВГ Захв 1 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-11 13:07 | 2019-10-11 13:07 | 2019-10-11 13:07 |  | 2019-10-11 13:08 | п1.8_свг._бетонирование |  |  | Yes: 1.1. Бетонирование производится бетоном, соответствующим проектным требованиям, прошедшим входной контроль (АДЕ) - 2019-10-11 | Yes: 1.2. Бетонирование захватки произведено непрерывно с двум бетонных труб в соответствии с технологичекими требованиями (АДЕ) - 2019-10-11 | Yes: 1.3. Укладка бетона в выработку произведена не позже 8ч после окончания разработки грунта и не позже 4ч после опускания в выработку арматурного каркаса. (АДЕ) - 2019-10-11 | Yes: 1.4. Демонтаж межсекционных ограничителей из захваток выполнен через 5-6 ч после окончания бетонирования (АДЕ) - 2019-10-11 | Yes: 1.5. Бетонирование выполнено до момента поднятия уровня чистой смеси до проектной отметки. (АДЕ) - 2019-10-11 | Yes: 1.6. Контрольные образцы бетонной смеси изготовлены в количестве не менее 6 шт. на партию бетона (АДЕ) - 2019-10-11 | Yes: 2.1. Произведены записи в общем журнале работ (Раздел 3, раздел 6) по бетонированию, указаны результаты операционного контроля. (АДЕ) - 2019-10-11 | N/A: 2.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на бетонирование захватки СВГ. (АДЕ) - 2019-10-11 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (АДЕ) - 2019-10-11 | [22 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Бетонирование СВГ Захв 1 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на окт. 9, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
453 | Операционный Контроль Усиления Фундаментов Цементацией У-И/1/4/1-8/1 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | УФ усиление фундаментов цементацией-2 | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-09 17:49 | 2019-09-09 17:49 | 2019-09-09 17:49 |  | 2019-09-09 17:51 | о2.8_усиление_фундаментов |  | Скважины в/о 4/1/К/1-И/1, 4/1-8/1/И/1 Отсутствуют В Проекте | Yes: 1. Работы производятся в соответствии с РД, утвержденной в производтство работ (АДЕ) - 2019-09-09 | Yes: 2. При производстве работ используются материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-09-09 | Yes: 3. Разметка мест заложения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-09-09 | Yes: 4. Работы по устройству скважины и наполнения раствором на 1-ом этапе соответствуют проекту (АДЕ) - 2019-09-09 | N/A: 5. Работы по разбуриванию скважины на 2-ом этапе устройства соответствуют проекту (АДЕ) - 2019-09-09 | N/A: 6. Работы по заполнению раствором скважины на 2-ом этапе производятся в соответствии с проектом (АДЕ) - 2019-09-09 | N/A: 7. Тампонирование скважин выполняется в соответствии с проектом (АДЕ) - 2019-09-09 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Усиления Фундаментов Цементацией У-И/1/4/1-8/1 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на сент. 9, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
726 | Закрепление грунтов Фундаментов В/О К/1-У/8/1-12/1 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2-12_Д-У Закрепление грунтов | 76.9 | 22.79 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-11-27 23:26 | 2019-11-27 23:26 | 2019-11-27 23:26 |  | 2019-11-27 23:28 | о2.9_закрепление_грунтов_основания_под_подошвой_фундаментов |  |  | Yes: 1. Работы проводятся в соответствии с РД, утвержденной в производство работ (АДЕ) - 2019-11-27 | Yes: 2. Геодезическая разбивка скважин, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-11-27 | Yes: 3. Место установки буровой машины на точку бурения, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-11-27 | Yes: 4. Подготовка штанги-бура и раствора выполняется в соотвествии с проектом (АДЕ) - 2019-11-27 | Yes: 5. Угол наклона стрелы станка, режим и глубина бурения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-11-27 | Yes: 6. Режим заполнения скважины раствором соответствует проекту (АДЕ) - 2019-11-27 | [25 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Закрепление грунтов Фундаментов В/О | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Закрепление грунтов Фундаментов В/О К/1-У/8/1-12/1 | Андрей Денисов: Дата начала изменена на нояб. 27, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
727 | Закрепление грунтов Фундаментов В/О 7-8/Д-Е/1 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2-12_Д-У Закрепление грунтов | 54.94 | 68.08 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-11-27 23:29 | 2019-11-27 23:26 | 2019-11-27 23:26 |  | 2019-11-27 23:30 | о2.9_закрепление_грунтов_основания_под_подошвой_фундаментов |  |  | Yes: 1. Работы проводятся в соответствии с РД, утвержденной в производство работ (АДЕ) - 2019-11-27 | Yes: 2. Геодезическая разбивка скважин, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-11-27 | Yes: 3. Место установки буровой машины на точку бурения, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-11-27 | Yes: 4. Подготовка штанги-бура и раствора выполняется в соотвествии с проектом (АДЕ) - 2019-11-27 | Yes: 5. Угол наклона стрелы станка, режим и глубина бурения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-11-27 | Yes: 6. Режим заполнения скважины раствором соответствует проекту (АДЕ) - 2019-11-27 | [25 empty] | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Закрепление грунтов Фундаментов В/О 7-8/Д-Е/1 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
565 | Операционный Контроль 1 Этапа Инъецирования Скважины Расширяющимся Раствором В/О 19/2/И | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-10-03 | 2019-10-03 | УФ усиление фундаментов цементацией-1 | 0 | 0 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-03 13:35 | 2019-10-03 13:35 | 2019-10-03 13:35 |  | 2019-10-03 13:38 |  |  | Используемый материал не соответствует проекту при первичном инъецировании расширяющимся раствором. | [31 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль 1 Этапа Инъецирования Скважины Расширяющимся Раствором В/О 19/2/И | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на окт. 3, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
567 | Операционный Контроль Усиления Фундаментов Цементацией В/О 8/2-12/2/И/1-У | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-10-03 | 2019-10-03 | УФ усиление фундаментов цементацией-2 | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-03 15:25 | 2019-10-03 15:26 | 2019-10-03 15:26 |  | 2019-10-03 15:27 | о2.8_усиление_фундаментов |  |  | Yes: 1. Работы производятся в соответствии с РД, утвержденной в производтство работ (АДЕ) - 2019-10-03 | Yes: 2. При производстве работ используются материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-10-03 | Yes: 3. Разметка мест заложения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-10-03 | Yes: 4. Работы по устройству скважины и наполнения раствором на 1-ом этапе соответствуют проекту (АДЕ) - 2019-10-03 | Yes: 5. Работы по разбуриванию скважины на 2-ом этапе устройства соответствуют проекту (АДЕ) - 2019-10-03 | Yes: 6. Работы по заполнению раствором скважины на 2-ом этапе производятся в соответствии с проектом (АДЕ) - 2019-10-03 | N/A: 7. Тампонирование скважин выполняется в соответствии с проектом (АДЕ) - 2019-10-03 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Усиления Фундаментов Цементацией В/О 8/2-12/2/И/1-У | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на окт. 3, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
824 | Бетонирование Бнс № 28 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 03.2019-Р-КЖ0-2[04] 7 | 38.07 | 49.14 | БНС1_Устройство Буронабивных Свай В 1 Дворе |  |  | Устроство буронабивных свай 1 двор | Ссылка на план | 2019-12-23 17:36 | 2019-12-21 18:57 | 2019-12-21 18:57 |  | 2019-12-23 17:36 | о2.7_изготовление_буронабивных_свай___iii_этап_бетонирование_сваи |  |  | Yes: В начале бетонирования расстояние между забоем скважины и нижним торцом бетонолитной трубы не превышает 30 см. В процессе бетонирования при подъеме бетонолитной трубы ее нижний торец постоянно заглублен под уровень бетонной смеси не менее чем на 1 м (АДЕ) - 2019-12-23 | Yes: В процессе бетонирования сотрудниками строительной лаборатории постоянно осуществляется контроль показателей качества бетонной смеси (АДЕ) - 2019-12-23 | Yes: Контролируется выполнение мероприятий, обеспечивающих поддержание требуемой температуры бетонной смеси при укладке при отрицательных температурах наружного воздуха (температура бетона в скважине в момент укладки не менее 5 °С) (АДЕ) - 2019-12-23 | Yes: Производится отбор проб бетонной смеси для изготовления контрольных образцов бетона (АДЕ) - 2019-12-23 | Yes: В процессе бетонирования бетонолитная труба на всю высоту постоянно заполнена бетонной смесью. Перерывы в подаче отдельных порций бетонной смеси не превышают срока схватывания, установленного лабораторией при данной марке цемента и температуре окружающей среды (АДЕ) - 2019-12-23 | Yes: Подача бетонной смеси в скважину осуществляется до момента выхода чистой (без шлама) бетонной смеси на поверхность и заканчивается удалением загрязненного слоя бетонной смеси. Контролируется извлечение последней секции обсадной трубы (при ее наличии) и формирование оголовка сваи (АДЕ) - 2019-12-23 | Yes: Работы выполняются на основе утвержденного ППР (АДЕ) - 2019-12-23 | Yes: Наличие записи в журнале производства работ (АДЕ) - 2019-12-23 | Yes: СП45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. (АДЕ) - 2019-12-23 | Yes: СП50-102-2012 Проектирование и устройство свайных фундаментов. (АДЕ) - 2019-12-23 | [21 empty] | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Бетонирование Бнс № 28
828 | Устройство Забоя Бнс № 28 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 03.2019-Р-КЖ0-2[04] 7 | 38.49 | 49.18 | БНС1_Устройство Буронабивных Свай В 1 Дворе |  |  | Устроство буронабивных свай 1 двор | Ссылка на план | 2019-12-23 17:38 | 2019-12-21 17:16 | 2019-12-21 17:16 |  | 2019-12-23 17:39 | о2.5_изготовление_буронабивных_свай__i_этап_бурение_скважины | п2.5_изготовление_буронабивных_свай__i_этап_бурение_скважины |  | Yes: Диаметр ствола и уширения соответствует проектным требованиям (АДЕ) - 2019-12-23 | Yes: Вертикальность ствола сваи соответствует нормативным требованиям (АДЕ) - 2019-12-23 | Yes: Наличие воды в скважине (АДЕ) - 2019-12-23 | Yes: Наличие вывалов грунта при бурении (АДЕ) - 2019-12-23 | Yes: Бурение скважин с применением обсадных труб осуществляется без опережающего забоя (АДЕ) - 2019-12-23 | Yes: Недопущение бурения в задел (АДЕ) - 2019-12-23 | Yes: Бурение скважин рядом с ранее изготовленными сваями по прошествии не менее 48 часов после окончания бетонирования последних (сокращение указанного срока при использовании специальных бетонов с ускоренным временем твердения) (АДЕ) - 2019-12-23 | Yes: После завершения проходки скважины произведена зачистка забоя от шлама механическим способом (АДЕ) - 2019-12-23 | Yes: Разрешается приемка скважины (АДЕ) - 2019-12-23 | Yes: Работы выполняются на основе утвержденного ППР (АДЕ) - 2019-12-23 | Yes: Наличие записи в журнале производства работ (АДЕ) - 2019-12-23 | Yes: Руководство по производству и приемке работ при устройстве оснований и фундаментов (НИИОСП им. Н.М. Герсиванова). (АДЕ) - 2019-12-23 | Yes: СП45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. (АДЕ) - 2019-12-23 | Yes: СП50-102-2012 Проектирование и устройство свайных фундаментов (АДЕ) - 2019-12-23 | [17 empty] | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "При бурении в обводненных песках с прослойками плывуна, заполняющего полость обсадной трубы, обеспечивается подача в нее воды для поддержания расчетного уровня подземных вод избыточным напором не менее 4 м" | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "При бурении скважин под защитой глинистого раствора его уровень в процессе бурения выше подземных вод не менее чем на 0,5 м" | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "При бурении скважин под защитой бурового полимерного раствора его уровень в скважине в процессе бурения выше уровня подземных вод на величину, равную 10 % длины сваи, но не менее чем на 2 м" | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Устройство Забоя Бнс № 28
820 | Устройство Диафрагмы Jet Grouting 21-22/Н-П | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 1 двор Jet Groting | 33.02 | 13.88 | Jet1Двор_устройство Jet Grouting |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-12-23 17:27 | 2019-11-21 14:58 | 2019-11-21 14:58 |  | 2019-12-23 17:28 | о2.10__устройство_диафрагмы_по_технологии_jet_grouting |  |  | Yes: Работы производятся в соответствии с РД, утвержденной в производтство работ (АДЕ) - 2019-12-23 | Yes: При производстве работ используются материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-12-23 | Yes: Разметка мест заложения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-23 | Yes: Отклонение погружаемой штанги от вертикали менее 2% (АДЕ) - 2019-12-23 | Yes: Скорости подъема монитора соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-23 | Yes: Частота вращения монитора соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-23 | Yes: Давление подачи цементного раствора соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-23 | Yes: Соотношение водоцементного-раствора соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-23 | Yes: СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты» (АДЕ) - 2019-12-23 | [22 empty] | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Устройство Диафрагмы Jet Grouting 21-22/Н-П | Андрей Денисов: Дата начала изменена на дек. 23, 2019
735 | Закрепление грунтов под фундаментами 13/3/Т-У | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 11-16/Л-УЗакрепление грунтов | 43.67 | 43.43 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-11-29 12:01 | 2019-11-29 12:02 | 2019-11-29 12:02 |  | 2019-11-29 12:04 | о2.9_закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  | Очистить цокольный камень от цементного раствора | Yes: 1. Работы проводятся в соответствии с РД, утвержденной в производство работ (АДЕ) - 2019-11-29 | Yes: 2. Геодезическая разбивка скважин, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-11-29 | Yes: 3. Место установки буровой машины на точку бурения, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-11-29 | Yes: 4. Подготовка штанги-бура и раствора выполняется в соотвествии с проектом (АДЕ) - 2019-11-29 | Yes: 5. Угол наклона стрелы станка, режим и глубина бурения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-11-29 | Yes: 6. Режим заполнения скважины раствором соответствует проекту (АДЕ) - 2019-11-29 | [25 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Местоположение изменено на УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов | Андрей Денисов: Изменена дата начала на 29.11.2019 | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Закрепление грунтов под фундаментами 13/3/Т-У | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
821 | Армирование Бнс № 28 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 03.2019-Р-КЖ0-2[04] 7 | 37.42 | 49.31 | БНС1_Устройство Буронабивных Свай В 1 Дворе |  |  | Устроство буронабивных свай 1 двор | Ссылка на план | 2019-12-23 17:32 | 2019-12-21 17:27 | 2019-12-21 17:27 |  | 2019-12-23 17:34 | о2.6_изготовление_буронабивных_свай__ii_этап_установка_арматурного_каркаса |  |  | Yes: Сборка арматурного каркаса из отдельных секций осуществляется в сборочных кондукторах, арматурные стержни в месте соединения очищены на длине, превышающей 10 - 15 мм сварной шов или стык, а стыковые и крестообразующие сварочные соединения выполняются в соответствии с проектом и требованиями (АДЕ) - 2019-12-23 | Yes: Осуществляется комплекс мер, направленных на предотвращение подъема и смещения в плане арматурного каркаса укладываемой бетонной смеси и в процессе извлечения бетонолитной и обсадной трубы, а также во всех случаях армирования не на полную глубину скважины (АДЕ) - 2019-12-23 | Yes: С помощью трубы-конструктора длиной не менее 1 м с наружным диаметром равным диаметру скважины (АДЕ) - 2019-12-23 | Yes: С помощью приварки к двум диаметрально расположенным стержням каркаса двух стержней, имеющих длину до дна скважины и снабженных на нижнем конце опорными коротышами из уголков, приваренных непосредственно к нижнему кольцу жесткости (АДЕ) - 2019-12-23 | Yes: Комбинированным способом (АДЕ) - 2019-12-23 | Yes: Наличие стального прута, приваренного к одному из продольных стержней каркаса, такой длины, чтобы его верх возвышался над обсадной трубой на 10 - 20 см (с целью контроля положения каркаса по глубине скважины после его установки и в процессе укладки бетонной смеси) (АДЕ) - 2019-12-23 | Yes: Работы выполняются на основе утвержденного ППР (АДЕ) - 2019-12-23 | Yes: Наличие записи в журнале производства работ (АДЕ) - 2019-12-23 | Yes: СП45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. (АДЕ) - 2019-12-23 | Yes: СП50-102-2012 Проектирование и устройство свайных фундаментов. (АДЕ) - 2019-12-23 | [21 empty] | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Армирование Бнс № 28
734 | Закрепление Грунтов Цементацией 8-9/А-Г | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 5-18/А-Г Закрепление грунтов | 24.64 | 45.36 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-11-29 12:00 | 2019-11-07 16:00 | 2019-11-07 16:00 |  | 2019-11-29 12:01 | о2.9_закрепление_грунтов_основания_под_подошвой_фундаментов |  |  | Yes: 1. Работы проводятся в соответствии с РД, утвержденной в производство работ (АДЕ) - 2019-11-29 | Yes: 2. Геодезическая разбивка скважин, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-11-29 | Yes: 3. Место установки буровой машины на точку бурения, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-11-29 | Yes: 4. Подготовка штанги-бура и раствора выполняется в соотвествии с проектом (АДЕ) - 2019-11-29 | Yes: 5. Угол наклона стрелы станка, режим и глубина бурения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-11-29 | Yes: 6. Режим заполнения скважины раствором соответствует проекту (АДЕ) - 2019-11-29 | [25 empty] | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Закрепление Грунтов Цементацией 8-9/А-Г | Андрей Денисов: Изменена дата начала на 29.11.2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
578 | Усиление Фундаментов Цементацией 8/1-12/1/И/1-У | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | УФ усиление фундаментов цементацией-2 | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-07 18:27 | 2019-10-07 18:27 | 2019-10-07 18:27 |  | 2019-10-07 18:43 | о2.8_усиление_фундаментов |  |  | Yes: 1. Работы производятся в соответствии с РД, утвержденной в производтство работ (АДЕ) - 2019-10-07 | Yes: 2. При производстве работ используются материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-10-07 | Yes: 3. Разметка мест заложения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-10-07 | Yes: 4. Работы по устройству скважины и наполнения раствором на 1-ом этапе соответствуют проекту (АДЕ) - 2019-10-07 | Yes: 5. Работы по разбуриванию скважины на 2-ом этапе устройства соответствуют проекту (АДЕ) - 2019-10-07 | Yes: 6. Работы по заполнению раствором скважины на 2-ом этапе производятся в соответствии с проектом (АДЕ) - 2019-10-07 | N/A: 7. Тампонирование скважин выполняется в соответствии с проектом (АДЕ) - 2019-10-07 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Усиление Фундаментов Цементацией | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на окт. 7, 2019 | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Усиление Фундаментов Цементацией 8/1-12/1/И/1-У | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
654 | Бетонирование СВГ Захв 48 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-28 07:33 | 2019-10-28 07:33 | 2019-10-28 07:33 |  | 2019-10-28 07:34 | п1.8_свг._бетонирование |  |  | Yes: 1.1. Бетонирование производится бетоном, соответствующим проектным требованиям, прошедшим входной контроль (АДЕ) - 2019-10-28 | Yes: 1.2. Бетонирование захватки произведено непрерывно с двум бетонных труб в соответствии с технологичекими требованиями (АДЕ) - 2019-10-28 | Yes: 1.3. Укладка бетона в выработку произведена не позже 8ч после окончания разработки грунта и не позже 4ч после опускания в выработку арматурного каркаса. (АДЕ) - 2019-10-28 | N/A: 1.4. Демонтаж межсекционных ограничителей из захваток выполнен через 5-6 ч после окончания бетонирования (АДЕ) - 2019-10-28 | Yes: 1.5. Бетонирование выполнено до момента поднятия уровня чистой смеси до проектной отметки. (АДЕ) - 2019-10-28 | Yes: 1.6. Контрольные образцы бетонной смеси изготовлены в количестве не менее 6 шт. на партию бетона (АДЕ) - 2019-10-28 | Yes: 2.1. Произведены записи в общем журнале работ (Раздел 3, раздел 6) по бетонированию, указаны результаты операционного контроля. (АДЕ) - 2019-10-28 | Yes: 2.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на бетонирование захватки СВГ. (АДЕ) - 2019-10-28 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (АДЕ) - 2019-10-28 | [22 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Бетонирование СВГ Захв 48 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на окт. 27, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
836 | Бетонирование Бнс № 28 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 03.2019-Р-КЖ0-2[04] 7 | 47.65 | 43.96 | БНС1_Устройство Буронабивных Свай В 1 Дворе |  |  | Устроство буронабивных свай 1 двор | Ссылка на план | 2019-12-24 17:40 | 2019-12-21 18:57 | 2019-12-21 18:57 |  | 2019-12-24 17:40 | о2.7_изготовление_буронабивных_свай___iii_этап_бетонирование_сваи |  |  | Yes: В начале бетонирования расстояние между забоем скважины и нижним торцом бетонолитной трубы не превышает 30 см. В процессе бетонирования при подъеме бетонолитной трубы ее нижний торец постоянно заглублен под уровень бетонной смеси не менее чем на 1 м (АДЕ) - 2019-12-24 | Yes: В процессе бетонирования сотрудниками строительной лаборатории постоянно осуществляется контроль показателей качества бетонной смеси (АДЕ) - 2019-12-24 | Yes: Контролируется выполнение мероприятий, обеспечивающих поддержание требуемой температуры бетонной смеси при укладке при отрицательных температурах наружного воздуха (температура бетона в скважине в момент укладки не менее 5 °С) (АДЕ) - 2019-12-24 | Yes: Производится отбор проб бетонной смеси для изготовления контрольных образцов бетона (АДЕ) - 2019-12-24 | Yes: В процессе бетонирования бетонолитная труба на всю высоту постоянно заполнена бетонной смесью. Перерывы в подаче отдельных порций бетонной смеси не превышают срока схватывания, установленного лабораторией при данной марке цемента и температуре окружающей среды (АДЕ) - 2019-12-24 | Yes: Подача бетонной смеси в скважину осуществляется до момента выхода чистой (без шлама) бетонной смеси на поверхность и заканчивается удалением загрязненного слоя бетонной смеси. Контролируется извлечение последней секции обсадной трубы (при ее наличии) и формирование оголовка сваи (АДЕ) - 2019-12-24 | Yes: Работы выполняются на основе утвержденного ППР (АДЕ) - 2019-12-24 | Yes: Наличие записи в журнале производства работ (АДЕ) - 2019-12-24 | Yes: СП45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. (АДЕ) - 2019-12-24 | Yes: СП50-102-2012 Проектирование и устройство свайных фундаментов. (АДЕ) - 2019-12-24
834 | Армирование Бнс № 44 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 03.2019-Р-КЖ0-2[04] 7 | 46.46 | 43.84 | БНС1_Устройство Буронабивных Свай В 1 Дворе |  |  | Устроство буронабивных свай 1 двор | Ссылка на план | 2019-12-24 17:37 | 2019-12-21 17:27 | 2019-12-21 17:27 |  | 2019-12-24 17:37 | о2.6_изготовление_буронабивных_свай__ii_этап_установка_арматурного_каркаса |  |  | Yes: Сборка арматурного каркаса из отдельных секций осуществляется в сборочных кондукторах, арматурные стержни в месте соединения очищены на длине, превышающей 10 - 15 мм сварной шов или стык, а стыковые и крестообразующие сварочные соединения выполняются в соответствии с проектом и требованиями (АДЕ) - 2019-12-24 | Yes: Осуществляется комплекс мер, направленных на предотвращение подъема и смещения в плане арматурного каркаса укладываемой бетонной смеси и в процессе извлечения бетонолитной и обсадной трубы, а также во всех случаях армирования не на полную глубину скважины (АДЕ) - 2019-12-24 | Yes: С помощью трубы-конструктора длиной не менее 1 м с наружным диаметром равным диаметру скважины (АДЕ) - 2019-12-24 | Yes: С помощью приварки к двум диаметрально расположенным стержням каркаса двух стержней, имеющих длину до дна скважины и снабженных на нижнем конце опорными коротышами из уголков, приваренных непосредственно к нижнему кольцу жесткости (АДЕ) - 2019-12-24 | Yes: Комбинированным способом (АДЕ) - 2019-12-24 | Yes: Наличие стального прута, приваренного к одному из продольных стержней каркаса, такой длины, чтобы его верх возвышался над обсадной трубой на 10 - 20 см (с целью контроля положения каркаса по глубине скважины после его установки и в процессе укладки бетонной смеси) (АДЕ) - 2019-12-24 | Yes: Работы выполняются на основе утвержденного ППР (АДЕ) - 2019-12-24 | Yes: Наличие записи в журнале производства работ (АДЕ) - 2019-12-24 | Yes: СП45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. (АДЕ) - 2019-12-24 | Yes: СП50-102-2012 Проектирование и устройство свайных фундаментов. (АДЕ) - 2019-12-24 | [21 empty] | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Армирование Бнс № 44 | Андрей Денисов: Дата начала изменена на дек. 24, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
835 | Устройство Забоя Бнс № 44 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 03.2019-Р-КЖ0-2[04] 7 | 47.23 | 43.92 | БНС1_Устройство Буронабивных Свай В 1 Дворе |  |  | Устроство буронабивных свай 1 двор | Ссылка на план | 2019-12-24 17:38 | 2019-12-21 17:16 | 2019-12-21 17:16 |  | 2019-12-24 17:39 | о2.5_изготовление_буронабивных_свай__i_этап_бурение_скважины | п2.5_изготовление_буронабивных_свай__i_этап_бурение_скважины |  | Yes: Диаметр ствола и уширения соответствует проектным требованиям (АДЕ) - 2019-12-24 | Yes: Вертикальность ствола сваи соответствует нормативным требованиям (АДЕ) - 2019-12-24 | Yes: Наличие воды в скважине (АДЕ) - 2019-12-24 | Yes: Наличие вывалов грунта при бурении (АДЕ) - 2019-12-24 | Yes: Бурение скважин с применением обсадных труб осуществляется без опережающего забоя (АДЕ) - 2019-12-24 | Yes: Недопущение бурения в задел (АДЕ) - 2019-12-24 | Yes: Бурение скважин рядом с ранее изготовленными сваями по прошествии не менее 48 часов после окончания бетонирования последних (сокращение указанного срока при использовании специальных бетонов с ускоренным временем твердения) (АДЕ) - 2019-12-24 | Yes: После завершения проходки скважины произведена зачистка забоя от шлама механическим способом (АДЕ) - 2019-12-24 | Yes: Разрешается приемка скважины (АДЕ) - 2019-12-24 | Yes: Работы выполняются на основе утвержденного ППР (АДЕ) - 2019-12-24 | Yes: Наличие записи в журнале производства работ (АДЕ) - 2019-12-24 | Yes: Руководство по производству и приемке работ при устройстве оснований и фундаментов (НИИОСП им. Н.М. Герсиванова). (АДЕ) - 2019-12-24 | Yes: СП45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. (АДЕ) - 2019-12-24 | Yes: СП50-102-2012 Проектирование и устройство свайных фундаментов (АДЕ) - 2019-12-24 | [17 empty] | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Устройство Забоя Бнс № 44 | Андрей Денисов: Дата начала изменена на дек. 24, 2019
738 | Устройство Диафрагмы Jet Grouting Ж-Е/22-23 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 1 двор Jet Groting | 49.14 | 51.58 | Jet1Двор_устройство Jet Grouting |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-12-01 22:43 | 2019-11-21 14:58 | 2019-11-21 14:58 |  | 2019-12-02 20:28 | о2.10__устройство_диафрагмы_по_технологии_jet_grouting |  |  | Yes: Работы производятся в соответствии с РД, утвержденной в производтство работ (АДЕ) - 2019-12-01 | Yes: При производстве работ используются материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-12-01 | Yes: Разметка мест заложения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-01 | Yes: Отклонение погружаемой штанги от вертикали менее 2% (АДЕ) - 2019-12-01 | Yes: Скорости подъема монитора соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-01 | Yes: Частота вращения монитора соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-01 | Yes: Давление подачи цементного раствора соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-01 | Yes: Соотношение водоцементного-раствора соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-01 | Yes: СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты» (АДЕ) - 2019-12-01 | [22 empty] | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Устройство Диафрагмы Jet Grouting Ж-Е/22-23 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
595 | Бетонирование СВГ Захв 57 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-11 13:13 | 2019-10-11 13:13 | 2019-10-11 13:13 |  | 2019-10-11 13:13 | п1.8_свг._бетонирование |  |  | Yes: 1.1. Бетонирование производится бетоном, соответствующим проектным требованиям, прошедшим входной контроль (АДЕ) - 2019-10-11 | Yes: 1.2. Бетонирование захватки произведено непрерывно с двум бетонных труб в соответствии с технологичекими требованиями (АДЕ) - 2019-10-11 | Yes: 1.3. Укладка бетона в выработку произведена не позже 8ч после окончания разработки грунта и не позже 4ч после опускания в выработку арматурного каркаса. (АДЕ) - 2019-10-11 | Yes: 1.4. Демонтаж межсекционных ограничителей из захваток выполнен через 5-6 ч после окончания бетонирования (АДЕ) - 2019-10-11 | Yes: 1.5. Бетонирование выполнено до момента поднятия уровня чистой смеси до проектной отметки. (АДЕ) - 2019-10-11 | Yes: 1.6. Контрольные образцы бетонной смеси изготовлены в количестве не менее 6 шт. на партию бетона (АДЕ) - 2019-10-11 | Yes: 2.1. Произведены записи в общем журнале работ (Раздел 3, раздел 6) по бетонированию, указаны результаты операционного контроля. (АДЕ) - 2019-10-11 | Yes: 2.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на бетонирование захватки СВГ. (АДЕ) - 2019-10-11 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (АДЕ) - 2019-10-11 | [22 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Бетонирование СВГ Захв 57 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на окт. 10, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
741 | Закрепление Грунтов Под Фундаментами 7-10/Е/1-И/1 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-11-23 | 2019-11-23 | 2-12_Д-У Закрепление грунтов | 68.15 | 51.98 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-12-02 20:26 | 2019-11-24 13:05 | 2019-11-24 13:05 |  | 2019-12-02 20:27 | о2.9_закрепление_грунтов_основания_под_подошвой_фундаментов |  |  | Yes: 1. Работы проводятся в соответствии с РД, утвержденной в производство работ (АДЕ) - 2019-12-02 | Yes: 2. Геодезическая разбивка скважин, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-02 | Yes: 3. Место установки буровой машины на точку бурения, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-02 | Yes: 4. Подготовка штанги-бура и раствора выполняется в соотвествии с проектом (АДЕ) - 2019-12-02 | Yes: 5. Угол наклона стрелы станка, режим и глубина бурения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-02 | Yes: 6. Режим заполнения скважины раствором соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-02 | [25 empty] | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Закрепление Грунтов Под Фундаментами 7-10/Е/1-И/1 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
742 | Устройство Диафрагмы Jet Grouting И-К/21-22 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 1 двор Jet Groting | 34.32 | 40.39 | Jet1Двор_устройство Jet Grouting |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-12-02 20:29 | 2019-11-21 14:58 | 2019-11-21 14:58 |  | 2019-12-02 20:30 | о2.10__устройство_диафрагмы_по_технологии_jet_grouting |  |  | Yes: Работы производятся в соответствии с РД, утвержденной в производтство работ (АДЕ) - 2019-12-02 | Yes: При производстве работ используются материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-12-02 | Yes: Разметка мест заложения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-02 | Yes: Отклонение погружаемой штанги от вертикали менее 2% (АДЕ) - 2019-12-02 | Yes: Скорости подъема монитора соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-02 | Yes: Частота вращения монитора соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-02 | Yes: Давление подачи цементного раствора соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-02 | Yes: Соотношение водоцементного-раствора соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-02 | Yes: СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты» (АДЕ) - 2019-12-02 | [22 empty] | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Устройство Диафрагмы Jet Grouting И-К/21-22 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
740 | Закрепление Грунтов Цементацией 9-12/А-Б | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 5-18/А-Г Закрепление грунтов | 36 | 52.08 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-12-02 20:24 | 2019-11-07 16:00 | 2019-11-07 16:00 |  | 2019-12-02 20:25 | о2.9_закрепление_грунтов_основания_под_подошвой_фундаментов |  |  | Yes: 1. Работы проводятся в соответствии с РД, утвержденной в производство работ (АДЕ) - 2019-12-02 | Yes: 2. Геодезическая разбивка скважин, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-02 | Yes: 3. Место установки буровой машины на точку бурения, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-02 | Yes: 4. Подготовка штанги-бура и раствора выполняется в соотвествии с проектом (АДЕ) - 2019-12-02 | Yes: 5. Угол наклона стрелы станка, режим и глубина бурения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-02 | Yes: 6. Режим заполнения скважины раствором соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-02 | [25 empty] | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Закрепление Грунтов Цементацией 9-12/А-Б | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
750 | Устройство Диафрагмы Jet Grouting Ж-И/19/3-21 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 1 двор Jet Groting | 19.99 | 45.06 | Jet1Двор_устройство Jet Grouting |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-12-04 17:35 | 2019-11-21 14:58 | 2019-11-21 14:58 |  | 2019-12-04 17:39 | о2.10__устройство_диафрагмы_по_технологии_jet_grouting |  |  | Yes: Работы производятся в соответствии с РД, утвержденной в производтство работ (АДЕ) - 2019-12-04 | Yes: При производстве работ используются материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-12-04 | Yes: Разметка мест заложения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-04 | Yes: Отклонение погружаемой штанги от вертикали менее 2% (АДЕ) - 2019-12-04 | Yes: Скорости подъема монитора соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-04 | Yes: Частота вращения монитора соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-04 | Yes: Давление подачи цементного раствора соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-04 | Yes: Соотношение водоцементного-раствора соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-04 | Yes: СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты» (АДЕ) - 2019-12-04 | [22 empty] | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Устройство Диафрагмы Jet Grouting Ж-И/19/3-21 | Андрей Денисов: Изменена дата начала на 04.12.2019
756 | Закрепление грунтов под фундаментами 12/1-13/2/У | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 11-16/Л-УЗакрепление грунтов | 24.06 | 32.12 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-12-06 17:34 | 2019-11-29 12:02 | 2019-11-29 12:02 |  | 2019-12-06 17:35 | о2.9_закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | Yes: 1. Работы проводятся в соответствии с РД, утвержденной в производство работ (АДЕ) - 2019-12-06 | Yes: 2. Геодезическая разбивка скважин, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-06 | Yes: 3. Место установки буровой машины на точку бурения, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-06 | Yes: 4. Подготовка штанги-бура и раствора выполняется в соотвествии с проектом (АДЕ) - 2019-12-06 | Yes: 5. Угол наклона стрелы станка, режим и глубина бурения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-06 | Yes: 6. Режим заполнения скважины раствором соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-06 | [25 empty] | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Закрепление грунтов под фундаментами 12/1-13/2/У | Андрей Денисов: Дата начала изменена на дек. 6, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
753 | Закрепление Грунтов Цементацией 5-8/А-Б | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 5-18/А-Г Закрепление грунтов | 15.39 | 53.15 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-12-05 19:34 | 2019-11-07 16:00 | 2019-11-07 16:00 |  | 2019-12-10 16:54 | о2.9_закрепление_грунтов_основания_под_подошвой_фундаментов |  |  | Yes: 1. Работы проводятся в соответствии с РД, утвержденной в производство работ (АДЕ) - 2019-12-05 | Yes: 2. Геодезическая разбивка скважин, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-05 | Yes: 3. Место установки буровой машины на точку бурения, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-05 | Yes: 4. Подготовка штанги-бура и раствора выполняется в соотвествии с проектом (АДЕ) - 2019-12-05 | Yes: 5. Угол наклона стрелы станка, режим и глубина бурения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-05 | Yes: 6. Режим заполнения скважины раствором соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-05 | [25 empty] | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Закрепление Грунтов Цементацией 5-8/А-Б | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Дата начала изменена на дек. 5, 2019
754 | Закрепление Грунтов Под Фундаментами 7-10/Д/1-Е/1 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2-12_Д-У Закрепление грунтов | 67.32 | 59.71 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-12-05 19:36 | 2019-11-24 13:05 | 2019-11-24 13:05 |  | 2019-12-05 20:02 | о2.9_закрепление_грунтов_основания_под_подошвой_фундаментов |  |  | Yes: 1. Работы проводятся в соответствии с РД, утвержденной в производство работ (АДЕ) - 2019-12-05 | Yes: 2. Геодезическая разбивка скважин, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-05 | Yes: 3. Место установки буровой машины на точку бурения, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-05 | Yes: 4. Подготовка штанги-бура и раствора выполняется в соотвествии с проектом (АДЕ) - 2019-12-05 | Yes: 5. Угол наклона стрелы станка, режим и глубина бурения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-05 | Yes: 6. Режим заполнения скважины раствором соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-05 | [25 empty] | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Закрепление Грунтов Под Фундаментами 7-10/Д/1-Е/1 | Андрей Денисов: Дата начала изменена на дек. 5, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
759 | Устройство Диафрагмы Jet Grouting И-К/21-22 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-12-07 | 2019-12-07 | 1 двор Jet Groting | 25.28 | 39.29 | Jet1Двор_устройство Jet Grouting |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-12-07 16:17 | 2019-11-21 14:58 | 2019-11-21 14:58 |  | 2019-12-07 16:17 | о2.10__устройство_диафрагмы_по_технологии_jet_grouting |  |  | Yes: Работы производятся в соответствии с РД, утвержденной в производтство работ (АДЕ) - 2019-12-07 | Yes: При производстве работ используются материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-12-07 | Yes: Разметка мест заложения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-07 | Yes: Отклонение погружаемой штанги от вертикали менее 2% (АДЕ) - 2019-12-07 | Yes: Скорости подъема монитора соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-07 | Yes: Частота вращения монитора соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-07 | Yes: Давление подачи цементного раствора соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-07 | Yes: Соотношение водоцементного-раствора соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-07 | Yes: СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты» (АДЕ) - 2019-12-07 | [22 empty] | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Дата начала изменена на дек. 7, 2019
678 | Закрепление Грунтов Цементацией 13-14/Г | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 5-18/А-Г Закрепление грунтов | 65.22 | 30.89 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-11-07 16:00 | 2019-11-07 16:00 | 2019-11-07 16:00 |  | 2019-11-07 16:01 | о2.9_закрепление_грунтов_основания_под_подошвой_фундаментов |  |  | Yes: 1. Работы проводятся в соответствии с РД, утвержденной в производство работ (АДЕ) - 2019-11-07 | Yes: 2. Геодезическая разбивка скважин, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-11-07 | Yes: 3. Место установки буровой машины на точку бурения, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-11-07 | Yes: 4. Подготовка штанги-бура и раствора выполняется в соотвествии с проектом (АДЕ) - 2019-11-07 | Yes: 5. Угол наклона стрелы станка, режим и глубина бурения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-11-07 | Yes: 6. Режим заполнения скважины раствором соответствует проекту (АДЕ) - 2019-11-07 | [25 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Закрепление Грунтов Цементацией 13-14/Г | Андрей Денисов: Дата начала изменена на нояб. 7, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
765 | Закрепление Грунтов Цементацией 4-9/Б-Г | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 5-18/А-Г Закрепление грунтов | 12.49 | 33.39 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-12-10 16:55 | 2019-11-07 16:00 | 2019-11-07 16:00 |  | 2019-12-10 16:57 | о2.9_закрепление_грунтов_основания_под_подошвой_фундаментов |  |  | Yes: 1. Работы проводятся в соответствии с РД, утвержденной в производство работ (АДЕ) - 2019-12-10 | Yes: 2. Геодезическая разбивка скважин, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-10 | Yes: 3. Место установки буровой машины на точку бурения, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-10 | Yes: 4. Подготовка штанги-бура и раствора выполняется в соотвествии с проектом (АДЕ) - 2019-12-10 | Yes: 5. Угол наклона стрелы станка, режим и глубина бурения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-10 | Yes: 6. Режим заполнения скважины раствором соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-10 | [25 empty] | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Закрепление Грунтов Цементацией 4-9/Б-Г | Андрей Денисов: Изменена дата начала на 10.12.2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
766 | Закрепление Грунтов Под Фундаментами 7-10/Е/1-И/1 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2-12_Д-У Закрепление грунтов | 67.32 | 46.51 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-12-10 17:02 | 2019-11-24 13:05 | 2019-11-24 13:05 |  | 2019-12-10 17:02 | о2.9_закрепление_грунтов_основания_под_подошвой_фундаментов |  |  | Yes: 1. Работы проводятся в соответствии с РД, утвержденной в производство работ (АДЕ) - 2019-12-10 | Yes: 2. Геодезическая разбивка скважин, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-10 | Yes: 3. Место установки буровой машины на точку бурения, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-10 | Yes: 4. Подготовка штанги-бура и раствора выполняется в соотвествии с проектом (АДЕ) - 2019-12-10 | Yes: 5. Угол наклона стрелы станка, режим и глубина бурения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-10 | Yes: 6. Режим заполнения скважины раствором соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-10 | [25 empty] | Андрей Денисов: Изменена дата начала на 10.12.2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
769 | Устройство Диафрагмы Jet Grouting Ж-К/22-23 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 1 двор Jet Groting | 48.07 | 41.94 | Jet1Двор_устройство Jet Grouting |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-12-12 18:35 | 2019-11-21 14:58 | 2019-11-21 14:58 |  | 2019-12-12 18:37 | о2.10__устройство_диафрагмы_по_технологии_jet_grouting |  |  | Yes: Работы производятся в соответствии с РД, утвержденной в производтство работ (АДЕ) - 2019-12-12 | Yes: При производстве работ используются материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-12-12 | Yes: Разметка мест заложения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-12 | Yes: Отклонение погружаемой штанги от вертикали менее 2% (АДЕ) - 2019-12-12 | Yes: Скорости подъема монитора соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-12 | Yes: Частота вращения монитора соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-12 | Yes: Давление подачи цементного раствора соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-12 | Yes: Соотношение водоцементного-раствора соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-12 | Yes: СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты» (АДЕ) - 2019-12-12 | [22 empty] | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Устройство Диафрагмы Jet Grouting Ж-К/22-23 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Дата начала изменена на дек. 12, 2019
771 | Закрепление Грунтов Цементацией 5-8/А | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 5-18/А-Г Закрепление грунтов | 13.54 | 62.74 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-12-12 18:37 | 2019-11-07 16:00 | 2019-11-07 16:00 |  | 2019-12-12 18:37 | о2.9_закрепление_грунтов_основания_под_подошвой_фундаментов |  |  | Yes: 1. Работы проводятся в соответствии с РД, утвержденной в производство работ (АДЕ) - 2019-12-12 | Yes: 2. Геодезическая разбивка скважин, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-12 | Yes: 3. Место установки буровой машины на точку бурения, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-12 | Yes: 4. Подготовка штанги-бура и раствора выполняется в соотвествии с проектом (АДЕ) - 2019-12-12 | Yes: 5. Угол наклона стрелы станка, режим и глубина бурения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-12 | Yes: 6. Режим заполнения скважины раствором соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-12 | [25 empty] | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Закрепление Грунтов Цементацией 5-8/А | Андрей Денисов: Дата начала изменена на дек. 12, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
686 | Закрепление Грунтов 11-16/Д | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 5-18/А-Г Закрепление грунтов | 51.09 | 19.17 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-11-11 18:52 | 2019-11-11 18:52 | 2019-11-11 18:52 |  | 2019-11-11 18:56 | о2.9_закрепление_грунтов_основания_под_подошвой_фундаментов |  |  | Yes: 1. Работы проводятся в соответствии с РД, утвержденной в производство работ (АДЕ) - 2019-11-11 | Yes: 2. Геодезическая разбивка скважин, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-11-11 | Yes: 3. Место установки буровой машины на точку бурения, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-11-11 | Yes: 4. Подготовка штанги-бура и раствора выполняется в соотвествии с проектом (АДЕ) - 2019-11-11 | Yes: 5. Угол наклона стрелы станка, режим и глубина бурения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-11-11 | Yes: 6. Режим заполнения скважины раствором соответствует проекту (АДЕ) - 2019-11-11 | [25 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Закрепление Грунтов 11-16/Д | Андрей Денисов: Дата начала изменена на нояб. 11, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
776 | Устройство Диафрагмы Jet Grouting И-К/21-22 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 1 двор Jet Groting | 20.23 | 36.14 | Jet1Двор_устройство Jet Grouting |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-12-13 21:50 | 2019-11-21 14:58 | 2019-11-21 14:58 |  | 2019-12-13 21:50 | о2.10__устройство_диафрагмы_по_технологии_jet_grouting |  |  | Yes: Работы производятся в соответствии с РД, утвержденной в производтство работ (АДЕ) - 2019-12-13 | Yes: При производстве работ используются материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-12-13 | Yes: Разметка мест заложения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-13 | Yes: Отклонение погружаемой штанги от вертикали менее 2% (АДЕ) - 2019-12-13 | Yes: Скорости подъема монитора соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-13 | Yes: Частота вращения монитора соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-13 | Yes: Давление подачи цементного раствора соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-13 | Yes: Соотношение водоцементного-раствора соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-13 | Yes: СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты» (АДЕ) - 2019-12-13 | [22 empty] | Андрей Денисов: Дата начала изменена на дек. 13, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
782 | Устройство Диафрагмы Jet Grouting К-Л/22-23 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 1 двор Jet Groting | 48.54 | 35.42 | Jet1Двор_устройство Jet Grouting |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-12-16 17:08 | 2019-11-21 14:58 | 2019-11-21 14:58 |  | 2019-12-16 17:12 | о2.10__устройство_диафрагмы_по_технологии_jet_grouting |  |  | Yes: Работы производятся в соответствии с РД, утвержденной в производтство работ (АДЕ) - 2019-12-16 | Yes: При производстве работ используются материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-12-16 | Yes: Разметка мест заложения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-16 | Yes: Отклонение погружаемой штанги от вертикали менее 2% (АДЕ) - 2019-12-16 | Yes: Скорости подъема монитора соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-16 | Yes: Частота вращения монитора соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-16 | Yes: Давление подачи цементного раствора соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-16 | Yes: Соотношение водоцементного-раствора соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-16 | Yes: СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты» (АДЕ) - 2019-12-16 | [22 empty] | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Устройство Диафрагмы Jet Grouting К-Л/22-23 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Изменена дата начала на 16.12.2019
783 | Закрепление Грунтов Цементацией 8-12/А | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 5-18/А-Г Закрепление грунтов | 39.07 | 63.33 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-12-16 17:13 | 2019-11-07 16:00 | 2019-11-07 16:00 |  | 2019-12-16 17:17 | о2.9_закрепление_грунтов_основания_под_подошвой_фундаментов |  |  | Yes: 1. Работы проводятся в соответствии с РД, утвержденной в производство работ (АДЕ) - 2019-12-16 | Yes: 2. Геодезическая разбивка скважин, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-16 | Yes: 3. Место установки буровой машины на точку бурения, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-16 | Yes: 4. Подготовка штанги-бура и раствора выполняется в соотвествии с проектом (АДЕ) - 2019-12-16 | Yes: 5. Угол наклона стрелы станка, режим и глубина бурения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-16 | Yes: 6. Режим заполнения скважины раствором соответствует проекту (АДЕ) - 2019-12-16 | [25 empty] | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Закрепление Грунтов Цементацией 8-12/А | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Изменена дата начала на 16.12.2019
694 | Закрепление Грунтов По Фундаментами В/О 12-15/А-Д, 10/Д-И/1 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 5-18/А-Г Закрепление грунтов | 0 | 0 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-11-19 13:19 | 2019-11-19 13:19 | 2019-11-19 13:19 |  | 2019-11-19 13:22 | о2.9_закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | Yes: 1. Работы проводятся в соответствии с РД, утвержденной в производство работ (АДЕ) - 2019-11-19 | Yes: 2. Геодезическая разбивка скважин, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-11-19 | Yes: 3. Место установки буровой машины на точку бурения, соответствует проекту (АДЕ) - 2019-11-19 | Yes: 4. Подготовка штанги-бура и раствора выполняется в соотвествии с проектом (АДЕ) - 2019-11-19 | Yes: 5. Угол наклона стрелы станка, режим и глубина бурения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-11-19 | Yes: 6. Режим заполнения скважины раствором соответствует проекту (АДЕ) - 2019-11-19 | [25 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Закрепление Грунтов По Фундаментами В/О 12-15/А-Д, 10/Д-И/1 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на нояб. 19, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
215 | Усиление Фундаментов Цементацией В/О 23-27/М-С, 11-14/А-Д, 14-16-А-Д | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | УФ усиление фундаментов цементацией-2 | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-09 10:26 | 2019-07-09 10:26 | 2019-07-09 10:32 |  | 2019-07-09 10:32 | о2.8_усиление_фундаментов |  |  | Yes: 1. Работы производятся в соответствии с РД, утвержденной в производтство работ (ВЧУ) - 2019-07-09 | Yes: 2. При производстве работ используются материалы, прошедший входной контроль (ВЧУ) - 2019-07-09 | Yes: 3. Разметка мест заложения скважин соответствует проекту (ВЧУ) - 2019-07-09 | Yes: 4. Работы по устройству скважины и наполнения раствором на 1-ом этапе соответствуют проекту (ВЧУ) - 2019-07-09 | Yes: 5. Работы по разбуриванию скважины на 2-ом этапе устройства соответствуют проекту (ВЧУ) - 2019-07-09 | Yes: 6. Работы по заполнению раствором скважины на 2-ом этапе производятся в соответствии с проектом (ВЧУ) - 2019-07-09 | N/A: 7. Тампонирование скважин выполняется в соответствии с проектом (ВЧУ) - 2019-07-09 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Усиление Фундаментов Цементацией В/О 23-27/М-С, 11-14/А-Д, 14-16-А-Д | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июл. 9, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
8 | Операционный Контроль Армирования Проёма 1/Г | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 00_-1 этаж | 4.41 | 71.12 | Уф_Усиление Проёма |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-03-25 16:07 | 2019-03-25 16:08 | 2019-03-25 16:08 |  | 2019-03-25 16:19 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  | Усиление проёма не соответствует РД | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (ВЧУ) - 2019-03-25 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-03-25 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (ВЧУ) - 2019-03-25 | N/A: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (ВЧУ) - 2019-03-25 | N/A: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (ВЧУ) - 2019-03-25 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (ВЧУ) - 2019-03-25 | No: Отсутствует проектное решение по усилению проёма выданное в Производство работ (ВЧУ) - 2019-03-25 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Проверенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Армирования Проёма 1/Г | Владимир Чугунов: Название категории изменено на Операционный контроль | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на мар. 25, 2019 | Владимир Чугунов: Удалено отметить пункт - "3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции" | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Отмеченный пункт изменен с "Отсутствует" на "Отсутствует проектное решение по усилению проёма выданное в Производство работ" | Владимир Чугунов: Ответственное лицо замещено Максим Суматохин | Владимир Чугунов: Ответственное лицо замещено Владимир Чугунов
132 | Гидроизоляция Ж/Б Канала Теплотрассы В/О 1-2/А-Г | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_Гидроизоляция ЖБ плиты и приливов |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-06-11 16:26 | 2019-06-11 16:26 | 2019-06-11 16:31 |  | 2019-06-11 16:31 | о4.3_противокапилярная_изоляция |  |  | Yes: 1. Работы производятся в соответствии с РД, утвержденной в производтство работ (ВЧУ) - 2019-06-11 | Yes: 2. При производстве работ используются материалы, прошедший входной контроль (ВЧУ) - 2019-06-11 | Yes: 3. Разметка мест заложения скважин соответствует условиям технологического регламента (ВЧУ) - 2019-06-11 | Yes: 4. Подготовка поверхности для инъекционирования соответствует проекту (ВЧУ) - 2019-06-11 | Yes: 5. Приготовление ремонтных растворов сответствует согласованному технологическому регламенту (ВЧУ) - 2019-06-11 | Yes: 6. Цементация шпуров и их инъектирование соответствует технологическому регламенту (ВЧУ) - 2019-06-11 | Yes: Нормативная документация СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции СП 72.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии СП 250.1325800 Защита от подземных вод (ВЧУ) - 2019-06-11 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Гидроизоляция Ж/Б Канала Теплотрассы | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Гидроизоляция Ж/Б Канала Теплотрассы В/О 1-2/А-Г | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июн. 11, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Удалено фото | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
227 | Контроль Качества Бентонитового Раствора Зах.45 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-10 13:59 | 2019-07-10 13:59 | 2019-07-10 14:03 |  | 2019-07-10 14:04 | о3.3_бетонирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 2,1 Перед укладкой бетонной смеси опалубка и арматура очищается сжатым воздухом (ВЧУ) - 2019-07-10 | Yes: 2,2 Перед укладкой бетонной смеси поверхность опалубки, соприкасающаяся с бетоном, покрывается смазкой (ВЧУ) - 2019-07-10 | Yes: 2,3 Бетонная смесь укладывается горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях (ВЧУ) - 2019-07-10 | N/A: 2,4 Толщина укладываемых слоев бетонной смеси при уплотнении смеси ручными глубинными вибраторами не более 1,25 длины рабочей части вибратора (ВЧУ) - 2019-07-10 | Yes: 2,5 Верхний уровень уложенной бетонной смеси ниже верха щитов опалубки на 50-70 мм (ВЧУ) - 2019-07-10 | Yes: 2,6 Рабочие швы выполняются в соответствии с проектными требованиями (ВЧУ) - 2019-07-10 | Yes: 2,7 Производится отбор проб контрольных образцов бетона для определения фактических показателей качества бетона конструкций (ВЧУ) - 2019-07-10 | Yes: 3,1 Работы выполняются на основе утвержденного ППР (ВЧУ) - 2019-07-10 | Yes: 3,2 Наличие записи в журнале бетонных работ (ВЧУ) - 2019-07-10 | [22 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Контроль Качества Бентонитового Раствора | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июл. 10, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Контроль Качества Бентонитового Раствора Зах.45
228 | Стыковка И Погружение БО Зах.45 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-10 14:14 | 2019-07-10 14:15 | 2019-07-10 14:18 |  | 2019-07-10 14:18 | [34 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Стыковка И Погружение БО Зах.45 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июл. 10, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
229 | Арматурный Каркас Стыковка Зах.45 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-10 18:28 | 2019-07-10 18:29 | 2019-07-10 18:31 |  | 2019-07-10 18:31 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (ВЧУ) - 2019-07-10 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-07-10 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (ВЧУ) - 2019-07-10 | Yes: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (ВЧУ) - 2019-07-10 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (ВЧУ) - 2019-07-10 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (ВЧУ) - 2019-07-10 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (ВЧУ) - 2019-07-10 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Арматурный Каркас Стыковка Зах.45 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июл. 10, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Название категории изменено на Операционный контроль | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
18 | Операционный Контроль Траншеи Вынос Линий Связи | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | ГП_Генплан_сети | 0 | 0 | Вынос Линий Связи |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-04-01 11:24 | 2019-04-01 11:24 | 2019-04-01 11:24 |  | 2019-04-01 11:25 | о_1.2_устройство_котлованов,_траншей,_выемок |  |  | Yes: 1.1 Отклонение отметок дна при механизированной разработке соответствует проектным требованиям (ВЧУ) - 2019-04-01 | Yes: 1.2 Отклонение отметок дна при окончательной разработке (доработке) соответствует проектным требованиям (ВЧУ) - 2019-04-01 | Yes: 1.3 Ширина траншеи при выполнении работ соответствует проектным требованиям (ВЧУ) - 2019-04-01 | Yes: 1.4 Геометрические размеры котлована при раскопке в плане соответствуют проектным требованиям (ВЧУ) - 2019-04-01 | N/A: 1.5 Крутизна откосов при выполнении работ соответствует проектным требованиям (ВЧУ) - 2019-04-01 | N/A: 1.6 Выполняются работы по отводу поверхностных и подземных вод с помощью временных или постоянных устройств (ВЧУ) - 2019-04-01 | N/A: 1.7 Случайные переборы грунта в котловане восстанавливаются местным или песчаным грунтом с тщательным уплотнением (ВЧУ) - 2019-04-01 | Yes: 2.1 Работы выполняются на основе утвержденного ППР (ВЧУ) - 2019-04-01 | Yes: 2.2 Наличие записи в журнале производства работ (ВЧУ) - 2019-04-01 | [22 empty] | Владимир Чугунов: Проверенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Траншеи Вынос Линий Связи | Владимир Чугунов: Название категории изменено на Операционный контроль | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на апр. 1, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение
69 | Усиление Тела Фундамента Цементацией В/О 19-19/2/Д-Н | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 01_1-ый этаж | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-05-10 09:24 | 2019-05-10 09:27 | 2019-05-10 09:33 |  | 2019-05-10 09:34 | п2.13_усиление_тела_фундамента_цементацией |  |  | Yes: 1. При производстве работ использовались материалы, прошедший входной контроль (ВЧУ) - 2019-05-10 | Yes: 2. Количество свай и их фактическое положение соответствует проекту (ВЧУ) - 2019-05-10 | Yes: 3. Качество тампоновки скважины соответсвует проекту (ВЧУ) - 2019-05-10 | Yes: 4. Наличие полного комплекта исполнительной документации, включая акты освидетельствования скрытых работ (ВЧУ) - 2019-05-10 | [27 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Усиление Тела Фундамента Цементацией В/О 19-19/2/Д-Н | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на мая 10, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Проверенное задание | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
70 | Усиление Тела Фундамента Цементацией В/О 16-18/Д-И | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-05-10 09:45 | 2019-05-10 09:45 | 2019-05-10 09:48 |  | 2019-05-10 09:48 | п2.13_усиление_тела_фундамента_цементацией |  |  | Yes: 1. При производстве работ использовались материалы, прошедший входной контроль (ВЧУ) - 2019-05-10 | Yes: 2. Количество свай и их фактическое положение соответствует проекту (ВЧУ) - 2019-05-10 | Yes: 3. Качество тампоновки скважины соответсвует проекту (ВЧУ) - 2019-05-10 | Yes: 4. Наличие полного комплекта исполнительной документации, включая акты освидетельствования скрытых работ (ВЧУ) - 2019-05-10 | [27 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Усиление Тела Фундамента Цементацией В/О 16-18/Д-И | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на мая 10, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
71 | Усиление Тела Фундаментов Цементацией в/о 16-18/Д-И | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-05-11 | 2019-05-11 | 01_1-ый этаж | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-05-11 11:09 | 2019-05-11 11:10 | 2019-05-11 11:16 |  | 2019-05-11 11:16 | п2.13_усиление_тела_фундамента_цементацией |  |  | Yes: 1. При производстве работ использовались материалы, прошедший входной контроль (ВЧУ) - 2019-05-11 | Yes: 2. Количество свай и их фактическое положение соответствует проекту (ВЧУ) - 2019-05-11 | N/A: 3. Качество тампоновки скважины соответсвует проекту (ВЧУ) - 2019-05-11 | N/A: 4. Наличие полного комплекта исполнительной документации, включая акты освидетельствования скрытых работ (ВЧУ) - 2019-05-11 | [27 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Название категории изменено на Операционный контроль | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Усиление Тела Фундаментов Цементацией в/о 16-18/Д-И | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на мая 11, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
24 | Операционный Контроль Усиление Фундаментов В/О 26/А-В | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-04-05 11:08 | 2019-04-05 09:59 | 2019-04-05 10:00 |  | 2019-04-05 11:14 | о2.8_усиление_фундаментов_сваями |  |  | Yes: 1. Работы производятся в соответствии с РД, утвержденной в производтство работ (ВЧУ) - 2019-04-05 | Yes: 2. При производстве работ используются материалы, прошедший входной контроль (ВЧУ) - 2019-04-05 | Yes: 3. Разметка мест заложения скважин соответствует проекту (ВЧУ) - 2019-04-05 | Yes: 4. Работы по устройству скважины и наполнения раствором на 1-ом этапе соответствуют проекту (ВЧУ) - 2019-04-05 | N/A: 5. Работы по разбуриванию скважины на 2-ом этапе устройства соответствуют проекту (ВЧУ) - 2019-04-05 | N/A: 6. Работы по заполнению раствором скважины на 2-ом этапе производятся в соответствии с проектом (ВЧУ) - 2019-04-05 | N/A: 7. Тампонирование скважин выполняется в соответствии с проектом (ВЧУ) - 2019-04-05 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Усиление Фундаментов | Владимир Чугунов: Название категории изменено на Операционный контроль | Владимир Чугунов: Проверенное задание | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на апр. 5, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Удалено видео | Владимир Чугунов: Удалено видео | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Усиление Фундаментов В/О 26/А-В | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на апр. 5, 2019 | Андрей Денисов: Удалено видео | Андрей Денисов: Удалено видео | Андрей Денисов: Удалено видео | Андрей Денисов: Удалено фото
72 | Усиление Тела Фундамента Цементацией в/о 19-19/2/Д-Ж | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 01_1-ый этаж | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-05-13 16:05 | 2019-05-13 16:05 | 2019-05-13 16:07 |  | 2019-05-13 16:07 | п2.13_усиление_тела_фундамента_цементацией |  |  | Yes: 1. При производстве работ использовались материалы, прошедший входной контроль (ВЧУ) - 2019-05-13 | Yes: 2. Количество свай и их фактическое положение соответствует проекту (ВЧУ) - 2019-05-13 | N/A: 3. Качество тампоновки скважины соответсвует проекту (ВЧУ) - 2019-05-13 | N/A: 4. Наличие полного комплекта исполнительной документации, включая акты освидетельствования скрытых работ (ВЧУ) - 2019-05-13 | [27 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Усиление Тела Фундамента Цементацией в/о 19-19/2/Д-Ж | Владимир Чугунов: Название категории изменено на Операционный контроль | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на мая 13, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
26 | Операционный Контроль Армирования Ж/Б плиты Подвала В/О 1-2/Г-Д | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_ЖБ плита и приливы |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-04-08 14:21 | 2019-04-08 14:21 | 2019-04-08 14:21 |  | 2019-04-08 14:23 | о2.1_армирование_фундамента |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (ВЧУ) - 2019-04-08 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-04-08 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (ВЧУ) - 2019-04-08 | N/A: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (ВЧУ) - 2019-04-08 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (ВЧУ) - 2019-04-08 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (ВЧУ) - 2019-04-08 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (ВЧУ) - 2019-04-08 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Проверенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Армирования Ж/Б плиты Подвала В/О 1-2/Г-Д | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на апр. 8, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение
139 | Армирование Форшахты В/О 22-23/Д-Ж | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 |  |  | ВФ_Двор 1 | 0 | 0 | УФ_Устройство монолитного подземного канала(добавить закладные и гильзы) |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-06-15 10:49 | 2019-06-15 10:50 | 2019-06-15 10:50 |  | 2019-06-15 10:51 | о2.1_армирование_фундамента |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (ВЧУ) - 2019-06-15 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-06-15 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (ВЧУ) - 2019-06-15 | Yes: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (ВЧУ) - 2019-06-15 | N/A: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (ВЧУ) - 2019-06-15 | N/A: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (ВЧУ) - 2019-06-15 | N/A: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (ВЧУ) - 2019-06-15 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Армирование Форшахты В/О 22-23/Д-Ж | Владимир Чугунов: Название категории изменено на Операционный контроль | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Проверенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение
30 | Операционный Контроль Армирования Канала Выноса Теплосети В/О 1-2/Д-Е/1 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | Вынос ТС |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-04-09 10:55 | 2019-04-09 10:58 | 2019-04-09 10:58 |  | 2019-04-09 10:58 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  | Установка гильз для прохода ТС | N/A: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (ВЧУ) - 2019-04-09 | N/A: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-04-09 | N/A: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (ВЧУ) - 2019-04-09 | N/A: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (ВЧУ) - 2019-04-09 | No: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (ВЧУ) - 2019-04-09 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (ВЧУ) - 2019-04-09 | No: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (ВЧУ) - 2019-04-09 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Армирования Канала Выноса Теплосети В/О 1-2/Д-Е/1 | Владимир Чугунов: Название категории изменено на Операционный контроль | Владимир Чугунов: Проверенное задание | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Проверенное задание | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на апр. 9, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение
34 | Операционный Контроль Армирования Свода Проёма На Отм. -2.940 В/О 1-2/Г | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | Уф_Усиление Проёма |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-04-12 15:27 | 2019-04-12 15:16 | 2019-04-12 15:24 |  | 2019-04-12 15:30 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (ВЧУ) - 2019-04-12 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-04-12 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (ВЧУ) - 2019-04-12 | N/A: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (ВЧУ) - 2019-04-12 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (ВЧУ) - 2019-04-12 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (ВЧУ) - 2019-04-12 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (ВЧУ) - 2019-04-12 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Проверенное задание | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Армирования Свода Проёма На Отм. -3.940 В/О 1-2/Д | Владимир Чугунов: Название категории изменено на Операционный контроль | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на апр. 12, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Армирования Свода Проёма На Отм. -2.940 В/О 1-2/Д | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Армирования Свода Проёма На Отм. -2.940 В/О 1-2/Г
38 | Усиление Тела Фундамента Цементацией в/о 23-27/Н-П | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-04-16 11:06 | 2019-04-16 11:06 | 2019-04-16 11:30 |  | 2019-04-16 11:30 | о2.8_усиление_фундаментов_сваями |  |  | Yes: 1. Работы производятся в соответствии с РД, утвержденной в производтство работ (ВЧУ) - 2019-04-16 | Yes: 2. При производстве работ используются материалы, прошедший входной контроль (ВЧУ) - 2019-04-16 | Yes: 3. Разметка мест заложения скважин соответствует проекту (ВЧУ) - 2019-04-16 | Yes: 4. Работы по устройству скважины и наполнения раствором на 1-ом этапе соответствуют проекту (ВЧУ) - 2019-04-16 | N/A: 5. Работы по разбуриванию скважины на 2-ом этапе устройства соответствуют проекту (ВЧУ) - 2019-04-16 | N/A: 6. Работы по заполнению раствором скважины на 2-ом этапе производятся в соответствии с проектом (ВЧУ) - 2019-04-16 | N/A: 7. Тампонирование скважин выполняется в соответствии с проектом (ВЧУ) - 2019-04-16 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Усиление Тела Фундамента Цементацией в/о 23-27/Н-П | Владимир Чугунов: Название категории изменено на Операционный контроль | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на апр. 16, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
91 | Усиление Тела Фундамента Цементацией В/О 19-19/2/К-Н | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-05-18 | 2019-05-18 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-05-18 11:09 | 2019-05-18 11:09 | 2019-05-18 11:15 |  | 2019-05-18 11:15 | о2.8_усиление_фундаментов_сваями | п2.13_усиление_тела_фундамента_цементацией |  | No: 1. Работы производятся в соответствии с РД, утвержденной в производтство работ (ВЧУ) - 2019-05-18 | Yes: 2. При производстве работ используются материалы, прошедший входной контроль (ВЧУ) - 2019-05-18 | Yes: 3. Разметка мест заложения скважин соответствует проекту (ВЧУ) - 2019-05-18 | Yes: 4. Работы по устройству скважины и наполнения раствором на 1-ом этапе соответствуют проекту (ВЧУ) - 2019-05-18 | Yes: 5. Работы по разбуриванию скважины на 2-ом этапе устройства соответствуют проекту (ВЧУ) - 2019-05-18 | Yes: 6. Работы по заполнению раствором скважины на 2-ом этапе производятся в соответствии с проектом (ВЧУ) - 2019-05-18 | N/A: 7. Тампонирование скважин выполняется в соответствии с проектом (ВЧУ) - 2019-05-18 | Yes: 1. При производстве работ использовались материалы, прошедший входной контроль (ВЧУ) - 2019-05-18 | Yes: 2. Количество свай и их фактическое положение соответствует проекту (ВЧУ) - 2019-05-18 | N/A: 3. Качество тампоновки скважины соответсвует проекту (ВЧУ) - 2019-05-18 | N/A: 4. Наличие полного комплекта исполнительной документации, включая акты освидетельствования скрытых работ (ВЧУ) - 2019-05-18 | [20 empty] | Владимир Чугунов: Проверенное задание | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Усиление Тела Фундамента Цементацией В/О 19-19/2/К-Н | Владимир Чугунов: Название категории изменено на Операционный контроль | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на мая 18, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
90 | Усиление Тела Фундамента Цементацией в/о 18-21/Т-У | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-05-18 | 2019-05-18 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-05-18 11:04 | 2019-05-18 11:04 | 2019-05-18 11:09 |  | 2019-05-18 11:09 | о2.8_усиление_фундаментов_сваями |  |  | No: 1. Работы производятся в соответствии с РД, утвержденной в производтство работ (ВЧУ) - 2019-05-18 | Yes: 2. При производстве работ используются материалы, прошедший входной контроль (ВЧУ) - 2019-05-18 | Yes: 3. Разметка мест заложения скважин соответствует проекту (ВЧУ) - 2019-05-18 | Yes: 4. Работы по устройству скважины и наполнения раствором на 1-ом этапе соответствуют проекту (ВЧУ) - 2019-05-18 | Yes: 5. Работы по разбуриванию скважины на 2-ом этапе устройства соответствуют проекту (ВЧУ) - 2019-05-18 | Yes: 6. Работы по заполнению раствором скважины на 2-ом этапе производятся в соответствии с проектом (ВЧУ) - 2019-05-18 | N/A: 7. Тампонирование скважин выполняется в соответствии с проектом (ВЧУ) - 2019-05-18 | N/A: 1. Работы производятся в соответствии с РД, утвержденной в производтство работ (ВЧУ) - 2019-05-18 | N/A: 2. При производстве работ используются материалы, прошедший входной контроль (ВЧУ) - 2019-05-18 | N/A: 3. Разметка мест заложения скважин соответствует проекту (ВЧУ) - 2019-05-18 | N/A: 4. Работы по устройству скважины и наполнения раствором на 1-ом этапе соответствуют проекту (ВЧУ) - 2019-05-18 | N/A: 5. Работы по разбуриванию скважины на 2-ом этапе устройства соответствуют проекту (ВЧУ) - 2019-05-18 | N/A: 6. Работы по заполнению раствором скважины на 2-ом этапе производятся в соответствии с проектом (ВЧУ) - 2019-05-18 | N/A: 7. Тампонирование скважин выполняется в соответствии с проектом (ВЧУ) - 2019-05-18 | [17 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Усиление Тела Фундамента Цементацией в/о 18-21/Т-У | Владимир Чугунов: Название категории изменено на Операционный контроль | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на мая 18, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Удалено фото | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
45 | Усиление Тела Фундамента Цементацией В/О 18-22/А-Г | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-04-20 | 2019-04-20 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-04-20 10:21 | 2019-04-20 10:24 | 2019-04-20 10:25 |  | 2019-04-20 10:25 | [34 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Усиление Тела Фундамента Цементацией В/О 18-22/А-Г | Владимир Чугунов: Название категории изменено на Операционный контроль | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на апр. 20, 2019 | Владимир Чугунов: Проверенное задание | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
50 | Операционный Контроль Усиление Тела Фундамента Цементацией В/О 23-27/А-Д | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-04-25 10:16 | 2019-04-25 10:16 | 2019-04-25 10:20 |  | 2019-04-25 10:20 | п2.13_усиление_тела_фундамента_цементацией |  |  | Yes: 1. При производстве работ использовались материалы, прошедший входной контроль (ВЧУ) - 2019-04-25 | Yes: 2. Количество свай и их фактическое положение соответствует проекту (ВЧУ) - 2019-04-25 | N/A: 3. Качество тампоновки скважины соответсвует проекту (ВЧУ) - 2019-04-25 | N/A: 4. Наличие полного комплекта исполнительной документации, включая акты освидетельствования скрытых работ (ВЧУ) - 2019-04-25 | [27 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Усиление Тела Фундамента Цементацией В/О 23-27/А-Д | Владимир Чугунов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Владимир Чугунов: Название категории изменено на Операционный контроль | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на апр. 25, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
51 | Операционный Контроль Усиления Тела Фундамента В/О 19-19/2/Ж-Л | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 01_1-ый этаж | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-04-25 10:20 | 2019-04-25 10:20 | 2019-04-25 10:23 |  | 2019-04-25 10:23 | п2.13_усиление_тела_фундамента_цементацией |  |  | Yes: 1. При производстве работ использовались материалы, прошедший входной контроль (ВЧУ) - 2019-04-25 | Yes: 2. Количество свай и их фактическое положение соответствует проекту (ВЧУ) - 2019-04-25 | N/A: 3. Качество тампоновки скважины соответсвует проекту (ВЧУ) - 2019-04-25 | N/A: 4. Наличие полного комплекта исполнительной документации, включая акты освидетельствования скрытых работ (ВЧУ) - 2019-04-25 | [27 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Усиления Тела Фундамента В/О 19-19/2/Ж-Л | Владимир Чугунов: Название категории изменено на Операционный контроль | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на апр. 25, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание | Владимир Чугунов: Удалено фото
49 | Операционный Контроль Усиления Тела Фундамента Цементацией В/О 23-27/К-Н | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-04-25 10:12 | 2019-04-25 10:12 | 2019-04-25 10:16 |  | 2019-04-25 10:16 | п2.13_усиление_тела_фундамента_цементацией |  |  | Yes: 1. При производстве работ использовались материалы, прошедший входной контроль (ВЧУ) - 2019-04-25 | Yes: 2. Количество свай и их фактическое положение соответствует проекту (ВЧУ) - 2019-04-25 | N/A: 3. Качество тампоновки скважины соответсвует проекту (ВЧУ) - 2019-04-25 | N/A: 4. Наличие полного комплекта исполнительной документации, включая акты освидетельствования скрытых работ (ВЧУ) - 2019-04-25 | [27 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Усиления Тела Фундамента Цементацией В/О 23-27/К-Н | Владимир Чугунов: Название категории изменено на Операционный контроль | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на апр. 25, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
252 | Контроль Глубины Траншеи СВГ Зах.44 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-07-13 | 2019-07-13 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-13 15:54 | 2019-07-13 18:53 | 2019-07-16 09:51 |  | 2019-07-16 09:51 | [34 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Контроль Глубины Траншеи СВГ Зах.44 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июл. 13, 2019 | Владимир Чугунов: Удалено фото | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
262 | Стыковка Бетонных Ограничителей В Зах.33 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-16 10:34 | 2019-07-16 10:35 | 2019-07-16 10:36 |  | 2019-07-16 10:36 | о1.4_шпунтовое_ограждение |  |  | Yes: 1. Работы производятся в соответствии с РД, утвержденной в производтство работ (ВЧУ) - 2019-07-16 | Yes: 2. При производстве работ используются материалы, прошедший входной контроль (ВЧУ) - 2019-07-16 | Yes: 3. Разметка мест погружения шпунтового ограждения и разбивка осей соответствует проекту (ВЧУ) - 2019-07-16 | Yes: 4. Метод и технология погружения шпунта соблюдаются (ВЧУ) - 2019-07-16 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты ГОСТ 53629-2009 Шпунт и шпунт-сваи из стальных холодногнутых профилей (ВЧУ) - 2019-07-16 | [26 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Стыковка Бетонных Ограничителей В Зах.33 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июл. 16, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
57 | Армирование СтенЖ/Б Каналов (Гильзы) | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 01_1-ый этаж | 0 | 0 | УФ_ЖБ плита и приливы |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-04-29 15:39 | 2019-04-29 15:41 | 2019-04-30 14:55 |  | 2019-04-30 14:55 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (ВЧУ) - 2019-04-29 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-04-29 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (ВЧУ) - 2019-04-29 | N/A: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (ВЧУ) - 2019-04-29 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (ВЧУ) - 2019-04-29 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (ВЧУ) - 2019-04-29 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (ВЧУ) - 2019-04-29 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Армирование СтенЖ/Б Каналов (Гильзы) | Владимир Чугунов: Название категории изменено на Операционный контроль | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на апр. 29, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
104 | Гидроизоляция Примыкания Стена Плита Ж/Б Лоток | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_Гидроизоляция ЖБ плиты и приливов |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-05-24 17:02 | 2019-05-24 16:43 | 2019-05-24 16:45 |  | 2019-05-24 17:02 | п_2.12_гидроизоляция_фундаментов |  |  | Yes: 2,1. Применен материал, успешно прошедший входной контроль и соответствует требованиям РД (ВЧУ) - 2019-05-24 | Yes: 2,2. Нанесение гидроизоляции выполнено в соответствии с технологией производителя, технологической картой или ППР (СП 45.13330.2017 П.15.1) (ВЧУ) - 2019-05-24 | Yes: 2,3. Толщина слоя соответствует требованиям РД (ВЧУ) - 2019-05-24 | No: 2,4. На поверхности гидроизоляции отсутствует снег, наледь (СП 45.13330.2017 П.15.3) (ВЧУ) - 2019-05-24 | N/A: 3,1. Наличие записей в общем журнале работ и журнале входного контроля поступаемых материалов/оборудования (РД 11-05-2007, СП 48.13330.2011 П.7.1.3) (ВЧУ) - 2019-05-24 | N/A: 3,2. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (ВЧУ) - 2019-05-24 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Гидроизоляция Примыкания Стена Плита Ж/Б Лоток | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на мая 24, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
306 | Арматурный Каркас И Опалубка Боковые Ограничители 30, 31 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-26 17:01 | 2019-07-26 17:02 | 2019-07-26 17:05 |  | 2019-07-26 17:05 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (ВЧУ) - 2019-07-26 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-07-26 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (ВЧУ) - 2019-07-26 | Yes: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (ВЧУ) - 2019-07-26 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (ВЧУ) - 2019-07-26 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (ВЧУ) - 2019-07-26 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (ВЧУ) - 2019-07-26 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Арматурный Каркас И Опалубка Боковые Ограничители 30, 31 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июл. 26, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
471 | Армирование БО 18 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-13 | 2019-09-13 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-13 15:04 | 2019-09-13 15:04 | 2019-09-13 15:06 |  | 2019-09-13 15:06 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (ВЧУ) - 2019-09-13 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-09-13 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (ВЧУ) - 2019-09-13 | Yes: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (ВЧУ) - 2019-09-13 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (ВЧУ) - 2019-09-13 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (ВЧУ) - 2019-09-13 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (ВЧУ) - 2019-09-13 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Армирование БО 18 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 13, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
16 | Операционныйй Контроль Армирования Прилива В/О 1-2/А-Г | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_ЖБ плита и приливы |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-04-01 10:11 | 2019-04-01 10:09 | 2019-04-01 10:09 |  | 2019-09-13 15:54 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  | Согласование изменений с АН При Армировании Приливов В/О 1-2/А-Д | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (ВЧУ) - 2019-04-01 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-04-01 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (ВЧУ) - 2019-04-01 | N/A: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (ВЧУ) - 2019-04-01 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (ВЧУ) - 2019-04-01 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (ВЧУ) - 2019-04-01 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (ВЧУ) - 2019-04-01 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Проверенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Приёмочный Контроль Армирования Прилива В/О 1-2/А-Г | Владимир Чугунов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на апр. 1, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Операционныйй Контроль Армирования Прилива В/О 1-2/А-Г | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль
110 | Гидроизоляция Плиты И Ж/Б Приливов В/О 1-2/А-Г | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_Гидроизоляция ЖБ плиты и приливов |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-05-29 12:13 | 2019-05-29 12:14 | 2019-05-29 12:14 |  | 2019-05-29 12:17 | о4.3_противокапилярная_изоляция |  |  | Yes: 1. Работы производятся в соответствии с РД, утвержденной в производтство работ (ВЧУ) - 2019-05-29 | Yes: 2. При производстве работ используются материалы, прошедший входной контроль (ВЧУ) - 2019-05-29 | Yes: 3. Разметка мест заложения скважин соответствует условиям технологического регламента (ВЧУ) - 2019-05-29 | Yes: 4. Подготовка поверхности для инъекционирования соответствует проекту (ВЧУ) - 2019-05-29 | Yes: 5. Приготовление ремонтных растворов сответствует согласованному технологическому регламенту (ВЧУ) - 2019-05-29 | Yes: 6. Цементация шпуров и их инъектирование соответствует технологическому регламенту (ВЧУ) - 2019-05-29 | Yes: Нормативная документация СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции СП 72.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии СП 250.1325800 Защита от подземных вод (ВЧУ) - 2019-05-29 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Гидроизоляция Плиты И Ж/Б Приливов | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Проверенное задание | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на мая 29, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Гидроизоляция Плиты И Ж/Б Приливов В/О 1-2/А-Г
267 | Контроль Глубины Траншеи СВГ Зах.33 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-17 18:15 | 2019-07-17 18:16 | 2019-07-17 18:16 |  | 2019-07-17 18:17 | [34 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Контроль Глубины Траншеи СВГ Зах.33 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июл. 17, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
265 | Армокаркасы Для БО 36, 37 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-17 11:09 | 2019-07-17 09:19 | 2019-07-17 09:21 |  | 2019-07-17 11:09 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (ВЧУ) - 2019-07-17 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-07-17 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (ВЧУ) - 2019-07-17 | Yes: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (ВЧУ) - 2019-07-17 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (ВЧУ) - 2019-07-17 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (ВЧУ) - 2019-07-17 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (ВЧУ) - 2019-07-17 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Армокаркасы Для БО 33, 34 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июл. 16, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Армокаркасы Для БО 36, 37 | Владимир Чугунов: Проверенное задание
112 | Усиление Тела Фундамента Цементацией В/О 19-19/2/Е-Ж | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 01_1-ый этаж | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-06-01 10:24 | 2019-06-01 10:24 | 2019-06-01 10:27 |  | 2019-06-01 10:27 | п2.13_усиление_тела_фундамента_цементацией |  |  | Yes: 1. При производстве работ использовались материалы, прошедший входной контроль (ВЧУ) - 2019-06-01 | Yes: 2. Количество свай и их фактическое положение соответствует проекту (ВЧУ) - 2019-06-01 | N/A: 3. Качество тампоновки скважины соответсвует проекту (ВЧУ) - 2019-06-01 | N/A: 4. Наличие полного комплекта исполнительной документации, включая акты освидетельствования скрытых работ (ВЧУ) - 2019-06-01 | [27 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Усиление Тела Фундамента Цементацией В/О 19-19/2/Е-Ж | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июн. 1, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
113 | Усиление Тела Фундаментов Цементацией В/О 18-19/Д-Е | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-06-01 10:27 | 2019-06-01 10:27 | 2019-06-01 10:29 |  | 2019-06-01 10:29 | п2.13_усиление_тела_фундамента_цементацией |  |  | Yes: 1. При производстве работ использовались материалы, прошедший входной контроль (ВЧУ) - 2019-06-01 | Yes: 2. Количество свай и их фактическое положение соответствует проекту (ВЧУ) - 2019-06-01 | N/A: 3. Качество тампоновки скважины соответсвует проекту (ВЧУ) - 2019-06-01 | N/A: 4. Наличие полного комплекта исполнительной документации, включая акты освидетельствования скрытых работ (ВЧУ) - 2019-06-01 | [27 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Усиление Тела Фундаментов Цементацией В/О 18-19/Д-Е | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июн. 1, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
268 | Контроль Стыковки БО Зах.33 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-17 18:17 | 2019-07-17 18:17 | 2019-07-17 18:18 |  | 2019-07-17 18:23 | [34 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Контроль Стыковки БО Зах.33 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июл. 17, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
168 | Освидетельствование арматурных каркасов для БО стены в грунте | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-06-25 | 2019-07-17 | Форшахта | 0 | 0 | СВГ_Устройство форшахты |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-06-25 13:11 | 2019-06-25 13:11 | 2019-06-25 13:16 |  | 2019-07-24 16:16 | о2.1_армирование_фундамента |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (ВЧУ) - 2019-06-25 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-06-25 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (ВЧУ) - 2019-06-25 | Yes: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (ВЧУ) - 2019-06-25 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (ВЧУ) - 2019-06-25 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (ВЧУ) - 2019-06-25 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (ВЧУ) - 2019-06-25 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июн. 25, 2019 | Владимир Чугунов: Освидетельствование арматурных каркасов для БО стены в грунте | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание | Роман Кузьмин: Изменена дата завершения на 17.07.2019
178 | Усиление Оснований Фундаментов В/О 26-27/И-К | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 03_2019_Р_УФ-3 усиление грунтов основания изм.1.1 | 0 | 0 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-06-28 10:52 | 2019-06-28 10:52 | 2019-06-28 10:54 |  | 2019-06-28 10:54 | о2.9_закрепление_грунтов_основания_под_подошвой_фундаментов |  |  | Yes: 1. Работы проводятся в соответствии с РД, утвержденной в производство работ (ВЧУ) - 2019-06-28 | Yes: 2. Геодезическая разбивка скважин, соответствует проекту (ВЧУ) - 2019-06-28 | Yes: 3. Место установки буровой машины на точку бурения, соответствует проекту (ВЧУ) - 2019-06-28 | Yes: 4. Подготовка штанги-бура и раствора выполняется в соотвествии с проектом (ВЧУ) - 2019-06-28 | Yes: 5. Угол наклона стрелы станка, режим и глубина бурения скважин соответствует проекту (ВЧУ) - 2019-06-28 | Yes: 6. Режим заполнения скважины раствором соответствует проекту (ВЧУ) - 2019-06-28 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Усиление Оснований Фундаментов В/О 26-27/И-К | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июн. 28, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
179 | Армирование БО | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | Форшахта | 0 | 0 | СВГ_Устройство форшахты |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-06-28 13:52 | 2019-06-28 13:52 | 2019-06-28 14:19 |  | 2019-06-28 14:19 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (ВЧУ) - 2019-06-28 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-06-28 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (ВЧУ) - 2019-06-28 | Yes: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (ВЧУ) - 2019-06-28 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (ВЧУ) - 2019-06-28 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (ВЧУ) - 2019-06-28 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (ВЧУ) - 2019-06-28 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Армирование БО | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июн. 28, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
182 | Армирование Форшахты В/О 22-23/Д-Е | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-06-29 | 2019-06-29 | Форшахта | 0 | 0 | СВГ_Устройство форшахты |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-06-29 10:52 | 2019-06-29 10:52 | 2019-06-29 10:53 |  | 2019-06-29 10:53 | о2.1_армирование_фундамента |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (ВЧУ) - 2019-06-29 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-06-29 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (ВЧУ) - 2019-06-29 | Yes: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (ВЧУ) - 2019-06-29 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (ВЧУ) - 2019-06-29 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (ВЧУ) - 2019-06-29 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (ВЧУ) - 2019-06-29 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Армирование Форшахты В/О 22-23/Д-Е | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июн. 29, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
183 | Усиление Фундаментов Цементацией в/о16/1-20/1/Т/1-У | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-06-29 | 2019-06-29 | УФ усиление фундаментов цементацией-1 | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-06-29 11:12 | 2019-06-29 11:12 | 2019-06-29 11:15 |  | 2019-06-29 11:15 | о2.8_усиление_фундаментов |  |  | Yes: 1. Работы производятся в соответствии с РД, утвержденной в производтство работ (ВЧУ) - 2019-06-29 | Yes: 2. При производстве работ используются материалы, прошедший входной контроль (ВЧУ) - 2019-06-29 | Yes: 3. Разметка мест заложения скважин соответствует проекту (ВЧУ) - 2019-06-29 | Yes: 4. Работы по устройству скважины и наполнения раствором на 1-ом этапе соответствуют проекту (ВЧУ) - 2019-06-29 | N/A: 5. Работы по разбуриванию скважины на 2-ом этапе устройства соответствуют проекту (ВЧУ) - 2019-06-29 | N/A: 6. Работы по заполнению раствором скважины на 2-ом этапе производятся в соответствии с проектом (ВЧУ) - 2019-06-29 | N/A: 7. Тампонирование скважин выполняется в соответствии с проектом (ВЧУ) - 2019-06-29 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Усиление Фундаментов Цементацией в/о16/1-20/1/Т/1-У | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июн. 29, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
274 | Арматурный Каркас Бетонные Отсечки 34.35 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-19 14:46 | 2019-07-19 14:46 | 2019-07-19 14:49 |  | 2019-07-19 14:49 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (ВЧУ) - 2019-07-19 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-07-19 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (ВЧУ) - 2019-07-19 | Yes: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (ВЧУ) - 2019-07-19 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (ВЧУ) - 2019-07-19 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (ВЧУ) - 2019-07-19 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (ВЧУ) - 2019-07-19 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Арматурный Каркас Бетонные Отсечки 34.35 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июл. 19, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
364 | Арматурные Каркасы БО 25, 1 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-08-16 15:50 | 2019-08-16 15:51 | 2019-08-16 15:52 |  | 2019-08-16 15:52 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (ВЧУ) - 2019-08-16 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-08-16 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (ВЧУ) - 2019-08-16 | Yes: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (ВЧУ) - 2019-08-16 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (ВЧУ) - 2019-08-16 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (ВЧУ) - 2019-08-16 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (ВЧУ) - 2019-08-16 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Арматурные Каркасы БО 25, 1 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на авг. 16, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
194 | Приёмка Арматурных Каркасов И Опалубки БО 43 БО42 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | Форшахта | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-07-02 15:56 | 2019-07-02 15:56 | 2019-07-02 16:01 |  | 2019-07-02 16:01 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (ВЧУ) - 2019-07-02 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-07-02 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (ВЧУ) - 2019-07-02 | Yes: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (ВЧУ) - 2019-07-02 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (ВЧУ) - 2019-07-02 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (ВЧУ) - 2019-07-02 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (ВЧУ) - 2019-07-02 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Приёмка Арматурных Каркасов И Опалубки БО | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июл. 2, 2019 | Владимир Чугунов: Название категории изменено на Операционный контроль | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Приёмка Арматурных Каркасов И Опалубки БО 43 БО42 | Владимир Чугунов: Проверенное задание
282 | Стыковка Бетонных Ограничителей Зах.36 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-07-21 | 2019-07-21 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-22 09:25 | 2019-07-22 09:24 | 2019-07-22 09:25 |  | 2019-07-22 09:27 | [34 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Стыковка Бетонных Ограничителей Зах.36 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июл. 21, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
283 | Установка Арматурного Каркаса Зах.36 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-22 09:28 | 2019-07-22 09:26 | 2019-07-22 09:27 |  | 2019-07-22 09:30 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (ВЧУ) - 2019-07-22 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-07-22 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (ВЧУ) - 2019-07-22 | Yes: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (ВЧУ) - 2019-07-22 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (ВЧУ) - 2019-07-22 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (ВЧУ) - 2019-07-22 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (ВЧУ) - 2019-07-22 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Установка Арматурного Каркаса Зах.36 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июл. 22, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Название категории изменено на Операционный контроль | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
291 | Армировование БО 32,33 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-07-23 | 2019-07-23 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-23 15:40 | 2019-07-23 15:40 | 2019-07-23 15:42 |  | 2019-07-23 15:42 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (ВЧУ) - 2019-07-23 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-07-23 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (ВЧУ) - 2019-07-23 | Yes: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (ВЧУ) - 2019-07-23 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (ВЧУ) - 2019-07-23 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (ВЧУ) - 2019-07-23 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (ВЧУ) - 2019-07-23 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Армировование БО 34, 34 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июл. 23, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Армировование БО 32,33 | Владимир Чугунов: Проверенное задание
203 | Армирование БО Стена В Грунте | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-05 16:15 | 2019-07-05 16:18 | 2019-07-05 16:18 |  | 2019-07-05 16:18 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (ВЧУ) - 2019-07-05 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-07-05 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (ВЧУ) - 2019-07-05 | Yes: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (ВЧУ) - 2019-07-05 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (ВЧУ) - 2019-07-05 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (ВЧУ) - 2019-07-05 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (ВЧУ) - 2019-07-05 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Армирование БО Стена В Грунте | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июл. 5, 2019 | Владимир Чугунов: Название категории изменено на Операционный контроль | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Проверенное задание
481 | Армирование БО 13 16 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-16 18:05 | 2019-09-16 18:06 | 2019-09-16 18:19 |  | 2019-09-16 18:19 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (ВЧУ) - 2019-09-16 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-09-16 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (ВЧУ) - 2019-09-16 | Yes: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (ВЧУ) - 2019-09-16 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (ВЧУ) - 2019-09-16 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (ВЧУ) - 2019-09-16 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (ВЧУ) - 2019-09-16 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Армирование БО 13 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 16, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Армирование БО 13 16 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
293 | Армирование СВГ Зах.37 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-24 13:59 | 2019-07-24 14:01 | 2019-07-24 14:04 |  | 2019-07-24 14:04 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (ВЧУ) - 2019-07-24 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-07-24 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (ВЧУ) - 2019-07-24 | Yes: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (ВЧУ) - 2019-07-24 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (ВЧУ) - 2019-07-24 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (ВЧУ) - 2019-07-24 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (ВЧУ) - 2019-07-24 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Армирование СВГ Зах.37 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июл. 24, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
489 | Стыковка БО Зах.17 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-17 16:16 | 2019-09-17 16:16 | 2019-09-17 16:17 |  | 2019-09-17 16:17 | [34 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Стыковка БО Зах.17 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 17, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
382 | Арматурный Каркас БО 3, 4 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-08-21 15:39 | 2019-08-21 15:39 | 2019-08-21 15:42 |  | 2019-08-21 15:42 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (ВЧУ) - 2019-08-21 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-08-21 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (ВЧУ) - 2019-08-21 | Yes: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (ВЧУ) - 2019-08-21 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (ВЧУ) - 2019-08-21 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (ВЧУ) - 2019-08-21 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (ВЧУ) - 2019-08-21 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Арматурный Каркас БО 3, 4 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на авг. 21, 2019 | Владимир Чугунов: Название категории изменено на Операционный контроль | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
494 | Стыковка БО Зах.16 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-18 14:40 | 2019-09-18 14:40 | 2019-09-18 14:42 |  | 2019-09-18 14:42 | [34 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Стыковка БО Зах.16 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 18, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
492 | Арматурный Каркас БО14, 15 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | УФ усиление фундаментов цементацией-1 | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-18 14:25 | 2019-09-18 16:25 | 2019-09-18 16:25 |  | 2019-09-18 14:28 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (ВЧУ) - 2019-09-18 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-09-18 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (ВЧУ) - 2019-09-18 | Yes: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (ВЧУ) - 2019-09-18 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (ВЧУ) - 2019-09-18 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (ВЧУ) - 2019-09-18 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (ВЧУ) - 2019-09-18 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Арматурный Каркас БО14, 15 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 18, 2019 | Владимир Чугунов: Название категории изменено на Операционный контроль | Владимир Чугунов: Проверенное задание | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Проверенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение
320 | Стыковка Арматурного Каркаса Зах.38 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-30 17:01 | 2019-07-29 18:34 | 2019-07-29 18:36 |  | 2019-07-30 17:01 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (ВЧУ) - 2019-07-29 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-07-29 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (ВЧУ) - 2019-07-29 | Yes: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (ВЧУ) - 2019-07-29 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (ВЧУ) - 2019-07-29 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (ВЧУ) - 2019-07-29 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (ВЧУ) - 2019-07-29 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Стыковка Арматурного Каркаса Зах.38 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июл. 29, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
322 | Арматурные Каркасы И Опалубка Боковых Ограничителей 28, 29 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-30 17:01 | 2019-07-30 15:23 | 2019-07-30 15:24 |  | 2019-07-30 17:01 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (ВЧУ) - 2019-07-30 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-07-30 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (ВЧУ) - 2019-07-30 | Yes: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (ВЧУ) - 2019-07-30 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (ВЧУ) - 2019-07-30 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (ВЧУ) - 2019-07-30 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (ВЧУ) - 2019-07-30 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Арматурные Каркасы И Опалубка Боковых Ограничителей 28, 29 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июл. 30, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Название категории изменено на Операционный контроль | Владимир Чугунов: Проверенное задание
332 | Стыковка Арматурных Каркасов Зах.43 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-08-01 10:49 | 2019-08-01 10:49 | 2019-08-01 20:12 |  | 2019-08-01 20:12 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (ВЧУ) - 2019-08-01 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-08-01 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (ВЧУ) - 2019-08-01 | Yes: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (ВЧУ) - 2019-08-01 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (ВЧУ) - 2019-08-01 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (ВЧУ) - 2019-08-01 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (ВЧУ) - 2019-08-01 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Стыковка Арматурных Каркасов Зах.43 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на авг. 1, 2019 | Владимир Чугунов: Название категории изменено на Операционный контроль | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
337 | Арматурный Каркас БО 26, 27 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-08-02 | 2019-08-02 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-08-02 15:29 | 2019-08-02 15:29 | 2019-08-02 15:31 |  | 2019-08-02 15:31 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (ВЧУ) - 2019-08-02 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-08-02 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (ВЧУ) - 2019-08-02 | Yes: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (ВЧУ) - 2019-08-02 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (ВЧУ) - 2019-08-02 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (ВЧУ) - 2019-08-02 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (ВЧУ) - 2019-08-02 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Арматурный Каркас БО 26, 27 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на авг. 2, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
340 | Арматурный Каркас Зах.43/2 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-08-04 | 2019-08-04 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-08-04 15:40 | 2019-08-04 15:40 | 2019-08-04 15:43 |  | 2019-08-04 15:44 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (ВЧУ) - 2019-08-04 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-08-04 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (ВЧУ) - 2019-08-04 | Yes: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (ВЧУ) - 2019-08-04 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (ВЧУ) - 2019-08-04 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (ВЧУ) - 2019-08-04 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (ВЧУ) - 2019-08-04 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Арматурный Каркас Зах.43/2 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на авг. 4, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
502 | Арматурный Каркас БО 16, 17 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-20 15:09 | 2019-09-20 15:09 | 2019-09-20 15:11 |  | 2019-09-20 15:11 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (ВЧУ) - 2019-09-20 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-09-20 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (ВЧУ) - 2019-09-20 | Yes: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (ВЧУ) - 2019-09-20 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (ВЧУ) - 2019-09-20 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (ВЧУ) - 2019-09-20 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (ВЧУ) - 2019-09-20 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Арматурный Каркас БО 16, 17 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 20, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
393 | Арматурный Каркас 7 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-08-26 15:24 | 2019-08-26 16:24 | 2019-08-26 15:26 |  | 2019-08-26 15:26 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (ВЧУ) - 2019-08-26 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-08-26 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (ВЧУ) - 2019-08-26 | Yes: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (ВЧУ) - 2019-08-26 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (ВЧУ) - 2019-08-26 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (ВЧУ) - 2019-08-26 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (ВЧУ) - 2019-08-26 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Арматурный Каркас 7 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на авг. 26, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
345 | Арматурный Каркас Зах.42 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-08-06 15:33 | 2019-08-06 15:33 | 2019-08-06 15:34 |  | 2019-08-06 15:34 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (ВЧУ) - 2019-08-06 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-08-06 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (ВЧУ) - 2019-08-06 | Yes: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (ВЧУ) - 2019-08-06 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (ВЧУ) - 2019-08-06 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (ВЧУ) - 2019-08-06 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (ВЧУ) - 2019-08-06 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Арматурный Каркас Зах.42 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на авг. 6, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
506 | Стыковка БО Зах.13 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-21 | 2019-09-21 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-21 13:27 | 2019-09-21 13:29 | 2019-09-21 13:29 |  | 2019-09-21 13:29 | [34 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Стыковка БО Зах.13 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 21, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
796 | СВГ_ Армирование БО | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ2д_Устройство Стены в Грунте 2й Двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-12-20 21:45 | 2019-12-20 15:33 | 2019-12-20 15:36 |  | 2019-12-20 21:45 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (ВЧУ) - 2019-12-20 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-12-20 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (ВЧУ) - 2019-12-20 | Yes: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (ВЧУ) - 2019-12-20 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (ВЧУ) - 2019-12-20 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (ВЧУ) - 2019-12-20 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (ВЧУ) - 2019-12-20 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на СВГ_ Армирование БО | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на дек. 20, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
798 | БНС 620 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | Схема БН свай для предпроектного испытания | 0 | 0 | БНС1двор_предпроектное Испытание БН Свай |  |  |  | Ссылка на план | 2019-12-20 21:46 | 2019-12-20 21:50 | 2019-12-20 21:50 |  | 2019-12-20 21:50 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (ВЧУ) - 2019-12-20 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-12-20 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (ВЧУ) - 2019-12-20 | Yes: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (ВЧУ) - 2019-12-20 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (ВЧУ) - 2019-12-20 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (ВЧУ) - 2019-12-20 | N/A: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (ВЧУ) - 2019-12-20 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на БНС 620 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на дек. 20, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Проверенное задание | Владимир Чугунов: Удалено фото | Владимир Чугунов: Удалено фото | Владимир Чугунов: Удалено фото | Владимир Чугунов: Удалено фото | Владимир Чугунов: Удалено фото | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение
407 | Арматурный Каркас БО 8, 26 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-08-30 15:18 | 2019-08-30 15:19 | 2019-08-30 15:20 |  | 2019-08-30 15:20 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (ВЧУ) - 2019-08-30 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-08-30 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (ВЧУ) - 2019-08-30 | Yes: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (ВЧУ) - 2019-08-30 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (ВЧУ) - 2019-08-30 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (ВЧУ) - 2019-08-30 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (ВЧУ) - 2019-08-30 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Арматурный Каркас БО 8, 26 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на авг. 30, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Удалено фото | Владимир Чугунов: Проверенное задание
515 | Армирование БО 11, 12 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-23 14:56 | 2019-09-23 14:56 | 2019-09-23 14:58 |  | 2019-09-23 14:58 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (ВЧУ) - 2019-09-23 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-09-23 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (ВЧУ) - 2019-09-23 | Yes: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (ВЧУ) - 2019-09-23 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (ВЧУ) - 2019-09-23 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (ВЧУ) - 2019-09-23 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (ВЧУ) - 2019-09-23 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Армирование БО 11, 12 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 23, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
534 | Арматурный Каркас БО 19, 20 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-25 16:55 | 2019-09-25 16:55 | 2019-09-25 16:56 |  | 2019-09-25 16:56 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (ВЧУ) - 2019-09-25 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-09-25 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (ВЧУ) - 2019-09-25 | Yes: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (ВЧУ) - 2019-09-25 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (ВЧУ) - 2019-09-25 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (ВЧУ) - 2019-09-25 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (ВЧУ) - 2019-09-25 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Арматурный Каркас БО 19, 20 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 25, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
424 | Арматурный Каркас БО 10, 11, 22 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-03 14:30 | 2019-09-03 14:30 | 2019-09-03 14:33 |  | 2019-09-03 14:33 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (ВЧУ) - 2019-09-03 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-09-03 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (ВЧУ) - 2019-09-03 | Yes: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (ВЧУ) - 2019-09-03 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (ВЧУ) - 2019-09-03 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (ВЧУ) - 2019-09-03 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (ВЧУ) - 2019-09-03 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Арматурный Каркас БО 10, 11, 22 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 3, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
541 | Армирование Ж/Б Прилива В/О 1-2/А-Д | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_ЖБ плита и приливы |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-09-26 18:43 | 2019-09-26 18:43 | 2019-09-26 18:45 |  | 2019-09-26 18:45 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (ВЧУ) - 2019-09-26 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-09-26 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (ВЧУ) - 2019-09-26 | N/A: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (ВЧУ) - 2019-09-26 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (ВЧУ) - 2019-09-26 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (ВЧУ) - 2019-09-26 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (ВЧУ) - 2019-09-26 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Армирование Ж/Б Прилива В/О 1-2/А-Д | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 26, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
545 | Стыковка И Погружение БО Зах.6 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-27 15:40 | 2019-09-27 15:41 | 2019-09-27 15:41 |  | 2019-09-27 15:41 | [34 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Стыковка И Погружение БО Зах.6 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 27, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
430 | Контроль Глубины И Угла Скважины Усиления Тела Фундамента Цементацией 3-8/1/Т-У, 2-3/Т-У, 12-18/А | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | УФ усиление фундаментов цементацией-2 | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-05 10:39 | 2019-09-05 10:39 | 2019-09-05 10:44 |  | 2019-09-05 10:44 | о2.8_усиление_фундаментов |  |  | Yes: 1. Работы производятся в соответствии с РД, утвержденной в производтство работ (ВЧУ) - 2019-09-05 | Yes: 2. При производстве работ используются материалы, прошедший входной контроль (ВЧУ) - 2019-09-05 | Yes: 3. Разметка мест заложения скважин соответствует проекту (ВЧУ) - 2019-09-05 | Yes: 4. Работы по устройству скважины и наполнения раствором на 1-ом этапе соответствуют проекту (ВЧУ) - 2019-09-05 | N/A: 5. Работы по разбуриванию скважины на 2-ом этапе устройства соответствуют проекту (ВЧУ) - 2019-09-05 | N/A: 6. Работы по заполнению раствором скважины на 2-ом этапе производятся в соответствии с проектом (ВЧУ) - 2019-09-05 | N/A: 7. Тампонирование скважин выполняется в соответствии с проектом (ВЧУ) - 2019-09-05 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Контроль Глубины И Угла Скважины Усиления Тела Фундамента Цементацией 3-8/1/Т-У | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Контроль Глубины И Угла Скважины Усиления Тела Фундамента Цементацией 3-8/1/Т-У, 2-3/Т-У, 12-18/А | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 5, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
808 | Армирование Форшахты 2й Двор | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-12-22 | 2019-12-22 | Форшахта | 0 | 0 | СВГ2д_Устройство Стены В Грунте 2й Двор |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-12-22 09:56 | 2019-12-22 09:56 | 2019-12-22 09:58 |  | 2019-12-22 09:58 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (ВЧУ) - 2019-12-22 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-12-22 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (ВЧУ) - 2019-12-22 | Yes: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (ВЧУ) - 2019-12-22 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (ВЧУ) - 2019-12-22 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (ВЧУ) - 2019-12-22 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (ВЧУ) - 2019-12-22 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Армирование Форшахты 2й Двор | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на дек. 22, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
557 | Арматурный Каркас БО 23, 24 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-30 17:18 | 2019-09-30 17:20 | 2019-09-30 17:21 |  | 2019-09-30 17:21 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (ВЧУ) - 2019-09-30 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-09-30 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (ВЧУ) - 2019-09-30 | Yes: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (ВЧУ) - 2019-09-30 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (ВЧУ) - 2019-09-30 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (ВЧУ) - 2019-09-30 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (ВЧУ) - 2019-09-30 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Арматурный Каркас БО 23, 34 | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Арматурный Каркас БО 23, 24 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 30, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
450 | Монтаж БО Зах.25 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-09 09:33 | 2019-09-09 09:33 | 2019-09-09 09:35 |  | 2019-09-09 09:35 | [34 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Монтаж БО Зах.25 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 9, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
456 | Армирование БО 19, 20 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-10 15:00 | 2019-09-10 15:00 | 2019-09-10 15:01 |  | 2019-09-10 15:02 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (ВЧУ) - 2019-09-10 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-09-10 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (ВЧУ) - 2019-09-10 | Yes: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (ВЧУ) - 2019-09-10 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (ВЧУ) - 2019-09-10 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (ВЧУ) - 2019-09-10 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (ВЧУ) - 2019-09-10 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Армирование БО 19, 20 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 10, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание | Владимир Чугунов: Проверенное задание | Владимир Чугунов: Проверенное задание | Владимир Чугунов: Проверенное задание
810 | Устройство Диафрагмы Jet Grouting 1й Двор | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-12-22 | 2019-12-22 | 1 двор Jet Groting | 0 | 0 | Jet1Двор_устройство Jet Grouting |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-12-22 14:36 | 2019-12-22 14:38 | 2019-12-22 14:39 |  | 2019-12-22 14:39 | о2.10__устройство_диафрагмы_по_технологии_jet_grouting |  |  | Yes: Работы производятся в соответствии с РД, утвержденной в производтство работ (ВЧУ) - 2019-12-22 | Yes: При производстве работ используются материалы, прошедший входной контроль (ВЧУ) - 2019-12-22 | Yes: Разметка мест заложения скважин соответствует проекту (ВЧУ) - 2019-12-22 | Yes: Отклонение погружаемой штанги от вертикали менее 2% (ВЧУ) - 2019-12-22 | Yes: Скорости подъема монитора соответствует проекту (ВЧУ) - 2019-12-22 | Yes: Частота вращения монитора соответствует проекту (ВЧУ) - 2019-12-22 | Yes: Давление подачи цементного раствора соответствует проекту (ВЧУ) - 2019-12-22 | Yes: Соотношение водоцементного-раствора соответствует проекту (ВЧУ) - 2019-12-22 | Yes: СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты» (ВЧУ) - 2019-12-22 | [22 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Устройство Диафрагмы Jet Grouting 1й Двор | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на дек. 22, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение
570 | Арматурный Каркас БО 25, 26 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-04 15:53 | 2019-10-04 15:54 | 2019-10-04 15:56 |  | 2019-10-04 15:56 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (ВЧУ) - 2019-10-04 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-10-04 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (ВЧУ) - 2019-10-04 | Yes: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (ВЧУ) - 2019-10-04 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (ВЧУ) - 2019-10-04 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (ВЧУ) - 2019-10-04 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (ВЧУ) - 2019-10-04 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Арматурный Каркас БО 25, 26 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на окт. 4, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
732 | Противокапилярная Защита в/о 23-27/А-И | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_Противокапилярная гидроизоляция 1-3й этап |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-11-29 10:33 | 2019-11-29 10:33 | 2019-11-29 10:37 |  | 2019-11-29 10:37 | о4.3_противокапилярная_изоляция |  |  | Yes: 1. Работы производятся в соответствии с РД, утвержденной в производтство работ (ВЧУ) - 2019-11-29 | Yes: 2. При производстве работ используются материалы, прошедший входной контроль (ВЧУ) - 2019-11-29 | Yes: 3. Разметка мест заложения скважин соответствует условиям технологического регламента (ВЧУ) - 2019-11-29 | Yes: 4. Подготовка поверхности для инъекционирования соответствует проекту (ВЧУ) - 2019-11-29 | Yes: 5. Приготовление ремонтных растворов сответствует согласованному технологическому регламенту (ВЧУ) - 2019-11-29 | Yes: 6. Цементация шпуров и их инъектирование соответствует технологическому регламенту (ВЧУ) - 2019-11-29 | Yes: Нормативная документация СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции СП 72.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии СП 250.1325800 Защита от подземных вод (ВЧУ) - 2019-11-29 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Противокапилярная Защита в/о | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Противокапилярная Защита в/о 23-27/А-И | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на нояб. 29, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
829 | ГЕО_Противокапилярная Защита В/О 12-28 А-г | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 4-20_А-Д Противокапилярная защита | 0 | 0 | УФ_Противокапилярная гидроизоляция 1-3й этап |  |  | Противокапиллярная защита стен здания | Ссылка на план | 2019-12-23 17:39 | 2019-12-23 17:34 | 2019-12-23 17:37 |  | 2019-12-23 17:39 | о4.3_противокапилярная_изоляция |  |  | Yes: 1. Работы производятся в соответствии с РД, утвержденной в производтство работ (ВЧУ) - 2019-12-23 | Yes: 2. При производстве работ используются материалы, прошедший входной контроль (ВЧУ) - 2019-12-23 | Yes: 3. Разметка мест заложения скважин соответствует условиям технологического регламента (ВЧУ) - 2019-12-23 | Yes: 4. Подготовка поверхности для инъекционирования соответствует проекту (ВЧУ) - 2019-12-23 | Yes: 5. Приготовление ремонтных растворов сответствует согласованному технологическому регламенту (ВЧУ) - 2019-12-23 | Yes: 6. Цементация шпуров и их инъектирование соответствует технологическому регламенту (ВЧУ) - 2019-12-23 | Yes: Нормативная документация СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции СП 72.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии СП 250.1325800 Защита от подземных вод (ВЧУ) - 2019-12-23 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на ГЕО_Противокапилярная Защита В/О 12-28 А-г | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на дек. 23, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
833 | СВГ_Арматурный Каркас БО | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ2д_Устройство Стены в Грунте 2й Двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-12-24 14:39 | 2019-12-24 14:36 | 2019-12-24 14:37 |  | 2019-12-24 14:39 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (ВЧУ) - 2019-12-24 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-12-24 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (ВЧУ) - 2019-12-24 | Yes: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (ВЧУ) - 2019-12-24 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (ВЧУ) - 2019-12-24 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (ВЧУ) - 2019-12-24 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (ВЧУ) - 2019-12-24 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на СВГ_Арматурный Каркас БО | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на дек. 24, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Название категории изменено на Операционный контроль | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
658 | Монтаж Боковых Ограничителей СВГ Зах.53 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-29 14:46 | 2019-10-29 14:47 | 2019-10-29 14:49 |  | 2019-10-29 14:49 | [34 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Монтаж Боковых Ограничителей СВГ Зах.53 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Монтаж Боковых Ограничителей СВГ Зах.54 | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Монтаж Боковых Ограничителей СВГ Зах.53 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на окт. 29, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
758 | Контроль Процесса Испытания СВГ 620 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | Схема БН свай для предпроектного испытания | 0 | 0 | БНС1двор_предпроектное Испытание БН Свай |  |  |  | Ссылка на план | 2019-12-06 21:51 | 2019-12-06 21:53 | 2019-12-06 21:54 |  | 2019-12-06 21:54 | о2.7_изготовление_буронабивных_свай___iii_этап_бетонирование_сваи |  |  | Yes: В начале бетонирования расстояние между забоем скважины и нижним торцом бетонолитной трубы не превышает 30 см. В процессе бетонирования при подъеме бетонолитной трубы ее нижний торец постоянно заглублен под уровень бетонной смеси не менее чем на 1 м (ВЧУ) - 2019-12-06 | Yes: В процессе бетонирования сотрудниками строительной лаборатории постоянно осуществляется контроль показателей качества бетонной смеси (ВЧУ) - 2019-12-06 | Yes: Контролируется выполнение мероприятий, обеспечивающих поддержание требуемой температуры бетонной смеси при укладке при отрицательных температурах наружного воздуха (температура бетона в скважине в момент укладки не менее 5 °С) (ВЧУ) - 2019-12-06 | Yes: Производится отбор проб бетонной смеси для изготовления контрольных образцов бетона (ВЧУ) - 2019-12-06 | Yes: В процессе бетонирования бетонолитная труба на всю высоту постоянно заполнена бетонной смесью. Перерывы в подаче отдельных порций бетонной смеси не превышают срока схватывания, установленного лабораторией при данной марке цемента и температуре окружающей среды (ВЧУ) - 2019-12-06 | Yes: Подача бетонной смеси в скважину осуществляется до момента выхода чистой (без шлама) бетонной смеси на поверхность и заканчивается удалением загрязненного слоя бетонной смеси. Контролируется извлечение последней секции обсадной трубы (при ее наличии) и формирование оголовка сваи (ВЧУ) - 2019-12-06 | Yes: Работы выполняются на основе утвержденного ППР (ВЧУ) - 2019-12-06 | Yes: Наличие записи в журнале производства работ (ВЧУ) - 2019-12-06 | Yes: СП45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. (ВЧУ) - 2019-12-06 | Yes: СП50-102-2012 Проектирование и устройство свайных фундаментов. (ВЧУ) - 2019-12-06 | [21 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Контроль Процесса Испытания СВГ 620 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на дек. 6, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
773 | Гидрофобизация Цокольного Камня В/О 22-26/А | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | НФ_Марсово поле | 0 | 0 | МП, Фасад |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-12-13 14:18 | 2019-12-13 14:18 | 2019-12-13 14:52 |  | 2019-12-13 14:52 | [34 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Гидрофобизация Цокольного Камня В/О 22-26/А | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на дек. 13, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
775 | Фасадные Работы. Набрызг На Кирпичную Кладку В/О 1-4/А | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | НФ_Марсово поле | 0 | 0 | МП, Фасад |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-12-13 14:56 | 2019-12-13 14:58 | 2019-12-13 14:59 |  | 2019-12-13 14:59 | [34 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Фасадные Работы. Набрызг На Кирпичную Кладку В/О 1-4/А | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на дек. 13, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
777 | СВГ_Арматурный Каркас БО | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-12-14 | 2019-12-14 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ2д_Устройство Стены в Грунте 2й Двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-12-14 14:27 | 2019-12-14 14:28 | 2019-12-14 14:32 |  | 2019-12-14 14:32 | в3.1_арматура_для_монолитных_жб |  |  | Yes: 2,1 В сопроводительных документах о качестве указаны: - наименование заказчика; - наименование продукции и номер заказа; - номер и объем партии; - номинальный диаметр и форма периодического профиля; - группа предельных отклонений по массе 1 м. длины; - класс проката с указанием доп. набора тех. требований; - штамп технического контроля качества (ВЧУ) - 2019-12-14 | Yes: 2,2 В сопроводительных документах есть данные о результатах испытаний (ВЧУ) - 2019-12-14 | Yes: 2,3 Арматура соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-12-14 | Yes: 2,4 Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-12-14 | Yes: 3,1 Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-12-14 | [26 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на СВГ_Арматурный Каркас БО | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на дек. 14, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
599 | Армирование СВГ Захв 57 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-12 22:35 | 2019-10-12 22:35 | 2019-10-12 22:35 |  | 2019-10-12 22:36 | п1.7_свг._армирование |  |  | Yes: 1.1. Армокаркасы. используемые при армировании. соответствуют РД и прошли входной контроль (АДЕ) - 2019-10-12 | Yes: 1.2. Документы о качестве арматурных каркасов предоставлены. (п.6.33 ГОСТ 10922-2012) (АДЕ) - 2019-10-12 | Yes: 1.3. Аттестация у исполнителей и руководителя сварочных работ подтверждена. (пп.3.23. 10.1.1. 10.1.3 СП 70.13330.2012) (АДЕ) - 2019-10-12 | Yes: 1.4. Каркас удовлетворяет требованиям проекта и норм. отсутствуют загрязнения. недопустимая ржавчина. Отклонение от проектного положения по глубине не более +/-50мм. (АДЕ) - 2019-10-12 | Yes: 1.5. Составлен акт/протокол визуального осмотра и измерений каркаса (партии) и его сварных соединений. составленный аккредитованной испытательной лабораторией. (п.5.16.22 СП 70.13330; пп. 6.14. 6.16. 6.24 ГОСТ 10922-2012) (АДЕ) - 2019-10-12 | Yes: 2.1. Необходимые по проекту каркасы оборудованы инклинометрическими датчиками (арматурные каркасы с индексом "И") (АДЕ) - 2019-10-12 | Yes: 2.2. Закладные детали установлены в проектное положение. выверены. исполнительная схема составлена (АДЕ) - 2019-10-12 | Yes: 2.3. Закладные детали крепятся к продольной арматуре каркаса двойной вязальной проволокой 0.8-1мм/ к фиксатору защитного слоя сваркой (АДЕ) - 2019-10-12 | Yes: 3.1. Произведена запись в журнал входного контроля материалов и конструкций. в т.ч. указаны сопроводительные документы и паспорта качества на арматурный каркас. (п.5.16.8 СП 70.13330.2012; п.6.1 ГОСТ 10922-2012) (АДЕ) - 2019-10-12 | N/A: 3.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на армирование. акт на монтаж ограничителей. (п.3.5 СП 70.13330.2012) (АДЕ) - 2019-10-12 | Yes: Нормативная документация: ГОСТ 10922-2012; СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции (АДЕ) - 2019-10-12 | [20 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Армирование СВГ Захв 57 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на окт. 11, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
9 | Приемочный Контроль Армирования Стен ж/б Лотка в/о 1-2/И/1-2 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 00_-1 этаж | 4.59 | 46.47 | УФ_Устройство монолитного подземного канала(добавить закладные и гильзы) |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-03-25 16:24 | 2019-03-25 16:27 | 2019-03-25 16:27 |  | 2019-03-25 16:27 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (АДЕ) - 2019-03-25 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (АДЕ) - 2019-03-25 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (АДЕ) - 2019-03-25 | N/A: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (АДЕ) - 2019-03-25 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (АДЕ) - 2019-03-25 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (АДЕ) - 2019-03-25 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (АДЕ) - 2019-03-25 | [24 empty] | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Приемочный Контроль Армирования Стен ж/б Лотка в/о 1-2/И/1-2 | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Дата начала изменена на мар. 25, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
596 | Армирование БО | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-12 22:13 | 2019-10-12 22:13 | 2019-10-12 22:13 |  | 2019-10-12 22:14 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (АДЕ) - 2019-10-12 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (АДЕ) - 2019-10-12 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (АДЕ) - 2019-10-12 | Yes: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (АДЕ) - 2019-10-12 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (АДЕ) - 2019-10-12 | N/A: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (АДЕ) - 2019-10-12 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (АДЕ) - 2019-10-12 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Армирование БО | Андрей Денисов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на окт. 11, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
598 | Устройство Траншеи СВГ Захв 57 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-12 22:18 | 2019-10-12 22:18 | 2019-10-12 22:18 |  | 2019-10-12 22:32 | п1.6_свг._устройство_траншеи |  |  | Yes: 1.1. Наличие РД и ППР. допущенных в производство работ. Работы ведутся в соответствии с ППР и Технологической картой. (п.15.5.5 СП 50-102-2003) (АДЕ) - 2019-10-12 | Yes: 1.2. При производстве работ веделся регулярный отбор проб глинистого раствора с заполнением журнала. Приготовленный глинистый раствор удовлетворяет требованиям. (п.14.1.9. Таблица 14.2 СП 45.13330.2012) (АДЕ) - 2019-10-12 | Yes: 1.3. При разработке грунта глинистый раствор в выработке поддерживается на уровне не ниже 50 см от верха форшахты. (п. 14.1.19 СП 45.13330.2012) (АДЕ) - 2019-10-12 | Yes: 1.4. Фактические геометрические параметры траншеи проверены через каждые 10 метров по длине и соответствуют проектным требованиям. Отклонения в пределах нормативных допусков (АДЕ) - 2019-10-12 | Yes: 1.5. Врезка межсекционных ограничителей произведена в сооветствии нормативными требованиями (п. 14.3.6 СП 45.13330.2012). Верх ограничителя надежно закреплен (АДЕ) - 2019-10-12 | Yes: 2.1. Произведена запись в общий журнал работ (п.15.5.5 СП 70.13330) (АДЕ) - 2019-10-12 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (АДЕ) - 2019-10-12 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Устройство Траншеи СВГ 57 | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Устройство Траншеи СВГ Захв 57 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на окт. 11, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Удалено фото
601 | Устройство Траншеи СВГ Захв 58 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-10-12 | 2019-10-12 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-12 22:40 | 2019-10-12 22:41 | 2019-10-12 22:41 |  | 2019-10-12 22:42 | п1.6_свг._устройство_траншеи |  |  | Yes: 1.1. Наличие РД и ППР. допущенных в производство работ. Работы ведутся в соответствии с ППР и Технологической картой. (п.15.5.5 СП 50-102-2003) (АДЕ) - 2019-10-12 | Yes: 1.2. При производстве работ веделся регулярный отбор проб глинистого раствора с заполнением журнала. Приготовленный глинистый раствор удовлетворяет требованиям. (п.14.1.9. Таблица 14.2 СП 45.13330.2012) (АДЕ) - 2019-10-12 | Yes: 1.3. При разработке грунта глинистый раствор в выработке поддерживается на уровне не ниже 50 см от верха форшахты. (п. 14.1.19 СП 45.13330.2012) (АДЕ) - 2019-10-12 | Yes: 1.4. Фактические геометрические параметры траншеи проверены через каждые 10 метров по длине и соответствуют проектным требованиям. Отклонения в пределах нормативных допусков (АДЕ) - 2019-10-12 | Yes: 1.5. Врезка межсекционных ограничителей произведена в сооветствии нормативными требованиями (п. 14.3.6 СП 45.13330.2012). Верх ограничителя надежно закреплен (АДЕ) - 2019-10-12 | Yes: 2.1. Произведена запись в общий журнал работ (п.15.5.5 СП 70.13330) (АДЕ) - 2019-10-12 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (АДЕ) - 2019-10-12 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Устройство Траншеи СВГ Захв 58 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на окт. 12, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Удалено фото | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
602 | Армирование СВГ захв 58 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-10-12 | 2019-10-12 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-12 22:44 | 2019-10-12 22:44 | 2019-10-12 22:44 |  | 2019-10-12 22:44 | п1.7_свг._армирование |  |  | Yes: 1.1. Армокаркасы. используемые при армировании. соответствуют РД и прошли входной контроль (АДЕ) - 2019-10-12 | Yes: 1.2. Документы о качестве арматурных каркасов предоставлены. (п.6.33 ГОСТ 10922-2012) (АДЕ) - 2019-10-12 | Yes: 1.3. Аттестация у исполнителей и руководителя сварочных работ подтверждена. (пп.3.23. 10.1.1. 10.1.3 СП 70.13330.2012) (АДЕ) - 2019-10-12 | Yes: 1.4. Каркас удовлетворяет требованиям проекта и норм. отсутствуют загрязнения. недопустимая ржавчина. Отклонение от проектного положения по глубине не более +/-50мм. (АДЕ) - 2019-10-12 | Yes: 1.5. Составлен акт/протокол визуального осмотра и измерений каркаса (партии) и его сварных соединений. составленный аккредитованной испытательной лабораторией. (п.5.16.22 СП 70.13330; пп. 6.14. 6.16. 6.24 ГОСТ 10922-2012) (АДЕ) - 2019-10-12 | Yes: 2.1. Необходимые по проекту каркасы оборудованы инклинометрическими датчиками (арматурные каркасы с индексом "И") (АДЕ) - 2019-10-12 | Yes: 2.2. Закладные детали установлены в проектное положение. выверены. исполнительная схема составлена (АДЕ) - 2019-10-12 | Yes: 2.3. Закладные детали крепятся к продольной арматуре каркаса двойной вязальной проволокой 0.8-1мм/ к фиксатору защитного слоя сваркой (АДЕ) - 2019-10-12 | Yes: 3.1. Произведена запись в журнал входного контроля материалов и конструкций. в т.ч. указаны сопроводительные документы и паспорта качества на арматурный каркас. (п.5.16.8 СП 70.13330.2012; п.6.1 ГОСТ 10922-2012) (АДЕ) - 2019-10-12 | N/A: 3.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на армирование. акт на монтаж ограничителей. (п.3.5 СП 70.13330.2012) (АДЕ) - 2019-10-12 | Yes: Нормативная документация: ГОСТ 10922-2012; СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции (АДЕ) - 2019-10-12 | [20 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Армирование СВГ захв 58 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на окт. 12, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
129 | Приемочный Контроль Усиление Фундаментов Цементацией В/О К-П/23-27 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-06-11 16:13 | 2019-06-11 16:12 | 2019-06-11 16:12 |  | 2019-06-11 16:19 | п2.13_усиление_тела_фундамента_цементацией |  |  | Yes: 1. При производстве работ использовались материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-06-11 | Yes: 2. Количество свай и их фактическое положение соответствует проекту (АДЕ) - 2019-06-11 | Yes: 3. Качество тампоновки скважины соответсвует проекту (АДЕ) - 2019-06-11 | No: 4. Наличие полного комплекта исполнительной документации, включая акты освидетельствования скрытых работ (АДЕ) - 2019-06-11 | [27 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Приемочный Контроль Усиление Фундаментов Цементацией В/О К-П/23-27 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июн. 11, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
701 | Устройство Траншеи СВГ захв 10 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-11-21 10:30 | 2019-11-21 10:30 | 2019-11-21 10:30 |  | 2019-11-21 10:32 | п1.6_свг._устройство_траншеи |  |  | Yes: 1.1. Наличие РД и ППР. допущенных в производство работ. Работы ведутся в соответствии с ППР и Технологической картой. (п.15.5.5 СП 50-102-2003) (АДЕ) - 2019-11-21 | Yes: 1.2. При производстве работ веделся регулярный отбор проб глинистого раствора с заполнением журнала. Приготовленный глинистый раствор удовлетворяет требованиям. (п.14.1.9. Таблица 14.2 СП 45.13330.2012) (АДЕ) - 2019-11-21 | Yes: 1.3. При разработке грунта глинистый раствор в выработке поддерживается на уровне не ниже 50 см от верха форшахты. (п. 14.1.19 СП 45.13330.2012) (АДЕ) - 2019-11-21 | Yes: 1.4. Фактические геометрические параметры траншеи проверены через каждые 10 метров по длине и соответствуют проектным требованиям. Отклонения в пределах нормативных допусков (АДЕ) - 2019-11-21 | N/A: 1.5. Врезка межсекционных ограничителей произведена в сооветствии нормативными требованиями (п. 14.3.6 СП 45.13330.2012). Верх ограничителя надежно закреплен (АДЕ) - 2019-11-21 | Yes: 2.1. Произведена запись в общий журнал работ (п.15.5.5 СП 70.13330) (АДЕ) - 2019-11-21 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (АДЕ) - 2019-11-21 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Устройство Траншеи СВГ захв 10 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на нояб. 20, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
702 | Армирование СВГ Зах 10 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-11-21 10:33 | 2019-11-21 10:33 | 2019-11-21 10:33 |  | 2019-11-21 10:34 | п1.7_свг._армирование |  |  | Yes: 1.1. Армокаркасы. используемые при армировании. соответствуют РД и прошли входной контроль (АДЕ) - 2019-11-21 | Yes: 1.2. Документы о качестве арматурных каркасов предоставлены. (п.6.33 ГОСТ 10922-2012) (АДЕ) - 2019-11-21 | Yes: 1.3. Аттестация у исполнителей и руководителя сварочных работ подтверждена. (пп.3.23. 10.1.1. 10.1.3 СП 70.13330.2012) (АДЕ) - 2019-11-21 | Yes: 1.4. Каркас удовлетворяет требованиям проекта и норм. отсутствуют загрязнения. недопустимая ржавчина. Отклонение от проектного положения по глубине не более +/-50мм. (АДЕ) - 2019-11-21 | Yes: 1.5. Составлен акт/протокол визуального осмотра и измерений каркаса (партии) и его сварных соединений. составленный аккредитованной испытательной лабораторией. (п.5.16.22 СП 70.13330; пп. 6.14. 6.16. 6.24 ГОСТ 10922-2012) (АДЕ) - 2019-11-21 | Yes: 2.1. Необходимые по проекту каркасы оборудованы инклинометрическими датчиками (арматурные каркасы с индексом "И") (АДЕ) - 2019-11-21 | Yes: 2.2. Закладные детали установлены в проектное положение. выверены. исполнительная схема составлена (АДЕ) - 2019-11-21 | Yes: 2.3. Закладные детали крепятся к продольной арматуре каркаса двойной вязальной проволокой 0.8-1мм/ к фиксатору защитного слоя сваркой (АДЕ) - 2019-11-21 | Yes: 3.1. Произведена запись в журнал входного контроля материалов и конструкций. в т.ч. указаны сопроводительные документы и паспорта качества на арматурный каркас. (п.5.16.8 СП 70.13330.2012; п.6.1 ГОСТ 10922-2012) (АДЕ) - 2019-11-21 | N/A: 3.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на армирование. акт на монтаж ограничителей. (п.3.5 СП 70.13330.2012) (АДЕ) - 2019-11-21 | Yes: Нормативная документация: ГОСТ 10922-2012; СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции (АДЕ) - 2019-11-21 | [20 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Армирование СВГ Зах 10 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на нояб. 20, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
140 | Приемочный Контроль Усиления Фундаментов Цементацей 19-19/2/Е, 20/1-21/1/Т/1 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-06-17 15:09 | 2019-06-17 15:10 | 2019-06-17 15:10 |  | 2019-06-17 16:23 | п2.13_усиление_тела_фундамента_цементацией |  |  | Yes: 1. При производстве работ использовались материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-06-17 | Yes: 2. Количество свай и их фактическое положение соответствует проекту (АДЕ) - 2019-06-17 | Yes: 3. Качество тампоновки скважины соответсвует проекту (АДЕ) - 2019-06-17 | No: 4. Наличие полного комплекта исполнительной документации, включая акты освидетельствования скрытых работ (АДЕ) - 2019-06-17 | [27 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Приемочный Контроль Усиления Фундаментов Цементацей 19-19/2/Е, 20/1-21/1/Т/1 | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июн. 17, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
257 | Приемочный Контроль Усиления Фундаментов Цементацией В/О Д-Е/23, Т/1-У/22/1, Б/4-8 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | УФ усиление фундаментов цементацией-1 | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-15 11:04 | 2019-07-15 11:04 | 2019-07-15 11:04 |  | 2019-07-15 11:09 | п2.13_усиление_тела_фундамента_цементацией |  |  | Yes: 1. При производстве работ использовались материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-07-15 | Yes: 2. Количество скважин и их фактическое положение соответствует проекту (АДЕ) - 2019-07-15 | Yes: 3. Качество тампоновки скважины соответсвует проекту (АДЕ) - 2019-07-15 | N/A: 4. Наличие полного комплекта исполнительной документации, включая акты освидетельствования скрытых работ (АДЕ) - 2019-07-15 | [27 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Приемочный Контроль Усиления Фундаментов Цементацией В/О Д-Е/23, Т/1-У/22/1, Б/4-8 | Андрей Денисов: Дата окончания изменена на июл. 15, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
52 | Приемочный Контроль Армирования Стен Ж/Б Канал В Местах Прохода Гильз В/О 1-2/Д-И1 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_Устройство монолитного подземного канала(добавить закладные и гильзы) |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-04-26 17:21 | 2019-04-26 17:21 | 2019-04-26 17:21 |  | 2019-04-26 17:26 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (АДЕ) - 2019-04-26 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (АДЕ) - 2019-04-26 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (АДЕ) - 2019-04-26 | N/A: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (АДЕ) - 2019-04-26 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (АДЕ) - 2019-04-26 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (АДЕ) - 2019-04-26 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (АДЕ) - 2019-04-26 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Приемочный Контроль Армирования Стен Ж/Б Канал В Местах Прохода Гильз В/О 1-2/Д-И1 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на апр. 26, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
607 | Устройство Траншеи СВГ Захв 59 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-15 00:04 | 2019-10-15 00:04 | 2019-10-15 00:04 |  | 2019-10-15 00:04 | п1.6_свг._устройство_траншеи |  |  | Yes: 1.1. Наличие РД и ППР. допущенных в производство работ. Работы ведутся в соответствии с ППР и Технологической картой. (п.15.5.5 СП 50-102-2003) (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 1.2. При производстве работ веделся регулярный отбор проб глинистого раствора с заполнением журнала. Приготовленный глинистый раствор удовлетворяет требованиям. (п.14.1.9. Таблица 14.2 СП 45.13330.2012) (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 1.3. При разработке грунта глинистый раствор в выработке поддерживается на уровне не ниже 50 см от верха форшахты. (п. 14.1.19 СП 45.13330.2012) (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 1.4. Фактические геометрические параметры траншеи проверены через каждые 10 метров по длине и соответствуют проектным требованиям. Отклонения в пределах нормативных допусков (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 1.5. Врезка межсекционных ограничителей произведена в сооветствии нормативными требованиями (п. 14.3.6 СП 45.13330.2012). Верх ограничителя надежно закреплен (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 2.1. Произведена запись в общий журнал работ (п.15.5.5 СП 70.13330) (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (АДЕ) - 2019-10-15 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Устройство Траншеи СВГ Захв 59 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на окт. 13, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Удалено фото | Андрей Денисов: Удалено фото | Андрей Денисов: Удалено фото
351 | Приемочный Контроль Усиления Фундаментов Цементацией В/О 5/1-12/1Т-У | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | УФ усиление фундаментов цементацией-2 | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-08-13 13:54 | 2019-08-13 13:54 | 2019-08-13 13:54 |  | 2019-08-13 13:55 | п2.13_усиление_тела_фундамента_цементацией |  | Разрушение кирпичной кладки после шурфа фундамента 8/1-12/1/У | Yes: 1. При производстве работ использовались материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-08-13 | Yes: 2. Количество скважин и их фактическое положение соответствует проекту (АДЕ) - 2019-08-13 | Yes: 3. Качество тампоновки скважины соответсвует проекту (АДЕ) - 2019-08-13 | N/A: 4. Наличие полного комплекта исполнительной документации, включая акты освидетельствования скрытых работ (АДЕ) - 2019-08-13 | [27 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Приемочный Контроль Усиления Фундаментов Цементацией В/О 5/1-12/1Т-У | Андрей Денисов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на авг. 13, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
107 | Приемочный Контроль Усиления Фундаментов Цементацией 18-19/2/Л, 18-19/2/Ж | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-05-28 16:54 | 2019-05-28 16:58 | 2019-05-28 16:58 |  | 2019-05-28 16:58 | о2.8_усиление_фундаментов_сваями | п2.13_усиление_тела_фундамента_цементацией |  | Yes: 1. Работы производятся в соответствии с РД, утвержденной в производтство работ (АДЕ) - 2019-05-28 | Yes: 2. При производстве работ используются материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-05-28 | Yes: 3. Разметка мест заложения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-05-28 | Yes: 4. Работы по устройству скважины и наполнения раствором на 1-ом этапе соответствуют проекту (АДЕ) - 2019-05-28 | Yes: 5. Работы по разбуриванию скважины на 2-ом этапе устройства соответствуют проекту (АДЕ) - 2019-05-28 | Yes: 6. Работы по заполнению раствором скважины на 2-ом этапе производятся в соответствии с проектом (АДЕ) - 2019-05-28 | Not set: 7. Тампонирование скважин выполняется в соответствии с проектом (АДЕ) - 2019-05-28 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Приемочный Контроль Усиления Фундаментов Цементацией 18-19/2/Л, 18-19/2/Ж | Андрей Денисов: Приоритет изменен на P2 | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Дата начала изменена на мая 28, 2019 | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "1. При производстве работ использовались материалы, прошедший входной контроль" | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "2. Количество свай и их фактическое положение соответствует проекту" | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "3. Качество тампоновки скважины соответсвует проекту" | Андрей Денисов: Удалено отметить пункт - "4. Наличие полного комплекта исполнительной документации, включая акты освидетельствования скрытых работ" | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
108 | Приемочный Контроль Усиления Грунтов В/О 18-19/Д-Е, Д/22 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 01_1-ый этаж | 0 | 0 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-05-28 17:02 | 2019-05-28 17:02 | 2019-05-28 17:02 |  | 2019-05-28 17:04 | п2.14_закрепление_грунтов_оснований_под_подошвой_фундаментов |  |  | Yes: 1. При производстве работ использовались материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-05-28 | Yes: 2. Количество свай и их фактическое положение соответствует проекту (АДЕ) - 2019-05-28 | Yes: 3. Качество тампоновки скважины соответсвует проекту (АДЕ) - 2019-05-28 | Yes: 4. Выполнен геодезический контроль фактического положения свай. Положения свай соответствуют проекту (АДЕ) - 2019-05-28 | No: 5. Наличие полного комплекта исполнительной документации, включая акты освидетельствования скрытых работ (АДЕ) - 2019-05-28 | [26 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Приемочный Контроль Усиления Грунтов В/О 18-19/Д-Е, Д/22 | Андрей Денисов: Дата начала изменена на мая 28, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
474 | Операционный Контроль Усиления Фундаментов Цементацией В/О 4/1-8/1/К-И | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-09-13 | 2019-09-13 | УФ усиление фундаментов цементацией-2 | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-13 16:47 | 2019-09-13 16:35 | 2019-09-13 16:35 |  | 2019-09-13 16:47 | о2.8_усиление_фундаментов |  |  | Yes: 1. Работы производятся в соответствии с РД, утвержденной в производтство работ (АДЕ) - 2019-09-13 | Yes: 2. При производстве работ используются материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-09-13 | Yes: 3. Разметка мест заложения скважин соответствует проекту (АДЕ) - 2019-09-13 | N/A: 4. Работы по устройству скважины и наполнения раствором на 1-ом этапе соответствуют проекту (АДЕ) - 2019-09-13 | Yes: 5. Работы по разбуриванию скважины на 2-ом этапе устройства соответствуют проекту (АДЕ) - 2019-09-13 | Yes: 6. Работы по заполнению раствором скважины на 2-ом этапе производятся в соответствии с проектом (АДЕ) - 2019-09-13 | N/A: 7. Тампонирование скважин выполняется в соответствии с проектом (АДЕ) - 2019-09-13 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Операционный Контроль Усиления Фундаментов Цементацией В/О 4/1-8/1/К-И | Андрей Денисов: Дата начала изменена на сент. 13, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
473 | Траншея Зах. 27 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-09-13 | 2019-09-13 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-13 16:47 | 2019-09-13 16:17 | 2019-09-13 16:17 |  | 2019-09-13 16:47 | п1.6_свг._устройство_траншеи |  |  | Yes: 1.1. Наличие РД и ППР. допущенных в производство работ. Работы ведутся в соответствии с ППР и Технологической картой. (п.15.5.5 СП 50-102-2003) (АДЕ) - 2019-09-13 | Yes: 1.2. При производстве работ веделся регулярный отбор проб глинистого раствора с заполнением журнала. Приготовленный глинистый раствор удовлетворяет требованиям. (п.14.1.9. Таблица 14.2 СП 45.13330.2012) (АДЕ) - 2019-09-13 | Yes: 1.3. При разработке грунта глинистый раствор в выработке поддерживается на уровне не ниже 50 см от верха форшахты. (п. 14.1.19 СП 45.13330.2012) (АДЕ) - 2019-09-13 | Yes: 1.4. Фактические геометрические параметры траншеи проверены через каждые 10 метров по длине и соответствуют проектным требованиям. Отклонения в пределах нормативных допусков (АДЕ) - 2019-09-13 | N/A: 1.5. Врезка межсекционных ограничителей произведена в сооветствии нормативными требованиями (п. 14.3.6 СП 45.13330.2012). Верх ограничителя надежно закреплен (АДЕ) - 2019-09-13 | Yes: 2.1. Произведена запись в общий журнал работ (п.15.5.5 СП 70.13330) (АДЕ) - 2019-09-13 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (АДЕ) - 2019-09-13 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Траншея Зах. 27 | Андрей Денисов: Дата начала изменена на сент. 13, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
156 | Приемочный Контроль Усиления Фундаментов В/О 21-23/А-Б | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-06-22 10:52 | 2019-06-22 10:54 | 2019-06-22 10:54 |  | 2019-06-22 10:54 | п2.13_усиление_тела_фундамента_цементацией |  |  | Yes: 1. При производстве работ использовались материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-06-22 | Yes: 2. Количество свай и их фактическое положение соответствует проекту (АДЕ) - 2019-06-22 | Yes: 3. Качество тампоновки скважины соответсвует проекту (АДЕ) - 2019-06-22 | N/A: 4. Наличие полного комплекта исполнительной документации, включая акты освидетельствования скрытых работ (АДЕ) - 2019-06-22 | [27 empty] | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Приемочный Контроль Усиления Фундаментов В/О 21-23/А-Б | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июн. 22, 2019 | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
115 | Приемочный Контроль Усиления Фундаментов Цементацией В/О 23-27/К-М, 27/Ж-И, Т/1/21/1-19/1, Н-Л/18-19/2 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-06-04 10:14 | 2019-06-04 10:14 | 2019-06-04 10:14 |  | 2019-09-11 12:03 | п2.13_усиление_тела_фундамента_цементацией |  |  | Yes: 1. При производстве работ использовались материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-06-04 | Yes: 2. Количество свай и их фактическое положение соответствует проекту (АДЕ) - 2019-06-04 | N/A: 3. Качество тампоновки скважины соответсвует проекту (АДЕ) - 2019-06-04 | No: 4. Наличие полного комплекта исполнительной документации, включая акты освидетельствования скрытых работ (АДЕ) - 2019-06-04 | [27 empty] | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Приемочный Контроль Усиления Фундаментов Цементацией В/О 23-27/К-М, 27/Ж-И, Т/1/21/1-19/1, Н-Л/18-19/2 | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июн. 4, 2019 | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение
173 | Приемочный Контроль Усиление Фундаментов Цементацией В/О 22-26/А, 27/Ж-И, 23/Е-Д | 3 | Малозначительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-06-25 16:39 | 2019-06-25 16:39 | 2019-06-25 16:39 |  | 2019-06-25 16:41 | п2.13_усиление_тела_фундамента_цементацией |  |  | Yes: 1. При производстве работ использовались материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-06-25 | Yes: 2. Количество свай и их фактическое положение соответствует проекту (АДЕ) - 2019-06-25 | Yes: 3. Качество тампоновки скважины соответсвует проекту (АДЕ) - 2019-06-25 | N/A: 4. Наличие полного комплекта исполнительной документации, включая акты освидетельствования скрытых работ (АДЕ) - 2019-06-25 | [27 empty] | Андрей Денисов: Приоритет изменен на P3 | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Приемочный Контроль Усиление Фундаментов Цементацией В/О 22-26/А, 27/Ж-И, 23/Е-Д | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июн. 25, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
270 | Приемочный Контроль Армирования Форшахты В/О М-Р/24 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | Форшахта | 0 | 0 | СВГ_Устройство форшахты |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-07-18 16:04 | 2019-07-18 16:04 | 2019-07-18 16:04 |  | 2019-07-18 16:06 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (АДЕ) - 2019-07-18 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (АДЕ) - 2019-07-18 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (АДЕ) - 2019-07-18 | N/A: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (АДЕ) - 2019-07-18 | N/A: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (АДЕ) - 2019-07-18 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (АДЕ) - 2019-07-18 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (АДЕ) - 2019-07-18 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Приемочный Контроль Армирования Форшахты В/О М-Р/24 | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июл. 18, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
271 | Стыковка Арматурного Каркаса СВГ Зах.34 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-18 16:07 | 2019-07-18 16:09 | 2019-07-18 16:09 |  | 2019-07-18 16:09 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (АДЕ) - 2019-07-18 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (АДЕ) - 2019-07-18 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (АДЕ) - 2019-07-18 | Yes: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (АДЕ) - 2019-07-18 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (АДЕ) - 2019-07-18 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (АДЕ) - 2019-07-18 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по бетонированию конструкции (АДЕ) - 2019-07-18 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Стыковка Арматурного Каркаса СВГ Зах.34 | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июл. 18, 2019 | Андрей Денисов: Отмеченный пункт изменен с "3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции" на "3.1 Разрешается проведение последующих работ по бетонированию конструкции" | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
269 | Приемочный Контроль Усиление Фундаментов Цементацией В/О 22/1-26/Т-У | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | УФ усиление фундаментов цементацией-1 | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-18 16:02 | 2019-07-18 16:02 | 2019-07-18 16:02 |  | 2019-07-18 16:03 | п2.13_усиление_тела_фундамента_цементацией |  |  | Yes: 1. При производстве работ использовались материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-07-18 | Yes: 2. Количество скважин и их фактическое положение соответствует проекту (АДЕ) - 2019-07-18 | Yes: 3. Качество тампоновки скважины соответсвует проекту (АДЕ) - 2019-07-18 | N/A: 4. Наличие полного комплекта исполнительной документации, включая акты освидетельствования скрытых работ (АДЕ) - 2019-07-18 | [27 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Приемочный Контроль Усиление Фундаментов Цементацией В/О 22/1-26/Т-У | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июл. 18, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
122 | Приемочный Контроль В/О 16/Д-К | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-06-07 12:30 | 2019-06-07 12:30 | 2019-06-07 12:30 |  | 2019-06-07 12:37 | п2.13_усиление_тела_фундамента_цементацией |  |  | Yes: 1. При производстве работ использовались материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-06-07 | Yes: 2. Количество свай и их фактическое положение соответствует проекту (АДЕ) - 2019-06-07 | Yes: 3. Качество тампоновки скважины соответсвует проекту (АДЕ) - 2019-06-07 | N/A: 4. Наличие полного комплекта исполнительной документации, включая акты освидетельствования скрытых работ (АДЕ) - 2019-06-07 | [27 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Приемочный Контроль В/О 16/Д-К | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июн. 7, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
617 | Армирование Захватки 59 СВГ | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-15 23:42 | 2019-10-15 23:42 | 2019-10-15 23:42 |  | 2019-10-15 23:43 | п1.7_свг._армирование |  |  | Yes: 1.1. Армокаркасы. используемые при армировании. соответствуют РД и прошли входной контроль (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 1.2. Документы о качестве арматурных каркасов предоставлены. (п.6.33 ГОСТ 10922-2012) (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 1.3. Аттестация у исполнителей и руководителя сварочных работ подтверждена. (пп.3.23. 10.1.1. 10.1.3 СП 70.13330.2012) (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 1.4. Каркас удовлетворяет требованиям проекта и норм. отсутствуют загрязнения. недопустимая ржавчина. Отклонение от проектного положения по глубине не более +/-50мм. (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 1.5. Составлен акт/протокол визуального осмотра и измерений каркаса (партии) и его сварных соединений. составленный аккредитованной испытательной лабораторией. (п.5.16.22 СП 70.13330; пп. 6.14. 6.16. 6.24 ГОСТ 10922-2012) (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 2.1. Необходимые по проекту каркасы оборудованы инклинометрическими датчиками (арматурные каркасы с индексом "И") (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 2.2. Закладные детали установлены в проектное положение. выверены. исполнительная схема составлена (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 2.3. Закладные детали крепятся к продольной арматуре каркаса двойной вязальной проволокой 0.8-1мм/ к фиксатору защитного слоя сваркой (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 3.1. Произведена запись в журнал входного контроля материалов и конструкций. в т.ч. указаны сопроводительные документы и паспорта качества на арматурный каркас. (п.5.16.8 СП 70.13330.2012; п.6.1 ГОСТ 10922-2012) (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 3.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на армирование. акт на монтаж ограничителей. (п.3.5 СП 70.13330.2012) (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: Нормативная документация: ГОСТ 10922-2012; СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции (АДЕ) - 2019-10-15 | [20 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Армирование Захватки 59 СВГ | Андрей Денисов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на окт. 13, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
619 | Устройство Траншеи Захв 60 СВГ | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-15 23:45 | 2019-10-15 23:45 | 2019-10-15 23:45 |  | 2019-10-15 23:46 | п1.6_свг._устройство_траншеи |  |  | Yes: 1.1. Наличие РД и ППР. допущенных в производство работ. Работы ведутся в соответствии с ППР и Технологической картой. (п.15.5.5 СП 50-102-2003) (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 1.2. При производстве работ веделся регулярный отбор проб глинистого раствора с заполнением журнала. Приготовленный глинистый раствор удовлетворяет требованиям. (п.14.1.9. Таблица 14.2 СП 45.13330.2012) (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 1.3. При разработке грунта глинистый раствор в выработке поддерживается на уровне не ниже 50 см от верха форшахты. (п. 14.1.19 СП 45.13330.2012) (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 1.4. Фактические геометрические параметры траншеи проверены через каждые 10 метров по длине и соответствуют проектным требованиям. Отклонения в пределах нормативных допусков (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 1.5. Врезка межсекционных ограничителей произведена в сооветствии нормативными требованиями (п. 14.3.6 СП 45.13330.2012). Верх ограничителя надежно закреплен (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 2.1. Произведена запись в общий журнал работ (п.15.5.5 СП 70.13330) (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (АДЕ) - 2019-10-15 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Устройство Траншеи Захв 60 СВГ | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на окт. 14, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
625 | Армирование БО | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-15 23:56 | 2019-10-15 23:56 | 2019-10-15 23:56 |  | 2019-10-15 23:56 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (АДЕ) - 2019-10-15 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Армирование БО | Андрей Денисов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на окт. 15, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
622 | Устройство Траншеи Захв 61 Свг | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-15 23:52 | 2019-10-15 23:52 | 2019-10-15 23:52 |  | 2019-10-15 23:52 | п1.6_свг._устройство_траншеи |  |  | Yes: 1.1. Наличие РД и ППР. допущенных в производство работ. Работы ведутся в соответствии с ППР и Технологической картой. (п.15.5.5 СП 50-102-2003) (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 1.2. При производстве работ веделся регулярный отбор проб глинистого раствора с заполнением журнала. Приготовленный глинистый раствор удовлетворяет требованиям. (п.14.1.9. Таблица 14.2 СП 45.13330.2012) (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 1.3. При разработке грунта глинистый раствор в выработке поддерживается на уровне не ниже 50 см от верха форшахты. (п. 14.1.19 СП 45.13330.2012) (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 1.4. Фактические геометрические параметры траншеи проверены через каждые 10 метров по длине и соответствуют проектным требованиям. Отклонения в пределах нормативных допусков (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 1.5. Врезка межсекционных ограничителей произведена в сооветствии нормативными требованиями (п. 14.3.6 СП 45.13330.2012). Верх ограничителя надежно закреплен (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 2.1. Произведена запись в общий журнал работ (п.15.5.5 СП 70.13330) (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (АДЕ) - 2019-10-15 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Устройство Траншеи Захв 61 Свг | Андрей Денисов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на окт. 15, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
623 | Армирование Захв 61 Свг | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-15 23:53 | 2019-10-15 23:53 | 2019-10-15 23:53 |  | 2019-10-15 23:54 | п1.7_свг._армирование |  |  | Yes: 1.1. Армокаркасы. используемые при армировании. соответствуют РД и прошли входной контроль (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 1.2. Документы о качестве арматурных каркасов предоставлены. (п.6.33 ГОСТ 10922-2012) (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 1.3. Аттестация у исполнителей и руководителя сварочных работ подтверждена. (пп.3.23. 10.1.1. 10.1.3 СП 70.13330.2012) (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 1.4. Каркас удовлетворяет требованиям проекта и норм. отсутствуют загрязнения. недопустимая ржавчина. Отклонение от проектного положения по глубине не более +/-50мм. (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 1.5. Составлен акт/протокол визуального осмотра и измерений каркаса (партии) и его сварных соединений. составленный аккредитованной испытательной лабораторией. (п.5.16.22 СП 70.13330; пп. 6.14. 6.16. 6.24 ГОСТ 10922-2012) (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 2.1. Необходимые по проекту каркасы оборудованы инклинометрическими датчиками (арматурные каркасы с индексом "И") (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 2.2. Закладные детали установлены в проектное положение. выверены. исполнительная схема составлена (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 2.3. Закладные детали крепятся к продольной арматуре каркаса двойной вязальной проволокой 0.8-1мм/ к фиксатору защитного слоя сваркой (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 3.1. Произведена запись в журнал входного контроля материалов и конструкций. в т.ч. указаны сопроводительные документы и паспорта качества на арматурный каркас. (п.5.16.8 СП 70.13330.2012; п.6.1 ГОСТ 10922-2012) (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 3.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на армирование. акт на монтаж ограничителей. (п.3.5 СП 70.13330.2012) (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: Нормативная документация: ГОСТ 10922-2012; СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции (АДЕ) - 2019-10-15 | [20 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Армирование Захв 61 Свг | Андрей Денисов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на окт. 15, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
184 | Приемочный Контроль Усиление Фундаментов Цементацией В/О 15-16/Б-В | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-07-01 11:28 | 2019-07-01 11:28 | 2019-07-01 11:28 |  | 2019-07-01 11:30 | п2.13_усиление_тела_фундамента_цементацией |  |  | Yes: 1. При производстве работ использовались материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-07-01 | Yes: 2. Количество свай и их фактическое положение соответствует проекту (АДЕ) - 2019-07-01 | N/A: 3. Качество тампоновки скважины соответсвует проекту (АДЕ) - 2019-07-01 | N/A: 4. Наличие полного комплекта исполнительной документации, включая акты освидетельствования скрытых работ (АДЕ) - 2019-07-01 | [27 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Приемочный Контроль Усиление Фундаментов Цементацией В/О 15-16/Б-В | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июл. 1, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
279 | Стыковка Арматурного Каркаса СВГ Зах.35 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-07-20 | 2019-07-20 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ_Устройство форшахты |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-20 15:56 | 2019-07-20 15:57 | 2019-07-20 15:57 |  | 2019-07-20 15:57 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (АДЕ) - 2019-07-20 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (АДЕ) - 2019-07-20 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (АДЕ) - 2019-07-20 | Yes: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (АДЕ) - 2019-07-20 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (АДЕ) - 2019-07-20 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (АДЕ) - 2019-07-20 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по бетонированию конструкции (АДЕ) - 2019-07-20 | [24 empty] | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Стыковка Арматурного Каркаса СВГ Зах.35 | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июл. 20, 2019 | Андрей Денисов: Отмеченный пункт изменен с "3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции" на "3.1 Разрешается проведение последующих работ по бетонированию конструкции" | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
278 | Приемочный Контроль Усиление Фундаментов Цементацией В/О 22/1-26/П-У, 8/1-12/1/У | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-07-20 | 2019-07-20 | УФ усиление фундаментов цементацией-1 | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-20 15:53 | 2019-07-20 15:54 | 2019-07-20 15:54 |  | 2019-07-20 15:54 | п2.13_усиление_тела_фундамента_цементацией |  |  | Yes: 1. При производстве работ использовались материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-07-20 | Yes: 2. Количество скважин и их фактическое положение соответствует проекту (АДЕ) - 2019-07-20 | Yes: 3. Качество тампоновки скважины соответсвует проекту (АДЕ) - 2019-07-20 | N/A: 4. Наличие полного комплекта исполнительной документации, включая акты освидетельствования скрытых работ (АДЕ) - 2019-07-20 | [27 empty] | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Приемочный Контроль Усиление Фундаментов Цементацией В/О 22/1-26/П-У, 8/1-12/1/У | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июл. 20, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
620 | Армирование Захв 60 СВГ | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-15 23:48 | 2019-10-15 23:48 | 2019-10-15 23:48 |  | 2019-10-15 23:48 | п1.7_свг._армирование |  |  | Yes: 1.1. Армокаркасы. используемые при армировании. соответствуют РД и прошли входной контроль (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 1.2. Документы о качестве арматурных каркасов предоставлены. (п.6.33 ГОСТ 10922-2012) (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 1.3. Аттестация у исполнителей и руководителя сварочных работ подтверждена. (пп.3.23. 10.1.1. 10.1.3 СП 70.13330.2012) (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 1.4. Каркас удовлетворяет требованиям проекта и норм. отсутствуют загрязнения. недопустимая ржавчина. Отклонение от проектного положения по глубине не более +/-50мм. (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 1.5. Составлен акт/протокол визуального осмотра и измерений каркаса (партии) и его сварных соединений. составленный аккредитованной испытательной лабораторией. (п.5.16.22 СП 70.13330; пп. 6.14. 6.16. 6.24 ГОСТ 10922-2012) (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 2.1. Необходимые по проекту каркасы оборудованы инклинометрическими датчиками (арматурные каркасы с индексом "И") (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 2.2. Закладные детали установлены в проектное положение. выверены. исполнительная схема составлена (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 2.3. Закладные детали крепятся к продольной арматуре каркаса двойной вязальной проволокой 0.8-1мм/ к фиксатору защитного слоя сваркой (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 3.1. Произведена запись в журнал входного контроля материалов и конструкций. в т.ч. указаны сопроводительные документы и паспорта качества на арматурный каркас. (п.5.16.8 СП 70.13330.2012; п.6.1 ГОСТ 10922-2012) (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: 3.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на армирование. акт на монтаж ограничителей. (п.3.5 СП 70.13330.2012) (АДЕ) - 2019-10-15 | Yes: Нормативная документация: ГОСТ 10922-2012; СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции (АДЕ) - 2019-10-15 | [20 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Армирование Захв 60 СВГ | Андрей Денисов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на окт. 14, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
368 | Приемочный Контроль Армирования Форшахты В/О 21/1-22/1/Т/1 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-08-17 | 2019-08-17 | Форшахта | 23 | 12.5 | СВГ_Устройство форшахты |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-08-17 16:35 | 2019-08-17 16:35 | 2019-08-17 16:35 |  | 2019-08-17 16:36 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (АДЕ) - 2019-08-17 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (АДЕ) - 2019-08-17 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (АДЕ) - 2019-08-17 | Yes: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (АДЕ) - 2019-08-17 | N/A: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (АДЕ) - 2019-08-17 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (АДЕ) - 2019-08-17 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (АДЕ) - 2019-08-17 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Приемочный Контроль Армирования Форшахты В/О 21/1-22/2/1/Т/1 | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Приемочный Контроль Армирования Форшахты В/О 21/1-22/1/Т/1 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на авг. 17, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
308 | Контроль Глубины Траншеи Зах.38 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-07-28 | 2019-07-28 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-28 22:04 | 2019-07-28 22:04 | 2019-07-28 22:04 |  | 2019-07-30 09:01 | [34 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Контроль Глубины Траншеи Зах.39 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июл. 28, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Контроль Глубины Траншеи Зах.38
309 | Стыковка И Погружение БО Зах.38 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-07-28 | 2019-07-28 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-28 22:06 | 2019-07-28 22:06 | 2019-07-28 22:06 |  | 2019-07-30 09:01 | [34 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Стыковка И Погружение БО Зах.39 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июл. 28, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Стыковка И Погружение БО Зах.38
297 | Приемочный Контроль Усиления Фундаментов Цементацией В/О 22/1-26/У-Т/1, 16/1-19/1/У-Т/1 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | УФ усиление фундаментов цементацией-1 | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-25 10:35 | 2019-07-25 10:36 | 2019-07-25 10:36 |  | 2019-07-25 10:38 | п2.13_усиление_тела_фундамента_цементацией |  | Выполнить зачеканку скважин после усиления фундаментов, а также произвести вывоз кернов и наплывов бетона образовавшихся в результате работ. | Yes: 1. При производстве работ использовались материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-07-25 | Yes: 2. Количество скважин и их фактическое положение соответствует проекту (АДЕ) - 2019-07-25 | Yes: 3. Качество тампоновки скважины соответсвует проекту (АДЕ) - 2019-07-25 | N/A: 4. Наличие полного комплекта исполнительной документации, включая акты освидетельствования скрытых работ (АДЕ) - 2019-07-25 | [27 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Приемочный Контроль Усиления Фундаментов Цементацией В/О 22/1-26/У-Т/1, 16/1-19/1/У-Т/1 | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июл. 25, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
629 | Армирование Саш Захв 9 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-16 23:28 | 2019-10-16 23:28 | 2019-10-16 23:28 |  | 2019-10-16 23:29 | п1.7_свг._армирование |  |  | Yes: 1.1. Армокаркасы. используемые при армировании. соответствуют РД и прошли входной контроль (АДЕ) - 2019-10-16 | Yes: 1.2. Документы о качестве арматурных каркасов предоставлены. (п.6.33 ГОСТ 10922-2012) (АДЕ) - 2019-10-16 | Yes: 1.3. Аттестация у исполнителей и руководителя сварочных работ подтверждена. (пп.3.23. 10.1.1. 10.1.3 СП 70.13330.2012) (АДЕ) - 2019-10-16 | Yes: 1.4. Каркас удовлетворяет требованиям проекта и норм. отсутствуют загрязнения. недопустимая ржавчина. Отклонение от проектного положения по глубине не более +/-50мм. (АДЕ) - 2019-10-16 | Yes: 1.5. Составлен акт/протокол визуального осмотра и измерений каркаса (партии) и его сварных соединений. составленный аккредитованной испытательной лабораторией. (п.5.16.22 СП 70.13330; пп. 6.14. 6.16. 6.24 ГОСТ 10922-2012) (АДЕ) - 2019-10-16 | Yes: 2.1. Необходимые по проекту каркасы оборудованы инклинометрическими датчиками (арматурные каркасы с индексом "И") (АДЕ) - 2019-10-16 | Yes: 2.2. Закладные детали установлены в проектное положение. выверены. исполнительная схема составлена (АДЕ) - 2019-10-16 | Yes: 2.3. Закладные детали крепятся к продольной арматуре каркаса двойной вязальной проволокой 0.8-1мм/ к фиксатору защитного слоя сваркой (АДЕ) - 2019-10-16 | Yes: 3.1. Произведена запись в журнал входного контроля материалов и конструкций. в т.ч. указаны сопроводительные документы и паспорта качества на арматурный каркас. (п.5.16.8 СП 70.13330.2012; п.6.1 ГОСТ 10922-2012) (АДЕ) - 2019-10-16 | Yes: 3.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на армирование. акт на монтаж ограничителей. (п.3.5 СП 70.13330.2012) (АДЕ) - 2019-10-16 | Yes: Нормативная документация: ГОСТ 10922-2012; СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции (АДЕ) - 2019-10-16 | [20 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Армирование Саш Захв 9 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на окт. 16, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
628 | Устройство Траншеи Захв 9 Свг | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-16 23:26 | 2019-10-16 23:26 | 2019-10-16 23:26 |  | 2019-10-16 23:27 | п1.6_свг._устройство_траншеи |  |  | Yes: 1.1. Наличие РД и ППР. допущенных в производство работ. Работы ведутся в соответствии с ППР и Технологической картой. (п.15.5.5 СП 50-102-2003) (АДЕ) - 2019-10-16 | Yes: 1.2. При производстве работ веделся регулярный отбор проб глинистого раствора с заполнением журнала. Приготовленный глинистый раствор удовлетворяет требованиям. (п.14.1.9. Таблица 14.2 СП 45.13330.2012) (АДЕ) - 2019-10-16 | Yes: 1.3. При разработке грунта глинистый раствор в выработке поддерживается на уровне не ниже 50 см от верха форшахты. (п. 14.1.19 СП 45.13330.2012) (АДЕ) - 2019-10-16 | Yes: 1.4. Фактические геометрические параметры траншеи проверены через каждые 10 метров по длине и соответствуют проектным требованиям. Отклонения в пределах нормативных допусков (АДЕ) - 2019-10-16 | Yes: 1.5. Врезка межсекционных ограничителей произведена в сооветствии нормативными требованиями (п. 14.3.6 СП 45.13330.2012). Верх ограничителя надежно закреплен (АДЕ) - 2019-10-16 | Yes: 2.1. Произведена запись в общий журнал работ (п.15.5.5 СП 70.13330) (АДЕ) - 2019-10-16 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (АДЕ) - 2019-10-16 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Устройство Траншеи Захв 9 Свг | Андрей Денисов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на окт. 16, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
310 | Приемочный Контроль Цементации Фундаментов В/О 19/1-23/1/Т-У | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | УФ усиление фундаментов цементацией-1 | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-29 22:51 | 2019-07-29 22:51 | 2019-07-29 22:51 |  | 2019-07-29 22:53 | п2.13_усиление_тела_фундамента_цементацией |  |  | Yes: 1. При производстве работ использовались материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-07-29 | Yes: 2. Количество скважин и их фактическое положение соответствует проекту (АДЕ) - 2019-07-29 | Yes: 3. Качество тампоновки скважины соответсвует проекту (АДЕ) - 2019-07-29 | N/A: 4. Наличие полного комплекта исполнительной документации, включая акты освидетельствования скрытых работ (АДЕ) - 2019-07-29 | [27 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Приемочный Контроль Цементации Фундаментов В/О 19/1-23/1/Т-У | Андрей Денисов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июл. 29, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
312 | Приемочный Контроль Усиления Фундаментов Цементацией В/О 19/1-21/1/Т-У, Д-Е/7-10 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | УФ усиление фундаментов цементацией-1 | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-30 15:13 | 2019-07-30 15:13 | 2019-07-30 15:13 |  | 2019-07-30 15:15 | п2.13_усиление_тела_фундамента_цементацией |  |  | Yes: 1. При производстве работ использовались материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-07-30 | Yes: 2. Количество скважин и их фактическое положение соответствует проекту (АДЕ) - 2019-07-30 | Yes: 3. Качество тампоновки скважины соответсвует проекту (АДЕ) - 2019-07-30 | Yes: 4. Наличие полного комплекта исполнительной документации, включая акты освидетельствования скрытых работ (АДЕ) - 2019-07-30 | [27 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Приемочный Контроль Усиления Фундаментов Цементацией В/О 19/1-21/1/Т-У, Д-Е/7-10 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июл. 30, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
318 | Приемочный Контроль Армирования Форшахты В/О 22-23/Т/1 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | Форшахта | 29.06 | 9.23 | СВГ_Устройство форшахты |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-07-30 15:29 | 2019-07-30 15:29 | 2019-07-30 15:29 |  | 2019-07-30 15:30 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (АДЕ) - 2019-07-30 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (АДЕ) - 2019-07-30 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (АДЕ) - 2019-07-30 | N/A: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (АДЕ) - 2019-07-30 | N/A: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (АДЕ) - 2019-07-30 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (АДЕ) - 2019-07-30 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (АДЕ) - 2019-07-30 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Приемочный Контроль Армирования Форшахты В/О 22-23/Т/1 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июл. 30, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
314 | Приемочный Контроль Армирования Приливов В/О 1-2/А-Д | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_ЖБ плита и приливы |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-07-30 15:18 | 2019-07-30 15:18 | 2019-07-30 15:18 |  | 2019-07-30 15:24 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (АДЕ) - 2019-07-30 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (АДЕ) - 2019-07-30 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (АДЕ) - 2019-07-30 | Yes: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (АДЕ) - 2019-07-30 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (АДЕ) - 2019-07-30 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (АДЕ) - 2019-07-30 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (АДЕ) - 2019-07-30 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Приемочный Контроль Армирования Приливов В/О 1-2/А-Д | Андрей Денисов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на июл. 30, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
632 | Устройство Траншеи Захв 63 СВГ | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-17 15:37 | 2019-10-17 15:37 | 2019-10-17 15:37 |  | 2019-10-17 15:38 | п1.6_свг._устройство_траншеи |  |  | Yes: 1.1. Наличие РД и ППР. допущенных в производство работ. Работы ведутся в соответствии с ППР и Технологической картой. (п.15.5.5 СП 50-102-2003) (АДЕ) - 2019-10-17 | Yes: 1.2. При производстве работ веделся регулярный отбор проб глинистого раствора с заполнением журнала. Приготовленный глинистый раствор удовлетворяет требованиям. (п.14.1.9. Таблица 14.2 СП 45.13330.2012) (АДЕ) - 2019-10-17 | Yes: 1.3. При разработке грунта глинистый раствор в выработке поддерживается на уровне не ниже 50 см от верха форшахты. (п. 14.1.19 СП 45.13330.2012) (АДЕ) - 2019-10-17 | Yes: 1.4. Фактические геометрические параметры траншеи проверены через каждые 10 метров по длине и соответствуют проектным требованиям. Отклонения в пределах нормативных допусков (АДЕ) - 2019-10-17 | Yes: 1.5. Врезка межсекционных ограничителей произведена в сооветствии нормативными требованиями (п. 14.3.6 СП 45.13330.2012). Верх ограничителя надежно закреплен (АДЕ) - 2019-10-17 | Yes: 2.1. Произведена запись в общий журнал работ (п.15.5.5 СП 70.13330) (АДЕ) - 2019-10-17 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (АДЕ) - 2019-10-17 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Устройство Траншеи Захв 63 СВГ | Андрей Денисов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на окт. 17, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
334 | Приемочный Контроль Усиление Фундаментов Цементацией Д-И/1/7-10 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | УФ усиление фундаментов цементацией-2 | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-08-01 16:11 | 2019-08-01 16:11 | 2019-08-01 16:11 |  | 2019-08-01 16:13 | п2.13_усиление_тела_фундамента_цементацией |  |  | Yes: 1. При производстве работ использовались материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-08-01 | Yes: 2. Количество скважин и их фактическое положение соответствует проекту (АДЕ) - 2019-08-01 | Yes: 3. Качество тампоновки скважины соответсвует проекту (АДЕ) - 2019-08-01 | N/A: 4. Наличие полного комплекта исполнительной документации, включая акты освидетельствования скрытых работ (АДЕ) - 2019-08-01 | [27 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Приемочный Контроль Усиление Фундаментов Цементацией Д-И/1/7-10 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на авг. 1, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
499 | Устройство Траншеи СВГ Зах 15 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-19 18:25 | 2019-09-19 18:25 | 2019-09-19 18:25 |  | 2019-09-19 18:25 | п1.6_свг._устройство_траншеи |  |  | Yes: 1.1. Наличие РД и ППР. допущенных в производство работ. Работы ведутся в соответствии с ППР и Технологической картой. (п.15.5.5 СП 50-102-2003) (АДЕ) - 2019-09-19 | Yes: 1.2. При производстве работ веделся регулярный отбор проб глинистого раствора с заполнением журнала. Приготовленный глинистый раствор удовлетворяет требованиям. (п.14.1.9. Таблица 14.2 СП 45.13330.2012) (АДЕ) - 2019-09-19 | Yes: 1.3. При разработке грунта глинистый раствор в выработке поддерживается на уровне не ниже 50 см от верха форшахты. (п. 14.1.19 СП 45.13330.2012) (АДЕ) - 2019-09-19 | Yes: 1.4. Фактические геометрические параметры траншеи проверены через каждые 10 метров по длине и соответствуют проектным требованиям. Отклонения в пределах нормативных допусков (АДЕ) - 2019-09-19 | Yes: 1.5. Врезка межсекционных ограничителей произведена в сооветствии нормативными требованиями (п. 14.3.6 СП 45.13330.2012). Верх ограничителя надежно закреплен (АДЕ) - 2019-09-19 | Yes: 2.1. Произведена запись в общий журнал работ (п.15.5.5 СП 70.13330) (АДЕ) - 2019-09-19 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (АДЕ) - 2019-09-19 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Устройство Траншеи СВГ Зах 15 | Андрей Денисов: Дата начала изменена на сент. 19, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
350 | Приемочный Контроль Цементации Фундаментов В/О 8/1-12/1/Т-У | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | УФ усиление фундаментов цементацией-2 | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-08-08 18:20 | 2019-08-08 18:20 | 2019-08-08 18:20 |  | 2019-08-08 18:21 | п2.13_усиление_тела_фундамента_цементацией |  |  | Yes: 1. При производстве работ использовались материалы, прошедший входной контроль (АДЕ) - 2019-08-08 | Yes: 2. Количество скважин и их фактическое положение соответствует проекту (АДЕ) - 2019-08-08 | Yes: 3. Качество тампоновки скважины соответсвует проекту (АДЕ) - 2019-08-08 | N/A: 4. Наличие полного комплекта исполнительной документации, включая акты освидетельствования скрытых работ (АДЕ) - 2019-08-08 | [27 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Приемочный Контроль Цементации Фундаментов В/О 8/1-12/1/Т-У | Андрей Денисов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на авг. 8, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
528 | Устройство Траншеи СВГ Захв 12 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-09-22 | 2019-09-23 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-24 09:08 | 2019-09-24 09:08 | 2019-09-24 09:08 |  | 2019-09-24 09:09 | п1.6_свг._устройство_траншеи |  |  | Yes: 1.1. Наличие РД и ППР. допущенных в производство работ. Работы ведутся в соответствии с ППР и Технологической картой. (п.15.5.5 СП 50-102-2003) (АДЕ) - 2019-09-24 | Yes: 1.2. При производстве работ веделся регулярный отбор проб глинистого раствора с заполнением журнала. Приготовленный глинистый раствор удовлетворяет требованиям. (п.14.1.9. Таблица 14.2 СП 45.13330.2012) (АДЕ) - 2019-09-24 | Yes: 1.3. При разработке грунта глинистый раствор в выработке поддерживается на уровне не ниже 50 см от верха форшахты. (п. 14.1.19 СП 45.13330.2012) (АДЕ) - 2019-09-24 | Yes: 1.4. Фактические геометрические параметры траншеи проверены через каждые 10 метров по длине и соответствуют проектным требованиям. Отклонения в пределах нормативных допусков (АДЕ) - 2019-09-24 | Yes: 1.5. Врезка межсекционных ограничителей произведена в сооветствии нормативными требованиями (п. 14.3.6 СП 45.13330.2012). Верх ограничителя надежно закреплен (АДЕ) - 2019-09-24 | Yes: 2.1. Произведена запись в общий журнал работ (п.15.5.5 СП 70.13330) (АДЕ) - 2019-09-24 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (АДЕ) - 2019-09-24 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Устройство Траншеи СВГ Захв 12 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Операционный контроль | Андрей Денисов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на сент. 21, 2019 | Андрей Денисов: Дата окончания изменена на сент. 23, 2019 | Андрей Денисов: Дата начала изменена на сент. 22, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
537 | Устройство Траншеи СВГ 11 Захв | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-26 13:15 | 2019-09-25 14:44 | 2019-09-25 14:44 |  | 2019-09-26 13:15 | п1.6_свг._устройство_траншеи |  |  | Yes: 1.1. Наличие РД и ППР. допущенных в производство работ. Работы ведутся в соответствии с ППР и Технологической картой. (п.15.5.5 СП 50-102-2003) (АДЕ) - 2019-09-25 | Yes: 1.2. При производстве работ веделся регулярный отбор проб глинистого раствора с заполнением журнала. Приготовленный глинистый раствор удовлетворяет требованиям. (п.14.1.9. Таблица 14.2 СП 45.13330.2012) (АДЕ) - 2019-09-25 | Yes: 1.3. При разработке грунта глинистый раствор в выработке поддерживается на уровне не ниже 50 см от верха форшахты. (п. 14.1.19 СП 45.13330.2012) (АДЕ) - 2019-09-25 | Yes: 1.4. Фактические геометрические параметры траншеи проверены через каждые 10 метров по длине и соответствуют проектным требованиям. Отклонения в пределах нормативных допусков (АДЕ) - 2019-09-25 | Yes: 1.5. Врезка межсекционных ограничителей произведена в сооветствии нормативными требованиями (п. 14.3.6 СП 45.13330.2012). Верх ограничителя надежно закреплен (АДЕ) - 2019-09-25 | Yes: 2.1. Произведена запись в общий журнал работ (п.15.5.5 СП 70.13330) (АДЕ) - 2019-09-25 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (АДЕ) - 2019-09-25 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Устройство Траншеи СВГ 11 Захв | Андрей Денисов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на сент. 25, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
799 | Армирование Стен И Основания Форшахты В/О Е/1-И/1/10 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-12-21 | 2019-12-21 | 03_2019-Р-КЖ0-4[02] форшахта 2 Двор | 13.26 | 48.87 | СВГ2д_Устройство Стены в Грунте 2й Двор |  |  | Стена в грунте 2 двор | Ссылка на план | 2019-12-21 11:02 | 2019-12-21 11:02 | 2019-12-21 11:02 |  | 2019-12-21 11:04 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (АДЕ) - 2019-12-21 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (АДЕ) - 2019-12-21 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (АДЕ) - 2019-12-21 | Yes: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (АДЕ) - 2019-12-21 | N/A: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (АДЕ) - 2019-12-21 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (АДЕ) - 2019-12-21 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (АДЕ) - 2019-12-21 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Армирование Стен И Основания Форшахты В/О | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Армирование Стен И Основания Форшахты В/О Е/1-И/1/10 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на дек. 21, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
426 | Устройство Траншеи Зах. 23 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-03 17:21 | 2019-09-03 17:21 | 2019-09-03 17:21 |  | 2019-09-03 17:22 | п1.6_свг._устройство_траншеи |  |  | Yes: 1.1. Наличие РД и ППР. допущенных в производство работ. Работы ведутся в соответствии с ППР и Технологической картой. (п.15.5.5 СП 50-102-2003) (АДЕ) - 2019-09-03 | Yes: 1.2. При производстве работ веделся регулярный отбор проб глинистого раствора с заполнением журнала. Приготовленный глинистый раствор удовлетворяет требованиям. (п.14.1.9. Таблица 14.2 СП 45.13330.2012) (АДЕ) - 2019-09-03 | Yes: 1.3. При разработке грунта глинистый раствор в выработке поддерживается на уровне не ниже 50 см от верха форшахты. (п. 14.1.19 СП 45.13330.2012) (АДЕ) - 2019-09-03 | Yes: 1.4. Фактические геометрические параметры траншеи проверены через каждые 10 метров по длине и соответствуют проектным требованиям. Отклонения в пределах нормативных допусков (АДЕ) - 2019-09-03 | N/A: 1.5. Врезка межсекционных ограничителей произведена в сооветствии нормативными требованиями (п. 14.3.6 СП 45.13330.2012). Верх ограничителя надежно закреплен (АДЕ) - 2019-09-03 | Yes: 2.1. Произведена запись в общий журнал работ (п.15.5.5 СП 70.13330) (АДЕ) - 2019-09-03 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (АДЕ) - 2019-09-03 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Устройство Траншеи Зах. 23 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на сент. 3, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
576 | Армирование СВГ Захв 56 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-06 23:10 | 2019-10-06 23:10 | 2019-10-06 23:10 |  | 2019-10-06 23:10 | п1.7_свг._армирование |  |  | Yes: 1.1. Армокаркасы. используемые при армировании. соответствуют РД и прошли входной контроль (АДЕ) - 2019-10-06 | Yes: 1.2. Документы о качестве арматурных каркасов предоставлены. (п.6.33 ГОСТ 10922-2012) (АДЕ) - 2019-10-06 | Yes: 1.3. Аттестация у исполнителей и руководителя сварочных работ подтверждена. (пп.3.23. 10.1.1. 10.1.3 СП 70.13330.2012) (АДЕ) - 2019-10-06 | Yes: 1.4. Каркас удовлетворяет требованиям проекта и норм. отсутствуют загрязнения. недопустимая ржавчина. Отклонение от проектного положения по глубине не более +/-50мм. (АДЕ) - 2019-10-06 | N/A: 1.5. Составлен акт/протокол визуального осмотра и измерений каркаса (партии) и его сварных соединений. составленный аккредитованной испытательной лабораторией. (п.5.16.22 СП 70.13330; пп. 6.14. 6.16. 6.24 ГОСТ 10922-2012) (АДЕ) - 2019-10-06 | Yes: 2.1. Необходимые по проекту каркасы оборудованы инклинометрическими датчиками (арматурные каркасы с индексом "И") (АДЕ) - 2019-10-06 | Yes: 2.2. Закладные детали установлены в проектное положение. выверены. исполнительная схема составлена (АДЕ) - 2019-10-06 | Yes: 2.3. Закладные детали крепятся к продольной арматуре каркаса двойной вязальной проволокой 0.8-1мм/ к фиксатору защитного слоя сваркой (АДЕ) - 2019-10-06 | Yes: 3.1. Произведена запись в журнал входного контроля материалов и конструкций. в т.ч. указаны сопроводительные документы и паспорта качества на арматурный каркас. (п.5.16.8 СП 70.13330.2012; п.6.1 ГОСТ 10922-2012) (АДЕ) - 2019-10-06 | N/A: 3.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на армирование. акт на монтаж ограничителей. (п.3.5 СП 70.13330.2012) (АДЕ) - 2019-10-06 | Yes: Нормативная документация: ГОСТ 10922-2012; СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции (АДЕ) - 2019-10-06 | [20 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Армирование СВГ Захв 56 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на окт. 6, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
577 | Бетонирование СВГ Зах 56 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-06 23:11 | 2019-10-06 23:11 | 2019-10-06 23:11 |  | 2019-10-06 23:12 | [34 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Бетонирование СВГ Зах 56 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на окт. 6, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
581 | Бетонирование СВГ Захв 2 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-08 07:55 | 2019-10-08 07:55 | 2019-10-08 07:55 |  | 2019-10-08 07:56 | п1.8_свг._бетонирование |  |  | Yes: 1.1. Бетонирование производится бетоном, соответствующим проектным требованиям, прошедшим входной контроль (АДЕ) - 2019-10-08 | Yes: 1.2. Бетонирование захватки произведено непрерывно с двум бетонных труб в соответствии с технологичекими требованиями (АДЕ) - 2019-10-08 | Yes: 1.3. Укладка бетона в выработку произведена не позже 8ч после окончания разработки грунта и не позже 4ч после опускания в выработку арматурного каркаса. (АДЕ) - 2019-10-08 | N/A: 1.4. Демонтаж межсекционных ограничителей из захваток выполнен через 5-6 ч после окончания бетонирования (АДЕ) - 2019-10-08 | Yes: 1.5. Бетонирование выполнено до момента поднятия уровня чистой смеси до проектной отметки. (АДЕ) - 2019-10-08 | Yes: 1.6. Контрольные образцы бетонной смеси изготовлены в количестве не менее 6 шт. на партию бетона (АДЕ) - 2019-10-08 | Yes: 2.1. Произведены записи в общем журнале работ (Раздел 3, раздел 6) по бетонированию, указаны результаты операционного контроля. (АДЕ) - 2019-10-08 | N/A: 2.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на бетонирование захватки СВГ. (АДЕ) - 2019-10-08 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (АДЕ) - 2019-10-08 | [22 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Бетонирование СВГ Захв 2 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на окт. 7, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
548 | Устройство Траншеи СВГ 7 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-09-28 | 2019-09-28 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-28 21:53 | 2019-09-28 21:54 | 2019-09-28 21:54 |  | 2019-09-28 21:54 | п1.6_свг._устройство_траншеи |  |  | Yes: 1.1. Наличие РД и ППР. допущенных в производство работ. Работы ведутся в соответствии с ППР и Технологической картой. (п.15.5.5 СП 50-102-2003) (АДЕ) - 2019-09-28 | Yes: 1.2. При производстве работ веделся регулярный отбор проб глинистого раствора с заполнением журнала. Приготовленный глинистый раствор удовлетворяет требованиям. (п.14.1.9. Таблица 14.2 СП 45.13330.2012) (АДЕ) - 2019-09-28 | Yes: 1.3. При разработке грунта глинистый раствор в выработке поддерживается на уровне не ниже 50 см от верха форшахты. (п. 14.1.19 СП 45.13330.2012) (АДЕ) - 2019-09-28 | Yes: 1.4. Фактические геометрические параметры траншеи проверены через каждые 10 метров по длине и соответствуют проектным требованиям. Отклонения в пределах нормативных допусков (АДЕ) - 2019-09-28 | Yes: 1.5. Врезка межсекционных ограничителей произведена в сооветствии нормативными требованиями (п. 14.3.6 СП 45.13330.2012). Верх ограничителя надежно закреплен (АДЕ) - 2019-09-28 | Yes: 2.1. Произведена запись в общий журнал работ (п.15.5.5 СП 70.13330) (АДЕ) - 2019-09-28 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (АДЕ) - 2019-09-28 | [24 empty] | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Арматурный Каркас БО | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на сент. 28, 2019 | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Устройство Траншеи СВГ 7
550 | Армирование БО | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-09-28 | 2019-09-28 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-28 21:56 | 2019-09-28 21:56 | 2019-09-28 21:56 |  | 2019-09-28 21:56 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (АДЕ) - 2019-09-28 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (АДЕ) - 2019-09-28 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (АДЕ) - 2019-09-28 | Yes: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (АДЕ) - 2019-09-28 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (АДЕ) - 2019-09-28 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (АДЕ) - 2019-09-28 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (АДЕ) - 2019-09-28 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Армирование БО | Андрей Денисов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на сент. 28, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
552 | БЕТОНИРОВАНИЕ СВГ ЗАХВ 7 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-09-28 | 2019-09-28 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-28 22:00 | 2019-09-28 22:00 | 2019-09-28 22:00 |  | 2019-09-28 22:01 | п1.8_свг._бетонирование |  |  | Yes: 1.1. Бетонирование производится бетоном, соответствующим проектным требованиям, прошедшим входной контроль (АДЕ) - 2019-09-28 | Yes: 1.2. Бетонирование захватки произведено непрерывно с двум бетонных труб в соответствии с технологичекими требованиями (АДЕ) - 2019-09-28 | Yes: 1.3. Укладка бетона в выработку произведена не позже 8ч после окончания разработки грунта и не позже 4ч после опускания в выработку арматурного каркаса. (АДЕ) - 2019-09-28 | Yes: 1.4. Демонтаж межсекционных ограничителей из захваток выполнен через 5-6 ч после окончания бетонирования (АДЕ) - 2019-09-28 | Yes: 1.5. Бетонирование выполнено до момента поднятия уровня чистой смеси до проектной отметки. (АДЕ) - 2019-09-28 | Yes: 1.6. Контрольные образцы бетонной смеси изготовлены в количестве не менее 6 шт. на партию бетона (АДЕ) - 2019-09-28 | Yes: 2.1. Произведены записи в общем журнале работ (Раздел 3, раздел 6) по бетонированию, указаны результаты операционного контроля. (АДЕ) - 2019-09-28 | N/A: 2.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на бетонирование захватки СВГ. (АДЕ) - 2019-09-28 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (АДЕ) - 2019-09-28 | [22 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на БЕТОНИРОВАНИЕ СВГ ЗАХВ 7 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на сент. 28, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
443 | Приемочный Контроль Устройства Обмазочной Гидроизоляции Стен И Плиты В/О 1-2/А-Г | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_Гидроизоляция ЖБ плиты и приливов |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-09-06 16:50 | 2019-09-06 16:50 | 2019-09-06 16:50 |  | 2019-09-06 16:53 | п_2.12_гидроизоляция_фундаментов |  |  | Not set: 2,1. Применен материал, успешно прошедший входной контроль и соответствует требованиям РД (АДЕ) - 2019-09-06 | Not set: 2,2. Нанесение гидроизоляции выполнено в соответствии с технологией производителя, технологической картой или ППР (СП 45.13330.2017 П.15.1) (АДЕ) - 2019-09-06 | Not set: 2,3. Толщина слоя соответствует требованиям РД (АДЕ) - 2019-09-06 | Not set: 2,4. На поверхности гидроизоляции отсутствует снег, наледь (СП 45.13330.2017 П.15.3) (АДЕ) - 2019-09-06 | Not set: 3,1. Наличие записей в общем журнале работ и журнале входного контроля поступаемых материалов/оборудования (РД 11-05-2007, СП 48.13330.2011 П.7.1.3) (АДЕ) - 2019-09-06 | Not set: 3,2. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АДЕ) - 2019-09-06 | [25 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Приемочный Контроль Устройства Обмазочной Гидроизоляции Стен И Плиты В/О 1-2/А-Г | Андрей Денисов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на сент. 6, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
444 | Устройство Под Свг Траншеи Зах. 24 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-06 17:19 | 2019-09-06 17:19 | 2019-09-06 17:19 |  | 2019-09-06 17:20 | п1.6_свг._устройство_траншеи |  |  | Yes: 1.1. Наличие РД и ППР. допущенных в производство работ. Работы ведутся в соответствии с ППР и Технологической картой. (п.15.5.5 СП 50-102-2003) (АДЕ) - 2019-09-06 | Yes: 1.2. При производстве работ веделся регулярный отбор проб глинистого раствора с заполнением журнала. Приготовленный глинистый раствор удовлетворяет требованиям. (п.14.1.9. Таблица 14.2 СП 45.13330.2012) (АДЕ) - 2019-09-06 | Yes: 1.3. При разработке грунта глинистый раствор в выработке поддерживается на уровне не ниже 50 см от верха форшахты. (п. 14.1.19 СП 45.13330.2012) (АДЕ) - 2019-09-06 | Yes: 1.4. Фактические геометрические параметры траншеи проверены через каждые 10 метров по длине и соответствуют проектным требованиям. Отклонения в пределах нормативных допусков (АДЕ) - 2019-09-06 | N/A: 1.5. Врезка межсекционных ограничителей произведена в сооветствии нормативными требованиями (п. 14.3.6 СП 45.13330.2012). Верх ограничителя надежно закреплен (АДЕ) - 2019-09-06 | Yes: 2.1. Произведена запись в общий журнал работ (п.15.5.5 СП 70.13330) (АДЕ) - 2019-09-06 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (АДЕ) - 2019-09-06 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Устройство Под Свг Траншеи Зах. 24 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на сент. 6, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
587 | Устройство Траншеи СВГ захв 1 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-09 22:34 | 2019-10-09 22:34 | 2019-10-09 22:34 |  | 2019-10-09 22:35 | п1.6_свг._устройство_траншеи |  |  | Yes: 1.1. Наличие РД и ППР. допущенных в производство работ. Работы ведутся в соответствии с ППР и Технологической картой. (п.15.5.5 СП 50-102-2003) (АДЕ) - 2019-10-09 | Yes: 1.2. При производстве работ веделся регулярный отбор проб глинистого раствора с заполнением журнала. Приготовленный глинистый раствор удовлетворяет требованиям. (п.14.1.9. Таблица 14.2 СП 45.13330.2012) (АДЕ) - 2019-10-09 | Yes: 1.3. При разработке грунта глинистый раствор в выработке поддерживается на уровне не ниже 50 см от верха форшахты. (п. 14.1.19 СП 45.13330.2012) (АДЕ) - 2019-10-09 | Yes: 1.4. Фактические геометрические параметры траншеи проверены через каждые 10 метров по длине и соответствуют проектным требованиям. Отклонения в пределах нормативных допусков (АДЕ) - 2019-10-09 | Yes: 1.5. Врезка межсекционных ограничителей произведена в сооветствии нормативными требованиями (п. 14.3.6 СП 45.13330.2012). Верх ограничителя надежно закреплен (АДЕ) - 2019-10-09 | Yes: 2.1. Произведена запись в общий журнал работ (п.15.5.5 СП 70.13330) (АДЕ) - 2019-10-09 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (АДЕ) - 2019-10-09 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Устройство Траншеи СВГ захв 1 | Андрей Денисов: Дата начала изменена на окт. 9, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Удалено фото
575 | Устройство Траншеи СВГ Зах 56 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-10-06 | 2019-10-06 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-06 23:06 | 2019-10-06 23:06 | 2019-10-06 23:06 |  | 2019-10-06 23:08 | п1.6_свг._устройство_траншеи |  |  | Yes: 1.1. Наличие РД и ППР. допущенных в производство работ. Работы ведутся в соответствии с ППР и Технологической картой. (п.15.5.5 СП 50-102-2003) (АДЕ) - 2019-10-06 | Yes: 1.2. При производстве работ веделся регулярный отбор проб глинистого раствора с заполнением журнала. Приготовленный глинистый раствор удовлетворяет требованиям. (п.14.1.9. Таблица 14.2 СП 45.13330.2012) (АДЕ) - 2019-10-06 | Yes: 1.3. При разработке грунта глинистый раствор в выработке поддерживается на уровне не ниже 50 см от верха форшахты. (п. 14.1.19 СП 45.13330.2012) (АДЕ) - 2019-10-06 | Yes: 1.4. Фактические геометрические параметры траншеи проверены через каждые 10 метров по длине и соответствуют проектным требованиям. Отклонения в пределах нормативных допусков (АДЕ) - 2019-10-06 | Yes: 1.5. Врезка межсекционных ограничителей произведена в сооветствии нормативными требованиями (п. 14.3.6 СП 45.13330.2012). Верх ограничителя надежно закреплен (АДЕ) - 2019-10-06 | Yes: 2.1. Произведена запись в общий журнал работ (п.15.5.5 СП 70.13330) (АДЕ) - 2019-10-06 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (АДЕ) - 2019-10-06 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Устройство Траншеи СВГ Зах 56 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на окт. 6, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
653 | Армирование СВГ Захв 48 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-28 07:31 | 2019-10-28 07:31 | 2019-10-28 07:31 |  | 2019-10-28 07:33 | п1.7_свг._армирование |  |  | Yes: 1.1. Армокаркасы. используемые при армировании. соответствуют РД и прошли входной контроль (АДЕ) - 2019-10-28 | Yes: 1.2. Документы о качестве арматурных каркасов предоставлены. (п.6.33 ГОСТ 10922-2012) (АДЕ) - 2019-10-28 | Yes: 1.3. Аттестация у исполнителей и руководителя сварочных работ подтверждена. (пп.3.23. 10.1.1. 10.1.3 СП 70.13330.2012) (АДЕ) - 2019-10-28 | Yes: 1.4. Каркас удовлетворяет требованиям проекта и норм. отсутствуют загрязнения. недопустимая ржавчина. Отклонение от проектного положения по глубине не более +/-50мм. (АДЕ) - 2019-10-28 | N/A: 1.5. Составлен акт/протокол визуального осмотра и измерений каркаса (партии) и его сварных соединений. составленный аккредитованной испытательной лабораторией. (п.5.16.22 СП 70.13330; пп. 6.14. 6.16. 6.24 ГОСТ 10922-2012) (АДЕ) - 2019-10-28 | Yes: 2.1. Необходимые по проекту каркасы оборудованы инклинометрическими датчиками (арматурные каркасы с индексом "И") (АДЕ) - 2019-10-28 | Yes: 2.2. Закладные детали установлены в проектное положение. выверены. исполнительная схема составлена (АДЕ) - 2019-10-28 | Yes: 2.3. Закладные детали крепятся к продольной арматуре каркаса двойной вязальной проволокой 0.8-1мм/ к фиксатору защитного слоя сваркой (АДЕ) - 2019-10-28 | Yes: 3.1. Произведена запись в журнал входного контроля материалов и конструкций. в т.ч. указаны сопроводительные документы и паспорта качества на арматурный каркас. (п.5.16.8 СП 70.13330.2012; п.6.1 ГОСТ 10922-2012) (АДЕ) - 2019-10-28 | Yes: 3.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на армирование. акт на монтаж ограничителей. (п.3.5 СП 70.13330.2012) (АДЕ) - 2019-10-28 | Yes: Нормативная документация: ГОСТ 10922-2012; СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции (АДЕ) - 2019-10-28 | [20 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Армирование Сан Захв 48 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на окт. 28, 2019 | Андрей Денисов: Дата начала изменена на окт. 20, 2019 | Андрей Денисов: Дата окончания изменена на окт. 27, 2019 | Андрей Денисов: Дата начала изменена на окт. 27, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Армирование СВГ Захв 48
652 | Устройство Траншеи СВГ Зах 48 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-10-27 | 2019-10-27 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-27 16:56 | 2019-10-27 16:56 | 2019-10-27 16:56 |  | 2019-10-27 16:56 | п1.6_свг._устройство_траншеи |  |  | Yes: 1.1. Наличие РД и ППР. допущенных в производство работ. Работы ведутся в соответствии с ППР и Технологической картой. (п.15.5.5 СП 50-102-2003) (АДЕ) - 2019-10-27 | Yes: 1.2. При производстве работ веделся регулярный отбор проб глинистого раствора с заполнением журнала. Приготовленный глинистый раствор удовлетворяет требованиям. (п.14.1.9. Таблица 14.2 СП 45.13330.2012) (АДЕ) - 2019-10-27 | Yes: 1.3. При разработке грунта глинистый раствор в выработке поддерживается на уровне не ниже 50 см от верха форшахты. (п. 14.1.19 СП 45.13330.2012) (АДЕ) - 2019-10-27 | Yes: 1.4. Фактические геометрические параметры траншеи проверены через каждые 10 метров по длине и соответствуют проектным требованиям. Отклонения в пределах нормативных допусков (АДЕ) - 2019-10-27 | Yes: 1.5. Врезка межсекционных ограничителей произведена в сооветствии нормативными требованиями (п. 14.3.6 СП 45.13330.2012). Верх ограничителя надежно закреплен (АДЕ) - 2019-10-27 | Yes: 2.1. Произведена запись в общий журнал работ (п.15.5.5 СП 70.13330) (АДЕ) - 2019-10-27 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (АДЕ) - 2019-10-27 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Устройство Траншеи СВГ Зах 48 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на окт. 27, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
579 | Устройство Траншеи СВГ Захв 2 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-08 07:51 | 2019-10-08 07:51 | 2019-10-08 07:51 |  | 2019-10-08 07:51 | п1.6_свг._устройство_траншеи |  |  | Yes: 1.1. Наличие РД и ППР. допущенных в производство работ. Работы ведутся в соответствии с ППР и Технологической картой. (п.15.5.5 СП 50-102-2003) (АДЕ) - 2019-10-08 | Yes: 1.2. При производстве работ веделся регулярный отбор проб глинистого раствора с заполнением журнала. Приготовленный глинистый раствор удовлетворяет требованиям. (п.14.1.9. Таблица 14.2 СП 45.13330.2012) (АДЕ) - 2019-10-08 | Yes: 1.3. При разработке грунта глинистый раствор в выработке поддерживается на уровне не ниже 50 см от верха форшахты. (п. 14.1.19 СП 45.13330.2012) (АДЕ) - 2019-10-08 | Yes: 1.4. Фактические геометрические параметры траншеи проверены через каждые 10 метров по длине и соответствуют проектным требованиям. Отклонения в пределах нормативных допусков (АДЕ) - 2019-10-08 | Yes: 1.5. Врезка межсекционных ограничителей произведена в сооветствии нормативными требованиями (п. 14.3.6 СП 45.13330.2012). Верх ограничителя надежно закреплен (АДЕ) - 2019-10-08 | Yes: 2.1. Произведена запись в общий журнал работ (п.15.5.5 СП 70.13330) (АДЕ) - 2019-10-08 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (АДЕ) - 2019-10-08 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Устройство Траншеи СВГ Захв 2 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на окт. 7, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
580 | Армирование Захв 2 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-08 07:53 | 2019-10-08 07:53 | 2019-10-08 07:53 |  | 2019-10-08 07:54 | п1.7_свг._армирование |  |  | Yes: 1.1. Армокаркасы. используемые при армировании. соответствуют РД и прошли входной контроль (АДЕ) - 2019-10-08 | Yes: 1.2. Документы о качестве арматурных каркасов предоставлены. (п.6.33 ГОСТ 10922-2012) (АДЕ) - 2019-10-08 | Yes: 1.3. Аттестация у исполнителей и руководителя сварочных работ подтверждена. (пп.3.23. 10.1.1. 10.1.3 СП 70.13330.2012) (АДЕ) - 2019-10-08 | Yes: 1.4. Каркас удовлетворяет требованиям проекта и норм. отсутствуют загрязнения. недопустимая ржавчина. Отклонение от проектного положения по глубине не более +/-50мм. (АДЕ) - 2019-10-08 | N/A: 1.5. Составлен акт/протокол визуального осмотра и измерений каркаса (партии) и его сварных соединений. составленный аккредитованной испытательной лабораторией. (п.5.16.22 СП 70.13330; пп. 6.14. 6.16. 6.24 ГОСТ 10922-2012) (АДЕ) - 2019-10-08 | Yes: 2.1. Необходимые по проекту каркасы оборудованы инклинометрическими датчиками (арматурные каркасы с индексом "И") (АДЕ) - 2019-10-08 | Yes: 2.2. Закладные детали установлены в проектное положение. выверены. исполнительная схема составлена (АДЕ) - 2019-10-08 | N/A: 2.3. Закладные детали крепятся к продольной арматуре каркаса двойной вязальной проволокой 0.8-1мм/ к фиксатору защитного слоя сваркой (АДЕ) - 2019-10-08 | Yes: 3.1. Произведена запись в журнал входного контроля материалов и конструкций. в т.ч. указаны сопроводительные документы и паспорта качества на арматурный каркас. (п.5.16.8 СП 70.13330.2012; п.6.1 ГОСТ 10922-2012) (АДЕ) - 2019-10-08 | N/A: 3.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на армирование. акт на монтаж ограничителей. (п.3.5 СП 70.13330.2012) (АДЕ) - 2019-10-08 | Yes: Нормативная документация: ГОСТ 10922-2012; СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции (АДЕ) - 2019-10-08 | [20 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Армирование Захв 2 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на окт. 7, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
584 | Армирование БО | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-08 22:56 | 2019-10-08 22:56 | 2019-10-08 22:56 |  | 2019-10-08 22:58 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (АДЕ) - 2019-10-08 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (АДЕ) - 2019-10-08 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (АДЕ) - 2019-10-08 | Yes: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (АДЕ) - 2019-10-08 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (АДЕ) - 2019-10-08 | N/A: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (АДЕ) - 2019-10-08 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (АДЕ) - 2019-10-08 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Армирование БО | Андрей Денисов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на окт. 8, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
582 | Устройство Траншеи СВГ захв 6 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-08 22:48 | 2019-10-08 22:48 | 2019-10-08 22:48 |  | 2019-10-08 22:49 | п1.6_свг._устройство_траншеи |  |  | Yes: 1.1. Наличие РД и ППР. допущенных в производство работ. Работы ведутся в соответствии с ППР и Технологической картой. (п.15.5.5 СП 50-102-2003) (АДЕ) - 2019-10-08 | Yes: 1.2. При производстве работ веделся регулярный отбор проб глинистого раствора с заполнением журнала. Приготовленный глинистый раствор удовлетворяет требованиям. (п.14.1.9. Таблица 14.2 СП 45.13330.2012) (АДЕ) - 2019-10-08 | Yes: 1.3. При разработке грунта глинистый раствор в выработке поддерживается на уровне не ниже 50 см от верха форшахты. (п. 14.1.19 СП 45.13330.2012) (АДЕ) - 2019-10-08 | Yes: 1.4. Фактические геометрические параметры траншеи проверены через каждые 10 метров по длине и соответствуют проектным требованиям. Отклонения в пределах нормативных допусков (АДЕ) - 2019-10-08 | Yes: 1.5. Врезка межсекционных ограничителей произведена в сооветствии нормативными требованиями (п. 14.3.6 СП 45.13330.2012). Верх ограничителя надежно закреплен (АДЕ) - 2019-10-08 | Yes: 2.1. Произведена запись в общий журнал работ (п.15.5.5 СП 70.13330) (АДЕ) - 2019-10-08 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (АДЕ) - 2019-10-08 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Устройство Траншеи СВГ захв 6 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на окт. 8, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
583 | Армирование СВГ Захв 6 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-08 22:51 | 2019-10-08 22:51 | 2019-10-08 22:51 |  | 2019-10-08 22:51 | п1.7_свг._армирование |  |  | Yes: 1.1. Армокаркасы. используемые при армировании. соответствуют РД и прошли входной контроль (АДЕ) - 2019-10-08 | Yes: 1.2. Документы о качестве арматурных каркасов предоставлены. (п.6.33 ГОСТ 10922-2012) (АДЕ) - 2019-10-08 | Yes: 1.3. Аттестация у исполнителей и руководителя сварочных работ подтверждена. (пп.3.23. 10.1.1. 10.1.3 СП 70.13330.2012) (АДЕ) - 2019-10-08 | Yes: 1.4. Каркас удовлетворяет требованиям проекта и норм. отсутствуют загрязнения. недопустимая ржавчина. Отклонение от проектного положения по глубине не более +/-50мм. (АДЕ) - 2019-10-08 | N/A: 1.5. Составлен акт/протокол визуального осмотра и измерений каркаса (партии) и его сварных соединений. составленный аккредитованной испытательной лабораторией. (п.5.16.22 СП 70.13330; пп. 6.14. 6.16. 6.24 ГОСТ 10922-2012) (АДЕ) - 2019-10-08 | Yes: 2.1. Необходимые по проекту каркасы оборудованы инклинометрическими датчиками (арматурные каркасы с индексом "И") (АДЕ) - 2019-10-08 | Yes: 2.2. Закладные детали установлены в проектное положение. выверены. исполнительная схема составлена (АДЕ) - 2019-10-08 | Yes: 2.3. Закладные детали крепятся к продольной арматуре каркаса двойной вязальной проволокой 0.8-1мм/ к фиксатору защитного слоя сваркой (АДЕ) - 2019-10-08 | Yes: 3.1. Произведена запись в журнал входного контроля материалов и конструкций. в т.ч. указаны сопроводительные документы и паспорта качества на арматурный каркас. (п.5.16.8 СП 70.13330.2012; п.6.1 ГОСТ 10922-2012) (АДЕ) - 2019-10-08 | N/A: 3.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на армирование. акт на монтаж ограничителей. (п.3.5 СП 70.13330.2012) (АДЕ) - 2019-10-08 | Yes: Нормативная документация: ГОСТ 10922-2012; СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции (АДЕ) - 2019-10-08 | [20 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Армирование СВГ Захв 6 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на окт. 8, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
585 | Бетонирование БО | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-08 22:59 | 2019-10-08 22:59 | 2019-10-08 22:59 |  | 2019-10-08 23:00 | о3.3_бетонирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 2,1 Перед укладкой бетонной смеси опалубка и арматура очищается сжатым воздухом (АДЕ) - 2019-10-08 | Yes: 2,2 Перед укладкой бетонной смеси поверхность опалубки, соприкасающаяся с бетоном, покрывается смазкой (АДЕ) - 2019-10-08 | Yes: 2,3 Бетонная смесь укладывается горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях (АДЕ) - 2019-10-08 | Yes: 2,4 Толщина укладываемых слоев бетонной смеси при уплотнении смеси ручными глубинными вибраторами не более 1,25 длины рабочей части вибратора (АДЕ) - 2019-10-08 | Yes: 2,5 Верхний уровень уложенной бетонной смеси ниже верха щитов опалубки на 50-70 мм (АДЕ) - 2019-10-08 | Yes: 2,6 Рабочие швы выполняются в соответствии с проектными требованиями (АДЕ) - 2019-10-08 | Yes: 2,7 Производится отбор проб контрольных образцов бетона для определения фактических показателей качества бетона конструкций (АДЕ) - 2019-10-08 | Yes: 3,1 Работы выполняются на основе утвержденного ППР (АДЕ) - 2019-10-08 | Yes: 3,2 Наличие записи в журнале бетонных работ (АДЕ) - 2019-10-08 | [22 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Бетонирование БО | Андрей Денисов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на окт. 8, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
588 | Армирование СВГ Захв 1 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-09 22:36 | 2019-10-09 22:36 | 2019-10-09 22:36 |  | 2019-10-09 22:37 | п1.7_свг._армирование |  |  | Yes: 1.1. Армокаркасы. используемые при армировании. соответствуют РД и прошли входной контроль (АДЕ) - 2019-10-09 | Yes: 1.2. Документы о качестве арматурных каркасов предоставлены. (п.6.33 ГОСТ 10922-2012) (АДЕ) - 2019-10-09 | Yes: 1.3. Аттестация у исполнителей и руководителя сварочных работ подтверждена. (пп.3.23. 10.1.1. 10.1.3 СП 70.13330.2012) (АДЕ) - 2019-10-09 | Yes: 1.4. Каркас удовлетворяет требованиям проекта и норм. отсутствуют загрязнения. недопустимая ржавчина. Отклонение от проектного положения по глубине не более +/-50мм. (АДЕ) - 2019-10-09 | Yes: 1.5. Составлен акт/протокол визуального осмотра и измерений каркаса (партии) и его сварных соединений. составленный аккредитованной испытательной лабораторией. (п.5.16.22 СП 70.13330; пп. 6.14. 6.16. 6.24 ГОСТ 10922-2012) (АДЕ) - 2019-10-09 | Yes: 2.1. Необходимые по проекту каркасы оборудованы инклинометрическими датчиками (арматурные каркасы с индексом "И") (АДЕ) - 2019-10-09 | Yes: 2.2. Закладные детали установлены в проектное положение. выверены. исполнительная схема составлена (АДЕ) - 2019-10-09 | Yes: 2.3. Закладные детали крепятся к продольной арматуре каркаса двойной вязальной проволокой 0.8-1мм/ к фиксатору защитного слоя сваркой (АДЕ) - 2019-10-09 | Yes: 3.1. Произведена запись в журнал входного контроля материалов и конструкций. в т.ч. указаны сопроводительные документы и паспорта качества на арматурный каркас. (п.5.16.8 СП 70.13330.2012; п.6.1 ГОСТ 10922-2012) (АДЕ) - 2019-10-09 | Yes: 3.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на армирование. акт на монтаж ограничителей. (п.3.5 СП 70.13330.2012) (АДЕ) - 2019-10-09 | Yes: Нормативная документация: ГОСТ 10922-2012; СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции (АДЕ) - 2019-10-09 | [20 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Армирование СВГ Захв 1 | Андрей Денисов: Дата начала изменена на окт. 9, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
593 | Устройство Траншеи СВГ Захв 57 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-11 13:09 | 2019-10-11 13:09 | 2019-10-11 13:09 |  | 2019-10-11 13:10 | п1.6_свг._устройство_траншеи |  |  | Yes: 1.1. Наличие РД и ППР. допущенных в производство работ. Работы ведутся в соответствии с ППР и Технологической картой. (п.15.5.5 СП 50-102-2003) (АДЕ) - 2019-10-11 | Yes: 1.2. При производстве работ веделся регулярный отбор проб глинистого раствора с заполнением журнала. Приготовленный глинистый раствор удовлетворяет требованиям. (п.14.1.9. Таблица 14.2 СП 45.13330.2012) (АДЕ) - 2019-10-11 | Yes: 1.3. При разработке грунта глинистый раствор в выработке поддерживается на уровне не ниже 50 см от верха форшахты. (п. 14.1.19 СП 45.13330.2012) (АДЕ) - 2019-10-11 | Yes: 1.4. Фактические геометрические параметры траншеи проверены через каждые 10 метров по длине и соответствуют проектным требованиям. Отклонения в пределах нормативных допусков (АДЕ) - 2019-10-11 | Yes: 1.5. Врезка межсекционных ограничителей произведена в сооветствии нормативными требованиями (п. 14.3.6 СП 45.13330.2012). Верх ограничителя надежно закреплен (АДЕ) - 2019-10-11 | Yes: 2.1. Произведена запись в общий журнал работ (п.15.5.5 СП 70.13330) (АДЕ) - 2019-10-11 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (АДЕ) - 2019-10-11 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Устройство Траншеи СВГ Захв 57 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на окт. 10, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
594 | Армирование СВГ Захв 57 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-11 13:12 | 2019-10-11 13:12 | 2019-10-11 13:12 |  | 2019-10-11 13:12 | п1.7_свг._армирование |  |  | Yes: 1.1. Армокаркасы. используемые при армировании. соответствуют РД и прошли входной контроль (АДЕ) - 2019-10-11 | Yes: 1.2. Документы о качестве арматурных каркасов предоставлены. (п.6.33 ГОСТ 10922-2012) (АДЕ) - 2019-10-11 | Yes: 1.3. Аттестация у исполнителей и руководителя сварочных работ подтверждена. (пп.3.23. 10.1.1. 10.1.3 СП 70.13330.2012) (АДЕ) - 2019-10-11 | Yes: 1.4. Каркас удовлетворяет требованиям проекта и норм. отсутствуют загрязнения. недопустимая ржавчина. Отклонение от проектного положения по глубине не более +/-50мм. (АДЕ) - 2019-10-11 | Yes: 1.5. Составлен акт/протокол визуального осмотра и измерений каркаса (партии) и его сварных соединений. составленный аккредитованной испытательной лабораторией. (п.5.16.22 СП 70.13330; пп. 6.14. 6.16. 6.24 ГОСТ 10922-2012) (АДЕ) - 2019-10-11 | Yes: 2.1. Необходимые по проекту каркасы оборудованы инклинометрическими датчиками (арматурные каркасы с индексом "И") (АДЕ) - 2019-10-11 | Yes: 2.2. Закладные детали установлены в проектное положение. выверены. исполнительная схема составлена (АДЕ) - 2019-10-11 | Yes: 2.3. Закладные детали крепятся к продольной арматуре каркаса двойной вязальной проволокой 0.8-1мм/ к фиксатору защитного слоя сваркой (АДЕ) - 2019-10-11 | Yes: 3.1. Произведена запись в журнал входного контроля материалов и конструкций. в т.ч. указаны сопроводительные документы и паспорта качества на арматурный каркас. (п.5.16.8 СП 70.13330.2012; п.6.1 ГОСТ 10922-2012) (АДЕ) - 2019-10-11 | N/A: 3.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на армирование. акт на монтаж ограничителей. (п.3.5 СП 70.13330.2012) (АДЕ) - 2019-10-11 | Yes: Нормативная документация: ГОСТ 10922-2012; СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции (АДЕ) - 2019-10-11 | [20 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Армирование СВГ Захв 57 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Андрей Денисов: Дата начала изменена на окт. 10, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
667 | Устройство Траншеи Свг Захв 51 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-31 15:51 | 2019-10-31 15:51 | 2019-10-31 15:51 |  | 2019-11-12 17:37 | п1.6_свг._устройство_траншеи |  |  | Yes: 1.1. Наличие РД и ППР. допущенных в производство работ. Работы ведутся в соответствии с ППР и Технологической картой. (п.15.5.5 СП 50-102-2003) (АДЕ) - 2019-10-31 | Yes: 1.2. При производстве работ веделся регулярный отбор проб глинистого раствора с заполнением журнала. Приготовленный глинистый раствор удовлетворяет требованиям. (п.14.1.9. Таблица 14.2 СП 45.13330.2012) (АДЕ) - 2019-10-31 | Yes: 1.3. При разработке грунта глинистый раствор в выработке поддерживается на уровне не ниже 50 см от верха форшахты. (п. 14.1.19 СП 45.13330.2012) (АДЕ) - 2019-10-31 | Yes: 1.4. Фактические геометрические параметры траншеи проверены через каждые 10 метров по длине и соответствуют проектным требованиям. Отклонения в пределах нормативных допусков (АДЕ) - 2019-10-31 | Yes: 1.5. Врезка межсекционных ограничителей произведена в сооветствии нормативными требованиями (п. 14.3.6 СП 45.13330.2012). Верх ограничителя надежно закреплен (АДЕ) - 2019-10-31 | Yes: 2.1. Произведена запись в общий журнал работ (п.15.5.5 СП 70.13330) (АДЕ) - 2019-10-31 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (АДЕ) - 2019-10-31 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Устройство Траншеи Свг Захв 51 | Андрей Денисов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Андрей Денисов: Дата начала изменена на окт. 31, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Название категории изменено на Приемочный контроль
690 | Устройство Траншеи СВГ Захв 62 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | denisov@spgr.ru | Отв13 | 2019-11-17 | 2019-11-17 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-11-17 17:07 | 2019-11-17 17:07 | 2019-11-17 17:07 |  | 2019-11-17 17:08 | п1.6_свг._устройство_траншеи |  |  | Yes: 1.1. Наличие РД и ППР. допущенных в производство работ. Работы ведутся в соответствии с ППР и Технологической картой. (п.15.5.5 СП 50-102-2003) (АДЕ) - 2019-11-17 | Yes: 1.2. При производстве работ веделся регулярный отбор проб глинистого раствора с заполнением журнала. Приготовленный глинистый раствор удовлетворяет требованиям. (п.14.1.9. Таблица 14.2 СП 45.13330.2012) (АДЕ) - 2019-11-17 | Yes: 1.3. При разработке грунта глинистый раствор в выработке поддерживается на уровне не ниже 50 см от верха форшахты. (п. 14.1.19 СП 45.13330.2012) (АДЕ) - 2019-11-17 | Yes: 1.4. Фактические геометрические параметры траншеи проверены через каждые 10 метров по длине и соответствуют проектным требованиям. Отклонения в пределах нормативных допусков (АДЕ) - 2019-11-17 | N/A: 1.5. Врезка межсекционных ограничителей произведена в сооветствии нормативными требованиями (п. 14.3.6 СП 45.13330.2012). Верх ограничителя надежно закреплен (АДЕ) - 2019-11-17 | Yes: 2.1. Произведена запись в общий журнал работ (п.15.5.5 СП 70.13330) (АДЕ) - 2019-11-17 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (АДЕ) - 2019-11-17 | [24 empty] | Андрей Денисов: Проверенное задание | Андрей Денисов: Заголовок изменен на Устройство Траншеи СВГ Захв 62 | Андрей Денисов: Дата начала изменена на нояб. 17, 2019 | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение | Андрей Денисов: Ссылка на изображение
788 | СВГ_Армирование Боковых Бетонных Ограничителей | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ2д_Устройство Стены в Грунте 2й Двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-12-17 15:42 | 2019-12-17 15:43 | 2019-12-17 15:45 |  | 2019-12-17 15:45 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (ВЧУ) - 2019-12-17 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-12-17 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (ВЧУ) - 2019-12-17 | Yes: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (ВЧУ) - 2019-12-17 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (ВЧУ) - 2019-12-17 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (ВЧУ) - 2019-12-17 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (ВЧУ) - 2019-12-17 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на СВГ_Армирование Боковых Бетонных Ограничителей | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на дек. 17, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
467 | Траншея . Зах.26 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-11 16:49 | 2019-09-11 16:49 | 2019-09-11 16:51 |  | 2019-09-11 16:51 | п1.6_свг._устройство_траншеи |  |  | Yes: 1.1. Наличие РД и ППР. допущенных в производство работ. Работы ведутся в соответствии с ППР и Технологической картой. (п.15.5.5 СП 50-102-2003) (ВЧУ) - 2019-09-11 | Yes: 1.2. При производстве работ веделся регулярный отбор проб глинистого раствора с заполнением журнала. Приготовленный глинистый раствор удовлетворяет требованиям. (п.14.1.9. Таблица 14.2 СП 45.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-09-11 | Yes: 1.3. При разработке грунта глинистый раствор в выработке поддерживается на уровне не ниже 50 см от верха форшахты. (п. 14.1.19 СП 45.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-09-11 | Yes: 1.4. Фактические геометрические параметры траншеи проверены через каждые 10 метров по длине и соответствуют проектным требованиям. Отклонения в пределах нормативных допусков (ВЧУ) - 2019-09-11 | N/A: 1.5. Врезка межсекционных ограничителей произведена в сооветствии нормативными требованиями (п. 14.3.6 СП 45.13330.2012). Верх ограничителя надежно закреплен (ВЧУ) - 2019-09-11 | Yes: 2.1. Произведена запись в общий журнал работ (п.15.5.5 СП 70.13330) (ВЧУ) - 2019-09-11 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (ВЧУ) - 2019-09-11 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Траншея . Зах.26 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 11, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Удалено фото | Владимир Чугунов: Проверенное задание
15 | Приёмочный Контроль Траншеи Для Переноса Линий Связи | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | ГП_Генплан_сети | 0 | 0 | Вынос ТС |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-03-29 10:17 | 2019-03-29 10:17 | 2019-03-29 10:17 |  | 2019-03-29 10:19 | п_1.2_устройство_котлованов,_траншей,_выемок |  |  | Yes: 1.1 Минимальная ширина выемки не менее ширины конструкции с запасом по 0,2 м с каждой стороны (ВЧУ) - 2019-03-29 | Yes: 1.2 Отклонение продольного уклона дна траншеи, выемки от проектного не превышает 0,0005 (ВЧУ) - 2019-03-29 | Yes: 1.3 Отклонение отметок дна выемок в местах устройства фундаментов при окончательной разработке не превышает 5 см (ВЧУ) - 2019-03-29 | Yes: 1.4 Вид и характеристики вскрытого грунта естественного основания под фундаменты соответствуют проектным требованиям (ВЧУ) - 2019-03-29 | Yes: 1.5 Отсутствует размыв, размягчение, разрыхление или промерзание верхнего слоя грунта основания толщиной более 3 см (ВЧУ) - 2019-03-29 | Yes: 1.6 Размеры выемки соответствуют проектным требованиям (ВЧУ) - 2019-03-29 | Yes: 1.7 Крутизна откосов соответствует нормативным требованиям, выполнено укрепление откосов в соответствии с проектом (ВЧУ) - 2019-03-29 | Yes: 2.1 Наличие записи в журнале производства работ (ВЧУ) - 2019-03-29 | N/A: 2.2 Наличие протоколов строительной лаборатории, подтверждающих, что вид и характеристики грунта основания соответствуют проектным (ВЧУ) - 2019-03-29 | Yes: 2.3 Наличие акта освидетельствования скрытых работ, подтверждающий приемку котлована (траншеи) для производства последующих работ (ВЧУ) - 2019-03-29 | No: 2.4 Наличие исполнительной схемы (ВЧУ) - 2019-03-29 | [20 empty] | Владимир Чугунов: Проверенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Приёмочный Контроль Траншеи Для Переноса Линий Связи | Владимир Чугунов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на мар. 28, 2019 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на мар. 29, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение
135 | Усиление Фундаментов Цементацией В/О 18-27/А-У | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 01_1-ый этаж | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-06-13 11:36 | 2019-06-13 12:07 | 2019-06-13 12:07 |  | 2019-06-13 12:07 | п2.13_усиление_тела_фундамента_цементацией |  |  | Yes: 1. При производстве работ использовались материалы, прошедший входной контроль (ВЧУ) - 2019-06-13 | Yes: 2. Количество свай и их фактическое положение соответствует проекту (ВЧУ) - 2019-06-13 | Yes: 3. Качество тампоновки скважины соответсвует проекту (ВЧУ) - 2019-06-13 | N/A: 4. Наличие полного комплекта исполнительной документации, включая акты освидетельствования скрытых работ (ВЧУ) - 2019-06-13 | [27 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Усиление Фундаментов Цементацией В/О 18-27/А-У | Владимир Чугунов: Название категории изменено на Операционный контроль | Владимир Чугунов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июн. 13, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
468 | Стыковка БО Зах.26 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-12 09:54 | 2019-09-12 09:54 | 2019-09-12 09:55 |  | 2019-09-12 10:24 | [34 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Монтаж БО Зах.26 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 12, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Стыковка БО Зах.26
138 | Усиление Тела Фундаментов Цементацией В/О 16-19/Д-М | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-06-15 | 2019-06-15 | 01_1-ый этаж | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-06-15 10:45 | 2019-06-15 10:47 | 2019-06-15 10:48 |  | 2019-06-15 10:48 | п2.13_усиление_тела_фундамента_цементацией |  |  | Yes: 1. При производстве работ использовались материалы, прошедший входной контроль (ВЧУ) - 2019-06-15 | Yes: 2. Количество свай и их фактическое положение соответствует проекту (ВЧУ) - 2019-06-15 | N/A: 3. Качество тампоновки скважины соответсвует проекту (ВЧУ) - 2019-06-15 | N/A: 4. Наличие полного комплекта исполнительной документации, включая акты освидетельствования скрытых работ (ВЧУ) - 2019-06-15 | [27 empty] | Владимир Чугунов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Усиление Тела Фундаментов Цементацией В/О 16-19/Д-М | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июн. 15, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
247 | Стыковка Арматурного Каркаса СВГ Зах.46 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-12 15:23 | 2019-07-12 15:24 | 2019-07-12 15:25 |  | 2019-07-12 15:25 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (ВЧУ) - 2019-07-12 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-07-12 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (ВЧУ) - 2019-07-12 | Yes: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (ВЧУ) - 2019-07-12 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (ВЧУ) - 2019-07-12 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (ВЧУ) - 2019-07-12 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (ВЧУ) - 2019-07-12 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Стыковка Арматурного Каркаса СВГ Зах.46 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июл. 12, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
242 | Стыковка Бетонного Ограничителя Зах.46 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-12 12:29 | 2019-07-12 12:29 | 2019-07-12 12:31 |  | 2019-07-12 12:31 | [34 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Стыковка Бетонного Ограничителя Зах.46 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июл. 12, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
469 | Арматурный Каркас Зах.26 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-12 11:26 | 2019-09-12 11:27 | 2019-09-12 17:55 |  | 2019-09-12 17:55 | п1.7_свг._армирование |  |  | Yes: 1.1. Армокаркасы. используемые при армировании. соответствуют РД и прошли входной контроль (ВЧУ) - 2019-09-12 | Yes: 1.2. Документы о качестве арматурных каркасов предоставлены. (п.6.33 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-09-12 | Yes: 1.3. Аттестация у исполнителей и руководителя сварочных работ подтверждена. (пп.3.23. 10.1.1. 10.1.3 СП 70.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-09-12 | Yes: 1.4. Каркас удовлетворяет требованиям проекта и норм. отсутствуют загрязнения. недопустимая ржавчина. Отклонение от проектного положения по глубине не более +/-50мм. (ВЧУ) - 2019-09-12 | Yes: 1.5. Составлен акт/протокол визуального осмотра и измерений каркаса (партии) и его сварных соединений. составленный аккредитованной испытательной лабораторией. (п.5.16.22 СП 70.13330; пп. 6.14. 6.16. 6.24 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-09-12 | Yes: 2.1. Необходимые по проекту каркасы оборудованы инклинометрическими датчиками (арматурные каркасы с индексом "И") (ВЧУ) - 2019-09-12 | Yes: 2.2. Закладные детали установлены в проектное положение. выверены. исполнительная схема составлена (ВЧУ) - 2019-09-12 | N/A: 2.3. Закладные детали крепятся к продольной арматуре каркаса двойной вязальной проволокой 0.8-1мм/ к фиксатору защитного слоя сваркой (ВЧУ) - 2019-09-12 | Yes: 3.1. Произведена запись в журнал входного контроля материалов и конструкций. в т.ч. указаны сопроводительные документы и паспорта качества на арматурный каркас. (п.5.16.8 СП 70.13330.2012; п.6.1 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-09-12 | Yes: 3.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на армирование. акт на монтаж ограничителей. (п.3.5 СП 70.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-09-12 | Yes: Нормативная документация: ГОСТ 10922-2012; СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции (ВЧУ) - 2019-09-12 | [20 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Арматурный Каркас Зах.26 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 12, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
251 | Усиление Фундаментов Цементацией В/О 8/1-12/1-У, 18/1-20/1/У, 23/2-25/С-У, | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-07-13 | 2019-07-13 | УФ усиление фундаментов цементацией-1 | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-13 11:03 | 2019-07-13 11:05 | 2019-07-13 11:13 |  | 2019-07-13 11:13 | п2.13_усиление_тела_фундамента_цементацией |  |  | Yes: 1. При производстве работ использовались материалы, прошедший входной контроль (ВЧУ) - 2019-07-13 | Yes: 2. Количество скважин и их фактическое положение соответствует проекту (ВЧУ) - 2019-07-13 | Yes: 3. Качество тампоновки скважины соответсвует проекту (ВЧУ) - 2019-07-13 | N/A: 4. Наличие полного комплекта исполнительной документации, включая акты освидетельствования скрытых работ (ВЧУ) - 2019-07-13 | [27 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Усиление Фундаментов Цементацией В/О 8/1-12/1-У, 18/1-20/1/У, 23/2-25/С-У, | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июл. 13, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
256 | Монтаж Бетонного Ограничителя Зах.44 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-07-13 | 2019-07-13 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-15 09:19 | 2019-07-15 09:20 | 2019-07-15 09:21 |  | 2019-07-15 09:22 | [34 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Монтаж Бетонного Ограничителя Зах.44 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июл. 13, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
44 | Цементация Тела Фундамента В/О 22-27/М-П | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-04-20 | 2019-04-20 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-04-20 09:45 | 2019-04-20 09:44 | 2019-04-20 10:20 |  | 2019-04-20 10:20 | п2.13_усиление_тела_фундамента_цементацией |  |  | Yes: 1. При производстве работ использовались материалы, прошедший входной контроль (ВЧУ) - 2019-04-20 | Yes: 2. Количество свай и их фактическое положение соответствует проекту (ВЧУ) - 2019-04-20 | N/A: 3. Качество тампоновки скважины соответсвует проекту (ВЧУ) - 2019-04-20 | N/A: 4. Наличие полного комплекта исполнительной документации, включая акты освидетельствования скрытых работ (ВЧУ) - 2019-04-20 | [27 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Цементация Тела Фундамента В/О 22-27/М-П | Владимир Чугунов: Название категории изменено на Операционный контроль | Владимир Чугунов: Дата окончания изменена на апр. 20, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Владимир Чугунов: Проверенное задание
357 | Траншея Зах.39 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-08-13 16:45 | 2019-08-13 16:45 | 2019-08-13 16:47 |  | 2019-08-13 16:47 | п1.6_свг._устройство_траншеи | п1.7_свг._армирование |  | Yes: 1.1. Армокаркасы. используемые при армировании. соответствуют РД и прошли входной контроль (ВЧУ) - 2019-08-13 | Yes: 1.2. Документы о качестве арматурных каркасов предоставлены. (п.6.33 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-08-13 | Yes: 1.3. Аттестация у исполнителей и руководителя сварочных работ подтверждена. (пп.3.23. 10.1.1. 10.1.3 СП 70.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-08-13 | Yes: 1.4. Каркас удовлетворяет требованиям проекта и норм. отсутствуют загрязнения. недопустимая ржавчина. Отклонение от проектного положения по глубине не более +/-50мм. (ВЧУ) - 2019-08-13 | Yes: 1.5. Составлен акт/протокол визуального осмотра и измерений каркаса (партии) и его сварных соединений. составленный аккредитованной испытательной лабораторией. (п.5.16.22 СП 70.13330; пп. 6.14. 6.16. 6.24 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-08-13 | Yes: 2.1. Необходимые по проекту каркасы оборудованы инклинометрическими датчиками (арматурные каркасы с индексом "И") (ВЧУ) - 2019-08-13 | Yes: 2.2. Закладные детали установлены в проектное положение. выверены. исполнительная схема составлена (ВЧУ) - 2019-08-13 | Yes: 2.3. Закладные детали крепятся к продольной арматуре каркаса двойной вязальной проволокой 0.8-1мм/ к фиксатору защитного слоя сваркой (ВЧУ) - 2019-08-13 | Yes: 3.1. Произведена запись в журнал входного контроля материалов и конструкций. в т.ч. указаны сопроводительные документы и паспорта качества на арматурный каркас. (п.5.16.8 СП 70.13330.2012; п.6.1 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-08-13 | Yes: 3.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на армирование. акт на монтаж ограничителей. (п.3.5 СП 70.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-08-13 | Yes: Нормативная документация: ГОСТ 10922-2012; СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции (ВЧУ) - 2019-08-13 | Yes: 1.1. Наличие РД и ППР. допущенных в производство работ. Работы ведутся в соответствии с ППР и Технологической картой. (п.15.5.5 СП 50-102-2003) (ВЧУ) - 2019-08-13 | Yes: 1.2. При производстве работ веделся регулярный отбор проб глинистого раствора с заполнением журнала. Приготовленный глинистый раствор удовлетворяет требованиям. (п.14.1.9. Таблица 14.2 СП 45.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-08-13 | Yes: 1.3. При разработке грунта глинистый раствор в выработке поддерживается на уровне не ниже 50 см от верха форшахты. (п. 14.1.19 СП 45.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-08-13 | Yes: 1.4. Фактические геометрические параметры траншеи проверены через каждые 10 метров по длине и соответствуют проектным требованиям. Отклонения в пределах нормативных допусков (ВЧУ) - 2019-08-13 | Yes: 1.5. Врезка межсекционных ограничителей произведена в сооветствии нормативными требованиями (п. 14.3.6 СП 45.13330.2012). Верх ограничителя надежно закреплен (ВЧУ) - 2019-08-13 | Yes: 2.1. Произведена запись в общий журнал работ (п.15.5.5 СП 70.13330) (ВЧУ) - 2019-08-13 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (ВЧУ) - 2019-08-13 | [13 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Траншея Зах.39 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на авг. 13, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
54 | Усиление Тела Фундамента Цементацией В/О 23-27/К-Р | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-04-29 15:28 | 2019-04-29 15:28 | 2019-04-29 15:33 |  | 2019-04-29 15:33 | п2.13_усиление_тела_фундамента_цементацией |  |  | Yes: 1. При производстве работ использовались материалы, прошедший входной контроль (ВЧУ) - 2019-04-29 | Yes: 2. Количество свай и их фактическое положение соответствует проекту (ВЧУ) - 2019-04-29 | N/A: 3. Качество тампоновки скважины соответсвует проекту (ВЧУ) - 2019-04-29 | N/A: 4. Наличие полного комплекта исполнительной документации, включая акты освидетельствования скрытых работ (РСП) - 2019-04-29 | [27 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Усиление Тела Фундамента Цементацией В/О 23-27/К-Р | Владимир Чугунов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на апр. 29, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
55 | Усиление Тела Фундамента Цементацией В/О 19-19/2/К-П | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 01_1-ый этаж | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-04-29 15:33 | 2019-04-29 15:33 | 2019-04-29 15:36 |  | 2019-04-29 15:36 | п2.13_усиление_тела_фундамента_цементацией |  |  | Yes: 1. При производстве работ использовались материалы, прошедший входной контроль (ВЧУ) - 2019-04-29 | Yes: 2. Количество свай и их фактическое положение соответствует проекту (ВЧУ) - 2019-04-29 | N/A: 3. Качество тампоновки скважины соответсвует проекту (ВЧУ) - 2019-04-29 | N/A: 4. Наличие полного комплекта исполнительной документации, включая акты освидетельствования скрытых работ (ВЧУ) - 2019-04-29 | [27 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Усиление Тела Фундамента Цементацией В/О 19-19/2/К-П | Владимир Чугунов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на апр. 29, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
56 | Усиление Тела Фундамента Цементацией В/О 23-27/А-И | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 00_-1 этаж | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-04-29 15:36 | 2019-04-30 14:56 | 2019-04-30 14:56 |  | 2019-04-30 14:56 | п2.13_усиление_тела_фундамента_цементацией |  |  | Yes: 1. При производстве работ использовались материалы, прошедший входной контроль (ВЧУ) - 2019-04-29 | Yes: 2. Количество свай и их фактическое положение соответствует проекту (ВЧУ) - 2019-04-29 | N/A: 3. Качество тампоновки скважины соответсвует проекту (ВЧУ) - 2019-04-29 | N/A: 4. Наличие полного комплекта исполнительной документации, включая акты освидетельствования скрытых работ (ВЧУ) - 2019-04-29 | [27 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Усиление Тела Фундамента Цементацией В/О 23-27/А-И | Владимир Чугунов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на апр. 29, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
359 | Арматурный Каркас Зах.39 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-08-14 13:58 | 2019-08-14 13:59 | 2019-08-14 14:01 |  | 2019-08-14 14:01 | п1.7_свг._армирование |  |  | Yes: 1.1. Армокаркасы. используемые при армировании. соответствуют РД и прошли входной контроль (ВЧУ) - 2019-08-14 | Yes: 1.2. Документы о качестве арматурных каркасов предоставлены. (п.6.33 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-08-14 | Yes: 1.3. Аттестация у исполнителей и руководителя сварочных работ подтверждена. (пп.3.23. 10.1.1. 10.1.3 СП 70.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-08-14 | Yes: 1.4. Каркас удовлетворяет требованиям проекта и норм. отсутствуют загрязнения. недопустимая ржавчина. Отклонение от проектного положения по глубине не более +/-50мм. (ВЧУ) - 2019-08-14 | N/A: 1.5. Составлен акт/протокол визуального осмотра и измерений каркаса (партии) и его сварных соединений. составленный аккредитованной испытательной лабораторией. (п.5.16.22 СП 70.13330; пп. 6.14. 6.16. 6.24 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-08-14 | Yes: 2.1. Необходимые по проекту каркасы оборудованы инклинометрическими датчиками (арматурные каркасы с индексом "И") (ВЧУ) - 2019-08-14 | Yes: 2.2. Закладные детали установлены в проектное положение. выверены. исполнительная схема составлена (ВЧУ) - 2019-08-14 | Yes: 2.3. Закладные детали крепятся к продольной арматуре каркаса двойной вязальной проволокой 0.8-1мм/ к фиксатору защитного слоя сваркой (ВЧУ) - 2019-08-14 | Yes: 3.1. Произведена запись в журнал входного контроля материалов и конструкций. в т.ч. указаны сопроводительные документы и паспорта качества на арматурный каркас. (п.5.16.8 СП 70.13330.2012; п.6.1 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-08-14 | Yes: 3.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на армирование. акт на монтаж ограничителей. (п.3.5 СП 70.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-08-14 | Yes: Нормативная документация: ГОСТ 10922-2012; СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции (ВЧУ) - 2019-08-14 | [20 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Арматурный Каркас Зах.39 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на авг. 14, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
362 | Бетонирование Зах.39 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-08-14 18:39 | 2019-08-14 18:40 | 2019-08-14 18:41 |  | 2019-08-14 18:41 | п1.8_свг._бетонирование |  |  | Yes: 1.1. Бетонирование производится бетоном, соответствующим проектным требованиям, прошедшим входной контроль (ВЧУ) - 2019-08-14 | Yes: 1.2. Бетонирование захватки произведено непрерывно с двум бетонных труб в соответствии с технологичекими требованиями (ВЧУ) - 2019-08-14 | Yes: 1.3. Укладка бетона в выработку произведена не позже 8ч после окончания разработки грунта и не позже 4ч после опускания в выработку арматурного каркаса. (ВЧУ) - 2019-08-14 | N/A: 1.4. Демонтаж межсекционных ограничителей из захваток выполнен через 5-6 ч после окончания бетонирования (ВЧУ) - 2019-08-14 | Yes: 1.5. Бетонирование выполнено до момента поднятия уровня чистой смеси до проектной отметки. (ВЧУ) - 2019-08-14 | Yes: 1.6. Контрольные образцы бетонной смеси изготовлены в количестве не менее 6 шт. на партию бетона (ВЧУ) - 2019-08-14 | Yes: 2.1. Произведены записи в общем журнале работ (Раздел 3, раздел 6) по бетонированию, указаны результаты операционного контроля. (ВЧУ) - 2019-08-14 | Yes: 2.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на бетонирование захватки СВГ. (ВЧУ) - 2019-08-14 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (ВЧУ) - 2019-08-14 | [22 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетонирование Зах.39 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на авг. 14, 2019 | Владимир Чугунов: Проверенное задание
177 | Усиление Фундамента Цементацией В/О 13/3/С-У | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | УФ усиление фундаментов цементацией-2 | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-06-28 10:08 | 2019-06-28 10:08 | 2019-06-28 10:12 |  | 2019-06-28 10:12 | [34 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июн. 28, 2019 | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Усиление Фундамента Цементацией В/О 13/3/С-У | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
176 | Усиление Тела Фундаментов Цементацией В/О 36-27/К-Л | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | УФ усиление фундаментов цементацией-2 | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-06-28 10:05 | 2019-06-28 10:07 | 2019-06-28 10:08 |  | 2019-06-28 10:08 | [34 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Усиление Тела Фундаментов Цементацией В/О 36-27/К-Л | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июн. 28, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
181 | Приёмка Бетонных Ограничителей | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-06-29 | 2019-07-18 | Форшахта | 0 | 0 | СВГ_Устройство форшахты |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-06-29 10:52 | 2019-06-29 10:49 | 2019-06-29 10:50 |  | 2019-07-24 16:16 | п_2.3_бетонирование_фундамента |  |  | Yes: 2,1 Отклонение линий плоскостей пересечения от вертикали или проектного наклона на всю высоту не более 20 мм (ВЧУ) - 2019-06-29 | Yes: 2,2 Отклонение горизонтальных плоскостей на всю длину выверяемого участка не более 20 мм (ВЧУ) - 2019-06-29 | Yes: 2,3 Местные неровности поверхности бетона при проверке двухметровой рейкой не более 5 мм (ВЧУ) - 2019-06-29 | Yes: 2,4 Отклонение отметок поверхностей и закладных изделий, служащих опорами для металлических или сборных железобетонных колонн и других сборных элементов не более 5 мм (ВЧУ) - 2019-06-29 | Yes: 2,5 Размер поперечного сечения - +6 мм, -3 мм (ВЧУ) - 2019-06-29 | Yes: 2,6 Минимальная прочность бетона при распалубке фундамента соответствует проектным требованиям (ВЧУ) - 2019-06-29 | N/A: 3,1 Наличие исполнительной геодезической схемы (ВЧУ) - 2019-06-29 | No: 3,2 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (ВЧУ) - 2019-06-29 | No: 3,3 Наличие положительного заключения строительной лаборатории (качество бетона по прочности, морозостойкости, водонепроницаемости) (ВЧУ) - 2019-06-29 | Yes: 3,4 Наличие записи в журнале бетонных работ (ВЧУ) - 2019-06-29 | Yes: 3,5 Наличие записи в журнале производства работ (ВЧУ) - 2019-06-29 | [20 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Приёмка Бетонных Ограничителей | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июн. 29, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Проверенное задание | Роман Кузьмин: Изменена дата завершения на 18.07.2019
480 | Арматурный Каркас Зах.28 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-16 11:13 | 2019-09-16 11:15 | 2019-09-16 14:19 |  | 2019-09-16 14:19 | п1.7_свг._армирование |  |  | Yes: 1.1. Армокаркасы. используемые при армировании. соответствуют РД и прошли входной контроль (ВЧУ) - 2019-09-16 | Yes: 1.2. Документы о качестве арматурных каркасов предоставлены. (п.6.33 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-09-16 | Yes: 1.3. Аттестация у исполнителей и руководителя сварочных работ подтверждена. (пп.3.23. 10.1.1. 10.1.3 СП 70.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-09-16 | Yes: 1.4. Каркас удовлетворяет требованиям проекта и норм. отсутствуют загрязнения. недопустимая ржавчина. Отклонение от проектного положения по глубине не более +/-50мм. (ВЧУ) - 2019-09-16 | Yes: 1.5. Составлен акт/протокол визуального осмотра и измерений каркаса (партии) и его сварных соединений. составленный аккредитованной испытательной лабораторией. (п.5.16.22 СП 70.13330; пп. 6.14. 6.16. 6.24 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-09-16 | Yes: 2.1. Необходимые по проекту каркасы оборудованы инклинометрическими датчиками (арматурные каркасы с индексом "И") (ВЧУ) - 2019-09-16 | Yes: 2.2. Закладные детали установлены в проектное положение. выверены. исполнительная схема составлена (ВЧУ) - 2019-09-16 | N/A: 2.3. Закладные детали крепятся к продольной арматуре каркаса двойной вязальной проволокой 0.8-1мм/ к фиксатору защитного слоя сваркой (ВЧУ) - 2019-09-16 | Yes: 3.1. Произведена запись в журнал входного контроля материалов и конструкций. в т.ч. указаны сопроводительные документы и паспорта качества на арматурный каркас. (п.5.16.8 СП 70.13330.2012; п.6.1 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-09-16 | Yes: 3.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на армирование. акт на монтаж ограничителей. (п.3.5 СП 70.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-09-16 | Yes: Нормативная документация: ГОСТ 10922-2012; СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции (ВЧУ) - 2019-09-16 | [20 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Арматурный Каркас Зах.28 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 16, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
281 | Контроль Глубины Траншеи Зах.36 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-07-21 | 2019-07-21 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-22 09:23 | 2019-07-22 09:21 | 2019-07-22 09:23 |  | 2019-07-22 09:25 | [34 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Контроль Траншеи Зах.36 | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Контроль Глубины Траншеи Зах.36 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июл. 21, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
370 | Арматурный Каркас Зах.31 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-08-18 | 2019-08-18 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-08-18 10:29 | 2019-08-18 10:29 | 2019-08-18 11:22 |  | 2019-08-18 11:22 | п1.7_свг._армирование |  |  | Yes: 1.1. Армокаркасы. используемые при армировании. соответствуют РД и прошли входной контроль (ВЧУ) - 2019-08-18 | Yes: 1.2. Документы о качестве арматурных каркасов предоставлены. (п.6.33 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-08-18 | Yes: 1.3. Аттестация у исполнителей и руководителя сварочных работ подтверждена. (пп.3.23. 10.1.1. 10.1.3 СП 70.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-08-18 | Yes: 1.4. Каркас удовлетворяет требованиям проекта и норм. отсутствуют загрязнения. недопустимая ржавчина. Отклонение от проектного положения по глубине не более +/-50мм. (ВЧУ) - 2019-08-18 | Yes: 1.5. Составлен акт/протокол визуального осмотра и измерений каркаса (партии) и его сварных соединений. составленный аккредитованной испытательной лабораторией. (п.5.16.22 СП 70.13330; пп. 6.14. 6.16. 6.24 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-08-18 | Yes: 2.1. Необходимые по проекту каркасы оборудованы инклинометрическими датчиками (арматурные каркасы с индексом "И") (ВЧУ) - 2019-08-18 | Yes: 2.2. Закладные детали установлены в проектное положение. выверены. исполнительная схема составлена (ВЧУ) - 2019-08-18 | Yes: 2.3. Закладные детали крепятся к продольной арматуре каркаса двойной вязальной проволокой 0.8-1мм/ к фиксатору защитного слоя сваркой (ВЧУ) - 2019-08-18 | Yes: 3.1. Произведена запись в журнал входного контроля материалов и конструкций. в т.ч. указаны сопроводительные документы и паспорта качества на арматурный каркас. (п.5.16.8 СП 70.13330.2012; п.6.1 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-08-18 | Yes: 3.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на армирование. акт на монтаж ограничителей. (п.3.5 СП 70.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-08-18 | Yes: Нормативная документация: ГОСТ 10922-2012; СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции (ВЧУ) - 2019-08-18 | [20 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Арматурный Каркас Зах.31 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на авг. 18, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
371 | Траншея Зах.31 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-08-18 | 2019-08-18 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-08-18 10:33 | 2019-08-18 10:33 | 2019-08-18 10:34 |  | 2019-08-18 10:34 | п1.6_свг._устройство_траншеи |  |  | Yes: 1.1. Наличие РД и ППР. допущенных в производство работ. Работы ведутся в соответствии с ППР и Технологической картой. (п.15.5.5 СП 50-102-2003) (ВЧУ) - 2019-08-18 | Yes: 1.2. При производстве работ веделся регулярный отбор проб глинистого раствора с заполнением журнала. Приготовленный глинистый раствор удовлетворяет требованиям. (п.14.1.9. Таблица 14.2 СП 45.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-08-18 | Yes: 1.3. При разработке грунта глинистый раствор в выработке поддерживается на уровне не ниже 50 см от верха форшахты. (п. 14.1.19 СП 45.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-08-18 | Yes: 1.4. Фактические геометрические параметры траншеи проверены через каждые 10 метров по длине и соответствуют проектным требованиям. Отклонения в пределах нормативных допусков (ВЧУ) - 2019-08-18 | Yes: 1.5. Врезка межсекционных ограничителей произведена в сооветствии нормативными требованиями (п. 14.3.6 СП 45.13330.2012). Верх ограничителя надежно закреплен (ВЧУ) - 2019-08-18 | Yes: 2.1. Произведена запись в общий журнал работ (п.15.5.5 СП 70.13330) (ВЧУ) - 2019-08-18 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (ВЧУ) - 2019-08-18 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Траншея Зах.31 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на авг. 18, 2019 | Владимир Чугунов: Проверенное задание
373 | Бетонирование Зах.31 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-08-18 | 2019-08-18 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-08-18 21:26 | 2019-08-18 21:26 | 2019-08-18 21:28 |  | 2019-08-18 21:28 | п1.8_свг._бетонирование |  |  | Yes: 1.1. Бетонирование производится бетоном, соответствующим проектным требованиям, прошедшим входной контроль (ВЧУ) - 2019-08-18 | Yes: 1.2. Бетонирование захватки произведено непрерывно с двум бетонных труб в соответствии с технологичекими требованиями (ВЧУ) - 2019-08-18 | Yes: 1.3. Укладка бетона в выработку произведена не позже 8ч после окончания разработки грунта и не позже 4ч после опускания в выработку арматурного каркаса. (ВЧУ) - 2019-08-18 | N/A: 1.4. Демонтаж межсекционных ограничителей из захваток выполнен через 5-6 ч после окончания бетонирования (ВЧУ) - 2019-08-18 | Yes: 1.5. Бетонирование выполнено до момента поднятия уровня чистой смеси до проектной отметки. (ВЧУ) - 2019-08-18 | Yes: 1.6. Контрольные образцы бетонной смеси изготовлены в количестве не менее 6 шт. на партию бетона (ВЧУ) - 2019-08-18 | Yes: 2.1. Произведены записи в общем журнале работ (Раздел 3, раздел 6) по бетонированию, указаны результаты операционного контроля. (ВЧУ) - 2019-08-18 | N/A: 2.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на бетонирование захватки СВГ. (ВЧУ) - 2019-08-18 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (ВЧУ) - 2019-08-18 | [22 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетонирование Зах.31 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на авг. 18, 2019 | Владимир Чугунов: Проверенное задание
375 | Арматурный Каркас БО 2 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-08-19 16:18 | 2019-08-19 16:18 | 2019-08-19 18:02 |  | 2019-08-19 18:02 | п1.7_свг._армирование |  |  | Yes: 1.1. Армокаркасы. используемые при армировании. соответствуют РД и прошли входной контроль (ВЧУ) - 2019-08-19 | Yes: 1.2. Документы о качестве арматурных каркасов предоставлены. (п.6.33 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-08-19 | Yes: 1.3. Аттестация у исполнителей и руководителя сварочных работ подтверждена. (пп.3.23. 10.1.1. 10.1.3 СП 70.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-08-19 | Yes: 1.4. Каркас удовлетворяет требованиям проекта и норм. отсутствуют загрязнения. недопустимая ржавчина. Отклонение от проектного положения по глубине не более +/-50мм. (ВЧУ) - 2019-08-19 | No: 1.5. Составлен акт/протокол визуального осмотра и измерений каркаса (партии) и его сварных соединений. составленный аккредитованной испытательной лабораторией. (п.5.16.22 СП 70.13330; пп. 6.14. 6.16. 6.24 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-08-19 | Yes: 2.1. Необходимые по проекту каркасы оборудованы инклинометрическими датчиками (арматурные каркасы с индексом "И") (ВЧУ) - 2019-08-19 | Yes: 2.2. Закладные детали установлены в проектное положение. выверены. исполнительная схема составлена (ВЧУ) - 2019-08-19 | Yes: 2.3. Закладные детали крепятся к продольной арматуре каркаса двойной вязальной проволокой 0.8-1мм/ к фиксатору защитного слоя сваркой (ВЧУ) - 2019-08-19 | Yes: 3.1. Произведена запись в журнал входного контроля материалов и конструкций. в т.ч. указаны сопроводительные документы и паспорта качества на арматурный каркас. (п.5.16.8 СП 70.13330.2012; п.6.1 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-08-19 | No: 3.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на армирование. акт на монтаж ограничителей. (п.3.5 СП 70.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-08-19 | Yes: Нормативная документация: ГОСТ 10922-2012; СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции (ВЧУ) - 2019-08-19 | [20 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Арматурный Каркас БО 2 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на авг. 19, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
377 | Траншея Зах. 30 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-08-19 18:02 | 2019-08-19 18:03 | 2019-08-19 18:04 |  | 2019-08-19 18:04 | п1.6_свг._устройство_траншеи |  |  | Yes: 1.1. Наличие РД и ППР. допущенных в производство работ. Работы ведутся в соответствии с ППР и Технологической картой. (п.15.5.5 СП 50-102-2003) (ВЧУ) - 2019-08-19 | Yes: 1.2. При производстве работ веделся регулярный отбор проб глинистого раствора с заполнением журнала. Приготовленный глинистый раствор удовлетворяет требованиям. (п.14.1.9. Таблица 14.2 СП 45.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-08-19 | Yes: 1.3. При разработке грунта глинистый раствор в выработке поддерживается на уровне не ниже 50 см от верха форшахты. (п. 14.1.19 СП 45.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-08-19 | Yes: 1.4. Фактические геометрические параметры траншеи проверены через каждые 10 метров по длине и соответствуют проектным требованиям. Отклонения в пределах нормативных допусков (ВЧУ) - 2019-08-19 | Yes: 1.5. Врезка межсекционных ограничителей произведена в сооветствии нормативными требованиями (п. 14.3.6 СП 45.13330.2012). Верх ограничителя надежно закреплен (ВЧУ) - 2019-08-19 | Yes: 2.1. Произведена запись в общий журнал работ (п.15.5.5 СП 70.13330) (ВЧУ) - 2019-08-19 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (ВЧУ) - 2019-08-19 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Траншея Зах. 30 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на авг. 19, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
483 | Траншея Зах.17 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-17 12:38 | 2019-09-17 12:38 | 2019-09-17 12:39 |  | 2019-09-17 12:39 | п1.6_свг._устройство_траншеи |  |  | Yes: 1.1. Наличие РД и ППР. допущенных в производство работ. Работы ведутся в соответствии с ППР и Технологической картой. (п.15.5.5 СП 50-102-2003) (ВЧУ) - 2019-09-17 | Yes: 1.2. При производстве работ веделся регулярный отбор проб глинистого раствора с заполнением журнала. Приготовленный глинистый раствор удовлетворяет требованиям. (п.14.1.9. Таблица 14.2 СП 45.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-09-17 | Yes: 1.3. При разработке грунта глинистый раствор в выработке поддерживается на уровне не ниже 50 см от верха форшахты. (п. 14.1.19 СП 45.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-09-17 | Yes: 1.4. Фактические геометрические параметры траншеи проверены через каждые 10 метров по длине и соответствуют проектным требованиям. Отклонения в пределах нормативных допусков (ВЧУ) - 2019-09-17 | N/A: 1.5. Врезка межсекционных ограничителей произведена в сооветствии нормативными требованиями (п. 14.3.6 СП 45.13330.2012). Верх ограничителя надежно закреплен (ВЧУ) - 2019-09-17 | Yes: 2.1. Произведена запись в общий журнал работ (п.15.5.5 СП 70.13330) (ВЧУ) - 2019-09-17 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (ВЧУ) - 2019-09-17 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Траншея Зах.17 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 17, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
490 | Арматурный Каркас Зах.17 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-17 18:03 | 2019-09-17 19:07 | 2019-09-17 20:35 |  | 2019-09-17 20:35 | п1.7_свг._армирование |  |  | Yes: 1.1. Армокаркасы. используемые при армировании. соответствуют РД и прошли входной контроль (ВЧУ) - 2019-09-17 | Yes: 1.2. Документы о качестве арматурных каркасов предоставлены. (п.6.33 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-09-17 | Yes: 1.3. Аттестация у исполнителей и руководителя сварочных работ подтверждена. (пп.3.23. 10.1.1. 10.1.3 СП 70.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-09-17 | Yes: 1.4. Каркас удовлетворяет требованиям проекта и норм. отсутствуют загрязнения. недопустимая ржавчина. Отклонение от проектного положения по глубине не более +/-50мм. (ВЧУ) - 2019-09-17 | Yes: 1.5. Составлен акт/протокол визуального осмотра и измерений каркаса (партии) и его сварных соединений. составленный аккредитованной испытательной лабораторией. (п.5.16.22 СП 70.13330; пп. 6.14. 6.16. 6.24 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-09-17 | Yes: 2.1. Необходимые по проекту каркасы оборудованы инклинометрическими датчиками (арматурные каркасы с индексом "И") (ВЧУ) - 2019-09-17 | Yes: 2.2. Закладные детали установлены в проектное положение. выверены. исполнительная схема составлена (ВЧУ) - 2019-09-17 | Yes: 2.3. Закладные детали крепятся к продольной арматуре каркаса двойной вязальной проволокой 0.8-1мм/ к фиксатору защитного слоя сваркой (ВЧУ) - 2019-09-17 | Yes: 3.1. Произведена запись в журнал входного контроля материалов и конструкций. в т.ч. указаны сопроводительные документы и паспорта качества на арматурный каркас. (п.5.16.8 СП 70.13330.2012; п.6.1 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-09-17 | Yes: 3.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на армирование. акт на монтаж ограничителей. (п.3.5 СП 70.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-09-17 | Yes: Нормативная документация: ГОСТ 10922-2012; СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции (ВЧУ) - 2019-09-17 | [20 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Арматурный Каркас Зах.17 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 17, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Проверенное задание
378 | Арматурный Каркас Зах.30 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-08-20 11:54 | 2019-08-20 10:52 | 2019-08-20 11:53 |  | 2019-08-20 11:54 | п1.7_свг._армирование |  |  | Yes: 1.1. Армокаркасы. используемые при армировании. соответствуют РД и прошли входной контроль (ВЧУ) - 2019-08-20 | Yes: 1.2. Документы о качестве арматурных каркасов предоставлены. (п.6.33 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-08-20 | Yes: 1.3. Аттестация у исполнителей и руководителя сварочных работ подтверждена. (пп.3.23. 10.1.1. 10.1.3 СП 70.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-08-20 | Yes: 1.4. Каркас удовлетворяет требованиям проекта и норм. отсутствуют загрязнения. недопустимая ржавчина. Отклонение от проектного положения по глубине не более +/-50мм. (ВЧУ) - 2019-08-20 | Yes: 1.5. Составлен акт/протокол визуального осмотра и измерений каркаса (партии) и его сварных соединений. составленный аккредитованной испытательной лабораторией. (п.5.16.22 СП 70.13330; пп. 6.14. 6.16. 6.24 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-08-20 | Yes: 2.1. Необходимые по проекту каркасы оборудованы инклинометрическими датчиками (арматурные каркасы с индексом "И") (ВЧУ) - 2019-08-20 | Yes: 2.2. Закладные детали установлены в проектное положение. выверены. исполнительная схема составлена (ВЧУ) - 2019-08-20 | Yes: 2.3. Закладные детали крепятся к продольной арматуре каркаса двойной вязальной проволокой 0.8-1мм/ к фиксатору защитного слоя сваркой (ВЧУ) - 2019-08-20 | Yes: 3.1. Произведена запись в журнал входного контроля материалов и конструкций. в т.ч. указаны сопроводительные документы и паспорта качества на арматурный каркас. (п.5.16.8 СП 70.13330.2012; п.6.1 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-08-20 | No: 3.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на армирование. акт на монтаж ограничителей. (п.3.5 СП 70.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-08-20 | Yes: Нормативная документация: ГОСТ 10922-2012; СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции (ВЧУ) - 2019-08-20 | [20 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Арматурный Каркас Зах.30 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на авг. 20, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
493 | Траншея Зах.16 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-18 14:28 | 2019-09-18 16:26 | 2019-09-18 16:29 |  | 2019-09-18 14:32 | п1.6_свг._устройство_траншеи |  |  | Yes: 1.1. Наличие РД и ППР. допущенных в производство работ. Работы ведутся в соответствии с ППР и Технологической картой. (п.15.5.5 СП 50-102-2003) (ВЧУ) - 2019-09-18 | Yes: 1.2. При производстве работ веделся регулярный отбор проб глинистого раствора с заполнением журнала. Приготовленный глинистый раствор удовлетворяет требованиям. (п.14.1.9. Таблица 14.2 СП 45.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-09-18 | Yes: 1.3. При разработке грунта глинистый раствор в выработке поддерживается на уровне не ниже 50 см от верха форшахты. (п. 14.1.19 СП 45.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-09-18 | Yes: 1.4. Фактические геометрические параметры траншеи проверены через каждые 10 метров по длине и соответствуют проектным требованиям. Отклонения в пределах нормативных допусков (ВЧУ) - 2019-09-18 | N/A: 1.5. Врезка межсекционных ограничителей произведена в сооветствии нормативными требованиями (п. 14.3.6 СП 45.13330.2012). Верх ограничителя надежно закреплен (ВЧУ) - 2019-09-18 | Yes: 2.1. Произведена запись в общий журнал работ (п.15.5.5 СП 70.13330) (ВЧУ) - 2019-09-18 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (ВЧУ) - 2019-09-18 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Траншея Зах.16 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 18, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
316 | Контроль Глубины И Угла Скважины Усиления Фундаментов Цементацией В/О 19/1-21/1/Т-У | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-07-27 | 2019-07-27 | УФ усиление фундаментов цементацией-1 | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-30 15:25 | 2019-07-27 12:26 | 2019-07-27 12:30 |  | 2019-07-30 17:01 | п2.13_усиление_тела_фундамента_цементацией |  |  | Yes: 1. При производстве работ использовались материалы, прошедший входной контроль (ВЧУ) - 2019-07-27 | Yes: 2. Количество скважин и их фактическое положение соответствует проекту (ВЧУ) - 2019-07-27 | Yes: 3. Качество тампоновки скважины соответсвует проекту (ВЧУ) - 2019-07-27 | Yes: 4. Наличие полного комплекта исполнительной документации, включая акты освидетельствования скрытых работ (ВЧУ) - 2019-07-27 | [27 empty] | Владимир Чугунов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Контроль Глубины И Угла Скважины Усиления Фундаментов Цементацией В/О 19/1-21/1/Т-У | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июл. 27, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Удалено фото | Владимир Чугунов: Проверенное задание
319 | Усиление Оснований Фундаментов 24-25/У | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-07-27 | 2019-07-27 | 03_2019_Р_УФ-3 усиление грунтов основания изм.1.1 4 | 0 | 0 | УФ_ Закрепление грунтов основания под подошвой фундаментов |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-07-30 17:01 | 2019-07-27 12:31 | 2019-07-27 12:32 |  | 2019-07-30 17:01 | п2.14_закрепление_грунтов_оснований_под_подошвой_фундаментов |  |  | Yes: 1. При производстве работ использовались материалы, прошедший входной контроль (ВЧУ) - 2019-07-27 | Yes: 2. Количество скважин и их фактическое положение соответствует проекту (ВЧУ) - 2019-07-27 | N/A: 3. Качество тампоновки скважины соответсвует проекту (ВЧУ) - 2019-07-27 | Yes: 4. Выполнен геодезический контроль фактического положения скважин. Положения скважин соответствует проекту (ВЧУ) - 2019-07-27 | Yes: 5. Наличие полного комплекта исполнительной документации, включая акты освидетельствования скрытых работ (ВЧУ) - 2019-07-27 | [26 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Усиление Оснований Фундаментов 24-25/У | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июл. 27, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
496 | Армирование СВГ Зах.16 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-18 16:42 | 2019-09-18 16:43 | 2019-09-18 17:26 |  | 2019-09-18 17:26 | п1.7_свг._армирование |  |  | Yes: 1.1. Армокаркасы. используемые при армировании. соответствуют РД и прошли входной контроль (ВЧУ) - 2019-09-18 | Yes: 1.2. Документы о качестве арматурных каркасов предоставлены. (п.6.33 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-09-18 | Yes: 1.3. Аттестация у исполнителей и руководителя сварочных работ подтверждена. (пп.3.23. 10.1.1. 10.1.3 СП 70.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-09-18 | Yes: 1.4. Каркас удовлетворяет требованиям проекта и норм. отсутствуют загрязнения. недопустимая ржавчина. Отклонение от проектного положения по глубине не более +/-50мм. (ВЧУ) - 2019-09-18 | Yes: 1.5. Составлен акт/протокол визуального осмотра и измерений каркаса (партии) и его сварных соединений. составленный аккредитованной испытательной лабораторией. (п.5.16.22 СП 70.13330; пп. 6.14. 6.16. 6.24 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-09-18 | Yes: 2.1. Необходимые по проекту каркасы оборудованы инклинометрическими датчиками (арматурные каркасы с индексом "И") (ВЧУ) - 2019-09-18 | Yes: 2.2. Закладные детали установлены в проектное положение. выверены. исполнительная схема составлена (ВЧУ) - 2019-09-18 | Yes: 2.3. Закладные детали крепятся к продольной арматуре каркаса двойной вязальной проволокой 0.8-1мм/ к фиксатору защитного слоя сваркой (ВЧУ) - 2019-09-18 | Yes: 3.1. Произведена запись в журнал входного контроля материалов и конструкций. в т.ч. указаны сопроводительные документы и паспорта качества на арматурный каркас. (п.5.16.8 СП 70.13330.2012; п.6.1 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-09-18 | Yes: 3.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на армирование. акт на монтаж ограничителей. (п.3.5 СП 70.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-09-18 | Yes: Нормативная документация: ГОСТ 10922-2012; СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции (ВЧУ) - 2019-09-18 | [20 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Армирование СВГ Зах.16 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 18, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
384 | Траншея Зах.29 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-08-22 13:58 | 2019-08-22 13:59 | 2019-08-22 14:00 |  | 2019-08-22 14:00 | п1.6_свг._устройство_траншеи |  |  | Yes: 1.1. Наличие РД и ППР. допущенных в производство работ. Работы ведутся в соответствии с ППР и Технологической картой. (п.15.5.5 СП 50-102-2003) (ВЧУ) - 2019-08-22 | Yes: 1.2. При производстве работ веделся регулярный отбор проб глинистого раствора с заполнением журнала. Приготовленный глинистый раствор удовлетворяет требованиям. (п.14.1.9. Таблица 14.2 СП 45.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-08-22 | Yes: 1.3. При разработке грунта глинистый раствор в выработке поддерживается на уровне не ниже 50 см от верха форшахты. (п. 14.1.19 СП 45.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-08-22 | Yes: 1.4. Фактические геометрические параметры траншеи проверены через каждые 10 метров по длине и соответствуют проектным требованиям. Отклонения в пределах нормативных допусков (ВЧУ) - 2019-08-22 | N/A: 1.5. Врезка межсекционных ограничителей произведена в сооветствии нормативными требованиями (п. 14.3.6 СП 45.13330.2012). Верх ограничителя надежно закреплен (ВЧУ) - 2019-08-22 | Yes: 2.1. Произведена запись в общий журнал работ (п.15.5.5 СП 70.13330) (ВЧУ) - 2019-08-22 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (ВЧУ) - 2019-08-22 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Траншея Зах.29 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на авг. 22, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Проверенное задание
385 | Арматурный Каркас Зах.29 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-08-22 14:00 | 2019-08-22 14:00 | 2019-08-22 14:03 |  | 2019-08-22 14:03 | п1.7_свг._армирование |  |  | Yes: 1.1. Армокаркасы. используемые при армировании. соответствуют РД и прошли входной контроль (ВЧУ) - 2019-08-22 | Yes: 1.2. Документы о качестве арматурных каркасов предоставлены. (п.6.33 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-08-22 | Yes: 1.3. Аттестация у исполнителей и руководителя сварочных работ подтверждена. (пп.3.23. 10.1.1. 10.1.3 СП 70.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-08-22 | Yes: 1.4. Каркас удовлетворяет требованиям проекта и норм. отсутствуют загрязнения. недопустимая ржавчина. Отклонение от проектного положения по глубине не более +/-50мм. (ВЧУ) - 2019-08-22 | N/A: 1.5. Составлен акт/протокол визуального осмотра и измерений каркаса (партии) и его сварных соединений. составленный аккредитованной испытательной лабораторией. (п.5.16.22 СП 70.13330; пп. 6.14. 6.16. 6.24 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-08-22 | Yes: 2.1. Необходимые по проекту каркасы оборудованы инклинометрическими датчиками (арматурные каркасы с индексом "И") (ВЧУ) - 2019-08-22 | Yes: 2.2. Закладные детали установлены в проектное положение. выверены. исполнительная схема составлена (ВЧУ) - 2019-08-22 | N/A: 2.3. Закладные детали крепятся к продольной арматуре каркаса двойной вязальной проволокой 0.8-1мм/ к фиксатору защитного слоя сваркой (ВЧУ) - 2019-08-22 | Yes: 3.1. Произведена запись в журнал входного контроля материалов и конструкций. в т.ч. указаны сопроводительные документы и паспорта качества на арматурный каркас. (п.5.16.8 СП 70.13330.2012; п.6.1 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-08-22 | Yes: 3.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на армирование. акт на монтаж ограничителей. (п.3.5 СП 70.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-08-22 | Yes: Нормативная документация: ГОСТ 10922-2012; СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции (ВЧУ) - 2019-08-22 | [20 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Арматурный Каркас Зах.29 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на авг. 22, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
389 | Траншея Зах.18 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-08-24 | 2019-08-24 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-08-24 18:37 | 2019-08-24 18:37 | 2019-08-24 18:39 |  | 2019-08-24 18:39 | п1.6_свг._устройство_траншеи |  |  | Yes: 1.1. Наличие РД и ППР. допущенных в производство работ. Работы ведутся в соответствии с ППР и Технологической картой. (п.15.5.5 СП 50-102-2003) (ВЧУ) - 2019-08-24 | Yes: 1.2. При производстве работ веделся регулярный отбор проб глинистого раствора с заполнением журнала. Приготовленный глинистый раствор удовлетворяет требованиям. (п.14.1.9. Таблица 14.2 СП 45.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-08-24 | Yes: 1.3. При разработке грунта глинистый раствор в выработке поддерживается на уровне не ниже 50 см от верха форшахты. (п. 14.1.19 СП 45.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-08-24 | Yes: 1.4. Фактические геометрические параметры траншеи проверены через каждые 10 метров по длине и соответствуют проектным требованиям. Отклонения в пределах нормативных допусков (ВЧУ) - 2019-08-24 | Yes: 1.5. Врезка межсекционных ограничителей произведена в сооветствии нормативными требованиями (п. 14.3.6 СП 45.13330.2012). Верх ограничителя надежно закреплен (ВЧУ) - 2019-08-24 | Yes: 2.1. Произведена запись в общий журнал работ (п.15.5.5 СП 70.13330) (ВЧУ) - 2019-08-24 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (ВЧУ) - 2019-08-24 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Траншея Зах.18 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на авг. 24, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
388 | Арматурный Каркас БО 24. 5, 6 Входной Контроль Бетона | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-08-23 15:26 | 2019-08-23 15:27 | 2019-08-23 15:31 |  | 2019-08-23 15:31 | в2.3_бетон | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (ВЧУ) - 2019-08-23 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-08-23 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (ВЧУ) - 2019-08-23 | Yes: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (ВЧУ) - 2019-08-23 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (ВЧУ) - 2019-08-23 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (ВЧУ) - 2019-08-23 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (ВЧУ) - 2019-08-23 | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-08-23 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-08-23 | No: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-08-23 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-08-23 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-08-23 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-08-23 | [18 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Арматурный Каркас 24. 5, 6 | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Арматурный Каркас БО 24. 5, 6 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на авг. 23, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Удалено фото | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Арматурный Каркас БО 24. 5, 6 Входной Контроль Бетона | Владимир Чугунов: Проверенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение
415 | Траншея СВГ 21 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-01 13:50 | 2019-09-01 13:51 | 2019-09-01 13:52 |  | 2019-09-01 13:52 | п1.6_свг._устройство_траншеи |  |  | Yes: 1.1. Наличие РД и ППР. допущенных в производство работ. Работы ведутся в соответствии с ППР и Технологической картой. (п.15.5.5 СП 50-102-2003) (ВЧУ) - 2019-09-01 | Yes: 1.2. При производстве работ веделся регулярный отбор проб глинистого раствора с заполнением журнала. Приготовленный глинистый раствор удовлетворяет требованиям. (п.14.1.9. Таблица 14.2 СП 45.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-09-01 | Yes: 1.3. При разработке грунта глинистый раствор в выработке поддерживается на уровне не ниже 50 см от верха форшахты. (п. 14.1.19 СП 45.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-09-01 | Yes: 1.4. Фактические геометрические параметры траншеи проверены через каждые 10 метров по длине и соответствуют проектным требованиям. Отклонения в пределах нормативных допусков (ВЧУ) - 2019-09-01 | Yes: 1.5. Врезка межсекционных ограничителей произведена в сооветствии нормативными требованиями (п. 14.3.6 СП 45.13330.2012). Верх ограничителя надежно закреплен (ВЧУ) - 2019-09-01 | Yes: 2.1. Произведена запись в общий журнал работ (п.15.5.5 СП 70.13330) (ВЧУ) - 2019-09-01 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (ВЧУ) - 2019-09-01 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Траншея СВГ 21 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 1, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
501 | Траншея Зах.14 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-20 11:20 | 2019-09-20 11:21 | 2019-09-20 11:22 |  | 2019-09-20 11:22 | п1.6_свг._устройство_траншеи |  |  | Yes: 1.1. Наличие РД и ППР. допущенных в производство работ. Работы ведутся в соответствии с ППР и Технологической картой. (п.15.5.5 СП 50-102-2003) (ВЧУ) - 2019-09-20 | Yes: 1.2. При производстве работ веделся регулярный отбор проб глинистого раствора с заполнением журнала. Приготовленный глинистый раствор удовлетворяет требованиям. (п.14.1.9. Таблица 14.2 СП 45.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-09-20 | Yes: 1.3. При разработке грунта глинистый раствор в выработке поддерживается на уровне не ниже 50 см от верха форшахты. (п. 14.1.19 СП 45.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-09-20 | Yes: 1.4. Фактические геометрические параметры траншеи проверены через каждые 10 метров по длине и соответствуют проектным требованиям. Отклонения в пределах нормативных допусков (ВЧУ) - 2019-09-20 | Yes: 1.5. Врезка межсекционных ограничителей произведена в сооветствии нормативными требованиями (п. 14.3.6 СП 45.13330.2012). Верх ограничителя надежно закреплен (ВЧУ) - 2019-09-20 | Yes: 2.1. Произведена запись в общий журнал работ (п.15.5.5 СП 70.13330) (ВЧУ) - 2019-09-20 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (ВЧУ) - 2019-09-20 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Траншея Зах.14 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 20, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Удалено фото | Владимир Чугунов: Проверенное задание
347 | Траншея Зах.41 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-08-07 15:37 | 2019-08-07 15:38 | 2019-08-07 16:53 |  | 2019-08-07 16:53 | п1.6_свг._устройство_траншеи |  |  | Yes: 1.1. Наличие РД и ППР. допущенных в производство работ. Работы ведутся в соответствии с ППР и Технологической картой. (п.15.5.5 СП 50-102-2003) (ВЧУ) - 2019-08-07 | Yes: 1.2. При производстве работ веделся регулярный отбор проб глинистого раствора с заполнением журнала. Приготовленный глинистый раствор удовлетворяет требованиям. (п.14.1.9. Таблица 14.2 СП 45.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-08-07 | Yes: 1.3. При разработке грунта глинистый раствор в выработке поддерживается на уровне не ниже 50 см от верха форшахты. (п. 14.1.19 СП 45.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-08-07 | Yes: 1.4. Фактические геометрические параметры траншеи проверены через каждые 10 метров по длине и соответствуют проектным требованиям. Отклонения в пределах нормативных допусков (ВЧУ) - 2019-08-07 | Yes: 1.5. Врезка межсекционных ограничителей произведена в сооветствии нормативными требованиями (п. 14.3.6 СП 45.13330.2012). Верх ограничителя надежно закреплен (ВЧУ) - 2019-08-07 | Yes: 2.1. Произведена запись в общий журнал работ (п.15.5.5 СП 70.13330) (ВЧУ) - 2019-08-07 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (ВЧУ) - 2019-08-07 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Траншея Зах.41 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на авг. 7, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
507 | Армирование СВГ Зах.13 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-21 | 2019-09-21 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-21 16:27 | 2019-09-21 16:27 | 2019-09-21 16:30 |  | 2019-09-21 16:30 | п1.7_свг._армирование |  |  | Yes: 1.1. Армокаркасы. используемые при армировании. соответствуют РД и прошли входной контроль (ВЧУ) - 2019-09-21 | Yes: 1.2. Документы о качестве арматурных каркасов предоставлены. (п.6.33 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-09-21 | Yes: 1.3. Аттестация у исполнителей и руководителя сварочных работ подтверждена. (пп.3.23. 10.1.1. 10.1.3 СП 70.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-09-21 | Yes: 1.4. Каркас удовлетворяет требованиям проекта и норм. отсутствуют загрязнения. недопустимая ржавчина. Отклонение от проектного положения по глубине не более +/-50мм. (ВЧУ) - 2019-09-21 | Yes: 1.5. Составлен акт/протокол визуального осмотра и измерений каркаса (партии) и его сварных соединений. составленный аккредитованной испытательной лабораторией. (п.5.16.22 СП 70.13330; пп. 6.14. 6.16. 6.24 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-09-21 | Yes: 2.1. Необходимые по проекту каркасы оборудованы инклинометрическими датчиками (арматурные каркасы с индексом "И") (ВЧУ) - 2019-09-21 | Yes: 2.2. Закладные детали установлены в проектное положение. выверены. исполнительная схема составлена (ВЧУ) - 2019-09-21 | Yes: 2.3. Закладные детали крепятся к продольной арматуре каркаса двойной вязальной проволокой 0.8-1мм/ к фиксатору защитного слоя сваркой (ВЧУ) - 2019-09-21 | Yes: 3.1. Произведена запись в журнал входного контроля материалов и конструкций. в т.ч. указаны сопроводительные документы и паспорта качества на арматурный каркас. (п.5.16.8 СП 70.13330.2012; п.6.1 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-09-21 | Yes: 3.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на армирование. акт на монтаж ограничителей. (п.3.5 СП 70.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-09-21 | Yes: Нормативная документация: ГОСТ 10922-2012; СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции (ВЧУ) - 2019-09-21 | [20 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Армирование СВГ Зах.13 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 21, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
348 | Стыковка Арматурных Каркасов Зах.41 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-08-08 13:06 | 2019-08-08 13:06 | 2019-08-08 13:09 |  | 2019-08-08 13:09 | п1.7_свг._армирование |  |  | Yes: 1.1. Армокаркасы. используемые при армировании. соответствуют РД и прошли входной контроль (ВЧУ) - 2019-08-08 | Yes: 1.2. Документы о качестве арматурных каркасов предоставлены. (п.6.33 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-08-08 | Yes: 1.3. Аттестация у исполнителей и руководителя сварочных работ подтверждена. (пп.3.23. 10.1.1. 10.1.3 СП 70.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-08-08 | Yes: 1.4. Каркас удовлетворяет требованиям проекта и норм. отсутствуют загрязнения. недопустимая ржавчина. Отклонение от проектного положения по глубине не более +/-50мм. (ВЧУ) - 2019-08-08 | Yes: 1.5. Составлен акт/протокол визуального осмотра и измерений каркаса (партии) и его сварных соединений. составленный аккредитованной испытательной лабораторией. (п.5.16.22 СП 70.13330; пп. 6.14. 6.16. 6.24 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-08-08 | Yes: 2.1. Необходимые по проекту каркасы оборудованы инклинометрическими датчиками (арматурные каркасы с индексом "И") (ВЧУ) - 2019-08-08 | Yes: 2.2. Закладные детали установлены в проектное положение. выверены. исполнительная схема составлена (ВЧУ) - 2019-08-08 | Yes: 2.3. Закладные детали крепятся к продольной арматуре каркаса двойной вязальной проволокой 0.8-1мм/ к фиксатору защитного слоя сваркой (ВЧУ) - 2019-08-08 | Yes: 3.1. Произведена запись в журнал входного контроля материалов и конструкций. в т.ч. указаны сопроводительные документы и паспорта качества на арматурный каркас. (п.5.16.8 СП 70.13330.2012; п.6.1 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-08-08 | Yes: 3.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на армирование. акт на монтаж ограничителей. (п.3.5 СП 70.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-08-08 | Yes: Нормативная документация: ГОСТ 10922-2012; СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции (ВЧУ) - 2019-08-08 | [20 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Стыковка Арматурных Каркасов Зах.41 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на авг. 8, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
396 | Арматурный Каркас Зах. 20 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-08-27 10:23 | 2019-08-27 10:23 | 2019-08-29 11:04 |  | 2019-08-29 11:04 | п1.7_свг._армирование |  |  | Yes: 1.1. Армокаркасы. используемые при армировании. соответствуют РД и прошли входной контроль (ВЧУ) - 2019-08-27 | Yes: 1.2. Документы о качестве арматурных каркасов предоставлены. (п.6.33 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-08-27 | Yes: 1.3. Аттестация у исполнителей и руководителя сварочных работ подтверждена. (пп.3.23. 10.1.1. 10.1.3 СП 70.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-08-27 | Yes: 1.4. Каркас удовлетворяет требованиям проекта и норм. отсутствуют загрязнения. недопустимая ржавчина. Отклонение от проектного положения по глубине не более +/-50мм. (ВЧУ) - 2019-08-27 | Yes: 1.5. Составлен акт/протокол визуального осмотра и измерений каркаса (партии) и его сварных соединений. составленный аккредитованной испытательной лабораторией. (п.5.16.22 СП 70.13330; пп. 6.14. 6.16. 6.24 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-08-27 | Yes: 2.1. Необходимые по проекту каркасы оборудованы инклинометрическими датчиками (арматурные каркасы с индексом "И") (ВЧУ) - 2019-08-27 | Yes: 2.2. Закладные детали установлены в проектное положение. выверены. исполнительная схема составлена (ВЧУ) - 2019-08-27 | Yes: 2.3. Закладные детали крепятся к продольной арматуре каркаса двойной вязальной проволокой 0.8-1мм/ к фиксатору защитного слоя сваркой (ВЧУ) - 2019-08-27 | Yes: 3.1. Произведена запись в журнал входного контроля материалов и конструкций. в т.ч. указаны сопроводительные документы и паспорта качества на арматурный каркас. (п.5.16.8 СП 70.13330.2012; п.6.1 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-08-27 | Yes: 3.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на армирование. акт на монтаж ограничителей. (п.3.5 СП 70.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-08-27 | Yes: Нормативная документация: ГОСТ 10922-2012; СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции (ВЧУ) - 2019-08-27 | [20 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Арматурный Каркас Зах. 20 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на авг. 29, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание | Владимир Чугунов: Проверенное задание
505 | Траншея Зах.13 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-21 | 2019-09-21 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-21 11:54 | 2019-09-21 11:54 | 2019-09-21 11:55 |  | 2019-09-21 11:55 | п1.6_свг._устройство_траншеи |  |  | Yes: 1.1. Наличие РД и ППР. допущенных в производство работ. Работы ведутся в соответствии с ППР и Технологической картой. (п.15.5.5 СП 50-102-2003) (ВЧУ) - 2019-09-21 | Yes: 1.2. При производстве работ веделся регулярный отбор проб глинистого раствора с заполнением журнала. Приготовленный глинистый раствор удовлетворяет требованиям. (п.14.1.9. Таблица 14.2 СП 45.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-09-21 | Yes: 1.3. При разработке грунта глинистый раствор в выработке поддерживается на уровне не ниже 50 см от верха форшахты. (п. 14.1.19 СП 45.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-09-21 | Yes: 1.4. Фактические геометрические параметры траншеи проверены через каждые 10 метров по длине и соответствуют проектным требованиям. Отклонения в пределах нормативных допусков (ВЧУ) - 2019-09-21 | Yes: 1.5. Врезка межсекционных ограничителей произведена в сооветствии нормативными требованиями (п. 14.3.6 СП 45.13330.2012). Верх ограничителя надежно закреплен (ВЧУ) - 2019-09-21 | Yes: 2.1. Произведена запись в общий журнал работ (п.15.5.5 СП 70.13330) (ВЧУ) - 2019-09-21 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (ВЧУ) - 2019-09-21 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Траншея Зах.13 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 21, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
529 | Арматурный Каркас СВГ Зах.12 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-24 09:51 | 2019-09-24 09:51 | 2019-09-24 16:41 |  | 2019-09-24 16:41 | п1.7_свг._армирование |  |  | Yes: 1.1. Армокаркасы. используемые при армировании. соответствуют РД и прошли входной контроль (ВЧУ) - 2019-09-24 | Yes: 1.2. Документы о качестве арматурных каркасов предоставлены. (п.6.33 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-09-24 | Yes: 1.3. Аттестация у исполнителей и руководителя сварочных работ подтверждена. (пп.3.23. 10.1.1. 10.1.3 СП 70.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-09-24 | Yes: 1.4. Каркас удовлетворяет требованиям проекта и норм. отсутствуют загрязнения. недопустимая ржавчина. Отклонение от проектного положения по глубине не более +/-50мм. (ВЧУ) - 2019-09-24 | Yes: 1.5. Составлен акт/протокол визуального осмотра и измерений каркаса (партии) и его сварных соединений. составленный аккредитованной испытательной лабораторией. (п.5.16.22 СП 70.13330; пп. 6.14. 6.16. 6.24 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-09-24 | Yes: 2.1. Необходимые по проекту каркасы оборудованы инклинометрическими датчиками (арматурные каркасы с индексом "И") (ВЧУ) - 2019-09-24 | Yes: 2.2. Закладные детали установлены в проектное положение. выверены. исполнительная схема составлена (ВЧУ) - 2019-09-24 | Yes: 2.3. Закладные детали крепятся к продольной арматуре каркаса двойной вязальной проволокой 0.8-1мм/ к фиксатору защитного слоя сваркой (ВЧУ) - 2019-09-24 | N/A: 3.1. Произведена запись в журнал входного контроля материалов и конструкций. в т.ч. указаны сопроводительные документы и паспорта качества на арматурный каркас. (п.5.16.8 СП 70.13330.2012; п.6.1 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-09-24 | N/A: 3.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на армирование. акт на монтаж ограничителей. (п.3.5 СП 70.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-09-24 | Yes: Нормативная документация: ГОСТ 10922-2012; СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции (ВЧУ) - 2019-09-24 | [20 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Арматурный Каркас СВГ Зах.12 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 24, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
533 | Арматурный Каркас СВГ Зах. 11 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-25 16:52 | 2019-09-25 16:52 | 2019-09-25 17:55 |  | 2019-09-25 17:55 | п1.7_свг._армирование |  |  | Yes: 1.1. Армокаркасы. используемые при армировании. соответствуют РД и прошли входной контроль (ВЧУ) - 2019-09-25 | Yes: 1.2. Документы о качестве арматурных каркасов предоставлены. (п.6.33 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-09-25 | Yes: 1.3. Аттестация у исполнителей и руководителя сварочных работ подтверждена. (пп.3.23. 10.1.1. 10.1.3 СП 70.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-09-25 | Yes: 1.4. Каркас удовлетворяет требованиям проекта и норм. отсутствуют загрязнения. недопустимая ржавчина. Отклонение от проектного положения по глубине не более +/-50мм. (ВЧУ) - 2019-09-25 | Yes: 1.5. Составлен акт/протокол визуального осмотра и измерений каркаса (партии) и его сварных соединений. составленный аккредитованной испытательной лабораторией. (п.5.16.22 СП 70.13330; пп. 6.14. 6.16. 6.24 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-09-25 | Yes: 2.1. Необходимые по проекту каркасы оборудованы инклинометрическими датчиками (арматурные каркасы с индексом "И") (ВЧУ) - 2019-09-25 | Yes: 2.2. Закладные детали установлены в проектное положение. выверены. исполнительная схема составлена (ВЧУ) - 2019-09-25 | Yes: 2.3. Закладные детали крепятся к продольной арматуре каркаса двойной вязальной проволокой 0.8-1мм/ к фиксатору защитного слоя сваркой (ВЧУ) - 2019-09-25 | Yes: 3.1. Произведена запись в журнал входного контроля материалов и конструкций. в т.ч. указаны сопроводительные документы и паспорта качества на арматурный каркас. (п.5.16.8 СП 70.13330.2012; п.6.1 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-09-25 | Yes: 3.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на армирование. акт на монтаж ограничителей. (п.3.5 СП 70.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-09-25 | Yes: Нормативная документация: ГОСТ 10922-2012; СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции (ВЧУ) - 2019-09-25 | [20 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Арматурный Каркас СВГ Зах. 11 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 25, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
416 | Арматурный Каркас Зах.22 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-02 10:33 | 2019-09-02 10:36 | 2019-09-02 11:27 |  | 2019-09-02 11:27 | п1.7_свг._армирование |  |  | Yes: 1.1. Армокаркасы. используемые при армировании. соответствуют РД и прошли входной контроль (ВЧУ) - 2019-09-02 | Yes: 1.2. Документы о качестве арматурных каркасов предоставлены. (п.6.33 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-09-02 | Yes: 1.3. Аттестация у исполнителей и руководителя сварочных работ подтверждена. (пп.3.23. 10.1.1. 10.1.3 СП 70.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-09-02 | Yes: 1.4. Каркас удовлетворяет требованиям проекта и норм. отсутствуют загрязнения. недопустимая ржавчина. Отклонение от проектного положения по глубине не более +/-50мм. (ВЧУ) - 2019-09-02 | Yes: 1.5. Составлен акт/протокол визуального осмотра и измерений каркаса (партии) и его сварных соединений. составленный аккредитованной испытательной лабораторией. (п.5.16.22 СП 70.13330; пп. 6.14. 6.16. 6.24 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-09-02 | Yes: 2.1. Необходимые по проекту каркасы оборудованы инклинометрическими датчиками (арматурные каркасы с индексом "И") (ВЧУ) - 2019-09-02 | Yes: 2.2. Закладные детали установлены в проектное положение. выверены. исполнительная схема составлена (ВЧУ) - 2019-09-02 | Yes: 2.3. Закладные детали крепятся к продольной арматуре каркаса двойной вязальной проволокой 0.8-1мм/ к фиксатору защитного слоя сваркой (ВЧУ) - 2019-09-02 | Yes: 3.1. Произведена запись в журнал входного контроля материалов и конструкций. в т.ч. указаны сопроводительные документы и паспорта качества на арматурный каркас. (п.5.16.8 СП 70.13330.2012; п.6.1 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-09-02 | Yes: 3.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на армирование. акт на монтаж ограничителей. (п.3.5 СП 70.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-09-02 | Yes: Нормативная документация: ГОСТ 10922-2012; СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции (ВЧУ) - 2019-09-02 | [20 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Арматурный Каркас Зах.22 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 2, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
539 | Арматурный Каркас СВГ Зах.5 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-26 18:38 | 2019-09-26 18:38 | 2019-09-26 19:12 |  | 2019-09-26 19:12 | п1.7_свг._армирование |  |  | Yes: 1.1. Армокаркасы. используемые при армировании. соответствуют РД и прошли входной контроль (ВЧУ) - 2019-09-26 | Yes: 1.2. Документы о качестве арматурных каркасов предоставлены. (п.6.33 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-09-26 | Yes: 1.3. Аттестация у исполнителей и руководителя сварочных работ подтверждена. (пп.3.23. 10.1.1. 10.1.3 СП 70.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-09-26 | Yes: 1.4. Каркас удовлетворяет требованиям проекта и норм. отсутствуют загрязнения. недопустимая ржавчина. Отклонение от проектного положения по глубине не более +/-50мм. (ВЧУ) - 2019-09-26 | Yes: 1.5. Составлен акт/протокол визуального осмотра и измерений каркаса (партии) и его сварных соединений. составленный аккредитованной испытательной лабораторией. (п.5.16.22 СП 70.13330; пп. 6.14. 6.16. 6.24 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-09-26 | Yes: 2.1. Необходимые по проекту каркасы оборудованы инклинометрическими датчиками (арматурные каркасы с индексом "И") (ВЧУ) - 2019-09-26 | Yes: 2.2. Закладные детали установлены в проектное положение. выверены. исполнительная схема составлена (ВЧУ) - 2019-09-26 | Yes: 2.3. Закладные детали крепятся к продольной арматуре каркаса двойной вязальной проволокой 0.8-1мм/ к фиксатору защитного слоя сваркой (ВЧУ) - 2019-09-26 | Yes: 3.1. Произведена запись в журнал входного контроля материалов и конструкций. в т.ч. указаны сопроводительные документы и паспорта качества на арматурный каркас. (п.5.16.8 СП 70.13330.2012; п.6.1 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-09-26 | Yes: 3.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на армирование. акт на монтаж ограничителей. (п.3.5 СП 70.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-09-26 | Yes: Нормативная документация: ГОСТ 10922-2012; СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции (ВЧУ) - 2019-09-26 | [20 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Арматурный Каркас СВГ Зах.5 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 26, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
428 | Арматурный Каркас Зах.23 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-04 10:14 | 2019-09-04 10:42 | 2019-09-04 11:06 |  | 2019-09-04 11:06 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций | п1.7_свг._армирование |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (ВЧУ) - 2019-09-04 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-09-04 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (ВЧУ) - 2019-09-04 | Yes: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (ВЧУ) - 2019-09-04 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (ВЧУ) - 2019-09-04 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (ВЧУ) - 2019-09-04 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (ВЧУ) - 2019-09-04 | Yes: 1.1. Армокаркасы. используемые при армировании. соответствуют РД и прошли входной контроль (ВЧУ) - 2019-09-04 | Yes: 1.2. Документы о качестве арматурных каркасов предоставлены. (п.6.33 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-09-04 | Yes: 1.3. Аттестация у исполнителей и руководителя сварочных работ подтверждена. (пп.3.23. 10.1.1. 10.1.3 СП 70.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-09-04 | Yes: 1.4. Каркас удовлетворяет требованиям проекта и норм. отсутствуют загрязнения. недопустимая ржавчина. Отклонение от проектного положения по глубине не более +/-50мм. (ВЧУ) - 2019-09-04 | Yes: 1.5. Составлен акт/протокол визуального осмотра и измерений каркаса (партии) и его сварных соединений. составленный аккредитованной испытательной лабораторией. (п.5.16.22 СП 70.13330; пп. 6.14. 6.16. 6.24 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-09-04 | Yes: 2.1. Необходимые по проекту каркасы оборудованы инклинометрическими датчиками (арматурные каркасы с индексом "И") (ВЧУ) - 2019-09-04 | Yes: 2.2. Закладные детали установлены в проектное положение. выверены. исполнительная схема составлена (ВЧУ) - 2019-09-04 | Yes: 2.3. Закладные детали крепятся к продольной арматуре каркаса двойной вязальной проволокой 0.8-1мм/ к фиксатору защитного слоя сваркой (ВЧУ) - 2019-09-04 | Yes: 3.1. Произведена запись в журнал входного контроля материалов и конструкций. в т.ч. указаны сопроводительные документы и паспорта качества на арматурный каркас. (п.5.16.8 СП 70.13330.2012; п.6.1 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-09-04 | Yes: 3.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на армирование. акт на монтаж ограничителей. (п.3.5 СП 70.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-09-04 | Yes: Нормативная документация: ГОСТ 10922-2012; СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции (ВЧУ) - 2019-09-04 | [13 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Арматурный Каркас Зах.33 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 4, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Арматурный Каркас Зах.23 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
546 | Арматурный Каркас СВГ Зах.6 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-27 15:42 | 2019-09-27 15:42 | 2019-09-27 15:45 |  | 2019-09-27 15:45 | п1.7_свг._армирование |  |  | Yes: 1.1. Армокаркасы. используемые при армировании. соответствуют РД и прошли входной контроль (ВЧУ) - 2019-09-27 | Yes: 1.2. Документы о качестве арматурных каркасов предоставлены. (п.6.33 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-09-27 | Yes: 1.3. Аттестация у исполнителей и руководителя сварочных работ подтверждена. (пп.3.23. 10.1.1. 10.1.3 СП 70.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-09-27 | Yes: 1.4. Каркас удовлетворяет требованиям проекта и норм. отсутствуют загрязнения. недопустимая ржавчина. Отклонение от проектного положения по глубине не более +/-50мм. (ВЧУ) - 2019-09-27 | Yes: 1.5. Составлен акт/протокол визуального осмотра и измерений каркаса (партии) и его сварных соединений. составленный аккредитованной испытательной лабораторией. (п.5.16.22 СП 70.13330; пп. 6.14. 6.16. 6.24 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-09-27 | Yes: 2.1. Необходимые по проекту каркасы оборудованы инклинометрическими датчиками (арматурные каркасы с индексом "И") (ВЧУ) - 2019-09-27 | Yes: 2.2. Закладные детали установлены в проектное положение. выверены. исполнительная схема составлена (ВЧУ) - 2019-09-27 | Yes: 2.3. Закладные детали крепятся к продольной арматуре каркаса двойной вязальной проволокой 0.8-1мм/ к фиксатору защитного слоя сваркой (ВЧУ) - 2019-09-27 | Yes: 3.1. Произведена запись в журнал входного контроля материалов и конструкций. в т.ч. указаны сопроводительные документы и паспорта качества на арматурный каркас. (п.5.16.8 СП 70.13330.2012; п.6.1 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-09-27 | Yes: 3.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на армирование. акт на монтаж ограничителей. (п.3.5 СП 70.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-09-27 | Yes: Нормативная документация: ГОСТ 10922-2012; СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции (ВЧУ) - 2019-09-27 | [20 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Арматурный Каркас СВГ Зах.6 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 27, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
543 | Траншея Зах.6 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-27 11:44 | 2019-09-27 11:44 | 2019-09-27 11:46 |  | 2019-09-27 11:46 | п1.6_свг._устройство_траншеи |  |  | Yes: 1.1. Наличие РД и ППР. допущенных в производство работ. Работы ведутся в соответствии с ППР и Технологической картой. (п.15.5.5 СП 50-102-2003) (ВЧУ) - 2019-09-27 | Yes: 1.2. При производстве работ веделся регулярный отбор проб глинистого раствора с заполнением журнала. Приготовленный глинистый раствор удовлетворяет требованиям. (п.14.1.9. Таблица 14.2 СП 45.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-09-27 | Yes: 1.3. При разработке грунта глинистый раствор в выработке поддерживается на уровне не ниже 50 см от верха форшахты. (п. 14.1.19 СП 45.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-09-27 | Yes: 1.4. Фактические геометрические параметры траншеи проверены через каждые 10 метров по длине и соответствуют проектным требованиям. Отклонения в пределах нормативных допусков (ВЧУ) - 2019-09-27 | Yes: 1.5. Врезка межсекционных ограничителей произведена в сооветствии нормативными требованиями (п. 14.3.6 СП 45.13330.2012). Верх ограничителя надежно закреплен (ВЧУ) - 2019-09-27 | Yes: 2.1. Произведена запись в общий журнал работ (п.15.5.5 СП 70.13330) (ВЧУ) - 2019-09-27 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (ВЧУ) - 2019-09-27 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Траншея Зах.6 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 27, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
553 | Траншея Зах. 4 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-29 | 2019-09-29 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-29 15:31 | 2019-09-29 15:31 | 2019-09-29 15:34 |  | 2019-09-29 15:34 | п1.6_свг._устройство_траншеи |  |  | Yes: 1.1. Наличие РД и ППР. допущенных в производство работ. Работы ведутся в соответствии с ППР и Технологической картой. (п.15.5.5 СП 50-102-2003) (ВЧУ) - 2019-09-29 | Yes: 1.2. При производстве работ веделся регулярный отбор проб глинистого раствора с заполнением журнала. Приготовленный глинистый раствор удовлетворяет требованиям. (п.14.1.9. Таблица 14.2 СП 45.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-09-29 | Yes: 1.3. При разработке грунта глинистый раствор в выработке поддерживается на уровне не ниже 50 см от верха форшахты. (п. 14.1.19 СП 45.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-09-29 | Yes: 1.4. Фактические геометрические параметры траншеи проверены через каждые 10 метров по длине и соответствуют проектным требованиям. Отклонения в пределах нормативных допусков (ВЧУ) - 2019-09-29 | Yes: 1.5. Врезка межсекционных ограничителей произведена в сооветствии нормативными требованиями (п. 14.3.6 СП 45.13330.2012). Верх ограничителя надежно закреплен (ВЧУ) - 2019-09-29 | Yes: 2.1. Произведена запись в общий журнал работ (п.15.5.5 СП 70.13330) (ВЧУ) - 2019-09-29 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (ВЧУ) - 2019-09-29 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Траншея Зах. 4 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 29, 2019 | Владимир Чугунов: Удалено фото | Владимир Чугунов: Удалено фото | Владимир Чугунов: Проверенное задание
554 | Арматурный Каркас Зах.4 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-29 | 2019-09-29 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-29 15:34 | 2019-09-29 15:34 | 2019-09-29 16:32 |  | 2019-09-29 16:32 | п1.7_свг._армирование |  |  | Yes: 1.1. Армокаркасы. используемые при армировании. соответствуют РД и прошли входной контроль (ВЧУ) - 2019-09-29 | Yes: 1.2. Документы о качестве арматурных каркасов предоставлены. (п.6.33 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-09-29 | Yes: 1.3. Аттестация у исполнителей и руководителя сварочных работ подтверждена. (пп.3.23. 10.1.1. 10.1.3 СП 70.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-09-29 | Yes: 1.4. Каркас удовлетворяет требованиям проекта и норм. отсутствуют загрязнения. недопустимая ржавчина. Отклонение от проектного положения по глубине не более +/-50мм. (ВЧУ) - 2019-09-29 | Yes: 1.5. Составлен акт/протокол визуального осмотра и измерений каркаса (партии) и его сварных соединений. составленный аккредитованной испытательной лабораторией. (п.5.16.22 СП 70.13330; пп. 6.14. 6.16. 6.24 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-09-29 | Yes: 2.1. Необходимые по проекту каркасы оборудованы инклинометрическими датчиками (арматурные каркасы с индексом "И") (ВЧУ) - 2019-09-29 | Yes: 2.2. Закладные детали установлены в проектное положение. выверены. исполнительная схема составлена (ВЧУ) - 2019-09-29 | Yes: 2.3. Закладные детали крепятся к продольной арматуре каркаса двойной вязальной проволокой 0.8-1мм/ к фиксатору защитного слоя сваркой (ВЧУ) - 2019-09-29 | Yes: 3.1. Произведена запись в журнал входного контроля материалов и конструкций. в т.ч. указаны сопроводительные документы и паспорта качества на арматурный каркас. (п.5.16.8 СП 70.13330.2012; п.6.1 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-09-29 | Yes: 3.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на армирование. акт на монтаж ограничителей. (п.3.5 СП 70.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-09-29 | Yes: Нормативная документация: ГОСТ 10922-2012; СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции (ВЧУ) - 2019-09-29 | [20 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Арматурный Каркас Зах.4 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 29, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
439 | Арматурный Каркас БО 12, 21 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-06 14:56 | 2019-09-06 14:57 | 2019-09-06 14:59 |  | 2019-09-06 14:59 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (ВЧУ) - 2019-09-06 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-09-06 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (ВЧУ) - 2019-09-06 | Yes: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (ВЧУ) - 2019-09-06 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (ВЧУ) - 2019-09-06 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (ВЧУ) - 2019-09-06 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (ВЧУ) - 2019-09-06 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Арматурный Каркас БО 12, 21 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 6, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
447 | Арматурный Каркас Зах.24 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-07 | 2019-09-07 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-07 11:13 | 2019-09-07 11:13 | 2019-09-07 14:47 |  | 2019-09-07 14:47 | п1.7_свг._армирование |  |  | Yes: 1.1. Армокаркасы. используемые при армировании. соответствуют РД и прошли входной контроль (ВЧУ) - 2019-09-07 | Yes: 1.2. Документы о качестве арматурных каркасов предоставлены. (п.6.33 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-09-07 | Yes: 1.3. Аттестация у исполнителей и руководителя сварочных работ подтверждена. (пп.3.23. 10.1.1. 10.1.3 СП 70.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-09-07 | Yes: 1.4. Каркас удовлетворяет требованиям проекта и норм. отсутствуют загрязнения. недопустимая ржавчина. Отклонение от проектного положения по глубине не более +/-50мм. (ВЧУ) - 2019-09-07 | Yes: 1.5. Составлен акт/протокол визуального осмотра и измерений каркаса (партии) и его сварных соединений. составленный аккредитованной испытательной лабораторией. (п.5.16.22 СП 70.13330; пп. 6.14. 6.16. 6.24 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-09-07 | Yes: 2.1. Необходимые по проекту каркасы оборудованы инклинометрическими датчиками (арматурные каркасы с индексом "И") (ВЧУ) - 2019-09-07 | Yes: 2.2. Закладные детали установлены в проектное положение. выверены. исполнительная схема составлена (ВЧУ) - 2019-09-07 | Yes: 2.3. Закладные детали крепятся к продольной арматуре каркаса двойной вязальной проволокой 0.8-1мм/ к фиксатору защитного слоя сваркой (ВЧУ) - 2019-09-07 | Yes: 3.1. Произведена запись в журнал входного контроля материалов и конструкций. в т.ч. указаны сопроводительные документы и паспорта качества на арматурный каркас. (п.5.16.8 СП 70.13330.2012; п.6.1 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-09-07 | Yes: 3.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на армирование. акт на монтаж ограничителей. (п.3.5 СП 70.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-09-07 | Yes: Нормативная документация: ГОСТ 10922-2012; СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции (ВЧУ) - 2019-09-07 | [20 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Арматурный Каркас Зах.24 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 7, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
445 | Стыковка БО Зах.24 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-07 | 2019-09-07 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-07 11:00 | 2019-09-07 11:00 | 2019-09-07 11:01 |  | 2019-09-07 11:01 | [34 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Стыковка БО Зах.24 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 7, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
446 | Усиление Тела Фундамента В/О 2-12/Л-У, 7-12/A-Г, 12-16/А | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-07 | 2019-09-07 | УФ усиление фундаментов цементацией-2 | 0 | 0 | УФ_Усиление тела фундамента цементацией |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-07 11:02 | 2019-09-07 11:02 | 2019-09-07 11:05 |  | 2019-09-07 11:06 | п2.13_усиление_тела_фундамента_цементацией |  |  | Yes: 1. При производстве работ использовались материалы, прошедший входной контроль (ВЧУ) - 2019-09-07 | Yes: 2. Количество скважин и их фактическое положение соответствует проекту (ВЧУ) - 2019-09-07 | Yes: 3. Качество тампоновки скважины соответсвует проекту (ВЧУ) - 2019-09-07 | Yes: 4. Наличие полного комплекта исполнительной документации, включая акты освидетельствования скрытых работ (ВЧУ) - 2019-09-07 | [27 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Усиление Тела Фундамента В/О 2-12/Л-У, 7-12/A-Г, 12-16/А | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 7, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
152 | Армирование Форшахты В/О 21-23/Г-д и 23/Е-И | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | Форшахта | 0 | 0 | СВГ_Устройство форшахты |  |  | _Планы ПД | Ссылка на план | 2019-06-18 16:24 | 2019-10-23 11:38 | 2019-10-23 11:39 |  | 2019-10-23 11:39 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (ВЧУ) - 2019-06-18 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-06-18 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (ВЧУ) - 2019-06-18 | Yes: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (ВЧУ) - 2019-06-18 | N/A: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (ВЧУ) - 2019-06-18 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (ВЧУ) - 2019-06-18 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (ВЧУ) - 2019-06-18 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Армирование Форшахты В/О 21-23/Г-д и 23/Е-И | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на июн. 18, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Проверенное задание
556 | Траншея Зах.3 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-30 16:24 | 2019-09-30 16:25 | 2019-09-30 16:26 |  | 2019-09-30 16:26 | п1.6_свг._устройство_траншеи |  |  | Yes: 1.1. Наличие РД и ППР. допущенных в производство работ. Работы ведутся в соответствии с ППР и Технологической картой. (п.15.5.5 СП 50-102-2003) (ВЧУ) - 2019-09-30 | Yes: 1.2. При производстве работ веделся регулярный отбор проб глинистого раствора с заполнением журнала. Приготовленный глинистый раствор удовлетворяет требованиям. (п.14.1.9. Таблица 14.2 СП 45.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-09-30 | Yes: 1.3. При разработке грунта глинистый раствор в выработке поддерживается на уровне не ниже 50 см от верха форшахты. (п. 14.1.19 СП 45.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-09-30 | Yes: 1.4. Фактические геометрические параметры траншеи проверены через каждые 10 метров по длине и соответствуют проектным требованиям. Отклонения в пределах нормативных допусков (ВЧУ) - 2019-09-30 | Yes: 1.5. Врезка межсекционных ограничителей произведена в сооветствии нормативными требованиями (п. 14.3.6 СП 45.13330.2012). Верх ограничителя надежно закреплен (ВЧУ) - 2019-09-30 | Yes: 2.1. Произведена запись в общий журнал работ (п.15.5.5 СП 70.13330) (ВЧУ) - 2019-09-30 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (ВЧУ) - 2019-09-30 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Траншея Зах.3 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 30, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
559 | Арматурный Каркас Зах.3 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ_Устройство форшахты |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-30 18:45 | 2019-09-30 18:45 | 2019-09-30 18:46 |  | 2019-09-30 18:46 | [34 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Арматурный Каркас Зах.3 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 30, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение
451 | Арматурный Каркас СВГ Зах. 25 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-09-09 11:00 | 2019-09-09 11:00 | 2019-09-09 11:02 |  | 2019-09-09 11:02 | п1.7_свг._армирование |  |  | Yes: 1.1. Армокаркасы. используемые при армировании. соответствуют РД и прошли входной контроль (ВЧУ) - 2019-09-09 | Yes: 1.2. Документы о качестве арматурных каркасов предоставлены. (п.6.33 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-09-09 | Yes: 1.3. Аттестация у исполнителей и руководителя сварочных работ подтверждена. (пп.3.23. 10.1.1. 10.1.3 СП 70.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-09-09 | Yes: 1.4. Каркас удовлетворяет требованиям проекта и норм. отсутствуют загрязнения. недопустимая ржавчина. Отклонение от проектного положения по глубине не более +/-50мм. (ВЧУ) - 2019-09-09 | Yes: 1.5. Составлен акт/протокол визуального осмотра и измерений каркаса (партии) и его сварных соединений. составленный аккредитованной испытательной лабораторией. (п.5.16.22 СП 70.13330; пп. 6.14. 6.16. 6.24 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-09-09 | Yes: 2.1. Необходимые по проекту каркасы оборудованы инклинометрическими датчиками (арматурные каркасы с индексом "И") (ВЧУ) - 2019-09-09 | Yes: 2.2. Закладные детали установлены в проектное положение. выверены. исполнительная схема составлена (ВЧУ) - 2019-09-09 | Yes: 2.3. Закладные детали крепятся к продольной арматуре каркаса двойной вязальной проволокой 0.8-1мм/ к фиксатору защитного слоя сваркой (ВЧУ) - 2019-09-09 | Yes: 3.1. Произведена запись в журнал входного контроля материалов и конструкций. в т.ч. указаны сопроводительные документы и паспорта качества на арматурный каркас. (п.5.16.8 СП 70.13330.2012; п.6.1 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-09-09 | Yes: 3.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на армирование. акт на монтаж ограничителей. (п.3.5 СП 70.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-09-09 | Yes: Нормативная документация: ГОСТ 10922-2012; СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции (ВЧУ) - 2019-09-09 | [20 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Арматурный Каркас СВГ Зах. 25 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на сент. 9, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
809 | БНС 620_14 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-12-22 | 2019-12-22 | Схема БН свай для предпроектного испытания | 0 | 0 | БНС1_Устройство Буронабивных Свай В 1 Дворе |  |  |  | Ссылка на план | 2019-12-22 14:17 | 2019-12-22 14:20 | 2019-12-22 14:20 |  | 2019-12-22 14:20 | в2.6_изготовление_буронабивных_свай__ii_этап_установка_арматурного_каркаса | о2.5_изготовление_буронабивных_свай__i_этап_бурение_скважины |  | Yes: Диаметр ствола и уширения соответствует проектным требованиям (ВЧУ) - 2019-12-22 | Yes: Вертикальность ствола сваи соответствует нормативным требованиям (ВЧУ) - 2019-12-22 | Yes: Наличие воды в скважине (ВЧУ) - 2019-12-22 | Yes: Наличие вывалов грунта при бурении (ВЧУ) - 2019-12-22 | Yes: Бурение скважин с применением обсадных труб осуществляется без опережающего забоя (ВЧУ) - 2019-12-22 | Yes: При бурении в обводненных песках с прослойками плывуна, заполняющего полость обсадной трубы, обеспечивается подача в нее воды для поддержания расчетного уровня подземных вод избыточным напором не менее 4 м (ВЧУ) - 2019-12-22 | Yes: При бурении скважин под защитой глинистого раствора его уровень в процессе бурения выше подземных вод не менее чем на 0,5 м (ВЧУ) - 2019-12-22 | Yes: При бурении скважин под защитой бурового полимерного раствора его уровень в скважине в процессе бурения выше уровня подземных вод на величину, равную 10 % длины сваи, но не менее чем на 2 м (ВЧУ) - 2019-12-22 | Yes: Недопущение бурения в задел (ВЧУ) - 2019-12-22 | Yes: Бурение скважин рядом с ранее изготовленными сваями по прошествии не менее 48 часов после окончания бетонирования последних (сокращение указанного срока при использовании специальных бетонов с ускоренным временем твердения) (ВЧУ) - 2019-12-22 | Yes: После завершения проходки скважины произведена зачистка забоя от шлама механическим способом (ВЧУ) - 2019-12-22 | Yes: Разрешается приемка скважины (ВЧУ) - 2019-12-22 | Yes: Работы выполняются на основе утвержденного ППР (ВЧУ) - 2019-12-22 | Yes: Наличие записи в журнале производства работ (ВЧУ) - 2019-12-22 | Yes: Руководство по производству и приемке работ при устройстве оснований и фундаментов (НИИОСП им. Н.М. Герсиванова). (ВЧУ) - 2019-12-22 | Yes: СП45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. (ВЧУ) - 2019-12-22 | Yes: СП50-102-2012 Проектирование и устройство свайных фундаментов (ВЧУ) - 2019-12-22 | Yes: Наличие в составе проекта производства работ (ППР) материалов, устанавливающих порядок сборки арматурного каркаса из отдельных секций, определяющих способы строповки, поднятия, перемещения и опускания арматурного каркаса в скважину, исключающие возможность появления остаточных деформаций каркаса или отдельных его стержней, а также нарушения устойчивости грунта боковой поверхности скважины (ВЧУ) - 2019-12-22 | Yes: Наличие соответствия фактической конструкции секций армокаркаса принятым в проекте, в том числе: (ВЧУ) - 2019-12-22 | Yes: Наличие маркировки (бирки) и сопроводительных документов, удостоверяющих качество отдельных секций (ВЧУ) - 2019-12-22 | Yes: Наличие соответствия наружного диаметра секций каркаса (в местах закрепления фиксаторов защитного слоя) диаметру обсадной трубы (ВЧУ) - 2019-12-22 | Yes: Наличие соответствия положения элементов секции арматурного каркаса буровой сваи, в том числе: (ВЧУ) - 2019-12-22 | Yes: Взаимное расположение продольных стержней по периметру секции с отклонением не более 1 см (ВЧУ) - 2019-12-22 | Yes: Отклонение длины стержней не более 5 см (ВЧУ) - 2019-12-22 | Yes: Отклонение шага стержней не более 2 см (ВЧУ) - 2019-12-22 | Yes: Отклонение расстояния между кольцами жесткости не более 10 см (ВЧУ) - 2019-12-22 | Yes: Отклонение расстояния между фиксаторами защитного слоя не более 10 см (ВЧУ) - 2019-12-22 | Yes: Отклонение высоты фиксаторов не более 1 см (ВЧУ) - 2019-12-22 | Yes: Отклонение диаметра каркаса в местах расположения колец жесткости не более 2 см (ВЧУ) - 2019-12-22 | Yes: Отсутствие деформаций, загрязнения, масел, ржавчины и т.д. (ВЧУ) - 2019-12-22 | Yes: СП 50-102-2003 Проектирование и устройство свайных фундаментов (ВЧУ) - 2019-12-22 | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на БНС 620_14 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на дек. 22, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Проверенное задание
562 | Стыковка БО Зах.54 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-02 17:00 | 2019-10-02 17:01 | 2019-10-03 10:49 |  | 2019-10-03 10:49 | [34 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Стыковка БО Зах.54 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на окт. 2, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
561 | Траншея СВГ Зах. 54 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-02 14:04 | 2019-10-02 14:04 | 2019-10-02 17:00 |  | 2019-10-02 17:00 | п1.6_свг._устройство_траншеи |  |  | Yes: 1.1. Наличие РД и ППР. допущенных в производство работ. Работы ведутся в соответствии с ППР и Технологической картой. (п.15.5.5 СП 50-102-2003) (ВЧУ) - 2019-10-02 | Yes: 1.2. При производстве работ веделся регулярный отбор проб глинистого раствора с заполнением журнала. Приготовленный глинистый раствор удовлетворяет требованиям. (п.14.1.9. Таблица 14.2 СП 45.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-10-02 | Yes: 1.3. При разработке грунта глинистый раствор в выработке поддерживается на уровне не ниже 50 см от верха форшахты. (п. 14.1.19 СП 45.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-10-02 | Yes: 1.4. Фактические геометрические параметры траншеи проверены через каждые 10 метров по длине и соответствуют проектным требованиям. Отклонения в пределах нормативных допусков (ВЧУ) - 2019-10-02 | Yes: 1.5. Врезка межсекционных ограничителей произведена в сооветствии нормативными требованиями (п. 14.3.6 СП 45.13330.2012). Верх ограничителя надежно закреплен (ВЧУ) - 2019-10-02 | Yes: 2.1. Произведена запись в общий журнал работ (п.15.5.5 СП 70.13330) (ВЧУ) - 2019-10-02 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (ВЧУ) - 2019-10-02 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Траншея СВГ Зах. 54 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на окт. 2, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
563 | Арматурный Каркас СВГ Зах.54 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-10-03 | 2019-10-03 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-03 10:49 | 2019-10-03 10:49 | 2019-10-03 10:50 |  | 2019-10-03 10:51 | п1.7_свг._армирование |  |  | Yes: 1.1. Армокаркасы. используемые при армировании. соответствуют РД и прошли входной контроль (ВЧУ) - 2019-10-03 | Yes: 1.2. Документы о качестве арматурных каркасов предоставлены. (п.6.33 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-10-03 | Yes: 1.3. Аттестация у исполнителей и руководителя сварочных работ подтверждена. (пп.3.23. 10.1.1. 10.1.3 СП 70.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-10-03 | Yes: 1.4. Каркас удовлетворяет требованиям проекта и норм. отсутствуют загрязнения. недопустимая ржавчина. Отклонение от проектного положения по глубине не более +/-50мм. (ВЧУ) - 2019-10-03 | Yes: 1.5. Составлен акт/протокол визуального осмотра и измерений каркаса (партии) и его сварных соединений. составленный аккредитованной испытательной лабораторией. (п.5.16.22 СП 70.13330; пп. 6.14. 6.16. 6.24 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-10-03 | Yes: 2.1. Необходимые по проекту каркасы оборудованы инклинометрическими датчиками (арматурные каркасы с индексом "И") (ВЧУ) - 2019-10-03 | Yes: 2.2. Закладные детали установлены в проектное положение. выверены. исполнительная схема составлена (ВЧУ) - 2019-10-03 | Yes: 2.3. Закладные детали крепятся к продольной арматуре каркаса двойной вязальной проволокой 0.8-1мм/ к фиксатору защитного слоя сваркой (ВЧУ) - 2019-10-03 | Yes: 3.1. Произведена запись в журнал входного контроля материалов и конструкций. в т.ч. указаны сопроводительные документы и паспорта качества на арматурный каркас. (п.5.16.8 СП 70.13330.2012; п.6.1 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-10-03 | Yes: 3.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на армирование. акт на монтаж ограничителей. (п.3.5 СП 70.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-10-03 | Yes: Нормативная документация: ГОСТ 10922-2012; СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции (ВЧУ) - 2019-10-03 | [20 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Арматурный Каркас СВГ Зах.54 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на окт. 3, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
572 | Арматурный Каркас Зах.55 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-04 16:04 | 2019-10-04 16:04 | 2019-10-04 16:06 |  | 2019-10-04 16:06 | п1.7_свг._армирование |  |  | Yes: 1.1. Армокаркасы. используемые при армировании. соответствуют РД и прошли входной контроль (ВЧУ) - 2019-10-04 | Yes: 1.2. Документы о качестве арматурных каркасов предоставлены. (п.6.33 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-10-04 | Yes: 1.3. Аттестация у исполнителей и руководителя сварочных работ подтверждена. (пп.3.23. 10.1.1. 10.1.3 СП 70.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-10-04 | Yes: 1.4. Каркас удовлетворяет требованиям проекта и норм. отсутствуют загрязнения. недопустимая ржавчина. Отклонение от проектного положения по глубине не более +/-50мм. (ВЧУ) - 2019-10-04 | Yes: 1.5. Составлен акт/протокол визуального осмотра и измерений каркаса (партии) и его сварных соединений. составленный аккредитованной испытательной лабораторией. (п.5.16.22 СП 70.13330; пп. 6.14. 6.16. 6.24 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-10-04 | Yes: 2.1. Необходимые по проекту каркасы оборудованы инклинометрическими датчиками (арматурные каркасы с индексом "И") (ВЧУ) - 2019-10-04 | Yes: 2.2. Закладные детали установлены в проектное положение. выверены. исполнительная схема составлена (ВЧУ) - 2019-10-04 | Yes: 2.3. Закладные детали крепятся к продольной арматуре каркаса двойной вязальной проволокой 0.8-1мм/ к фиксатору защитного слоя сваркой (ВЧУ) - 2019-10-04 | Yes: 3.1. Произведена запись в журнал входного контроля материалов и конструкций. в т.ч. указаны сопроводительные документы и паспорта качества на арматурный каркас. (п.5.16.8 СП 70.13330.2012; п.6.1 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-10-04 | Yes: 3.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на армирование. акт на монтаж ограничителей. (п.3.5 СП 70.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-10-04 | Yes: Нормативная документация: ГОСТ 10922-2012; СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции (ВЧУ) - 2019-10-04 | [20 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Арматурный Каркас Зах.55 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на окт. 4, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
812 | БНС 620_27 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 03.2019-Р-КЖ0-2[04] 7 | 0 | 0 | БНС1_Устройство Буронабивных Свай В 1 Дворе |  |  | Устроство буронабивных свай 1 двор | Ссылка на план | 2019-12-23 09:17 | 2019-12-23 09:21 | 2019-12-23 09:22 |  | 2019-12-23 09:22 | в2.5_изготовление_буронабивных_свай__i_этап_бурение_скважины | п2.6_изготовление_буронабивных_свай__ii_этап_установка_арматурного_каркаса |  | Yes: Местоположение свай закреплено на месте металлическими штырями, забитыми на глубину 0,2 - 0,3 м (ВЧУ) - 2019-12-23 | Yes: Все предшествующие работы по устройству свайных фундаментов выполнены, в том числе: (ВЧУ) - 2019-12-23 | Yes: Произведена планировка площадки срезкой или подсыпкой (ВЧУ) - 2019-12-23 | Yes: Подготовлен котлован и осуществлена его сдача-приемка (ВЧУ) - 2019-12-23 | Yes: Наличие и состав проекта производства работ (ППР) на устройство свайных фундаментов, а также его согласование с проектной организацией, разработавшей проект свайных фундаментов. Наличие всех машин и механизмов, установленных в ППР для устройства буронабивных свай (ВЧУ) - 2019-12-23 | Yes: Наличие правильности установки бурового агрегата над скважиной (ВЧУ) - 2019-12-23 | Yes: Наличие герметичности стыков инвентарных обсадных труб, расположенных ниже уровня подземных вод (в случае закрепления стенок скважины извлекаемыми инвентарными обсадными трубами) (ВЧУ) - 2019-12-23 | Yes: Разрешается бурение скважины (ВЧУ) - 2019-12-23 | Yes: СП 50-102-2003 Проектирование и устройство свайных фундаментов (ВЧУ) - 2019-12-23 | Yes: Фактическое положение (в плане и по высоте) арматурного каркаса в скважине соответствует нормативным требованиям (ВЧУ) - 2019-12-23 | Yes: Номер арматурного каркаса, установленного в скважину, зафиксирован в журнале производства работ (ВЧУ) - 2019-12-23 | Yes: Наличие актов освидетельствования скрытых работ (ВЧУ) - 2019-12-23 | Yes: Наличие записи в журнале производства работ (ВЧУ) - 2019-12-23 | Yes: Разрешается бетонирование (ВЧУ) - 2019-12-23 | [17 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на БНС 620_27 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на дек. 23, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
648 | Траншея Зах.47 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-10-26 | 2019-10-26 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 50 | 50 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-26 12:30 | 2019-10-26 12:30 | 2019-10-26 14:21 |  | 2019-10-26 14:22 | п1.6_свг._устройство_траншеи |  |  | Yes: 1.1. Наличие РД и ППР. допущенных в производство работ. Работы ведутся в соответствии с ППР и Технологической картой. (п.15.5.5 СП 50-102-2003) (ВЧУ) - 2019-10-26 | Yes: 1.2. При производстве работ веделся регулярный отбор проб глинистого раствора с заполнением журнала. Приготовленный глинистый раствор удовлетворяет требованиям. (п.14.1.9. Таблица 14.2 СП 45.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-10-26 | Yes: 1.3. При разработке грунта глинистый раствор в выработке поддерживается на уровне не ниже 50 см от верха форшахты. (п. 14.1.19 СП 45.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-10-26 | Yes: 1.4. Фактические геометрические параметры траншеи проверены через каждые 10 метров по длине и соответствуют проектным требованиям. Отклонения в пределах нормативных допусков (ВЧУ) - 2019-10-26 | N/A: 1.5. Врезка межсекционных ограничителей произведена в сооветствии нормативными требованиями (п. 14.3.6 СП 45.13330.2012). Верх ограничителя надежно закреплен (ВЧУ) - 2019-10-26 | Yes: 2.1. Произведена запись в общий журнал работ (п.15.5.5 СП 70.13330) (ВЧУ) - 2019-10-26 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (ВЧУ) - 2019-10-26 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Траншея Зах.47 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на окт. 26, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
649 | Монтаж Боковых граничителей Зах.47 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-10-26 | 2019-10-26 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-26 17:14 | 2019-10-26 18:10 | 2019-10-26 18:10 |  | 2019-10-26 18:10 | [34 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Монтаж Боковых граничителей Зах.47 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на окт. 26, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
817 | БНС 620_40 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 03.2019-Р-КЖ0-2[04] 7 | 0 | 0 | БНС1_Устройство Буронабивных Свай В 1 Дворе |  |  | Устроство буронабивных свай 1 двор | Ссылка на план | 2019-12-23 16:21 | 2019-12-23 16:22 | 2019-12-24 14:37 |  | 2019-12-24 14:39 | п2.5_изготовление_буронабивных_свай__i_этап_бурение_скважины | п2.6_изготовление_буронабивных_свай__ii_этап_установка_арматурного_каркаса |  | Yes: Фактическое положение (в плане и по высоте) арматурного каркаса в скважине соответствует нормативным требованиям (ВЧУ) - 2019-12-23 | Yes: Номер арматурного каркаса, установленного в скважину, зафиксирован в журнале производства работ (ВЧУ) - 2019-12-23 | Yes: Наличие актов освидетельствования скрытых работ (ВЧУ) - 2019-12-23 | Yes: Наличие записи в журнале производства работ (ВЧУ) - 2019-12-23 | Yes: Разрешается бетонирование (ВЧУ) - 2019-12-23 | Yes: Осуществлена проверка размеров скважины и уширения буронабивных свай. Фактические отклонения размеров скважины не превышают предельно допустимых, в том числе: (ВЧУ) - 2019-12-23 | Yes: Отклонение отметок устья, забоя и уширений не более 10 см (ВЧУ) - 2019-12-23 | Yes: Отклонение диаметра скважины не более 5 см (ВЧУ) - 2019-12-23 | Yes: Отклонение диаметра уширения не более 10 см (ВЧУ) - 2019-12-23 | Yes: Отклонение вертикальности оси скважины не более 1% (ВЧУ) - 2019-12-23 | Yes: Отклонение скважин поперек ряда не более 10 см (ВЧУ) - 2019-12-23 | Yes: Отклонение скважин вдоль ряда при кустовом расположении свай не более 15 см (ВЧУ) - 2019-12-23 | Yes: Наличие документов, удостоверяющих проведение комплекса работ по зачистке и уплотнению грунтов в забое (характеристики грунта забоя и степень его уплотнения соответствуют проектным требованиям) (ВЧУ) - 2019-12-23 | Yes: Наличие акта приемки котлована до начала работ со схемой геодезической разбивки и закрепления осей фундаментов (ВЧУ) - 2019-12-23 | Yes: Наличие акта освидетельствования скрытых работ (ВЧУ) - 2019-12-23 | Yes: Наличие записи в журнале производства работ (ВЧУ) - 2019-12-23 | Yes: Разрешается армирование (ВЧУ) - 2019-12-23 | Yes: СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». (ВЧУ) - 2019-12-23 | [13 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на БНС 620_ | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на дек. 23, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на БНС 620_40 | Владимир Чугунов: Проверенное задание
650 | Арматурный Каркас СВГ Зах.47 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-10-26 | 2019-10-26 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-26 18:10 | 2019-10-26 18:11 | 2019-10-26 18:12 |  | 2019-10-26 18:12 | п1.7_свг._армирование |  |  | Yes: 1.1. Армокаркасы. используемые при армировании. соответствуют РД и прошли входной контроль (ВЧУ) - 2019-10-26 | Yes: 1.2. Документы о качестве арматурных каркасов предоставлены. (п.6.33 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-10-26 | Yes: 1.3. Аттестация у исполнителей и руководителя сварочных работ подтверждена. (пп.3.23. 10.1.1. 10.1.3 СП 70.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-10-26 | Yes: 1.4. Каркас удовлетворяет требованиям проекта и норм. отсутствуют загрязнения. недопустимая ржавчина. Отклонение от проектного положения по глубине не более +/-50мм. (ВЧУ) - 2019-10-26 | Yes: 1.5. Составлен акт/протокол визуального осмотра и измерений каркаса (партии) и его сварных соединений. составленный аккредитованной испытательной лабораторией. (п.5.16.22 СП 70.13330; пп. 6.14. 6.16. 6.24 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-10-26 | Yes: 2.1. Необходимые по проекту каркасы оборудованы инклинометрическими датчиками (арматурные каркасы с индексом "И") (ВЧУ) - 2019-10-26 | Yes: 2.2. Закладные детали установлены в проектное положение. выверены. исполнительная схема составлена (ВЧУ) - 2019-10-26 | Yes: 2.3. Закладные детали крепятся к продольной арматуре каркаса двойной вязальной проволокой 0.8-1мм/ к фиксатору защитного слоя сваркой (ВЧУ) - 2019-10-26 | Yes: 3.1. Произведена запись в журнал входного контроля материалов и конструкций. в т.ч. указаны сопроводительные документы и паспорта качества на арматурный каркас. (п.5.16.8 СП 70.13330.2012; п.6.1 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-10-26 | Yes: 3.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на армирование. акт на монтаж ограничителей. (п.3.5 СП 70.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-10-26 | Yes: Нормативная документация: ГОСТ 10922-2012; СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции (ВЧУ) - 2019-10-26 | [20 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Арматурный Каркас СВГ Зах.47 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на окт. 26, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
656 | Траншея СВГ Зах.53 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-29 12:26 | 2019-10-29 12:27 | 2019-10-29 12:28 |  | 2019-10-29 12:28 | п1.6_свг._устройство_траншеи |  |  | Yes: 1.1. Наличие РД и ППР. допущенных в производство работ. Работы ведутся в соответствии с ППР и Технологической картой. (п.15.5.5 СП 50-102-2003) (ВЧУ) - 2019-10-29 | Yes: 1.2. При производстве работ веделся регулярный отбор проб глинистого раствора с заполнением журнала. Приготовленный глинистый раствор удовлетворяет требованиям. (п.14.1.9. Таблица 14.2 СП 45.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-10-29 | Yes: 1.3. При разработке грунта глинистый раствор в выработке поддерживается на уровне не ниже 50 см от верха форшахты. (п. 14.1.19 СП 45.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-10-29 | Yes: 1.4. Фактические геометрические параметры траншеи проверены через каждые 10 метров по длине и соответствуют проектным требованиям. Отклонения в пределах нормативных допусков (ВЧУ) - 2019-10-29 | Yes: 1.5. Врезка межсекционных ограничителей произведена в сооветствии нормативными требованиями (п. 14.3.6 СП 45.13330.2012). Верх ограничителя надежно закреплен (ВЧУ) - 2019-10-29 | Yes: 2.1. Произведена запись в общий журнал работ (п.15.5.5 СП 70.13330) (ВЧУ) - 2019-10-29 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (ВЧУ) - 2019-10-29 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Траншея СВГ Зах.53 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на окт. 29, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
838 | БНС 620_ 12 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 03.2019-Р-КЖ0-2[04] 7 | 0 | 0 | БНС1_Устройство Буронабивных Свай В 1 Дворе |  |  | Устроство буронабивных свай 1 двор | Ссылка на план | 2019-12-25 13:09 | 2019-12-24 15:54 | 2019-12-24 15:55 |  | 2019-12-25 13:10 | в2.3_бетон | в2.6_изготовление_буронабивных_свай__ii_этап_установка_арматурного_каркаса |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-12-24 | No: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-12-24 | N/A: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-12-24 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-12-24 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-12-24 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-12-24 | Yes: Наличие в составе проекта производства работ (ППР) материалов, устанавливающих порядок сборки арматурного каркаса из отдельных секций, определяющих способы строповки, поднятия, перемещения и опускания арматурного каркаса в скважину, исключающие возможность появления остаточных деформаций каркаса или отдельных его стержней, а также нарушения устойчивости грунта боковой поверхности скважины (ВЧУ) - 2019-12-24 | Yes: Наличие соответствия фактической конструкции секций армокаркаса принятым в проекте, в том числе: (ВЧУ) - 2019-12-24 | Yes: Наличие маркировки (бирки) и сопроводительных документов, удостоверяющих качество отдельных секций (ВЧУ) - 2019-12-24 | Yes: Наличие соответствия наружного диаметра секций каркаса (в местах закрепления фиксаторов защитного слоя) диаметру обсадной трубы (ВЧУ) - 2019-12-24 | Yes: Наличие соответствия положения элементов секции арматурного каркаса буровой сваи, в том числе: (ВЧУ) - 2019-12-24 | Yes: Взаимное расположение продольных стержней по периметру секции с отклонением не более 1 см (ВЧУ) - 2019-12-24 | Yes: Отклонение длины стержней не более 5 см (ВЧУ) - 2019-12-24 | Yes: Отклонение шага стержней не более 2 см (ВЧУ) - 2019-12-24 | Yes: Отклонение расстояния между кольцами жесткости не более 10 см (ВЧУ) - 2019-12-24 | Yes: Отклонение расстояния между фиксаторами защитного слоя не более 10 см (ВЧУ) - 2019-12-24 | Yes: Отклонение высоты фиксаторов не более 1 см (ВЧУ) - 2019-12-24 | Yes: Отклонение диаметра каркаса в местах расположения колец жесткости не более 2 см (ВЧУ) - 2019-12-24 | Yes: Отсутствие деформаций, загрязнения, масел, ржавчины и т.д. (ВЧУ) - 2019-12-24 | Yes: СП 50-102-2003 Проектирование и устройство свайных фундаментов (ВЧУ) - 2019-12-24 | [11 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на БНС 620_ 12 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на дек. 24, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Проверенное задание | Владимир Чугунов: Удалено фото | Владимир Чугунов: Удалено фото | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Удалено фото | Владимир Чугунов: Удалено фото
660 | Бетонирование СВГ Зах.53 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-29 22:07 | 2019-10-21 22:07 | 2019-10-29 22:10 |  | 2019-10-29 22:10 | п1.8_свг._бетонирование |  |  | Yes: 1.1. Бетонирование производится бетоном, соответствующим проектным требованиям, прошедшим входной контроль (ВЧУ) - 2019-10-29 | Yes: 1.2. Бетонирование захватки произведено непрерывно с двум бетонных труб в соответствии с технологичекими требованиями (ВЧУ) - 2019-10-29 | Yes: 1.3. Укладка бетона в выработку произведена не позже 8ч после окончания разработки грунта и не позже 4ч после опускания в выработку арматурного каркаса. (ВЧУ) - 2019-10-29 | Yes: 1.4. Демонтаж межсекционных ограничителей из захваток выполнен через 5-6 ч после окончания бетонирования (ВЧУ) - 2019-10-29 | Yes: 1.5. Бетонирование выполнено до момента поднятия уровня чистой смеси до проектной отметки. (ВЧУ) - 2019-10-29 | Yes: 1.6. Контрольные образцы бетонной смеси изготовлены в количестве не менее 6 шт. на партию бетона (ВЧУ) - 2019-10-29 | Yes: 2.1. Произведены записи в общем журнале работ (Раздел 3, раздел 6) по бетонированию, указаны результаты операционного контроля. (ВЧУ) - 2019-10-29 | Yes: 2.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на бетонирование захватки СВГ. (ВЧУ) - 2019-10-29 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (ВЧУ) - 2019-10-29 | [22 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетонирование СВГ Зах.53 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на окт. 21, 2019 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на окт. 29, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
662 | Стыковка Боковых Ограничителей СВГ Зах.52 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-30 17:13 | 2019-10-30 17:14 | 2019-10-30 17:14 |  | 2019-10-30 17:14 | [34 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Стыковка Боковых Ограничителей СВГ Зах.52 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на окт. 30, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
663 | Арматурный Каркас СВГ Зах.52 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-30 20:35 | 2019-10-30 20:36 | 2019-10-30 20:40 |  | 2019-10-30 20:40 | п1.7_свг._армирование |  |  | Yes: 1.1. Армокаркасы. используемые при армировании. соответствуют РД и прошли входной контроль (ВЧУ) - 2019-10-30 | Yes: 1.2. Документы о качестве арматурных каркасов предоставлены. (п.6.33 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-10-30 | Yes: 1.3. Аттестация у исполнителей и руководителя сварочных работ подтверждена. (пп.3.23. 10.1.1. 10.1.3 СП 70.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-10-30 | Yes: 1.4. Каркас удовлетворяет требованиям проекта и норм. отсутствуют загрязнения. недопустимая ржавчина. Отклонение от проектного положения по глубине не более +/-50мм. (ВЧУ) - 2019-10-30 | Yes: 1.5. Составлен акт/протокол визуального осмотра и измерений каркаса (партии) и его сварных соединений. составленный аккредитованной испытательной лабораторией. (п.5.16.22 СП 70.13330; пп. 6.14. 6.16. 6.24 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-10-30 | Yes: 2.1. Необходимые по проекту каркасы оборудованы инклинометрическими датчиками (арматурные каркасы с индексом "И") (ВЧУ) - 2019-10-30 | Yes: 2.2. Закладные детали установлены в проектное положение. выверены. исполнительная схема составлена (ВЧУ) - 2019-10-30 | Yes: 2.3. Закладные детали крепятся к продольной арматуре каркаса двойной вязальной проволокой 0.8-1мм/ к фиксатору защитного слоя сваркой (ВЧУ) - 2019-10-30 | Yes: 3.1. Произведена запись в журнал входного контроля материалов и конструкций. в т.ч. указаны сопроводительные документы и паспорта качества на арматурный каркас. (п.5.16.8 СП 70.13330.2012; п.6.1 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-10-30 | Yes: 3.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на армирование. акт на монтаж ограничителей. (п.3.5 СП 70.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-10-30 | Yes: Нормативная документация: ГОСТ 10922-2012; СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции (ВЧУ) - 2019-10-30 | [20 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Арматурный Каркас СВГ Зах.52 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на окт. 30, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение
666 | Стыковка Боковых Ограничителей СВГ Зах.51 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | УФ усиление фундаментов цементацией-1 | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-31 15:51 | 2019-10-31 15:51 | 2019-10-31 15:52 |  | 2019-10-31 15:52 | [34 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Стыковка Боковых Ограничителей СВГ Зах.51 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на окт. 31, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
669 | Арматурный Каркас СВГ Зах.51 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-10-31 17:33 | 2019-10-31 17:35 | 2019-10-31 20:07 |  | 2019-10-31 20:07 | п1.7_свг._армирование |  |  | Yes: 1.1. Армокаркасы. используемые при армировании. соответствуют РД и прошли входной контроль (ВЧУ) - 2019-10-31 | Yes: 1.2. Документы о качестве арматурных каркасов предоставлены. (п.6.33 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-10-31 | Yes: 1.3. Аттестация у исполнителей и руководителя сварочных работ подтверждена. (пп.3.23. 10.1.1. 10.1.3 СП 70.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-10-31 | Yes: 1.4. Каркас удовлетворяет требованиям проекта и норм. отсутствуют загрязнения. недопустимая ржавчина. Отклонение от проектного положения по глубине не более +/-50мм. (ВЧУ) - 2019-10-31 | Yes: 1.5. Составлен акт/протокол визуального осмотра и измерений каркаса (партии) и его сварных соединений. составленный аккредитованной испытательной лабораторией. (п.5.16.22 СП 70.13330; пп. 6.14. 6.16. 6.24 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-10-31 | Yes: 2.1. Необходимые по проекту каркасы оборудованы инклинометрическими датчиками (арматурные каркасы с индексом "И") (ВЧУ) - 2019-10-31 | Yes: 2.2. Закладные детали установлены в проектное положение. выверены. исполнительная схема составлена (ВЧУ) - 2019-10-31 | Yes: 2.3. Закладные детали крепятся к продольной арматуре каркаса двойной вязальной проволокой 0.8-1мм/ к фиксатору защитного слоя сваркой (ВЧУ) - 2019-10-31 | Yes: 3.1. Произведена запись в журнал входного контроля материалов и конструкций. в т.ч. указаны сопроводительные документы и паспорта качества на арматурный каркас. (п.5.16.8 СП 70.13330.2012; п.6.1 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-10-31 | Yes: 3.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на армирование. акт на монтаж ограничителей. (п.3.5 СП 70.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-10-31 | Yes: Нормативная документация: ГОСТ 10922-2012; СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции (ВЧУ) - 2019-10-31 | [20 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Арматурный Каркас СВГ Зах.51 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на окт. 31, 2019 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
671 | Траншея СВГ Зах.50 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-11-01 15:13 | 2019-11-01 15:13 | 2019-11-01 15:18 |  | 2019-11-01 15:18 | п1.6_свг._устройство_траншеи |  |  | Yes: 1.1. Наличие РД и ППР. допущенных в производство работ. Работы ведутся в соответствии с ППР и Технологической картой. (п.15.5.5 СП 50-102-2003) (ВЧУ) - 2019-11-01 | Yes: 1.2. При производстве работ веделся регулярный отбор проб глинистого раствора с заполнением журнала. Приготовленный глинистый раствор удовлетворяет требованиям. (п.14.1.9. Таблица 14.2 СП 45.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-11-01 | Yes: 1.3. При разработке грунта глинистый раствор в выработке поддерживается на уровне не ниже 50 см от верха форшахты. (п. 14.1.19 СП 45.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-11-01 | Yes: 1.4. Фактические геометрические параметры траншеи проверены через каждые 10 метров по длине и соответствуют проектным требованиям. Отклонения в пределах нормативных допусков (ВЧУ) - 2019-11-01 | Yes: 1.5. Врезка межсекционных ограничителей произведена в сооветствии нормативными требованиями (п. 14.3.6 СП 45.13330.2012). Верх ограничителя надежно закреплен (ВЧУ) - 2019-11-01 | Yes: 2.1. Произведена запись в общий журнал работ (п.15.5.5 СП 70.13330) (ВЧУ) - 2019-11-01 | Yes: Нормативная документация: СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты (ВЧУ) - 2019-11-01 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Траншея СВГ Зах.50 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на нояб. 1, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
672 | Стыковка БО СВГ Зах.50 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-11-01 15:18 | 2019-11-01 15:18 | 2019-11-01 15:19 |  | 2019-11-01 15:19 | [34 empty] | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Стыковка БО СВГ Зах.50 | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на нояб. 1, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
673 | Арматурный Каркас СВГ Зах.50 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-11-01 17:25 | 2019-11-01 17:25 | 2019-11-01 17:26 |  | 2019-11-01 17:26 | п1.7_свг._армирование |  |  | Yes: 1.1. Армокаркасы. используемые при армировании. соответствуют РД и прошли входной контроль (ВЧУ) - 2019-11-01 | Yes: 1.2. Документы о качестве арматурных каркасов предоставлены. (п.6.33 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-11-01 | Yes: 1.3. Аттестация у исполнителей и руководителя сварочных работ подтверждена. (пп.3.23. 10.1.1. 10.1.3 СП 70.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-11-01 | Yes: 1.4. Каркас удовлетворяет требованиям проекта и норм. отсутствуют загрязнения. недопустимая ржавчина. Отклонение от проектного положения по глубине не более +/-50мм. (ВЧУ) - 2019-11-01 | Yes: 1.5. Составлен акт/протокол визуального осмотра и измерений каркаса (партии) и его сварных соединений. составленный аккредитованной испытательной лабораторией. (п.5.16.22 СП 70.13330; пп. 6.14. 6.16. 6.24 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-11-01 | Yes: 2.1. Необходимые по проекту каркасы оборудованы инклинометрическими датчиками (арматурные каркасы с индексом "И") (ВЧУ) - 2019-11-01 | Yes: 2.2. Закладные детали установлены в проектное положение. выверены. исполнительная схема составлена (ВЧУ) - 2019-11-01 | Yes: 2.3. Закладные детали крепятся к продольной арматуре каркаса двойной вязальной проволокой 0.8-1мм/ к фиксатору защитного слоя сваркой (ВЧУ) - 2019-11-01 | Yes: 3.1. Произведена запись в журнал входного контроля материалов и конструкций. в т.ч. указаны сопроводительные документы и паспорта качества на арматурный каркас. (п.5.16.8 СП 70.13330.2012; п.6.1 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-11-01 | Yes: 3.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на армирование. акт на монтаж ограничителей. (п.3.5 СП 70.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-11-01 | Yes: Нормативная документация: ГОСТ 10922-2012; СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции (ВЧУ) - 2019-11-01 | [20 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Арматурный Каркас СВГ Зах.50 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на нояб. 1, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
675 | Арматурный Каркас СВГ Зах.49 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-11-02 | 2019-11-02 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-11-02 21:07 | 2019-11-02 21:07 | 2019-11-02 21:09 |  | 2019-11-02 21:09 | п1.7_свг._армирование |  |  | Yes: 1.1. Армокаркасы. используемые при армировании. соответствуют РД и прошли входной контроль (ВЧУ) - 2019-11-02 | Yes: 1.2. Документы о качестве арматурных каркасов предоставлены. (п.6.33 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-11-02 | Yes: 1.3. Аттестация у исполнителей и руководителя сварочных работ подтверждена. (пп.3.23. 10.1.1. 10.1.3 СП 70.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-11-02 | Yes: 1.4. Каркас удовлетворяет требованиям проекта и норм. отсутствуют загрязнения. недопустимая ржавчина. Отклонение от проектного положения по глубине не более +/-50мм. (ВЧУ) - 2019-11-02 | Yes: 1.5. Составлен акт/протокол визуального осмотра и измерений каркаса (партии) и его сварных соединений. составленный аккредитованной испытательной лабораторией. (п.5.16.22 СП 70.13330; пп. 6.14. 6.16. 6.24 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-11-02 | Yes: 2.1. Необходимые по проекту каркасы оборудованы инклинометрическими датчиками (арматурные каркасы с индексом "И") (ВЧУ) - 2019-11-02 | Yes: 2.2. Закладные детали установлены в проектное положение. выверены. исполнительная схема составлена (ВЧУ) - 2019-11-02 | Yes: 2.3. Закладные детали крепятся к продольной арматуре каркаса двойной вязальной проволокой 0.8-1мм/ к фиксатору защитного слоя сваркой (ВЧУ) - 2019-11-02 | Yes: 3.1. Произведена запись в журнал входного контроля материалов и конструкций. в т.ч. указаны сопроводительные документы и паспорта качества на арматурный каркас. (п.5.16.8 СП 70.13330.2012; п.6.1 ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-11-02 | Yes: 3.2. Оформлен акт освидетельствования скрытых работ на армирование. акт на монтаж ограничителей. (п.3.5 СП 70.13330.2012) (ВЧУ) - 2019-11-02 | Yes: Нормативная документация: ГОСТ 10922-2012; СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции (ВЧУ) - 2019-11-02 | [20 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Арматурный Каркас СВГ Зах.49 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на нояб. 2, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание
767 | Арматурный Каркас БО 1.2 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ2д_Устройство Стены В Грунте 2й Двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-12-11 16:44 | 2019-12-11 16:44 | 2019-12-11 16:47 |  | 2019-12-11 16:55 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций |  |  | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (ВЧУ) - 2019-12-11 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (ВЧУ) - 2019-12-11 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (ВЧУ) - 2019-12-11 | Yes: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (ВЧУ) - 2019-12-11 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (ВЧУ) - 2019-12-11 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (ВЧУ) - 2019-12-11 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (ВЧУ) - 2019-12-11 | [24 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на дек. 11, 2019 | Владимир Чугунов: Проверенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Арматурный Каркас БО 1 | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Арматурный Каркас БО 1.2
691 | Бетонирование СВГ Зах.62 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | chugunov@spgr.ru | Отв19 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | Ограждающая конструкция стена в грунте | 0 | 0 | СВГ1Д_Устройство СВГ 1-ый двор |  |  | Контроль монтажных работ | Ссылка на план | 2019-11-18 11:57 | 2019-11-18 11:57 | 2019-11-18 12:00 |  | 2019-11-18 12:00 | в2.3_бетон |  |  | Yes: 2,1. Материал соответствует требованиям проекта (ВЧУ) - 2019-11-18 | Yes: 2,2. Предоставлены сопроводительные документы, в которых указаны: номер партии, объемы, реквизиты поставщика/изготовителя, качественные характеристики поставляемого материала (ВЧУ) - 2019-11-18 | Yes: 2,3. Предоставлен протокол испытания лаборатории, который подтверждает соответствие нормативам и сопроводительным документам (ВЧУ) - 2019-11-18 | Yes: 2,4. Условия хранения материала соблюдаются (ВЧУ) - 2019-11-18 | Yes: 2,5. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ВЧУ) - 2019-11-18 | Yes: 3,1. Допускается к производству работ (ВЧУ) - 2019-11-18 | [25 empty] | Владимир Чугунов: Завершенное задание | Владимир Чугунов: Заголовок изменен на Бетонирование СВГ Зах.62 | Владимир Чугунов: Дата начала изменена на нояб. 18, 2019 | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Ссылка на изображение | Владимир Чугунов: Проверенное задание

## Свод
Количество по полю Заголовок |  |  | Годы | Созданный
|  |  | 2019 | [9 empty] | Общий итог
Категория | Ответственный_ | Статус | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
Входной контроль |  |  | 1 | 10 | 4 | 7 | 24 | 15 | 24 | 8 | 7 | 13 | 113
| Отв1 |  |  |  |  | 1 | 2 | [5 empty] | 3
|  | Проверено |  |  |  | 1 | 2 | [5 empty] | 3
| Отв13 |  |  | 10 | 2 | 2 | 2 |  | 3 |  | 2 | 3 | 24
|  | Проверено |  | 10 | 2 | 2 | 2 |  | 3 |  | 2 | 3 | 24
| Отв19 |  | 1 |  | 2 | 4 | 20 | 15 | 21 | 8 | 3 | 10 | 84
|  | Значительное | [9 empty] | 1 | 1
|  | Проверено | 1 |  | 2 | 4 | 20 | 15 | 21 | 8 | 3 | 9 | 83
| Отв7 | [9 empty] | 2 |  | 2
|  | Проверено | [8 empty] | 2 |  | 2
Замечание стройконтроля |  |  | 2 | 7 | 4 | 6 | 14 | 5 | 3 | 9 | 13 | 13 | 76
| Отв1 |  | 2 | 7 | 4 | 6 | 14 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 51
|  | Завершено |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
|  | Значительное | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
|  | КРИТИЧЕСКОЕ |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 4 | 7
|  | Малозначительное | [9 empty] | 1 | 1
|  | Проверено | 2 | 7 | 4 | 5 | 13 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 41
| Отв25 | [10 empty] | 1 | 1
|  | Проверено | [9 empty] | 1 | 1
| Отв31 | [8 empty] | 4 | 8 | 3 | 15
|  | КРИТИЧЕСКОЕ | [8 empty] | 1 |  | 1
|  | Проверено | [7 empty] | 4 | 7 | 3 | 14
| Отв37 | [10 empty] | 1 | 1
|  | Проверено | [9 empty] | 1 | 1
| Отв43 | [7 empty] | 1 | 3 | 1 | 2 | 7
|  | Проверено | [6 empty] | 1 | 3 | 1 | 2 | 7
| Отв7 | [9 empty] | 1 |  | 1
|  | Проверено | [8 empty] | 1 |  | 1
Нарушение ОТ и ТБ |  |  |  | 1 | 9 | 19 | 30 | 11 | 30 | 25 | 11 | 12 | 148
| Отв1 |  |  | 1 | 9 | 15 | 10 |  | 11 | 3 | 2 | 3 | 54
|  | КРИТИЧЕСКОЕ | [9 empty] | 3 | 3
|  | Проверено |  | 1 | 9 | 15 | 10 |  | 11 | 3 | 2 |  | 51
| Отв25 | [8 empty] | 5 | 1 | 2 | 8
|  | КРИТИЧЕСКОЕ | [7 empty] | 1 |  | 2 | 3
|  | Проверено | [7 empty] | 4 | 1 |  | 5
| Отв31 | [5 empty] | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 23
|  | Значительное | [9 empty] | 1 | 1
|  | КРИТИЧЕСКОЕ | [9 empty] | 2 | 2
|  | Малозначительное | [9 empty] | 1 | 1
|  | Проверено |  |  |  |  | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 |  | 19
| Отв37 | [8 empty] | 5 | 2 |  | 7
|  | Проверено | [7 empty] | 5 | 2 |  | 7
| Отв43 |  |  |  |  | 2 | 7 | 5 | 12 | 8 | 3 | 2 | 39
|  | Проверено |  |  |  | 2 | 7 | 5 | 12 | 8 | 3 | 2 | 39
| Отв49 |  |  |  |  | 2 | 6 | 1 |  | 1 |  | 1 | 11
|  | Значительное | [9 empty] | 1 | 1
|  | Проверено |  |  |  | 2 | 6 | 1 |  | 1 |  |  | 10
| Отв55 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6
|  | Малозначительное |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
|  | Проверено |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5
Операционный контроль |  |  | 4 | 22 | 19 | 16 | 46 | 27 | 40 | 17 | 16 | 45 | 252
| Отв1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 2
|  | Малозначительное | [8 empty] | 1 |  | 1
|  | Проверено |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| Отв13 |  | 3 | 10 | 11 | 7 | 26 | 19 | 24 | 15 | 14 | 34 | 163
|  | Проверено | 3 | 10 | 11 | 7 | 26 | 19 | 24 | 15 | 14 | 34 | 163
| Отв19 |  | 1 | 12 | 8 | 9 | 19 | 8 | 16 | 2 | 1 | 10 | 86
|  | Проверено | 1 | 12 | 8 | 9 | 19 | 8 | 16 | 2 | 1 | 10 | 86
| Отв31 | [10 empty] | 1 | 1
|  | Проверено | [9 empty] | 1 | 1
Приемочный контроль |  |  | 2 | 5 | 2 | 12 | 21 | 20 | 39 | 45 | 8 | 7 | 161
| Отв13 |  | 1 | 1 | 2 | 6 | 14 | 4 | 11 | 32 | 3 | 1 | 75
|  | Проверено | 1 | 1 | 2 | 6 | 14 | 4 | 11 | 32 | 3 | 1 | 75
| Отв19 |  | 1 | 4 |  | 6 | 7 | 16 | 28 | 13 | 5 | 6 | 86
|  | Проверено | 1 | 4 |  | 6 | 7 | 16 | 28 | 13 | 5 | 6 | 86
Общий итог |  |  | 9 | 45 | 38 | 60 | 135 | 78 | 136 | 104 | 55 | 90 | 750

## Справочники
Код | Приоритет | Email | Ответственный
1 | КРИТИЧЕСКОЕ | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1
2 | Значительное | oluferov@spgr.ru | Отв7
3 | Малозначительное | denisov@spgr.ru | Отв13
|  | chugunov@spgr.ru | Отв19
|  | 3318261@mail.ru | Отв25
|  | tmg-sergey@mail.ru | Отв31
|  | alexeynikiforov@mail.ru | Отв37
|  | svod.pto@gmail.com | Отв43
|  | aleksandrov@spgr.ru | Отв49
|  | nkasalica@yandex.ru | Отв55