## raw.data
Создано с помощью www.fieldwire.com
Комплекс зданий и сооружений ПАО «Газпром» г. Санкт-Петербург
2020-02-10 18:26
ID | Заголовок | Приоритет | Приоритет_ | Статус | Категория | Отвественный | Ответственный_ | Дата начала | Дата завершения | План | Поз. X (%) | Поз. Y (%) | Местоположение | Рабочая сила | Стоимость | Плановая папка | Ссылка на план | Созданный | Завершенные | Проверенные | Удалено | Последнее обновление | Тег 1 | Тег 2 | Тег 3 | Связанное задание 1 | Связанное задание 2 | Связанное задание 3 | Связанное задание 4 | Связанное задание 5 | Связанное задание 6 | Связанное задание 7 | Контрольный список 1 | Контрольный список 2 | Контрольный список 3 | Контрольный список 4 | Контрольный список 5 | Контрольный список 6 | Контрольный список 7 | Контрольный список 8 | Контрольный список 9 | Контрольный список 10 | Контрольный список 11 | Контрольный список 12 | Контрольный список 13 | Контрольный список 14 | Контрольный список 15 | Контрольный список 16 | Контрольный список 17 | Контрольный список 18 | Контрольный список 19 | Контрольный список 20 | Контрольный список 21 | Контрольный список 22 | Контрольный список 23 | Контрольный список 24 | Контрольный список 25 | Контрольный список 26 | Контрольный список 27 | Контрольный список 28 | Контрольный список 29 | Контрольный список 30 | Контрольный список 31 | Контрольный список 32 | Контрольный список 33 | Контрольный список 34 | Контрольный список 35 | Контрольный список 36 | Контрольный список 37 | Контрольный список 38 | Контрольный список 39 | Контрольный список 40 | Контрольный список 41 | Контрольный список 42 | Контрольный список 43 | Контрольный список 44 | Контрольный список 45 | Контрольный список 46 | Контрольный список 47 | Контрольный список 48 | Контрольный список 49 | Контрольный список 50 | Контрольный список 51 | Контрольный список 52 | Контрольный список 53 | Контрольный список 54 | Контрольный список 55 | Контрольный список 56 | Контрольный список 57 | Контрольный список 58 | Контрольный список 59 | Контрольный список 60 | Контрольный список 61 | Контрольный список 62 | Контрольный список 63 | Контрольный список 64 | Контрольный список 65 | Контрольный список 66 | Контрольный список 67 | Контрольный список 68 | Контрольный список 69 | Контрольный список 70 | Контрольный список 71 | Контрольный список 72 | Контрольный список 73 | Контрольный список 74 | Контрольный список 75 | Контрольный список 76 | Контрольный список 77 | Контрольный список 78 | Контрольный список 79 | Контрольный список 80 | Контрольный список 81 | Контрольный список 82 | Контрольный список 83 | Контрольный список 84 | Контрольный список 85 | Контрольный список 86 | Контрольный список 87 | Контрольный список 88 | Контрольный список 89 | Контрольный список 90 | Контрольный список 91 | Контрольный список 92 | Контрольный список 93 | Контрольный список 94 | Контрольный список 95 | Контрольный список 96 | Контрольный список 97 | Контрольный список 98 | Контрольный список 99 | Сообщение 1 | Сообщение 2 | Сообщение 3 | Сообщение 4 | Сообщение 5 | Сообщение 6 | Сообщение 7 | Сообщение 8 | Сообщение 9 | Сообщение 10 | Сообщение 11 | Сообщение 12 | Сообщение 13 | Сообщение 14 | Сообщение 15 | Сообщение 16 | Сообщение 17 | Сообщение 18 | Сообщение 19 | Сообщение 20 | Сообщение 21 | Сообщение 22 | Сообщение 23 | Сообщение 24 | Сообщение 25 | Сообщение 26 | Сообщение 27 | Сообщение 28 | Сообщение 29 | Сообщение 30 | Сообщение 31 | Сообщение 32 | Сообщение 33 | Сообщение 34 | Сообщение 35 | Сообщение 36 | Сообщение 37 | Сообщение 38 | Сообщение 39 | Сообщение 40 | Сообщение 41 | Сообщение 42 | Сообщение 43 | Сообщение 44 | Сообщение 45 | Сообщение 46 | Сообщение 47 | Сообщение 48 | Сообщение 49 | Сообщение 50 | Сообщение 51 | Сообщение 52 | Сообщение 53 | Сообщение 54 | Сообщение 55 | Сообщение 56 | Сообщение 57
1255 | Проверка натяжения ВПБ узлов ферм ETFE, узлы №253,257,270,272,288+1 | 2 | Значительное | Проверено |  | oluferov@spgr.ru | Отв7 | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  |  |  | L4_Блок 3_A3 |  |  |  |  | 2020-02-09 09:39 | 2020-02-09 09:45 | 2020-02-09 09:45 |  | 2020-02-09 09:49 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | N/A: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (АОЛ) - 2020-02-09 | N/A: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (АОЛ) - 2020-02-09 | N/A: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (АОЛ) - 2020-02-09 | Yes: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (АОЛ) - 2020-02-09 | Yes: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (АОЛ) - 2020-02-09 | N/A: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (АОЛ) - 2020-02-09 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (АОЛ) - 2020-02-09 | No: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (АОЛ) - 2020-02-09 | No: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (АОЛ) - 2020-02-09 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (АОЛ) - 2020-02-09 | No: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (АОЛ) - 2020-02-09 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (АОЛ) - 2020-02-09 | N/A: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АОЛ) - 2020-02-09 | N/A: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АОЛ) - 2020-02-09 | No: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (АОЛ) - 2020-02-09 | No: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (АОЛ) - 2020-02-09 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (АОЛ) - 2020-02-09 | N/A: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (АОЛ) - 2020-02-09 | [81 empty] | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Затяжка узлов с | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Проверка натяжения ВПБ узлов ферм ETFE, узлы №253,257,270,272,288+1 | Александр Олуферов: Проверенное задание | Александр Олуферов: Изменена дата начала на 02.02.2020 | Александр Олуферов: Местоположение изменено на B1_Блок 3 | Александр Олуферов: Местоположение изменено на L4_Блок 3_A3 | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение
1153 | Пожарная отсечка ( оц. Лист, крепёж) в\о 21-29/13Б +8.400 Блок И2 Установка минеральной ваты горизонтальной противопожарной отсечки светового фонаря 10/1÷12/1 / 3÷5 Блок А2 +8,400м. | 2 | Значительное | Проверено |  | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2020-02-01 | 2020-02-01 | [8 empty] | 2020-02-01 17:34 | 2020-02-01 17:34 | 2020-02-01 17:34 |  | 2020-02-01 17:35 | [109 empty] | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Изменена дата начала на 01.02.2020 | Антон Федоров: Заголовок изменен на Пожарная отсечка ( оц. Лист, крепёж) | Антон Федоров: Заголовок изменен на Пожарная отсечка ( оц. Лист, крепёж) в\о 21-30/13Б | Антон Федоров: Заголовок изменен на Пожарная отсечка ( оц. Лист, крепёж) в\о 21-29/13Б +8.400 Блок И2 | Антон Федоров: Заголовок изменен на Пожарная отсечка ( оц. Лист, крепёж) в\о 21-29/13Б +8.400 Блок И2 Установка минеральной ваты горизонтальной противопожарной отсечки светового фонаря | Антон Федоров: Заголовок изменен на Пожарная отсечка ( оц. Лист, крепёж) в\о 21-29/13Б +8.400 Блок И2 Установка минеральной ваты горизонтальной противопожарной отсечки светового фонаря 10/1÷12/1 / 3÷5 Блок А2 | Антон Федоров: Заголовок изменен на Пожарная отсечка ( оц. Лист, крепёж) в\о 21-29/13Б +8.400 Блок И2 Установка минеральной ваты горизонтальной противопожарной отсечки светового фонаря 10/1÷12/1 / 3÷5 Блок А2 +8,400м.
1159 | Установка верхнего оцинкованного листа в\о 16-17//Р отм. +12,600 блок В1 Установка минеральной ваты горизонтальной противопожарной отсечки тёплой зоны в\о Ш÷Ш/2 / 1 Блок 1 +12,600м. | 2 | Значительное | Проверено |  | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2020-02-02 | 2020-02-02 | [8 empty] | 2020-02-02 17:20 | 2020-02-02 17:20 | 2020-02-02 17:20 |  | 2020-02-02 17:27 | [109 empty] | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Изменена дата начала на 02.02.2020 | Антон Федоров: Заголовок изменен на Установка верхнего оцинкованного листа в\о | Антон Федоров: Заголовок изменен на Установка верхнего оцинкованного листа в\о 16-17//Р отм. +12,600 блок В1 | Антон Федоров: Заголовок изменен на Установка верхнего оцинкованного листа в\о 16-17//Р отм. +12,600 блок В1 Установка минеральной ваты горизонтальной противопожарной отсечки тёплой зоны | Антон Федоров: Заголовок изменен на Установка верхнего оцинкованного листа в\о 16-17//Р отм. +12,600 блок В1 Установка минеральной ваты горизонтальной противопожарной отсечки тёплой зоны в\о Ш÷Ш/2 / 1 Блок 1 +12,600м.
1160 | Монтаж панелей в\о 18-19//Д отм. +25,200м. Блок В1 | 2 | Значительное | Проверено |  | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2020-02-02 | 2020-02-02 | [8 empty] | 2020-02-02 17:28 | 2020-02-02 17:28 | 2020-02-02 17:28 |  | 2020-02-02 17:28 | [109 empty] | Антон Федоров: Заголовок изменен на Монтаж панелеей | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Заголовок изменен на Монтаж панелеей | Антон Федоров: Заголовок изменен на Монтаж панелей в\о 18-19//Д отм. +25,200м. Блок В1 | Антон Федоров: Изменена дата начала на 02.02.2020
863 | Укладка плитки ( стены, пол) пом. 05.l2.2.133, 11.l2.2.040 | 2 | Значительное | Проверено |  | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-08 | 2020-01-08 | [8 empty] | 2020-01-08 17:10 | 2020-01-08 17:10 | 2020-01-08 17:10 |  | 2020-01-08 17:14 | [109 empty] | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Изменена дата начала на 08.01.2020 | Антон Федоров: Заголовок изменен на Укладка плитки ( стены, пол) пом. 05.l2.2.133, 11.l2.2.040 | Антон Федоров: Ссылка на изображение
1223 | Затяжка высокопрочных болтов Блок 1 Кровля Узлы № 595,600,589,584,577,571,572,191 | 2 | Значительное | Проверено |  | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2020-02-07 | 2020-02-07 | [8 empty] | 2020-02-07 06:08 | 2020-02-07 06:09 | 2020-02-07 06:09 |  | 2020-02-07 06:09 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | Yes: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (АФЕ) - 2020-02-07 | Yes: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (АФЕ) - 2020-02-07 | Yes: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (АФЕ) - 2020-02-07 | N/A: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (АФЕ) - 2020-02-07 | N/A: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (АФЕ) - 2020-02-07 | N/A: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (АФЕ) - 2020-02-07 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (АФЕ) - 2020-02-07 | N/A: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (АФЕ) - 2020-02-07 | N/A: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (АФЕ) - 2020-02-07 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (АФЕ) - 2020-02-07 | Yes: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (АФЕ) - 2020-02-07 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (АФЕ) - 2020-02-07 | N/A: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АФЕ) - 2020-02-07 | N/A: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АФЕ) - 2020-02-07 | Not set: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (АФЕ) - 2020-02-07 | Not set: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (АФЕ) - 2020-02-07 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (АФЕ) - 2020-02-07 | Not set: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (АФЕ) - 2020-02-07 | [81 empty] | Антон Федоров: Заголовок изменен на Затяжка высокопрочных болтов Блок 1 Кровля Узлы № 595,600,589,584,577,571,572,191 | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Изменена дата начала на 07.02.2020
1237 | Монтаж Металлоконструкций | 2 | Значительное | Значительное |  | sorokin.v@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2020-02-07 13:52 |  |  |  | 2020-02-07 13:52 | [109 empty] | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Монтаж Металлоконструкций | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение
1115 | Устройство теплоизоляции | 2 | Значительное | Проверено |  | sorokin.v@spgr.ru | #N/A | 2020-01-25 | 2020-01-25 | [8 empty] | 2020-01-30 09:44 | 2020-02-05 11:25 | 2020-02-05 11:25 |  | 2020-02-05 11:26 | [109 empty] | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Вата | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Вата колодцы | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Проверенное задание | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Устройство теплоизоляции | Вячеслав Сорокин: Изменена дата начала на 25.01.2020
1015 | Пароизоляция | 2 | Значительное | Значительное |  | rc_km@rencons.com | #N/A | [10 empty] | 2020-01-22 17:57 |  |  |  | 2020-01-22 17:57 | [109 empty] | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Пароизоляция | Вячеслав Сорокин: Сменить уполномоченное лицо на КМ Renaissance | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение
1196 | Металлоконструкции | 2 | Значительное | Завершено |  | rc_km@rencons.com | #N/A | 2020-02-05 | 2020-02-05 | [8 empty] | 2020-02-05 15:55 | 2020-02-10 09:34 |  |  | 2020-02-10 09:34 | [109 empty] | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Металлоконструкции | Вячеслав Сорокин: Сменить уполномоченное лицо на КМ Renaissance | Вячеслав Сорокин: Дата начала изменена на 5 февраля 2020 г. | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | КМ Renaissance: Завершенное задание
715 | Не актуально. Мин 2500 | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | B01_M4.200 | 65.6 | 34.35 |  |  |  | Высоты потолков | Ссылка на план | 2019-12-23 15:18 |  |  |  | 2019-12-23 15:18 | [109 empty] | Кирилл Васенков: Не актуально. Мин 2500
720 | Не актуально. Мин 2500 | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | B01_M4.200 | 72.34 | 41.31 |  |  |  | Высоты потолков | Ссылка на план | 2019-12-23 15:18 |  |  |  | 2019-12-23 15:18 | [109 empty] | Кирилл Васенков: Не актуально. Мин 2500
721 | Мин 2000 | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | B01_M4.200 | 75.24 | 40.95 |  |  |  | Высоты потолков | Ссылка на план | 2019-12-23 15:18 |  |  |  | 2019-12-23 15:18 | [109 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Мин 2000
711 | Не актуально. Мин 2400 | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | B01_M4.200 | 56.29 | 28.99 |  |  |  | Высоты потолков | Ссылка на план | 2019-12-23 15:05 |  |  |  | 2019-12-23 15:05 | [109 empty] | Кирилл Васенков: Не актуально. Мин 2500 | Кирилл Васенков: Изменен комментарий с Не актуально. Мин 2400 на Не актуально. Мин 2500
714 |  | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | B01_M4.200 | 61.01 | 28.57 |  |  |  | Высоты потолков | Ссылка на план | 2019-12-23 15:18 |  |  |  | 2019-12-23 15:18 | [10 empty] | Yes: Мин 2400 (КВА) - 2019-12-23 | [98 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение
717 | Не актуально. Мин 2500 | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | B01_M4.200 | 64.63 | 43.04 |  |  |  | Высоты потолков | Ссылка на план | 2019-12-23 15:18 |  |  |  | 2019-12-23 15:18 | [109 empty] | Кирилл Васенков: Не актуально. Мин 2500
718 | Не актуально. Мин 2500 | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | B01_M4.200 | 63.45 | 43.04 |  |  |  | Высоты потолков | Ссылка на план | 2019-12-23 15:18 |  |  |  | 2019-12-23 15:18 | [109 empty] | Кирилл Васенков: Не актуально. Мин 2500
722 | Не актуально. Мин 2500 | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | B01_M4.200 | 73.35 | 36.85 |  |  |  | Высоты потолков | Ссылка на план | 2019-12-23 15:18 |  |  |  | 2019-12-23 15:18 | [109 empty] | Кирилл Васенков: Не актуально. Мин 2500
723 | Не актуально. Мин 2500 | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | B01_M4.200 | 72.8 | 48.81 |  |  |  | Высоты потолков | Ссылка на план | 2019-12-23 17:00 |  |  |  | 2019-12-23 17:01 | [109 empty] | Кирилл Васенков: Не актуально. Мин 2500
732 | Не актуально. Мин 2200 | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | B01_M4.200 | 65.56 | 60.65 |  |  |  | Высоты потолков | Ссылка на план | 2019-12-23 17:45 |  |  |  | 2019-12-23 17:45 | [109 empty] | Кирилл Васенков: Не актуально. Мин 2200
741 | Не актуально. Мин 2500 | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | B01_M4.200 | 21.09 | 66.19 |  |  |  | Высоты потолков | Ссылка на план | 2019-12-23 17:45 |  |  |  | 2019-12-23 17:45 | [109 empty] | Кирилл Васенков: Не актуально. Мин 2500
744 | Не актуально. Мин 2200 | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | B01_M4.200 | 29.77 | 57.02 |  |  |  | Высоты потолков | Ссылка на план | 2019-12-23 17:45 |  |  |  | 2019-12-23 17:45 | [109 empty] | Кирилл Васенков: Не актуально. Мин 2200. Поднять можно мах на 100мм. | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Изменен комментарий с Не актуально. Мин 2200 на Не актуально. Мин 2200. Поднять можно мах на 100мм.
747 | Не актуально. Мин 2200 | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | B01_M4.200 | 44.34 | 56.67 |  |  |  | Высоты потолков | Ссылка на план | 2019-12-23 17:45 |  |  |  | 2019-12-23 17:45 | [109 empty] | Кирилл Васенков: Не актуально. Мин 2200
736 | Не актуально. Мин 2500 | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | B01_M4.200 | 43.62 | 71.9 |  |  |  | Высоты потолков | Ссылка на план | 2019-12-23 17:45 |  |  |  | 2019-12-23 17:45 | [109 empty] | Кирилл Васенков: Не актуально. Мин 2500
731 | Не актуально. Мин 2500 | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | B01_M4.200 | 54.53 | 57.74 |  |  |  | Высоты потолков | Ссылка на план | 2019-12-23 17:44 |  |  |  | 2019-12-23 17:44 | [109 empty] | Кирилл Васенков: Не актуально. Мин 2500
750 | Не влазит ручка на 30 мм. Можно переставить ручки вверх, подвинув слегка водопровод. | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | B01_M4.200 | 44.04 | 54.52 |  |  |  | Высоты потолков | Ссылка на план | 2019-12-23 17:45 |  |  |  | 2019-12-23 17:45 | [109 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Не влазит ручка на 30 мм. Можно переставить ручки вверх, подвинув слегка водопровод.
725 | Не актуально. Мин 2200 | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | B01_M4.200 | 70.32 | 52.92 |  |  |  | Высоты потолков | Ссылка на план | 2019-12-23 17:09 |  |  |  | 2019-12-23 17:41 | [109 empty] | Кирилл Васенков: Не актуально. Мин 2200
724 | Не актуально. Мин 2300 | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | B01_M4.200 | 70.57 | 48.99 |  |  |  | Высоты потолков | Ссылка на план | 2019-12-23 17:02 |  |  |  | 2019-12-23 17:03 | [109 empty] | Кирилл Васенков: Не актуально. Мин 2300
737 | Не актуально. Мин 2500 | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | B01_M4.200 | 45.47 | 70.06 |  |  |  | Высоты потолков | Ссылка на план | 2019-12-23 17:45 |  |  |  | 2019-12-23 17:45 | [109 empty] | Кирилл Васенков: Не актуально. Мин 2500
746 | Не актуально. Мин 2300 | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | B01_M4.200 | 40.93 | 55.54 |  |  |  | Высоты потолков | Ссылка на план | 2019-12-23 17:45 |  |  |  | 2019-12-23 17:45 | [109 empty] | Кирилл Васенков: Не актуально. Мин 2300
748 | Не актуально. Мин 2200 | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | B01_M4.200 | 43.58 | 56.79 |  |  |  | Высоты потолков | Ссылка на план | 2019-12-23 17:45 |  |  |  | 2019-12-23 17:45 | [109 empty] | Кирилл Васенков: Не актуально. Мин 2200. Поднять можно на 100 мм | Кирилл Васенков: Изменен комментарий с Не актуально. Мин 2200 на Не актуально. Мин 2200. Поднять можно на 100 мм | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение
740 | Не актуально. Мин 2500 | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | B01_M4.200 | 22.23 | 67.68 |  |  |  | Высоты потолков | Ссылка на план | 2019-12-23 17:45 |  |  |  | 2019-12-23 17:45 | [109 empty] | Кирилл Васенков: Не актуально. Мин 2500
728 | Не актуально. Мин 2500 | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | B01_M4.200 | 73.77 | 60.12 |  |  |  | Высоты потолков | Ссылка на план | 2019-12-23 17:42 |  |  |  | 2019-12-23 17:43 | [109 empty] | Кирилл Васенков: Не актуально. Мин 2500
734 | Не актуально. Мин 2400. Поднять можно. | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | B01_M4.200 | 52.59 | 63.93 |  |  |  | Высоты потолков | Ссылка на план | 2019-12-23 17:45 |  |  |  | 2019-12-23 17:45 | [109 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Не актуально. Мин 2400. Поднять можно.
743 | Не актуально. Мин 2400 | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | B01_M4.200 | 25.09 | 65.06 |  |  |  | Высоты потолков | Ссылка на план | 2019-12-23 17:45 |  |  |  | 2019-12-23 17:45 | [109 empty] | Кирилл Васенков: Не актуально. Мин 2400
742 | Не актуально. Мин 2400 | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | B01_M4.200 | 25.26 | 63.15 |  |  |  | Высоты потолков | Ссылка на план | 2019-12-23 17:45 |  |  |  | 2019-12-23 17:45 | [109 empty] | Кирилл Васенков: Не актуально. Мин 2400
738 | не актуально | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | B01_M4.200 | 26.61 | 76.96 |  |  |  | Высоты потолков | Ссылка на план | 2019-12-23 17:45 |  |  |  | 2020-01-17 17:35 | [109 empty] | Кирилл Васенков: не актуально
726 | Не актуально. Мин 2150 | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | B01_M4.200 | 69.05 | 53.27 |  |  |  | Высоты потолков | Ссылка на план | 2019-12-23 17:41 |  |  |  | 2019-12-23 17:41 | [109 empty] | Кирилл Васенков: Не актуально. Мин 2150 | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение
735 | Не актуально. Мин 2300 | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | B01_M4.200 | 49.31 | 69.88 |  |  |  | Высоты потолков | Ссылка на план | 2019-12-23 17:45 |  |  |  | 2019-12-23 17:45 | [109 empty] | Кирилл Васенков: Не актуально. Мин 2300
727 | Не актуально. Мин 2500 | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | B01_M4.200 | 73.73 | 56.55 |  |  |  | Высоты потолков | Ссылка на план | 2019-12-23 17:41 |  |  |  | 2019-12-23 17:42 | [109 empty] | Кирилл Васенков: Не актуально. Мин 2500
749 | Не актуально. Мин 2200. Местами не входят на 10-20мм. Поднять можно. | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | B01_M4.200 | 44.97 | 53.87 |  |  |  | Высоты потолков | Ссылка на план | 2019-12-23 17:45 |  |  |  | 2019-12-23 17:45 | [109 empty] | Кирилл Васенков: Не актуально. Мин 2200. Местами не входят на 10-20мм. Поднять можно.
739 | Не актуально. Мин 2500 | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | B01_M4.200 | 23.54 | 72.08 |  |  |  | Высоты потолков | Ссылка на план | 2019-12-23 17:45 |  |  |  | 2019-12-23 17:45 | [109 empty] | Кирилл Васенков: Не актуально. Мин 2500
729 | Поднять можно примерно на 100 мм. | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | B01_M4.200 | 74.15 | 56.67 |  |  |  | Высоты потолков | Ссылка на план | 2019-12-23 17:43 |  |  |  | 2019-12-23 17:43 | [10 empty] | Not set: Актуально. Мин 2050 (КВА) - 2019-12-23 | [98 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Поднять можно примерно на 100 мм. | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение
730 | Не актуально. Мин 2450 | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | B01_M4.200 | 62.61 | 57.86 |  |  |  | Высоты потолков | Ссылка на план | 2019-12-23 17:43 |  |  |  | 2019-12-23 17:43 | [109 empty] | Кирилл Васенков: Не актуально. Мин 2450
733 | Не актуально. Мин 2400. Поднять можно. | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | B01_M4.200 | 60.46 | 63.87 |  |  |  | Высоты потолков | Ссылка на план | 2019-12-23 17:45 |  |  |  | 2019-12-23 17:45 | [109 empty] | Кирилл Васенков: Не актуально. Мин 2400. Поднять можно. | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение
745 | Не актуально. Мин 2300 | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | B01_M4.200 | 36.34 | 55.54 |  |  |  | Высоты потолков | Ссылка на план | 2019-12-23 17:45 |  |  |  | 2019-12-23 17:45 | [109 empty] | Кирилл Васенков: Не актуально. Мин 2300. Поднять можно, перевернув консоли. | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Изменен комментарий с Не актуально. Мин 2300 на Не актуально. Мин 2300. Поднять можно, перевернув консоли.
712 | Не актуально. Мин 2500 | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | B01_M4.200 | 59.66 | 29.76 |  |  |  | Высоты потолков | Ссылка на план | 2019-12-23 15:05 |  |  |  | 2019-12-23 15:05 | [109 empty] | Кирилл Васенков: Не актуально. Мин 2500
710 |  | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | B01_M4.200 | 53.31 | 28.57 |  |  |  | Высоты потолков | Ссылка на план | 2019-12-23 15:05 |  |  |  | 2019-12-23 15:05 | [10 empty] | Not set: Не актуально. Мин 2400 (КВА) - 2019-12-23
716 | Не актуально. Мин 2450 | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | B01_M4.200 | 66.32 | 43.39 |  |  |  | Высоты потолков | Ссылка на план | 2019-12-23 15:18 |  |  |  | 2019-12-23 15:18 | [109 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Не актуально. Мин 2450
713 | Мин 2200 | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | B01_M4.200 | 60.34 | 28.51 |  |  |  | Высоты потолков | Ссылка на план | 2019-12-23 15:18 |  |  |  | 2019-12-23 15:18 | [109 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Мин 2200
719 |  | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | B01_M4.200 | 71.12 | 41.37 |  |  |  | Высоты потолков | Ссылка на план | 2019-12-23 15:18 |  |  |  | 2019-12-23 15:18
789 | Не актуально. Мин 2 700 | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | 20191219_Plan_L8 | 31.49 | 58.49 |  |  |  | Высоты потолков | Ссылка на план | 2019-12-25 17:03 |  |  |  | 2019-12-25 17:03 | [109 empty] | Кирилл Васенков: Не актуально. Мин 2 700
781 | Не актуально. Можно поднять. | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | 20191128_Plan_L4 | 27.68 | 36.25 |  |  |  | Высоты потолков | Ссылка на план | 2019-12-25 16:22 |  |  |  | 2019-12-25 16:22 | [109 empty] | Кирилл Васенков: Не актуально. Можно поднять. | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение
774 | Не актуально. Мин 2200 | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | 20191128_Plan_L4 | 35.77 | 54.44 |  |  |  | Высоты потолков | Ссылка на план | 2019-12-25 15:51 |  |  |  | 2019-12-25 15:51 | [109 empty] | Кирилл Васенков: Не актуально. Мин 2400 | Кирилл Васенков: Изменен комментарий с Не актуально. Мин 2200 на Не актуально. Мин 2400
777 | Не актуально. Мин 2 800 | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | 20191128_Plan_L4 | 32.26 | 60.63 |  |  |  | Высоты потолков | Ссылка на план | 2019-12-25 16:02 |  |  |  | 2019-12-25 16:02 | [109 empty] | Кирилл Васенков: Не актуально. Мин 2 800
778 | Не актуально.мин 2800 | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | 20191128_Plan_L4 | 29.88 | 70.82 |  |  |  | Высоты потолков | Ссылка на план | 2019-12-25 16:02 |  |  |  | 2019-12-25 16:02 | [109 empty] | Кирилл Васенков: Не актуально.мин 2800
779 | Не актуально. Мин 2 800 | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | 20191128_Plan_L4 | 35.48 | 70.53 |  |  |  | Высоты потолков | Ссылка на план | 2019-12-25 16:02 |  |  |  | 2019-12-25 16:02 | [109 empty] | Кирилл Васенков: Не актуально. Мин 2 800
780 | Истина. | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | 20191128_Plan_L4 | 37.68 | 73.6 |  |  |  | Высоты потолков | Ссылка на план | 2019-12-25 16:04 |  |  |  | 2019-12-25 16:04 | [109 empty] | Кирилл Васенков: Истина. | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение
785 | Не критично. Венткамера. | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | 20191205_Plan_L5 | 25.83 | 31.24 |  |  |  | Высоты потолков | Ссылка на план | 2019-12-25 16:42 |  |  |  | 2019-12-25 16:43 | [109 empty] | Кирилл Васенков: Не критично. Венткамера.
782 | Истина. | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | 20191128_Plan_L4 | 33.81 | 26.53 |  |  |  | Высоты потолков | Ссылка на план | 2019-12-25 16:27 |  |  |  | 2019-12-25 16:27 | [109 empty] | Кирилл Васенков: Истина. | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение
783 | Не актуально. Мин 2 700 | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | 20191205_Plan_L5 | 37.8 | 76.2 |  |  |  | Высоты потолков | Ссылка на план | 2019-12-25 16:36 |  |  |  | 2019-12-25 16:36 | [109 empty] | Кирилл Васенков: Не актуально. Мин 2 700
784 | Не актуально. Можно поднять. | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | 20191205_Plan_L5 | 25.89 | 88.35 |  |  |  | Высоты потолков | Ссылка на план | 2019-12-25 16:38 |  |  |  | 2019-12-25 16:39 | [109 empty] | Кирилл Васенков: Не актуально. Можно поднять. | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение
786 | Не актуально. Мин 6000 | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | 20191214_Plan_L6 | 28.99 | 90.75 |  |  |  | Высоты потолков | Ссылка на план | 2019-12-25 16:51 |  |  |  | 2019-12-25 16:51 | [109 empty] | Кирилл Васенков: Не актуально. Мин 6000
787 | Не актуально.высота самого помещения 8000 | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | 20191214_Plan_L6 | 27.2 | 87.72 |  |  |  | Высоты потолков | Ссылка на план | 2019-12-25 16:53 |  |  |  | 2019-12-25 16:53 | [109 empty] | Кирилл Васенков: Не актуально.высота самого помещения 8000
788 | Не актуально. Мин 6000 | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | 20191214_Plan_L6 | 28.1 | 50.5 |  |  |  | Высоты потолков | Ссылка на план | 2019-12-25 16:56 |  |  |  | 2019-12-25 16:56 | [109 empty] | Кирилл Васенков: Не актуально. Мин 6000
794 | На актуально. Исправить можно. | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | 20191219_Plan_L8 | 33.63 | 82.25 |  |  |  | Высоты потолков | Ссылка на план | 2019-12-25 17:11 |  |  |  | 2019-12-25 17:12 | [109 empty] | Кирилл Васенков: На актуально. Исправить можно. | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение
793 | Не актуально. Мин 2700 | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | 20191219_Plan_L8 | 28.39 | 77.92 |  |  |  | Высоты потолков | Ссылка на план | 2019-12-25 17:10 |  |  |  | 2019-12-25 17:10 | [109 empty] | Кирилл Васенков: Не актуально. Мин 2700
791 | Не актуально. Мин 3000 | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | 20191219_Plan_L8 | 27.08 | 56.35 |  |  |  | Высоты потолков | Ссылка на план | 2019-12-25 17:06 |  |  |  | 2019-12-25 17:06 | [109 empty] | Кирилл Васенков: Не актуально. Мин 3000
792 | Не актуально.мин 2700 | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | 20191219_Plan_L8 | 31.07 | 73.34 |  |  |  | Высоты потолков | Ссылка на план | 2019-12-25 17:09 |  |  |  | 2019-12-25 17:09 | [109 empty] | Кирилл Васенков: Не актуально.мин 2700
293 | воздуховода замена. | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | РК-РД-2-ОВ4.1.03-02.00-02 | 11.82 | 54.82 |  |  |  | L top Вентиляция | Ссылка на план | 2019-11-15 16:40 |  |  |  | 2019-11-15 16:41 | изоляция | [108 empty] | Кирилл Васенков: #изоляция воздуховода замена.
318 | воздуховода | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | РК-РД-2-ОВ4.1.03-02.00-02 | 67.62 | 34.35 |  |  |  | L top Вентиляция | Ссылка на план | 2019-11-18 11:17 |  |  |  | 2019-11-18 11:17 | изоляция | [108 empty] | Кирилл Васенков: #изоляция воздуховода замена | Кирилл Васенков: Редактированный комментарий - "#изоляция воздуховод..."
319 | воздуховода | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | РК-РД-2-ОВ4.1.03-02.00-02 | 66.9 | 40.36 |  |  |  | L top Вентиляция | Ссылка на план | 2019-11-18 11:19 |  |  |  | 2019-11-18 11:19 | изоляция | [108 empty] | Кирилл Васенков: #изоляция воздуховода замена | Кирилл Васенков: Редактированный комментарий - "#изоляция воздуховод..."
1229 | Тип шкафа не по РД. Шкаф не в проектной отметки. | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | РК-РД-2-ПТ4.1.03-10.06-05 | 54.62 | 75.57 |  |  |  | L top АУПТ | Ссылка на план | 2020-02-07 11:07 |  |  |  | 2020-02-07 11:07 | [109 empty] | Кирилл Васенков: Тип шкафа не по РД. Шкаф не в проектной отметки.
1234 | Шкаф не в проектной отметки. | 2 | Значительное | Значительное |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | РК-РД-2-ПТ4.1.03-12.06-04 | 50.09 | 71.57 |  |  |  | L top АУПТ | Ссылка на план | 2020-02-07 11:23 |  |  |  | 2020-02-07 11:24 | [109 empty] | Кирилл Васенков: Шкаф не в проектной отметки. | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение
963 | ПНР П5-3.2 | 2 | Значительное | Проверено |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-20 | 2020-01-20 | [8 empty] | 2020-01-20 15:00 | 2020-01-20 15:01 | 2020-01-21 12:39 |  | 2020-01-24 09:44 | #пнр | [9 empty] | Yes: 2,3. Выполнен весь комплекс пусконалодочных работ (КВА) - 2020-01-20 | Yes: 3,1. Места размещения оборудования соответствуют проекту (КВА) - 2020-01-20 | Yes: 2,1. Произведен монтаж оборудования, успешно прошедшего входной контроль (КВА) - 2020-01-22 | Yes: 2,2. Закрепление оборудования выполнено в соответствии с проектом и рекомендациями производителя (КВА) - 2020-01-22 | [95 empty] | Кирилл Васенков: ПНР П5-3.2 | Кирилл Васенков: Присутствует шум на распределительных устройствах | Кирилл Васенков: Завершенное задание | Кирилл Васенков: Дата начала изменена на янв. 20, 2020 | Кирилл Васенков: Проверенное задание
984 | #гпт. Направление 33. Трубопроводы. | 2 | Значительное | Проверено |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-21 | 2020-01-21 | РК-РД-2-ПТ4.2.01-08-01 | 44.4 | 29.46 |  |  |  | Ltop ГПТ | Ссылка на план | 2020-01-21 14:59 | 2020-01-21 15:15 | 2020-01-21 17:56 |  | 2020-01-22 15:45 | #гпт | #гпт._трубопроводы. | гпт. | #гпт. Направление 33. Испытания трубопроводов | [6 empty] | Yes: Диаметр трубопроводов соответствует РД (КВА) - 2020-01-21 | Yes: Трассировка трубопроводов соответствует РД (КВА) - 2020-01-21 | Yes: Крепления установлены в соответствии с НТД и РД. (КВА) - 2020-01-21 | Yes: Все изменения внесены в ИД и согласованы. (КВА) - 2020-01-21 | Yes: Тип креплений соответствует РД. (КВА) - 2020-01-21 | Yes: Сварные соединения соответствует ГОСТу (КВА) - 2020-01-21 | [93 empty] | Кирилл Васенков: #гпт. Направление 33 | Кирилл Васенков: Отмеченный пункт изменен с "Все изменения внесены в ИД." на "Все изменения внесены в ИД и согласованы." | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на #гпт. Направление 33. Трубопроводы. | Кирилл Васенков: Завершенное задание | Кирилл Васенков: Проверенное задание | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 21.01.2020
1003 | ПНР. П5-3.5 | 2 | Значительное | Проверено |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-21 | 2020-01-21 | [8 empty] | 2020-01-22 15:50 | 2020-01-22 15:52 | 2020-01-22 15:52 |  | 2020-01-24 09:44 | #пнр | [9 empty] | Yes: 2,1. Произведен монтаж оборудования, успешно прошедшего входной контроль (КВА) - 2020-01-22 | Yes: 2,2. Закрепление оборудования выполнено в соответствии с проектом и рекомендациями производителя (КВА) - 2020-01-22 | Yes: 2,3. Выполнен весь комплекс пусконалодочных работ (КВА) - 2020-01-22 | Yes: 3,1. Места размещения оборудования соответствуют проекту (КВА) - 2020-01-22 | [95 empty] | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на ПНР. П5-3.5 | Кирилл Васенков: Присутствует шум в сети воздуховодов | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 21.01.2020 | Кирилл Васенков: Проверенное задание
1002 | ПНР. П5-1.5 | 2 | Значительное | Проверено |  | vasenkov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-21 | 2020-01-21 | [8 empty] | 2020-01-22 15:47 | 2020-01-22 15:49 | 2020-01-22 15:49 |  | 2020-01-24 09:44 | #пнр | [9 empty] | Yes: 2,1. Произведен монтаж оборудования, успешно прошедшего входной контроль (КВА) - 2020-01-22 | Yes: 2,2. Закрепление оборудования выполнено в соответствии с проектом и рекомендациями производителя (КВА) - 2020-01-22 | Yes: 2,3. Выполнен весь комплекс пусконалодочных работ (КВА) - 2020-01-22 | Yes: 3,1. Места размещения оборудования соответствуют проекту (КВА) - 2020-01-22 | [95 empty] | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на ПНР. П5-1.5 | Кирилл Васенков: Проверенное задание | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 21.01.2020
1228 | #пш. ВПВ L4.05 | 2 | Значительное | Значительное |  | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A |  |  | РК-РД-2-ПТ4.1.03-08.10-05 | 56.58 | 24.29 |  |  |  | L top АУПТ | Ссылка на план | 2020-02-07 10:54 |  |  |  | 2020-02-10 08:36 | [109 empty] | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на #пш. ВПВ L4.05 | Кирилл Васенков: Шкаф не в проектной отметки. | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ответственное лицо замещено QA-QC Renaissance | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance
1154 |  | 2 | Значительное | Значительное |  | prasolov@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2020-02-02 06:58 |  |  |  | 2020-02-02 06:58
1155 |  | 2 | Значительное | Значительное |  | prasolov@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2020-02-02 06:59 |  |  |  | 2020-02-02 06:59
1052 | Монтаж Системы СОФ1 Блока В2 В Осях 10/Б-11/Б/ 21-31 | 2 | Значительное | Проверено |  | prasolov@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2020-01-24 19:06 | 2020-01-24 19:08 | 2020-01-24 19:08 |  | 2020-01-24 19:08 | [109 empty] | Юрий Прасолов: Проверенное задание | Юрий Прасолов: Приоритет изменен на P2 | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Монтаж Системы СОФ1 Блока В2 В Осях 10/Б-11/Б/ 21-31 | Юрий Прасолов: Ссылка на изображение | Юрий Прасолов: Проверенное задание
1059 | Примыкание Вертикальных Участков К СВГ Крм-3 участок 18 | 2 | Значительное | Проверено |  | prasolov@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2020-01-25 18:48 | 2020-01-29 05:34 | 2020-01-29 05:34 |  | 2020-01-29 05:34 | п8.13_оклеечная_гидроизоляция | [9 empty] | Yes: 2,1. При производстве работ использован материал, прошедший входной контроль (ЮПР) - 2020-01-29 | Yes: 2,2. Сопряжение смежных полотнищ выполнено с нахлесткой не менее 100 мм; торцевой нахлест полотнищ составляет не менее 150 мм (ЮПР) - 2020-01-29 | Yes: 2,3. По всей поверхности, в том числе в местах примыканий, отсутствуют вмятины, прогибы, вздутия, волны, трещины, отслоения, локальные изменения внешнего вида и прочие дефекты (ЮПР) - 2020-01-29 | Yes: 2,4. Отсутствуют расслоения в местах швов. При применении шлицевой отвертки инструмент не проникает между полотнищами в местах швов (ЮПР) - 2020-01-29 | Yes: 2,5. В местах примыкания пола к стенам, фундаментам под оборудование, к трубопроводам и другим конструкциям, выступающим над полом, гидроизоляция выполнена непрерывной на высоту не менее 200 мм от уровня покрытия пола (ЮПР) - 2020-01-29 | Yes: 2,6. Углы конструкций примыкания сглаженные и ровные, с отсутствием острых углов (ЮПР) - 2020-01-29 | Not set: 3,1. Наличие исполнительной документации, акта освидетельствования скрытых работ (ЮПР) - 2020-01-29 | Yes: 3,2. Наличие записи в журнале производства работ (ЮПР) - 2020-01-29 | Yes: Нормативная документация: СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» (ЮПР) - 2020-01-29 | [90 empty] | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Примыкание Вертикальных Участков К СВГ Крм-3 участок 18 | Юрий Прасолов: Проверенное задание
1109 | Армирование Подпорной Стены Пс-10 в/о В-Д/1. На Отм. -6.650 | 2 | Значительное | Проверено |  | prasolov@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2020-01-30 08:22 | 2020-01-30 08:26 | 2020-01-30 08:26 |  | 2020-01-30 08:26 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций | [9 empty] | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (ЮПР) - 2020-01-30 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (ЮПР) - 2020-01-30 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (ЮПР) - 2020-01-30 | Not set: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (ЮПР) - 2020-01-30 | N/A: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (ЮПР) - 2020-01-30 | Not set: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (ЮПР) - 2020-01-30 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (ЮПР) - 2020-01-30 | [92 empty] | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Армирование Подпорной Стены Пс-10 в/о В-Д/1. На Отм. -6.650 | Юрий Прасолов: Проверенное задание | Юрий Прасолов: Ссылка на изображение | Юрий Прасолов: Ссылка на изображение | Юрий Прасолов: Ссылка на изображение
1111 | Гидроизоляция Крм-9 | 2 | Значительное | Проверено |  | prasolov@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2020-01-30 09:06 | 2020-02-02 06:57 | 2020-02-02 06:57 |  | 2020-02-02 06:57 | [109 empty] | Юрий Прасолов: Ссылка на изображение | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Гидроизоляция Крм-9 | Юрий Прасолов: Проверенное задание
864 | Устройство щебеночного основания под фундаментную плиту КПП | 2 | Значительное | Проверено |  | prasolov@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2020-01-09 02:32 | 2020-01-09 02:36 | 2020-01-09 02:36 |  | 2020-01-09 02:36 | [109 empty] | Юрий Прасолов: Ссылка на изображение | Юрий Прасолов: Ссылка на изображение | Юрий Прасолов: Ссылка на изображение | Юрий Прасолов: Ссылка на изображение | Юрий Прасолов: Ссылка на изображение | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Устройство щебеночного основания под фундаментную плиту КПП | Юрий Прасолов: Завершенное задание | Юрий Прасолов: Проверенное задание
992 | Устройство Гидроизоляции Стен тоннеля ГОЧС с отм. -4.550 до отм. -6.550 м | 2 | Значительное | Проверено |  | prasolov@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2020-01-21 18:58 | 2020-01-21 18:58 | 2020-01-21 18:58 |  | 2020-01-21 19:01 | [109 empty] | Юрий Прасолов: Проверенное задание | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Устройство Гидроизоляции Стен тоннеля ГОЧС с отм. -4.550 до отм. -6.550 м | Юрий Прасолов: Ссылка на изображение | Юрий Прасолов: Ссылка на изображение | Юрий Прасолов: Ссылка на изображение | Юрий Прасолов: Ссылка на изображение
994 | Устройство первого Слоя Гидроизоляции Кровли ЭПП в/о 10Б-13 | 2 | Значительное | Проверено |  | prasolov@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2020-01-21 19:06 | 2020-01-21 19:09 | 2020-01-21 19:09 |  | 2020-01-21 19:09 | о8.13_оклеечная_гидроизоляция | [9 empty] | Yes: 1.1 Работы выполняются на основе утвержденного ППР (ЮПР) - 2020-01-21 | Yes: 1.2 Укладка производится на подготовленную поверхность, очищенную от загрязнений. Углы конструкций примыкания сглаженные и ровные, с отсутствием острых углов (ЮПР) - 2020-01-21 | Yes: 1.3 Устройство гидроизоляционного покрытия проводят после грунтовки основания. Вид грунтовки соответствует виду применяемого гидроизоляционного материала (ЮПР) - 2020-01-21 | Yes: 1.4 Укладка рулонных материалов выполняется в направлении «на себя» (ЮПР) - 2020-01-21 | N/A: 1.5 Оклеечная гидроизоляция на мастике наклеивается сразу после ее нанесения (ЮПР) - 2020-01-21 | N/A: 1.6 Толщина слоя мастики соответствует нормативным требованиям (ЮПР) - 2020-01-21 | Yes: 1.7 Сопряжение смежных полотнищ выполняется с нахлесткой не менее 100 мм; торцевой нахлест полотнищ составляет не менее 150 мм (ЮПР) - 2020-01-21 | Yes: 1.8 В местах примыкания пола к стенам, фундаментам под оборудование, к трубопроводам и другим конструкциям, выступающим над полом, гидроизоляция выполняется непрерывной на высоту не менее 200 мм от уровня покрытия пола (ЮПР) - 2020-01-21 | Yes: 1.9 При наплавлении рулонных материалов вяжущее вещество из-под боковой кромки материала вытекает на 5-15 мм (ЮПР) - 2020-01-21 | No: 1.10 Наличие записи в журнале производства работ (ЮПР) - 2020-01-21 | Yes: Нормативная документация: СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» (ЮПР) - 2020-01-21 | [88 empty] | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Устройство первого Слоя Гидроизоляции Кровли ЭПП в/о 10Б-13 | Юрий Прасолов: Проверенное задание
993 | Приёмка Сборки Фермы внутреннего Двора В/О 8/3-10/ Ш-Ф | 2 | Значительное | Проверено |  | prasolov@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2020-01-21 19:02 | 2020-01-21 19:03 | 2020-01-21 19:03 |  | 2020-01-21 19:05 | [109 empty] | Юрий Прасолов: Проверенное задание | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Приёмка Сборки Фермы внутреннего Двора В/О 8/3-10/ Ш-Ф | Юрий Прасолов: Ссылка на изображение
1141 | 13.B1.1.026 | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Fit Out | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-31 | 2020-02-04 |  |  |  | 13.B1.1.026_Тр.5-1 |  |  |  |  | 2020-01-31 17:35 |  |  |  | 2020-02-01 15:07 | [109 empty] | Владимир Собченко: Заголовок изменен на 13.B1.1.026 | Владимир Собченко: Дата начала изменена на 31 января 2020 г. | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 1. Рельсы покрасить | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 2. Закладные трубки системы СКУД за щитами | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 3. Датчик установлен некорректно, выпадает из коробки ворот. Необходимо либо выполнить корректный монтаж, либо заменить тип датчика | Владимир Собченко: Редактированный комментарий - "3. Датчик установлен..." | Владимир Собченко: Приоритет изменен на 1 | Владимир Собченко: Изменена дата начала на 31.01.2020 | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на Отделка Renaissance Construction
1128 | 13.B1.1.003 | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Fit Out | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-31 | 2020-02-04 |  |  |  | 13.B1.1.003_Тр.3-1 |  |  |  |  | 2020-01-31 17:35 |  |  |  | 2020-02-01 15:05 | [109 empty] | Владимир Собченко: Заголовок изменен на 13.B1.1.003 | Владимир Собченко: Дата начала изменена на 31 января 2020 г. | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 1. Покрасить рельсы | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 2. Заглушки в воротах другого цвета, заменить | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 3. Закладная трубка под систему СКУД расположено в неправильном месте. Требуется перенос | Владимир Собченко: Приоритет изменен на 1 | Владимир Собченко: Изменена дата начала на 31.01.2020 | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на Отделка Renaissance Construction
1137 | 13.B1.1.017 | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Fit Out | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-31 | 2020-02-04 |  |  |  | 13.B1.1.017_Тр.2-2 |  |  |  |  | 2020-01-31 17:35 |  |  |  | 2020-02-01 15:07 | [109 empty] | Владимир Собченко: Заголовок изменен на 13.B1.1.017 | Владимир Собченко: Дата начала изменена на 31 января 2020 г. | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 1. Заглушки не того цвета. Покрасит рельсы | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 2. Нет закладных СКУД | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 3. Временная трубка и кабель не удалены | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 4. Противопожарная решетка не смонтирована полностью, не плотно прилегает к полотну, нет решетки МЕР | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 5. Диск противопожарный выровнять плотно к кабелю Удалить временные кабели из стены (2 места) Выровнять металлическое крепление кабельной гофротрубки | Владимир Собченко: Редактированный комментарий - "4. Противопожарная р..." | Владимир Собченко: Редактированный комментарий - "4. Противопожарная р..." | Владимир Собченко: Редактированный комментарий - "5. Диск противопожар..." | Владимир Собченко: Приоритет изменен на 1 | Владимир Собченко: Изменена дата начала на 31.01.2020 | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на Отделка Renaissance Construction
1130 | 13.B1.1.030 | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Fit Out | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-31 | 2020-02-04 |  |  |  | 13.B1.1.030_ТП-3 |  |  |  |  | 2020-01-31 17:35 |  |  |  | 2020-02-01 15:06 | [109 empty] | Владимир Собченко: Заголовок изменен на 13.B1.1.030 | Владимир Собченко: Дата начала изменена на 31 января 2020 г. | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 1. Установить клипсу кабельной трубки | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 2. Закрепить эл.магнитный привод АУГПТ | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 3. Оборудование в пленке | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 4. Потолок имеет следы ремонта | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 5. Порог отремонтировать, установить заглушки | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 6. Доводчики не установлены | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 7. Герметик с наружной стороны двери отсутствует | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 8. Отверстие в плитке - заделка по цвету не согласована Заказчикам | Владимир Собченко: Приоритет изменен на 1 | Владимир Собченко: Изменена дата начала на 31.01.2020 | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на Отделка Renaissance Construction
1146 | 13.B1.1.033 | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Fit Out | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-31 | 2020-02-04 |  |  |  | 13.B1.1.033_РП-1 секция 1 |  |  |  |  | 2020-01-31 17:35 |  |  |  | 2020-02-01 15:08 | [109 empty] | Владимир Собченко: Заголовок изменен на 13.B1.1.033 | Владимир Собченко: Дата начала изменена на 31 января 2020 г. | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: Помещение не предъявляется (работы не готовы) | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 1. Полы, примыкания к двери и плинтус не закончен | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 2. Узел ввода КЛ 20кВ не закончено примыкание к полу | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 2. Работы по СМР электрики не завершены | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 3. Работы не завершены | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 4. Не установлены закладные | Владимир Собченко: Удаленное изображение | Владимир Собченко: Редактированный комментарий - "2. Узел ввода КЛ 20к..." | Владимир Собченко: Приоритет изменен на 1 | Владимир Собченко: Изменена дата начала на 31.01.2020 | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на Отделка Renaissance Construction
1139 | 13.B1.1.016 | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Fit Out | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-31 | 2020-02-04 |  |  |  | 13.B1.1.016_Тр.6-1 |  |  |  |  | 2020-01-31 17:35 |  |  |  | 2020-02-01 15:07 | [109 empty] | Владимир Собченко: Заголовок изменен на 13.B1.1.016 | Владимир Собченко: Дата начала изменена на 31 января 2020 г. | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 1. Противопожарные решетки не закреплены, не установлены МЕР решетки | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 2. Заглушки неправильного цвета | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 3. Покрасить рельсы | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 4. Закладные под скуд не установлены | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 5. Дефект монтажа датчика ( наружная часть выпадает из основания) | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 6. Отсутствует наличник | Владимир Собченко: Приоритет изменен на 1 | Владимир Собченко: Изменена дата начала на 31.01.2020 | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на Отделка Renaissance Construction
1144 | 13.B1.1.024 | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Fit Out | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-31 | 2020-02-04 |  |  |  | 13.B1.1.024_ТП-1 |  |  |  |  | 2020-01-31 17:35 |  |  |  | 2020-02-01 15:08 | [109 empty] | Владимир Собченко: Заголовок изменен на 13.B1.1.024 | Владимир Собченко: Дата начала изменена на 31 января 2020 г. | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 1. Покрасить порог, установить заглушки | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 2. Вентрешетка деформирована | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 3. Отверстие в плитки - заделка не согласована Заказчиком по цвету | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 4. Отверстия в потолке - не выполнен ремонт | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 5. Подкрасить стену | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 6. Временные кабели, ввод за щитом, перемычка между щитами | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 7. Отверстие в плитке - цвет заделки не согласован Заказчиком | Владимир Собченко: Приоритет изменен на 1 | Владимир Собченко: Изменена дата начала на 31.01.2020 | Владимир Собченко: Редактированный комментарий - "5. Подкрасит стену" | Владимир Собченко: Удаленное изображение | Владимир Собченко: Удаленный комментарий - "6. Выполнить ремонт ..." | Владимир Собченко: Редактированный комментарий - "7. Временные кабели,..." | Владимир Собченко: Редактированный комментарий - "8. Отверстие в плитк..." | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на Отделка Renaissance Construction
1127 | 13.B1.1.031 | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Fit Out | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-31 | 2020-02-04 | B1_Приемка помещений | 13.08 | 49.11 | 13.B1.1.031_Тр.3-2 |  |  | Приемка помещений | Ссылка на план | 2020-01-31 17:35 |  |  |  | 2020-02-05 17:22 | [109 empty] | Владимир Собченко: Приоритет изменен на лриоритет 1 | Владимир Собченко: Заголовок изменен на 13.B1.1.031 | Владимир Собченко: Дата начала изменена на 31 января 2020 г. | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 1. Устранить дефект монтажа датчика ТР 3_2_TRM | Владимир Собченко: Приоритет изменен на лриоритет 2 | Владимир Собченко: 2. Установить клипсу крепления трубки кабеля | Владимир Собченко: 3. Произвести очистку светильников, разветвительный коробки от пыли, обеспылить и очистить помещение | Владимир Собченко: Удаленное изображение | Владимир Собченко: 4. Произвести окраску рельсов, уголков | Владимир Собченко: 5. Геркон (эл.магнитный датчик) в коробке ворот выполнен некачественно (неплотно установлен в коробке, видны защелки). | Владимир Собченко: Редактированный комментарий - "5. Геркон (эл.магни..." | Владимир Собченко: 6. Выровнять крепление полосы заземления. | Владимир Собченко: 7. Оборудование в защитной пленке (перед сдачей удалить, очистить и обеспылить оборудование) | Владимир Собченко: 8. Доводчики не установлены | Владимир Собченко: 9. Закладные для системы СКУД не установлены | Владимир Собченко: 10. Не установлена решетка изнутри поверхности ворот (МЕР) | Владимир Собченко: Приоритет изменен на 1 | Владимир Собченко: Изменена дата начала на 31.01.2020 | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на Отделка Renaissance Construction | Валерий Семиков: План изменен на B1_Приемка помещений
1131 | 13.B1.1.021 | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Fit Out | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-31 | 2020-02-04 |  |  |  | 13.B1.1.021_ТП-4 |  |  |  |  | 2020-01-31 17:35 |  |  |  | 2020-02-01 15:06 | [109 empty] | Владимир Собченко: Дата начала изменена на 31 января 2020 г. | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 1. Отремонтировать пороги, установить заглушки. | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 2. Ремонт ЛКП полотна двери | Владимир Собченко: Не установлены закладные под кабель СКУД | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 3. Временные сети подключены к эл.щиту. | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 4. Оборудование в пленке | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 5. Отверстие в плитки пола - заделка не согласована по цвету с Заказчиком | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 6. Шпильки крепления вентиляции не подрезаны | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 7. Доводчики не установлены | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 8. Выполнить очистку и обеспыливание | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 9. Диск проходки не вплотную к кабелю, исправит | Владимир Собченко: Заголовок изменен на 1. Отремонтировать пороги, установить заглуш | Владимир Собченко: Заголовок изменен на 13.B1.1.021 | Владимир Собченко: Приоритет изменен на 1 | Владимир Собченко: Изменена дата начала на 31.01.2020 | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на Отделка Renaissance Construction
1133 | 13.B1.1.019 | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Fit Out | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-31 | 2020-02-04 |  |  |  | 13.B1.1.019_Тр.2-1 |  |  |  |  | 2020-01-31 17:35 |  |  |  | 2020-02-01 15:05 | [109 empty] | Владимир Собченко: Заголовок изменен на 13.B1.1.019 | Владимир Собченко: Дата начала изменена на 31 января 2020 г. | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 1. Диск кабельной проходки неплотно примыкает к кабелю | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 2. Отсутствует клипса крепления кабельной трубки | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 3. Рельсы покрасить | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 4. Заглушки другого цвета, закладные для системы СКУД (переход на полотно) не установлены | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 5. Откосы ворот не закончены | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 6. Трубка без заделки | Владимир Собченко: Удаленное изображение | Владимир Собченко: Редактированный комментарий - "4. Заглушки другого ..." | Владимир Собченко: Приоритет изменен на 1 | Владимир Собченко: Изменена дата начала на 31.01.2020 | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на Отделка Renaissance Construction
1134 | 13.B1.1.018 | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Fit Out | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-31 | 2020-02-04 |  |  |  | 13.B1.1.018_ТП-2 |  |  |  |  | 2020-01-31 17:35 |  |  |  | 2020-02-01 15:06 | [109 empty] | Владимир Собченко: Заголовок изменен на 13.B1.1.018 | Владимир Собченко: Дата начала изменена на 31 января 2020 г. | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 1. Пороги отремонтировать, отсутствуют заглушки | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 2. Отверстие в плитке, заделка по цвету не согласована | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: Отверстие в плитке | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 3. Изоляция воздуховодов - исправит | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 4. Угол на каб. трубки отсутствует | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 5. Временный кабель подключён к щиту | Владимир Собченко: Приоритет изменен на 1 | Владимир Собченко: Изменена дата начала на 31.01.2020 | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на Отделка Renaissance Construction
1135 | 13.B1.1.027 | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Fit Out | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-31 | 2020-02-04 |  |  |  | 13.B1.1.027_ТП-5 |  |  |  |  | 2020-01-31 17:35 |  |  |  | 2020-02-01 15:06 | [109 empty] | Владимир Собченко: Заголовок изменен на 13.B1.1.027 | Владимир Собченко: Дата начала изменена на 31 января 2020 г. | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 1. Закрепить электромагнитный привод АУГПТ | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 2. Кабель (временный?) перемычка между щитами. Монтаж не завершен | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 3. Кабели временные за щитом | Владимир Собченко: Приоритет изменен на 1 | Владимир Собченко: Изменена дата начала на 31.01.2020 | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на Отделка Renaissance Construction
1145 | 13.B1.1.013 | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Fit Out | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-31 | 2020-02-04 |  |  |  | 13.B1.1.013_РП-1 секция 2 |  |  |  |  | 2020-01-31 17:35 |  |  |  | 2020-02-01 15:08 | [109 empty] | Владимир Собченко: Заголовок изменен на 13.B1.1.013 | Владимир Собченко: Дата начала изменена на 31 января 2020 г. | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 1. Помещение не предъявляется | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 2. Выполнить ремонт проходки | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 3. Отверстия в полу не отремонтированы | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 4. Облагородить примыкание кабельной проходки | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 5. ИБП блок установлен на полу помещения, в пыли | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 6. Закладные не установлены | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 7. Отремонтировать порог | Владимир Собченко: Редактированный комментарий - "5. Системный блок ус..." | Владимир Собченко: Приоритет изменен на 1 | Владимир Собченко: Изменена дата начала на 31.01.2020 | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на Отделка Renaissance Construction
1129 | 13.B1.1.022 | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Fit Out | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-31 | 2020-02-04 |  |  |  | 13.B1.1.022_Тр.4-1 |  |  |  |  | 2020-01-31 17:35 |  |  |  | 2020-02-01 15:05 | [109 empty] | Владимир Собченко: Заголовок изменен на 13.B1.1.022 | Владимир Собченко: Дата начала изменена на 31 января 2020 г. | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 1. Окраска рельс, завершить | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 2. Оборудование во временной защите | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 3. Очистить оборудование от пыли. | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 4. Внутренняя решетка МЕР отсутствует на воротах | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 5. Доводчики отсутствуют. | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 6. Отремонтировать пороги ворот | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 7. Не установлены закладные под замки СКУД | Владимир Собченко: Приоритет изменен на 1 | Владимир Собченко: Изменена дата начала на 31.01.2020 | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на Отделка Renaissance Construction
1138 | 13.B1.1.025 | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Fit Out | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-31 | 2020-02-04 |  |  |  | 13.B1.1.025_Тр.1-2 |  |  |  |  | 2020-01-31 17:35 |  |  |  | 2020-02-01 15:07 | [109 empty] | Владимир Собченко: Заголовок изменен на 13.B1.1.025 | Владимир Собченко: Дата начала изменена на 31 января 2020 г. | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 1. Покрасить рельсы | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 2. Закладная СКУД за щитом | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 3. Отсутствует затвор ворот | Владимир Собченко: Приоритет изменен на 1 | Владимир Собченко: Изменена дата начала на 31.01.2020 | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на Отделка Renaissance Construction
1143 | 13.B1.1.014 | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Fit Out | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-31 | 2020-02-04 |  |  |  | 13.B1.1.014_Тр.6-2 |  |  |  |  | 2020-01-31 17:35 |  |  |  | 2020-02-01 15:08 | [109 empty] | Владимир Собченко: Заголовок изменен на 1.B1.1.014 | Владимир Собченко: Дата начала изменена на 31 января 2020 г. | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 1. Временный кабель демонтировать | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 2. Датчик неправильно смонтирован | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 3. Покраска рельсов | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 4. Вентрешетка противопожарная - нет заглушек, не установлена МЕР решетка | Владимир Собченко: Приоритет изменен на 1 | Владимир Собченко: Изменена дата начала на 31.01.2020 | Владимир Собченко: Заголовок изменен на 13.B1.1.014 | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на Отделка Renaissance Construction
1140 | 13.B1.1.015 | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Fit Out | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-31 | 2020-02-04 |  |  |  | 13.B1.1.015_ТП-6 |  |  |  |  | 2020-01-31 17:35 |  |  |  | 2020-02-01 15:10 | [109 empty] | Владимир Собченко: Заголовок изменен на 13.B1.1.015 | Владимир Собченко: Дата начала изменена на 31 января 2020 г. | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 1. Порог двери отремонтировать, нет заглушек | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 2. Отверстие в плитки - заделка не согласована Заказчиком | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 3. Временная перемычка кабельная между щитами | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 4. Диски удалить, стену покрасит | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 5. Монтаж кабеля автоматики АУГПТ - одиночные жилы без внешней изоляции - защитить. | Владимир Собченко: Редактированный комментарий - "5. Монтаж кабеля авт..." | Владимир Собченко: Приоритет изменен на 1 | Владимир Собченко: Изменена дата начала на 31.01.2020 | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на Отделка Renaissance Construction
1132 | 13.B1.1.020 | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Fit Out | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-31 | 2020-02-04 |  |  |  | 13.B1.1.020_Тр.4-2 |  |  |  |  | 2020-01-31 17:35 |  |  |  | 2020-02-01 15:06 | [109 empty] | Владимир Собченко: Заголовок изменен на 13.B1.1.020 | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 1. Повреждение изоляции воздуховодов | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 2. Пленка на оборудовании и шинопроводе | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 3. Покрасит рельсы и пороги | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 4. Датчик наружная часть неплотно прилегает к основанию из-за монтажа кабеля | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 5. Доводчики не установлены | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 6. Закладные СКУД не установлены в воротах | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 7. С внутренней стороны ворот не установлены решетки | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 8. Обеспылить, очистить помещение | Владимир Собченко: Дата начала изменена на 31 января 2020 г. | Владимир Собченко: Приоритет изменен на 1 | Владимир Собченко: Изменена дата начала на 31.01.2020 | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на Отделка Renaissance Construction
1136 | 13.B1.1.028 | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Fit Out | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-31 | 2020-02-04 |  |  |  | 13.B1.1.028_Тр.5-2 |  |  |  |  | 2020-01-31 17:35 |  |  |  | 2020-02-01 15:06 | [109 empty] | Владимир Собченко: Заголовок изменен на 13.B1.1.028 | Владимир Собченко: Дата начала изменена на 31 января 2020 г. | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 1. Датчик неправильно установлен | Владимир Собченко: Приоритет изменен на 1 | Владимир Собченко: Изменена дата начала на 31.01.2020 | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на Отделка Renaissance Construction
1142 | 13.B1.1.023 | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Fit Out | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-31 | 2020-02-04 |  |  |  | 13.B1.1.023_Тр.1-1 |  |  |  |  | 2020-01-31 17:35 |  |  |  | 2020-02-01 15:07 | [109 empty] | Владимир Собченко: Заголовок изменен на 1.B1.1.023 | Владимир Собченко: Дата начала изменена на 31 января 2020 г. | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 1. Нет заглушек в противопожарных решётках, установлены изнутри МЕР решетки. | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 2. Закладная СКУД за щитом | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 3. Покрасить рельсы | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 4. Нет закладных СКУД | Владимир Собченко: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: 5. Не установлены доводчики | Владимир Собченко: Редактированный комментарий - "1. Нет заглушке в пр..." | Владимир Собченко: Редактированный комментарий - "1. Нет заглушек в пр..." | Владимир Собченко: Редактированный комментарий - "3. Покрасит рельсы" | Владимир Собченко: Редактированный комментарий - "1. Нет заглушек в пр..." | Владимир Собченко: Приоритет изменен на 1 | Владимир Собченко: Изменена дата начала на 31.01.2020 | Владимир Собченко: Заголовок изменен на 13.B1.1.023 | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на Отделка Renaissance Construction
1116 | 13.В1.1.031 | 2 | Значительное | Значительное | Fit Out | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-30 | 2020-01-30 | B1_Приемка помещений | 12.87 | 48.69 |  |  |  | Приемка помещений | Ссылка на план | 2020-01-30 11:51 |  |  |  | 2020-01-30 12:17 | [109 empty] | Александр Светашов: 1 | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Подкраска сколов лкп на дверях | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Повреждения, замятие дверей. Ответная часть замка дверей | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Отверстия в потолок дверей в месте решетки | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Повреждение ЛКП дверей | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Очистить дверную коробку | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Затирка швов плиточного плинтуса | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Окраска порогов двери, направляющих рельсов пола | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Затирка плитки пола | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Очистить пол от пыли, грязи, остатков отделочных материалов | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Закрепить гофрированный кабель канал | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Выполнить полосу заземления | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Очистить плинтус от краски | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Очистить герметик плинтуса от пыли | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Устранить зазоры примыкания вентрешеток | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Очистить вентрешетки от остатков герметика | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Скрыть крепление громкоговорителя | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Убрать пыль, грязь с щитов и оборудования | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Закрепить крышку блока | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Завершить монтаж систем | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Дата начала изменена на янв. 30, 2020 | Александр Светашов: Заголовок изменен на 13.В1.1.031 | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction
1118 | 13.В1.1.003 | 2 | Значительное | Значительное | Fit Out | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-30 | 2020-01-30 | B1_Приемка помещений | 11.94 | 48.51 |  |  |  | Приемка помещений | Ссылка на план | 2020-01-30 11:51 |  |  |  | 2020-01-30 12:17 | [109 empty] | Александр Светашов: 3 | Александр Светашов: Дата начала изменена на янв. 30, 2020 | Александр Светашов: Название категории изменено на Fit Out | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Установить наличник дверей | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Установить фурнитуру, декоративные заглушки, оборудование скуд | Александр Светашов: Изменен комментарий с Установить фурнитуру, декоративные заглушки, оборудование сккд на Установить фурнитуру, декоративные заглушки, оборудование скуд | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Подкрасить пороги, направляющие рельсы пола | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Скрыть крепление громкоговорителя | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Поправить примыкание гофрированного кабель канала. Выполнить примыкание противопожарного диска к кабелю | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Подкрасить сколы лкп дверей | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Поправить крепление полосы заземления | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Убрать пыль, мусор со шкафов оборудования | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Закрепить кабель канал | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Восстановить разрыв гофрированного канала | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Убрать пленку с оборудования | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Разобраться с назначением отвода гофры в труднодоступном месте, за шкафом оборудования | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Зачем? | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Снять защитные колпаки | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Очистить плитку пола от пятен | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Примыкание дверных ручек не плотное | Александр Светашов: Заголовок изменен на 13.В1.1.003 | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction
1117 | 13.В1.1.030 | 2 | Значительное | Значительное | Fit Out | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-30 | 2020-01-30 | B1_Приемка помещений | 12.57 | 48.69 |  |  |  | Приемка помещений | Ссылка на план | 2020-01-30 11:51 |  |  |  | 2020-01-30 12:17 | [109 empty] | Александр Светашов: 2 | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Закрепить порог двери, поставить декоративную накладку | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Подкрасить сколы, удалить грязь, пыль, остатки малярного скотча | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Завершить монтаж оборудования скуд | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Закрепить гофрированный кабель канал | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Выполнить монтаж противопожарных дисков с плотным сопряжения с кабелем | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Декоративный нащельник стена/перекрытие очистить от краски, устранить отверстия, обеспечить плотное примыкание. | Александр Светашов: Изменен комментарий с Декоративный нащельник стена/перекрытие очистить от краски, устранить отверстия, обеспечитьтплотноеипримыкание на Декоративный нащельник стена/перекрытие очистить от краски, устранить отверстия, обеспечить плотное примыкание. | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Согласовать заделку отверстий в плитке пола силиконом с Техническим Заказчиком | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Убрать пыль с оборудования | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Устранить щели зазоры примыкания вентрешеток | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Подрезать шпильки | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Закрепить элементы оборудования | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Снять защитные колпаки с датчиков | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Очистить | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Убрать пленку | Александр Светашов: Название категории изменено на Fit Out | Александр Светашов: Дата начала изменена на янв. 30, 2020 | Александр Светашов: Заголовок изменен на 13.В1.1.030 | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction
422 | Входной контроль металлоконструкций (Б-193, Б243, Б208, Б-242, Б-207, Б-241) среднего уровня, в осях 1\В /10-14 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | oluferov@spgr.ru | Отв7 | 2019-11-24 | 2019-11-24 | [8 empty] | 2019-11-25 09:14 | 2019-11-25 09:15 | 2019-11-25 09:15 |  | 2019-11-25 09:20 | в5.1_конструкции металлические на площадке | [9 empty] | Yes: 2,1 Наличие необходимых сопроводительных документов о качестве на каждую партию по ГОСТ 23118-2012, ГОСТ 1759.0-87. (АОЛ) - 2019-11-25 | Yes: 2,2 Наличие необходимой информации в документах о качестве на стальные строительные конструкции ГОСТ 23118-2012 п. 8.2, приложение В (Реквизиты завода-изготовителя, номер заказа, реквизиты заказчика, дата изготовления, марка и вес металла, тип защиты от коррозии, отметки службы тех. контроля изготовителя и т.п.) (АОЛ) - 2019-11-25 | N/A: 2,3 Наличие необходимой информации в документах о качестве на крепежные изделия по ГОСТ 1759.0-87 п. 3.2 (Реквизиты завода-изготовителя, вес партии, тип противокоррозийной защиты) (АОЛ) - 2019-11-25 | Yes: 2,4 Геометрические параметры конструкций соответствуют проекту (АОЛ) - 2019-11-25 | Yes: 2,5 На конструкциях отсутствуют следы коррозии и другие дефекты, ухудшающие параметры металлоконструкции (АОЛ) - 2019-11-25 | Yes: 2,6 Качество антикоррозионных покрытий соответствует СП 70.13330.2012 п. 6.8.5. Отверстия и фурнитура ответственных конструкций покрыты специальной заводской смазкой. (АОЛ) - 2019-11-25 | Yes: 2,7 Качество, количество и положение отверстий под крепежные изделия и соединения соответствуют проектным требованиям (АОЛ) - 2019-11-25 | Yes: 2,8 При хранении обеспечено устойчивое положение конструкций, пакетов и ящичных поддонов, исключено соприкосновение их с грунтом, а также предусмотрены меры против скапливания атмосферной влаги на конструкциях или внутри них по ГОСТ 23118-2012 п.7.9. (АОЛ) - 2019-11-25 | Yes: 2,9 Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования". (АОЛ) - 2019-11-25 | Yes: 3,1 Допускается к производству работ. (АОЛ) - 2019-11-25 | [89 empty] | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Проверенное задание | Александр Олуферов: Изменена дата начала на 24.11.2019 | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Входной контроль металлоконструкций | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Входной контроль металлоконструкций (Б-193, Б243, | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Входной контроль металлоконструкций (Б-193, Б243, Б208, Б-242, Б-207 | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Входной контроль металлоконструкций (Б-193, Б243, Б208, Б-242, Б-207, Б-241 | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Входной контроль металлоконструкций (Б-193, Б243, Б208, Б-242, Б-207, Б-241) среднего уровня, в осях 1\В | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Входной контроль металлоконструкций (Б-193, Б243, Б208, Б-242, Б-207, Б-241) среднего уровня, в осях 1\В /10-14
497 | Чистота Б-762-1, Б-75-3, Б762-2. Блок 2,1. Фасад | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | oluferov@spgr.ru | Отв7 | 2019-11-30 | 2019-11-30 | [8 empty] | 2019-12-01 11:03 | 2019-12-01 11:07 | 2019-12-01 11:07 |  | 2019-12-01 11:07 | в5.1_конструкции металлические на площадке | [9 empty] | Yes: 2,1 Наличие необходимых сопроводительных документов о качестве на каждую партию по ГОСТ 23118-2012, ГОСТ 1759.0-87. (АОЛ) - 2019-12-01 | Yes: 2,2 Наличие необходимой информации в документах о качестве на стальные строительные конструкции ГОСТ 23118-2012 п. 8.2, приложение В (Реквизиты завода-изготовителя, номер заказа, реквизиты заказчика, дата изготовления, марка и вес металла, тип защиты от коррозии, отметки службы тех. контроля изготовителя и т.п.) (АОЛ) - 2019-12-01 | Yes: 2,3 Наличие необходимой информации в документах о качестве на крепежные изделия по ГОСТ 1759.0-87 п. 3.2 (Реквизиты завода-изготовителя, вес партии, тип противокоррозийной защиты) (АОЛ) - 2019-12-01 | Yes: 2,4 Геометрические параметры конструкций соответствуют проекту (АОЛ) - 2019-12-01 | Yes: 2,5 На конструкциях отсутствуют следы коррозии и другие дефекты, ухудшающие параметры металлоконструкции (АОЛ) - 2019-12-01 | Yes: 2,6 Качество антикоррозионных покрытий соответствует СП 70.13330.2012 п. 6.8.5. Отверстия и фурнитура ответственных конструкций покрыты специальной заводской смазкой. (АОЛ) - 2019-12-01 | Yes: 2,7 Качество, количество и положение отверстий под крепежные изделия и соединения соответствуют проектным требованиям (АОЛ) - 2019-12-01 | Yes: 2,8 При хранении обеспечено устойчивое положение конструкций, пакетов и ящичных поддонов, исключено соприкосновение их с грунтом, а также предусмотрены меры против скапливания атмосферной влаги на конструкциях или внутри них по ГОСТ 23118-2012 п.7.9. (АОЛ) - 2019-12-01 | Yes: 2,9 Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования". (АОЛ) - 2019-12-01 | Yes: 3,1 Допускается к производству работ. (АОЛ) - 2019-12-01 | [89 empty] | Александр Олуферов: Название категории изменено на Входной контроль | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Чистота Б-762-1, Б-75-3, Б762-2. Блок 2,1. Фасад | Александр Олуферов: Проверенное задание | Александр Олуферов: Изменена дата начала на 30.11.2019
562 | Фермы подконструкций кровли ETFE. Оси У-Ф/13-14. | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | oluferov@spgr.ru | Отв7 | 2019-12-07 | 2019-12-08 | [8 empty] | 2019-12-08 09:05 | 2019-12-08 09:06 | 2019-12-08 09:06 |  | 2019-12-08 09:23 | в5.1_конструкции металлические на площадке | [9 empty] | Yes: 2,1 Наличие необходимых сопроводительных документов о качестве на каждую партию по ГОСТ 23118-2012, ГОСТ 1759.0-87. (АОЛ) - 2019-12-08 | Yes: 2,2 Наличие необходимой информации в документах о качестве на стальные строительные конструкции ГОСТ 23118-2012 п. 8.2, приложение В (Реквизиты завода-изготовителя, номер заказа, реквизиты заказчика, дата изготовления, марка и вес металла, тип защиты от коррозии, отметки службы тех. контроля изготовителя и т.п.) (АОЛ) - 2019-12-08 | Yes: 2,3 Наличие необходимой информации в документах о качестве на крепежные изделия по ГОСТ 1759.0-87 п. 3.2 (Реквизиты завода-изготовителя, вес партии, тип противокоррозийной защиты) (АОЛ) - 2019-12-08 | Yes: 2,4 Геометрические параметры конструкций соответствуют проекту (АОЛ) - 2019-12-08 | Yes: 2,5 На конструкциях отсутствуют следы коррозии и другие дефекты, ухудшающие параметры металлоконструкции (АОЛ) - 2019-12-08 | Yes: 2,6 Качество антикоррозионных покрытий соответствует СП 70.13330.2012 п. 6.8.5. Отверстия и фурнитура ответственных конструкций покрыты специальной заводской смазкой. (АОЛ) - 2019-12-08 | Yes: 2,7 Качество, количество и положение отверстий под крепежные изделия и соединения соответствуют проектным требованиям (АОЛ) - 2019-12-08 | Yes: 2,8 При хранении обеспечено устойчивое положение конструкций, пакетов и ящичных поддонов, исключено соприкосновение их с грунтом, а также предусмотрены меры против скапливания атмосферной влаги на конструкциях или внутри них по ГОСТ 23118-2012 п.7.9. (АОЛ) - 2019-12-08 | Yes: 2,9 Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования". (АОЛ) - 2019-12-08 | Yes: 3,1 Допускается к производству работ. (АОЛ) - 2019-12-08 | [89 empty] | Александр Олуферов: Название категории изменено на Входной контроль | Александр Олуферов: Проверенное задание | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Фермы подконструкций кровли ETFE. Оси У-Ф/13-14. | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: ФОТО ДО И ПОСЛЕ | Александр Олуферов: Изменена дата начала на 07.12.2019 | Александр Олуферов: Изменена дата завершения на 08.12.2019
691 | Устройство пароизоляция стыков лотков ферм ETFE, 1 этап, в осях 24-26/С-У, узлы 9-12. | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | svetashov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-20 | 2019-12-20 | _1RTDJ~B | 42.67 | 40.67 |  |  |  | АР общие планы | Ссылка на план | 2019-12-20 11:08 | 2019-12-22 18:16 | 2019-12-22 18:16 |  | 2019-12-22 18:16 | [109 empty] | Александр Светашов: Устройство пароизоляция стыков лотков ферм ETFE, 1 этап, в осях 24-26/С-У. | Александр Светашов: Изменен комментарий с Устройство пароизоляция стыков лотков ферм ETFE, 1 этап, в осях 24-26/С-У, узлы 9-12. на Устройство пароизоляция стыков лотков ферм ETFE, 1 этап, в осях 24-26/С-У. | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Название категории изменено на Входной контроль | Александр Светашов: Дата начала изменена на дек. 20, 2019 | Александр Светашов: Проверенное задание
358 | Входной контроль решетчатого настила А1-А2 №31,32 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | sorokin.v@spgr.ru | #N/A | 2019-11-19 | 2019-11-19 | А1-А2 фрагмент 6 | 50.36 | 44.23 |  |  |  | Решетчатый настил | Ссылка на план | 2019-11-19 17:17 | 2019-11-19 17:26 | 2019-11-28 11:32 |  | 2019-11-28 11:32 | [109 empty] | Вячеслав Сорокин: Название категории изменено на Входной контроль | Вячеслав Сорокин: Изменена дата начала на 19.11.2019 | Вячеслав Сорокин: Завершенное задание | Александр Светашов: Проверенное задание
344 | Входной контроль решетчатого настила №25 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | rc_km@rencons.com | #N/A | 2019-11-19 | 2019-11-19 | А1 фрагмент 4 | 36.15 | 36.99 |  |  |  | Решетчатый настил | Ссылка на план | 2019-11-19 10:22 | 2019-11-19 17:10 | 2019-11-19 17:10 |  | 2019-11-19 17:10 | [109 empty] | Вячеслав Сорокин: Название категории изменено на Входной контроль | Вячеслав Сорокин: Сменить ответственное лицо на КМ Renaissance | Вячеслав Сорокин: Изменена дата начала на 19.11.2019 | Вячеслав Сорокин: Завершенное задание | Вячеслав Сорокин: Приоритет изменен на 2 | Вячеслав Сорокин: Проверенное задание
1028 | Осмотр стеклопакетов перед монтажем | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2020-01-23 | 2020-01-24 | [8 empty] | 2020-01-24 07:22 | 2020-01-24 07:22 | 2020-01-24 07:22 |  | 2020-01-24 07:23 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Входной контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 23.01.2020 | Святослав Грохольский: Изменена дата завершения на 24.01.2020 | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Осмотр стеклопакетов перед монтажем | Святослав Грохольский: Замечаний нет | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение
897 | Осмотр стеклопакетов перед монтажем | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2020-01-11 | 2020-01-11 | [8 empty] | 2020-01-11 19:07 | 2020-01-11 19:10 | 2020-01-11 19:10 |  | 2020-01-11 19:10 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Входной контроль | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Осмотр стеклопакетов перед монтажем | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 11.01.2020
460 | Осмотр стеклопакетов перед монтажем | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-11-28 | 2019-11-28 | [8 empty] | 2019-11-28 06:34 | 2019-11-28 06:37 | 2019-11-28 06:37 |  | 2019-11-28 06:38 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Осмотр стеклопакетов перед монтажем | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Входной контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 28.11.2019 | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Удалено фото | Святослав Грохольский: Завершенное задание | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Удаленное изображение
109 | Лотки кровли ETFE | 3 | Малозначительное | Проверено | Входной контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2019-11-02 15:52 | 2019-12-10 10:06 | 2019-12-10 10:06 |  | 2019-12-10 10:06 | в5.1_конструкции металлические на площадке |  |  | При контрольном осмотре конструкций выявлены следующие дефекты: Сварочные швы имеют непровары в труднодоступных местах. Плохо очищен металл от сварочных брызг. Стенки лотка имеют встречный наклон, из-за сварочной деформации, по 3 мм. с каждой стороны. В ц | [6 empty] | Yes: 2,1 Наличие необходимых сопроводительных документов о качестве на каждую партию по ГОСТ 23118-2012, ГОСТ 1759.0-87. (СГР) - 2019-11-02 | Yes: 2,2 Наличие необходимой информации в документах о качестве на стальные строительные конструкции ГОСТ 23118-2012 п. 8.2, приложение В (Реквизиты завода-изготовителя, номер заказа, реквизиты заказчика, дата изготовления, марка и вес металла, тип защиты от коррозии, отметки службы тех. контроля изготовителя и т.п.) (СГР) - 2019-11-02 | Yes: 2,3 Наличие необходимой информации в документах о качестве на крепежные изделия по ГОСТ 1759.0-87 п. 3.2 (Реквизиты завода-изготовителя, вес партии, тип противокоррозийной защиты) (СГР) - 2019-11-02 | No: 2,4 Геометрические параметры конструкций соответствуют проекту (СГР) - 2019-11-02 | No: 2,5 На конструкциях отсутствуют следы коррозии и другие дефекты, ухудшающие параметры металлоконструкции (СГР) - 2019-11-02 | No: 2,6 Качество антикоррозионных покрытий соответствует СП 70.13330.2012 п. 6.8.5. Отверстия и фурнитура ответственных конструкций покрыты специальной заводской смазкой. (СГР) - 2019-11-02 | Yes: 2,7 Качество, количество и положение отверстий под крепежные изделия и соединения соответствуют проектным требованиям (СГР) - 2019-11-02 | Yes: 2,8 При хранении обеспечено устойчивое положение конструкций, пакетов и ящичных поддонов, исключено соприкосновение их с грунтом, а также предусмотрены меры против скапливания атмосферной влаги на конструкциях или внутри них по ГОСТ 23118-2012 п.7.9. (СГР) - 2019-11-02 | Yes: 2,9 Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования". (СГР) - 2019-11-02 | No: 3,1 Допускается к производству работ. (СГР) - 2019-11-02 | [89 empty] | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Входной контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 02.11.2019 | Святослав Грохольский: Завершенное задание | Святослав Грохольский: При контрольном осмотре конструкций выявлены следующие дефекты: Сварочные швы имеют непровары в труднодоступных местах. Плохо очищен металл от сварочных брызг. Стенки лотка имеют встречный наклон, из-за сварочной деформации, по 3 мм. с каждой стороны. В цинковом покрытии имеется несколько мест со следами ржавых подтеков. На ЛКП заметны следы полосования, шагрень и поры. | Святослав Грохольский: Редактированный комментарий - "При контрольном осмо..." | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Удаленное изображение | Святослав Грохольский: Удаленное изображение | Святослав Грохольский: Приоритет изменен на 3 | Святослав Грохольский: Приоритет изменен на 2 | Святослав Грохольский: Приоритет изменен на 3 | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Лотки кровли ETFE | Владимир Собченко: Проверенное задание
825 | Осмотр стеклопакетов перед монтажем | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-12-30 | 2019-12-30 | [8 empty] | 2019-12-30 16:55 | 2019-12-30 16:55 | 2019-12-30 16:55 |  | 2019-12-30 16:56 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Входной контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 30.12.2019 | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Осмотр стеклопакетов перед монтажем | Святослав Грохольский: 14 стеклопакетов | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение
235 | Осмотр стеклопакетов перед монтажом | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-11-13 | 2019-11-13 | [8 empty] | 2019-11-13 04:56 | 2019-11-13 04:56 | 2019-11-13 04:56 |  | 2019-11-13 05:04 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Входной контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 13.11.2019 | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Осмотр стеклопакетов перед монтажем | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Осмотр стеклопакетов перед монтажом | Святослав Грохольский: "AYGUN" 10 стеклопакетов. "ЭРБАЙ" 92 стеклопакета. | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение
842 | Осмотр стеклопакетов | 3 | Малозначительное | Проверено | Входной контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2020-01-04 | 2020-01-04 | [8 empty] | 2020-01-04 14:32 | 2020-01-07 10:51 | 2020-01-07 10:51 |  | 2020-01-07 10:51 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Осмотр стеклопакетов | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Входной контроль | Святослав Грохольский: Дата начала изменена на янв. 4, 2020 | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: В процессе входного контроля на стеклопакете треугольной формы, № 6-01-373-90-7ХХ, обнаружен боковой скол (фото прилагается). | Святослав Грохольский: Приоритет изменен на 3 | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 04.01.2020 | Святослав Грохольский: Проверенное задание
1243 | Осмотр стеклопакетов | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2020-02-07 | 2020-02-08 | [8 empty] | 2020-02-08 06:44 | 2020-02-08 06:44 | 2020-02-08 06:44 |  | 2020-02-08 06:44 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Осмотр стеклопакетов | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Входной контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 07.02.2020 | Святослав Грохольский: Изменена дата завершения на 08.02.2020 | Святослав Грохольский: Замечаний нет. | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение
1017 | Осмотр стеклопакетов перед монтажом. | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2020-01-22 | 2020-01-23 | [8 empty] | 2020-01-23 06:28 | 2020-01-23 06:28 | 2020-01-23 06:28 |  | 2020-01-23 06:29 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Входной контроль | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Осмотр стеклопакетов перед монтажом. | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 22.01.2020 | Святослав Грохольский: Изменена дата завершения на 23.01.2020 | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение
417 | Панели блок 2(С) в/о И/10-13/1 ( 20шт.) отм.-0,250 | 2 | Значительное | Проверено | Входной контроль | rc_facades@rencons.com | #N/A | 2019-11-24 | 2019-11-24 | РК-РД-2-АР09.2-04.26-03 | 0 | 0 |  |  |  | АР09.2-Фасады-Панели | Ссылка на план | 2019-11-24 14:54 | 2019-11-24 15:49 | 2019-11-28 11:32 |  | 2019-11-28 11:32 | [109 empty] | Вячеслав Сорокин: Название категории изменено на Входной контроль | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Панель | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | Вячеслав Сорокин: План изменен на РК-РД-2-АР09.2-04.26-03 | Вячеслав Сорокин: Изменена дата начала на 24.11.2019 | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Панели блок 2(С) в/о И/10-13/1 ( 20шт.) отм.-0,250 | Вячеслав Сорокин: Завершенное задание | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Фасад Renaissance | Александр Светашов: Проверенное задание
904 | Баки БВ 0,9 для хранения питьевой воды ГОЧC | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Замечание механические системы | rc_vk@rencons.com | #N/A | 2020-01-10 | 2020-01-24 | РК-РД-1-ВК4.1.01-02.01-08 | 46.32 | 20 |  |  |  | Водоснабжение и канализация | Ссылка на план | 2020-01-14 09:29 |  |  |  | 2020-01-21 10:31 | водоснабжение | [108 empty] | Stanislav Veresov: #водоснабжение ГОЧС | Stanislav Veresov: В ходе инспекционного контроля водоснабжения ГОЧС (баки для хранения питьевой воды) выявлено, что внутренне покрытие баков БВ 0,9 не соответствует требованиям, а так же имеется брак грунтовочного покрытия. | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Приоритет изменен на P1 | Stanislav Veresov: Ответственное лицо замещено RC VK | Stanislav Veresov: Название категории изменено на Замечание механические системы | Stanislav Veresov: Дата начала изменена на янв. 10, 2020 | Stanislav Veresov: Дата окончания изменена на янв. 24, 2020 | Stanislav Veresov: Заголовок изменен на Баки 0,9 для хранения питьевой воды ГОЧC | Stanislav Veresov: Редактированный комментарий - "#водоснабжение ГОЧ" | Stanislav Veresov: Заголовок изменен на Баки БВ 0,9 для хранения питьевой воды ГОЧC
297 | на дренажных насосах кабель для подключения насосов находится в воде. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_vk@rencons.com | #N/A |  |  | РК-РД-1-ВК4.1.01-03.06-08 | 44.47 | 31.88 |  |  |  | Водоснабжение и канализация | Ссылка на план | 2019-11-15 18:14 | 2019-11-21 08:25 | 2019-11-22 08:51 |  | 2019-11-22 08:51 | водоотведение | [108 empty] | Stanislav Veresov: #водоотведение на дренажных насосах кабель для подключения насосов находится в воде. | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Сгруппировать измененные атрибуты задания | RC VK: Замечание исправили, добавить фотографию не получается | RC VK: Завершенное задание | Stanislav Veresov: Проверенное задание
295 | на отводах установить усиленные хомуты. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_vk@rencons.com | #N/A |  |  | РК-РД-1-ВК4.1.01-03.04-08 | 29.52 | 69.76 |  |  |  | Водоснабжение и канализация | Ссылка на план | 2019-11-15 18:14 | 2019-11-21 08:27 | 2019-11-25 11:15 |  | 2019-11-25 11:15 | водоотведение | [108 empty] | Stanislav Veresov: #водоотведение на отводах установить усиленные хомуты. | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Сгруппировать измененные атрибуты задания | RC VK: Замечание исправили, добавить фотографию не получается | RC VK: Завершенное задание | Stanislav Veresov: Проверенное задание
423 | #Водоснабжение. Протечка фекального бака. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_vk@rencons.com | #N/A |  |  | РК-РД-1-ВК4.1.01-02.01-08 | 29.56 | 45.24 |  |  |  | Водоснабжение и канализация | Ссылка на план | 2019-11-25 09:44 | 2019-11-29 08:43 | 2019-12-06 17:58 |  | 2019-12-06 17:58 | [109 empty] | Stanislav Veresov: Заголовок изменен на #Водоснабжение. Протечка | Stanislav Veresov: Заголовок изменен на #Водоснабжение. Протечка фекального бака. | Stanislav Veresov: Название категории изменено на Замечание механические системы | Stanislav Veresov: Сменить ответственное лицо на VK RC | Stanislav Veresov: Изменена дата начала на 22.11.2019 | Stanislav Veresov: Изменена дата завершения на 29.11.2019 | RC VK: Завершенное задание | Stanislav Veresov: Проверенное задание
401 | Т3 в створе стены шахты. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_vk@rencons.com | #N/A |  |  | РК-РД-1-ВК4.1.01-04.05-08 | 27.79 | 79.29 |  |  |  | Водоснабжение и канализация | Ссылка на план | 2019-11-22 16:59 | 2019-11-29 08:40 | 2019-11-29 08:40 |  | 2019-11-29 08:40 | водоснабжение | водоснабжение. | [107 empty] | Stanislav Veresov: #водоснабжение. Т3 в створе стены шахты | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Название категории изменено на Замечание механические системы | Stanislav Veresov: Сменить ответственное лицо на Водоснабжение Канализация Renaissance | Stanislav Veresov: Редактированный комментарий - "#водоснабжение. Т3 в..." | Stanislav Veresov: Заголовок изменен на Т3 в створе стены шахты. | Stanislav Veresov: Завершенное задание | Stanislav Veresov: Проверенное задание
477 | Неравномерно затянуты хомуты. Хомут находится в теле стены. Отводы на канализации смонтированы не в соответствии с СТО Pam Global. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание механические системы | rc_vk@rencons.com | #N/A | 2019-11-29 | 2019-12-30 | РК-РД-1-ВК4.1.01-05.02-08 | 23.65 | 36.78 |  |  |  | Водоснабжение и канализация | Ссылка на план | 2019-11-29 13:08 | 2019-12-17 16:24 | 2019-12-17 16:24 |  | 2019-12-17 16:24 | водоотведение |  |  | #Водоотведение. | [105 empty] | Stanislav Veresov: #водоотведение Не равномерно затянуты хомуты. | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Приоритет изменен на P1 | Stanislav Veresov: Название категории изменено на Замечание механические системы | Stanislav Veresov: Заголовок изменен на Неравномерно затянуты хомуты. | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Заголовок изменен на Неравномерно затянуты хомуты. Хомут находится в теле стены. Отводы на канализации смонтированы не в соответствии с СТО Pam Global. | Stanislav Veresov: Сменить ответственное лицо на VK RC | Владимир Собченко: Изменена дата начала на 29.11.2019 | Владимир Собченко: Изменена дата завершения на 13.12.2019 | RC VK: Завершенное задание | RC VK: Приоритет изменен на 1 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.12.2019 | Stanislav Veresov: Проверенное задание
600 | #Водоотведение КПП-2. Отсутствует прочистка на системе К14. Фактически выполненные работы не соответствует проекту. В проекте прокладка канализации осуществляется в плите чугунной трубой. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание механические системы | rc_vk@rencons.com | #N/A | 2019-12-11 | 2019-12-20 | РК-РД-2-ВК4.1.02-38.2-03 (1) | 19.45 | 24.35 |  |  |  | Водоснабжение и канализация | Ссылка на план | 2019-12-11 12:52 | 2019-12-13 11:31 | 2019-12-19 13:31 |  | 2019-12-19 13:31 | [109 empty] | Stanislav Veresov: Заголовок изменен на #Водоотведение КПП-2. Отсутствует прочистка на системе К14. Фактически выполненные работы не соответствует проекту. В проекте прокладка канализации осуществляется в плите чугунной трубой. | Stanislav Veresov: Приоритет изменен на 1 | Stanislav Veresov: Название категории изменено на Замечание механические системы | Stanislav Veresov: Сменить ответственное лицо на RC VK | Stanislav Veresov: Изменена дата начала на 11.12.2019 | Stanislav Veresov: Изменена дата завершения на 20.12.2019 | Stanislav Veresov: КПП-2. Отсутствует прочистка на системе К14. Фактически выполненные работы не соответствует проекту. В проекте прокладка канализации осуществляется в плите чугунной трубой. | Stanislav Veresov: Редактированный комментарий - "КПП-2. Отсутствует п..." | RC VK: По проекту отметки труб ниже фундамента, труба Корсис SN8 в Рд будет отображена. Прочистка добавлена. | RC VK: Завершенное задание | Кирилл Васенков: Проверенное задание
190 | Отсутствует подвес, трубопровод провис. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_vk@rencons.com | #N/A | 2019-11-08 | 2019-12-30 | РК-РД-1-ВК4.1.01-02.00-04 | 57.65 | 29.64 |  |  |  | Водоснабжение и канализация | Ссылка на план | 2019-11-08 12:13 | 2019-12-27 16:12 | 2020-01-17 13:37 |  | 2020-01-17 13:37 | водоснабжение. | [108 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #водоснабжение. Отсутствует подвес, трубопровод провис. | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечания механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 08.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 15.11.2019 | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.12.2019 | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Сменить ответственное лицо на RC VK | RC VK: Завершенное задание | RC VK: Ссылка на изображение | RC VK: Удалено фото | Кирилл Васенков: Проверенное задание
294 | труба смонтирована криво | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_vk@rencons.com | #N/A |  |  | -8.400_B02_Panels Model | 0 | 0 | 01.B1.2.007_Комната ожидания |  |  | ЭМ_Щиты_сводные планы | Ссылка на план | 2019-11-15 18:14 | 2019-11-21 08:35 | 2019-11-22 08:50 |  | 2019-11-22 08:50 | водоотведение | [108 empty] | Stanislav Veresov: #водоотведение труба смонтирована не соосно | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Редактированный комментарий - "#водоотведение труба..." | Stanislav Veresov: Название категории изменено на Замечание механические системы | Stanislav Veresov: Сменить ответственное лицо на Водоснабжение Канализация Renaissance | RC VK: Местоположение изменено на 01.B1.2.001_Мойка автомобилей (блок служебных помещений) | RC VK: Местоположение изменено на 01.B1.2.007_Комната ожидания | RC VK: План изменен на -8.400_B02_Panels Model | RC VK: План изменен на -4.200_B01_Panels Model | RC VK: План изменен на 1 | RC VK: можете фото высылать заново ? я наверно удалил по ошибке. | Stanislav Veresov: План изменен на -8.400_B02_Panels Model | RC VK: Замечание исправили, добавить фотографию не получается | RC VK: Завершенное задание | Stanislav Veresov: Проверенное задание
298 | на дренажных насосах кабель находится в воде. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_vk@rencons.com | #N/A |  |  | РК-РД-1-ВК4.1.01-03.06-08 | 18.39 | 59.7 |  |  |  | Водоснабжение и канализация | Ссылка на план | 2019-11-15 18:14 | 2019-11-21 08:24 | 2019-11-22 08:51 |  | 2019-11-22 08:51 | водоотведение | [108 empty] | Stanislav Veresov: #водоотведение на дренажных насосах кабель находится в воде. | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Сгруппировать измененные атрибуты задания | RC VK: Замечание исправили добавить фотографию не получается. | RC VK: Завершенное задание | RC VK: Замечание исправили, добавить фотографию не получается | Stanislav Veresov: Проверенное задание
296 | установить усиленный хомут | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_vk@rencons.com | #N/A |  |  | РК-РД-1-ВК4.1.01-03.03-08 | 27.71 | 41.07 |  |  |  | Водоснабжение и канализация | Ссылка на план | 2019-11-15 18:14 | 2019-11-21 08:29 | 2019-11-25 11:14 |  | 2019-11-25 11:14 | водоотведение | [108 empty] | Stanislav Veresov: #водоотведение установить усиленный замуж. | Stanislav Veresov: Заголовок изменен на установить усиленный хамут. | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Сгруппировать измененные атрибуты задания | Stanislav Veresov: Заголовок изменен на установить усиленный хомут | RC VK: Замечание исправили, добавить фотографию не получается | RC VK: Завершенное задание | Stanislav Veresov: Проверенное задание
478 | #Водоотведение. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание механические системы | veresov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-29 | 2019-12-30 | РК-РД-1-ВК4.1.01-05.02-08 | 30.11 | 37.89 |  |  |  | Водоснабжение и канализация | Ссылка на план | 2019-11-29 13:11 | 2019-12-17 16:24 | 2019-12-19 13:28 |  | 2019-12-19 13:28 |  |  |  | Неравномерно затянуты хомуты. Хомут находится в теле стены. Отводы на канализации смонтированы не в соответствии с СТО Pam Global. | [105 empty] | Stanislav Veresov: Приоритет изменен на 1 | Stanislav Veresov: Название категории изменено на Замечание механические системы | Stanislav Veresov: Заголовок изменен на #Водоотведение. | Stanislav Veresov: Изменена дата начала на 13.12.2019 | Stanislav Veresov: Изменена дата начала на 05.12.2019 | Stanislav Veresov: Изменена дата начала на 29.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.12.2019 | Stanislav Veresov: Завершенное задание | Кирилл Васенков: Проверенное задание
480 |  | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание механические системы | veresov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-29 | 2019-12-30 | РК-РД-1-ВК4.1.01-05.02-08 | 32.5 | 50.86 |  |  |  | Водоснабжение и канализация | Ссылка на план | 2019-11-29 13:20 | 2019-12-17 16:24 | 2019-12-19 13:29 |  | 2019-12-19 13:29 |  |  |  | Неравномерно затянуты хомуты. Хомут находится в теле стены. Отводы на канализации смонтированы не в соответствии с СТО Pam Global. | [105 empty] | Stanislav Veresov: Приоритет изменен на 1 | Stanislav Veresov: Название категории изменено на Замечание механические системы | Stanislav Veresov: Изменена дата начала на 29.11.2019 | Stanislav Veresov: Изменена дата завершения на 13.12.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.12.2019 | Stanislav Veresov: Завершенное задание | Кирилл Васенков: Проверенное задание
81 | П5-1,4 закрепить воздуховод | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | veresov@spgr.ru | #N/A |  |  | Вентиляция B1_РК-РД-1-ОВ4.1.01-03.00-03 | [5 empty] | ОВ_Отопление и вентиляция | Ссылка на план | 2019-11-01 12:44 | 2019-11-18 09:13 | 2019-11-18 09:13 |  | 2019-11-18 16:13 | вентиляция | [108 empty] | Stanislav Veresov: #вентиляция П5-1,4 закрепить воздуховод | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Stanislav Veresov: Название категории изменено на Замечание механические системы | Stanislav Veresov: Проверенное задание | Safety AECOM: Изменена дата завершения на 08.11.2019
80 | П5-1,4 шток дроссельного клапана упирается в воздуховод | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | veresov@spgr.ru | #N/A |  |  | Вентиляция B1_РК-РД-1-ОВ4.1.01-03.00-03 | [5 empty] | ОВ_Отопление и вентиляция | Ссылка на план | 2019-11-01 12:44 | 2019-11-18 09:13 | 2019-11-18 09:13 |  | 2019-11-18 09:13 | вентиляция | [108 empty] | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: #вентиляция П5-1,4 шток дроссельного клапана упирается в воздуховод | Stanislav Veresov: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Stanislav Veresov: Название категории изменено на Замечание механические системы | Stanislav Veresov: Проверенное задание
84 | П5-1,4 пересечка с электрикой | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | veresov@spgr.ru | #N/A |  |  | Вентиляция B1_РК-РД-1-ОВ4.1.01-03.00-03 | [5 empty] | ОВ_Отопление и вентиляция | Ссылка на план | 2019-11-01 12:44 | 2019-11-18 09:15 | 2019-11-18 09:15 |  | 2019-11-18 09:15 | вентиляция | [108 empty] | Stanislav Veresov: #вентиляция П5-1,4 пересечка с электрикой | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Stanislav Veresov: Название категории изменено на Замечание механические системы | Stanislav Veresov: Проверенное задание
79 | П5-1,4 выровнять воздуховод | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | veresov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-01 | 2019-11-15 | Вентиляция B1_РК-РД-1-ОВ4.1.01-03.00-03 | [5 empty] | ОВ_Отопление и вентиляция | Ссылка на план | 2019-11-01 12:44 | 2019-11-22 08:49 | 2019-11-22 08:49 |  | 2019-11-22 08:49 | вентиляция | [108 empty] | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: #вентиляция П5-1,4 выровнять воздуховод | Stanislav Veresov: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Алексей Бирюков: Приоритет изменен на 3 | Алексей Бирюков: Приоритет изменен на 2 | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечания механические системы | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 01.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 15.11.2019 | Stanislav Veresov: Завершенное задание | Stanislav Veresov: Проверенное задание
82 | заменить подвес | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | veresov@spgr.ru | #N/A |  |  | Вентиляция B1_РК-РД-1-ОВ4.1.01-03.00-03 | [5 empty] | ОВ_Отопление и вентиляция | Ссылка на план | 2019-11-01 12:44 | 2019-11-18 09:15 | 2019-11-18 09:15 |  | 2019-11-18 09:15 | вентиляция | [108 empty] | Stanislav Veresov: #вентиляция заменить подвес | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Stanislav Veresov: Название категории изменено на Замечание механические системы | Stanislav Veresov: Проверенное задание
568 | Предоставить узел прохода через конструкцию. | 3 | Малозначительное | Проверено | Замечание механические системы | veresov@spgr.ru | #N/A |  |  | РК-РД-2-ОВ4.1.03-03.05-02 | 35.2 | 34.23 |  |  |  | L top Вентиляция | Ссылка на план | 2019-12-09 11:33 | 2019-12-26 13:55 | 2019-12-26 13:55 |  | 2019-12-26 13:55 | вентиляция | [108 empty] | Stanislav Veresov: #вентиляция Предоставить узел прохода через конструкцию. | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Название категории изменено на Замечание механические системы | Stanislav Veresov: Сменить ответственное лицо на Вентиляция Renaissance | Stanislav Veresov: Изменена дата начала на 09.12.2019 | Stanislav Veresov: Изменена дата завершения на 13.12.2019 | Вентиляция Renaissance: Ссылка на файл | Вентиляция Renaissance: Узел прохода во вложении. Информация по замечанию передана архитекторам. Прошу сменить ответственных лиц на АР. | Вентиляция Renaissance: Completed task | Stanislav Veresov: Сменить ответственное лицо на Отделка Renaissance Construction | Stanislav Veresov: Приоритет изменен на 3 | Отделка Renaissance Construction: Сменить ответственное лицо на Станислав Вересов | Stanislav Veresov: Проверенное задание
479 |  | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание механические системы | veresov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-29 | 2019-12-30 | РК-РД-1-ВК4.1.01-05.02-08 | 30.21 | 44.58 |  |  |  | Водоснабжение и канализация | Ссылка на план | 2019-11-29 13:13 | 2019-12-17 16:24 | 2019-12-19 13:29 |  | 2019-12-19 13:29 |  |  |  | Неравномерно затянуты хомуты. Хомут находится в теле стены. Отводы на канализации смонтированы не в соответствии с СТО Pam Global. | [105 empty] | Stanislav Veresov: Приоритет изменен на 1 | Stanislav Veresov: Название категории изменено на Замечание механические системы | Stanislav Veresov: Изменена дата начала на 29.11.2019 | Stanislav Veresov: Изменена дата завершения на 13.12.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.12.2019 | Stanislav Veresov: Завершенное задание | Кирилл Васенков: Проверенное задание
178 | П1-9-1 В1-10-1 Пересечка ЭЛ | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | veresov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-07 | 2019-11-15 | РК-РД-2-ОВ4.1.03-02.10-02 | 23.36 | 11.39 |  |  |  | L top Вентиляция | Ссылка на план | 2019-11-07 11:05 | 2019-11-22 08:49 | 2019-11-22 08:49 |  | 2020-01-21 09:49 | вентиляция | [108 empty] | Stanislav Veresov: #вентиляция П1-9-1 В1-10-1 Пересечка ЭЛ | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечания механические системы | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 07.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 15.11.2019 | Stanislav Veresov: Завершенное задание | Stanislav Veresov: Проверенное задание | Кирилл Васенков: Приоритет изменен на P2 | Кирилл Васенков: Удалено комментарий - "Призавершении задачи необходимо прикладывать соответствующую фотографию. "
1126 | Вентиляция. ПД 5-10 | 2 | Значительное | Значительное | Замечание механические системы | rc_vent@rencons.com | #N/A | 2020-01-07 | 2020-02-06 | РК-РД-1-ОВ4.1.01-02.07-04 | 14.95 | 62.02 |  |  |  | В1-В2 Вентиляция | Ссылка на план | 2020-01-31 16:01 |  |  |  | 2020-02-03 08:20 | вентиляция | вентиляция. | [107 empty] | Кирилл Васенков: ОЗК не обнаружен. Полностью скрыт противопожарной проходкой. нет возможности обслуживать, нет возможности визуально определить статус состояния | Кирилл Васенков: Ссылка на файл | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на Вентиляция. ПД 5-10 | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 1/31/20 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 1/7/20 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 2/6/20 | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Вентиляция Renaissance
1235 | #Вентиляция. помещение 13.L5.1.005. | 2 | Значительное | Значительное | Замечание механические системы | rc_vent@rencons.com | #N/A | 2020-02-07 | 2020-02-14 | РК-РД-2-ОВ4.1.03-06.05-03 | 36.51 | 81.37 |  |  |  | L top Вентиляция | Ссылка на план | 2020-02-07 12:45 |  |  |  | 2020-02-10 08:33 | вентиляция | вентиляция. | [107 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на #Вентиляция. помещение | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на #Вентиляция. помещение 13.L5.1.005. | Кирилл Васенков: Воздуховод проходит в гипрочной зашивке балки вдоль. Согласно РД и Бим модели, такого быть не должно. | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 07.02.2020 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 14.02.2020 | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Вентиляция Renaissance
1226 | #Вентиляция. Изоляция Воздуховодов | 2 | Значительное | Значительное | Замечание механические системы | rc_vent@rencons.com | #N/A | 2020-02-07 | 2020-02-07 | РК-РД-2-ОВ4.1.03-04.00-02 | 37.85 | 52.44 |  |  |  | L top Вентиляция | Ссылка на план | 2020-02-07 10:40 |  |  |  | 2020-02-10 08:30 | [109 empty] | Кирилл Васенков: Изоляция воздуховодов делается при отрицательных температурах! | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на #Вентиляция. Изоляция Воздуховодов | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Ответственное лицо замещено QA-QC Renaissance | Кирилл Васенков: Дата начала изменена на февр. 7, 2020 | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Вентиляция Renaissance
428 | Воздуховод находится в непосредственной близости к ВБ и мешает обслуживанию ВБ кондиционирования. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_vent@rencons.com | #N/A | 2019-11-25 | 2019-11-29 | РК-РД-2-ОВ4.1.03-04.02-02 | 63.22 | 56.66 |  |  |  | L top Вентиляция | Ссылка на план | 2019-11-25 14:27 | 2019-12-05 18:42 | 2019-12-05 18:42 |  | 2019-12-05 18:42 | вентиляция | [108 empty] | Кирилл Васенков: Воздуховод находится в непосредственной близости к ВБ и мешает обслуживанию ВБ кондиционирования. | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на Вентиляция Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 25.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 29.11.2019 | Вентиляция Renaissance: Исправили. | Вентиляция Renaissance: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Проверенное задание
503 | #Вентиляция. Выпуск для S&C пересекается с системой ТРВ. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_vent@rencons.com | #N/A |  |  | РК-РД-2-ОВ4.1.03-10.05-02 | 21.94 | 57.98 |  |  |  | L top Вентиляция | Ссылка на план | 2019-12-02 11:22 | 2019-12-05 18:43 | 2019-12-06 17:58 |  | 2019-12-06 17:58 | вентиляция | [108 empty] | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: #вентиляция | Stanislav Veresov: Заголовок изменен на # | Stanislav Veresov: Заголовок изменен на #Вентиляция. Выпуск для S&amp;C пересекается с системой ТРВ. | Stanislav Veresov: Название категории изменено на Замечание механические системы | Stanislav Veresov: Сменить ответственное лицо на Вентиляция Renaissance | Вентиляция Renaissance: Ссылка на изображение | Вентиляция Renaissance: Исправили | Вентиляция Renaissance: Completed task | Вентиляция Renaissance: Завершенное задание | Stanislav Veresov: Проверенное задание
83 | П5-1,4 развернуть дроссельный клапан | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_vent@rencons.com | #N/A | 2019-11-01 | 2019-11-18 | Вентиляция B1_РК-РД-1-ОВ4.1.01-03.00-03 |  |  |  | 0 | 0 | ОВ_Отопление и вентиляция | Ссылка на план | 2019-11-01 12:44 | 2019-11-18 16:59 | 2019-11-19 10:42 |  | 2019-11-19 10:42 | вентиляция | [108 empty] | Stanislav Veresov: #вентиляция П5-1,4 развернуть дроссельный клапан | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Название категории изменено на Приемочный контроль | Stanislav Veresov: Название категории изменено на Операционный контроль | Stanislav Veresov: Дата начала изменена на нояб. 1, 2019 | Stanislav Veresov: Дата окончания изменена на нояб. 5, 2019 | Stanislav Veresov: Ответственное лицо замещено rc_vent | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечания механические системы | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 01.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 15.11.2019 | Вентиляция Renaissance: Замечания исправили. | Вентиляция Renaissance: Изменена дата завершения на 18.11.2019 | Вентиляция Renaissance: Рабочая сила изменена на 0 man-hours | Вентиляция Renaissance: Стоимость изменена на 0 ALL | Вентиляция Renaissance: Завершенное задание | Stanislav Veresov: Проверенное задание | Вентиляция Renaissance: Ссылка на изображение
95 | П4-2.3 выровнять вентилятор ркшетки | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_vent@rencons.com | #N/A | 2019-11-01 | 2019-11-15 | РК-РД-1-ОВ4.1.01-03.00-03 | 44.12 | 58.46 |  |  |  | В1-В2 Вентиляция | Ссылка на план | 2019-11-01 16:46 | 2019-11-19 13:33 | 2019-11-22 08:50 |  | 2019-11-22 08:50 | вентиляция | [108 empty] | Stanislav Veresov: #вентиляция П4-2.3 выровнять вентилятор ркшетки | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Сгруппировать измененные атрибуты задания | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечания механические системы | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 01.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 15.11.2019 | Вентиляция Renaissance: Замечания исправили, невозможно добавить фотографию. | Вентиляция Renaissance: Завершенное задание | Вентиляция Renaissance: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Проверенное задание
106 | ПД5-10 повреждена изоляция. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_vent@rencons.com | #N/A | 2019-11-01 | 2019-12-16 | РК-РД-1-ОВ4.1.01-02.00-03 | 45.29 | 52.44 |  |  |  | В1-В2 Вентиляция | Ссылка на план | 2019-11-02 09:53 | 2020-01-21 08:39 | 2020-01-21 09:43 |  | 2020-01-21 09:43 | вентиляция | [108 empty] | Stanislav Veresov: #вентиляция ПД5-10 повреждена изоляция. | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Сгруппировать измененные атрибуты задания | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечания механические системы | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 01.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 15.11.2019 | Вентиляция Renaissance: Замечания исправили, невозможно добавить фотографию. | Вентиляция Renaissance: Завершенное задание | Stanislav Veresov: Требуется повторное предъявление. | Вентиляция Renaissance: В настоящее время проводить ремонт не целесообразно. Ремонт изоляции будет выполнен после монтажа подконструкции для фальшпола. | Stanislav Veresov: Приоритет изменен на 2 | Stanislav Veresov: Изменена дата завершения на 16.12.2019 | Владимир Собченко: Изменена дата начала на 01.11.2019 | Вентиляция Renaissance: Ссылка на изображение | Вентиляция Renaissance: Ссылка на изображение | Вентиляция Renaissance: Ссылка на изображение | Вентиляция Renaissance: Ссылка на изображение | Вентиляция Renaissance: Замечания исправили. | Вентиляция Renaissance: Completed task | Stanislav Veresov: Проверенное задание
104 | ПД4-8 следы коррозии на сетке. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_vent@rencons.com | #N/A | 2019-11-01 | 2019-11-15 | РК-РД-1-ОВ4.1.01-03.00-03 | 39.78 | 64.41 |  |  |  | В1-В2 Вентиляция | Ссылка на план | 2019-11-02 09:53 | 2019-11-19 13:33 | 2019-11-22 08:50 |  | 2019-11-22 08:50 | вентиляция | [108 empty] | Stanislav Veresov: #вентиляция ПД4-8 следы коррозии на сетке. | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Сгруппировать измененные атрибуты задания | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечания механические системы | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 01.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 15.11.2019 | Вентиляция Renaissance: Завершенное задание | Вентиляция Renaissance: Замечания исправили, невозможно добавить фотографию. | Вентиляция Renaissance: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Проверенное задание
107 | П2-1.4 регулировка клапана не возможна. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_vent@rencons.com | #N/A | 2019-11-01 | 2019-11-05 | РК-РД-1-ОВ4.1.01-02.00-03 | 33.77 | 25.65 |  |  |  | В1-В2 Вентиляция | Ссылка на план | 2019-11-02 09:53 | 2019-11-05 09:37 | 2019-11-05 09:49 |  | 2019-11-11 18:24 | вентиляция | [108 empty] | Stanislav Veresov: #вентиляция П2-1.4 регулировка клапана не возможна. | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Сгруппировать измененные атрибуты задания | Stanislav Veresov: Завершенное задание | Stanislav Veresov: Проверенное задание | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечания механические системы | Вентиляция Renaissance: Ссылка на изображение | Вентиляция Renaissance: Фото добавили.
105 | П4-2.3 пересечка с канализацией | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_vent@rencons.com | #N/A | 2019-11-01 | 2019-11-15 | РК-РД-1-ОВ4.1.01-03.00-03 | 44.79 | 48.92 |  |  |  | В1-В2 Вентиляция | Ссылка на план | 2019-11-02 09:53 | 2019-11-19 13:33 | 2019-11-22 08:50 |  | 2019-11-22 08:50 | вентиляция | [108 empty] | Stanislav Veresov: #вентиляция П4-2.3 пересечка с канализацией | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Сгруппировать измененные атрибуты задания | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечания механические системы | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 01.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 15.11.2019 | Вентиляция Renaissance: Замечания исправили, невозможно добавить фотографию. | Вентиляция Renaissance: Завершенное задание | Вентиляция Renaissance: Ссылка на изображение | Вентиляция Renaissance: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Проверенное задание
94 | П5-1,4 внутри воздуховода следы корозии | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_vent@rencons.com | #N/A | 2019-11-01 | 2019-11-15 | РК-РД-1-ОВ4.1.01-03.00-03 | 60.26 | 29.11 |  |  |  | В1-В2 Вентиляция | Ссылка на план | 2019-11-01 16:46 | 2019-11-19 13:31 | 2019-11-22 08:50 |  | 2019-11-22 08:50 | вентиляция | [108 empty] | Stanislav Veresov: #вентиляция П5-1,4 внутри воздуховода следы корозии | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Сгруппировать измененные атрибуты задания | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечания механические системы | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 01.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 15.11.2019 | Вентиляция Renaissance: Замечания исправили. | Вентиляция Renaissance: Завершенное задание | Вентиляция Renaissance: невозможно добавить фотографию | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Вентиляция Renaissance: Ссылка на изображение | Вентиляция Renaissance: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Проверенное задание
534 | Приток мешает дальнейшей разводки вытяжной вентиляции. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_vent@rencons.com | #N/A | 2019-12-05 | 2019-12-09 | РК-РД-2-ОВ4.1.03-03.05-02 | 35.12 | 18.75 |  |  |  | L top Вентиляция | Ссылка на план | 2019-12-04 15:31 | 2019-12-06 18:24 | 2019-12-06 18:29 |  | 2019-12-06 18:29 | вентиляция. | [108 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #Вентиляция. Приток мешает дальнейшей разводки вытяжной вентиляции. | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на Вентиляция Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 05.12.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 09.12.2019 | Вентиляция Renaissance: Ссылка на изображение | Вентиляция Renaissance: Исправили | Вентиляция Renaissance: Completed task | Кирилл Васенков: Проверенное задание
1108 | Венткамера. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_vent@rencons.com | #N/A | 2020-01-29 | 2020-02-07 | РК-РД-2-ОВ4.3.04-02.14-01 | 53.22 | 38.99 |  |  |  | L top Венткамеры | Ссылка на план | 2020-01-29 17:49 | 2020-02-03 16:34 | 2020-02-03 16:34 |  | 2020-02-03 16:37 |  |  |  | Вентиляция. Венткамера 13.L5.3.001 | [105 empty] | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на Венткамера. | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 29.01.2020 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 07.02.2020 | Кирилл Васенков: участок не смонтирован | Кирилл Васенков: не соблюдены минимальные расстояния между смежными сетями: электрика, трубопроводы ХС и ТС | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Вентиляция Renaissance | Кирилл Васенков: Проверенное задание
179 | К1-1-6 выпуск поправить | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_vent@rencons.com | #N/A | 2019-11-07 | 2019-12-30 | РК-РД-2-ОВ4.1.03-07.09-03 | 33.09 | 36.19 |  |  |  | L top Вентиляция | Ссылка на план | 2019-11-07 11:44 | 2019-12-19 14:31 | 2019-12-24 10:01 |  | 2019-12-24 10:01 | вентиляция | [108 empty] | Stanislav Veresov: #вентиляция К1-1-6 выпуск поправить | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечания механические системы | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 07.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 15.11.2019 | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.12.2019 | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Сменить ответственное лицо на Вентиляция Renaissance | Вентиляция Renaissance: Ссылка на изображение | Вентиляция Renaissance: Completed task | Вентиляция Renaissance: Исправили | Stanislav Veresov: Проверенное задание
197 | П2-1.1 Пересечка с ЭМ | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_vent@rencons.com | #N/A | 2019-11-07 | 2019-11-15 | РК-РД-2-ОВ4.1.03-02.02-03 | 34.68 | 46.93 |  |  |  | L top Вентиляция | Ссылка на план | 2019-11-08 22:44 | 2019-11-19 13:34 | 2019-11-22 08:50 |  | 2019-11-22 08:50 | вентиляция | [108 empty] | Stanislav Veresov: #вентиляция П2-1.1 Пересечка с ЭМ | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Stanislav Veresov: Ответственное лицо замещено Вентиляция Renaissance | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечания механические системы | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 07.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 15.11.2019 | Вентиляция Renaissance: Замечания исправили, невозможно добавить фотографию. | Вентиляция Renaissance: Завершенное задание | Вентиляция Renaissance: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Проверенное задание
593 | Выполнение врезки в вент машины не соответствуют исполнительной документации . | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_vent@rencons.com | #N/A |  |  | РК-РД-2-ОВ4.1.03-05.01-02 | 43.62 | 71.01 |  |  |  | L top Вентиляция | Ссылка на план | 2019-12-11 10:59 | 2019-12-17 13:39 | 2019-12-19 13:39 |  | 2019-12-19 13:39 | вентиляция | вентиляция. | [107 empty] | Stanislav Veresov: #вентиляция. Выполнение врезки в вент машины не соответствуют исполнительной документации. | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Заголовок изменен на Выполнение врезки в вент машины не соответствуют проекту. | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Заголовок изменен на Выполнение врезки в вент машины не соответствуют исполнительной . | Stanislav Veresov: Заголовок изменен на Выполнение врезки в вент машины не соответствуют исполнительной документации . | Stanislav Veresov: Название категории изменено на Замечание механические системы | Stanislav Veresov: Сменить ответственное лицо на Вентиляция Renaissance | Stanislav Veresov: Редактированный комментарий - "#вентиляция. Выполне..." | Вентиляция Renaissance: Ссылка на файл | Вентиляция Renaissance: Исправили план. | Вентиляция Renaissance: Completed task | Кирилл Васенков: Проверенное задание
592 | Отсутствуют отметки высот на исполнительной, выполнено не по проекту. | 3 | Малозначительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_vent@rencons.com | #N/A |  |  | РК-РД-2-ОВ4.1.03-07.05-03 | 30.53 | 60.71 |  |  |  | L top Вентиляция | Ссылка на план | 2019-12-11 10:58 | 2020-01-15 10:07 | 2020-01-20 11:23 |  | 2020-01-20 11:23 | вентиляция | вентиляция. | [107 empty] | Stanislav Veresov: #Вентиляция. Отсутствуют отметки высот на исполнительной, выполнено не по проекту. | Stanislav Veresov: Название категории изменено на Замечание механические системы | Stanislav Veresov: Дата начала изменена на дек. 11, 2019 | Stanislav Veresov: Дата окончания изменена на дек. 20, 2019 | Stanislav Veresov: Ответственное лицо замещено Вентиляция Renaissance | Stanislav Veresov: Заголовок изменен на Отсутствуют отметки высот на исполнительной, выполнено не по проекту. | Stanislav Veresov: Редактированный комментарий - "#Вентиляция. Отсутст..." | Вентиляция Renaissance: Ссылка на изображение | Вентиляция Renaissance: Исправили | Вентиляция Renaissance: Completed task | Stanislav Veresov: Приоритет изменен на 3 | Вентиляция Renaissance: Ссылка на файл | Вентиляция Renaissance: Схема добавили. | Вентиляция Renaissance: Завершенное задание | Stanislav Veresov: Проверенное задание
177 | В1-9-2 Пересечка с ХС | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_vent@rencons.com | #N/A | 2019-11-07 | 2019-11-15 | РК-РД-2-ОВ4.1.03-02.06-02 | 17.88 | 70.88 |  |  |  | L top Вентиляция | Ссылка на план | 2019-11-07 10:30 | 2019-11-19 13:34 | 2019-11-22 08:51 |  | 2019-11-22 08:51 | вентиляция | [108 empty] | Stanislav Veresov: #вентиляция В1-9-2 Пересечка с ХС | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Stanislav Veresov: Ответственное лицо замещено Вентиляция Renaissance | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечания механические системы | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 07.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 15.11.2019 | Вентиляция Renaissance: Замечания исправили, невозможно добавить фотографию. | Вентиляция Renaissance: Завершенное задание | Вентиляция Renaissance: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Проверенное задание
273 | Врезка и ДК находятся близко к ВБ кондиционера, мешая обслуживанию ВБ | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_vent@rencons.com | #N/A | 2019-11-25 | 2019-11-29 | РК-РД-2-ОВ4.2.03-18.02-05 | 63.26 | 59.14 |  |  |  | L top Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-14 15:34 | 2019-12-05 18:43 | 2019-12-05 18:43 |  | 2019-12-05 18:43 | вентиляция | [108 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 25.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 29.11.2019 | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на Вентиляция Renaissance | Кирилл Васенков: Врезка и ДК находятся близко к ВБ кондиционера, мешая обслуживанию ВБ | Вентиляция Renaissance: Исправили. | Вентиляция Renaissance: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Проверенное задание
875 | Вентиляция. Узел стыковочный для дымососа не закреплён должным образом. Уплотнения оторваны от дверц. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_vent@rencons.com | #N/A | 2020-01-09 | 2020-01-28 | РК-РД-1-ОВ4.1.01-03.01-04 | 16.63 | 65.65 |  |  |  | В1-В2 Вентиляция | Ссылка на план | 2020-01-10 09:57 | 2020-02-06 13:25 | 2020-02-06 13:25 |  | 2020-02-06 13:25 | [109 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Вентиляция. Узел стыковочный для дымососа не закреплён должным образом. Уплотнения оторваны от дверц. Необходимо предъявить узлы после исправления. | Кирилл Васенков: Удалено отметить пункт - "Вентиляция. Узел стыковочный для дымососа не закреплён должным образом. Уплотнения оторваны от дверц." | Кирилл Васенков: Приоритет изменен на P1 | Кирилл Васенков: Приоритет изменен на P2 | Кирилл Васенков: Дата начала изменена на янв. 9, 2020 | Кирилл Васенков: Дата окончания изменена на янв. 15, 2020 | Кирилл Васенков: Ответственное лицо замещено QA-QC Renaissance | Кирилл Васенков: Изменен комментарий с Вентиляция. Узел стыковочный для дымососа не закреплён должным образом. Уплотнения оторваны от дверц. на Вентиляция. Узел стыковочный для дымососа не закреплён должным образом. Уплотнения оторваны от дверц. Необходимо предъявить узлы после исправления. | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Вентиляция Renaissance | Вентиляция Renaissance: Ссылка на изображение | Вентиляция Renaissance: Ссылка на изображение | Вентиляция Renaissance: Заменили и закрепили | Вентиляция Renaissance: Completed task | Кирилл Васенков: Необходимо предъявить строительному контролю узлы на площадке | Кирилл Васенков: Приоритет изменен на P2 | Вентиляция Renaissance: Completed task | Кирилл Васенков: Предъявлено. Не принято. | Кирилл Васенков: Приоритет изменен на 2 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 28.01.2020 | Кирилл Васенков: Проверенное задание
872 | Гидравлические испытания трубопроводов ВПВ В2.07. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | vasenkov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-20 | 2020-01-20 | РК-РД-1-ПТ4.1.01-10.08-06 | 22.96 | 21.19 |  |  |  | В1-В2 АГПТ | Ссылка на план | 2020-01-09 18:22 | 2020-01-09 18:26 | 2020-01-09 18:26 |  | 2020-01-22 15:41 | [10 empty] | Yes: гидравлические испытания произведены согласно СТО 08578307-001-2018 успешно. (КВА) - 2020-01-09 | [98 empty] | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на Гидравлические испытания трубопроводов ВПВ В2.07 | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на Гидравлические испытания трубопроводов ВПВ В2.07. | Кирилл Васенков: Проверенное задание | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 20.01.2020
709 | Не актуально. Мин 2400 | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | vasenkov@spgr.ru | #N/A |  |  | B01_M4.200 | 51.28 | 26.61 |  |  |  | Высоты потолков | Ссылка на план | 2019-12-23 15:05 | 2019-12-26 14:35 | 2020-01-20 11:22 |  | 2020-01-20 11:22 | [109 empty] | Кирилл Васенков: Не актуально. Мин 2400 | Владимир Собченко: Завершенное задание | Александр Светашов: Проверенное задание
288 | Деформация корпуса. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-15 | 2019-12-30 | РК-РД-1-ОВ4.2.01-03.00-04 | 32.46 | 61.37 |  |  |  | В1-В2 Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-15 14:45 |  |  |  | 2020-02-04 17:45 | кондиционирование. | [108 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #кондиционирование. Деформация корпуса. | Кирилл Васенков: Ответственное лицо замещено Отопление и Кондиционирование Renaissance | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Дата начала изменена на нояб. 15, 2019 | Кирилл Васенков: Дата окончания изменена на нояб. 18, 2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 22.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.12.2019 | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Удаленный комментарий - "ОRE: Замечание устра..." | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Завершенное задание | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Приоритет изменен на лриоритет 2 | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Приоритет изменен на лриоритет 1
1083 | VRV. блоки. | 2 | Значительное | Значительное | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2020-01-29 | 2020-02-07 | РК-РД-2-ОВ4.2.03-18.01-05 | 38.48 | 51.55 |  |  |  | L top Отопление и холод | Ссылка на план | 2020-01-29 10:49 |  |  |  | 2020-01-30 08:35 | #vrv. | холодоснабжение | [107 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Привязки не соответствует. Высота установки блока ниже 2.500. Поднять можно. | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на ВРВ. | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на VRV. блоки. | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 29.01.2020 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 07.02.2020 | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance
1087 | VRV. блоки. | 2 | Значительное | Значительное | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2020-01-29 | 2020-02-07 | РК-РД-2-ОВ4.2.03-19.09-05 | 21.89 | 38.45 |  |  |  | L top Отопление и холод | Ссылка на план | 2020-01-29 11:42 |  |  |  | 2020-01-30 08:36 | #vrv. | холодоснабжение | [107 empty] | Кирилл Васенков: Отклонения от РД не согласованы. Высотная отметка не соответствует РД | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на ВРВ | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на VRV. блоки. | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 29.01.2020 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 07.02.2020 | Кирилл Васенков: Редактированный комментарий - "Отклонения от РД не ..." | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance
78 | Венткамера 13.L5.3.001. Нарушена последовательность этапов работ. В полу отсутствуют трубопроводы отопления согласно проекта РК-РД-2-ОВ4.2. "Горизонтальная поэтажная разводка систем отопления выполняется трубопроводами РЕХ из сшитого полиэтилена в констру | 2 | Значительное | Значительное | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-01 | 2019-12-16 | [8 empty] | 2019-11-01 11:02 |  |  |  | 2019-12-09 18:54 | [109 empty] | Администратор Fieldwire: Венткамера 13.L5.3.001. Нарушена последовательность этапов работ. В полу отсутствуют трубопроводы отопления согласно проекта РК-РД-2-ОВ4.2. "Горизонтальная поэтажная разводка систем отопления выполняется трубопроводами РЕХ из сшитого полиэтилена в конструкции пола". Финишное покрытие пола сделано. | Администратор Fieldwire: Замечание Латиста 1362 | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | Владимир Собченко: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.11.2019 | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Завершенное задание | Кирилл Васенков: Необходимо фото для подтверждения исправления замечания. | Кирилл Васенков: Приоритет изменен на 2 | Владимир Собченко: Изменена дата завершения на 16.12.2019 | Владимир Собченко: Изменена дата начала на 01.11.2019
165 | Дефект корпуса. Spt 36. Наружные блоки. | 2 | Значительное | Значительное | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-06 | 2019-12-30 | РК-РД-1-ОВ4.2.01-03.00-04 | 55.85 | 28.93 |  |  |  | В1-В2 Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-06 14:30 |  |  |  | 2019-12-13 16:12 | кондиционирование. | [108 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #кондиционирование. Дефект корпуса. Spt 36. Наружные блоки. | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Операционный контроль | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечания механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 06.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 15.11.2019 | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.12.2019
169 | Отклонение от оси. | 2 | Значительное | Значительное | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-06 | 2019-12-30 | РК-РД-1-ОВ4.2.01-03.00-04 | 57.74 | 74.17 |  |  |  | В1-В2 Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-06 15:38 |  |  |  | 2019-12-13 16:12 | кондиционирование. | [108 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #кондиционирование. Отклонение от оси. | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечания механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 06.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 15.11.2019 | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.12.2019
164 | Внутренние блоки над электрооборудованием | 2 | Значительное | Значительное | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-05 | 2020-02-29 | РК-РД-1-ОВ4.2.01-03.00-04 | 21.61 | 24.29 | 01.B1.2.006_Тамбур при санузле |  |  | В1-В2 Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-06 14:29 |  |  |  | 2020-01-21 10:10 | кондиционирование. | [108 empty] | Кирилл Васенков: #кондиционирование. Внутренние блоки над электрооборудованием | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Дата начала изменена на нояб. 6, 2019 | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Операционный контроль | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 12.11.2019 | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечания механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 05.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 15.11.2019 | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | Владимир Собченко: Изменена дата завершения на 30.12.2019 | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Изменена дата завершения на 29.02.2020 | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Местоположение изменено на 01.B1.2.006_Тамбур при санузле
168 | Отклонение от вертикали. | 2 | Значительное | Значительное | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-06 | 2019-12-30 | РК-РД-1-ОВ4.2.01-03.00-04 | 66.11 | 36.67 |  |  |  | В1-В2 Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-06 15:38 |  |  |  | 2019-12-13 16:12 | кондиционирование. | [108 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #кондиционирование. Отклонение от вертикали. | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #кондиционирование. Наружный блок упирается в изоляцию воздуховода. | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечания механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 06.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 15.11.2019 | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.12.2019
171 | Отклонение от вертикали. | 2 | Значительное | Значительное | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-06 | 2019-12-30 | [8 empty] | 2019-11-06 16:38 |  |  |  | 2019-12-17 19:33 | кондиционирование. | [108 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #кондиционирование. Отклонение от вертикали. | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Монтаж трубопроводов с незакрывающейся крышкой. | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #кондиционирование. Не однотипно произведён монтаж трубопроводов. | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #кондиционирование. Гильзы на дренаж не соответствующего диаметра. | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечания механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 06.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 15.11.2019 | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Приоритет изменен на лриоритет 1 | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Завершенное задание | Кирилл Васенков: Необходимо фотоподтверждение каждого замечания. | Кирилл Васенков: Приоритет изменен на P2 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.12.2019
170 | Деформация корпуса обоих блоков. | 2 | Значительное | Значительное | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-06 | 2019-12-30 | РК-РД-1-ОВ4.2.01-02.00-04 | 45.5 | 69.58 |  |  |  | В1-В2 Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-06 16:38 |  |  |  | 2019-12-13 16:12 | кондиционирование. | [108 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #кондиционирование. Деформация корпуса обоих блоков. | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечания механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 06.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 15.11.2019 | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.12.2019
173 | Над эл.щитами смонтированы блоки кондиционирования | 2 | Значительное | Значительное | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-06 | 2019-12-30 | -4.200_B01_Panels Model | 0 | 0 |  |  |  | ЭМ_Щиты_сводные планы | Ссылка на план | 2019-11-06 17:56 |  |  |  | 2019-12-09 18:13 | [10 empty] | Not set: Над эл.щитами смонтированы блоки кондиционирования (СДА) - 2019-11-06 | [98 empty] | Сергей Давыдов: Название категории изменено на Операционный контроль | Сергей Давыдов: Заголовок изменен на Над эл.щитами смонтированы блоки кондиционирования | Сергей Давыдов: В помещениях 13.В1.2.046, 13.В1.2.011, 13.В1.2.012, 13.В1.2.030 над эл. щитами смонтированы блоки кондиционирования. | Сергей Давыдов: Редактированный комментарий - "В помещениях 13.В1.2..." | Сергей Давыдов: Ссылка на изображение | Сергей Давыдов: Ссылка на изображение | Сергей Давыдов: Ссылка на изображение | Сергей Давыдов: Ссылка на изображение | Сергей Давыдов: Ссылка на изображение | Сергей Давыдов: Ссылка на изображение | Сергей Давыдов: Изменена дата начала на 06.11.2019 | Сергей Давыдов: Изменена дата завершения на 14.11.2019 | Сергей Давыдов: Сменить ответственное лицо на Силовое оборудование Renaissance | Сергей Давыдов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Валерий Семиков: Название категории изменено на Замечания электрические и СС системы | Силовое оборудование Renaissance: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | Силовое оборудование Renaissance: План изменен на -4.200_B01_Panels Model | Силовое оборудование Renaissance: План изменен на -8.400_B02_Panels Model | Силовое оборудование Renaissance: План изменен на 1 | Силовое оборудование Renaissance: План изменен на 2 | Александр Светашов: Редактированный комментарий - "В помещениях 13.В1.2..." | Отопление и Кондиционирование Renaissance: План изменен на -4.200_B01_Panels Model | Владимир Собченко: Название категории изменено на Замечание механические системы | Владимир Собченко: Изменена дата завершения на 30.12.2019
189 | Отклонения от РД не согласованы АН. | 2 | Значительное | Значительное | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-08 | 2020-02-14 | РК-РД-1-ОВ4.2.01-02.00-04 | 64.89 | 33.69 |  |  |  | В1-В2 Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-08 12:13 |  |  |  | 2020-02-10 13:55 | кондиционирование. | [108 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #кондиционирование. Отклонения от РД не согласованы АН. | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечания механические системы | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 06.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 08.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 15.11.2019 | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.12.2019 | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Перемонтировали согласно рд | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Завершенное задание | Кирилл Васенков: Приоритет изменен на 2 | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Завершенное задание | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 14.02.2020 | Кирилл Васенков: Приоритет изменен на 2
222 | Отклонение по вертикали, горизонтали, деформация корпуса. | 2 | Значительное | Значительное | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-12 | 2019-12-30 | РК-РД-1-ОВ4.2.01-03.00-04 | 21.15 | 64.88 |  |  |  | В1-В2 Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-12 10:47 |  |  |  | 2019-12-17 16:48 | кондиционирование. | [108 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #кондиционирование. Отклонение по вертикали, горизонтали, деформация корпуса. | Кирилл Васенков: Сгруппировать измененные атрибуты задания | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.12.2019
227 | Отклонение по горизонтали. | 2 | Значительное | Значительное | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-12 | 2019-12-30 | РК-РД-1-ОВ4.2.01-03.00-04 | 27.96 | 38.93 |  |  |  | В1-В2 Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-12 12:12 |  |  |  | 2019-12-17 16:49 | кондиционирование. | [108 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #кондиционирование. Отклонение по горизонтали. | Кирилл Васенков: Сгруппировать измененные атрибуты задания | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.12.2019
223 | НБ установлены на разных уровнях. | 2 | Значительное | Значительное | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-12 | 2019-12-30 | РК-РД-1-ОВ4.2.01-03.00-04 | 21.32 | 56.43 |  |  |  | В1-В2 Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-12 12:12 |  |  |  | 2019-12-17 16:49 | кондиционирование. | [108 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #кондиционирование. НБ установлены на разных уровнях. | Кирилл Васенков: Сгруппировать измененные атрибуты задания | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.12.2019
225 | Лотки в непосредственной близости от НБ. | 2 | Значительное | Значительное | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-12 | 2019-12-30 | РК-РД-1-ОВ4.2.01-02.00-04 | 0 | 0 |  |  |  | В1-В2 Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-12 12:12 |  |  |  | 2019-12-13 16:12 | кондиционирование. | [108 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #кондиционирование. Лотки в непосредственной близости от НБ. | Кирилл Васенков: Сгруппировать измененные атрибуты задания | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.12.2019
226 | НБ висят на разных консолях. На разных высотных отметках. | 2 | Значительное | Значительное | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-12 | 2019-12-30 | РК-РД-1-ОВ4.2.01-03.00-04 | 18.5 | 38.93 |  |  |  | В1-В2 Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-12 12:12 |  |  |  | 2019-12-17 11:28 | кондиционирование. |  |  | НБ висят на разных консолях. На разных высотных отметках. | [105 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #кондиционирование. НБ висят на разных консолях. На разных высотных отметках. | Кирилл Васенков: Сгруппировать измененные атрибуты задания | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.12.2019
232 | НБ висят на разных консолях. На разных высотных отметках. | 2 | Значительное | Значительное | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-12 | 2019-12-30 | РК-РД-1-ОВ4.2.01-03.00-04 | 22.08 | 38.45 |  |  |  | В1-В2 Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-12 19:27 |  |  |  | 2020-02-04 18:12 | кондиционирование |  |  | НБ висят на разных консолях. На разных высотных отметках. | [105 empty] | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 12.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 15.11.2019 | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на Кирилл Васенков | Кирилл Васенков: #кондиционирование. НБ висят на разных консолях. На разных высотных отметках. | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.12.2019 | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Завершенное задание
286 | НБ дефформированы, воздуховоды находятся в зоне выброса воздуха. | 2 | Значительное | Значительное | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-15 | 2019-12-30 | РК-РД-1-ОВ4.2.01-03.00-04 | 36.88 | 50.54 |  |  |  | В1-В2 Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-15 14:42 |  |  |  | 2020-02-04 18:19 | кондиционирование. | [108 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #кондиционирование. НБ дефформированы, воздуховоды находятся в зоне выброса воздуха. | Кирилл Васенков: Ответственное лицо замещено Отопление и Кондиционирование Renaissance | Кирилл Васенков: Дата начала изменена на нояб. 15, 2019 | Кирилл Васенков: Дата окончания изменена на нояб. 18, 2019 | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 22.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.12.2019 | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Замечание устраненю | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Завершенное задание | Кирилл Васенков: Приоритет изменен на 2
289 | ВБ висят над электрооборудованием. | 2 | Значительное | Значительное | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-15 | 2019-12-31 | РК-РД-1-ОВ4.2.01-03.00-04 | 30.36 | 61.73 |  |  |  | В1-В2 Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-15 16:24 |  |  |  | 2019-12-17 16:52 | кондиционирование. | [108 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #кондиционирование. ВБ висят над электрооборудованием. | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Ответственное лицо замещено Отопление и Кондиционирование Renaissance | Кирилл Васенков: Дата начала изменена на нояб. 15, 2019 | Кирилл Васенков: Дата окончания изменена на нояб. 18, 2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 22.11.2019 | Владимир Собченко: Изменена дата завершения на 31.12.2019
284 | НБ поцарапан. | 2 | Значительное | Значительное | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-15 | 2019-12-30 | РК-РД-1-ОВ4.2.01-03.00-04 | 38.69 | 48.45 |  |  |  | В1-В2 Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-15 14:42 |  |  |  | 2020-02-04 18:11 | кондиционирование. | [108 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #кондиционирование. НБ поцарапан. | Кирилл Васенков: Ответственное лицо замещено Отопление и Кондиционирование Renaissance | Кирилл Васенков: Дата начала изменена на нояб. 15, 2019 | Кирилл Васенков: Дата окончания изменена на нояб. 18, 2019 | Владимир Собченко: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.12.2019 | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Завершенное задание
1211 | #VRV. Монтаж внутренних блоков. | 2 | Значительное | Значительное | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2020-02-06 | 2020-02-14 | РК-РД-2-ОВ4.2.03-17.05-07 | 29.26 | 25.42 |  |  |  | L top Отопление и холод | Ссылка на план | 2020-02-06 10:58 |  |  |  | 2020-02-10 08:32 | #vrv. | [108 empty] | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на #VRV. ВБ Не Открывается. Мешает Светильник | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: ВБ находится близко к светильнику. Невозможно открыть крышку для обслуживания ВБ. | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на #VRV. Монтаж внутренних блоков. | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 06.02.2020 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 14.02.2020 | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance
1209 | #VRV. Монтаж внутренних блоков. | 2 | Значительное | Значительное | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2020-02-06 | 2020-02-14 | РК-РД-2-ОВ4.2.03-17.05-07 | 35.83 | 14.94 |  |  |  | L top Отопление и холод | Ссылка на план | 2020-02-06 10:58 |  |  |  | 2020-02-10 08:32 | #vrv. | [108 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на #VRV. ВБ Не По рД | Кирилл Васенков: Внутренний блок по высоте ниже 2500. Поднять можно. | Кирилл Васенков: Удаленный комментарий - "Реальная 2420" | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 06.02.2020 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 14.02.2020 | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на #VRV. Монтаж внутренних блоков. | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance
1236 | #ГПТ. Направление 44. Трубопроводы | 2 | Значительное | Значительное | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2020-02-05 | 2020-02-14 | РК-РД-2-ПТ4.2.01-19-01 | 21.17 | 33.15 |  |  |  | Ltop ГПТ | Ссылка на план | 2020-02-07 12:49 |  |  |  | 2020-02-10 08:33 | #гпт | #гпт._трубопроводы. |  | #гпт. Направление 44. Трубопроводы. | [105 empty] | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на #ГПТ. Направление 44. Трубопроводы | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Трубопроводы проложены не по РД. Трубопроводы по РД проходят сквозь балку. Согласно бим модели отверстие в балке присутствует. | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 05.02.2020 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 14.02.2020 | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance
1208 | #VRV. Монтаж внутренних блоков. | 2 | Значительное | Значительное | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2020-02-06 | 2020-02-14 | РК-РД-2-ОВ4.2.03-17.05-07 | 35.45 | 19.7 |  |  |  | L top Отопление и холод | Ссылка на план | 2020-02-06 10:58 |  |  |  | 2020-02-10 08:32 | #vrv. | [108 empty] | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на #VRV. Не По РД. | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на #VRV. Монтаж внутренних блоков. | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 06.02.2020 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 14.02.2020 | Кирилл Васенков: Высота установки ВБ не согласована. | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance
1190 | PROMAT | 2 | Значительное | Значительное | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2020-02-05 | 2020-02-14 | [8 empty] | 2020-02-05 12:38 |  |  |  | 2020-02-10 08:31 | [109 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на PROMAT | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 05.02.2020 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 14.02.2020 | Кирилл Васенков: При монтаже Promat, рабочие отрезают выполненную изоляцию и окожушивание трубопроводов. Такое исполнение недопустимо. | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance
1213 | #VRV. Монтаж внутренних блоков | 2 | Значительное | Значительное | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2020-02-06 | 2020-02-14 | РК-РД-2-ОВ4.2.03-17.09-07 | 22.48 | 25.89 |  |  |  | L top Отопление и холод | Ссылка на план | 2020-02-06 11:15 |  |  |  | 2020-02-10 08:33 | #vrv. | [108 empty] | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на #VRV. В Не По Рд | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на #VRV. Монтаж внутренних блоков | Кирилл Васенков: Удаленный комментарий - "Не на той стене." | Кирилл Васенков: Удаленный комментарий - "Перекрывает Вент реш..." | Кирилл Васенков: внутренний блок перекрывает сечение решётки воздуховода. | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 06.02.2020 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 14.02.2020 | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance
287 | ВБ отклонения не согласованы. | 2 | Значительное | Значительное | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-15 | 2020-02-14 | РК-РД-1-ОВ4.2.01-03.00-04 | 36.84 | 52.98 |  |  |  | В1-В2 Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-15 14:42 |  |  |  | 2020-02-10 13:57 | кондиционирование. | [108 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #кондиционирование. ВБ отклонения не согласованы. | Кирилл Васенков: Ответственное лицо замещено Отопление и Кондиционирование Renaissance | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Дата начала изменена на нояб. 15, 2019 | Кирилл Васенков: Дата окончания изменена на нояб. 18, 2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 22.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.12.2019 | Отопление и Кондиционирование Renaissance: отклонение согласовано АН | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Завершенное задание | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 14.02.2020 | Кирилл Васенков: Приоритет изменен на 2 | Кирилл Васенков: необходимо приложить лист с согласованным решением АН.
285 | Отклонения от РД не согласованы. | 2 | Значительное | Значительное | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-15 | 2020-02-14 | РК-РД-1-ОВ4.2.01-03.00-04 | 38.35 | 48.87 |  |  |  | В1-В2 Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-15 14:42 |  |  |  | 2020-02-10 13:56 | кондиционирование. | [108 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #кондиционирование. Отклонения от РД не согласованы. | Кирилл Васенков: Дата начала изменена на нояб. 15, 2019 | Кирилл Васенков: Дата окончания изменена на нояб. 18, 2019 | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Ответственное лицо замещено Отопление и Кондиционирование Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 22.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.12.2019 | Отопление и Кондиционирование Renaissance: отклонение согласовано АН | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Завершенное задание | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 14.02.2020 | Кирилл Васенков: Приоритет изменен на 2
191 | Консоли не hilti. Большое расстояние от стены. Очень близко к воздуховоду и освещению. | 2 | Значительное | Значительное | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-08 | 2019-12-30 | РК-РД-1-ОВ4.2.01-03.00-04 | 72.71 | 73.75 |  |  |  | В1-В2 Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-08 12:13 |  |  |  | 2020-01-21 12:44 | кондиционирование. | [108 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #кондиционирование. Консоли не hilti. Большое расстояние от стены. Очень близко к воздуховоду и освещению. | Кирилл Васенков: #кондиционирование. Нужно ли снимать верхнюю крышку. | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #кондиционирование. Отклонение по вертикали. | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечания механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 08.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 15.11.2019 | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.12.2019 | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Завершенное задание | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Приоритет изменен на лриоритет 3 | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Завершенное задание | Кирилл Васенков: Данное замечание необходимо предъявить на площадке с исправленными замечаниями по установке оборудования. | Кирилл Васенков: Приоритет изменен на 2
652 | Количество конвекторов в луче не по РД. Тип размеры конвекторов не по РД. | 2 | Значительное | Значительное | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-12-17 | 2019-12-30 | РК-РД-2-ОВ4.2.03-04.03-04 | 26.91 | 40.42 |  |  |  | L top Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-12-17 15:10 |  |  |  | 2020-01-23 12:48 | отопление. | [108 empty] | Кирилл Васенков: #отопление. Количество конвекторов в луче не по РД. Тип размеры конвекторов не по РД. | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 17.12.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.12.2019 | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Замечания устранены. Акт подписан. | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Приоритет изменен на лриоритет 3 | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Завершенное задание | Кирилл Васенков: Ссылка на файл | Кирилл Васенков: Приоритет изменен на 2 | Кирилл Васенков: Не устранено! в последней ревизии РД Количество конвекторов отличается от количества на фото.
291 | Трубопровод в зоне выброса воздуха НБ. | 2 | Значительное | Завершено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-15 | 2019-12-30 | РК-РД-1-ОВ4.2.01-03.00-04 | 21.74 | 50.65 |  |  |  | В1-В2 Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-15 16:24 | 2020-02-10 13:58 |  |  | 2020-02-10 13:58 | кондиционирование. | [108 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #кондиционирование. Трубопровод в зоне выброса воздуха НБ. | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #кондиционирование. НБ на разной высоте. Консоль мешает выполнению изоляции и кожуха на трубопроводе. | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Дата начала изменена на нояб. 15, 2019 | Кирилл Васенков: Дата окончания изменена на нояб. 18, 2019 | Кирилл Васенков: Ответственное лицо замещено Отопление и Кондиционирование Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 22.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.12.2019 | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Замечание устраненю | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Завершенное задание
270 | Нет возможности проверить серийный номер. Профиль фанкойла упирается в ВБ. | 2 | Значительное | Завершено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-14 | 2019-12-30 | РК-РД-2-ОВ4.2.03-17.02-06 | 35.55 | 45.89 |  |  |  | L top Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-14 15:07 | 2020-02-06 14:28 |  |  | 2020-02-06 14:28 | кондиционирование. | [108 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #кондиционирование. Нет возможности проверить серийный номер. Профиль фанкойла упирается в ВБ. | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 14.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 18.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 22.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.12.2019 | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Замечание устраненю | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Завершенное задание
176 | В2-3.6.2 нет возможности подключения S&C | 3 | Малозначительное | Завершено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-07 | 2019-12-30 | РК-РД-2-ОВ4.1.03-02.02-03 | 55.31 | 44.44 |  |  |  | L top Вентиляция | Ссылка на план | 2019-11-07 10:12 | 2020-02-07 11:23 |  |  | 2020-02-07 11:23 | вентиляция | водоотведение | [107 empty] | Stanislav Veresov: #вентиляция В2-3.6.2 нет возможности подключения S&C | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Stanislav Veresov: Приоритет изменен на P1 | Stanislav Veresov: Ответственное лицо замещено Вентиляция Renaissance | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечания механические системы | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 07.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 15.11.2019 | Вентиляция Renaissance: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.12.2019 | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Замечание устраненю | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Завершенное задание | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Приоритет изменен на лриоритет 3 | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Завершенное задание
187 | Установка ВБ не соответствует РД. | 2 | Значительное | Завершено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-08 | 2019-12-30 | РК-РД-1-ОВ4.2.01-02.00-04 | 21.36 | 20.3 |  |  |  | В1-В2 Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-08 12:00 | 2020-02-10 14:01 |  |  | 2020-02-10 14:01 | кондиционирование. | [108 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #кондиционирование. Установка ВБ не соответствует РД. | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечания механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 08.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 15.11.2019 | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.12.2019 | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Завершенное задание | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Замечание устраненю
651 | Предоставить документы подтверждающие возможности использование данного материала на системах отопления. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-12-17 | 2019-12-30 | РК-РД-2-ОВ4.2.03-04.03-04 | 32.34 | 41.79 |  |  |  | L top Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-12-17 15:03 | 2019-12-19 09:23 | 2019-12-19 13:32 |  | 2019-12-19 13:32 | отопление. | [108 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Предоставить документы подтверждающие возможности использование данного материала на системах отопления. | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 17.12.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.12.2019 | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | Отопление и Кондиционирование Renaissance: изменено со лен | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Завершенное задание | Кирилл Васенков: Проверенное задание
474 | Задвижки в зоне противопожарной проходки. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-29 | 2019-12-06 | РК-РД-2-ОВ4.2.03-06.00-02 | 12.74 | 41.31 |  |  |  | L top Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-29 11:14 | 2019-12-10 10:46 | 2019-12-10 13:52 |  | 2019-12-10 13:52 | кондиционирование. | [108 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #кондиционирование. Задвижки в зоне противопожарной проходки. | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 29.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 06.12.2019 | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на файл | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на файл | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Completed task | Stanislav Veresov: Проверенное задание
473 | Крепление трубопроводов в зоне стены. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-29 | 2019-12-06 | РК-РД-2-ОВ4.2.03-06.00-02 | 12.78 | 41.31 |  |  |  | L top Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-29 11:12 | 2019-12-05 10:11 | 2019-12-06 17:20 |  | 2019-12-06 17:20 | кондиционирование. | [108 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #кондиционирование. Крепление трубопроводов в зоне стены. | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 29.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 06.12.2019 | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Completed task | Кирилл Васенков: Проверенное задание
475 | Предоставить узел крепления в районе компенсатора. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-29 | 2019-12-30 | РК-РД-2-ОВ4.2.03-05.00-02 | 15.77 | 44.82 |  |  |  | L top Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-29 11:17 | 2020-01-21 11:19 | 2020-01-21 12:42 |  | 2020-01-21 12:42 | отопление. | [108 empty] | Кирилл Васенков: #отопление. Предоставить узел крепления в районе компенсатора. | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 29.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 06.12.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.12.2019 | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Стойка СТВ-4-1но полностью выполнен | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Completed task | Кирилл Васенков: Прошу предоставить фото данного узла выполненного на объекте. | Кирилл Васенков: Приоритет изменен на P2 | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Completed task | Кирилл Васенков: Проверенное задание
1084 | VRV. блоки | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2020-01-29 | 2020-02-07 | РК-РД-2-ОВ4.2.03-18.05-06 | 34.02 | 33.21 |  |  |  | L top Отопление и холод | Ссылка на план | 2020-01-29 11:05 | 2020-02-06 17:01 | 2020-02-06 17:01 |  | 2020-02-06 17:01 | #vrv. | холодоснабжение | [107 empty] | Кирилл Васенков: Расположение блока не по РД. | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на ВРВ. | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на VRV. блоки | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 29.01.2020 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 07.02.2020 | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | Кирилл Васенков: Устранено | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Проверенное задание
1086 | VRV. блоки | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2020-01-29 | 2020-02-07 | РК-РД-2-ОВ4.2.03-18.09-05 | 26.91 | 23.51 |  |  |  | L top Отопление и холод | Ссылка на план | 2020-01-29 11:24 | 2020-02-06 17:02 | 2020-02-06 17:02 |  | 2020-02-06 17:02 | #vrv. | холодоснабжение | [107 empty] | Кирилл Васенков: Опустить от проходки. | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на ВРВ | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на VRV. блоки | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 29.01.2020 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 07.02.2020 | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | Кирилл Васенков: устранено | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Проверенное задание
1085 | VRV. блоки. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2020-01-29 | 2020-02-07 | РК-РД-2-ОВ4.2.03-18.09-05 | 35.58 | 25.06 |  |  |  | L top Отопление и холод | Ссылка на план | 2020-01-29 11:13 | 2020-01-29 13:39 | 2020-01-29 13:39 |  | 2020-01-30 08:37 | #vrv. | холодоснабжение | [107 empty] | Кирилл Васенков: Расположение блоков не по РД. | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на ВРВ. | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на VRV. блоки. | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 29.01.2020 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 07.02.2020 | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | Кирилл Васенков: Проверенное задание | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance
75 | Монтаж компенсаторов выполнен не в соответствии с паспортом на изделие. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-10-09 | 2019-10-16 |  |  |  | B2_Блок 3 |  |  |  |  | 2019-11-01 11:02 | 2019-11-18 10:39 | 2019-11-18 10:39 |  | 2019-11-18 10:39 | [109 empty] | Администратор Fieldwire: Монтаж компенсаторов выполнен не в соответствии с паспортом на изделие. | Администратор Fieldwire: Местоположение изменено на B2_Блок 3 | Администратор Fieldwire: Удаленный комментарий - "Замечание Латиста 13..." | Администратор Fieldwire: Замечание Латиста 1353 | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | Владимир Собченко: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Проверенное задание
129 | Крепление установлены с нарушением | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-05 | 2019-11-15 | РК-РД-1-ОВ4.4.02-03-05 | 0 | 0 | 13.B1.1.052_Холодильный центр |  |  | Холодильный центр | Ссылка на план | 2019-11-05 12:21 | 2019-11-15 18:15 | 2019-11-18 08:40 |  | 2019-11-18 08:40 |  |  |  | Крепления не отцентрованы, не затянуты | [105 empty] | Кирилл Васенков: Крепление установлены с нарушением | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Дата начала изменена на нояб. 5, 2019 | Кирилл Васенков: Дата окончания изменена на нояб. 7, 2019 | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Операционный контроль | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечания механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 05.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 15.11.2019 | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Завершенное задание | Кирилл Васенков: Проверенное задание
130 | Холодильный Центр | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-05 | 2019-11-15 | РК-РД-1-ОВ4.4.02-03-05 | 0 | 0 | 13.B1.1.052_Холодильный центр |  |  | Холодильный центр | Ссылка на план | 2019-11-05 12:21 | 2019-11-16 08:41 | 2019-11-18 17:23 |  | 2019-11-18 17:23 | холодильный |  |  | Крепления не отцентрованы, не затянуты | [105 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #холодильный центр. | Кирилл Васенков: Не достаточно креплений | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Сварные швы не соответствуют ГОСТ. Порезы, поры. | Кирилл Васенков: Крепления не отцентрованы, не затянуты, установлены криво. | Кирилл Васенков: Крепления установлены на сварные швы. | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на Холодильный Центр | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Операционный контроль | Кирилл Васенков: Дата начала изменена на нояб. 5, 2019 | Кирилл Васенков: Дата окончания изменена на нояб. 7, 2019 | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечания механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 05.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 15.11.2019 | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Completed task | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Deleted photo | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Завершенное задание | Отопление и Кондиционирование Renaissance: все дефекты исправлены | Кирилл Васенков: Проверенное задание
167 | Деформация корпуса. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-15 | 2019-12-30 | РК-РД-1-ОВ4.2.01-03.00-04 | 60.47 | 33.69 |  |  |  | В1-В2 Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-06 15:38 | 2020-02-05 16:56 | 2020-02-05 21:19 |  | 2020-02-05 21:19 | кондиционирование. | [108 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #кондиционирование. Деформация корпуса. | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечания механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 06.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 15.11.2019 | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Изменена дата начала на 15.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.12.2019 | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Завершенное задание | Кирилл Васенков: Проверенное задание
166 | Деформация корпуса | 3 | Малозначительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-06 | 2019-12-30 | РК-РД-1-ОВ4.2.01-03.00-04 | 59.88 | 34.11 |  |  |  | В1-В2 Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-06 15:37 | 2020-02-05 16:55 | 2020-02-05 21:19 |  | 2020-02-05 21:19 | кондиционирование. | [108 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #кондиционирование. Деформация корпуса | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 06.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 11.11.2019 | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечания механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 06.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 15.11.2019 | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.12.2019 | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Удаленное изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Замечание устраненю | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Завершенное задание | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Приоритет изменен на лриоритет 3 | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Завершенное задание | Кирилл Васенков: Проверенное задание
591 | Узел не соответствует РД. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-12-11 | 2019-12-16 | РК-РД-1-ОВ4.2.01-03.12-09 | 18.95 | 64.64 |  |  |  | В1-В2 Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-12-11 10:54 | 2019-12-18 15:40 | 2019-12-23 13:49 |  | 2019-12-23 13:49 | теплоснабжение. |  |  | Узел 2 не соответствует РД. Насос не по РД. Комбинированный балансировочный клапан не по РД. | [105 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #теплоснабжение. Узел не соответствует РД. | Кирилл Васенков: Сгруппировать измененные атрибуты задания | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Спецификация обновлена, согласованно в аконекс | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Completed task | Кирилл Васенков: Проверенное задание
597 | Узел не соответствует РД. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-12-11 | 2019-12-16 | РК-РД-1-ОВ4.2.01-03.10-09 | 5.69 | 79.92 |  |  |  | В1-В2 Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-12-11 11:27 | 2019-12-18 15:42 | 2019-12-23 13:49 |  | 2019-12-23 13:49 | теплоснабжение. |  |  | Узел 2 не соответствует РД. Насос не по РД. Комбинированный балансировочный клапан не по РД. | [105 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #теплоснабжение. Узел не соответствует РД. | Кирилл Васенков: Сгруппировать измененные атрибуты задания | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Спецификация обновлена, согласованно в аконекс | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Completed task | Кирилл Васенков: Проверенное задание
594 | Узлы не соответствует РД | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-12-11 | 2019-12-16 | РК-РД-1-ОВ4.2.01-03.12-09 | 24.88 | 45.24 |  |  |  | В1-В2 Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-12-11 11:15 | 2019-12-23 13:49 | 2019-12-23 13:49 |  | 2019-12-23 13:49 | теплоснабжение. |  |  | Узел 2 не соответствует РД. Насос не по РД. Комбинированный балансировочный клапан не по РД. | [105 empty] | Кирилл Васенков: #теплоснабжение. Узлы не соответствует РД | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Сгруппировать измененные атрибуты задания | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Спецификация обновлена, согласованно в аконекс | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Completed task | Кирилл Васенков: Завершенное задание | Кирилл Васенков: Проверенное задание
598 | Узел не соответствует РД. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-12-11 | 2019-12-16 | РК-РД-1-ОВ4.2.01-03.05-10 | 21.6 | 53.45 |  |  |  | В1-В2 Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-12-11 11:27 | 2019-12-18 15:43 | 2019-12-23 13:50 |  | 2019-12-23 13:50 | теплоснабжение. |  |  | Узел 2 не соответствует РД. Насос не по РД. Комбинированный балансировочный клапан не по РД. | [105 empty] | Кирилл Васенков: #теплоснабжение. Узел не соответствует РД. | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Сгруппировать измененные атрибуты задания | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Спецификация обновлена, согласованно в аконекс | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Completed task | Кирилл Васенков: Проверенное задание
599 | Узел не соответствует РД. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-12-11 | 2019-12-16 | РК-РД-1-ОВ4.2.01-03.03-09 | 36.76 | 45.95 |  |  |  | В1-В2 Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-12-11 11:35 | 2019-12-18 15:43 | 2019-12-23 13:50 |  | 2019-12-23 13:50 | теплоснабжение. | [108 empty] | Кирилл Васенков: #теплоснабжение. Узел не соответствует РД. | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Сгруппировать измененные атрибуты задания | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Спецификация обновлена, согласованно в аконекс | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Completed task | Кирилл Васенков: Проверенное задание
590 | Узел 2 не соответствует РД. Насос не по РД. Комбинированный балансировочный клапан не по РД. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-12-11 | 2019-12-16 | РК-РД-1-ОВ4.2.01-03.01-09 | 21.43 | 76.61 |  |  |  | В1-В2 Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-12-11 10:28 | 2019-12-18 15:40 | 2019-12-23 13:49 |  | 2019-12-23 13:49 | теплоснабжение. |  |  | Узлы не соответствует РД | Узел не соответствует РД. | Узел не соответствует РД. | Узел не соответствует РД. | [102 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #теплоснабжение. Узел 2 не соответствует РД. Насос не по РД. Комбинированный балансировочный клапан не по РД. | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 11.12.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 16.12.2019 | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Спецификация обновлена, согласованно в аконекс | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Completed task | Кирилл Васенков: Проверенное задание
219 | Деформация корпуса. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-12 | 2019-12-30 | РК-РД-1-ОВ4.2.01-03.00-04 | 21.19 | 67.08 |  |  |  | В1-В2 Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-12 10:16 | 2019-12-19 15:11 | 2019-12-19 15:11 |  | 2019-12-19 15:32 | кондиционирование. | [108 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #кондиционирование. Деформация корпуса. | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 12.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 15.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.12.2019 | Кирилл Васенков: Проверенное задание
135 | Крепления не отцентрованы, не затянуты | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-05 | 2019-11-15 | РК-РД-1-ОВ4.4.02-03-05 | 10.74 | 66.11 | 13.B1.1.052_Холодильный центр |  |  | Холодильный центр | Ссылка на план | 2019-11-05 12:48 | 2019-11-15 18:18 | 2019-11-18 08:40 |  | 2019-11-18 08:40 |  |  |  | Крепление установлены с нарушением | Холодильный Центр | [104 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Крепления не отцентрованы, не затянуты | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Операционный контроль | Кирилл Васенков: Местоположение изменено на 13.B1.1.052_Холодильный центр | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 05.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 07.11.2019 | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечания механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 05.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 15.11.2019 | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Завершенное задание | Кирилл Васенков: Проверенное задание
188 | Отклонение от вертикали spt 63 | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-08 | 2019-12-30 | РК-РД-1-ОВ4.2.01-02.00-04 | 64.38 | 34.4 |  |  |  | В1-В2 Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-08 12:00 | 2019-12-18 11:56 | 2019-12-23 13:46 |  | 2019-12-23 13:46 | кондиционирование. | [108 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #кондиционирование. Отклонение от вертикали spt 63 | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечания механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 08.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 15.11.2019 | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.12.2019 | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Исправлено и сдана | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Завершенное задание | Кирилл Васенков: Проверенное задание
221 | Отклонение по горизонтали. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-12 | 2019-12-30 | РК-РД-1-ОВ4.2.01-03.00-04 | 19.34 | 65.65 |  |  |  | В1-В2 Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-12 10:37 | 2019-12-19 14:58 | 2019-12-19 14:58 |  | 2019-12-19 15:32 | кондиционирование. | [108 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #кондиционирование. Отклонение по горизонтали. | Кирилл Васенков: Сгруппировать измененные атрибуты задания | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.12.2019 | Кирилл Васенков: Проверенное задание
220 | Отклонение ВБ по горизонтали. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-12 | 2019-12-30 | РК-РД-1-ОВ4.2.01-03.00-04 | 20.82 | 66.37 |  |  |  | В1-В2 Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-12 10:27 | 2019-12-19 15:16 | 2019-12-19 15:16 |  | 2019-12-19 15:32 | кондиционирование. | [108 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #кондиционирование. Отклонение ВБ по горизонтали. | Кирилл Васенков: Сгруппировать измененные атрибуты задания | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.12.2019 | Кирилл Васенков: Проверенное задание
224 | ВБ на разных уровнях. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-12 | 2019-12-30 | РК-РД-1-ОВ4.2.01-03.00-04 | 17.75 | 65.54 |  |  |  | В1-В2 Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-12 12:12 | 2019-12-19 14:41 | 2019-12-19 14:41 |  | 2019-12-19 15:32 | кондиционирование. | [108 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #кондиционирование. ВБ на разных уровнях. | Кирилл Васенков: Сгруппировать измененные атрибуты задания | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.12.2019 | Кирилл Васенков: Проверенное задание
617 | Резьба в шахте. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-12-13 | 2019-12-17 | РК-РД-2-ОВ4.2.03-17.03-05 | 30.91 | 51.37 |  |  |  | L top Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-12-13 10:32 | 2019-12-17 09:06 | 2019-12-17 19:14 |  | 2019-12-17 19:14 | холодоснабжение. | [108 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #холодоснабжение. Резьба в шахте. | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 13.12.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 17.12.2019 | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Резьба изменили с сварные стыков | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Completed task | Кирилл Васенков: Проверенное задание
616 | Трубопровод СХБ 3-3 проходит в зоне стены коллекторного шкафа. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-12-13 | 2019-12-17 | РК-РД-2-ОВ4.2.03-17.03-05 | 26.86 | 50.89 |  |  |  | L top Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-12-13 10:27 | 2019-12-17 09:07 | 2019-12-19 13:31 |  | 2019-12-19 13:31 | холодоснабжение. | [108 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #Холодоснабжение. Трубопровод СХБ 3-3 проходит в зоне стены коллекторного шкафа. | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 13.12.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 17.12.2019 | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Трассировка трубопроводов изменили | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Completed task | Кирилл Васенков: Проверенное задание
618 | Обработка сварных стыков срезает толщину трубопровода более 30%. Сварные стыки необходимо переварить. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-12-13 | 2019-12-17 | РК-РД-2-ОВ4.2.03-20.03-05 | 18.69 | 49.05 |  |  |  | L top Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-12-13 11:05 | 2019-12-17 09:29 | 2019-12-17 19:14 |  | 2019-12-17 19:14 | холодоснабжение | холодоснабжение. | [107 empty] | Кирилл Васенков: #холодоснабжение. Обработка сварных стыков. Срезается толщина стенки трубопровода в околошовной зоне более 30%. Сварные стыки необходимо полностью переварить. | Кирилл Васенков: Редактированный комментарий - "#холодоснабжение. Об..." | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 13.12.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 17.12.2019 | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Сварных швов исправил | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Completed task | Кирилл Васенков: Проверенное задание
251 | Установить байпас с краном. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-13 | 2019-11-15 | РК-РД-2-ОВ4.2.03-02.00-02 | 18.42 | 33.93 |  |  |  | L top Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-13 15:13 | 2019-11-16 11:11 | 2019-11-20 15:59 |  | 2019-11-20 16:35 | кондиционирование. | [108 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #кондиционирование. Установить байпас с краном. | Кирилл Васенков: Сгруппировать измененные атрибуты задания | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Completed task | Кирилл Васенков: Проверенное задание
249 | Предоставить схемы трубопроводов с расстановкой креплений. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-13 | 2019-12-30 | РК-РД-2-ОВ4.2.03-02.00-02 | 19.13 | 36.13 |  |  |  | L top Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-13 14:28 | 2019-12-19 11:01 | 2019-12-19 13:25 |  | 2019-12-19 13:25 | кондиционирование. | отопление. | [107 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #отопление. #кондиционирование. Предоставить схемы трубопроводов с расстановкой креплений. | Кирилл Васенков: Сгруппировать измененные атрибуты задания | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Дополнительные крепление смонтировали | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Completed task | Кирилл Васенков: Приоритет изменен на P2 | Кирилл Васенков: Не предоставлены схемы расстановки креплений на трубопроводах. | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.12.2019 | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Completed task | Кирилл Васенков: Проверенное задание
237 | центр. Согласовать отклонения трассировки трубопроводов. Указать все изменения в ИД. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-13 | 2019-11-15 | РК-РД-1-ОВ4.4.02-03-05 | 25.79 | 28.71 | 13.B1.1.052_Холодильный центр |  |  | Холодильный центр | Ссылка на план | 2019-11-13 11:05 | 2019-12-11 08:53 | 2019-12-16 18:45 |  | 2019-12-16 18:45 | холодильный | [108 empty] | Кирилл Васенков: #холодильный центр. Согласовать отклонения трассировки трубопроводов. Указать все изменения в ИД. | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Местоположение изменено на 13.B1.1.052_Холодильный центр | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 13.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 15.11.2019 | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Трассировка трубы изменили в ИД, проверено ЛИМБ | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Completed task | Кирилл Васенков: Проверенное задание
239 | центр. Добавить крепления трубопроводов вакуумной диарации. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-13 | 2019-11-15 | РК-РД-1-ОВ4.4.02-10-03 | 36.05 | 76.12 | 13.B1.1.052_Холодильный центр |  |  | Холодильный центр | Ссылка на план | 2019-11-13 11:05 | 2019-11-16 09:31 | 2019-11-19 19:28 |  | 2019-11-19 19:28 | холодильный | [108 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #холодильный центр. Добавить крепления трубопроводов вакуумной диарации. | Кирилл Васенков: Сгруппировать измененные атрибуты задания | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Completed task | Кирилл Васенков: Проверенное задание
240 | Консоль не закреплена к перекрытия. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-13 | 2019-11-15 | РК-РД-2-ОВ4.2.03-15.00-02 | 13.08 | 69.23 |  |  |  | L top Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-13 11:24 | 2019-11-16 16:46 | 2019-11-19 19:27 |  | 2019-11-19 19:27 | отопление | отопление. | [107 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #отопление. Консоль не закреплена к перекрытию. | Кирилл Васенков: Редактированный комментарий - "#отопление. Консоль ..." | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 13.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 15.11.2019 | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Completed task | Кирилл Васенков: Проверенное задание
245 | Неподвижной опоры в РД нет. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-13 | 2019-11-15 | РК-РД-2-ОВ4.2.03-09.00-02 | 17.12 | 65.71 |  |  |  | L top Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-13 11:58 | 2019-11-20 09:51 | 2019-11-20 15:22 |  | 2019-11-20 15:22 | отопление. | [108 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #отопление. Неподвижной опоры в РД нет. | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 13.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 15.11.2019 | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Неподвижной опоры убрали | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Completed task | Кирилл Васенков: Проверенное задание
243 | Криво установлена консоль. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-13 | 2019-11-15 | РК-РД-2-ОВ4.2.03-12.09-04 | 25.73 | 50.06 |  |  |  | L top Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-13 11:52 | 2019-11-19 15:12 | 2019-11-20 15:40 |  | 2019-11-20 15:40 | отопление. | [108 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #отопление. Криво установлена консоль. | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 13.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 15.11.2019 | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Completed task | Кирилл Васенков: Проверенное задание
242 | Воздухоотводч | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-13 | 2019-11-15 | РК-РД-2-ОВ4.2.03-12.09-04 | 32.04 | 25.36 |  |  |  | L top Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-13 11:42 | 2019-11-16 16:51 | 2019-11-19 19:28 |  | 2019-11-19 19:28 | отопление | отопление. | [107 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #отопление. Воздухоотводчик в зоне шахты | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 13.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 15.11.2019 | Кирилл Васенков: Редактированный комментарий - "#отопление. Воздухоо..." | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Completed task | Кирилл Васенков: Проверенное задание
248 | Скользящие опоры не отцентрованы. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-13 | 2019-12-30 | РК-РД-2-ОВ4.2.03-10.09-05 | 23.28 | 26.31 |  |  |  | L top Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-13 12:22 | 2019-12-26 18:13 | 2020-01-17 13:38 |  | 2020-01-17 13:38 | отопление | отопление. | [107 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #отопление. Скользящие опоры не отцентрованы. | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #отопление. На аксонометрических схемах системы отопления не указаны высотные отметки, врезок, неподвижных опор, компенсаторов. | Кирилл Васенков: Приоритет изменен на 1 | Кирилл Васенков: Редактированный комментарий - "#отопление. На аксан..." | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 13.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 15.11.2019 | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.12.2019 | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Неподвижной опоры выполнен по согласованным ИД | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Completed task | Кирилл Васенков: Проверенное задание
238 | центр. Добавить крепления на трубопроводы вакуумной диарации. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-13 | 2019-11-15 | РК-РД-1-ОВ4.4.02-06-05 | 24.88 | 53.9 | 13.B1.1.052_Холодильный центр |  |  | Холодильный центр | Ссылка на план | 2019-11-13 11:05 | 2019-11-16 09:30 | 2019-11-18 08:42 |  | 2019-11-18 08:42 | холодильный | [108 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #холодильный центр. Добавить крепления на трубопроводы вакуумной диарации. | Кирилл Васенков: Сгруппировать измененные атрибуты задания | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Completed task | Кирилл Васенков: Проверенное задание
241 | Воздушники в зоне шахты. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-13 | 2019-11-15 | РК-РД-2-ОВ4.2.03-15.00-02 | 13.41 | 63.81 |  |  |  | L top Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-13 11:30 | 2019-11-16 16:46 | 2019-11-19 19:28 |  | 2019-11-19 19:28 | отопление. | [108 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #отопление. Воздушники в зоне шахты. | Кирилл Васенков: #отопление. Отсечные краны в зоне противопожарной проходки. | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 13.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 15.11.2019 | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Completed task | Кирилл Васенков: Проверенное задание
246 | Пересечка с вентиляцией. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-13 | 2019-11-15 | РК-РД-2-ОВ4.2.03-11.09-04 | 23.24 | 25.12 |  |  |  | L top Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-13 12:10 | 2019-11-20 17:55 | 2019-12-02 09:30 |  | 2019-12-02 09:30 | отопление. | [108 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #отопление. Пересечка с вентиляцией. | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 13.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 15.11.2019 | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Completed task | Кирилл Васенков: Проверенное задание
244 | Не лицензирована скользящая опора. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-13 | 2019-11-15 | РК-РД-2-ОВ4.2.03-09.00-02 | 20.52 | 44.4 |  |  |  | L top Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-13 11:55 | 2019-11-18 08:42 | 2019-11-19 19:29 |  | 2019-11-19 19:29 | отопление | отопление. | [107 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #отопление. Не отцентрована скользящая опора. | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 13.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 15.11.2019 | Кирилл Васенков: Редактированный комментарий - "#отопление. Не лицен..." | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Completed task | Кирилл Васенков: Проверенное задание | Кирилл Васенков: Завершенное задание | Кирилл Васенков: Проверенное задание
247 | Скользящая опора не отцентрована. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-13 | 2019-11-15 | РК-РД-2-ОВ4.2.03-10.09-05 | 24.13 | 47.2 |  |  |  | L top Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-13 12:19 | 2019-11-16 10:50 | 2019-11-19 19:29 |  | 2019-11-19 19:29 | отопление. | [108 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #отопление. Скользящая опора не отцентрована. | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 13.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 15.11.2019 | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Completed task | Кирилл Васенков: Проверенное задание
250 | Добавить крепления на отходящий трубопровод. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-13 | 2019-11-15 | РК-РД-2-ОВ4.2.03-02.00-02 | 19.22 | 34.17 |  |  |  | L top Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-13 14:40 | 2019-11-16 09:26 | 2019-11-20 16:01 |  | 2019-11-20 16:35 | кондиционирование. | [108 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #кондиционирование. Добавить крепления на отходящий трубопровод. | Кирилл Васенков: Сгруппировать измененные атрибуты задания | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Крепление установили | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Completed task | Кирилл Васенков: Проверенное задание
254 | Нет возможности сделать изоляцию трубопровода. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-13 | 2019-11-15 | РК-РД-2-ОВ4.2.03-02.00-02 | 16.86 | 41.01 |  |  |  | L top Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-13 15:30 | 2019-11-16 10:41 | 2019-11-20 15:13 |  | 2019-11-20 15:18 | кондиционирование. | [108 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #кондиционирование. Нет возможности сделать изоляцию трубопровода. | Кирилл Васенков: Сгруппировать измененные атрибуты задания | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Completed task | Кирилл Васенков: Проверенное задание
255 | Не указаны не подвижные опоры на схеме. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-13 | 2019-12-30 | РК-РД-2-ОВ4.2.03-18.05-06 | 32.25 | 23.39 |  |  |  | L top Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-13 15:30 | 2019-12-26 18:12 | 2019-12-26 19:31 |  | 2019-12-26 19:31 | кондиционирование. | [108 empty] | Кирилл Васенков: #кондиционирование. Не указаны не подвижные опоры на схеме. | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Сгруппировать измененные атрибуты задания | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Deleted photo | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Deleted photo | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Неподвижной опоры установили по проектам Хилти | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Completed task | Кирилл Васенков: В РД не указаны. | Кирилл Васенков: Приоритет изменен на P2 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.12.2019 | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Неподвижной опоры выполнен по согласованным ИД | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Completed task | Кирилл Васенков: Проверенное задание
256 | Нет возможности открыть задвижки. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-13 | 2019-11-15 | РК-РД-2-ОВ4.2.03-19.05-05 | 32.88 | 24.11 |  |  |  | L top Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-13 15:30 | 2019-11-16 11:00 | 2019-11-20 13:37 |  | 2019-11-20 13:37 | кондиционирование. | [108 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #кондиционирование. Нет возможности открыть задвижки. | Кирилл Васенков: Сгруппировать измененные атрибуты задания | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Completed task | Кирилл Васенков: Проверенное задание
257 | Задвижки установлены в зоне противопожарной проходки. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-13 | 2019-11-15 | РК-РД-2-ОВ4.2.03-20.05-05 | 33.18 | 22.8 |  |  |  | L top Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-13 15:33 | 2019-12-10 10:45 | 2019-12-10 13:52 |  | 2019-12-10 13:52 | кондиционирование. | [108 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #кондиционирование. Задвижки установлены в зоне противопожарной проходки. | Кирилл Васенков: Сгруппировать измененные атрибуты задания | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на файл | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на файл | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Completed task | Stanislav Veresov: Проверенное задание
252 | Нет возможности открыть задвижку. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-13 | 2019-11-15 | РК-РД-2-ОВ4.2.03-02.00-02 | 17.12 | 40.24 |  |  |  | L top Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-13 15:26 | 2019-11-16 10:37 | 2019-11-20 15:14 |  | 2019-11-20 15:18 | кондиционирование. | [108 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #кондиционирование. Нет возможности открыть задвижку. | Кирилл Васенков: Сгруппировать измененные атрибуты задания | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Completed task | Кирилл Васенков: Проверенное задание
253 | Нет возможности заизолировать трубопровод. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-13 | 2019-11-15 | РК-РД-2-ОВ4.2.03-02.00-02 | 16.78 | 40.83 |  |  |  | L top Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-13 15:30 | 2019-11-16 09:27 | 2019-11-20 15:15 |  | 2019-11-20 15:18 | кондиционирование. | [108 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #кондиционирование. Нет возможности заизолировать трубопровод. | Кирилл Васенков: Сгруппировать измененные атрибуты задания | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Completed task | Кирилл Васенков: Проверенное задание
259 | Задвижки находятся в зоне противопожарной проходки. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-13 | 2019-11-15 | РК-РД-2-ОВ4.2.03-21.05-04 | 32.84 | 24.11 |  |  |  | L top Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-13 15:49 | 2019-12-11 08:54 | 2019-12-11 12:09 |  | 2019-12-11 12:09 | кондиционирование. | [108 empty] | Кирилл Васенков: #кондиционирование. Задвижки находятся в зоне противопожарной проходки. | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Сгруппировать измененные атрибуты задания | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на файл | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на файл | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Completed task | Кирилл Васенков: Проверенное задание
271 | Пересечка ВБ с электрикой. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-14 | 2019-12-30 | РК-РД-2-ОВ4.2.03-18.01-05 | 50.91 | 38.69 |  |  |  | L top Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-14 15:17 | 2019-12-18 17:39 | 2019-12-19 13:28 |  | 2019-12-19 13:28 | кондиционирование. | [108 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #кондиционирование. Пересечка ВБ с электрикой. | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 14.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 18.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 22.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.12.2019 | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: исправлено, сдано | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Завершенное задание | Кирилл Васенков: Проверенное задание
269 | ВБ в. Зоне противопожарной проходки. От светильника до блока 40 мм. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-14 | 2019-12-30 | РК-РД-2-ОВ4.2.03-17.02-06 | 63.76 | 53.55 |  |  |  | L top Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-14 14:54 | 2019-12-18 17:40 | 2019-12-19 13:27 |  | 2019-12-19 13:27 | кондиционирование. | [108 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #кондиционирование. ВБ в. Зоне противопожарной проходки. От светильника до блока 40 мм. | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 14.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 18.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 22.11.2019 | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Завершенное задание | Кирилл Васенков: Необходимо фотоподтверждение замечания. | Кирилл Васенков: Приоритет изменен на P2 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.12.2019 | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: исправлено, сдано | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Завершенное задание | Кирилл Васенков: Проверенное задание
276 | Отсутствуют виброизоляторы. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-14 | 2019-11-18 | РК-РД-2-ОВ4.2.03-19.03-05 | 17.01 | 55.24 |  |  |  | L top Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-14 16:37 | 2019-11-15 17:37 | 2019-11-15 17:37 |  | 2019-11-15 17:37 | кондиционирование. | [108 empty] | Кирилл Васенков: #кондиционирование. Отсутствуют виброизоляторы. | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 14.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 18.11.2019 | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Исправлено | Кирилл Васенков: Проверенное задание
274 | Не установлены виброизоляторы. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-14 | 2019-11-18 | РК-РД-2-ОВ4.2.03-19.04-05 | 30.82 | 74.88 |  |  |  | L top Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-14 16:03 | 2019-11-15 17:36 | 2019-11-15 17:36 |  | 2019-11-15 17:36 | кондиционирование. | [108 empty] | Кирилл Васенков: #кондиционирование. Не установлены виброизоляторы. | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 14.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 18.11.2019 | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Исправлено | Кирилл Васенков: Проверенное задание
275 | ВБ находится в зоне противопожарной проходки. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-14 | 2019-12-30 | РК-РД-2-ОВ4.2.03-19.03-05 | 20.29 | 53.33 | 01.B1.2.009_Преддушевая |  |  | L top Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-14 16:34 | 2019-12-17 15:28 | 2019-12-17 15:28 |  | 2019-12-17 15:28 | кондиционирование. | [108 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #кондиционирование. ВБ находится в зоне противопожарной проходки. | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 14.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 18.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 22.11.2019 | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Приоритет изменен на лриоритет 1 | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Приоритет изменен на лриоритет 2 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.12.2019 | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Opustili na 100mm | Кирилл Васенков: Завершенное задание | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Завершенное задание | Кирилл Васенков: Проверенное задание
268 | Не соответствует мощность блока. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-14 | 2019-11-18 | РК-РД-2-ОВ4.2.03-17.02-05 | 63.33 | 59.28 |  |  |  | L top Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-14 14:31 | 2019-11-15 17:42 | 2019-11-15 17:44 |  | 2019-11-15 17:44 | кондиционирование. | [108 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #кондиционирование. Не соответствует мощность блока. | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 14.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 18.11.2019 | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Внутренний блок заменен. | Кирилл Васенков: Завершенное задание | Кирилл Васенков: Проверенное задание
290 | Привязки ВБ не соответствуют РД. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-15 | 2019-12-30 | РК-РД-1-ОВ4.2.01-02.05-11 | 43.62 | 64.64 |  |  |  | В1-В2 Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-15 16:24 | 2019-12-19 15:24 | 2019-12-19 15:24 |  | 2019-12-19 16:26 | кондиционирование. | [108 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #кондиционирование. Привязки ВБ не соответствуют РД. | Кирилл Васенков: Ответственное лицо замещено Отопление и Кондиционирование Renaissance | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Дата начала изменена на нояб. 15, 2019 | Кирилл Васенков: Дата окончания изменена на нояб. 18, 2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 22.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.12.2019 | Кирилл Васенков: Проверенное задание
292 | ВБ висят на разных уровнях. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A |  |  | РК-РД-1-ОВ4.2.01-02.06-12 | 24.27 | 12.63 |  |  |  | В1-В2 Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-15 16:24 | 2020-01-22 12:09 | 2020-01-22 12:09 |  | 2020-01-22 12:09 | кондиционирование. | [108 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #кондиционирование. ВБ висят на разных уровнях. По РД на одной. | Кирилл Васенков: Изменен комментарий с #кондиционирование. ВБ висят на разных уровнях. на #кондиционирование. ВБ висят на разных уровнях. По РД на одной. | Кирилл Васенков: Ответственное лицо замещено Отопление и Кондиционирование Renaissance | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Дата начала изменена на нояб. 15, 2019 | Кирилл Васенков: Дата окончания изменена на нояб. 18, 2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 22.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.12.2019 | Отопление и Кондиционирование Renaissance: система сдана | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Приоритет изменен на лриоритет 3 | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Завершенное задание | Кирилл Васенков: Необходимо приложить подписанный чек лист | Кирилл Васенков: Приоритет изменен на 2 | Кирилл Васенков: Проверенное задание
186 | Укосины консолей к верху? | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-06 | 2019-11-15 | РК-РД-1-ОВ4.2.01-02.00-04 | 24.47 | 25.77 |  |  |  | В1-В2 Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-08 11:58 | 2019-11-18 10:09 | 2019-11-18 10:09 |  | 2019-11-18 10:09 | кондиционирование. | [108 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #кондиционирование. Укосины консолей к верху? | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечания механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 06.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 15.11.2019 | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | Кирилл Васенков: Проверенное задание | Кирилл Васенков: Установка консолей согласована с АЙКОМ.
228 | Отклонение от РД не согласовано. ВБ установлен в зоне противопожарной проходки. | 3 | Малозначительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-12 | 2019-12-30 | РК-РД-2-ОВ4.2.03-17.02-05 | 36.16 | 42.51 |  |  |  | L top Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-12 12:15 | 2020-02-04 17:47 | 2020-02-04 18:21 |  | 2020-02-04 18:21 | кондиционирование. | [108 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #кондиционирование. Отклонение от РД не согласовано. ВБ установлен в зоне противопожарной проходки. | Кирилл Васенков: Сгруппировать измененные атрибуты задания | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.12.2019 | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Замечание устраненю | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Приоритет изменен на лриоритет 3 | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Завершенное задание | Кирилл Васенков: Проверенное задание
272 | Вопрос по пересечка с фанкойлом. | 3 | Малозначительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-11-18 | 2019-12-30 | РК-РД-2-ОВ4.2.03-18.02-05 | 35.51 | 42.58 |  |  |  | L top Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-14 15:20 | 2020-02-04 09:14 | 2020-02-04 18:42 |  | 2020-02-04 18:42 | кондиционирование. | [108 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #кондиционирование. Вопрос по пересечка с фанкойлом. | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ответственное лицо замещено Отопление и Кондиционирование Renaissance | Кирилл Васенков: Дата начала изменена на нояб. 18, 2019 | Владимир Собченко: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 22.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.12.2019 | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Замечание устраненю | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Приоритет изменен на лриоритет 3 | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Завершенное задание | Кирилл Васенков: Проверенное задание
929 | Трубопроводы Теплоснабжения и Холодоснабжения | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2020-01-16 | 2020-01-24 | РК-РД-2-ОВ4.2.03-20.04-05 | 37.85 | 91.01 |  |  |  | L top Отопление и холод | Ссылка на план | 2020-01-16 11:32 | 2020-01-25 15:01 | 2020-01-28 14:22 |  | 2020-01-28 14:22 | теплоснабжение | холодоснабжение |  | Участок Трубопроводов СТВ 3-1 И СХВ3-1 | [105 empty] | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на Трубопроводы Теплоснабжения и Холодоснабжения | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 16.01.2020 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 23.01.2020 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 24.01.2020 | Кирилл Васенков: Высота прохождения трубопроводов ниже высоты потолков в данной зоне согласно Техническому заданию на высоты потолков. | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Трассировка трубопроводов подняли | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Completed task | Кирилл Васенков: Проверенное задание
928 | Трубопроводы Теплоснабжение и Холодоснабжение. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2020-01-16 | 2020-01-30 | РК-РД-2-ОВ4.2.03-20.04-05 | 34.78 | 90.42 |  |  |  | L top Отопление и холод | Ссылка на план | 2020-01-16 11:27 | 2020-01-28 14:23 | 2020-01-28 14:23 |  | 2020-01-28 14:23 | теплоснабжение | холодоснабжение |  | Участок Трубопроводов СТВ 3-1 И СХВ3-1 | [105 empty] | Кирилл Васенков: # Теплоснабжение. # Холодоснабжение. | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на Трубопроводы Теплоснабжение и Холодоснабжение. | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 16.01.2020 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 24.01.2020 | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | Кирилл Васенков: Обработка околошовной зоны выполнена с утоньшением толщины стенки трубопровода. | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Completed task | Кирилл Васенков: Прошу предъявить данное замечание на площадке. | Кирилл Васенков: Приоритет изменен на 2 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.01.2020 | Кирилл Васенков: Проверенное задание
587 | Дверь не открывается на положенные градус. | 2 | Значительное | Значительное | Замечание механические системы | rc_fire@rencons.com | #N/A |  |  | РК-РД-2-ПТ4.1.03-10.02-05 | 18.93 | 36.37 |  |  |  | L top АУПТ | Ссылка на план | 2019-12-10 16:59 |  |  |  | 2020-01-17 13:39 | пш. | [108 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #пш. Дверь не открывается на положенные градус. | Кирилл Васенков: Сгруппировать измененные атрибуты задания | Пожарные системы Renaissance: Замечание направлено в центральный офис. Решается вопрос об изменении местоположения шкафов. | Пожарные системы Renaissance: Приоритет изменен на лриоритет 1 | Пожарные системы Renaissance: Приоритет изменен на лриоритет 3 | Пожарные системы Renaissance: Приоритет изменен на лриоритет 2 | Пожарные системы Renaissance: Приоритет изменен на лриоритет 3 | Пожарные системы Renaissance: Приоритет изменен на лриоритет 2 | Пожарные системы Renaissance: Приоритет изменен на лриоритет 3 | Пожарные системы Renaissance: Завершенное задание | Пожарные системы Renaissance: Данные пожарные шкафы переставят в проектное положение, когда уберут электрический шкаф (эл. шкаф находится там временно). Сейчас они смещены ближе к стене, из-за чего не открываются до 160 градусов | Пожарные системы Renaissance: Редактированный комментарий - "Данные пожарные шкаф..." | Кирилл Васенков: данное замечание закроется при предъявлении исправлений. | Кирилл Васенков: Приоритет изменен на 2
881 | Дверь не открывается на положенный градус. | 2 | Значительное | Значительное | Замечание механические системы | rc_fire@rencons.com | #N/A | 2020-01-10 | 2020-02-14 | РК-РД-2-ПТ4.1.03-12.05-04 | 24.08 | 76.37 |  |  |  | L top АУПТ | Ссылка на план | 2020-01-10 11:55 |  |  |  | 2020-02-10 13:53 | пш. | [108 empty] | Кирилл Васенков: #пш. Дверь не открывается на положенный градус. | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 10.01.2020 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 31.01.2020 | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Пожарные системы Renaissance | Пожарные системы Renaissance: Ссылка на изображение | Пожарные системы Renaissance: Местоположение шкафа была изменена. По сколку на него пришло новый проект | Пожарные системы Renaissance: Завершенное задание | Кирилл Васенков: В согласованном РД исправлений нет. | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 14.02.2020 | Кирилл Васенков: Приоритет изменен на 2
982 | #гпт. Направление 34. Трубопроводы | 2 | Значительное | Значительное | Замечание механические системы | rc_fire@rencons.com | #N/A | 2020-01-21 | 2020-01-30 | РК-РД-2-ПТ4.2.01-09-01 | 51.03 | 48.78 |  |  |  | Ltop ГПТ | Ссылка на план | 2020-01-21 14:39 |  |  |  | 2020-01-28 08:42 | гпт. | [108 empty] | Кирилл Васенков: #гпт. РД не соответствует выполненному на площадке | Кирилл Васенков: Крепления трубопроводов не согласованы, данное исполнение слабое. | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 21.01.2020 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 24.01.2020 | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на #гпт. Направление 34. Трубопроводы | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.01.2020 | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Пожарные системы Renaissance
137 | Доставить крепление на полипропилен | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_fire@rencons.com | #N/A | 2019-11-05 | 2019-11-15 | РК-РД-1-ПТ4.3.01-03-05 | 0 | 0 | 13.B1.3.007_АПТ, Насосная |  |  | Насосная Пожаротушения | Ссылка на план | 2019-11-05 14:35 | 2019-11-20 15:43 | 2019-12-02 09:30 |  | 2019-12-02 09:30 | апт |  |  | Согласовать изменения установок коллекторов. | Высотные отметки не соответствуют РД | Заменить болты на нержавейку | Отсутствуют дренажные краны. | Не все установлены расхрдометры | Не установлены манометр у расходомера | Не тот диаметр. Выяснить какой материал крана должен быть. | [99 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Доставить крепление на полипропилен | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Согласовать изменения трассировки трубопровода | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Не установлены огранечители | Кирилл Васенков: # Насосная пожаротушения | Кирилл Васенков: Местоположение изменено на 13.B1.3.007_АПТ, Насосная | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 05.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 11.11.2019 | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Операционный контроль | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 05.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 11.11.2019 | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечания механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 05.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 15.11.2019 | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Пожарные системы Renaissance | Пожарные системы Renaissance: План изменен на -4.200_B01_Panels Model | Пожарные системы Renaissance: План изменен на 1 | Пожарные системы Renaissance: План изменен на -8.400_B02_Panels Model | Пожарные системы Renaissance: План изменен на 3 | Пожарные системы Renaissance: План изменен на 23 | Пожарные системы Renaissance: План изменен на 2 | Пожарные системы Renaissance: План изменен на РК-РД-1-ОВ4.2.01-05.03-05 | Пожарные системы Renaissance: План изменен на РК-РД-1-ПТ4.3.01-03-05 | Пожарные системы Renaissance: Ссылка на изображение | Пожарные системы Renaissance: Крепление установлены | Пожарные системы Renaissance: Ссылка на изображение | Пожарные системы Renaissance: Ограничители были установлены. | Пожарные системы Renaissance: Приоритет изменен на лриоритет 1 | Пожарные системы Renaissance: Приоритет изменен на лриоритет 2 | Пожарные системы Renaissance: Приоритет изменен на лриоритет 3 | Пожарные системы Renaissance: Приоритет изменен на лриоритет 2 | Пожарные системы Renaissance: Завершенное задание | Пожарные системы Renaissance: Приоритет изменен на лриоритет 2 | Пожарные системы Renaissance: трассировки трубопровода согласован | Пожарные системы Renaissance: Завершенное задание | Пожарные системы Renaissance: Удаленное изображение | Пожарные системы Renaissance: Удаленное изображение | Пожарные системы Renaissance: Удаленное вложение | Пожарные системы Renaissance: Удаленное вложение | Пожарные системы Renaissance: Ссылка на изображение | Пожарные системы Renaissance: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Проверенное задание
1042 | Место расположение баллона не согласовано. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_fire@rencons.com | #N/A | 2020-01-24 | 2020-01-30 | РК-РД-2-ПТ4.2.01-13-01 | 16.75 | 41.31 |  |  |  | Ltop ГПТ | Ссылка на план | 2020-01-24 14:28 | 2020-02-06 12:03 | 2020-02-06 12:03 |  | 2020-02-06 12:03 | #гпт | #гпт._трубопроводы. |  | #ГПТ. Направление 38. Трубопроводы. | #гпт. Направление 38. Испытание трубопроводов. | [104 empty] | Кирилл Васенков: Место расположение баллона не согласовано. | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Крепление трубопроводов не соответствует НПБ 88. | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 24.01.2020 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.01.2020 | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Пожарные системы Renaissance | Пожарные системы Renaissance: Удалено вложение | Пожарные системы Renaissance: Удалено фото | Пожарные системы Renaissance: Удалено фото | Пожарные системы Renaissance: Удалено фото | Пожарные системы Renaissance: Удалено фото | Пожарные системы Renaissance: Удалено фото | Пожарные системы Renaissance: Ссылка на изображение | Пожарные системы Renaissance: Удалено фото | Пожарные системы Renaissance: Удалено фото | Пожарные системы Renaissance: Удалено фото | Пожарные системы Renaissance: Удалено фото | Пожарные системы Renaissance: Удалено фото | Пожарные системы Renaissance: Удалено фото | Пожарные системы Renaissance: Ссылка на изображение | Пожарные системы Renaissance: Ссылка на изображение | Пожарные системы Renaissance: Ссылка на изображение | Пожарные системы Renaissance: Ссылка на изображение | Пожарные системы Renaissance: Согласован расчёт предоставлен выде фотографии | Пожарные системы Renaissance: Приоритет изменен на P3 | Пожарные системы Renaissance: Завершенное задание | Кирилл Васенков: Необходимо приложить исполнительную схему с штампом АН. | Кирилл Васенков: Приоритет изменен на P2 | Кирилл Васенков: Ссылка на файл | Кирилл Васенков: Согласовано. Закрыто | Кирилл Васенков: Проверенное задание
528 | При предъявлении покраски, выполнены противопожарные проходки. Нет возможности проверить качество покраски трубопроводов. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_fire@rencons.com | #N/A | 2019-12-04 | 2019-12-11 | РК-РД-1-ПТ4.2.01-04-02 | 25.43 | 50.6 |  |  |  | В1-В2 ГПТ | Ссылка на план | 2019-12-04 10:39 | 2019-12-13 16:27 | 2019-12-13 16:27 |  | 2019-12-13 16:27 | гпт. | [108 empty] | Кирилл Васенков: #ГПТ. При предъявлении покраски трубопроводов в помещениях ТП, выполнены противопожарные проходки. Нет возможности проверить качество покраски трубопроводов. | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #гпт. Не прокрашенный трубопровод во всех предъявляемых помещениях. | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Дата начала изменена на дек. 4, 2019 | Кирилл Васенков: Дата окончания изменена на дек. 11, 2019 | Кирилл Васенков: Ответственное лицо замещено Пожарные системы Renaissance | Кирилл Васенков: Изменен комментарий с #ГПТ. При предъявлении покраски, выполнены противопожарные проходки. Нет возможности проверить качество покраски трубопроводов. на #ГПТ. При предъявлении покраски трубопроводов в помещениях ТП, выполнены противопожарные проходки. Нет возможности проверить качество покраски трубопроводов. | Кирилл Васенков: Изменен комментарий с #гпт. Непрокрасы. на #гпт. Не прокрашенный трубопровод во всех предъявляемых помещениях. | Кирилл Васенков: Проверенное задание
138 | Согласовать изменения установок коллекторов. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_fire@rencons.com | #N/A | 2019-11-05 | 2019-11-20 | РК-РД-1-ПТ4.3.01-03-05 | 45.29 | 57.08 | 13.B1.3.007_АПТ, Насосная |  |  | Насосная Пожаротушения | Ссылка на план | 2019-11-05 14:39 | 2019-11-18 17:47 | 2019-12-02 09:29 |  | 2019-12-02 09:29 | апт |  |  | Доставить крепление на полипропилен | [105 empty] | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Операционный контроль | Кирилл Васенков: Местоположение изменено на 13.B1.3.007_АПТ, Насосная | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 05.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 11.11.2019 | Кирилл Васенков: Согласовать изменения установки коллекторов. | Кирилл Васенков: Удаленный комментарий - "Согласовать изменени..." | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечания механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 05.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 15.11.2019 | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Пожарные системы Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 20.11.2019 | Пожарные системы Renaissance: Ссылка на файл | Пожарные системы Renaissance: Ссылка на файл | Пожарные системы Renaissance: Завершенное задание | Пожарные системы Renaissance: Исправлено. | Кирилл Васенков: Проверенное задание
145 | Не установлены манометр у расходомера | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_fire@rencons.com | #N/A | 2019-11-05 | 2019-11-15 | РК-РД-1-ПТ4.3.01-03-05 | 33.31 | 21.49 | 13.B1.3.007_АПТ, Насосная |  |  | Насосная Пожаротушения | Ссылка на план | 2019-11-05 15:19 | 2019-11-15 11:08 | 2019-11-18 15:05 |  | 2019-11-18 15:05 |  |  |  | Доставить крепление на полипропилен | [105 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Не установлены манометр у расходомера | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Операционный контроль | Кирилл Васенков: Местоположение изменено на 01.B1.2.015_Насосная | Кирилл Васенков: Местоположение изменено на 13.B1.3.007_АПТ, Насосная | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 05.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 11.11.2019 | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечания механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 05.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 15.11.2019 | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Пожарные системы Renaissance | Пожарные системы Renaissance: Ссылка на изображение | Пожарные системы Renaissance: Манометры были установлены. | Пожарные системы Renaissance: Завершенное задание | Кирилл Васенков: Проверенное задание
146 | Не тот диаметр. Выяснить какой материал крана должен быть. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_fire@rencons.com | #N/A | 2019-11-05 | 2019-11-15 | РК-РД-1-ПТ4.3.01-03-05 | 34.57 | 59.58 | 13.B1.3.007_АПТ, Насосная |  |  | Насосная Пожаротушения | Ссылка на план | 2019-11-05 15:20 | 2019-11-15 11:07 | 2019-12-02 09:29 |  | 2019-12-02 09:29 | апт |  |  | Доставить крепление на полипропилен | [105 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Не тот диаметр. Выяснить какой материал крана должен быть. | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Операционный контроль | Кирилл Васенков: Местоположение изменено на 13.B1.3.007_АПТ, Насосная | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 05.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 11.11.2019 | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечания механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 05.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 15.11.2019 | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Пожарные системы Renaissance | Пожарные системы Renaissance: Ссылка на изображение | Пожарные системы Renaissance: Кран был изменён. | Пожарные системы Renaissance: Завершенное задание | Пожарные системы Renaissance: Ссылка на изображение | Пожарные системы Renaissance: проверка | Кирилл Васенков: Проверенное задание
580 | Заменить хомуты на трубопроводах согласно диаметру. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_fire@rencons.com | #N/A | 2019-12-10 | 2019-12-30 | РК-РД-1-ПТ4.2.01-35-01 | 27.56 | 36.17 |  |  |  | В1-В2 ГПТ | Ссылка на план | 2019-12-10 14:40 | 2019-12-19 15:05 | 2019-12-19 20:39 |  | 2019-12-19 20:39 | гпт. | [108 empty] | Кирилл Васенков: #гпт. Заменить хомуты на трубопроводах согласно диаметру. | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Ответственное лицо замещено Пожарные системы Renaissance | Кирилл Васенков: Дата начала изменена на дек. 10, 2019 | Кирилл Васенков: Дата окончания изменена на дек. 12, 2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.12.2019 | Пожарные системы Renaissance: Ссылка на изображение | Пожарные системы Renaissance: Чек-лист с приёмки направлен на почту. Замечание устранено. Гидравлика проведена. | Пожарные системы Renaissance: Завершенное задание | Кирилл Васенков: Проверенное задание
581 | Шкаф не в проектной отметки. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_fire@rencons.com | #N/A | 2019-12-10 | 2019-12-16 | РК-РД-2-ПТ4.1.03-06.09-05 | 34.91 | 38.45 |  |  |  | L top АУПТ | Ссылка на план | 2019-12-10 14:49 | 2019-12-11 15:11 | 2019-12-11 15:11 |  | 2019-12-11 15:11 | пш. | [108 empty] | Кирилл Васенков: #ПШ. Шкаф не в проектной отметки. | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Сгруппировать измененные атрибуты задания | Кирилл Васенков: Исправлено. | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Проверенное задание
583 | Шкаф не в проектной отметки. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_fire@rencons.com | #N/A | 2019-12-10 | 2019-12-16 | РК-РД-2-ПТ4.1.03-06.03-05 | 5.81 | 62.26 |  |  |  | L top АУПТ | Ссылка на план | 2019-12-10 15:16 | 2019-12-23 13:00 | 2019-12-23 13:41 |  | 2019-12-23 13:41 | пш. | [108 empty] | Кирилл Васенков: #пш. Шкаф не в проектной отметки. | Кирилл Васенков: Сгруппировать измененные атрибуты задания | Пожарные системы Renaissance: Удаленный комментарий - "https://app.box.com/..." | Пожарные системы Renaissance: Удаленный комментарий - "https://app.box.com/..." | Пожарные системы Renaissance: Ссылка на изображение | Пожарные системы Renaissance: Новая отметка согласована. | Пожарные системы Renaissance: Завершенное задание | Кирилл Васенков: предоставлен план не того уровня. | Кирилл Васенков: Приоритет изменен на 2 | Пожарные системы Renaissance: Удаленное изображение | Пожарные системы Renaissance: Ссылка на изображение | Пожарные системы Renaissance: Ссылка на изображение | Пожарные системы Renaissance: Завершенное задание | Кирилл Васенков: Проверенное задание
585 | Шкаф не в проектной отметке. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_fire@rencons.com | #N/A | 2019-12-10 | 2019-12-16 | РК-РД-2-ПТ4.1.03-08.02-05 | 59.19 | 63.84 |  |  |  | L top АУПТ | Ссылка на план | 2019-12-10 16:00 | 2019-12-11 14:56 | 2019-12-11 14:56 |  | 2019-12-11 14:56 | пш. | [108 empty] | Кирилл Васенков: #пш. Шкаф не в проектной отметке. | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Сгруппировать измененные атрибуты задания | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Исправлено. | Кирилл Васенков: Проверенное задание
588 | Тип шкафа не по РД. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_fire@rencons.com | #N/A | 2019-12-10 | 2019-12-16 | РК-РД-2-ПТ4.1.03-10.02-05 | 42.95 | 39.27 |  |  |  | L top АУПТ | Ссылка на план | 2019-12-10 17:03 | 2019-12-23 12:27 | 2019-12-23 13:40 |  | 2019-12-23 13:40 | пш. | [108 empty] | Кирилл Васенков: #пш. Тип шкафа не по РД. | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Сгруппировать измененные атрибуты задания | Пожарные системы Renaissance: Ссылка на изображение | Пожарные системы Renaissance: Тип шкафа согласован. | Пожарные системы Renaissance: Завершенное задание | Кирилл Васенков: предоставлен план те того уровня. | Кирилл Васенков: Приоритет изменен на 2 | Пожарные системы Renaissance: Ссылка на изображение | Пожарные системы Renaissance: Завершенное задание | Пожарные системы Renaissance: Удаленное изображение | Пожарные системы Renaissance: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Проверенное задание
586 | Шкав не в проектной отметке. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_fire@rencons.com | #N/A | 2019-12-10 | 2019-12-16 | РК-РД-2-ПТ4.1.03-10.05-05 | 21.85 | 48.87 |  |  |  | L top АУПТ | Ссылка на план | 2019-12-10 16:46 | 2019-12-19 15:01 | 2019-12-23 09:53 |  | 2019-12-23 09:53 | пш. | [108 empty] | Кирилл Васенков: #пш. Шкав не в проектной отметке. | Кирилл Васенков: Сгруппировать измененные атрибуты задания | Пожарные системы Renaissance: Ссылка на изображение | Пожарные системы Renaissance: Новая отметка согласована | Пожарные системы Renaissance: Завершенное задание | Кирилл Васенков: Проверенное задание
143 | Отсутствуют дренажные краны. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_fire@rencons.com | #N/A | 2019-11-05 | 2019-11-15 | РК-РД-1-ПТ4.3.01-03-05 | 38.56 | 23.15 | 13.B1.3.007_АПТ, Насосная |  |  | Насосная Пожаротушения | Ссылка на план | 2019-11-05 15:19 | 2019-11-15 11:11 | 2019-11-18 15:04 |  | 2019-11-18 15:04 | апт |  |  | Доставить крепление на полипропилен | [105 empty] | Кирилл Васенков: Отсутствуют дренажные краны. | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Операционный контроль | Кирилл Васенков: Местоположение изменено на 13.B1.3.007_АПТ, Насосная | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 05.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 11.11.2019 | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечания механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 05.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 15.11.2019 | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Пожарные системы Renaissance | Пожарные системы Renaissance: Ссылка на изображение | Пожарные системы Renaissance: Дренажные краны были установлены. | Пожарные системы Renaissance: Завершенное задание | Кирилл Васенков: Проверенное задание
141 | Высотные отметки не соответствуют РД | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_fire@rencons.com | #N/A | 2019-11-05 | 2019-11-15 | РК-РД-1-ПТ4.3.01-03-05 | 37.76 | 33.51 | 13.B1.3.007_АПТ, Насосная |  |  | Насосная Пожаротушения | Ссылка на план | 2019-11-05 15:18 | 2019-11-18 17:41 | 2019-12-02 09:29 |  | 2019-12-02 09:29 | апт |  |  | Доставить крепление на полипропилен | [105 empty] | Кирилл Васенков: Высотные отметки не соответствуют РД | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Операционный контроль | Кирилл Васенков: Местоположение изменено на 13.B1.3.007_АПТ, Насосная | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 05.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 11.11.2019 | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечания механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 05.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 15.11.2019 | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Пожарные системы Renaissance | Пожарные системы Renaissance: Ссылка на файл | Пожарные системы Renaissance: Ссылка на файл | Пожарные системы Renaissance: Завершенное задание | Пожарные системы Renaissance: Исправлено. | Кирилл Васенков: Проверенное задание
144 | Не все установлены расхрдометры | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_fire@rencons.com | #N/A | 2019-11-05 | 2019-11-15 | РК-РД-1-ПТ4.3.01-03-05 | 31.62 | 17.74 | 13.B1.3.007_АПТ, Насосная |  |  | Насосная Пожаротушения | Ссылка на план | 2019-11-05 15:19 | 2019-11-15 11:09 | 2019-11-18 15:05 |  | 2019-11-18 15:05 | апт |  |  | Доставить крепление на полипропилен | [105 empty] | Кирилл Васенков: Не все установлены расхрдометры | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Операционный контроль | Кирилл Васенков: Местоположение изменено на 13.B1.3.007_АПТ, Насосная | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 05.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 11.11.2019 | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечания механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 05.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 15.11.2019 | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Пожарные системы Renaissance | Пожарные системы Renaissance: Ссылка на изображение | Пожарные системы Renaissance: Расходомеры были установлены. | Пожарные системы Renaissance: Завершенное задание | Кирилл Васенков: Проверенное задание
142 | Заменить болты на нержавейку | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_fire@rencons.com | #N/A | 2019-11-05 | 2019-11-15 | РК-РД-1-ПТ4.3.01-03-05 | 38.14 | 20.18 | 13.B1.3.007_АПТ, Насосная |  |  | Насосная Пожаротушения | Ссылка на план | 2019-11-05 15:18 | 2019-11-18 15:07 | 2019-11-18 15:07 |  | 2019-11-18 15:07 | апт |  |  | Доставить крепление на полипропилен | [105 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Заменить болты на нержавейку | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Операционный контроль | Кирилл Васенков: Местоположение изменено на 13.B1.3.007_АПТ, Насосная | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 05.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 11.11.2019 | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечания механические системы | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 05.11.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 15.11.2019 | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Пожарные системы Renaissance | Кирилл Васенков: Проверенное задание
882 | Шкаф не в проектной отметки. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_fire@rencons.com | #N/A | 2020-01-10 | 2020-01-31 | РК-РД-2-ПТ4.1.03-12.01-04 | 18.27 | 75.12 |  |  |  | L top АУПТ | Ссылка на план | 2020-01-10 12:00 | 2020-02-05 14:04 | 2020-02-05 21:08 |  | 2020-02-05 21:08 | пш. | [108 empty] | Кирилл Васенков: #пш. Шкаф не в проектной отметки. | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 10.01.2020 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 31.01.2020 | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Пожарные системы Renaissance | Пожарные системы Renaissance: Ссылка на изображение | Пожарные системы Renaissance: Новое местоположение шкафа было согласовано | Пожарные системы Renaissance: Завершенное задание | Кирилл Васенков: Проверенное задание
876 | Отклонения не согласованы. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_fire@rencons.com | #N/A | 2020-01-10 | 2020-01-31 | РК-РД-2-ПТ4.1.03-18.05-03 | 31.75 | 77.44 |  |  |  | L top АУПТ | Ссылка на план | 2020-01-10 11:00 | 2020-02-04 16:25 | 2020-02-04 16:25 |  | 2020-02-04 16:25 | пш. | [108 empty] | Кирилл Васенков: #пш. Отклонения не согласованы. | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 10.01.2020 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 31.01.2020 | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Пожарные системы Renaissance | Кирилл Васенков: отклонение согласовано. более точная проверка после демонтажа временного противопожарного водопровода. | Кирилл Васенков: Ссылка на файл | Кирилл Васенков: Проверенное задание
879 | Шкафы не в проектной отметки. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_fire@rencons.com | #N/A | 2020-01-10 | 2020-01-31 | РК-РД-2-ПТ4.1.03-16.05-04 | 37.18 | 30.48 |  |  |  | L top АУПТ | Ссылка на план | 2020-01-10 11:46 | 2020-02-05 14:02 | 2020-02-05 21:06 |  | 2020-02-05 21:07 | пш. | [108 empty] | Кирилл Васенков: #пш. Шкафы не в проектной отметки. | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 10.01.2020 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 31.01.2020 | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Пожарные системы Renaissance | Пожарные системы Renaissance: Ссылка на изображение | Пожарные системы Renaissance: Удалено отметить пункт - "Новое местоположение шкафа было согласовано." | Пожарные системы Renaissance: Новое местоположение шкафа было согласовано | Пожарные системы Renaissance: Завершенное задание | Кирилл Васенков: Проверенное задание
878 | Шкафы не в проектной отметки. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание механические системы | rc_fire@rencons.com | #N/A | 2020-01-10 | 2020-01-31 | РК-РД-2-ПТ4.1.03-14.05-03 | 21.98 | 79.94 |  |  |  | L top АУПТ | Ссылка на план | 2020-01-10 11:27 | 2020-02-05 10:33 | 2020-02-05 10:33 |  | 2020-02-05 10:33 | пш. | [108 empty] | Кирилл Васенков: #пш. Шкафы не в проектной отметки. | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 10.01.2020 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 31.01.2020 | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Пожарные системы Renaissance | Кирилл Васенков: Проверенное задание | Кирилл Васенков: Приоритет изменен на P1 | Кирилл Васенков: Проверено. Замечание снято. | Кирилл Васенков: Проверенное задание
886 | Шкафы не в проектной отметки. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_fire@rencons.com | #N/A | 2020-01-10 | 2020-01-31 | РК-РД-2-ПТ4.1.03-04.06-05 | 50.63 | 49.62 |  |  |  | L top АУПТ | Ссылка на план | 2020-01-10 16:36 | 2020-02-05 14:09 | 2020-02-05 21:02 |  | 2020-02-05 21:02 | пш. | [108 empty] | Кирилл Васенков: #пш. Шкафы не в проектной отметки. | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 10.01.2020 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 31.01.2020 | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Пожарные системы Renaissance | Пожарные системы Renaissance: Ссылка на изображение | Пожарные системы Renaissance: Новое местоположение шкафа было согласовано | Пожарные системы Renaissance: Завершенное задание | Кирилл Васенков: Проверенное задание
883 | Шкафы не в проектной отметки. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_fire@rencons.com | #N/A | 2020-01-10 | 2020-01-31 | РК-РД-2-ПТ4.1.03-08.08-05 | 20.21 | 52.26 |  |  |  | L top АУПТ | Ссылка на план | 2020-01-10 15:14 | 2020-02-05 14:05 | 2020-02-06 14:58 |  | 2020-02-06 14:58 | пш. | [108 empty] | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: #пш. Шкафы не в проектной отметки. | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 10.01.2020 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 31.01.2020 | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Пожарные системы Renaissance | Пожарные системы Renaissance: Ссылка на изображение | Пожарные системы Renaissance: Новое местоположение шкафа было согласовано | Пожарные системы Renaissance: Завершенное задание | Кирилл Васенков: Проверенное задание
885 | Шкафы не в проектной отметки. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_fire@rencons.com | #N/A | 2020-01-10 | 2020-01-31 | РК-РД-2-ПТ4.1.03-04.07-05 | 16.29 | 61.01 |  |  |  | L top АУПТ | Ссылка на план | 2020-01-10 16:36 | 2020-02-05 14:14 | 2020-02-05 21:03 |  | 2020-02-05 21:03 | пш. | [108 empty] | Кирилл Васенков: #пш. Шкафы не в проектной отметки. | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 10.01.2020 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 31.01.2020 | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Пожарные системы Renaissance | Пожарные системы Renaissance: Ссылка на изображение | Пожарные системы Renaissance: Новое местоположение шкафа было согласовано | Пожарные системы Renaissance: Завершенное задание | Пожарные системы Renaissance: Завершенное задание | Кирилл Васенков: Проверенное задание
884 | Тип шкафов не по РД. Установлены не в проектной отметки. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_fire@rencons.com | #N/A | 2020-01-10 | 2020-01-31 | РК-РД-2-ПТ4.1.03-04.08-05 | 12.76 | 44.52 |  |  |  | L top АУПТ | Ссылка на план | 2020-01-10 16:09 | 2020-02-05 14:07 | 2020-02-06 14:52 |  | 2020-02-06 14:53 | пш. | [108 empty] | Кирилл Васенков: #пш. Тип шкафов не по РД. Установлены не в проектной отметки. | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 10.01.2020 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 31.01.2020 | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Пожарные системы Renaissance | Пожарные системы Renaissance: Ссылка на изображение | Пожарные системы Renaissance: Новое местоположение шкафа было согласовано | Пожарные системы Renaissance: Завершенное задание | Кирилл Васенков: Проверенное задание
985 | #гпт. Направление 42. трубопроводы | 2 | Значительное | Проверено | Замечание механические системы | rc_fire@rencons.com | #N/A | 2020-01-21 | 2020-01-30 | РК-РД-2-ПТ4.2.01-17-01 | 59.22 | 22.68 |  |  |  | Ltop ГПТ | Ссылка на план | 2020-01-21 15:41 | 2020-02-05 09:00 | 2020-02-05 11:16 |  | 2020-02-05 11:16 | #гпт | #гпт._трубопроводы. | гпт. | #ГПТ. Направление 42. Трубопроводы. | [105 empty] | Кирилл Васенков: #гпт. Отклонения не согласованы. Форсунка по факту установлена вверх. | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: крепление трубопровода в районе насодок не соответствует НПБ 88 | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на #гпт. направление | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на #гпт. Направление 42. трубопроводы | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 21.01.2020 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.01.2020 | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Пожарные системы Renaissance | Кирилл Васенков: Трубопровод установлен не по уровню. | Пожарные системы Renaissance: Ссылка на изображение | Пожарные системы Renaissance: Установлен по уровню | Пожарные системы Renaissance: Завершенное задание | Кирилл Васенков: Проверенное задание
1172 | Ограждение парапетов | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Замечание стройконтроля | rc_quality@rencons.com | #N/A | 2020-02-04 | 2020-02-06 | _FJT7Q~3 | 39.02 | 23.69 |  |  |  | АР общие планы | Ссылка на план | 2020-02-04 14:38 |  |  |  | 2020-02-05 11:11 | [109 empty] | Александр Светашов: Ограждение парапетов | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ограждения парапетов набросаны друг на друга. Нарушены требования по складированию материалов. Повреждены, в строительной пыли - не упакованы | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено КМ Renaissance | Александр Светашов: Дата начала изменена на февр. 4, 2020 | Александр Светашов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Александр Светашов: Приоритет изменен на P1 | КМ Renaissance: Изменена дата завершения на 06.02.2020 | КМ Renaissance: Данные конструкции не являются ограждениями парапетов, отдел КМ не имеет к ним отношения. | КМ Renaissance: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | Александр Светашов: Что за ограждения. Разберитесь пож
1266 | Обратная засыпка песком НВК | 2 | Значительное | Значительное | Замечание стройконтроля | rc_vk@rencons.com | #N/A | 2020-02-10 | 2020-02-12 | 20191107_Plan_L1 | 0 | 0 |  |  |  | Высоты потолков | Ссылка на план | 2020-02-10 17:37 |  |  |  | 2020-02-10 18:26 | [109 empty] | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Обратная засыпка песком | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Обратная засыпка песком НВК | Юрий Прасолов: План изменен на 20191107_Plan_L1 | Юрий Прасолов: Ссылка на изображение | Юрий Прасолов: Ссылка на изображение | Юрий Прасолов: Изменена дата начала на 10.02.2020 | Юрий Прасолов: Изменена дата завершения на 12.02.2020 | Юрий Прасолов: В осях Обратная засыпка песком осуществляется с нарушением СП-45.13330.201 п. 7.26. Наличие снега и льда в насыпях, обратных засыпках и их основаниях не допускается. | Юрий Прасолов: Сменить ответственное лицо на RC VK
1268 | Плита КПП | 2 | Значительное | Значительное | Замечание стройконтроля | rc_vk@rencons.com | #N/A | 2020-02-10 | 2020-02-13 | [8 empty] | 2020-02-10 18:23 |  |  |  | 2020-02-10 18:25 | [109 empty] | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Плита КПП | Юрий Прасолов: При распалубливании фундаментной плиты КПП, локально наблюдаются трещины на поверхности. | Юрий Прасолов: Ссылка на изображение | Юрий Прасолов: Ссылка на изображение | Юрий Прасолов: Ссылка на изображение | Юрий Прасолов: Сменить ответственное лицо на RC VK | Юрий Прасолов: Изменена дата начала на 10.02.2020 | Юрий Прасолов: Изменена дата завершения на 13.02.2020
519 | Венткана системы вентиляции | 2 | Значительное | Проверено | Замечание стройконтроля | rc_vent@rencons.com | #N/A | 2019-12-03 | 2019-12-06 | РК-РД-1-АР01-02-10 | 9.72 | 32 |  |  |  | АР планы -8.200 | Ссылка на план | 2019-12-03 16:29 | 2019-12-10 11:49 | 2019-12-10 16:35 |  | 2019-12-10 16:35 | [10 empty] | Yes: Не завершен монтаж канала вентиляции, не выполнена заделка проема (АСВ) - 2019-12-03 | [98 empty] | Александр Светашов: Венткана системы вентиляции | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Вентиляция Renaissance | Александр Светашов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Александр Светашов: Дата начала изменена на дек. 3, 2019 | Александр Светашов: Дата окончания изменена на дек. 6, 2019 | Вентиляция Renaissance: Ссылка на изображение | Вентиляция Renaissance: Ссылка на изображение | Вентиляция Renaissance: Ссылка на изображение | Вентиляция Renaissance: Completed task | Вентиляция Renaissance: Закончен монтаж. | Вентиляция Renaissance: Завершенное задание | Вентиляция Renaissance: Завершенное задание | Александр Светашов: Проверенное задание | Александр Светашов: Завершенное задание | Александр Светашов: Предъявите пожалуйста на месте | Александр Светашов: Проверенное задание
870 | Решетки вентиляции | 2 | Значительное | Проверено | Замечание стройконтроля | rc_vent@rencons.com | #N/A | 2020-01-09 | 2020-01-18 | РК-РД-1-АР01-02-10 | 25.52 | 41.76 |  |  |  | АР планы -8.200 | Ссылка на план | 2020-01-09 15:16 | 2020-01-15 17:57 | 2020-01-20 11:14 |  | 2020-01-20 11:14 | [10 empty] | Not set: Решетки вентиляции установлены не в плоскости стены. (АСВ) - 2020-01-09 | [98 empty] | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Решетки вентиляции | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Вентиляция Renaissance | Александр Светашов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Александр Светашов: Дата начала изменена на янв. 9, 2020 | Александр Светашов: Дата окончания изменена на янв. 18, 2020 | Вентиляция Renaissance: Ссылка на изображение | Вентиляция Renaissance: Решётка исправили. Остальные отверстия для обслуживания клапанов. | Вентиляция Renaissance: Completed task | Александр Светашов: Извините, но примыкание сделано не очень аккуратно. Это видно даже на фотографии. Поправьте совместно с отделочниками | Александр Светашов: Приоритет изменен на P2 | Вентиляция Renaissance: Ссылка на файл | Вентиляция Renaissance: Исправили | Вентиляция Renaissance: Completed task | Александр Светашов: Проверенное задание
1227 | Приямок с насосами | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Замечание стройконтроля | rc_kzh@rencons.com | #N/A | 2020-02-06 | 2020-02-06 | РК-РД-1-АР01-02-10 | 40.88 | 45.92 |  |  |  | АР планы -8.200 | Ссылка на план | 2020-02-07 10:53 |  |  |  | 2020-02-07 10:53 | [109 empty] | Александр Светашов: Приямок с насосами | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: В приямок поступает грунтовая вода через стяжку, в том числе через гофру кабельнпнала | Александр Светашов: Приоритет изменен на P1 | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Евгений Кузнецов | Александр Светашов: Дата начала изменена на февр. 6, 2020 | Александр Светашов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля
1265 | Обратная засыпка с послойным уплотнением откосов | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Замечание стройконтроля | rc_kzh@rencons.com | #N/A | 2020-02-10 | 2020-02-10 | РК-РД-1-АР01-03-11 | 5.87 | 22.23 |  |  |  | АР планы -4.200 | Ссылка на план | 2020-02-10 16:07 |  |  |  | 2020-02-10 16:11 | [109 empty] | Александр Светашов: Обратная засыпка с послойным уплотнением откосов | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Обратная засыпка пазухов котлована производится без послойного уплатнения. Песок с вкраплением инородных предметов. Засыпают строительный мусор. | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Евгений Кузнецов | Александр Светашов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Александр Светашов: Дата начала изменена на февр. 10, 2020 | Александр Светашов: Приоритет изменен на P1 | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение
59 | По результатам осмотра плиты перекрытия (на том -8.400) выявлены по зонам следующие замечания ( см. Прилагаемый план с указанием зон): 1. Высолы по контору трещин в перекрытии (потолок) зоны №1 - №5 | 2 | Значительное | Значительное | Замечание стройконтроля | rc_kzh@rencons.com | #N/A | 2019-07-24 | 2020-01-20 | [8 empty] | 2019-11-01 11:02 |  |  |  | 2019-12-13 15:01 | [109 empty] | Администратор Fieldwire: По результатам осмотра плиты перекрытия (на том -8.400) выявлены по зонам следующие замечания ( см. Прилагаемый план с указанием зон): 1. Высолы по контору трещин в перекрытии (потолок) зоны №1 - №5 | Администратор Fieldwire: Замечание Латиста 1298 | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на КЖ Renaissance Construction | Владимир Собченко: Изменена дата завершения на 20.01.2020
461 | Наружный водопровод | 2 | Значительное | Проверено | Замечание стройконтроля | rc_kzh@rencons.com | #N/A | 2019-11-27 | 2019-11-29 | РК-РД-1-ВК4.1.01-02.00-04 | 25.15 | 81.73 |  |  |  | Водоснабжение и канализация | Ссылка на план | 2019-11-28 09:46 | 2019-12-06 16:16 | 2019-12-09 18:02 |  | 2019-12-09 18:02 | [10 empty] | No: Наружный водопровод выполнен снарушением. Основание под трубопровод неуплотнено. Участки трубы весят, не лежат на основании (АСВ) - 2019-11-27 | No: В песке присутствуют крупные камни, доски. (АСВ) - 2019-11-27 | [97 empty] | Александр Светашов: Наружный водопровод | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Александр Светашов: Дата начала изменена на нояб. 27, 2019 | Александр Светашов: Дата окончания изменена на нояб. 29, 2019 | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено VK RC | RC VK: Сменить ответственное лицо на КМ Renaissance | КМ Renaissance: Сменить ответственное лицо на VK RC | RC VK: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на КЖ Renaissance Construction | Евгений Кузнецов: https://share.rencons.com/?ShareToken=EBE33920D8308E9AD56AD3617F209E0412DBAA4E | Евгений Кузнецов: Замечания устранили (см.фото по ссылке) | Евгений Кузнецов: Завершенное задание | Александр Светашов: Проверенное задание
766 | Гидроизоляция битумом наружной стены здания | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | rc_kzh@rencons.com | #N/A | 2019-12-24 | 2019-12-27 | _1NL38~V | 17.96 | 9.29 |  |  |  | АР общие планы | Ссылка на план | 2019-12-24 17:17 | 2019-12-25 08:32 | 2019-12-25 11:25 |  | 2019-12-25 11:25 | [10 empty] | Not set: Не предъявлен битумной замок. (АСВ) - 2019-12-24 | [98 empty] | Александр Светашов: Гидроизоляция битумом наружной стены здания | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Приоритет изменен на P1 | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Евгений Кузнецов | Александр Светашов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Александр Светашов: Дата начала изменена на дек. 24, 2019 | Александр Светашов: Дата окончания изменена на дек. 27, 2019 | Евгений Кузнецов: https://share.rencons.com/?ShareToken=F11947E8BB066206D83EC04A6F5EAD92C800F792 | Евгений Кузнецов: Данный вид работ сдавался инженеру спектрум. Смотри подписанный чек-лист. | Евгений Кузнецов: Завершенное задание | Александр Светашов: Проверенное задание
773 | Монолитные ж/б стены | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | rc_kzh@rencons.com | #N/A | 2019-12-25 | 2019-12-27 | РК-РД-2-АР01-14-01 | 14.68 | 55.24 |  |  |  | АР общие планы | Ссылка на план | 2019-12-25 14:45 | 2019-12-26 18:34 | 2019-12-26 18:46 |  | 2019-12-26 18:46 | [10 empty] | Not set: Не выполнена заделка ж/б балол ЛК. Бетон не провибрирован. Арматура оголена (АСВ) - 2019-12-25 | [98 empty] | Александр Светашов: Монолитные ж/б стены | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Приоритет изменен на P1 | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Евгений Кузнецов | Александр Светашов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Александр Светашов: Дата начала изменена на дек. 25, 2019 | Александр Светашов: Дата окончания изменена на дек. 27, 2019 | Евгений Кузнецов: Ссылка на изображение | Евгений Кузнецов: Ссылка на изображение | Евгений Кузнецов: Ссылка на изображение | Евгений Кузнецов: Ссылка на изображение | Евгений Кузнецов: Данное замечание устранили. Выполнили ремонт согласно ТК | Евгений Кузнецов: Завершенное задание | Александр Светашов: Проверенное задание
692 | Гидроизоляция ввода сети канализации в здание | 2 | Значительное | Проверено | Замечание стройконтроля | rc_kzh@rencons.com | #N/A | 2019-12-20 | 2019-12-24 | РК-РД-1-АР01-03-11 | 47.41 | 31.49 |  |  |  | АР планы -4.200 | Ссылка на план | 2019-12-20 15:21 | 2019-12-25 08:47 | 2019-12-27 09:55 |  | 2019-12-27 09:55 | [10 empty] | No: Ввод сети канализации в здание выполнен с нарушением герметичности. Протекает гидроизоляция через проходку наружной стены здания (АСВ) - 2019-12-20 | Not set: Зачеканили (АСВ) - 2019-12-27 | [97 empty] | Александр Светашов: Гидроизоляция ввода сети канализации в здание | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Евгений Кузнецов | Александр Светашов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Александр Светашов: Дата начала изменена на дек. 20, 2019 | Александр Светашов: Дата окончания изменена на дек. 24, 2019 | Евгений Кузнецов: https://share.rencons.com/?ShareToken=8E2ED2C299C2DCD6CAD0AA0DC513F2B0FC589297 | Евгений Кузнецов: Данный ввод трубопровода зачиканили | Евгений Кузнецов: Завершенное задание | Александр Светашов: Проверенное задание
512 | Ремонт ж/б поверхностей | 2 | Значительное | Проверено | Замечание стройконтроля | rc_kzh@rencons.com | #N/A | 2019-12-03 | 2019-12-06 | _FJT7Q~3 | 30.68 | 49.2 |  |  |  | АР общие планы | Ссылка на план | 2019-12-03 10:32 | 2019-12-12 08:50 | 2019-12-12 17:54 |  | 2019-12-12 17:54 | [10 empty] | Not set: Не выполнен ремонт ж/б стены. Удалить наплывы бетонного молочка, заделать отверстия (АСВ) - 2019-12-03 | [98 empty] | Александр Светашов: Ремонт ж/б поверхностей | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено КЖ Renaissance Construction | Александр Светашов: Дата начала изменена на дек. 3, 2019 | Александр Светашов: Дата окончания изменена на дек. 6, 2019 | Александр Светашов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Евгений Кузнецов: https://share.rencons.com/?ShareToken=77FFF8E1D9A9A51E01A310ED650A257CD6C84409 | Евгений Кузнецов: Замечание устранено. Выполнили доводку поверхности и ремонт согласно ТК | Евгений Кузнецов: Завершенное задание | Александр Светашов: Проверенное задание
73 | В ходе операционного контроля выполненных работ по гидроизоляции и устройству «пирога» кровли стилобатной части выявлено замечание: 1. С конструкции кровли стилобат через трещины в перекрытии течёт вода на уровень В1 в/о 32—В/Б, отм — -4.200 | 2 | Значительное | Проверено | Замечание стройконтроля | rc_kzh@rencons.com | #N/A | 2019-10-07 | 2019-10-11 |  |  |  | Стилобат |  |  |  |  | 2019-11-01 11:02 | 2019-11-12 08:38 | 2019-11-28 11:54 |  | 2019-11-28 11:54 | [109 empty] | Администратор Fieldwire: В ходе операционного контроля выполненных работ по гидроизоляции и устройству «пирога» кровли стилобатной части выявлено замечание: 1. С конструкции кровли стилобат через трещины в перекрытии течёт вода на уровень В1 в/о 32—В/Б, отм — -4.200 | Администратор Fieldwire: Местоположение изменено на Стилобат | Администратор Fieldwire: Замечание Латиста 1350 | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на КЖ Renaissance Construction | Евгений Кузнецов: Удалено фото | Евгений Кузнецов: Ссылка на изображение | Евгений Кузнецов: Удалено фото | Евгений Кузнецов: Удалено фото | Евгений Кузнецов: На данном участке на L1 выполнили оклеечную гидроизоляцию. Протечки прекратились. | QA-QC Renaissance: Завершенное задание | Александр Светашов: Проверенное задание
77 | Основания под колодцы НК-Р2 и НК-Р3 тип ККС-3-80 (проект шифр РК-РД-2-СС4.1.01) выполнены не в соответствии полученной от Технического заказчика "Технологии устройства наружной кабельной канализации ВОЛС" (отсутствует щебень и обработка основания битумным | 2 | Значительное | Проверено | Замечание стройконтроля | rc_kzh@rencons.com | #N/A | 2019-10-18 | 2019-10-21 |  |  |  | Наружные сети |  |  |  |  | 2019-11-01 11:02 | 2019-12-06 16:05 | 2019-12-09 17:47 |  | 2019-12-09 17:47 | [109 empty] | Администратор Fieldwire: Основания под колодцы НК-Р2 и НК-Р3 тип ККС-3-80 (проект шифр РК-РД-2-СС4.1.01) выполнены не в соответствии полученной от Технического заказчика "Технологии устройства наружной кабельной канализации ВОЛС" (отсутствует щебень и обработка основания битумными материалами). | Администратор Fieldwire: Местоположение изменено на Наружные сети | Администратор Fieldwire: Замечание Латиста 1361 | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Силовое оборудование Renaissance | Силовое оборудование Renaissance: Сменить ответственное лицо на Водоснабжение Канализация Renaissance | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на КЖ Renaissance Construction | RC VK: Сменить ответственное лицо на Водоснабжение Канализация Renaissance | RC VK: Сменить ответственное лицо на КЖ Renaissance Construction | Евгений Кузнецов: Удаленный комментарий - "C:\Users\evgeniy.kuz..." | Евгений Кузнецов: https://share.rencons.com/?ShareToken=910FB94F8B9DD21BA1238583DAB8FF0EB643B322 | Евгений Кузнецов: Устройство щебеночного основания выполнялось (см.вложение). Согласно ТК КЗС-ТКи1 обработка основания битумным материалом не требуется. | Евгений Кузнецов: Редактированный комментарий - "Устройство щебеночно..." | Евгений Кузнецов: Завершенное задание | Владимир Собченко: Проверенное задание
163 | Опасное Складирование Ж/Б Элементов фундаментов На Кровле Блок 1 В/О Э-7 Отм +12,450 | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | rc_kzh@rencons.com | #N/A | [10 empty] | 2019-11-06 13:51 | 2019-11-22 04:05 | 2019-11-28 11:55 |  | 2019-11-28 11:55 | от1_инспекция_строительной площадки | [9 empty] | Not set: 1,1_Защитные каски (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 1,2_Спецодежда и спецобувь (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 1,3_Защитные очки (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 1,4_Защитный щиток. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 1,5_Костюм сварщика. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 1,6_Сварочный щиток. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 1,7_Защитные очки газорезчика. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 1,8_Предохранительные лямочные пояса. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 1,9_Перчатки, рукавицы. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 2,1_Сигнальный жилет. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 1,10_Средства защиты органов дыхания. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 1,11_Средства защиты органов слуха. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 2,1_Строительная площадка и рабочие места имеют достаточное освещение. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 2,2_Рабочие участки чистые, не захламлены строительным мусором. Выполняется периодическая уборка. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 2,3_Пешеходные дорожки, проходы и подходы к лестницам свободны. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 2,4_Материалы и оборудование складированы должным образом. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 2,5_Имеется укомплектованный пожарный щит, установленные огнетушители в рабочем состоянии. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 2,6_Электропровода, шланги, сварочные провода и т.д. подняты во избежание случайных спотыканий. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 2,7_В отходах пиломатериалов нет торчащих гвоздей или др. опасных элементов, которые могут привести к проколам. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 2,8_Места для курения оборудованы пепельницами, огнетушителями и указательными знаками. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 3,1_Работники обучены и имеют соответствующие удостоверения для выполнения работ на высоте. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 3,2_Имеется безопасный доступ к рабочим местам на высоте. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 3,3_В местах перепадов высоты имеются страховоные ограждения. Ограждение соответствует требованиям безопасности. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 3,4_Проёмы закрыты в соответствии требованиями безопасности (проёмы закрыты полностью, щиты закреплены и промаркированы надписью "Не снимать!"). (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 3,5_Работники используют предохранительные лямочные пояса. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 3,6_Предохранительные лямочные пояса в хорошем состоянии и испытаны. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 3,7_Страховочные фалы соответствуют виду выполняемых работ, например есть аммортизирующее устройство, двойной страховочный фал, стальной страховочный фал (для сварщиков). (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 3,8_Страховочные фалы правильно закреплены. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 3,9_Используются инвентарные средства подмащивания. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 3,10_Страховочные канаты установлены в соответствии с требованиями безопасности. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 3,11_Индивидуальные блокирующие устройства эксплуатируются в соответствии с требованиями завода-изготовителя. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 4,1_Сборка строительных лесов выполнена в соответствии с паспортом (инструкцией) завода-изготовителя. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 4,2_Строительные леса соответствуют виду выполняемых работ. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 4,3_Строительные леса заземлены (при необходимости). (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 4,4_Строительные леса приняты лицом, назначенным ответственным за безопасную организацию работ на высоте. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 4,5_Настилы лесов, доски, площадки сбиты между собой, закреплены от сдвига и безопасны. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 4,6_При установке строительных лесов на грунт, основание подготовлено и спланировано. Имеются подкладки под опоры. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 4,7_Лестницы в хорошем состоянии, не имеют видимых повреждений и осматриваются ответственным исполнителем работ. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 4,8_Применяемый тип лестниц соответствует выполняемой работе, лестница правильно закреплена. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 4,9_Лестница правильно установлена (угол наклона 75 градусов, лестница выступает минимум на 1 метр выше места подъема). (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 5,1_Электротехнический персонал прошел обучение, аттестацию и имеет удостоверение с соответствующей группой по электробезопасости. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 5,2_Все работы на потенциально находящемся под напряжением оборудовании проводятся с предварительным отключением и имеют разрешение на работу (наряд-допуск). (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 5,3_Сети временного электроснабжения соответствуют ПТЭЭП и ПУЭ (электрические провода проложены безопасно, не имеют повреждений изоляции и следов временного ремонта). (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 5,4_Электрические щиты, удлинители, розетки и вилки соответствуют степени защиты IP 54. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 5,5_Электрические щиты оборудованы запирающими устройствами, УЗО (устройством защитного отключения). (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 6,1_Все применяемое грузоподъемное оборудование имеет Паспорт завода-изготовителя и поставлено на учер в органах Ростехнадзора. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 6,2_Грузоподъемное оборудование (подъемные сооружения) в хорошем состоянии. Прыборы и устройства безопасности установлены (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 6,3_Используемое оборудование регулярно проходит ПТО И ЧТО (полное и частичное техническое освидетельствование) с записью в паспорте. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 6,4_Вахтенный журнал находится у машиниста (оператора) и заполняется своевременно. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 6,5_Работники использующее г/п оборудование имеют действующие удостоверения (машинист крана, стропальщик, оператор подъемника, рабочий люльки и т.д.) (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 6,6_Устнановка г/п оборудования соответствует требованиям нормативных документов и указаниям заавода-изготовителя. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 6,7_Имеется наряд-допуск, при установке г/п оборудования вблизи ЛЭП. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 6,8_Зона работы подъемных сооружений ограждена сигнальной лентой. Посторонние работники удалены из опасной зоны. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 6,9_Используемые стропы в хорошем состоянии имеется паспорт завода-изготовителя. Произведен периодический осмотр (1 раз в 10 дней) с записью в журнале осмотра стропов. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 6,10_Схемы строповки соответствуют поднимаемым грузам. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 6,11_Используются крючья и оттяжки. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 7,1_Электросварщики имеют соответствующее удостоверение и группу по электробезопасности не ниже II. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 7,2_Рабочее место подготовлено (в зоне разлета искр отсутствуют горючие материалы). (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 7,3_Имеется защитный экран в месте проведения работ. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 7,4_В непосредственной близости от места работы имеется огнетушитель. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 7,5_Сварочное оборудование в хорошем состоянии. Держатель электродов и зажим обратного провода заводского изготовления. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 7,6_Сварочные провода не имеют повреждений изоляции и следов временного ремонта. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 7,7_Корпус сварочного аппарата имеет видемое заземление (если требует завод-изготовитель). (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 8,1_Газовые баллоны хранятся должным образом, имеются склады для баллонов. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 8,2_На складах имеются соответствующие знаки безопасности. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 8,3_Баллоны хранятся раздельно и закреплены цепью в местах хранения. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 8,4_Рядом со складами находятся огнетушители. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 8,5_Газобаллонное оборудование в хорошем состоянии (редуктор, манометр, резак, горелка, шланги, хомуты и т.д.). (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 8,6_На газоиспользующем оборудовании установлены пламегасители. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 8,7_Во время работы, расстояние между баллонами минимум 5 метров. Баллоны находятся в вертикальном положении и закреплены. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 8,8_Во время работы, баллоны защищены от прямых солнечных лучей и осадков. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 8,9_Газорезчик имеет соответствующие удостоверения (например транспортировка баллонов, удостоверение газорезчика). (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 8,10_В непосредственной близости от места работы имеется огнетушитель. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 9,1_Электроинструмент исправен, отсутствуют видимые повреждения (провод, вилка, кнопка включения, корпус). Защитные устройства установлены и исправны. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 9,2_Электроинструменты используются по назначению и соответствуют виду выполняемой работы (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 9,3_При перерывах в работе электроинструмент отключен от электросети. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 9,4_Электроинструменты переносятся и доставляются должным образом (запрещено переносить электроинструмент за провод). (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 9,5_Рукоятки ручного инструмента в хорошем состоянии, например молоток, топор прочно насажены на рукоять . (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 9,6_Ручной инструмент в хорошем состоянии, например ударная часть молотка, губки рожковых и разводных ключей, шестигранники и т.д. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 9,7_Соединения пневматических и гидравлических шлангов выполнены должным образом. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 10,1_Имеются специальные места для хранения опасных отходов I, II, III классов опасности. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 10,2_Строительный отходы IV, V классов опасности складируются в определенном месте, используются специальные мусорные контейнеры. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 10,3_Строительный мусор и бытовые отходы складируются отдельно. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 10,4_Используются специальные ёмкости для ГСМ, например канистры, бочки и т.д. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 10,5_Загрязнение окружающей среды предотвращается должным образом, например, правильным складированием, быстрым реагированием на утечку. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 11,1_Зона электропрогрева ограждена защитным ограждением или сигнальной лентой. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 11,2_У проводов электропрогрева отсутствуют повреждения изоляции, провода не лежат на грунте или перекрытиях. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 11,3_Имеется световая сигнализация и знаки безопасности. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 11,4_Открытая (незабетонированная) арматура железобетонных конструкций, связанная с участком, находящимся под электропрогревом, заземлена (занулена). (АБИ) - 2019-11-06 | Yes: 12,1_Наряд-допус оформлен, внесенные данные соответствуют действительности. Проведены необходимые инструктажи. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 12,2_Имеется газоанализатор с действующим свидетельством о прохождении аттестации. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 12,3_Произведен замер воздушной среды. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 12,4_Количество работников не менее трех человек (при условии нахождения двух работников вне замкнутого пространства). (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 12,5_На работниках, находящихся в замкнутом пространстве, надеты предохранительные лямочные пояса, веревка надежно прикреплена к предохранительному лямочному поясу. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 12,6_Напряжение используемое для освещения не более 36 Вольт. Понижающий трансформатор находится вне замкнутого пространства. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 12,7_Сварочный аппарат или газовые баллоны находятся снаружи. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 12,8_В непосредственной близости от места работы имеется огнетушитель. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 12,9_ При использовании ручного электроинструмента или сварочного аппарата металлические конструкции заземлены. (АБИ) - 2019-11-06 | Not set: 12,10_Имеется приточная вентиляция (при необходимости). (АБИ) - 2019-11-06 | Алексей Бирюков: Приоритет изменен на P1 | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Опасное Складирование Ж/Б Элементов На Кровле Блок 1 | Алексей Бирюков: Ответственное лицо замещено Евгений Кузнецов | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на нояб. 6, 2019 | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Опасное Складирование Ж/Б Элементов На Кровле Блок 1 В/О Э-7 Отм +12,450 | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Опасное Складирование Ж/Б Элементов фундаментов На Кровле Блок 1 В/О Э-7 Отм +12,450 | Алексей Бирюков: Проверенное задание | Алексей Бирюков: Приоритет изменен на 3 | Алексей Бирюков: Приоритет изменен на 1 | Евгений Кузнецов: Ссылка на изображение | Евгений Кузнецов: Ссылка на изображение | Евгений Кузнецов: Ссылка на изображение | Евгений Кузнецов: Данные ж/б изделия убрали. | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Владимир Собченко: Проверенное задание | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Александр Светашов: Проверенное задание
620 | Гидроизоляция битумом наружной стены здания | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | rc_kzh@rencons.com | #N/A | 2019-12-13 | 2019-12-13 | РК-РД-1-АР01-03-11 | 45.96 | 47.59 |  |  |  | АР планы -4.200 | Ссылка на план | 2019-12-13 14:34 | 2019-12-18 08:25 | 2019-12-18 08:34 |  | 2019-12-18 08:34 | [10 empty] | Yes: Нарушена технология устройства слоев оконечной гидроизоляции. Перед устройством слоев оконечной гидроизоляции наружных стен необходимо было выполнить заделку проходов коммуникаций, труб через стены здания (ЕКУ) - 2019-12-13 | Not set: Ссылка не открывается. Кому предъявили работы? (ЕКУ) - 2019-12-17 | [97 empty] | Александр Светашов: Гидроизоляция битумом наружной стены здания | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Евгений Кузнецов | Александр Светашов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Александр Светашов: Дата начала изменена на дек. 13, 2019 | Евгений Кузнецов: https://share.rencons.com/?ShareToken=857504A43610E2BD9F2332B28389914C638B91DF | Евгений Кузнецов: Данные проходки были зачеканены после выполнили оклеечную гидроизоляцию вводов снаружи. | Евгений Кузнецов: Завершенное задание | Александр Светашов: Приоритет изменен на P3 | Александр Светашов: Приоритет изменен на P1 | Евгений Кузнецов: Данные проходки были зачеканены пеной. (см.ссылку) После выполнили окончательно гидроизоляцию | Евгений Кузнецов: Завершенное задание | Александр Светашов: Проверенное задание
1080 | Ограждение парапетов | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Замечание стройконтроля | rc_km@rencons.com | #N/A | 2020-01-29 | 2020-02-05 | _EAGRX~Q | 36.62 | 32.94 |  |  |  | АР общие планы | Ссылка на план | 2020-01-29 10:14 |  |  |  | 2020-02-04 11:51 | [109 empty] | Александр Светашов: Ограждение парапетов | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Не представлены протоколы испытания анкерного крепления парапетов. Не представлен узел крепления (способ, длинна, диаметр анкера). Опорная пластина поручней, местами не плотно примыкает к основанию. Не представлены узлы соединения парапетов в местах перепада высот. | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено КМ Renaissance | Александр Светашов: Приоритет изменен на P1 | Александр Светашов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Александр Светашов: Дата начала изменена на янв. 29, 2020 | КМ Renaissance: Изменена дата завершения на 05.02.2020
1241 | Не ведутся специальные журналы учета работ. Принять меры. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Замечание стройконтроля | rc_km@rencons.com | #N/A | 2020-02-07 | 2020-02-11 | [8 empty] | 2020-02-07 17:02 |  |  |  | 2020-02-07 17:03 | [109 empty] | Вячеслав Сорокин: Не ведутся специальные журналы учета работ. Принять меры. | Вячеслав Сорокин: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Вячеслав Сорокин: Сменить ответственное лицо на КМ Renaissance | Вячеслав Сорокин: Изменена дата начала на 07.02.2020 | Вячеслав Сорокин: Изменена дата завершения на 11.02.2020 | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение
910 | Защитить ЛКП ферм кровли ETFE от механических повреждений. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Замечание стройконтроля | rc_km@rencons.com | #N/A | 2020-01-14 | 2020-01-15 | [8 empty] | 2020-01-14 15:16 |  |  |  | 2020-01-21 11:13 | [109 empty] | Вячеслав Сорокин: Приоритет изменен на 1 | Вячеслав Сорокин: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Вячеслав Сорокин: Сменить ответственное лицо на КМ Renaissance | Вячеслав Сорокин: Изменена дата начала на 14.01.2020 | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Защитить ЛКП ферм кровли ETFE от механических повреждений. | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | КМ Renaissance: Изменена дата завершения на 15.01.2020
965 | Огнезащита металлоконструкций кровли Монокот Крилак | 2 | Значительное | Значительное | Замечание стройконтроля | rc_km@rencons.com | #N/A | 2020-01-20 | 2020-02-23 | РК-РД-2-АР01-10-02 | 37.07 | 65.45 |  |  |  | АР общие планы | Ссылка на план | 2020-01-20 15:36 |  |  |  | 2020-02-04 11:52 | [109 empty] | Александр Светашов: Огнезащита металлоконструкций кровли Монокот Крилак | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Огнезащита металлоконструкций кровли имеет повреждения, сколы, трещины | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено КМ Renaissance | Александр Светашов: Дата начала изменена на янв. 20, 2020 | Александр Светашов: Дата окончания изменена на янв. 23, 2020 | Александр Светашов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | КМ Renaissance: Изменена дата завершения на 23.02.2020
690 | Устройство лотков ETFE | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Завершено | Замечание стройконтроля | rc_km@rencons.com | #N/A | 2019-12-20 | 2019-12-23 | _1RTDJ~B | 42.8 | 38.78 |  |  | 0 | АР общие планы | Ссылка на план | 2019-12-20 11:03 | 2020-01-31 17:48 |  |  | 2020-02-04 11:53 | [10 empty] | Yes: На месте выполняется сварка по месту крепежного элемента под ходовой настил. Проектом не предусмотрено, согласовать с АН, либо выполнить замену лотка (ЮПР) - 2019-12-20 | [98 empty] | Александр Светашов: Устройство лотков ETFE | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено КМ Renaissance | Александр Светашов: Дата начала изменена на дек. 20, 2019 | Александр Светашов: Дата окончания изменена на дек. 23, 2019 | Александр Светашов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | КМ Renaissance: Дополнение 6 к КЗС-ППР21 Рев.0 от 25.12.19 Восстановление шпилек лотка согласовано. (WF-003778) | КМ Renaissance: Завершенное задание | Александр Светашов: Этого мало. В ППР отсутствует способ сварки, условия, материалы( электроды). Отсутствует указание на контроль качества (ВиК, испытания). Прошу выполнить запись в АН, либо решение проекта, так как переварка/подварка шпилек произошла по всей поверхности лотка. Вмешательство в заводское изделие. | Александр Светашов: Приоритет изменен на P1 | КМ Renaissance: Стоимость изменена на 0 ALL | КМ Renaissance: Внесена запись в журнал АН, фото по ссылке. | КМ Renaissance: https://share.rencons.com/?ShareToken=307A97FF668C03225F9848D5D8AA95E45CA9D301 | КМ Renaissance: Завершенное задание | КМ Renaissance: Редактированный комментарий - "Внесена запись в жур..."
398 | Огнезащита металлоконструкций кровли Блок 1 с отм. 18,078м. до +26,315м | 3 | Малозначительное | Проверено | Замечание стройконтроля | rc_km@rencons.com | #N/A | 2019-11-22 | 2020-01-24 | РК-РД-2-АР01-10-02 | 21.37 | 37.39 |  |  |  | АР общие планы | Ссылка на план | 2019-11-22 16:17 | 2020-01-18 14:39 | 2020-01-18 15:38 |  | 2020-01-18 15:38 | [10 empty] | Not set: Не открыть. Можно фото прикрепить (АСВ) - 2019-12-27 | Not set: Не открыть. Можно фото прикрепить (АСВ) - 2019-12-27 | [97 empty] | Антон Федоров: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Антон Федоров: Огнезащита металлоконструкций кровли Блок 1 с отм. 16.650 до +25.050м | Антон Федоров: Ссылка на изображение | Антон Федоров: Ссылка на изображение | Антон Федоров: Ссылка на изображение | Антон Федоров: Ссылка на изображение | Антон Федоров: Ссылка на изображение | Антон Федоров: Удаленное изображение | Антон Федоров: Дата начала изменена на 22 ноября 2019 г. | Антон Федоров: Дата окончания изменена на 27 ноября 2019 г. | Антон Федоров: Сменить уполномоченное лицо на КМ Renaissance | Антон Федоров: Имеются значительные потеки огнезащитного покрытия «Огракс», что не соответствует ГОСТ 9.032-74 таб. 2 | Антон Федоров: Заголовок изменен на Огнезащита металлоконструкций кровли Блок 1 с отм. 18,078м. до +26,315м | Владимир Собченко: Изменена дата завершения на 16.12.2019 | КМ Renaissance: Замечания устранены, конструкции сданы инженеру технадзора. | КМ Renaissance: https://share.rencons.com/?ShareToken=4A14CF2B3272FFCC64AB9CAD3A1DA37D23F1541A | КМ Renaissance: Завершенное задание | Антон Федоров: Приоритет изменен на 2 | Антон Федоров: Изменена дата завершения на 27.12.2019 | Антон Федоров: Приоритет изменен на 1 | КМ Renaissance: Завершенное задание | Александр Светашов: Приоритет изменен на P3 | Антон Федоров: Изменена дата завершения на 24.01.2020 | КМ Renaissance: https://share.rencons.com/?ShareToken=AB7A9634BC4AB4132B5FDDFDACFB53C5F62ADE0F | КМ Renaissance: По ссылке фото, подтверждающее приёмку конструкций. | КМ Renaissance: Завершенное задание | Александр Светашов: Проверенное задание
677 | Нанесение огнезащитного состава "Огракс" Блок 1 в\о У-Ш\1/Б-2/Б, L6 | 3 | Малозначительное | Проверено | Замечание стройконтроля | rc_km@rencons.com | #N/A | 2019-12-19 | 2020-01-24 | РК-РД-2-АР01-14-01 | 12.36 | 25.42 |  |  |  | АР общие планы | Ссылка на план | 2019-12-19 16:26 | 2020-01-21 09:04 | 2020-01-21 10:46 |  | 2020-01-21 10:46 | [109 empty] | Антон Федоров: Заголовок изменен на Нанесение огнезащитного состава "Огракс" | Антон Федоров: Приоритет изменен на 1 | Антон Федоров: Изменена дата завершения на 30.12.2019 | Антон Федоров: Изменена дата начала на 19.12.2019 | Антон Федоров: Ссылка на изображение | Антон Федоров: Ссылка на изображение | Антон Федоров: Ссылка на изображение | Антон Федоров: Ссылка на изображение | Антон Федоров: Заголовок изменен на Нанесение огнезащитного состава "Огракс" Блок 1 в\о У-Ш\1/Б-2/Б, L6 | Антон Федоров: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Антон Федоров: 1. Имеются значительные потеки огнезащитного покрытия «Огракс», что не соответствует ГОСТ 9.032-74 таб. 2 2. Разница в толщинах огнезащитного состава на одном элементе 3. Повреждения огнезащитного состава 4. Не соответствие толщины нанесенного состава " Огракс" (700 мкм) | Антон Федоров: Сменить ответственное лицо на КМ Renaissance | Антон Федоров: Изменена дата завершения на 24.01.2020 | КМ Renaissance: https://share.rencons.com/?ShareToken=03B13A89D26F9316856958E320941202741864E4 | КМ Renaissance: По ссылке фото, подтверждающее приёмку конструкций. | КМ Renaissance: Завершенное задание | Александр Светашов: Файл не открывается. Прошу написать ФИО стройконтроля СХ, котором предъявлено повторно. Фото исправления дефектов | Александр Светашов: Приоритет изменен на P3 | КМ Renaissance: https://share.rencons.com/?ShareToken=781879C03F040272F7F9B8F0BD100598B9AA302E | КМ Renaissance: Загружено повторно. Конструкции предъявлены Сорокину В. Ю. | КМ Renaissance: Завершенное задание | Александр Светашов: Проверенное задание
382 | конструкция кровли ЕТFЕ | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | rc_km@rencons.com | #N/A | 2019-11-21 | 2020-04-01 | РК-РД-2-АР09.8-02-04 с комментариями | 43.07 | 41.55 |  |  |  | Подконструкция кровли ETFE | Ссылка на план | 2019-11-21 10:27 | 2020-01-23 11:00 | 2020-01-23 11:00 |  | 2020-01-23 17:07 | [10 empty] | Not set: В соответствии с ответом от РК, письмо в Outlook 23.01.2020 от Алексеевского Александра, исправленные замечания. (АСВ) - 2020-01-23 | [98 empty] | Александр Светашов: Заголовок изменен на конструкция кровли ЕТРЕ | Александр Светашов: Сменить ответственное лицо на КМ Renaissance | Александр Светашов: Приоритет изменен на 1 | Александр Светашов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Александр Светашов: Изменена дата начала на 21.11.2019 | Александр Светашов: Изменена дата завершения на 27.11.2019 | Александр Светашов: В ходе операционного контроля конструкций ферм кровли ЕТРЕ были выявлены нарушения: 1. Некачественное лакокрасочное покрытие конструкций ЕТРЕ на заводе производителе, нарушения требований СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. Нарушение исполнения пунктов №6,7, лист 1, РК-РД-2-АР09.8. 2. Повреждения лакокрасочного покрытия в результате транспортировки и монтажа конструкций ЕТРЕ. 3. Частичный ремонт выполнен не в соответствии с требованием пункта № 8, лист 1, РК-РД-2-АР09.8. Необходимо разработать ППР по ремонту лакокрасочного покрытия всех типов повреждений, согласовать с Техническим Заказчиком, выполнить ремонт ЛКП в соответствии с требованием пункта № 8, лист 1, РК-РД-2-АР09.8 и СП 28.13330.2017. | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: Заголовок изменен на конструкция кровли ЕТFЕ | Владимир Собченко: Изменена дата завершения на 30.12.2019 | КМ Renaissance: Изменена дата завершения на 01.04.2020 | Александр Светашов: Проверенное задание
634 | Неверно выполнен узел стыковки алюминиевого профиля лотка фермы: отсутствует мембрана Bigtop под шайбой и герметик sikaflex ( см. РК-РД-2-АР09.9-10) | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | rc_km@rencons.com | #N/A | 2019-12-16 | 2020-01-29 | [8 empty] | 2019-12-16 12:01 | 2020-01-29 10:01 | 2020-01-29 10:47 |  | 2020-01-29 10:47 | [109 empty] | Антон Федоров: Приоритет изменен на 1 | Антон Федоров: Изменена дата начала на 16.12.2019 | Антон Федоров: Изменена дата завершения на 30.12.2019 | Антон Федоров: Ссылка на изображение | Антон Федоров: Ссылка на изображение | Антон Федоров: Ссылка на изображение | Антон Федоров: Заголовок изменен на Неверно выполнен узел | Антон Федоров: Заголовок изменен на Неверно выполнен узел стыковки алюминиевого профиля лотка фермы | Антон Федоров: Заголовок изменен на Неверно выполнен узел стыковки алюминиевого профиля лотка фермы: отсутствует мембрана | Антон Федоров: Заголовок изменен на Неверно выполнен узел стыковки алюминиевого профиля лотка фермы: отсутствует мембрана Bigtop под шайбой и герметик sikaflex | Антон Федоров: Заголовок изменен на Неверно выполнен узел стыковки алюминиевого профиля лотка фермы: отсутствует мембрана Bigtop под шайбой и герметик sikaflex (РК-РД-2-АР09.9-10 | Антон Федоров: Заголовок изменен на Неверно выполнен узел стыковки алюминиевого профиля лотка фермы: отсутствует мембрана Bigtop под шайбой и герметик sikaflex ( см. РК-РД-2-АР09.9-10) | Антон Федоров: Сменить ответственное лицо на КМ Renaissance | Антон Федоров: Изменена дата завершения на 22.01.2020 | Антон Федоров: Изменена дата завершения на 29.01.2020 | КМ Renaissance: узел согласован в ЖАН лист №56 от 15.01.2020 | КМ Renaissance: Завершенное задание | Александр Светашов: Проверенное задание
520 | Монтаж рельсов СОФ | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | rc_km@rencons.com | #N/A | 2019-12-03 | 2019-12-03 | [8 empty] | 2019-12-03 16:34 | 2020-01-22 09:26 | 2020-01-22 09:26 |  | 2020-01-22 09:26 | [109 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж рельсов СОФ | Алексей Бирюков: Приоритет изменен на 1 | Алексей Бирюков: Изменена дата начала на 03.12.2019 | Алексей Бирюков: В ходе операционного контроля монтажа рельсов СОФ на участке кровли Блока 3.1 в/о 21-26 по оси 7/Б выявлены следующие недостатки: 1.Локально нарушена целостность ЛКП М/К и болтов рельсов СОФ 2.Технологические зазоры для компенсации теплового расширения рельс СОФ превышают допустимые значения для Р1 и Р2 (8 и 5 мм соответственно) и составляют 11 - 12 мм | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Отредактированный комментарий | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на КМ Renaissance | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
48 | В ходе операционного контроля монтажа металлоконструкций выявлено незаконченное закрепление конструкций металлической кровли на Блоке 1. Отдельные балки закреплены одним-двумя болтами, хотя кровля выше продолжает монтироваться. Согласно СП 78.13330.2012 п | 2 | Значительное | Проверено | Замечание стройконтроля | rc_km@rencons.com | #N/A | 2019-06-05 | 2019-06-08 |  |  |  | Кровля_Блок 1_A1 |  |  |  |  | 2019-11-01 11:02 | 2019-11-25 08:56 | 2019-11-28 11:54 |  | 2019-11-28 11:54 | [109 empty] | Администратор Fieldwire: В ходе операционного контроля монтажа металлоконструкций выявлено незаконченное закрепление конструкций металлической кровли на Блоке 1. Отдельные балки закреплены одним-двумя болтами, хотя кровля выше продолжает монтироваться. Согласно СП 78.13330.2012 п 4.6.2 сборку соединений следует производить не позже трех суток после обработки соприкасающихся поверхностей. Необходимо предоставить журналы монтажа стальных конструкций и чек-листы на проверку соответствия данного требования. Блоки 1, 2,3 Кровля. | Администратор Fieldwire: Местоположение изменено на Кровля_Блок 1_A1 | Администратор Fieldwire: Замечание Латиста 1247 | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на КМ Renaissance | КМ Renaissance: Завершенное задание | Александр Светашов: Проверенное задание
69 | В ходе операционного контроля работ по огнезащитен конструкций МК выявлено: МК балки не обработаны составом Монокот-Крилак в полном объёме. Выполняются последующие работы по устройству перегородки из газобетон Балка в/о 7-5/ф, Л5 | 2 | Значительное | Проверено | Замечание стройконтроля | rc_km@rencons.com | #N/A | 2019-09-27 | 2019-09-30 |  |  |  | L5_Блок 1_A1 |  |  |  |  | 2019-11-01 11:02 | 2019-11-12 09:33 | 2019-11-28 11:54 |  | 2019-11-28 11:54 | [109 empty] | Администратор Fieldwire: В ходе операционного контроля работ по огнезащитен конструкций МК выявлено: МК балки не обработаны составом Монокот-Крилак в полном объёме. Выполняются последующие работы по устройству перегородки из газобетон Балка в/о 7-5/ф, Л5 | Администратор Fieldwire: Местоположение изменено на L5_Блок 1_A1 | Администратор Fieldwire: Замечание Латиста 1346 | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на КМ Renaissance | КМ Renaissance: Огнезащитное покрытие балки восстановлено. | КМ Renaissance: Программа не дает возможности загрузить фото. Ошибка | КМ Renaissance: Завершенное задание | КМ Renaissance: Завершенное задание | Александр Светашов: Проверенное задание
68 | В результате операционного контроля выполненных работ по окраске узлов металлоконструкций выявлено: Краска нанесена не равномерным слоем, имеются следы подтеков на узлах МК | 2 | Значительное | Проверено | Замечание стройконтроля | rc_km@rencons.com | #N/A | 2019-09-27 | 2019-09-30 | [8 empty] | 2019-11-01 11:02 | 2019-11-22 13:42 | 2019-11-28 11:54 |  | 2019-11-28 11:54 | [109 empty] | Администратор Fieldwire: В результате операционного контроля выполненных работ по окраске узлов металлоконструкций выявлено: Краска нанесена не равномерным слоем, имеются следы подтеков на узлах МК | Администратор Fieldwire: Замечание Латиста 1345 | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на КМ Renaissance | КМ Renaissance: Завершенное задание | Александр Светашов: Проверенное задание
192 | Кровля внутреннего двора | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | rc_km@rencons.com | #N/A | 2019-11-08 | 2019-11-11 | [8 empty] | 2019-11-08 12:44 | 2019-11-19 10:18 | 2019-11-28 11:54 |  | 2019-11-28 11:54 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Приоритет изменен на P1 | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Святослав Грохольский: Дата начала изменена на нояб. 8, 2019 | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Кровля внутреннего двора | Святослав Грохольский: Между опорной частью и закладной пластиной, после сварки и затяжки болтов имеется: 1) Зазор превышающий 0.5 мм. 2) Площадь соприкасания элементов менее 75%. Требуется проектное решение о возможности эксплуатации таких узлов, либо действия по устранению данных замечаний. | Святослав Грохольский: Изменена дата завершения на 11.11.2019 | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на КМ Renaissance | КМ Renaissance: Завершенное задание | КМ Renaissance: Согласован зазор до 0.7 мм в ЖАНе (от18.11.19 лист №40) https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=8d59d975a0&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1650537725473912785&th=16e7e350ff40f7d1&view=att&disp=safe | Александр Светашов: Проверенное задание
504 | Сэндвич панели тех.помещение, кровля, А3, 33/1-33. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание стройконтроля | rc_km@rencons.com | #N/A | 2019-12-10 | 2019-12-18 |  |  |  | Кровля_Блок 3_A3 |  |  |  |  | 2019-12-02 15:10 | 2020-01-24 17:24 | 2020-01-30 13:53 |  | 2020-01-30 13:53 | [109 empty] | Александр Лесюта: Заголовок изменен на Сэндвич панели | Александр Лесюта: Заголовок изменен на Сэндвич панели тех.помещение, кровля, А3, 33/1-33. | Александр Лесюта: При производстве операционного контроля выявлены следующие замечания к монтажу сэндвич панелей стен технического помещения: сэндвич панели имеют повреждения ЛКП, используемые метизы не соответствуют РД, примыкание верхнего сэндвича выполнено обрезанной стороной без заводского замка, вертикальные нащельники закреплены не по РД. Необходимо привести работы в соответствие РД и предъявить их сотрудникам СК. | Александр Лесюта: Сменить ответственное лицо на Отделка Renaissance Construction | Александр Лесюта: Местоположение изменено на Кровля_Блок 3_A3 | Александр Лесюта: Изменена дата начала на 02.12.2019 | Александр Лесюта: Изменена дата завершения на 06.12.2019 | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Отделка Renaissance Construction: Завершенное задание | Александр Лесюта: Приоритет изменен на 2 | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено КМ Renaissance | КМ Renaissance: Изменена дата начала на 10.12.2019 | КМ Renaissance: Изменена дата завершения на 16.12.2019 | КМ Renaissance: Изменена дата завершения на 17.12.2019 | КМ Renaissance: Изменена дата завершения на 18.12.2019 | КМ Renaissance: Замечания устранены. Метизы заменены на проектные, узел примыкания верхней сэндвич-панели и все дополнительные узлы крепления нащельников учтены в новой ревизии РД. | КМ Renaissance: Завершенное задание | Александр Светашов: Замечания сняты. В дополнение, предъявить согласованную РД. После монтажа вентоборудование и входной двери в проектное положение предъявить повторно. Восстановление поврежденного ЛКП произвести по согласованию с авторским надзором при положительной температуре окружающего воздуха | Александр Светашов: Проверенное задание
64 | В ходе приемочного контроля монтажных соединения на болтах с контролируемым натяжением выявлено механическое повреждение элементов монтируемого узла № 93, 178, 198 в осях "1/Б-8"/ "Э-У" блок 1 Кровля . Что препятствует нормальной оценке конструкции соглас | 2 | Значительное | Проверено | Замечание стройконтроля | rc_km@rencons.com | #N/A | 2019-08-24 | 2019-08-28 |  |  |  | Кровля_Блок 1_A1 |  |  |  |  | 2019-11-01 11:02 | 2019-11-19 10:16 | 2019-11-28 11:54 |  | 2019-11-28 11:54 | [109 empty] | Администратор Fieldwire: В ходе приемочного контроля монтажных соединения на болтах с контролируемым натяжением выявлено механическое повреждение элементов монтируемого узла № 93, 178, 198 в осях "1/Б-8"/ "Э-У" блок 1 Кровля . Что препятствует нормальной оценке конструкции согласно СП 70.13330.2017 п. 4.6.14. (фото во вложении) | Администратор Fieldwire: Местоположение изменено на Кровля_Блок 1_A1 | Администратор Fieldwire: Замечание Латиста 1327 | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на КМ Renaissance | КМ Renaissance: узел №93 сдан 26.08; узел №178 сдан 10.09; узел №198 сдан 07.11 | КМ Renaissance: Завершенное задание | КМ Renaissance: Завершенное задание | Александр Светашов: Проверенное задание
385 | При контрольном осмотре конструкций выявлены следующие дефекты: Сварочные швы имеют непровары в труднодоступных местах. Плохо очищен металл от сварочных брызг. Стенки лотка имеют встречный наклон, из-за сварочной деформации, по 3 мм. с каждой стороны. В ц | 2 | Значительное | Проверено | Замечание стройконтроля | rc_km@rencons.com | #N/A | 2019-11-21 | 2019-11-25 | [8 empty] | 2019-11-21 17:56 | 2019-12-13 15:02 | 2019-12-13 15:02 |  | 2019-12-13 15:02 |  |  |  | Лотки кровли ETFE | [105 empty] | Владимир Собченко: При контрольном осмотре конструкций выявлены следующие дефекты: Сварочные швы имеют непровары в труднодоступных местах. Плохо очищен металл от сварочных брызг. Стенки лотка имеют встречный наклон, из-за сварочной деформации, по 3 мм. с каждой стороны. В цинковом покрытии имеется несколько мест со следами ржавых подтеков. На ЛКП заметны следы полосования, шагрень и поры. | Владимир Собченко: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | Владимир Собченко: Изменена дата начала на 21.11.2019 | Владимир Собченко: Изменена дата завершения на 25.11.2019 | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на КМ Renaissance | Владимир Собченко: Проверенное задание
317 | Узел сопряжения монолитных конструкций стены с фасадными конструкциями в/о 12/И отм +4,050 | 2 | Значительное | Проверено | Замечание стройконтроля | rc_km@rencons.com | #N/A | 2019-11-18 | 2019-11-21 | [8 empty] | 2019-11-18 03:22 | 2019-11-25 09:10 | 2019-11-28 11:55 |  | 2019-11-28 11:55 | [109 empty] | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Узел сопряжения монолитных конструкций стены с фасадными конструкциями в/о 12/И отм +4,050 | Юрий Прасолов: Ссылка на изображение | Юрий Прасолов: Ссылка на изображение | Юрий Прасолов: Ссылка на изображение | Юрий Прасолов: Узел сопряжения монолитных конструкций стены с металлическими фасадными конструкциями в/о "12/И" отм +4,050 выполнен с зазором 10...15 мм, который не обеспечивает передачу нагрузки всей системы фасадных балок в точке опоры. | Юрий Прасолов: Ссылка на изображение | Юрий Прасолов: Изменена дата начала на 18.11.2019 | Юрий Прасолов: Изменена дата завершения на 21.11.2019 | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на КМ Renaissance | КМ Renaissance: Завершенное задание | КМ Renaissance: Подливка выполнена, сдана 22.11.19 | Александр Светашов: Проверенное задание
916 | Колонна А1, +12.250, Т-У/6-7. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание стройконтроля | rc_km@rencons.com | #N/A | 2020-01-15 | 2020-01-22 | [8 empty] | 2020-01-15 13:52 | 2020-01-22 09:23 | 2020-01-22 09:23 |  | 2020-01-22 09:23 | [109 empty] | Александр Лесюта: Заголовок изменен на Колонна А1, +12.250, Т-У/6-7. | Александр Лесюта: В ходе операционного контроля выявлено, что колонна находящаяся на блоке А1, +12.250, в осях Т-У/6-7, отсутствует в РД, предоставить проектное решение, учитывающее дальнейшие виды работ. | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Изменена дата начала на 15.01.2020 | Александр Лесюта: Изменена дата завершения на 22.01.2020 | Александр Лесюта: Сменить ответственное лицо на КМ Renaissance | Александр Светашов: Проверенное задание
960 | Металлоконструкция пожарной лестницы | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | rc_km@rencons.com | #N/A | 2020-01-20 | 2020-01-23 | РК-РД-2-АР01-10-02 | 34.76 | 59.62 |  |  |  | АР общие планы | Ссылка на план | 2020-01-20 10:10 | 2020-01-20 16:58 | 2020-01-20 17:29 |  | 2020-01-20 17:29 | [10 empty] | Not set: Каркас пожарной металлической лестницы имеет повреждения лакокрасочного покрытия, ржавчина по поверхности (АСВ) - 2020-01-20 | [98 empty] | Александр Светашов: Металлоконструкция пожарной лестницы | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено КМ Renaissance | Александр Светашов: Приоритет изменен на P1 | Александр Светашов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Александр Светашов: Дата начала изменена на янв. 20, 2020 | Александр Светашов: Дата окончания изменена на янв. 23, 2020 | КМ Renaissance: Это временные распорки! | КМ Renaissance: Завершенное задание | Александр Светашов: Ок | Александр Светашов: Проверенное задание
693 | Устройство эксплуатационного люка под лестницей | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Замечание стройконтроля | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2019-12-20 | 2020-01-04 | РК-РД-1-АР01-02-10 | 29.13 | 20.63 | 14.В2.2.036 |  |  | АР планы -8.200 | Ссылка на план | 2019-12-20 17:28 |  |  |  | 2020-02-04 11:47 | [10 empty] | Not set: Необходимо выполнить перестановку эксплуатационного люка под лестницей. Выполнить плинтус под люком шириной 10 см в соответствии с АР (АСВ) - 2019-12-20 | Not set: Необходимо изменить проектное решение, переделать по факту (АСВ) - 2020-01-07 | Not set: Переделать (АСВ) - 2020-01-14 | [96 empty] | Александр Светашов: Устройство эксплуатационного люка под лестницей | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Александр Светашов: Дата начала изменена на дек. 20, 2019 | Александр Светашов: Дата окончания изменена на дек. 25, 2019 | Отделка Renaissance Construction: Изменена дата завершения на 04.01.2020 | Отделка Renaissance Construction: По АР нижняя отметка проема -7,750 По Ар отметка чистого пола -7,800 50 мм составляет высота плинтуса как и сделано по факту | Отделка Renaissance Construction: Завершенное задание | Александр Светашов: Приоритет изменен на P1
1072 | Отделка откосов дверей | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Замечание стройконтроля | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-28 | 2020-01-28 | _FJT7Q~3 | 27.28 | 24.2 |  |  |  | АР общие планы | Ссылка на план | 2020-01-28 10:21 |  |  |  | 2020-02-04 11:47 | [109 empty] | Александр Светашов: Отделка откосов дверей | Александр Светашов: Огрунтовка откосов не ввполняется | Александр Светашов: Не используется штукатурная сетка | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Дата начала изменена на янв. 28, 2020 | Александр Светашов: Приоритет изменен на P1
1073 | Отделка откосов дверей | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Замечание стройконтроля | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-28 | 2020-01-28 | _FJT7Q~3 | 27.96 | 23.91 |  |  |  | АР общие планы | Ссылка на план | 2020-01-28 10:23 |  |  |  | 2020-01-28 10:25 | [109 empty] | Александр Светашов: Отделка откосов дверей | Александр Светашов: Огрунтовка стен не выполняется | Александр Светашов: Не используется штукатурная сетка | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Дата начала изменена на янв. 28, 2020 | Александр Светашов: Приоритет изменен на P1 | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction
756 | Вентилируемый фасад. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Замечание стройконтроля | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2019-12-24 | 2020-01-19 | _FJT7Q~3 | 16.45 | 28.21 |  |  |  | АР общие планы | Ссылка на план | 2019-12-24 10:21 |  |  |  | 2019-12-24 11:12 | [10 empty] | No: Вен фасад не завершен. Нарушена целостность слоя пароизоляции Tyvek. В местах прохождения вентканалов через стены нарушены слои утеплителя, узлы не оформлены. Утеплитель частично открыт, подвергается намокания от атмосферных осадков. Часть дюбелей выполнено не в соответствии с РД - крепление в газобетон на хим анкера (АСВ) - 2019-12-24 | [98 empty] | Александр Светашов: Приоритет изменен на P1 | Александр Светашов: Вентилируемый фасад. | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Дата начала изменена на дек. 24, 2019 | Александр Светашов: Дата окончания изменена на дек. 25, 2019 | Отделка Renaissance Construction: Изменена дата завершения на 19.01.2020
760 | Кровля, плиточное покрытие | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Замечание стройконтроля | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2019-12-24 | 2020-01-06 | РК-РД-2-АР01-10-02 | 20.03 | 42.27 |  |  |  | АР общие планы | Ссылка на план | 2019-12-24 11:11 |  |  |  | 2020-02-04 11:47 | [10 empty] | Not set: Плиточное покрытие кровли - не затерты швы, водосливных воронки не доделаны, распологаются на пути временного прохода, не защищены от повреждений. Кирпичная кладка парапета кровли не завершена (АСВ) - 2019-12-24 | [98 empty] | Александр Светашов: Кровля, плиточное покрытие | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Приоритет изменен на P1 | Александр Светашов: Дата начала изменена на дек. 24, 2019 | Александр Светашов: Дата окончания изменена на дек. 27, 2019 | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Отделка Renaissance Construction: Ссылка на изображение | Отделка Renaissance Construction: Кирпичная кладка будет заделана 06. 01.20 | Отделка Renaissance Construction: Воронки временные, постоянные сдают механики | Отделка Renaissance Construction: Дата окончания изменена на янв. 6, 2020
758 | Гидроизоляция кровли | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Замечание стройконтроля | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2019-12-24 | 2020-01-18 | _EAGRX~Q | 14.74 | 34.18 |  |  |  | АР общие планы | Ссылка на план | 2019-12-24 10:55 |  |  |  | 2019-12-24 14:15 | [10 empty] | Not set: Гидроизоляция кровли, защитное геопокрытие плантер не защищено от механических повреждений. Работы не завершены. Мусор, грязь, вода. Работы по устройству кровельной плитки не завершены (АСВ) - 2019-12-24 | [98 empty] | Александр Светашов: Гидроизоляция кровли | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Приоритет изменен на P1 | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Дата начала изменена на дек. 24, 2019 | Александр Светашов: Дата окончания изменена на дек. 26, 2019 | Отделка Renaissance Construction: Изменена дата завершения на 18.01.2020
489 | Отделка. Лестница ЛК-3.3. Монтаж плитки. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Замечание стройконтроля | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2019-11-30 | 2020-01-03 | [8 empty] | 2019-11-30 11:32 |  |  |  | 2019-12-11 08:52 | [109 empty] | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Отделка. Демонтаж плитки лестницы | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Отделка. Лестница | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Отделка. Лестница ЛК-3.3. Монтаж плитки. | Александр Олуферов: В ходе проведения приёмочного контроля монтажа керамической плитки пола лестницы ЛК-3.3 в отм. 0.000 - + 8.400 при обстукивании уложенной плитки выявлено бухтение 90% покрытия нижнего марша. При контрольном вскрытии (см фото) выяснилось, что выравнивающий слой выполненный из смеси "SIKA" имеет плохую адгезию со ступенями, результатом чего и стало бухтение плитки. Также на каждом участке лестнице не восстановлено покрытие из керамической плитки демонтированное в связи с замечаниями строительного контроля, выданными ранее. Необходимо устранить замечания с последующим предъявлением представителям строительного контроля Заказчика. | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Приоритет изменен на 1 | Александр Олуферов: Изменена дата начала на 30.11.2019 | Александр Олуферов: Изменена дата завершения на 06.12.2019 | Александр Олуферов: Изменена дата завершения на 07.12.2019 | Александр Олуферов: Изменена дата завершения на 13.12.2019 | Александр Олуферов: Сменить ответственное лицо на Отделка Renaissance Construction | Александр Олуферов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Отделка Renaissance Construction: Изменена дата завершения на 03.01.2020
1089 | Устройство фальшполов МЭРО | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Замечание стройконтроля | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-29 | 2020-01-29 | РК-РД-2-АР01-04-07 | 37.17 | 28.21 |  |  |  | АР планы 0.000 | Ссылка на план | 2020-01-29 14:16 |  |  |  | 2020-01-29 14:18 | [109 empty] | Александр Светашов: Устройство фальшполов МЭРО | Александр Светашов: Устройство выравнивающего слоя под плиты фальшпола МЭРО, в месте входной двери, выполнено из слоя шпаклёвки, что не допускается | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Дата начала изменена на янв. 29, 2020 | Александр Светашов: Приоритет изменен на P1
50 | В процессе операционного контроля выполняемых работ по устройству стен и перегородок из газоблоков в/о (8-34/1)(3-5) блоках 2,3, отм. +8400, L3, примыкающих к ж/б стенам и колоннам ядер жесткости здания выявлено замечание: Суммарное отклонение от продольн | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Замечание стройконтроля | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2019-06-25 | 2020-01-13 |  |  |  | L3_Блок 2_A2 |  |  |  |  | 2019-11-01 11:02 |  |  |  | 2019-12-13 15:03 | [109 empty] | Администратор Fieldwire: В процессе операционного контроля выполняемых работ по устройству стен и перегородок из газоблоков в/о (8-34/1)(3-5) блоках 2,3, отм. +8400, L3, примыкающих к ж/б стенам и колоннам ядер жесткости здания выявлено замечание: Суммарное отклонение от продольной оси, в плоскости стен, в местах примыкания газобена к ж/б монолитным конструкциям составляет по факту от 15 мм до 30мм, что более требуемых. Стены должны быть выполнены в одной плоскости РК-РД-2-АР02-06 листы 01,03,04. Просим привести в соответствие с РД, или выполнить отштукатуривание плоскостей после согласования данного решения с Техническим Заказчиком. | Администратор Fieldwire: Местоположение изменено на L3_Блок 2_A2 | Администратор Fieldwire: Замечание Латиста 1265 | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Отделка Renaissance | Отделка Renaissance Construction: Принято в работу срок закрытия до 25,11,19 | QA-QC Renaissance: Удаленное изображение | Владимир Собченко: Изменена дата завершения на 25.11.2019 | Отделка Renaissance Construction: данные перегородки из газоблока выполнены с допустимыми отклонениями согласно СП (см ИГС) | Отделка Renaissance Construction: Завершенное задание | Александр Светашов: Приоритет изменен на P1 | Александр Светашов: Смотри текст замечания по текстуу. Замер выполнены по факту | Владимир Собченко: Изменена дата завершения на 13.01.2020
210 | Вентилируемый фасад. Не выполнена подготовка ж/б поверхности бетона, стена l4, в/о Ш2/Ш3 | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Замечание стройконтроля | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2019-11-07 | 2020-01-13 | [8 empty] | 2019-11-11 17:05 |  |  |  | 2020-01-29 17:38 | [10 empty] | Not set: Не завершен монтаж утеплителя Вентиоируемого фасада. Утеплитель мокнет под атмосферными осадками (АСВ) - 2019-12-24 | [98 empty] | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Вентилируемый фасад. Не выполнена подготовка ж/б поверхности бетона, стена l4, в/о Ш2/Ш3 | Александр Светашов: Сменить ответственное лицо на Отделка Renaissance Construction | Отделка Renaissance Construction: Замечание к монолитчикам | Отделка Renaissance Construction: Редактированный комментарий - "Замечание к монолитч..." | Отделка Renaissance Construction: Завершенное задание | Александр Светашов: Приоритет изменен на P1 | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на Евгений Кузнецов | Владимир Собченко: Изменена дата завершения на 16.12.2019 | Владимир Собченко: Изменена дата начала на 11.11.2019 | Евгений Кузнецов: https://share.rencons.com/?ShareToken=F97ABF9306393364DC6C49DD3AB629CD5E7473E0 | Евгений Кузнецов: Замечания устранены. Выполнили ремонт согласно ТК | Евгений Кузнецов: Завершенное задание | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Приоритет изменен на P1 | Александр Светашов: Дата окончания изменена на дек. 19, 2019 | Отделка Renaissance Construction: Изменена дата завершения на 17.01.2020 | Владимир Собченко: Изменена дата начала на 07.11.2019
869 | Отделка стен | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Замечание стройконтроля | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-09 | 2020-01-14 | РК-РД-1-АР01-03-11 | 16.66 | 64.87 |  |  |  | АР планы -4.200 | Ссылка на план | 2020-01-09 15:16 |  |  |  | 2020-01-16 11:55 | [10 empty] | Not set: Отделка стен в помещении мойки машин выполнена из штукатурного слоя с окраской. В мокрых зонах необходимо выполнять покрытие стен из плитки (АСВ) - 2020-01-09 | Not set: По проекту должно быть выполнено без слоя штукатурки (АСВ) - 2020-01-16 | [97 empty] | Александр Светашов: Отделка стен | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Александр Светашов: Дата начала изменена на янв. 9, 2020 | Александр Светашов: Дата окончания изменена на янв. 14, 2020 | Отделка Renaissance Construction: Ссылка на изображение | Отделка Renaissance Construction: Ссылка на изображение | Отделка Renaissance Construction: Работы выполнены по ар | Отделка Renaissance Construction: Завершенное задание | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Приоритет изменен на P1
1198 | Штукатурка стен | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Замечание стройконтроля | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-02-05 | 2020-02-05 | L3_Приемка помещений | 11.68 | 63.48 |  |  |  | Приемка помещений | Ссылка на план | 2020-02-05 15:55 |  |  |  | 2020-02-05 15:55 | [109 empty] | Александр Светашов: Штукатурка стен | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Штукатурка стен выполняется без слоя сетки, не соблюдается нахлест сетки | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Александр Светашов: Дата начала изменена на февр. 5, 2020 | Александр Светашов: Приоритет изменен на P1
1263 | Гидроизоляция кровли | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Замечание стройконтроля | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-02-10 | 2020-02-10 | _QOSXK~Y | 37.89 | 52.86 |  |  |  | АР общие планы | Ссылка на план | 2020-02-10 10:19 |  |  |  | 2020-02-10 10:35 | [109 empty] | Александр Светашов: Гидроизоляция кровли | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Работы по гидроизоляции проводятся на грязное, не очищенное основание. Основание не защищено от атмосферных осадков. Узлы примыкания колонн, последующих работ не завершены | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Приоритет изменен на P1 | Александр Светашов: Дата начала изменена на февр. 10, 2020
921 | Устройство фальшполов МЭРО | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Замечание стройконтроля | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-15 | 2020-01-24 | L3_Приемка помещений | 21.47 | 38.34 |  |  |  | Приемка помещений | Ссылка на план | 2020-01-15 17:35 |  |  |  | 2020-01-28 09:50 | [10 empty] | Not set: Работы по устройству стоек фальшпола МЭРО, приклейка к основанию выполняется при температуре окружающего воздуха 0 - +2 градуса (АСВ) - 2020-01-15 | Not set: Градусник в помещении сломан. Шкала нарисована карандашом (АСВ) - 2020-01-15 | Not set: Основание пола не прогрето, не набрало прочность, что приведет к отрыву стоек (АСВ) - 2020-01-15 | Not set: Необходимо переделать в полном объеме (АСВ) - 2020-01-15 | [95 empty] | Александр Светашов: Устройство фальшполов МЭРО | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Александр Светашов: Дата начала изменена на янв. 15, 2020 | Александр Светашов: Приоритет изменен на P1 | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Антон Федоров: Изменена дата завершения на 24.01.2020
987 | Устройство водоприемной воронки канализации | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Замечание стройконтроля | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-21 | 2020-01-21 | РК-РД-2-АР01-04-07 | 16.66 | 17.71 |  |  |  | АР планы 0.000 | Ссылка на план | 2020-01-21 16:06 |  |  |  | 2020-02-04 11:49 | [109 empty] | Александр Светашов: Устройство водоприемной воронки канализации | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Приоритет изменен на P1 | Александр Светашов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Александр Светашов: Дата начала изменена на янв. 21, 2020 | Александр Светашов: Ссылка на изображение
463 | Штукатурка стен ЛК | 2 | Значительное | Значительное | Замечание стройконтроля | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2019-11-27 | 2020-01-12 | РК-РД-2-АР01-05-05 | 20.03 | 44.17 |  |  |  | АР общие планы | Ссылка на план | 2019-11-28 09:46 |  |  |  | 2019-12-12 17:09 | [10 empty] | N/A: Не обеспечен перехлест штукатурной сетки. Сетка закреплена на шпатлевку. Штукатурка выполнялась не на всю высоту. Работы по устранению не выполняются уже более 30 дней. ЛК 2.4. блок 2. Ядро 6. С отм 0.000 по отм +8.400 (ВСО) - 2019-11-27 | [98 empty] | Александр Светашов: Штукатурка стен ЛК | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Александр Светашов: Дата начала изменена на нояб. 27, 2019 | Александр Светашов: Дата окончания изменена на дек. 3, 2019 | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Отделка Renaissance Construction: Замечания учтены Работы ведутся по окончанию будут предъявляться технадзору | Отделка Renaissance Construction: Изменена дата завершения на 12.01.2020
920 | Устройство фальшполов МЭРО | 2 | Значительное | Значительное | Замечание стройконтроля | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-15 | 2020-01-24 | L3_Приемка помещений | 20.61 | 44.53 |  |  |  | Приемка помещений | Ссылка на план | 2020-01-15 17:35 |  |  |  | 2020-01-28 09:49 | [10 empty] | Not set: Стойки фальшпола МЭРО крепятся на не прочное основание, основание не набрало прочность, что приводит к непрочномо сцеплению клея и отрыву стоек. Необходимо переделать все фальшполы (АСВ) - 2020-01-15 | [98 empty] | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Устройство фальшполов МЭРО | Александр Светашов: Дата начала изменена на янв. 15, 2020 | Александр Светашов: Дата окончания изменена на янв. 16, 2020 | Александр Светашов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Антон Федоров: Изменена дата завершения на 24.01.2020
919 | Устройство фальшполов МЭРА | 2 | Значительное | Значительное | Замечание стройконтроля | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-15 | 2020-01-24 | L3_Приемка помещений | 20.68 | 46.43 |  |  |  | Приемка помещений | Ссылка на план | 2020-01-15 17:35 |  |  |  | 2020-01-28 09:50 | [10 empty] | Not set: Стойки фальшпола МЭРО крепятся на не прочное основание, основание не набрали прочность, стойки фальшпола отрываются от основания. Клей имеет не прочное сцепление (АСВ) - 2020-01-15 | Not set: Необходимо переделать полы (АСВ) - 2020-01-15 | [97 empty] | Александр Светашов: Устройство фальшполов МЭРО | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Изменен комментарий с Устройство фальшполов МЭРА на Устройство фальшполов МЭРО | Александр Светашов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Александр Светашов: Дата начала изменена на янв. 15, 2020 | Александр Светашов: Дата окончания изменена на янв. 16, 2020 | Антон Федоров: Изменена дата завершения на 24.01.2020
511 | Крепление поручней ЛК | 3 | Малозначительное | Малозначительное | Замечание стройконтроля | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2019-12-03 | 2020-02-20 | _FJT7Q~3 | 33.6 | 27.77 |  |  |  | АР общие планы | Ссылка на план | 2019-12-03 10:23 |  |  |  | 2020-01-13 15:27 | [10 empty] | No: Не выполняется заделка мест креплений поручней ЛК (АСВ) - 2019-12-03 | No: Закончите и предъявите. Данное замечание применимо и к другим лестницам (АСВ) - 2019-12-10 | Not set: Может пусть болтается в низком приоритете до устранения, когда ТБ-шники разрешат? Ну или в выполненных но не подтвержденных? (АСВ) - 2019-12-24 | [96 empty] | Александр Светашов: Крепление поручней ЛК | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Дата начала изменена на дек. 3, 2019 | Александр Светашов: Дата окончания изменена на дек. 11, 2019 | Александр Светашов: Дата окончания изменена на дек. 5, 2019 | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Отделка Renaissance Construction: Работы будут закончены и предъявлены технадзору | Отделка Renaissance Construction: Завершенное задание | Александр Светашов: Приоритет изменен на P1 | Отделка Renaissance Construction: Изменена дата завершения на 12.01.2020 | Александр Светашов: Приоритет изменен на P3 | Александр Светашов: Дата окончания изменена на февр. 21, 2020 | Отделка Renaissance Construction: Работы будут предъявляться вместе со сдачей помещения | Отделка Renaissance Construction: Завершенное задание | Александр Светашов: Дата окончания изменена на февр. 20, 2020 | Александр Светашов: Приоритет изменен на P3
964 | Гидроизоляция кровли | 3 | Малозначительное | Малозначительное | Замечание стройконтроля | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-20 | 2020-01-27 | РК-РД-2-АР01-10-02 | 37.34 | 65.23 |  |  |  | АР общие планы | Ссылка на план | 2020-01-20 15:32 |  |  |  | 2020-01-28 09:49 | [109 empty] | Александр Светашов: Гидроизоляция кровли | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Покрытие гидроизоляции кровли имеет не проектные отверстия до плиты перекрытия от стоек строительных лесов. Технологией не предусмотрено, представить решение по исправлению | Александр Светашов: Приоритет изменен на P3 | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Александр Светашов: Дата начала изменена на янв. 20, 2020 | Александр Светашов: Дата окончания изменена на янв. 27, 2020
1069 | Вентилируемый фасад. | 2 | Значительное | Завершено | Замечание стройконтроля | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-28 | 2020-01-29 | _EAGRX~Q | 41.81 | 33.6 |  |  |  | АР общие планы | Ссылка на план | 2020-01-28 09:58 | 2020-02-06 11:46 |  |  | 2020-02-06 11:46 | [10 empty] | Not set: Утеплитель вентфасада не защищен от атмосферных осадков (АСВ) - 2020-01-28 | [98 empty] | Александр Светашов: Вентилируемый фасад. | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Название категории изменено на Замечание фасады | Александр Светашов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Александр Светашов: Дата начала изменена на янв. 28, 2020 | Александр Светашов: Дата окончания изменена на янв. 29, 2020 | Отделка Renaissance Construction: Ссылка на изображение | Отделка Renaissance Construction: Исправленл | Отделка Renaissance Construction: Завершенное задание
1173 | Устройство вент. фасадов. Монтаж второго слоя утеплителя | 2 | Значительное | Завершено | Замечание стройконтроля | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-02-04 | 2020-02-04 | _FJT7Q~3 | 37.38 | 30.39 |  |  |  | АР общие планы | Ссылка на план | 2020-02-04 14:38 | 2020-02-05 16:42 |  |  | 2020-02-05 16:41 | [109 empty] | Александр Светашов: Устройство вент. фасадов. Монтаж второго слоя утеплителя | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Второй слой утеплителя выполнен без разбежки швов | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Дата начала изменена на февр. 4, 2020 | Александр Светашов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Отделка Renaissance Construction: Ссылка на изображение | Отделка Renaissance Construction: Ссылка на изображение | Отделка Renaissance Construction: Устранено | Отделка Renaissance Construction: Завершенное задание
418 | Блок 2, Л4. Замечания по монтажу тротуарной плитки на кровле. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2019-11-23 | 2019-11-29 | [8 empty] | 2019-11-24 17:27 | 2019-12-10 14:27 | 2019-12-10 14:27 |  | 2019-12-10 14:34 | [109 empty] | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Блок 2, Л4. Замечания по монтажу тротуарной плитки на кровле. | Александр Олуферов: В ходе проведения приёмочного контроля по монтажу тротуарной плитки на кровле ( отм. +12.350), блок 2.3 в осях 13-14/3-7Б выявлены следующие замечания: 1. По окончании монтажа тротуарной плитки не выполнена трамбовка виброплитой (нарушение КЗС-ППР6, лист 18); 2. Часть плиток сломана (см. фото); 3. Швы заполнены гарцовкой не в полном объёме (см. фото); 4. Монтаж гравия выполнен без нержавеющей сетки (нарушение проекта РК-2-АР13, листы 03.01-03.05)-см. фото; 5. Не убран мусор (см. фото). Необходимо устранить замечания, с последующим предъявлением службе строительного контроля Заказчика. | Александр Олуферов: Приоритет изменен на 1 | Александр Олуферов: Приоритет изменен на 2 | Александр Олуферов: Приоритет изменен на 1 | Александр Олуферов: Изменена дата начала на 23.11.2019 | Александр Олуферов: Изменена дата завершения на 29.11.2019 | Александр Олуферов: Ссылка на файл | Александр Олуферов: Ссылка на файл | Александр Олуферов: Ссылка на файл | Александр Олуферов: Ссылка на файл | Александр Олуферов: Ссылка на файл | Александр Олуферов: Ссылка на файл | Александр Олуферов: Ссылка на файл | Александр Олуферов: Сменить ответственное лицо на Отделка Renaissance Construction | Отделка Renaissance Construction: принято в работу | Отделка Renaissance Construction: https://share.rencons.com/?ShareToken=C209FA4CD8FB279454534ED1442E54B4F1827A91 | Отделка Renaissance Construction: | Отделка Renaissance Construction: Завершенное задание | Александр Олуферов: Предоставить фото (видео) трамбования, целостности плитки, заполнения швов, установленной сетки, очищенного от мусора покрытия, чек-листа приёмки выполненных работ. | Александр Олуферов: Приоритет изменен на 1 | Александр Светашов: Проверенное задание
464 | Хранение сыпучих материалов, щебень | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2019-11-28 | 2019-11-28 | РК-РД-2-АР01-04-07 | 24.42 | 65.74 |  |  |  | АР планы 0.000 | Ссылка на план | 2019-11-28 10:03 | 2019-12-10 17:57 | 2019-12-10 18:03 |  | 2019-12-10 18:03 | [10 empty] | Not set: Необходимо укрывать сыпучий материал, защита от осадков снега (АСВ) - 2019-11-28 | [98 empty] | Александр Светашов: Хранение сыпучих материалов, щебень | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Александр Светашов: Дата начала изменена на нояб. 28, 2019 | Отделка Renaissance Construction: принято в работу | Отделка Renaissance Construction: Приоритет изменен на 3 | Отделка Renaissance Construction: https://share.rencons.com/?ShareToken=06312B8C81B8C137679EFDBB5A3143B898C5757C | Отделка Renaissance Construction: https://share.rencons.com/?ShareToken=06312B8C81B8C137679EFDBB5A3143B898C5757C | Отделка Renaissance Construction: как блин загружать фото | Отделка Renaissance Construction: https://share.rencons.com/?ShareToken=D31436E559F716D531E230B249A0A736F910A4B9 | Отделка Renaissance Construction: Завершенное задание | Александр Светашов: Пожалуйста загружайте документы или фотографии. Не возможно пройти по ссылке | Александр Светашов: У нас нет доступа на сервер ренейсанс | Александр Светашов: Приоритет изменен на P1 | Отделка Renaissance Construction: говорят на компе загружаются | Отделка Renaissance Construction: Завершенное задание | Александр Светашов: Проверенное задание
757 | Деформационный шов | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2019-12-24 | 2020-01-17 | _FJT7Q~3 | 17.59 | 27.26 |  |  |  | АР общие планы | Ссылка на план | 2019-12-24 10:32 | 2020-01-07 14:45 | 2020-01-09 09:43 |  | 2020-01-09 09:43 | [10 empty] | Not set: Гидроизоляция деформационного шва не защищена от повреждения в месте переходной лестницы (АСВ) - 2019-12-24 | [98 empty] | Александр Светашов: Деформационный шов | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Приоритет изменен на P1 | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Дата начала изменена на дек. 24, 2019 | Александр Светашов: Дата окончания изменена на дек. 25, 2019 | Отделка Renaissance Construction: Изменена дата завершения на 17.01.2020 | Отделка Renaissance Construction: Ссылка на изображение | Отделка Renaissance Construction: Исправили | Отделка Renaissance Construction: Завершенное задание | Александр Светашов: Проверенное задание
762 | Утеплитель МК колонн | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2019-12-24 | 2019-12-27 | _QOSXK~Y | 19.43 | 33.57 |  |  |  | АР общие планы | Ссылка на план | 2019-12-24 11:25 | 2019-12-26 17:55 | 2019-12-27 09:54 |  | 2019-12-27 09:54 | [10 empty] | Not set: Утеплитель МК колонн под воздействием атмосферных осадков, намокший. Не защищен (АСВ) - 2019-12-24 | Not set: Там было три колонны (АСВ) - 2019-12-26 | Not set: ? (АСВ) - 2019-12-26 | [96 empty] | Александр Светашов: Утеплитель МК колонн | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Приоритет изменен на P1 | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Дата начала изменена на дек. 24, 2019 | Александр Светашов: Дата окончания изменена на дек. 27, 2019 | Отделка Renaissance Construction: Ссылка на изображение | Отделка Renaissance Construction: Устранено | Отделка Renaissance Construction: Завершенное задание | Александр Светашов: Проверенное задание
763 | Утеплитель МК колонн | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2019-12-24 | 2019-12-27 | РК-РД-2-АР01-14-01 | 14.84 | 45.24 |  |  |  | АР общие планы | Ссылка на план | 2019-12-24 11:46 | 2019-12-26 17:57 | 2019-12-27 09:54 |  | 2019-12-27 09:54 | [10 empty] | Not set: Утеплитель МК колонн не защищен, намокает (АСВ) - 2019-12-24 | [98 empty] | Александр Светашов: Утеплитель МК колонн | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Приоритет изменен на P1 | Александр Светашов: Дата начала изменена на дек. 24, 2019 | Александр Светашов: Дата окончания изменена на дек. 27, 2019 | Отделка Renaissance Construction: Ссылка на изображение | Отделка Renaissance Construction: Устранено | Отделка Renaissance Construction: Завершенное задание | Александр Светашов: Проверенное задание
759 | Пароизоляция пирога кровли | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2019-12-24 | 2020-01-26 | _1RTDJ~B | 17.66 | 38.12 |  |  |  | АР общие планы | Ссылка на план | 2019-12-24 11:05 | 2019-12-26 10:23 | 2019-12-26 10:37 |  | 2019-12-26 10:37 | [10 empty] | Not set: Пароизоляция уложена на грязное, мокрое основание. Работы не ведутся. Пароизоляция не закрыта от повреждений. Сверху мусор, лкжи (АСВ) - 2019-12-24 | [98 empty] | Александр Светашов: Пароизоляция пирога кровли | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Приоритет изменен на P1 | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Дата начала изменена на дек. 24, 2019 | Александр Светашов: Дата окончания изменена на дек. 26, 2019 | Отделка Renaissance Construction: Изменена дата завершения на 26.01.2020 | Отделка Renaissance Construction: где это | Александр Светашов: Удалено отметить пункт - "На плане указана и место и отметка. См. маркер" | Александр Светашов: На плане указано | Отделка Renaissance Construction: Ссылка на изображение | Отделка Renaissance Construction: Ссылка на изображение | Отделка Renaissance Construction: Устранения | Отделка Renaissance Construction: Завершенное задание | Александр Светашов: Проверенное задание
1088 | Устройство фальшполов МЭРО | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-29 | 2020-01-29 | РК-РД-2-АР01-04-07 | 37.17 | 27.33 |  |  |  | АР планы 0.000 | Ссылка на план | 2020-01-29 14:12 | 2020-02-05 16:46 | 2020-02-05 17:36 |  | 2020-02-05 17:36 | [109 empty] | Александр Светашов: Устройство фальшполов МЭРО | Александр Светашов: Устройство выравнивающего слоя под плиты фальшпола МЭРО, в месте входной двери, выполнено из слоя шпаклёвки, что не допускается. | Александр Светашов: Приоритет изменен на P1 | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Дата начала изменена на янв. 29, 2020 | Отделка Renaissance Construction: Устранено | Отделка Renaissance Construction: Завершенное задание | Александр Светашов: Проверенное задание
1095 | Устройство фальшполов МЭРО | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-29 | 2020-01-29 | L3_Приемка помещений | 21.02 | 37.97 |  |  |  | Приемка помещений | Ссылка на план | 2020-01-29 14:32 | 2020-02-05 16:43 | 2020-02-05 17:37 |  | 2020-02-05 17:37 | [109 empty] | Александр Светашов: Устройство фальшполов МЭРО | Александр Светашов: Устройство выравнивающего слоя под плиты фальшпола МЭРО, в месте входной двери, выполнено из слоя шпаклёвки, что не допускается | Александр Светашов: Приоритет изменен на P1 | Александр Светашов: Дата начала изменена на янв. 29, 2020 | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Отделка Renaissance Construction: Ссылка на изображение | Отделка Renaissance Construction: Устранения предъявлено технадзору | Отделка Renaissance Construction: Завершенное задание | Александр Светашов: Проверенное задание
1091 | Устройство фальшполов МЭРО | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-29 | 2020-01-29 | L3_Приемка помещений | 20.85 | 57.8 |  |  |  | Приемка помещений | Ссылка на план | 2020-01-29 14:22 | 2020-02-05 16:45 | 2020-02-05 17:36 |  | 2020-02-05 17:36 | [109 empty] | Александр Светашов: Устройство фальшполов МЭРО | Александр Светашов: Устройство выравнивающего слоя под плиты фальшпола МЭРО, в месте входной двери, выполнено из слоя шпаклёвки, что не допускается | Александр Светашов: Приоритет изменен на P1 | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Дата начала изменена на янв. 29, 2020 | Отделка Renaissance Construction: Устранено | Отделка Renaissance Construction: Завершенное задание | Александр Светашов: Проверенное задание
1090 | Устройство фальшполов МЭРО | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-29 | 2020-01-29 | L3_Приемка помещений | 12.09 | 63.41 |  |  |  | Приемка помещений | Ссылка на план | 2020-01-29 14:20 | 2020-02-05 14:49 | 2020-02-05 14:49 |  | 2020-02-05 15:55 | [109 empty] | Александр Светашов: Устройство фальшполов МЭРО | Александр Светашов: Устройство выравнивающего слоя под плиты фальшпола МЭРО, в месте входной двери, выполнено из слоя шпаклёвки, что не допускается | Александр Светашов: Приоритет изменен на P1 | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Дата начала изменена на янв. 29, 2020 | Александр Светашов: Проверенное задание
1093 | Устройство фальшполов МЭРО | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-29 | 2020-01-29 | L3_Приемка помещений | 27.83 | 49.71 |  |  |  | Приемка помещений | Ссылка на план | 2020-01-29 14:28 | 2020-02-05 16:45 | 2020-02-05 17:37 |  | 2020-02-05 17:37 | [109 empty] | Александр Светашов: Устройство фальшполов МЭРО | Александр Светашов: Устройство выравнивающего слоя под плиты фальшпола МЭРО, в месте входной двери, выполнено из слоя шпаклёвки, что не допускается | Александр Светашов: Приоритет изменен на P1 | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Дата начала изменена на янв. 29, 2020 | Отделка Renaissance Construction: Устранено | Отделка Renaissance Construction: Завершенное задание | Александр Светашов: Проверенное задание
1094 | Устройство фальшполов МЭРО | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-29 | 2020-01-29 | L3_Приемка помещений | 28.34 | 49.78 |  |  |  | Приемка помещений | Ссылка на план | 2020-01-29 14:29 | 2020-02-05 16:44 | 2020-02-05 17:37 |  | 2020-02-05 17:37 | [109 empty] | Александр Светашов: Устройство фальшполов МЭРО | Александр Светашов: Устройство выравнивающего слоя под плиты фальшпола МЭРО, в местах входной двери, выполнено из слоя шпаклёвки, что не допускается | Александр Светашов: Приоритет изменен на P1 | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Дата начала изменена на янв. 29, 2020 | Отделка Renaissance Construction: Устранено | Отделка Renaissance Construction: Завершенное задание | Александр Светашов: Проверенное задание
1092 | Устройство фальшполов МЭРО | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-29 | 2020-01-29 | L3_Приемка помещений | 27.38 | 49.85 |  |  |  | Приемка помещений | Ссылка на план | 2020-01-29 14:26 | 2020-02-05 16:45 | 2020-02-05 17:37 |  | 2020-02-05 17:37 | [109 empty] | Александр Светашов: Устройство фальшполов МЭРО | Александр Светашов: Устройство выравнивающего слоя под плиты фальшпола МЭРО, в месте входной двери, выполнено из слоя шпаклёвки, что не допускается | Александр Светашов: Приоритет изменен на P1 | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Дата начала изменена на янв. 29, 2020 | Отделка Renaissance Construction: Устранено | Отделка Renaissance Construction: Завершенное задание | Александр Светашов: Проверенное задание
76 | В ходе входного контроля выполняемых работ по устройству основания из ЦПС под плитку на кровле Л4-Л5 блока 2 выявлено: На всех мешках ЦПС отсутствует дата производства, отсутствует порядковый уникальный номер мешков ЦПС Предоставить паспорт Предоставить ж | 2 | Значительное | Проверено | Замечание стройконтроля | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2019-10-09 | 2019-10-11 |  |  |  | L5_Блок 2_A2 |  |  |  |  | 2019-11-01 11:02 | 2019-11-18 17:10 | 2019-11-28 11:54 |  | 2019-11-28 11:54 | [109 empty] | Администратор Fieldwire: В ходе входного контроля выполняемых работ по устройству основания из ЦПС под плитку на кровле Л4-Л5 блока 2 выявлено: На всех мешках ЦПС отсутствует дата производства, отсутствует порядковый уникальный номер мешков ЦПС Предоставить паспорт Предоставить журнал входного контроля Предоставить лабораторное подтверждения качества смеси | Администратор Fieldwire: Местоположение изменено на L5_Блок 2_A2 | Администратор Fieldwire: Замечание Латиста 1356 | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Отделка Renaissance | Отделка Renaissance Construction: принято в работу срок устранения 18,11,19 | Отделка Renaissance Construction: не могу загрузить фото | Отделка Renaissance Construction: Завершенное задание | Александр Светашов: Проверенное задание
70 | В процессе операционного контроля выполняемых работ по устройству вентилируемого фасада на уровне L5, блок А3, выявлено замечание: Узел формирования наружных углов фасада выполнен не в соответствии с рабочей документацией РК-РД-2-АР-09.13, лист 04.3, 04.1 | 2 | Значительное | Проверено | Замечание стройконтроля | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2019-10-03 | 2019-10-04 |  |  |  | L5_Блок 3_A3 |  |  |  |  | 2019-11-01 11:02 | 2019-11-19 16:41 | 2019-11-28 11:54 |  | 2019-11-28 11:54 | [109 empty] | Администратор Fieldwire: В процессе операционного контроля выполняемых работ по устройству вентилируемого фасада на уровне L5, блок А3, выявлено замечание: Узел формирования наружных углов фасада выполнен не в соответствии с рабочей документацией РК-РД-2-АР-09.13, лист 04.3, 04.1 (Узел оформления углов в РД не согласован АЙКОМ, выданы замечания. Замечания не учтены при производстве работ. Узел не соответствует узлам Технических решений Хилти). Необходимо согласовать проектное решение, либо переделать. | Администратор Fieldwire: Местоположение изменено на L5_Блок 3_A3 | Администратор Fieldwire: Замечание Латиста 1347 | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Отделка Renaissance | Отделка Renaissance Construction: принято в работу срок устранения до 18,11,19 | Отделка Renaissance Construction: Узел переделан согласно новой ревизии АР и предъявлен технадзору | Отделка Renaissance Construction: Завершенное задание | Александр Светашов: Проверенное задание
514 | Покрытия пола МЭРО | 2 | Значительное | Проверено | Замечание стройконтроля | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2019-12-03 | 2019-12-26 | РК-РД-2-АР01-04-07 | 40.81 | 42.78 |  |  |  | АР планы 0.000 | Ссылка на план | 2019-12-03 11:58 | 2019-12-25 08:55 | 2019-12-25 09:19 |  | 2019-12-25 09:19 | [10 empty] | Not set: При устройстве покрытия пола МЭРО примыкание плитки по периметру, к двери выполнено с зазором более 3мм. Плиты МЕРО не укрыты от механических повреждений (АСВ) - 2019-12-03 | [98 empty] | Александр Светашов: Покрытия пола МЭРО | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Александр Светашов: Дата начала изменена на дек. 3, 2019 | Отделка Renaissance Construction: полы Меро сдавали до установки двери, полы будут переделываться и предъявляться технадзору вместе с помещением | Отделка Renaissance Construction: Изменена дата завершения на 26.12.2019 | Отделка Renaissance Construction: Удаленный комментарий - "https://share.rencon..." | Отделка Renaissance Construction: Ссылка на изображение | Отделка Renaissance Construction: Исправлено | Отделка Renaissance Construction: Завершенное задание | Александр Светашов: Проверенное задание
114 | Подвесные потолки | 3 | Малозначительное | Проверено | Замечание стройконтроля | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | [10 empty] | 2019-11-04 11:03 | 2019-12-17 15:30 | 2019-12-17 15:30 |  | 2019-12-17 15:30 | п8.1_подвесные_потолки | [9 empty] | Yes: 2,1. Работы выполнены в соответствии с РД, утвержденной в производство работ (СГР) - 2019-11-04 | Yes: 2,2. При производстве работ использован материал, прошедший входной контроль (СГР) - 2019-11-04 | Yes: 2,3. Швы между листами и панелями равномерные и строго прямолинейные (СГР) - 2019-11-04 | Yes: 2,4. Плоскость облицованной поверхности ровная, без провесов в стыках (СГР) - 2019-11-04 | Yes: 2,5. Трещины, царапины, пятна на поверхности облицовки отсутствуют (СГР) - 2019-11-04 | No: 2,6. Отсутствие сколов, щелей в местах примыкания плит, панелей к элементам инженерных коммуникаций (СГР) - 2019-11-04 | N/A: 2,7. В местах сопряжения подвесных потолков с трубопроводами водоснабжения, отопления установлены гильзы из несгораемых материалов. Края гильз находятся на одном уровне с поверхностью потолка (СГР) - 2019-11-04 | Yes: 2,8. Допустимый прогиб всей конструкции не более 1/250 длины пролета (СГР) - 2019-11-04 | Yes: 3,1. Наличие записи в журнале производства работ (СГР) - 2019-11-04 | N/A: 3,2. Наличие исполнительной геодезицеской схемы (СГР) - 2019-11-04 | N/A: 3,3. Наличие исполнительной документации,включая акт освидетельствования скрытых работ (СГР) - 2019-11-04 | [88 empty] | Святослав Грохольский: Завершенное задание | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Дата начала изменена на нояб. 4, 2019 | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Подвесные потолки | Святослав Грохольский: Приоритет изменен на P3 | Святослав Грохольский: Помещение №В2-219.09.В2.2.007. Имеются недопустимые зазоры и отбитые углы на панелях. | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Приоритет изменен на P2 | Александр Светашов: Приоритет изменен на P1 | Александр Светашов: Приоритет изменен на P2 | Александр Светашов: Приоритет изменен на P3 | Александр Светашов: Проверенное задание
117 | Установка дверей | 3 | Малозначительное | Проверено | Замечание стройконтроля | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2019-11-04 | 2019-11-11 | [8 empty] | 2019-11-04 11:53 | 2019-11-18 17:09 | 2019-11-28 11:54 |  | 2019-11-28 11:54 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Приоритет изменен на 3 | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 04.11.2019 | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Установка дверей | Святослав Грохольский: Помещение №В2-319. 14.В2.3.014 при установке двери был удален слой штукатурки мешавший её полному открыванию. | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 04.11.2019 | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 04.11.2019 | Святослав Грохольский: Завершенное задание | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 04.11.2019 | Святослав Грохольский: Приоритет изменен на 3 | Святослав Грохольский: Приоритет изменен на 1 | Святослав Грохольский: Приоритет изменен на 2 | Святослав Грохольский: Завершенное задание | Святослав Грохольский: Приоритет изменен на 3 | Святослав Грохольский: Завершенное задание | Святослав Грохольский: Приоритет изменен на 3 | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 04.11.2019 | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 05.11.2019 | Святослав Грохольский: Завершенное задание | Святослав Грохольский: Приоритет изменен на 3 | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 04.11.2019 | Святослав Грохольский: Изменена дата завершения на 07.11.2019 | Святослав Грохольский: Изменена дата завершения на 11.11.2019 | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | Владимир Собченко: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Отделка Renaissance Construction | Отделка Renaissance Construction: принято в работу | Отделка Renaissance Construction: не могу загрузить фото | Отделка Renaissance Construction: Завершенное задание | Александр Светашов: Проверенное задание
584 | Нарушение правил хранения сыпучих материалов | 2 | Значительное | Проверено | Замечание стройконтроля | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2019-12-10 | 2019-12-10 | L5_door | 0 | 0 |  |  |  | АР планы 0.000 | Ссылка на план | 2019-12-10 15:17 | 2019-12-11 11:02 | 2019-12-11 11:02 |  | 2019-12-11 11:03 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Святослав Грохольский: Дата начала изменена на дек. 10, 2019 | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Нарушение правил хранения | Святослав Грохольский: Сменить ответственное лицо на Александр Лесюта | Святослав Грохольский: Сменить ответственное лицо на Владимир Собченко | Святослав Грохольский: Сменить ответственное лицо на Отделка Renaissance Construction | Святослав Грохольский: План изменен на L5_door | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Нарушение правил хранения сыпучих материалов | Святослав Грохольский: План изменен на L5_door | Отделка Renaissance Construction: принято в работу | Святослав Грохольский: Цементно-песочная смесь маки 300 намокла под дождем. | Александр Светашов: Проверенное задание | Александр Светашов: Устранено
577 | Стойка крепления газобетонной стены, стена, выполнены с недопустимым отклонения от вертикали отм +8600 | 2 | Значительное | Проверено | Замечание стройконтроля | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2019-12-10 | 2019-12-13 |  |  |  | 13.L3.2.22-2 |  |  |  |  | 2019-12-10 11:10 | 2019-12-11 11:01 | 2019-12-11 11:01 |  | 2019-12-11 11:01 | [10 empty] | No: 13.L3.2.22-2 (АСВ) - 2019-12-10 | [98 empty] | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Стойка крепления газобетонной стены, стена, выполнены с недопустимым отклонения от вертикали отм +8 400 | Александр Светашов: Изменен комментарий с Стойка крепления газобетонной стены, стена, выполнены с недопустимым отклонения от вертикали отм +8600 на Стойка крепления газобетонной стены, стена, выполнены с недопустимым отклонения от вертикали отм +8 400 | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Александр Светашов: Дата начала изменена на дек. 10, 2019 | Александр Светашов: Дата окончания изменена на дек. 13, 2019 | Отделка Renaissance Construction: принято в работу | Александр Светашов: Проверенное задание
986 | Откатные складчатые ворота Alpgate 3100*2500 | 2 | Значительное | Проверено | Замечание стройконтроля | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-21 | 2020-01-21 | РК-РД-1-АР01-03-11 | 15.87 | 60.13 |  |  |  | АР планы -4.200 | Ссылка на план | 2020-01-21 16:06 | 2020-01-31 13:36 | 2020-01-31 13:36 |  | 2020-01-31 13:36 | [109 empty] | Александр Светашов: Откатные складчатые ворота Alpgate 3100*2500 | Александр Светашов: Не соответствует номерам помещений в РД. Ворота не соответствуют представленным паспортам (петли 2 вместо 3, кнопка на блоке управления, нет фиксатора,мне домантированный пост управления, нет маркировки триплекс) | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Дата начала изменена на янв. 21, 2020 | Александр Светашов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Отделка Renaissance Construction: Замечания устранены предъявлено технадзору | Александр Светашов: Проверенное задание
1124 | Наливной эпоксидный пол | 2 | Значительное | Проверено | Замечание стройконтроля | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-31 | 2020-01-31 | РК-РД-2-АР01-04-07 | 11.16 | 49.78 |  |  |  | АР планы 0.000 | Ссылка на план | 2020-01-31 13:43 | 2020-02-05 11:59 | 2020-02-05 13:06 |  | 2020-02-05 13:06 | [109 empty] | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отопление и Кондиционирование Renaissance | Александр Светашов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Наливной эпоксидный пол | Александр Светашов: Следы неровности покрытия пола | Александр Светашов: Дата начала изменена на янв. 31, 2020 | Отделка Renaissance Construction: Устранения и предъявлено технадзору | Отделка Renaissance Construction: Завершенное задание | Александр Светашов: Проверенное задание
621 | Металлоконструкции, балки крепления ворот | 2 | Значительное | Проверено | Замечание стройконтроля | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2019-12-13 | 2019-12-18 | РК-РД-1-АР01-03-11 | 6.94 | 28.57 |  |  |  | АР планы -4.200 | Ссылка на план | 2019-12-13 14:34 | 2020-01-08 18:39 | 2020-01-08 18:39 |  | 2020-01-08 18:39 | [10 empty] | Not set: Затяжка болтов выполнена с нарушением. Зазоры между опорной поверхностью балки к стене, зазор между шайбой -щуп 0.3 мм. Балки окрашены не качественно, не равномерно с пропусками. Затяжка произведена без контроля усилия ключем 10 Нм. Монтажная схема рев. 01. 28.11.19. проект РД не согласован (АСВ) - 2019-12-13 | [98 empty] | Александр Светашов: Металлоконструкции, балки крепления ворот | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Название категории изменено на Замечание фасады | Александр Светашов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено КМ Renaissance | Александр Светашов: Дата начала изменена на дек. 13, 2019 | Александр Светашов: Дата окончания изменена на дек. 16, 2019 | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | КМ Renaissance: Сменить ответственное лицо на Отделка Renaissance Construction | Отделка Renaissance Construction: Изменена дата завершения на 18.12.2019 | Отделка Renaissance Construction: Ссылка на файл | Отделка Renaissance Construction: Затяжная предъявлено технадзору | Отделка Renaissance Construction: Протокол на толщину краски приложу розже | Александр Светашов: Проверенное задание
631 | Гидроизоляция кровли | 2 | Значительное | Проверено | Замечание стройконтроля | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2019-12-16 | 2019-12-28 | _FJT7Q~3 | 31.43 | 43.44 |  |  |  | АР общие планы | Ссылка на план | 2019-12-16 09:49 | 2019-12-17 08:56 | 2019-12-22 18:13 |  | 2019-12-22 18:13 | [10 empty] | No: Слои гидроизоляции укладывают на намокшее основание, протекает временный настил (АСВ) - 2019-12-16 | [98 empty] | Александр Светашов: Гидроизоляция кровли | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Александр Светашов: Дата начала изменена на дек. 16, 2019 | Отделка Renaissance Construction: Изменена дата завершения на 28.12.2019 | Отделка Renaissance Construction: Завершенное задание | Александр Светашов: Проверенное задание
867 | Гидроизоляция полов | 2 | Значительное | Проверено | Замечание стройконтроля | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-09 | 2020-01-12 | РК-РД-1-АР01-03-11 | 15.77 | 64.94 |  |  |  | АР планы -4.200 | Ссылка на план | 2020-01-09 15:13 | 2020-01-22 16:32 | 2020-01-23 09:39 |  | 2020-01-23 09:39 | [10 empty] | Not set: Нарушена гидроизоляция пола при монтаже направляющих ворот (АСВ) - 2020-01-09 | [98 empty] | Александр Светашов: Гидроизоляция полов | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Александр Светашов: Дата начала изменена на янв. 9, 2020 | Александр Светашов: Дата окончания изменена на янв. 12, 2020 | Отделка Renaissance Construction: Ссылка на изображение | Отделка Renaissance Construction: Ссылка на изображение | Отделка Renaissance Construction: Ссылка на изображение | Отделка Renaissance Construction: Завершенное задание | Александр Светашов: Проверенное задание
323 | откосы дверей | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2019-11-18 | 2020-01-12 | РК-РД-1-АР01-03-11 | 21.2 | 15.16 |  |  |  | АР планы -4.200 | Ссылка на план | 2019-11-18 15:48 | 2019-12-25 08:55 | 2019-12-25 09:19 |  | 2019-12-25 09:19 | отделка, | [9 empty] | N/A: Восстановить ЗИП панель, выполнить отделку дверных откосов (ВСО) - 2019-12-10 | [98 empty] | Александр Светашов: #отделка, откосы дверей | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Дата начала изменена на нояб. 18, 2019 | Александр Светашов: Дата окончания изменена на нояб. 30, 2019 | Александр Светашов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Отделка Renaissance Construction: Что с ними??? | Отделка Renaissance Construction: Завершенное задание | Александр Светашов: Отмеченный пункт изменен с "Восстановить ЗИП панель, выполнить отделку дверныхоткосов" на "Восстановить ЗИП панель, выполнить отделку дверных откосов" | Александр Светашов: Приоритет изменен на P1 | Отделка Renaissance Construction: ЗИПС панель будет восстановлена, откос будет сделан и предьявлен технадзору | Отделка Renaissance Construction: Изменена дата завершения на 12.01.2020 | Отделка Renaissance Construction: Ссылка на изображение | Отделка Renaissance Construction: Устранено | Отделка Renaissance Construction: Завершенное задание | Александр Светашов: Проверенное задание
336 | Бетонирование пола ИТП НА В1 производится без виброуплотнения | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2019-11-19 | 2019-12-16 | [8 empty] | 2019-11-19 04:27 | 2019-12-17 17:27 | 2019-12-24 09:50 |  | 2019-12-24 09:50 | [109 empty] | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Бетонирование пола ИТП НА В1 производится без виброуплотнения | Юрий Прасолов: Ссылка на изображение | Юрий Прасолов: Ссылка на изображение | Юрий Прасолов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Юрий Прасолов: Дата начала изменена на 19 ноября 2019 г. | Юрий Прасолов: Проверенное задание | Юрий Прасолов: Приоритет изменен на лриоритет 1 | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на Отделка Renaissance Construction | Отделка Renaissance Construction: принято в работу | Отделка Renaissance Construction: Замечание исправлено Бетонирование пола ИТП НА В1 производится с виброуплотнением есть видео не получается прикрепить | Отделка Renaissance Construction: Завершенное задание | Александр Светашов: Протокол по прочности стяжки предоставить | Александр Светашов: Приоритет изменен на P1 | Владимир Собченко: Изменена дата завершения на 16.12.2019 | Отделка Renaissance Construction: Протокол на прочность стяжки предъявлен | Отделка Renaissance Construction: Завершенное задание | Александр Светашов: Проверенное задание
862 | Укладка пароизоляции "Биполь" ведется на неподготовленное основание ( большое кольчество воды) Блок 2 L7 в\о 13б-18 | 2 | Значительное | Проверено | Замечание стройконтроля | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-08 | 2020-01-22 | [8 empty] | 2020-01-08 17:07 | 2020-01-09 12:45 | 2020-01-13 15:26 |  | 2020-01-13 15:26 | [109 empty] | Антон Федоров: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Антон Федоров: Заголовок изменен на Укладка пароизоляции "Биполь" ведется на неподготовленное основание ( большое кольчество воды) Блок 2 L7 в\о 13б-18 | Антон Федоров: Ссылка на изображение | Антон Федоров: Изменена дата начала на 08.01.2020 | Антон Федоров: Изменена дата завершения на 22.01.2020 | Антон Федоров: Сменить ответственное лицо на Отделка Renaissance Construction | Отделка Renaissance Construction: Ссылка на изображение | Отделка Renaissance Construction: Исправлено | Отделка Renaissance Construction: Завершенное задание | Александр Светашов: Проверенное задание
1166 | Установка анкеров, кронштейнов вентфасада | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-02-04 | 2020-02-04 | _EAGRX~Q | 39.06 | 33.09 |  |  |  | АР общие планы | Ссылка на план | 2020-02-04 10:15 | 2020-02-05 11:58 | 2020-02-05 13:07 |  | 2020-02-05 13:07 | [109 empty] | Александр Светашов: Установка анкеров, кронштейнов вентфасада | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Нарушена технология установки химических анкеров под установку кронштейнов вентфасада. Поверхность отверстия не обеспылена. Клея наносится не достаточно. Не соблюдается температурный режим. Не выдерживается время схватывания клеевого состава. | Александр Светашов: Приоритет изменен на P3 | Александр Светашов: Приоритет изменен на P1 | Александр Светашов: Дата начала изменена на февр. 4, 2020 | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Отделка Renaissance Construction: Ссылка на изображение | Отделка Renaissance Construction: Исправлено и предъявлено технадзору | Отделка Renaissance Construction: Завершенное задание | Александр Светашов: Проверенное задание
868 | Гидроизоляция полов | 2 | Значительное | Проверено | Замечание стройконтроля | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-09 | 2020-01-14 | РК-РД-1-АР01-03-11 | 17.35 | 64.72 |  |  |  | АР планы -4.200 | Ссылка на план | 2020-01-09 15:16 | 2020-01-22 16:32 | 2020-01-23 09:39 |  | 2020-01-23 09:39 | [10 empty] | Not set: Нарушена гидроизоляция пола при монтаже направляющих ворот (АСВ) - 2020-01-09 | [98 empty] | Александр Светашов: Гидроизоляция полов | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Александр Светашов: Дата начала изменена на янв. 9, 2020 | Александр Светашов: Дата окончания изменена на янв. 14, 2020 | Отделка Renaissance Construction: это замечание в этом же помещении уже есть | Отделка Renaissance Construction: Ссылка на изображение | Отделка Renaissance Construction: Исправлено | Отделка Renaissance Construction: Завершенное задание | Александр Светашов: Проверенное задание
935 | Устройство фальшполов МЭРО | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-16 | 2020-01-24 | РК-РД-2-АР01-04-07 | 19.58 | 43 |  |  |  | АР планы 0.000 | Ссылка на план | 2020-01-17 09:33 | 2020-02-05 16:47 | 2020-02-05 17:36 |  | 2020-02-05 17:36 | [10 empty] | Not set: Основание не прочное, стойки отрываются от основания (АСВ) - 2020-01-16 | [98 empty] | Александр Светашов: Устройство фальшполов МЭРО | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Александр Светашов: Дата начала изменена на янв. 16, 2020 | Александр Светашов: Приоритет изменен на P1 | Антон Федоров: Изменена дата завершения на 24.01.2020 | Отделка Renaissance Construction: Сдано технадзору | Отделка Renaissance Construction: Завершенное задание | Александр Светашов: Проверенное задание
938 | Каркас потолка | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание стройконтроля | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-17 | 2020-01-21 | РК-РД-2-АР01-04.06-08 | 18.14 | 32.02 |  |  |  | АР планы 0.000 | Ссылка на план | 2020-01-17 17:04 | 2020-01-20 11:22 | 2020-01-20 11:22 |  | 2020-01-20 11:22 | [109 empty] | Антон Федоров: Сменить ответственное лицо на Отделка Renaissance Construction | Антон Федоров: Изменена дата начала на 17.01.2020 | Антон Федоров: Изменена дата завершения на 19.01.2020 | Антон Федоров: Изменена дата завершения на 21.01.2020 | Антон Федоров: Ссылка на изображение | Антон Федоров: Ссылка на изображение | Антон Федоров: Приоритет изменен на 1 | Антон Федоров: Заголовок изменен на Каркас потолка | Антон Федоров: Работы выполнены без лазерного уровня, визуально видны расхождения в ширине балки от 50- 54 см. Балка примыкает к стене не перпендикулярно Лк 2.4 L1 ответственный подрядчик "МАКРО" | Отделка Renaissance Construction: Ссылка на изображение | Отделка Renaissance Construction: Ссылка на изображение | Отделка Renaissance Construction: Исправлено и предъявлено технадзору | Отделка Renaissance Construction: Завершенное задание | Александр Светашов: Проверенное задание
642 | Радиаторы отопления | 2 | Значительное | Проверено | Замечание стройконтроля | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2019-12-16 | 2019-12-16 | РК-РД-1-АР01-03-11 | 13.12 | 52.7 |  |  |  | АР планы -4.200 | Ссылка на план | 2019-12-17 10:29 | 2019-12-23 10:27 | 2019-12-23 11:04 |  | 2019-12-23 11:04 | [10 empty] | Yes: За радиатором отопления не выполнена отделка. Радиатор крепеться на фанерный лист (ОRE) - 2019-12-16 | [98 empty] | Александр Светашов: Радиаторы отопления | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отопление и Кондиционирование Renaissance | Александр Светашов: Дата начала изменена на дек. 16, 2019 | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Заделка выполнен | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Completed task | Александр Светашов: Проверенное задание
518 | Устройство гильз под кабеля | 2 | Значительное | Значительное | Замечание стройконтроля | rc_electrical@rencons.com | #N/A | 2019-12-03 | 2019-12-04 | РК-РД-1-АР01-03-11 | 17.97 | 32.8 |  |  |  | АР планы -4.200 | Ссылка на план | 2019-12-03 16:29 |  |  |  | 2019-12-09 17:41 | [10 empty] | No: Гильзы под проходку кабелей через стены выступают за плоскость стен более 0.5-2.5 см (СRE) - 2019-12-03 | [98 empty] | Александр Светашов: Устройство гильз под кабеля | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Силовое оборудование Renaissance | Александр Светашов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Александр Светашов: Дата начала изменена на дек. 3, 2019 | Александр Светашов: Дата окончания изменена на дек. 4, 2019
72 | В ходе операционного контроля было выявлено, что светильники в зоне свободной планировки B2.09 располагаются ниже дверных проёмов (с учётом высоты фальш-пола). Необходимо изменить высотную отметку светильников в зоне фальш-полов. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание стройконтроля | rc_electrical@rencons.com | #N/A | 2019-10-04 | 2019-10-11 | [8 empty] | 2019-11-01 11:02 | 2019-11-01 11:39 | 2019-11-01 11:39 |  | 2019-11-18 11:34 | [109 empty] | Администратор Fieldwire: В ходе операционного контроля было выявлено, что светильники в зоне свободной планировки B2.09 располагаются ниже дверных проёмов (с учётом высоты фальш-пола). Необходимо изменить высотную отметку светильников в зоне фальш-полов. | Администратор Fieldwire: Проверенное задание | Администратор Fieldwire: Сменить ответственное лицо на Силовое оборудование Renaissance
71 | В ходе операционного контроля в помещениях ВРУ было выявлено, что обрезка кабелей большого сечения производится отрезной болгаркой (УШМ) непосредственно в панелях ВРУ, что приводит к попаданию медной стружки в труднодоступные места, в том числе в микропро | 2 | Значительное | Проверено | Замечание стройконтроля | rc_electrical@rencons.com | #N/A | 2019-10-04 | 2019-10-11 | [8 empty] | 2019-11-01 11:02 | 2019-11-01 11:39 | 2019-11-01 11:39 |  | 2019-11-18 11:33 | [109 empty] | Администратор Fieldwire: В ходе операционного контроля в помещениях ВРУ было выявлено, что обрезка кабелей большого сечения производится отрезной болгаркой (УШМ) непосредственно в панелях ВРУ, что приводит к попаданию медной стружки в труднодоступные места, в том числе в микропроцессорные схемы, между слоями жидкокристаллического экрана, в клеммные колодки, в корзины выкатных автоматических выключателей. Данный недостаток может привести к короткому замыканию, преждевременному выходу из строя дорогостоящего оборудования. Необходимо тщательно очистить шкафы от медной стружки и других посторонних предметов. Обрезка кабельных линий должна производиться кабельными ножницами. | Администратор Fieldwire: Проверенное задание | Администратор Fieldwire: Сменить ответственное лицо на Силовое оборудование Renaissance
517 | Кабель ЩАО АС1.В1.2/04 | 2 | Значительное | Завершено | Замечание стройконтроля | rc_sks@rencons.com | #N/A | 2019-12-03 | 2019-12-05 | РК-РД-1-АР01-03-11 | 19.2 | 56.78 |  |  |  | АР планы -4.200 | Ссылка на план | 2019-12-03 16:29 | 2020-02-04 16:22 |  |  | 2020-02-04 16:22 | [10 empty] | Yes: Гильзы проходов кабеля через стены выступают за плоскость стен более чем на 8 мм. (АСВ) - 2019-12-03 | [98 empty] | Александр Светашов: Кабель ЩАО АС1.В1.2/04 | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Слаботочные Системы Renaissance | Александр Светашов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Александр Светашов: Дата начала изменена на дек. 3, 2019 | Александр Светашов: Дата окончания изменена на дек. 5, 2019 | Слаботочные Системы Renaissance: Ссылка на изображение | Слаботочные Системы Renaissance: Исправлено. | Слаботочные Системы Renaissance: Завершенное задание | Слаботочные Системы Renaissance: Заменили гильзы.
516 | Устройство кабеля КИПвЭнг, КППГ. Прокладка кабеля не завершена. Гильзы для кабеля через стены выступают за плоскость стен. Не выполнить работы по устройству противопожарных дисков | 2 | Значительное | Проверено | Замечание стройконтроля | rc_sks@rencons.com | #N/A | 2019-12-03 | 2019-12-06 | РК-РД-1-АР01-03-11 | 17.79 | 52.11 |  |  |  | АР планы -4.200 | Ссылка на план | 2019-12-03 16:29 | 2019-12-23 14:02 | 2019-12-27 09:56 |  | 2019-12-27 09:56 | [109 empty] | Александр Светашов: Устройство кабеля КИПвЭнг, КППГ. Прокладка кабеля не завершена. Гильзы для кабеля через стены выступают за плоскость стен. Не выполнить работы по устройству противопожарных дисков | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Слаботочные Системы Renaissance | Александр Светашов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Александр Светашов: Дата начала изменена на дек. 3, 2019 | Александр Светашов: Дата окончания изменена на дек. 6, 2019 | Слаботочные Системы Renaissance: Ссылка на изображение | Слаботочные Системы Renaissance: Исправлено | Слаботочные Системы Renaissance: Завершенное задание | Александр Светашов: Проверенное задание
1267 |  | 2 | Значительное | Значительное | Замечание стройконтроля | prasolov@spgr.ru | #N/A |  |  | 20191107_Plan_L1 | 29.29 | 14.38 |  |  |  | Высоты потолков | Ссылка на план | 2020-02-10 18:19 |  |  |  | 2020-02-10 18:19
92 | Кровля Пароизоляция L4 в осях 18-19 | 2 | Значительное | Проверено | Замечание стройконтроля | prasolov@spgr.ru | #N/A |  |  | L4_Приемка помещений | 0 | 0 |  |  |  | Приемка помещений | Ссылка на план | 2019-11-01 16:29 | 2019-11-11 02:33 | 2019-11-28 11:54 |  | 2019-11-28 11:54 | [109 empty] | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Кровля Пароизоляция эль четыре в осях 18:19 | Юрий Прасолов: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Юрий Прасолов: Ссылка на изображение | Юрий Прасолов: Ссылка на изображение | Юрий Прасолов: Ссылка на изображение | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Кровля Пароизоляция L4 в осях 18-19 | Юрий Прасолов: Устройство слоя наплавляемой пароизоляции на кровле в осях 18-19/ ..... L4 производится на мокрое основание. Необходимо высушить основание и предъявить повторно. | Юрий Прасолов: Изменена дата начала на 01.11.2019 | Юрий Прасолов: Изменена дата завершения на 03.11.2019 | Юрий Прасолов: План изменен на L3_Приемка помещений | Юрий Прасолов: План изменен на L4_Приемка помещений | Юрий Прасолов: Завершенное задание | Александр Светашов: Проверенное задание
606 | В ходе приемочного контроля фасадных панелей в\о 1-8 вдоль оси 3\А был обнаружен один разбитый СТП вдоль оси 3 и несоответствия зазоров между профилями | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание фасады | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-12 | 2019-12-19 | РК-РД-2-АР09.1-05.04-09 с комментариями | 65.75 | 82 |  |  |  | АР09.1-Фасады-Панели | Ссылка на план | 2019-12-12 01:14 | 2019-12-13 10:19 | 2019-12-13 10:19 |  | 2019-12-13 10:19 | [109 empty] | Антон Федоров: Заголовок изменен на В ходе приемочного контроля фасадных панелей в\о 1-8 вдоль оси | Антон Федоров: Заголовок изменен на В ходе приемочного контроля фасадных панелей в\о 1-8 вдоль оси 3\А | Антон Федоров: Изменена дата начала на 12.12.2019 | Антон Федоров: Изменена дата завершения на 19.12.2019 | Антон Федоров: Приоритет изменен на 1 | Антон Федоров: Заголовок изменен на В ходе приемочного контроля фасадных панелей в\о 1-8 вдоль оси 3\А был обнаружен один разбитый СТП вдоль оси 3 и несоответствия зазоров между профилями | Александр Лесюта: Завершенное задание | Александр Лесюта: Проверенное задание
490 | Стартовый модуль ( Блок 2 В1 с отм.+5,663м. до +7,851м.) не освидетельствован, подрядчиком ведутся работы по монтажу вышележащих панелей , отсутствует ИГС | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Замечание фасады | rc_facades@rencons.com | #N/A | 2019-11-30 | 2019-12-10 | РК-РД-2-АР09.2-05.03-05_комм | 26.91 | 42.98 |  |  |  | АР09.2-Фасады-Панели | Ссылка на план | 2019-11-30 12:33 |  |  |  | 2019-12-09 17:35 | [109 empty] | Антон Федоров: Приоритет изменен на 1 | Антон Федоров: Название категории изменено на Замечание фасады | Антон Федоров: Изменена дата начала на 30.11.2019 | Антон Федоров: Заголовок изменен на Стартовый модуль не освидетельствован, подрядчиком ведутся работы по монтажу вышележащих панелей | Антон Федоров: Заголовок изменен на Стартовый модуль не освидетельствован, подрядчиком ведутся работы по монтажу вышележащих панелей , отсутствует ИГС | Антон Федоров: Заголовок изменен на Стартовый модуль ( Блок 2 В1 отм. не освидетельствован, подрядчиком ведутся работы по монтажу вышележащих панелей , отсутствует ИГС | Антон Федоров: Заголовок изменен на Стартовый модуль ( Блок 2 В1 отм. +7,851 не освидетельствован, подрядчиком ведутся работы по монтажу вышележащих панелей , отсутствует ИГС | Антон Федоров: Заголовок изменен на Стартовый модуль ( Блок 2 В1 с отм.+5,663м. до +7,851м.) не освидетельствован, подрядчиком ведутся работы по монтажу вышележащих панелей , отсутствует ИГС | Антон Федоров: Изменена дата завершения на 02.12.2019 | Антон Федоров: Изменена дата завершения на 06.12.2019 | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на Фасад Renaissance | Владимир Собченко: Изменена дата завершения на 10.12.2019
395 | Защита фасадных модулей, Блок А1 | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Замечание фасады | rc_facades@rencons.com | #N/A | 2019-11-22 | 2019-11-22 |  |  |  | ФС_Тип 11 Вертикальный внутренний теплый модульный фасад КВД и Световых колодцев. Структурное остекление |  |  |  |  | 2019-11-22 09:57 |  |  |  | 2019-12-09 17:34 | [109 empty] | Александр Лесюта: Заголовок изменен на Защита фасадных модулей, Блок А1 | Александр Лесюта: Приоритет изменен на 1 | Александр Лесюта: Местоположение изменено на РК-РД-2-АР09.1-05.06 Развертка в осях Б-Ш | Александр Лесюта: Изменена дата начала на 22.11.2019 | Александр Лесюта: Местоположение изменено на ФС_Тип 11 Вертикальный внутренний теплый модульный фасад КВД и Световых колодцев. Структурное остекление | Александр Лесюта: Сменить ответственное лицо на Фасад Renaissance | Александр Лесюта: При производстве операционного контроля выявлено что фасадные модули блока А1, преимущественно в уровнях 8-13, вдоль осей 1/7, В, некоторые модули в нарушение ППРф1-ТК4 не имеют защитного покрытия Milaflex, с внутренней стороны модуля, что может привести к повреждениям стекла. Нанести защитное покрытие в соответствии с ППРф1-ТК4.
218 | Смонтированные панели не соответствуют РД, заменить на непрозрачные 8шт. B2, торец L4 | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Замечание фасады | rc_facades@rencons.com | #N/A | 2019-11-18 | 2020-01-15 | [8 empty] | 2019-11-12 10:12 |  |  |  | 2019-12-24 10:22 | [109 empty] | Александр Лесюта: Изменена дата начала на 12.11.2019 | Александр Лесюта: Изменена дата завершения на 30.11.2019 | Александр Лесюта: Заголовок изменен на Смонтированные панели не соответствуют РД, заменить на непрозрачные 8шт. | Александр Лесюта: Приоритет изменен на 1 | Александр Лесюта: Название категории изменено на Фасады | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Фасад Renaissance | Александр Лесюта: Изменена дата начала на 18.11.2019 | Александр Лесюта: Изменена дата завершения на 30.11.2019 | Александр Лесюта: Заголовок изменен на Смонтированные панели не соответствуют РД, заменить на непрозрачные 8шт. B2, L4 | Александр Лесюта: Заголовок изменен на Смонтированные панели не соответствуют РД, заменить на непрозрачные 8шт. B2, торец L4 | Владимир Собченко: Изменена дата завершения на 15.01.2020
506 | Базовый стальной профиль (входная группа А1), АКЗ, сварка | 2 | Значительное | Значительное | Замечание фасады | rc_facades@rencons.com | #N/A | 2019-12-02 | 2019-12-20 | РК-РД-2-АР09.1-04.44-02 (3) | 51.91 | 62.75 |  |  |  | АР09.1-Фасады-Панели | Ссылка на план | 2019-12-02 17:47 |  |  |  | 2019-12-17 16:55 | [109 empty] | Александр Лесюта: Заголовок изменен на Базовый стальной профиль (входная группа А1), АКЗ, сварка | Александр Лесюта: В ходе операционного контроля выявлено : металлический базовый стального профиль в осях 3А, отм.-4,450 монтируется без входного контроля, данная конструкция поступила на строительную площадку с замечаниями по АКЗ (отсутствует полностью). Замечаниями по сварке (подрезы, брызги, наплывы и т.д.). Устранить замечания в соответствии с ТК, работы предъявить службе СК. | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Сменить ответственное лицо на Фасад Renaissance | Владимир Собченко: Изменена дата начала на 02.12.2019 | Владимир Собченко: Изменена дата завершения на 20.12.2019
445 | Замечания к монтажу панелей, В1, L1,2 , Е/К-20 | 2 | Значительное | Значительное | Замечание фасады | rc_facades@rencons.com | #N/A | 2019-11-26 | 2019-12-23 | РК-РД-2-АР09.2-05.03-05_комм | 0 | 0 |  |  |  | АР09.2-Фасады-Панели | Ссылка на план | 2019-11-26 16:22 |  |  |  | 2019-12-17 16:55 | [109 empty] | Александр Лесюта: Заголовок изменен на Замечания к монтажу панелей, В1, L1,2 , Е/К-20 | Александр Лесюта: При производстве операционного контроля выявлено : на фиксирующей шпильке панелей первого уровня недостаточно резьбы для полной фиксации, необходимо разработать и согласовать новое решение, не везде установлены фиксирующие винты, отсутствует участок стартового профиля под панелями. Профиль имеет неравномерные зазоры. Привести панели в соответствие РД. | Александр Лесюта: Название категории изменено на Замечание фасады | Александр Лесюта: Сменить ответственное лицо на Фасад Renaissance | Александр Лесюта: План изменен на РК-РД-2-АР09.2-05.03-05_комм | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: Изменена дата начала на 26.11.2019 | Владимир Собченко: Изменена дата завершения на 23.12.2019
813 | Повреждение ЛКП панелей блока В1, L4, внешний радиус ось 20. | 2 | Значительное | Значительное | Замечание фасады | rc_facades@rencons.com | #N/A | 2019-12-27 | 2020-01-30 | [8 empty] | 2019-12-27 17:00 |  |  |  | 2020-01-15 12:34 | [109 empty] | Александр Лесюта: Заголовок изменен на Повреждение ЛКП панелей блока В1, L4, внешний радиус ось 20. | Александр Лесюта: При производстве операционного контроля панелей, 2 шт, блока В1, L4, внешний радиус ось 20 обнаружены значительные повреждения ЛКП , а так же фак их некачественного ремонта. Выполнить ремонт ЛКП в соответствии с тех. регламентом. Работы предъявить службе СК. | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Сменить ответственное лицо на Фасад Renaissance | Александр Лесюта: Изменена дата начала на 27.12.2019 | Александр Лесюта: Изменена дата завершения на 30.01.2020
55 | В ходе операционного контроля были выявлены замечания к ранее выполненным работам по монтажу фасадных конструкций блока А1 на отм. +4,050 (L2), в осях Д/Ф – 7. В частности, замятие уплотнительных прокладок между панелями, несовпадение дренажных отверстий, | 2 | Значительное | Значительное | Замечание фасады | rc_facades@rencons.com | #N/A | 2019-07-09 | 2020-03-15 |  |  |  | L2_Блок 1_A1 |  |  |  |  | 2019-11-01 11:02 |  |  |  | 2019-11-18 16:59 | [109 empty] | Администратор Fieldwire: В ходе операционного контроля были выявлены замечания к ранее выполненным работам по монтажу фасадных конструкций блока А1 на отм. +4,050 (L2), в осях Д/Ф – 7. В частности, замятие уплотнительных прокладок между панелями, несовпадение дренажных отверстий, данные дефекты обнаружены локально по всему указанному участку. Необходимо выполнить ремонт и исправление локальных дефектов в соответствии с регламентом, с последующим предъявлением службе строительного контроля. | Администратор Fieldwire: Местоположение изменено на L2_Блок 1_A1 | Администратор Fieldwire: Замечание Латиста 1282 | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Фасад Renaissance | Владимир Собченко: Название категории изменено на Замечание фасады | Александр Лесюта: Изменена дата завершения на 15.03.2020
47 | В ходе операционного контроля были выявлены замечания к ранее выполненным работам по монтажу фасадных конструкций на отм. +12,600 (L4), в осях 1/Б – 16/21. В частности, замятие уплотнительных прокладок между панелями, неравномерные зазоры между декоративн | 2 | Значительное | Значительное | Замечание фасады | rc_facades@rencons.com | #N/A | 2019-05-28 | 2020-03-01 |  |  |  | L4_Блок 2_B1 |  |  |  |  | 2019-11-01 11:02 |  |  |  | 2019-12-23 14:15 | [109 empty] | Администратор Fieldwire: В ходе операционного контроля были выявлены замечания к ранее выполненным работам по монтажу фасадных конструкций на отм. +12,600 (L4), в осях 1/Б – 16/21. В частности, замятие уплотнительных прокладок между панелями, неравномерные зазоры между декоративными алюминиевыми крышками, царапины на декоративных алюминиевых крышках, несовпадение дренажных отверстий, данные дефекты обнаружены локально по всему указанному участку. Необходимо выполнить ремонт и исправление локальных дефектов в соответствии с регламентом, с последующим предъявлением службе строительного контроля. | Администратор Fieldwire: Местоположение изменено на L4_Блок 2_B1 | Администратор Fieldwire: Замечание Латиста 1235 | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Фасад Renaissance | Владимир Собченко: Название категории изменено на Замечание фасады | Александр Лесюта: Изменена дата завершения на 30.11.2019 | Александр Лесюта: Изменена дата завершения на 01.03.2020
52 | В ходе операционного контроля были выявлены замечания к ранее выполненным работам по монтажу фасадных конструкций блока А1 на отм. +4,200 (L2), в осях 8/1 / К – 1. В частности, замятие уплотнительных прокладок между панелями, неравномерные зазоры между де | 2 | Значительное | Значительное | Замечание фасады | rc_facades@rencons.com | #N/A | 2019-07-09 | 2020-03-15 |  |  |  | L2_Блок 1_A1 |  |  |  |  | 2019-11-01 11:02 |  |  |  | 2019-11-18 16:58 | [109 empty] | Администратор Fieldwire: В ходе операционного контроля были выявлены замечания к ранее выполненным работам по монтажу фасадных конструкций блока А1 на отм. +4,200 (L2), в осях 8/1 / К – 1. В частности, замятие уплотнительных прокладок между панелями, неравномерные зазоры между декоративными алюминиевыми крышками, царапины на декоративных алюминиевых крышках, несовпадение дренажных отверстий, данные дефекты обнаружены локально по всему указанному участку. Необходимо выполнить ремонт и исправление локальных дефектов в соответствии с регламентом, с последующим предъявлением службе строительного контроля. | Администратор Fieldwire: Местоположение изменено на L2_Блок 1_A1 | Администратор Fieldwire: Замечание Латиста 1278 | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Фасад Renaissance | Владимир Собченко: Название категории изменено на Замечание фасады | Александр Лесюта: Изменена дата завершения на 15.03.2020
56 | В ходе операционного контроля были выявлены замечания к ранее выполненным работам по монтажу фасадных конструкций блока А1 на отм. +8,250 (L3), в осях Д / Т/1 – 7. В частности, замятие уплотнительных прокладок между панелями, несовпадение дренажных отверс | 2 | Значительное | Значительное | Замечание фасады | rc_facades@rencons.com | #N/A | 2019-07-09 | 2020-03-15 |  |  |  | L3_Блок 1_A1 |  |  |  |  | 2019-11-01 11:02 |  |  |  | 2019-11-18 16:59 | [109 empty] | Администратор Fieldwire: В ходе операционного контроля были выявлены замечания к ранее выполненным работам по монтажу фасадных конструкций блока А1 на отм. +8,250 (L3), в осях Д / Т/1 – 7. В частности, замятие уплотнительных прокладок между панелями, несовпадение дренажных отверстий, данные дефекты обнаружены локально по всему указанному участку. Необходимо выполнить ремонт и исправление локальных дефектов в соответствии с регламентом, с последующим предъявлением службе строительного контроля. | Администратор Fieldwire: Местоположение изменено на L3_Блок 1_A1 | Администратор Fieldwire: Замечание Латиста 1283 | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Фасад Renaissance | Владимир Собченко: Название категории изменено на Замечание фасады | Александр Лесюта: Изменена дата завершения на 15.03.2020
49 | При производстве операционного контроля производства работ на блоке А1 в осях 1/Э - 1Б/8 (внешний радиус) выявлены отверстия между уплотнительными прокладками в местах примыкания панелей к кронштейнам второй нитки остекления. Разработать и согласовать реш | 2 | Значительное | Значительное | Замечание фасады | rc_facades@rencons.com | #N/A | 2019-06-14 | 2020-03-01 |  |  |  | L1_Блок 1_A1 |  |  |  |  | 2019-11-01 11:02 |  |  |  | 2019-12-23 14:15 | [109 empty] | Администратор Fieldwire: При производстве операционного контроля производства работ на блоке А1 в осях 1/Э - 1Б/8 (внешний радиус) выявлены отверстия между уплотнительными прокладками в местах примыкания панелей к кронштейнам второй нитки остекления. Разработать и согласовать решение по заполнению данных отверстий. | Администратор Fieldwire: Местоположение изменено на L1_Блок 1_A1 | Администратор Fieldwire: Замечание Латиста 1253 | Владимир Собченко: Название категории изменено на Замечание фасады | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на Фасад Renaissance | Владимир Собченко: Изменена дата завершения на 30.11.2019 | Александр Лесюта: Изменена дата завершения на 01.03.2020
51 | В ходе операционного контроля были выявлены замечания к ранее выполненным работам по монтажу фасадных конструкций блока А1 на отм. +0,000 (L1), в осях 8/1 / К – 1. В частности, замятие уплотнительных прокладок между панелями, неравномерные зазоры между де | 2 | Значительное | Значительное | Замечание фасады | rc_facades@rencons.com | #N/A | 2019-07-09 | 2020-03-15 |  |  |  | L1_Блок 1_A1 |  |  |  |  | 2019-11-01 11:02 |  |  |  | 2019-11-18 15:34 | [109 empty] | Администратор Fieldwire: В ходе операционного контроля были выявлены замечания к ранее выполненным работам по монтажу фасадных конструкций блока А1 на отм. +0,000 (L1), в осях 8/1 / К – 1. В частности, замятие уплотнительных прокладок между панелями, неравномерные зазоры между декоративными алюминиевыми крышками, царапины на декоративных алюминиевых крышках, несовпадение дренажных отверстий, данные дефекты обнаружены локально по всему указанному участку. Необходимо выполнить ремонт и исправление локальных дефектов в соответствии с регламентом, с последующим предъявлением службе строительного контроля. | Администратор Fieldwire: Местоположение изменено на L1_Блок 1_A1 | Администратор Fieldwire: Замечание Латиста 1277 | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Фасад Renaissance | Владимир Собченко: Название категории изменено на Замечание фасады | Александр Лесюта: Изменена дата завершения на 30.11.2019 | Александр Лесюта: Изменена дата завершения на 15.03.2020
53 | В ходе операционного контроля были выявлены замечания к ранее выполненным работам по монтажу фасадных конструкций блока А1 на отм. +8,400 (L3), в осях 8/1 / К – 1. В частности, замятие уплотнительных прокладок между панелями, неравномерные зазоры между де | 2 | Значительное | Значительное | Замечание фасады | rc_facades@rencons.com | #N/A | 2019-07-09 | 2020-03-15 |  |  |  | L3_Блок 1_A1 |  |  |  |  | 2019-11-01 11:02 |  |  |  | 2019-11-18 16:59 | [109 empty] | Администратор Fieldwire: В ходе операционного контроля были выявлены замечания к ранее выполненным работам по монтажу фасадных конструкций блока А1 на отм. +8,400 (L3), в осях 8/1 / К – 1. В частности, замятие уплотнительных прокладок между панелями, неравномерные зазоры между декоративными алюминиевыми крышками, царапины на декоративных алюминиевых крышках, несовпадение дренажных отверстий, данные дефекты обнаружены локально по всему указанному участку. Необходимо выполнить ремонт и исправление локальных дефектов в соответствии с регламентом, с последующим предъявлением службе строительного контроля. | Администратор Fieldwire: Местоположение изменено на L3_Блок 1_A1 | Администратор Fieldwire: Замечание Латиста 1279 | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Фасад Renaissance | Владимир Собченко: Название категории изменено на Замечание фасады | Александр Лесюта: Изменена дата завершения на 15.03.2020
54 | В ходе операционного контроля были выявлены замечания к ранее выполненным работам по монтажу фасадных конструкций блока А1 на отм. +12,600 (L4), в осях Ш/К – 1. В частности, замятие уплотнительных прокладок между панелями, неравномерные зазоры между декор | 2 | Значительное | Значительное | Замечание фасады | rc_facades@rencons.com | #N/A | 2019-07-09 | 2020-03-15 |  |  |  | L4_Блок 1_A1 |  |  |  |  | 2019-11-01 11:02 |  |  |  | 2019-11-18 16:59 | [109 empty] | Администратор Fieldwire: В ходе операционного контроля были выявлены замечания к ранее выполненным работам по монтажу фасадных конструкций блока А1 на отм. +12,600 (L4), в осях Ш/К – 1. В частности, замятие уплотнительных прокладок между панелями, неравномерные зазоры между декоративными алюминиевыми крышками, царапины на декоративных алюминиевых крышках, несовпадение дренажных отверстий, данные дефекты обнаружены локально по всему указанному участку. Необходимо выполнить ремонт и исправление локальных дефектов в соответствии с регламентом, с последующим предъявлением службе строительного контроля. | Администратор Fieldwire: Местоположение изменено на L4_Блок 1_A1 | Администратор Fieldwire: Замечание Латиста 1280 | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Фасад Renaissance | Владимир Собченко: Название категории изменено на Замечание фасады | Александр Лесюта: Изменена дата завершения на 15.03.2020
57 | В ходе операционного контроля были выявлены замечания к ранее выполненным работам по монтажу фасадных конструкций блока В2 на отм. +0,000 (L1), в осях 22 / 34/1 – 13/Б. В частности, замятие уплотнительных прокладок между панелями, неравномерные зазоры меж | 2 | Значительное | Значительное | Замечание фасады | rc_facades@rencons.com | #N/A | 2019-07-09 | 2020-03-15 |  |  |  | L1_Блок 3_B2 |  |  |  |  | 2019-11-01 11:02 |  |  |  | 2019-11-18 16:59 | [109 empty] | Администратор Fieldwire: В ходе операционного контроля были выявлены замечания к ранее выполненным работам по монтажу фасадных конструкций блока В2 на отм. +0,000 (L1), в осях 22 / 34/1 – 13/Б. В частности, замятие уплотнительных прокладок между панелями, неравномерные зазоры между декоративными алюминиевыми крышками, царапины на декоративных алюминиевых крышках, несовпадение дренажных отверстий, данные дефекты обнаружены локально по всему указанному участку. Необходимо выполнить ремонт и исправление локальных дефектов в соответствии с регламентом, с последующим предъявлением службе строительного контроля. | Администратор Fieldwire: Местоположение изменено на L1_Блок 3_B2 | Администратор Fieldwire: Замечание Латиста 1288 | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Фасад Renaissance | Владимир Собченко: Название категории изменено на Замечание фасады | Александр Лесюта: Изменена дата завершения на 15.03.2020
58 | В ходе операционного контроля были выявлены замечания к ранее выполненным работам по монтажу фасадных конструкций блока В2 на отм. +4,200 (L2), в осях 22 / 34/1 – 13/Б. В частности, замятие уплотнительных прокладок между панелями, неравномерные зазоры меж | 2 | Значительное | Значительное | Замечание фасады | rc_facades@rencons.com | #N/A | 2019-07-09 | 2020-03-15 |  |  |  | L2_Блок 3_B2 |  |  |  |  | 2019-11-01 11:02 |  |  |  | 2019-11-18 17:00 | [109 empty] | Администратор Fieldwire: В ходе операционного контроля были выявлены замечания к ранее выполненным работам по монтажу фасадных конструкций блока В2 на отм. +4,200 (L2), в осях 22 / 34/1 – 13/Б. В частности, замятие уплотнительных прокладок между панелями, неравномерные зазоры между декоративными алюминиевыми крышками, царапины на декоративных алюминиевых крышках, несовпадение дренажных отверстий, данные дефекты обнаружены локально по всему указанному участку. Необходимо выполнить ремонт и исправление локальных дефектов в соответствии с регламентом, с последующим предъявлением службе строительного контроля. | Администратор Fieldwire: Местоположение изменено на L2_Блок 3_B2 | Администратор Fieldwire: Замечание Латиста 1289 | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Фасад Renaissance | Владимир Собченко: Название категории изменено на Замечание фасады | Александр Лесюта: Изменена дата завершения на 15.03.2020
61 | В ходе инспекционного контроля монтажа фасадных элементов блока В1, L1, было выявлено что рамы панелей 13-03-349-70-000 фасада Тип 13, имеют сверхдопустимые раскрытия нижнего стыка, более 0.2 мм данные дефекты необходимо исправить, разработать мероприятия | 2 | Значительное | Значительное | Замечание фасады | rc_facades@rencons.com | #N/A | 2019-08-07 | 2019-11-30 |  |  |  | L1_Блок 2_B1 |  |  |  |  | 2019-11-01 11:02 |  |  |  | 2019-11-18 17:00 | [109 empty] | Администратор Fieldwire: В ходе инспекционного контроля монтажа фасадных элементов блока В1, L1, было выявлено что рамы панелей 13-03-349-70-000 фасада Тип 13, имеют сверхдопустимые раскрытия нижнего стыка, более 0.2 мм данные дефекты необходимо исправить, разработать мероприятия по устранению данных зазоров, согласовать их с представителями строительного контроля и AECOM. | Администратор Fieldwire: Местоположение изменено на L1_Блок 2_B1 | Администратор Fieldwire: Замечание Латиста 1310 | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Фасад Renaissance | Владимир Собченко: Название категории изменено на Замечание фасады | Александр Лесюта: Изменена дата завершения на 15.03.2020 | Александр Лесюта: Изменена дата завершения на 30.11.2019
62 | В ходе инспекционного контроля смонтированных фасадных элементов было выявлено что фасадный модуль 04-01-С5-01, на блоке А2, L1 по оси 1/Б - 8 , имеет визуальный дефект, зеркальность модуля не соответствует согласованному образцу. Необходимо заменить данн | 2 | Значительное | Значительное | Замечание фасады | rc_facades@rencons.com | #N/A | 2019-08-07 | 2020-02-01 |  |  |  | L1_Блок 2_A2 |  |  |  |  | 2019-11-01 11:02 |  |  |  | 2019-12-23 14:16 | [109 empty] | Администратор Fieldwire: В ходе инспекционного контроля смонтированных фасадных элементов было выявлено что фасадный модуль 04-01-С5-01, на блоке А2, L1 по оси 1/Б - 8 , имеет визуальный дефект, зеркальность модуля не соответствует согласованному образцу. Необходимо заменить данный модуль. | Администратор Fieldwire: Местоположение изменено на L1_Блок 2_A2 | Администратор Fieldwire: Замечание Латиста 1311 | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Фасад Renaissance | Владимир Собченко: Название категории изменено на Замечание фасады | Александр Лесюта: Изменена дата завершения на 20.12.2019 | Александр Лесюта: Изменена дата завершения на 01.02.2020
66 | При осуществлении операционного контроля производства работ на блоке С , L2, отм+4,200, было выявлено ,что панель, установленная справа от оси 15/Н, не соответствует рабочей документации, полностью не прозрачна. Заменить панель на проектную, 11-05-097-СВ- | 2 | Значительное | Значительное | Замечание фасады | rc_facades@rencons.com | #N/A | 2019-09-17 | 2019-11-30 |  |  |  | L2_Блок 2_C |  |  |  |  | 2019-11-01 11:02 |  |  |  | 2019-11-18 17:01 | [109 empty] | Администратор Fieldwire: При осуществлении операционного контроля производства работ на блоке С , L2, отм+4,200, было выявлено ,что панель, установленная справа от оси 15/Н, не соответствует рабочей документации, полностью не прозрачна. Заменить панель на проектную, 11-05-097-СВ-17Х. | Администратор Fieldwire: Местоположение изменено на L2_Блок 2_C | Администратор Fieldwire: Замечание Латиста 1340 | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Фасад Renaissance | Владимир Собченко: Название категории изменено на Замечание фасады | Александр Лесюта: Изменена дата завершения на 30.11.2019
67 | При производстве операционного контроля работ на блоках А2,А3,В2, уровень L1, отм. +0.000, оси 8/Б, 10/Б, 13/Б, было обнаружено повреждение цинкового покрытия кронштейнов ржавчиной, из-за длительного нахождения в воде. Обеспечить нормальные условия эксплу | 2 | Значительное | Значительное | Замечание фасады | rc_facades@rencons.com | #N/A | 2019-09-23 | 2020-01-31 |  |  |  | L1_Блок 2_A2 |  |  |  |  | 2019-11-01 11:02 |  |  |  | 2019-11-18 17:01 | [109 empty] | Администратор Fieldwire: При производстве операционного контроля работ на блоках А2,А3,В2, уровень L1, отм. +0.000, оси 8/Б, 10/Б, 13/Б, было обнаружено повреждение цинкового покрытия кронштейнов ржавчиной, из-за длительного нахождения в воде. Обеспечить нормальные условия эксплуатации конструкций, удалить воду, произвести ремонт цинкового покрытия согласно технологическому регламенту, работы предъявить службе стоительного контртоля. | Администратор Fieldwire: Местоположение изменено на L1_Блок 2_A2 | Администратор Fieldwire: Замечание Латиста 1343 | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Фасад Renaissance | Владимир Собченко: Название категории изменено на Замечание фасады | Александр Лесюта: Изменена дата завершения на 31.01.2020
74 | При производстве операционного контроля было выявлено что пулестойкие панели Тип23, блока А1, этаж 7, 7.1, по оси 8, имеют значительные визуальные искажения отражаемого света, "линзу", необходимо произвести замеры и классификацию данного дефекта совместно | 2 | Значительное | Значительное | Замечание фасады | rc_facades@rencons.com | #N/A | 2019-10-09 | 2020-05-15 | [8 empty] | 2019-11-01 11:02 |  |  |  | 2019-11-12 14:27 | [109 empty] | Администратор Fieldwire: При производстве операционного контроля было выявлено что пулестойкие панели Тип23, блока А1, этаж 7, 7.1, по оси 8, имеют значительные визуальные искажения отражаемого света, "линзу", необходимо произвести замеры и классификацию данного дефекта совместно со службой строительного контроля. | Администратор Fieldwire: Замечание Латиста 1351 | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Фасад Renaissance | Владимир Собченко: Название категории изменено на Замечание фасады
853 | Установка верхнего оцинкованного листа противопожарной отсечки А1, L13(+50.370), Эрлайн , Фасад Тип-4, оси В÷Д / 1, 24м. | 2 | Значительное | Значительное | Замечание фасады | rc_facades@rencons.com | #N/A | 2020-01-06 | 2020-01-10 | [8 empty] | 2020-01-06 14:05 |  |  |  | 2020-01-13 10:40 | [109 empty] | Александр Лесюта: Название категории изменено на Приемочный контроль | Александр Лесюта: Заголовок изменен на Установка верхнего оцинкованного листа противопожарной отсечки А1, L13(+50.370),Эрлайн, Фасад Тип-4, оси В÷Д / 1, 24м. | Александр Лесюта: Заголовок изменен на Установка верхнего оцинкованного листа противопожарной отсечки А1, L13(+50.370), Эрлайн , Фасад Тип-4, оси В÷Д / 1, 24м. | Александр Лесюта: Изменена дата начала на 06.01.2020 | Александр Лесюта: При осуществлении приемочного контроля верхнего оцинкованного листа противопожарной отсечки А1, L13(+50.370), Эрлайн , Фасад Тип-4, оси В÷Д / 1, 24м, были выявлены многочисленные дефекты, а именно: применение не проектного крепежа, сверхдопустимые зазоры, отсутствие крепежа. Данные замечания необходимо устранить и предъявить данный участок повторно. | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Сменить ответственное лицо на Фасад Renaissance | Александр Лесюта: Завершенное задание | Александр Лесюта: Приоритет изменен на 2 | Александр Лесюта: Название категории изменено на Замечание фасады | Александр Лесюта: Изменена дата завершения на 10.01.2020 | Александр Лесюта: Так же некоторые листы имеют недостаточную ширину и малый нахлест , необходимо применять листы большей ширины. | Александр Лесюта: Ссылка на изображение
63 | При производстве входного контроля было выявлено что панели, смонтированные на блоке В2, в осях 29-30/10Б, отм +8.250, L3 , не имеют верхних ламелей в области решеток . Необходимо установить недостающие элементы. | 2 | Значительное | Значительное | Замечание фасады | rc_facades@rencons.com | #N/A | 2019-08-21 | 2020-01-10 |  |  |  | L3_Блок 3_B2 |  |  |  |  | 2019-11-01 11:02 |  |  |  | 2019-12-24 10:22 | [109 empty] | Администратор Fieldwire: При производстве входного контроля было выявлено что панели, смонтированные на блоке В2, в осях 29-30/10Б, отм +8.250, L3 , не имеют верхних ламелей в области решеток . Необходимо установить недостающие элементы. | Администратор Fieldwire: Местоположение изменено на L3_Блок 3_B2 | Администратор Fieldwire: Замечание Латиста 1322 | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Фасад Renaissance | Владимир Собченко: Название категории изменено на Замечание фасады | Александр Лесюта: Изменена дата завершения на 30.11.2019 | Владимир Собченко: Изменена дата завершения на 10.01.2020
1162 | Блок С, верхний ряд панелей в осях Д/Ф-М. Доработка и несогласованный монтаж. | 2 | Значительное | Значительное | Замечание фасады | rc_facades@rencons.com | #N/A | 2020-02-03 | 2020-02-28 | [8 empty] | 2020-02-03 17:06 |  |  |  | 2020-02-03 17:23 | [109 empty] | Александр Лесюта: Заголовок изменен на Блок С, верхний ряд панелей в осях | Александр Лесюта: Заголовок изменен на Блок С, верхний ряд панелей в осях Д/Ф-М. Доработка и демонтаж. | Александр Лесюта: Заголовок изменен на Блок С, верхний ряд панелей в осях Д/Ф-М. Доработка и несогласованный монтаж. | Александр Лесюта: При производстве операционного контроля выявлено что панели верхнего ряда блока С, в осях Д/Ф-М, не соответствуют проекту, необходимо их доработать, установив корректную обшивку в соответствии с РД, так же смонтированы панели в не согласованной зоне, в осях Н/Д. Необходимо согласовать РД для данной зоны монтажа. | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Сменить ответственное лицо на Фасад Renaissance | Александр Лесюта: Изменена дата начала на 03.02.2020 | Александр Лесюта: Изменена дата завершения на 28.02.2020
1163 | Вторая нитка остекления, А1, замечания к монтажу металлических конструкций и стекол. | 2 | Значительное | Значительное | Замечание фасады | rc_facades@rencons.com | #N/A | 2020-02-03 | 2020-02-28 | [8 empty] | 2020-02-03 17:23 |  |  |  | 2020-02-03 17:46 | [109 empty] | Александр Лесюта: Заголовок изменен на Вторая нитка остекления, А1, замечания к монтажу металлических конструкций и стекол. | Александр Лесюта: При производстве операционного контроля выявлено что конструкции второй нитки остекления блока А1 имеют некачественные подкладки из резины под стеклами, они не закреплены, необходимо предоставить на согласование узел их крепления , так же подкладки имеют трещины, необходимо предоставить паспорт качества на материал, треснувшие заменить. Стекла имеют шлифованные кромки, что не соответствует РД, в РД они полированные. Металлические конструкции имеют многочисленные повреждения ЛКП , необходимо предусмотреть защиту от повреждения, согласовать ее тип с заказчиком. | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Сменить ответственное лицо на Фасад Renaissance | Александр Лесюта: Изменена дата начала на 03.02.2020 | Александр Лесюта: Изменена дата завершения на 28.02.2020
1220 | Приемочный контроль кронштейнов А2, L4 , 8/2-8/3, 1/Б | 2 | Значительное | Значительное | Замечание фасады | rc_facades@rencons.com | #N/A | 2020-02-06 | 2020-02-08 | [8 empty] | 2020-02-06 17:56 |  |  |  | 2020-02-06 18:01 | [109 empty] | Александр Лесюта: Заголовок изменен на Приемочный контроль кронштейнов А2, L4 , 8/2-8/3, 1/Б | Александр Лесюта: В ходе приемочного контроля кронштейнов А2, L4 , 8/2-8/3, 1/Б, выявлено: при монтаже повреждена гидроизоляция, прилегающая к парапету и полу, необходимо согласовать проектное решение по ее восстановлению и выполнить его, работы предъявить службе СК. В кронштейне между осями 8-8/2 отсутствует анкер, т.к. не возможно пробурить отверстие из-за малого расстояния до колонны, разработать решение по устранению, выполнить , предъявить службе СК. | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Изменена дата начала на 06.02.2020 | Александр Лесюта: Изменена дата завершения на 08.02.2020 | Александр Лесюта: Сменить ответственное лицо на Фасад Renaissance
1239 | Броне пластины пулестойкого фасада, А1, L8. | 2 | Значительное | Значительное | Замечание фасады | rc_facades@rencons.com | #N/A | 2020-02-07 | 2020-02-07 | [8 empty] | 2020-02-07 16:28 |  |  |  | 2020-02-07 16:33 | [109 empty] | Александр Лесюта: Заголовок изменен на Броне пластины пулестойкого фасада, А1, L8. | Александр Лесюта: При производстве операционного контроля монтажа броне пластин пулестойкого фасада выявлено: между пластинами присутствуют сверхдопустимые зазоры, что является недопустимым дефектом, работа в таком виде не может быть принята. | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Сменить ответственное лицо на Фасад Renaissance | Александр Лесюта: Изменена дата начала на 07.02.2020
911 | Противопожарная отсечка, верхний лист, Блок А1, L3, оси 7Б/Л-У | 2 | Значительное | Значительное | Замечание фасады | rc_facades@rencons.com | #N/A | 2020-01-14 | 2020-01-21 | [8 empty] | 2020-01-14 17:31 |  |  |  | 2020-01-15 12:34 | [109 empty] | Александр Лесюта: Заголовок изменен на Противопожарная отсечка, верхний лист, Блок А1, L3, оси 7Б/ | Александр Лесюта: Заголовок изменен на Противопожарная отсечка, верхний лист, Блок А1, L3, оси 7Б/Л-У | Александр Лесюта: При производстве операционного контроля верхнего листа противопожарной отсечки Блок А1, L3, оси 7Б/Л-У, выявлено что крепление листа в виде клипсы отсутствует, произвести ее монтаж в соответствии с РД, либо согласовать другое решение по креплению оцинкованного листа. | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Изменена дата начала на 14.01.2020 | Александр Лесюта: Изменена дата завершения на 21.01.2020 | Александр Лесюта: Сменить ответственное лицо на Фасад Renaissance | Александр Лесюта: Название категории изменено на Замечание фасады | Александр Лесюта: Данное замечание так же распространяется на А1, L4, оси Д-И, Л-Р. | Александр Лесюта: Ссылка на изображение
1264 | А3, L7, 34/1 панель отличается по цвету от проектного. | 2 | Значительное | Значительное | Замечание фасады | rc_facades@rencons.com | #N/A | 2020-02-10 | 2020-03-30 | [8 empty] | 2020-02-10 13:22 |  |  |  | 2020-02-10 13:26 | [109 empty] | Александр Лесюта: Заголовок изменен на А3, L6, | Александр Лесюта: Заголовок изменен на А3, L7, пакет отличается по цвету | Александр Лесюта: Заголовок изменен на А3, L7, 34/1 пакет отличается по цвету от проектного. | Александр Лесюта: Заголовок изменен на А3, L7, 34/1 панель отличается по цвету от проектного. | Александр Лесюта: При производстве операционного контроля выявлено: А3, L7, 34/1 панель отличается по цвету от проектного, произвести замену панели на соответствующую РД . | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Сменить ответственное лицо на Фасад Renaissance | Александр Лесюта: Изменена дата начала на 10.02.2020 | Александр Лесюта: Изменена дата завершения на 30.03.2020
961 | Блок С, L3, повреждения алюминиевого профиля фасадных панелей. | 2 | Значительное | Значительное | Замечание фасады | rc_facades@rencons.com | #N/A | 2020-01-20 | 2020-01-31 | [8 empty] | 2020-01-20 14:43 |  |  |  | 2020-01-20 14:55 | [109 empty] | Александр Лесюта: Заголовок изменен на Блок С, L3, повреждения алюминиевого профиля фасадных панелей. | Александр Лесюта: Изменена дата начала на 20.01.2020 | Александр Лесюта: Изменена дата завершения на 31.01.2020 | Александр Лесюта: В ходе операционного контроля были обнаружены 3 панели имеющие повреждения алюминиевого профиля, находящиеся на L3, блок С, в осях 13/1Г, (+1500, +4500). Внести данные панели в дефектную ведомость. Произвести ремонт согласно ТК, предъявить повторно службе строительного контроля. | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Сменить ответственное лицо на Фасад Renaissance
981 | Монтаж стального и алюминиевого профиля светового колодца в осях 10-12/3-5. Блок 2, А2 | 2 | Значительное | Значительное | Замечание фасады | rc_facades@rencons.com | #N/A | 2020-01-21 | 2020-01-30 | [8 empty] | 2020-01-21 13:27 |  |  |  | 2020-01-21 13:31 | [109 empty] | Александр Лесюта: В ходе операционного контроля выполнения работ по монтажу стальных конструкций и алюминиевого профиля светового колодца в осях 10-12/3-5. Блок 2, А2, выявлены следующие замечания : 1. Отсутствует согласованная, даже с замечаниями РД 2. Субподрядчик работает фактически по листам со статусом Отклонено, при этом не учитывает комментарии, выданные ему ранее. 3. Предоставленная ИГС не учитывает высотный допуск в 0.5 мм. 4. См фото №1 – в конструкции имеются закушенные/заклинившие болты из нержавеющей стали 5. См фото №2 – В зоне прилегания кронштейнов к балке имеются зазоры более 0.3 мм 6. См фото №3,4,5 – Субподрядчиком произведен некачественный ремонт ЛКП балки, имеются цветовые пятна в видимой зоне, резко отличные по цвету, так же присутствуют повреждения ЛКП. 7. См фото №6 - Шаг саморезов не соответствует комментариям к РД, он более 125мм(с одной стороны профиля) 8. См фото №7 - В профиле присутствуют стыки, не предусмотренные проектом 9. См фото №9 - Гаскет светового колодца загрязнен, не укрыт. Приемка данного вида работ невозможна так как отсутствует РД и присутствует большое количество замечаний . | Александр Лесюта: Заголовок изменен на Монтаж стального и алюминиевого профиля светового колодца в осях 10-12/3-5. Блок 2, А2 | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: 10. Отсутствует АКЗ сварных соединений | Александр Лесюта: Сменить ответственное лицо на Фасад Renaissance | Александр Лесюта: Изменена дата начала на 21.01.2020 | Александр Лесюта: Изменена дата завершения на 30.01.2020 | Александр Лесюта: 11. Соединение балок с основным металлом имеет зазоры до 10мм. | Александр Лесюта: При осуществлении операционного контроля выявлено: Фасадный подрядчик осуществляет монтаж резинового уплотнителя, не смотря на то что металлические под конструкции(балки) и алюминиевый профиль на них не приняты строительным контролем, и не сдавались повторно. Необходимо выполнить: 1. герметизацию стыков главных балок и кронштейнов в соответствии с требованиями РД и технологических норм, исправить существующую. 2. предъявить ровность алюминиевого профиля, смонтированного с проектным допуском по высоте 0.5мм 3. предъявить ИГС на стальные балки, соответствующий требованиям РД по допускам Дальнейшие работы без освидетельствования предыдущих не могут быть приняты. | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: 4. Заменить болты и гайки, поврежденные сваркой либо со следами сварки. | Александр Лесюта: Ссылка на изображение
629 | Монтаж фасадных панелей в/о 16-18 в доль оси 3/А с отм.+12,570 до отм.+16,770 | 3 | Малозначительное | Малозначительное | Замечание фасады | rc_facades@rencons.com | #N/A | 2019-12-15 | 2019-12-15 | [8 empty] | 2019-12-15 23:28 |  |  |  | 2019-12-26 14:11 | п123_устройство_конструкции | [9 empty] | Yes: 2,1. Устройство конструкции выполнено в соответствии с проектом (АБИ) - 2019-12-15 | No: 2,2. При выполнении работ использовались материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2019-12-15 | Yes: 2,3. Конструкция проверена на соответствие проектным требованиям. Замечаний нет. (ФRE) - 2019-12-15 | Yes: 2,4. Плановое положение и высотные отметки конструкции соответствует проекту. Отклонения не превышают нормативных (АБИ) - 2019-12-15 | No: 4,1. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2019-12-15 | Yes: 4,2. Наличие и корректность исполнительной геодезической схемы (АБИ) - 2019-12-15 | Yes: 4,3. Наличие записей в журналах работ (АБИ) - 2019-12-15 | Yes: 4,4. Наличие паспортов и сертификатов на конструкцию и ее элементы (АБИ) - 2019-12-15 | [91 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж фасадных панелей | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 15 декабря 2019 г. | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Битое стекло в одной панели (см.фото 3 и4) | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж фасадных панелей в/о 16-18 в доль оси 3/А с отм.+12,570 до отм.+16,770 | Владимир Собченко: Приоритет изменен на 3 | Владимир Собченко: Название категории изменено на Замечание фасады | Александр Лесюта: Сменить ответственное лицо на Фасад Renaissance
483 | Примыкание в осях 29/13Б, не освидетельствовано | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание фасады | rc_facades@rencons.com | #N/A | 2019-11-29 | 2019-11-30 | РК-РД-2-АР09.2-02.10-06_комм | 0 | 0 | РК-РД-2-АР09.2-02.10-06_комм |  |  | Решетчатый настил | Ссылка на план | 2019-11-29 17:24 | 2019-12-04 08:44 | 2019-12-10 09:53 |  | 2019-12-10 09:53 | [109 empty] | Александр Лесюта: Заголовок изменен на Примыкание в осях 29/13Б, не освидетельствовано | Александр Лесюта: План изменен на РК-РД-2-АР09.2-02.10-06_комм | Александр Лесюта: План изменен на РК-РД-2-АР09.2-02.10-06_комм | Александр Лесюта: Узел 65 , по оси 29/13Б, выполнен без освидетельствования и поэтапной приемки работ, необходимо произвести демонтаж оцинкованного листа и утеплителя и поэтапно предъявить работы службе СК | Александр Лесюта: Местоположение изменено на РК-РД-2-АР09.2-02.10-06_комм | Александр Лесюта: Изменена дата начала на 29.11.2019 | Александр Лесюта: Изменена дата завершения на 30.11.2019 | Александр Лесюта: Сменить ответственное лицо на Фасад Renaissance | Александр Лесюта: Приоритет изменен на 1 | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Фасад Renaissance: Узел демонтирован и поэтапно предъявлен строительному контролю | Фасад Renaissance: Завершенное задание | Александр Лесюта: Проверенное задание
550 | Базовый стальной профиль, Блок А1, в осях 3А, отм.-4,450 | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание фасады | rc_facades@rencons.com | #N/A | 2019-12-06 | 2019-12-09 | [8 empty] | 2019-12-06 17:17 | 2019-12-26 12:03 | 2019-12-26 12:03 |  | 2019-12-26 12:03 | [109 empty] | Александр Лесюта: Заголовок изменен на Базовый стальной профиль, Блок А1, в осях 3А, отм.-4,450 | Александр Лесюта: Приоритет изменен на 1 | Александр Лесюта: Сменить ответственное лицо на Фасад Renaissance | Александр Лесюта: Соединение балок в месте крепления с основным металлом выполнено в виде отверстия диаметром около 150мм, газосваркой, данное отверстие не предусмотрено РД, разработать решение по устранению замечания, согласовать с авторским надзором. | Александр Лесюта: Изменена дата начала на 06.12.2019 | Александр Лесюта: Изменена дата завершения на 09.12.2019 | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Фасад Renaissance: Металлический каркас портала входной группы не крепится с основным металлом, отверстия в балке указаны в проекте РК-РД-2-АР09.1-04.44-02. | Александр Лесюта: Завершенное задание | Александр Лесюта: Проверенное задание
65 | В ходе операционного контроля проведения работ было выявлено, что панели блока А3, В2, находящиеся в уровне L2, +4,200 , внутренний двор, на пересечении осей 30/7б-10Б, (2шт.) имеют неверно изготовленные алюминиевые кронштейны для видеокамер. Произвести з | 2 | Значительное | Проверено | Замечание фасады | rc_facades@rencons.com | #N/A | 2019-08-29 | 2019-11-30 |  |  |  | L2_Блок 3_A3 |  | 0 |  |  | 2019-11-01 11:02 | 2019-12-10 09:47 | 2019-12-10 09:47 |  | 2019-12-10 09:47 | [109 empty] | Администратор Fieldwire: В ходе операционного контроля проведения работ было выявлено, что панели блока А3, В2, находящиеся в уровне L2, +4,200 , внутренний двор, на пересечении осей 30/7б-10Б, (2шт.) имеют неверно изготовленные алюминиевые кронштейны для видеокамер. Произвести замену кронштейнов согласно РД. | Администратор Fieldwire: Местоположение изменено на L2_Блок 3_A3 | Администратор Fieldwire: Замечание Латиста 1333 | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Фасад Renaissance | Владимир Собченко: Название категории изменено на Замечание фасады | Александр Лесюта: Изменена дата завершения на 30.11.2019 | Фасад Renaissance: Кронштейны заменены в соответствии с РД | Фасад Renaissance: Удаленный комментарий - "Кронштейны заменены ..." | Фасад Renaissance: Стоимость изменена на 0 ALL | Александр Лесюта: Проверенное задание | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Ссылка на изображение
611 | Коррозия АКЗ кронштейнов, А2, оси 7/Б-34/21,отм +18,800/+16,300 | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание фасады | rc_facades@rencons.com | #N/A | 2019-12-12 | 2019-12-15 | [8 empty] | 2019-12-12 13:32 | 2019-12-23 14:00 | 2019-12-24 10:26 |  | 2019-12-24 10:26 | [109 empty] | Александр Лесюта: Заголовок изменен на Коррозия АКЗ кронштейнов, А2 | Александр Лесюта: Заголовок изменен на Коррозия АКЗ кронштейнов, А2, оси 7/Б-34/21,отм +18,800/+16,300 | Александр Лесюта: В ходе операционного контроля обнаружено : приварные кронштейны блока А2 имеют следы мех обработки, повреждения АКЗ , с ржавчиной, восстановить АКЗ согласно регламента, работы предъявить службе СК. | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Приоритет изменен на 1 | Александр Лесюта: Изменена дата начала на 12.12.2019 | Александр Лесюта: Изменена дата завершения на 15.12.2019 | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на Фасад Renaissance | Фасад Renaissance: Антикоррозионная защита кронштейнов восстановлена, выполненные работы предъявлены. | Александр Лесюта: Завершенное задание | Александр Лесюта: Проверенное задание
605 | Отсутствует резиновый уплотнитель между панелями c оси С по Т\1, поврежден пластиковый профиль двери, отсутствует крепление кронштейна к панели | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Замечание фасады | rc_facades@rencons.com | #N/A | 2019-12-11 | 2019-12-18 | [8 empty] | 2019-12-11 23:34 | 2020-01-21 10:37 | 2020-01-21 10:37 |  | 2020-01-21 10:37 | [109 empty] | Антон Федоров: Приоритет изменен на 1 | Антон Федоров: Заголовок изменен на Отсутствует резиновый уплотнитель между панелями, | Антон Федоров: Изменена дата начала на 11.12.2019 | Антон Федоров: Изменена дата завершения на 18.12.2019 | Антон Федоров: Заголовок изменен на Отсутствует резиновый уплотнитель между панелями, поврежден пластиковый профиль двери | Антон Федоров: Заголовок изменен на Отсутствует резиновый уплотнитель между панелями c оси С по Т\1, поврежден пластиковый профиль двери | Антон Федоров: Заголовок изменен на Отсутствует резиновый уплотнитель между панелями c оси С по Т\1, поврежден пластиковый профиль двери, отсутствует крепление кронштейна к панели | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на Фасад Renaissance | Александр Лесюта: Проверенное задание
500 | #Вентиляция. Выпуски для S&C пересекаются с лотками. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание электрические и СС системы | rc_vent@rencons.com | #N/A | 2019-12-06 | 2019-12-11 | РК-РД-2-ОВ4.1.03-05.09-02 | 36.17 | 45.36 |  |  |  | L top Вентиляция | Ссылка на план | 2019-12-02 10:27 | 2019-12-10 16:36 | 2020-01-27 10:12 |  | 2020-01-27 10:12 | вентиляция | [108 empty] | Stanislav Veresov: #вентиляция | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Заголовок изменен на #Вентиляция. Выпуски для S&amp;C пересекаются с лотками. | Stanislav Veresov: Название категории изменено на Замечание механические системы | Stanislav Veresov: Сменить ответственное лицо на Вентиляция Renaissance | Вентиляция Renaissance: Можете изменить категорию на электричество? | Вентиляция Renaissance: Название категории изменено на Замечание электрические и СС системы | Владимир Собченко: Изменена дата завершения на 11.12.2019 | Владимир Собченко: Изменена дата начала на 06.12.2019 | Вентиляция Renaissance: Ссылка на изображение | Вентиляция Renaissance: Исправили | Вентиляция Renaissance: Completed task | Stanislav Veresov: Проверенное задание
205 | Повреждение трансформаторов тока в ГРЩ-2 | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Замечание электрические и СС системы | rc_electrical@rencons.com | #N/A | 2019-11-08 | 2019-11-30 | РК-РД-1-ЭМ4.1.01-017-01 | 62.64 | 58.73 | 13.B1.2.044_ГРЩ-2 |  |  | ЭМ_Электрооборудование | Ссылка на план | 2019-11-11 09:22 |  |  |  | 2019-11-22 14:44 | [109 empty] | Валерий Семиков: Повреждение трансформаторов тока в ГРЩ-2 | Валерий Семиков: Ссылка на изображение | Валерий Семиков: Ссылка на изображение | Валерий Семиков: Приоритет изменен на P1 | Валерий Семиков: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Валерий Семиков: Дата начала изменена на нояб. 8, 2019 | Валерий Семиков: Дата окончания изменена на нояб. 30, 2019 | Валерий Семиков: Ответственное лицо замещено Силовое оборудование Renaissance | Сергей Давыдов: Проверенное задание | Валерий Семиков: Название категории изменено на Замечания электрические и СС системы
433 | Отсутствует освещение в помещении по факту и по РД | 2 | Значительное | Значительное | Замечание электрические и СС системы | rc_electrical@rencons.com | #N/A | 2019-11-22 | 2019-12-22 | РК-РД-1-ЭО4.1.01-019-02 | 54.77 | 20.63 |  |  |  | ЭО_Освещение внутреннее | Ссылка на план | 2019-11-25 18:15 |  |  |  | 2019-12-09 17:37 | эом_электрооборудование. электроосвещение (эом) | [108 empty] | Валерий Семиков: Отсутствует освещение в помещении по факту и по РД | Валерий Семиков: Изменена дата начала на 22.11.2019 | Валерий Семиков: Изменена дата завершения на 22.12.2019 | Валерий Семиков: Сменить ответственное лицо на Силовое оборудование Renaissance
807 | Нарушено расстояние от воздуховода до лотка (3 места) в электрощитовой | 2 | Значительное | Значительное | Замечание электрические и СС системы | rc_electrical@rencons.com | #N/A | 2019-12-27 | 2020-01-27 | РК-РД-1-ЭМ4.1.01-003-01 | 29.85 | 23.27 | 13.B2.1.024_ЭЩ |  |  | ЭМ_Электрооборудование | Ссылка на план | 2019-12-27 15:21 |  |  |  | 2019-12-27 15:29 | [109 empty] | Валерий Семиков: Нарушено расстояние от воздуховода до лотка (3 места) в электрощитовой | Валерий Семиков: Ссылка на изображение | Валерий Семиков: Название категории изменено на Замечание электрические и СС системы | Валерий Семиков: Местоположение изменено на 13.B2.1.024_ЭЩ | Валерий Семиков: Изменена дата начала на 27.12.2019 | Валерий Семиков: Изменена дата завершения на 27.01.2020 | Валерий Семиков: Удаленное изображение | Валерий Семиков: Сменить ответственное лицо на Силовое оборудование Renaissance
808 | Прокладка вторичных цепей моноблоков RM-6 | 2 | Значительное | Значительное | Замечание электрические и СС системы | rc_electrical@rencons.com | #N/A | 2019-12-27 | 2020-01-15 | РК-РД-1-ЭМ4.1.01-014-01 | 28.42 | 67.92 |  |  |  | ЭМ_Электрооборудование | Ссылка на план | 2019-12-27 15:29 |  |  |  | 2019-12-27 16:18 | [109 empty] | Валерий Семиков: Заголовок изменен на Прокладка вторичных цепей моноблоков RM-6 | Валерий Семиков: Название категории изменено на Замечание электрические и СС системы | Валерий Семиков: Во всех моноблоках RM-6 в помещениях ТП-1...ТП-6 выполненная прокладка вторичных цепей нарушает требования И 1.06-08 в части пунктов 1.21 (проводка к месту присоединения не кратчайшим путем, большое число перекрещиваний между жгутами проводов, жгуты проводов закрывают доступ к наборным зажимам, выводам приборов и аппаратов и мешают их замене, неоднотипность крепления и формирования потоков проводов, не облюдается горизонтальность и вертикальность жгутов и отдельных проводов), 8.1.5 (Прокладка проводов и жил контрольных кабелей выполнена с лишними перекрещиваниями), 8.1.9 (провода без дополнительной изоляции касаются металлических конструкций), 8.1.7 (расстояние от зажима до начала изгиба провода менее 50 мм), 8.3.5 (Провода свободно висящих жгутов следует прокладывать на расстоянии не менее 10 мм от поверхности электроконструкции), остутствует маркировка по требования главы 9.1, некорректно выполнено оконцевание проводов по требованиям главы 10.2. Необходимо выполнить перемонтаж кабелей внутри сборки. | Валерий Семиков: Ссылка на изображение | Валерий Семиков: Ссылка на изображение | Валерий Семиков: Ссылка на изображение | Валерий Семиков: Ссылка на изображение | Валерий Семиков: Ссылка на изображение | Валерий Семиков: Ссылка на изображение | Валерий Семиков: Изменена дата начала на 27.12.2019 | Валерий Семиков: Изменена дата завершения на 15.01.2020 | Валерий Семиков: Сменить ответственное лицо на Силовое оборудование Renaissance
1240 | Количество коммутационных аппаратов в щите не соответствует количеству групп на плане | 2 | Значительное | Значительное | Замечание электрические и СС системы | rc_electrical@rencons.com | #N/A | 2020-02-07 | 2020-03-07 | РК-РД-1-ЭМ4.1.01-019-01 | 58.18 | 31.06 | 13.B1.2.026_ЭЩ автостоянки |  |  | ЭМ_Электрооборудование | Ссылка на план | 2020-02-07 17:02 |  |  |  | 2020-02-07 17:08 | [109 empty] | Валерий Семиков: Количество коммутационных аппаратов в щите не соответствует количеству групп на плане | Валерий Семиков: В щите 2 отходящих группы + 1 резерв. На плане и по факту 4 отходящих группы. Т.е. необходимо установить ещё 2 аппарата защиты отходящих линий | Валерий Семиков: Ссылка на изображение | Валерий Семиков: Ссылка на изображение | Валерий Семиков: Ссылка на изображение | Валерий Семиков: Название категории изменено на Замечание электрические и СС системы | Валерий Семиков: Дата начала изменена на февр. 7, 2020 | Валерий Семиков: Дата окончания изменена на мар. 31, 2020 | Валерий Семиков: Дата окончания изменена на мар. 15, 2020 | Валерий Семиков: Дата окончания изменена на мар. 7, 2020 | Валерий Семиков: Ответственное лицо замещено Силовое оборудование Renaissance
502 | #Вентиляция. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание электрические и СС системы | rc_electrical@rencons.com | #N/A |  |  | РК-РД-2-ОВ4.1.03-06.09-03 | 26.23 | 46.55 |  |  |  | L top Вентиляция | Ссылка на план | 2019-12-02 10:44 | 2019-12-18 10:27 | 2020-01-27 10:10 |  | 2020-01-27 10:10 | вентиляция | [108 empty] | Stanislav Veresov: #вентиляция | Stanislav Veresov: Ссылка на изображение | Stanislav Veresov: Заголовок изменен на #Вентиляция. | Stanislav Veresov: Название категории изменено на Замечание механические системы | Stanislav Veresov: Сменить ответственное лицо на Вентиляция Renaissance | Вентиляция Renaissance: Можете изменить категорию на электричество? | Stanislav Veresov: Сменить ответственное лицо на Силовое оборудование Renaissance | Вентиляция Renaissance: Changed category to Замечание электрические и СС системы | Вентиляция Renaissance: Ссылка на изображение | Вентиляция Renaissance: Completed task | Вентиляция Renaissance: Исправили | Stanislav Veresov: Проверенное задание
430 | Датчики АПС на потолке перекрыты смежными системами | 2 | Значительное | Значительное | Замечание электрические и СС системы | rc_sks@rencons.com | #N/A | 2019-11-25 | 2020-02-14 | РК-РД-1-АПС4.1.01-005-05 | 39.29 | 53.87 | 13.B2.2.060 Коридор |  |  | ПБ_АПС | Ссылка на план | 2019-11-25 18:04 |  |  |  | 2020-02-07 13:50 | пб_апс | [108 empty] | Валерий Семиков: Датчики АПС на потолке перекрыты смежными системами | Валерий Семиков: Название категории изменено на Замечание электрические и СС системы | Валерий Семиков: Местоположение изменено на 13.B2.2.060 Коридор | Валерий Семиков: Изменена дата начала на 22.11.2019 | Валерий Семиков: Изменена дата завершения на 08.12.2019 | Валерий Семиков: Изменена дата завершения на 15.12.2019 | Валерий Семиков: Изменена дата завершения на 22.12.2019 | Валерий Семиков: Ссылка на изображение | Валерий Семиков: Ссылка на изображение | Валерий Семиков: Ссылка на изображение | Валерий Семиков: Ссылка на изображение | Валерий Семиков: Расстояние от активной части датчика до стен и смежных инженерных систем не соответствует требованиям СП5. Возможна задержка срабатывания АПС и пуска АППЗ. Предлагается установить 2 ряд датчиков ниже. | Валерий Семиков: Сменить ответственное лицо на Слаботочные Системы Renaissance | Слаботочные Системы Renaissance: Исправлено | Слаботочные Системы Renaissance: Ссылка на изображение | Слаботочные Системы Renaissance: Завершенное задание | Валерий Семиков: В соответствии с проведёнными дымовыми испытаниями прошу добавить датчик ниже уровня воздуховода, т.к. воздуховод перекрывает весь потолок, и возможна существенная временная задержка срабатывания датчиков, установленных на потолке. | Валерий Семиков: Приоритет изменен на 2 | Сергей Давыдов: Изменена дата начала на 25.11.2019 | Сергей Давыдов: Изменена дата завершения на 13.12.2019 | Слаботочные Системы Renaissance: Ссылка на изображение | Слаботочные Системы Renaissance: Завершенное задание | Сергей Давыдов: Считаем, что извещатели необходимо добавить, а их просто опустили. Или отобразите в РД, что в данном месте извещатели должны висеть на такой высоте. | Сергей Давыдов: Приоритет изменен на 2 | Сергей Давыдов: Изменена дата завершения на 14.02.2020
481 | Расстояние от датчика АПС до решётки воздуховода менее 1 метра | 2 | Значительное | Значительное | Замечание электрические и СС системы | rc_sks@rencons.com | #N/A | 2019-11-29 | 2019-12-22 | РК-РД-1-АПС4.1.01-018-05 (1) | 59.16 | 22.93 | 09.B1.3.014_ПУИ |  |  | ПБ_АПС | Ссылка на план | 2019-11-29 13:34 |  |  |  | 2019-12-09 17:38 | [109 empty] | Валерий Семиков: Расстояние от датчика АПС до решётки воздуховода менее 1 метра | Валерий Семиков: Ссылка на изображение | Валерий Семиков: Название категории изменено на Замечание электрические и СС системы | Валерий Семиков: Дата начала изменена на нояб. 29, 2019 | Валерий Семиков: Дата окончания изменена на дек. 22, 2019 | Валерий Семиков: Ответственное лицо замещено Слаботочные Системы Renaissance | Слаботочные Системы Renaissance: Данное помещение недоступно для работы в настоящее время
60 | В ходе операционного контроля было выявлено фактическое отсутствие пожарных датчиков АПС в двухсветном пространстве рампы №5 (пом. 02.B1.3.001.1). Датчики в проекте на отметке -4.200 и на отметке 0.000 не предусмотрены. Необходимо разместить датчики с учё | 2 | Значительное | Значительное | Замечание электрические и СС системы | rc_sks@rencons.com | #N/A | 2019-08-01 | 2019-08-08 |  |  |  | 02.B1.3.001_Рампа N 5 (въезд для уровня В1) |  |  |  |  | 2019-11-01 11:02 |  |  |  | 2019-12-18 15:26 | пб_апс | [108 empty] | Администратор Fieldwire: В ходе операционного контроля было выявлено фактическое отсутствие пожарных датчиков АПС в двухсветном пространстве рампы №5 (пом. 02.B1.3.001.1). Датчики в проекте на отметке -4.200 и на отметке 0.000 не предусмотрены. Необходимо разместить датчики с учётом высоты помещения и внести изменения в рабочую документацию. Фото и выдержки из проекта прилагаются. | Администратор Fieldwire: Местоположение изменено на 02.B1.3.001_Рампа N 5 (въезд для уровня В1) | Администратор Fieldwire: Замечание Латиста 1304 | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Пожарные системы Renaissance | Валерий Семиков: Название категории изменено на Замечания электрические и СС системы | QA-QC Renaissance: Deleted attachment | QA-QC Renaissance: Deleted attachment | QA-QC Renaissance: Deleted attachment | QA-QC Renaissance: Deleted attachment | QA-QC Renaissance: Deleted picture | QA-QC Renaissance: Deleted attachment | QA-QC Renaissance: Deleted comment - "http://share.rencons..." | Пожарные системы Renaissance: Сменить ответственное лицо на Слаботочные Системы Renaissance
542 | Лотки BMS переполнены. Необходима замена. | 2 | Значительное | Значительное | Замечание электрические и СС системы | rc_sks@rencons.com | #N/A | 2019-12-05 | 2019-12-19 | РК-РД-1-ЭМ4.3.01-024-02 | 15.16 | 49.82 |  |  |  | Лотки В1, В2 | Ссылка на план | 2019-12-05 16:38 |  |  |  | 2019-12-09 17:38 | [109 empty] | Сергей Давыдов: Ссылка на изображение | Сергей Давыдов: Ссылка на изображение | Сергей Давыдов: Ссылка на изображение | Сергей Давыдов: Ссылка на изображение | Сергей Давыдов: Заголовок изменен на Лотки BMS переполнены. Необходима замена. | Сергей Давыдов: Сменить ответственное лицо на Слаботочные Системы Renaissance | Сергей Давыдов: Изменена дата начала на 05.12.2019 | Сергей Давыдов: Изменена дата завершения на 19.12.2019
266 | Лотки BMS переполнены. Необходима замена. | 2 | Значительное | Значительное | Замечание электрические и СС системы | rc_sks@rencons.com | #N/A | 2019-11-14 | 2019-11-21 | РК-РД-1-ЭМ4.3.01-051-01 | 25.85 | 34.11 |  |  |  | Лотки В1, В2 | Ссылка на план | 2019-11-14 13:50 |  |  |  | 2019-11-22 14:44 | [109 empty] | Сергей Давыдов: Лотки BMS переполнены. Необходима замена. | Сергей Давыдов: Название категории изменено на Замечание электрические и СС системы | Сергей Давыдов: Изменена дата начала на 14.11.2019 | Сергей Давыдов: Изменена дата завершения на 21.11.2019 | Сергей Давыдов: Ссылка на изображение | Сергей Давыдов: Ссылка на изображение | Сергей Давыдов: Ссылка на изображение | Сергей Давыдов: Ссылка на изображение | Сергей Давыдов: Ссылка на изображение | Сергей Давыдов: Ссылка на изображение | Сергей Давыдов: Сменить ответственное лицо на Слаботочные Системы Renaissance
482 | Расстояние от датчика АПС до решётки воздуховода менее 1 метра | 2 | Значительное | Завершено | Замечание электрические и СС системы | rc_sks@rencons.com | #N/A | 2019-11-29 | 2019-12-22 | РК-РД-1-АПС4.1.01-018-05 (1) | 39.65 | 53.52 | 13.B1.2.011_Мультиплексорная ИТСО |  |  | ПБ_АПС | Ссылка на план | 2019-11-29 13:34 | 2020-02-10 13:48 |  |  | 2020-02-10 13:48 | [109 empty] | Валерий Семиков: Расстояние от датчика АПС до решётки воздуховода менее 1 метра | Валерий Семиков: Ссылка на изображение | Валерий Семиков: Название категории изменено на Замечание электрические и СС системы | Валерий Семиков: Дата начала изменена на нояб. 29, 2019 | Валерий Семиков: Дата окончания изменена на дек. 22, 2019 | Валерий Семиков: Ответственное лицо замещено Слаботочные Системы Renaissance | Слаботочные Системы Renaissance: Ссылка на изображение | Слаботочные Системы Renaissance: Завершенное задание | Слаботочные Системы Renaissance: Датчики перемещены.
546 | Датчики АПС на потолке перекрыты смежными системами | 2 | Значительное | Завершено | Замечание электрические и СС системы | rc_sks@rencons.com | #N/A | 2019-12-06 | 2019-12-20 | РК-РД-1-АПС4.1.01-005-05 | 30.84 | 32.2 |  |  |  | ПБ_АПС | Ссылка на план | 2019-12-06 13:28 | 2019-12-24 16:51 |  |  | 2019-12-24 16:51 | [109 empty] | Сергей Давыдов: Заголовок изменен на Датчики АПС на потолке перекрыты смежными системами | Сергей Давыдов: В соответствии с проведёнными дымовыми испытаниями прошу добавить датчик ниже уровня воздуховода, т.к. воздуховод перекрывает весь потолок, и возможна существенная временная задержка срабатывания датчиков, установленных на потолке. | Сергей Давыдов: Ссылка на изображение | Сергей Давыдов: Сменить ответственное лицо на Слаботочные Системы Renaissance | Сергей Давыдов: Изменена дата начала на 06.12.2019 | Сергей Давыдов: Изменена дата завершения на 20.12.2019 | Слаботочные Системы Renaissance: Ссылка на изображение | Слаботочные Системы Renaissance: Ссылка на изображение | Слаботочные Системы Renaissance: Завершенное задание
930 | Расстояние от кондиционера до датчика АПС менее нормативного | 2 | Значительное | Завершено | Замечание электрические и СС системы | rc_sks@rencons.com | #N/A | 2020-01-16 | 2020-01-31 | РК-РД-1-АПС4.1.01-018-05 (1) | 52.82 | 46.83 |  |  |  | ПБ_АПС | Ссылка на план | 2020-01-16 12:30 | 2020-02-10 13:02 |  |  | 2020-02-10 13:02 | [109 empty] | Валерий Семиков: Расстояние от кондиционера до датчика АПС менее нормативного | Валерий Семиков: Изменена дата начала на 16.01.2020 | Валерий Семиков: Изменена дата завершения на 31.01.2020 | Валерий Семиков: Ссылка на изображение | Валерий Семиков: Сменить ответственное лицо на Слаботочные Системы Renaissance | Слаботочные Системы Renaissance: Ссылка на изображение | Слаботочные Системы Renaissance: Датчик перемещен. | Слаботочные Системы Renaissance: Завершенное задание
375 | Расстояние от датчиков АПС до светильников менее 0,5 метра | 2 | Значительное | Проверено | Замечание электрические и СС системы | rc_sks@rencons.com | #N/A | 2019-11-20 | 2019-11-30 | РК-РД-1-АПС4.1.01-018-05 (1) | 33.14 | 15.82 |  |  |  | ПБ_АПС | Ссылка на план | 2019-11-20 19:56 | 2019-11-29 09:54 | 2019-12-03 09:56 |  | 2019-12-03 09:56 | пб_апс | [108 empty] | Валерий Семиков: Расстояние от датчиков АПС до светильников менее 0,5 метра | Валерий Семиков: Ссылка на изображение | Валерий Семиков: Ссылка на изображение | Валерий Семиков: Название категории изменено на Замечание электрические и СС системы | Валерий Семиков: Дата окончания изменена на нояб. 30, 2019 | Валерий Семиков: Дата начала изменена на нояб. 20, 2019 | Валерий Семиков: Ответственное лицо замещено Слаботочные Системы Renaissance | Слаботочные Системы Renaissance: Исправлено | Слаботочные Системы Renaissance: Ссылка на изображение | Слаботочные Системы Renaissance: Ссылка на изображение | Слаботочные Системы Renaissance: Завершенное задание | Валерий Семиков: Проверенное задание
905 | Необходимо добавить извещатели | 2 | Значительное | Проверено | Замечание электрические и СС системы | rc_sks@rencons.com | #N/A | 2020-01-14 | 2020-01-15 | РК-РД-1-АПС4.1.01-018-05 (1) | 27.42 | 27.25 |  |  |  | ПБ_АПС | Ссылка на план | 2020-01-14 11:31 | 2020-02-04 14:33 | 2020-02-07 13:44 |  | 2020-02-07 13:44 | [109 empty] | Сергей Давыдов: Заголовок изменен на Необходимо добавить извещатели | Сергей Давыдов: Изменена дата начала на 14.01.2020 | Сергей Давыдов: Изменена дата завершения на 15.01.2020 | Сергей Давыдов: Ссылка на изображение | Сергей Давыдов: Ссылка на изображение | Сергей Давыдов: В каждый отсек потолка, ограниченный балками, выступающими от поверхности потолка на расстояние более 0,4 метра, необходимо устанавливать пожарные извещатели согласно п.14.3 СП5СП5.13130.2009 | Сергей Давыдов: Сменить ответственное лицо на Слаботочные Системы Renaissance | Слаботочные Системы Renaissance: Ссылка на изображение | Слаботочные Системы Renaissance: Исправлено. | Слаботочные Системы Renaissance: Завершенное задание | Слаботочные Системы Renaissance: Удаленное изображение | Слаботочные Системы Renaissance: Добавили извещатели там, где необходимо. | Слаботочные Системы Renaissance: По добавленным извещателям, будут внесены корректировки в ИД. | Сергей Давыдов: Проверенное задание
97 | Кабель HF проложен в лотке АПС | 2 | Значительное | Проверено | Замечание электрические и СС системы | rc_sks@rencons.com | #N/A | 2019-11-01 | 2019-11-08 | РК-РД-1-АПС4.1.01-005-05 | 33.75 | 26.06 |  |  |  | ПБ_АПС | Ссылка на план | 2019-11-01 17:05 | 2019-12-02 10:08 | 2019-12-02 10:50 |  | 2019-12-02 10:50 | [109 empty] | Сергей Давыдов: Название категории изменено на Операционный контроль | Сергей Давыдов: Изменена дата начала на 01.11.2019 | Сергей Давыдов: Изменена дата завершения на 08.11.2019 | Сергей Давыдов: Ссылка на изображение | Сергей Давыдов: Ссылка на изображение | Сергей Давыдов: Ссылка на изображение | Сергей Давыдов: Сменить ответственное лицо на Слаботочные Системы Renaissance | Сергей Давыдов: Начиная от помещения 14.В2.2.007 в сторону оси З кабель из лотка BMS переходит в лоток АПС. Нарушен п. 4.14 СП 6.13130.2013. | Сергей Давыдов: Заголовок изменен на Кабель HF проложен в лотке АПС | Владимир Собченко: Название категории изменено на Замечание стройконтроля | Валерий Семиков: Название категории изменено на Замечания электрические и СС системы | Слаботочные Системы Renaissance: Ссылка на изображение | Слаботочные Системы Renaissance: Ссылка на изображение | Слаботочные Системы Renaissance: Исправлено | Слаботочные Системы Renaissance: Завершенное задание | Сергей Давыдов: Проверенное задание
533 | Коробка в зоне воздуховода. | 2 | Значительное | Проверено | Замечание электрические и СС системы | rc_sks@rencons.com | #N/A | 2019-12-04 | 2019-12-10 | РК-РД-2-ОВ4.1.03-02.05-03 | 28.67 | 78.57 |  |  |  | L top Вентиляция | Ссылка на план | 2019-12-04 15:08 | 2019-12-12 18:20 | 2019-12-16 18:43 |  | 2019-12-16 18:43 | вентиляция. | [108 empty] | Кирилл Васенков: #Вентиляция. Коробка в зоне воздуховода. | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ответственное лицо замещено Вентиляция Renaissance | Кирилл Васенков: Дата начала изменена на дек. 4, 2019 | Кирилл Васенков: Дата окончания изменена на дек. 10, 2019 | Вентиляция Renaissance: Название категории изменено на Замечание электрические и СС системы | Вентиляция Renaissance: Сменить ответственное лицо на Слаботочные Системы Renaissance | Вентиляция Renaissance: Ссылка на изображение | Вентиляция Renaissance: Completed task | Вентиляция Renaissance: Исправили | Кирилл Васенков: Проверенное задание
579 | Извещатели АПС на потолке перекрыты смежными разделами | 2 | Значительное | Проверено | Замечание электрические и СС системы | rc_sks@rencons.com | #N/A | 2019-12-10 | 2019-12-17 | РК-РД-1-АПС4.1.01-005-05 | 32.13 | 47.46 |  |  |  | ПБ_АПС | Ссылка на план | 2019-12-10 12:28 | 2020-02-04 14:26 | 2020-02-07 13:43 |  | 2020-02-07 13:43 | [109 empty] | Сергей Давыдов: Заголовок изменен на Датчики АПС на потолке перекрыты смежными разделами | Сергей Давыдов: Отсутствует доступ к монтажу извещателя на потолке. Также в соответствии с проведёнными дымовыми испытаниями прошу добавить извещатель ниже уровня воздуховода, т.к. воздуховод перекрывает весь потолок, и возможна существенная временная задержка срабатывания извещателей, установленных на потолке. | Сергей Давыдов: Редактированный комментарий - "В соответствии с про..." | Сергей Давыдов: Заголовок изменен на Извещатели АПС на потолке перекрыты смежными разделами | Сергей Давыдов: Ссылка на изображение | Сергей Давыдов: Сменить ответственное лицо на Слаботочные Системы Renaissance | Сергей Давыдов: Изменена дата начала на 10.12.2019 | Сергей Давыдов: Изменена дата завершения на 17.12.2019 | Сергей Давыдов: Ссылка на изображение | Сергей Давыдов: Ссылка на изображение | Слаботочные Системы Renaissance: Ссылка на изображение | Слаботочные Системы Renaissance: Ссылка на изображение | Слаботочные Системы Renaissance: Завершенное задание | Слаботочные Системы Renaissance: Исправлено. | Слаботочные Системы Renaissance: Извещатели добавлены. | Слаботочные Системы Renaissance: По добавленным извещателям, будут внесены корректировки в ИД. | Сергей Давыдов: Проверенное задание
326 | Расстояние от датчиков АПС до светильников менее 0,5 метра | 2 | Значительное | Проверено | Замечание электрические и СС системы | rc_sks@rencons.com | #N/A | 2019-11-18 | 2019-11-30 | РК-РД-1-АПС4.1.01-005-05 | 70.78 | 60.07 |  |  |  | ПБ_АПС | Ссылка на план | 2019-11-18 16:53 | 2019-11-29 09:54 | 2019-12-03 09:54 |  | 2019-12-03 09:54 | пб_апс | [108 empty] | Валерий Семиков: Расстояние от датчиков АПС до светильников менее 0,5 метра | Валерий Семиков: Название категории изменено на Замечание электрические и СС системы | Валерий Семиков: Дата окончания изменена на нояб. 30, 2019 | Валерий Семиков: Ссылка на изображение | Валерий Семиков: Сменить ответственное лицо на Слаботочные Системы Renaissance | Валерий Семиков: Изменена дата начала на 18.11.2019 | Слаботочные Системы Renaissance: Исправлено | Слаботочные Системы Renaissance: Ссылка на изображение | Слаботочные Системы Renaissance: Завершенное задание | Валерий Семиков: Проверенное задание
328 | Расстояние от датчика АПС до решётки воздуховода менее 1 метра | 2 | Значительное | Проверено | Замечание электрические и СС системы | rc_sks@rencons.com | #N/A | 2019-11-18 | 2019-11-30 | РК-РД-1-АПС4.1.01-005-05 | 64.81 | 66.97 |  |  |  | ПБ_АПС | Ссылка на план | 2019-11-18 16:53 | 2019-11-29 09:54 | 2019-12-03 09:55 |  | 2019-12-03 09:55 | пб_апс | [108 empty] | Валерий Семиков: Расстояние от датчика АПС до решётки воздуховода менее 1 метра | Валерий Семиков: Ссылка на изображение | Валерий Семиков: Название категории изменено на Замечание электрические и СС системы | Валерий Семиков: Сменить ответственное лицо на Слаботочные Системы Renaissance | Валерий Семиков: Изменена дата начала на 18.11.2019 | Валерий Семиков: Изменена дата завершения на 30.11.2019 | Слаботочные Системы Renaissance: Исправлено | Слаботочные Системы Renaissance: Ссылка на изображение | Слаботочные Системы Renaissance: Завершенное задание | Валерий Семиков: Проверенное задание
329 | Расстояние от датчика АПС до кондиционера менее 1 метра | 2 | Значительное | Проверено | Замечание электрические и СС системы | rc_sks@rencons.com | #N/A | 2019-11-18 | 2019-11-30 | РК-РД-1-АПС4.1.01-005-05 | 57.03 | 67.46 |  |  |  | ПБ_АПС | Ссылка на план | 2019-11-18 16:53 | 2019-11-29 09:54 | 2019-12-03 09:55 |  | 2019-12-03 09:55 | пб_апс | [108 empty] | Валерий Семиков: Расстояние от датчика АПС до кондиционера менее 1 метра | Валерий Семиков: Ссылка на изображение | Валерий Семиков: Название категории изменено на Замечание электрические и СС системы | Валерий Семиков: Сменить ответственное лицо на Слаботочные Системы Renaissance | Валерий Семиков: Изменена дата начала на 18.11.2019 | Валерий Семиков: Изменена дата завершения на 30.11.2019 | Слаботочные Системы Renaissance: Исправлено | Слаботочные Системы Renaissance: Ссылка на изображение | Слаботочные Системы Renaissance: Завершенное задание | Валерий Семиков: Проверенное задание
327 | Расстояние от датчика АПС до решётки воздуховода менее 1 метра | 2 | Значительное | Проверено | Замечание электрические и СС системы | rc_sks@rencons.com | #N/A | 2019-11-18 | 2019-11-30 | РК-РД-1-АПС4.1.01-005-05 | 66.07 | 47.46 |  |  |  | ПБ_АПС | Ссылка на план | 2019-11-18 16:53 | 2019-11-29 09:54 | 2019-12-03 09:54 |  | 2019-12-03 09:54 | пб_апс | [108 empty] | Валерий Семиков: Расстояние от датчика АПС до решётки воздуховода менее 1 метра | Валерий Семиков: Название категории изменено на Замечание электрические и СС системы | Валерий Семиков: Дата окончания изменена на нояб. 30, 2019 | Валерий Семиков: Ссылка на изображение | Валерий Семиков: Сменить ответственное лицо на Слаботочные Системы Renaissance | Валерий Семиков: Изменена дата начала на 18.11.2019 | Слаботочные Системы Renaissance: Исправлено | Слаботочные Системы Renaissance: Ссылка на изображение | Слаботочные Системы Renaissance: Завершенное задание | Валерий Семиков: Проверенное задание
330 | Расстояние от датчика АПС до решётки воздуховода менее 1 метра | 2 | Значительное | Проверено | Замечание электрические и СС системы | rc_sks@rencons.com | #N/A | 2019-11-18 | 2019-11-30 | РК-РД-1-АПС4.1.01-005-05 | 59.23 | 67.6 |  |  |  | ПБ_АПС | Ссылка на план | 2019-11-18 16:53 | 2019-11-29 09:54 | 2019-12-03 09:55 |  | 2019-12-03 09:55 | пб_апс | [108 empty] | Валерий Семиков: Расстояние от датчика АПС до решётки воздуховода менее 1 метра | Валерий Семиков: Ссылка на изображение | Валерий Семиков: Название категории изменено на Замечание электрические и СС системы | Валерий Семиков: Сменить ответственное лицо на Слаботочные Системы Renaissance | Валерий Семиков: Изменена дата начала на 18.11.2019 | Валерий Семиков: Изменена дата завершения на 30.11.2019 | Слаботочные Системы Renaissance: Исправлено | Слаботочные Системы Renaissance: Ссылка на изображение | Слаботочные Системы Renaissance: Завершенное задание | Валерий Семиков: Проверенное задание
674 | Расстояние от датчика АПС до решётки воздуховода менее 1 метра | 2 | Значительное | Проверено | Замечание электрические и СС системы | rc_sks@rencons.com | #N/A | 2019-11-29 | 2020-01-24 | РК-РД-1-АПС4.1.01-005-05 | 36.16 | 36.1 |  |  |  | ПБ_АПС | Ссылка на план | 2019-12-19 13:42 | 2020-02-04 16:21 | 2020-02-05 09:23 |  | 2020-02-05 09:23 | [109 empty] | Валерий Семиков: Расстояние от датчика АПС до решётки воздуховода менее 1 метра | Валерий Семиков: Ссылка на изображение | Валерий Семиков: Дата начала изменена на нояб. 29, 2019 | Валерий Семиков: Дата окончания изменена на дек. 22, 2019 | Валерий Семиков: Ссылка на изображение | Валерий Семиков: Изменена дата завершения на 24.01.2020 | Валерий Семиков: Сменить ответственное лицо на Слаботочные Системы Renaissance | Слаботочные Системы Renaissance: Ссылка на изображение | Слаботочные Системы Renaissance: Исправлено. | Слаботочные Системы Renaissance: Завершенное задание | Слаботочные Системы Renaissance: Переместили датчики в соответствии с нормами. | Сергей Давыдов: Проверенное задание
1161 | Работа на высоте | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | rc_safety@rencons.com | #N/A | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  |  |  | Кровля_Блок 2_C | 0 |  |  |  | 2020-02-03 13:41 | 2020-02-03 16:56 | 2020-02-03 17:23 |  | 2020-02-03 17:24 | [109 empty] | Евгений Рысев: Местоположение изменено на Кровля_Блок 2_C | Евгений Рысев: Изменена дата начала на 03.02.2020 | Евгений Рысев: Рабочая сила изменена на 0 man-hours | Евгений Рысев: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | Евгений Рысев: Приоритет изменен на 1 | Евгений Рысев: Заголовок изменен на Работа на высоте | Евгений Рысев: Сменить ответственное лицо на Шерикбай Дастанов | Евгений Рысев: Ссылка на изображение | Евгений Рысев: Ссылка на изображение | Евгений Рысев: Ссылка на изображение | Евгений Рысев: Ссылка на изображение | Евгений Рысев: Ссылка на изображение | Евгений Рысев: Ссылка на изображение | Евгений Рысев: Ссылка на изображение | Евгений Рысев: Ссылка на изображение | Евгений Рысев: Ссылка на изображение | Евгений Рысев: Ссылка на изображение | Евгений Рысев: Ссылка на изображение | Евгений Рысев: Ссылка на изображение | Евгений Рысев: Ссылка на изображение | Евгений Рысев: Ссылка на изображение | Евгений Рысев: Ссылка на изображение | Евгений Рысев: Ссылка на изображение | Евгений Рысев: Ссылка на изображение | Евгений Рысев: При окончании работ на кровле, трое работников грубо нарушили требования ОТ при работе на высоте. Данные работники перемещались по кровле, в непосредственной близости от края кровли, будучи не пристёгнутыми страховочными фалами к анкерной линии. Данные работники подвергали свою жизнь огромному риску. Необходимо принять серьёзные мероприятия по недопущению повторных случаев. | RC Safety: Работы данной компании остановлены. Данные сотрудники (3 чел.) удалены с объекта. Проведен внеплановый инструктаж. | RC Safety: Edited comment - "Работа данной компан..." | QA-QC Renaissance: Завершенное задание | Евгений Рысев: Проверенное задание
1176 | Нарушение правил работ на высоте | 2 | Значительное | Значительное | Нарушение ОТ и ТБ | aecom_safety@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2020-02-04 17:32 |  |  |  | 2020-02-04 17:49 | [109 empty] | Safety AECOM: Заголовок изменен на Нарушение правил работ на высоте | Safety AECOM: При производства работ !!!!!! | Safety AECOM: Ссылка на изображение | Safety AECOM: Изменена дата начала на 04.02.2020 | Safety AECOM: Изменена дата завершения на 06.02.2020 | Safety AECOM: Завершенное задание | Safety AECOM: Приоритет изменен на 3 | Владимир Собченко: Проверенное задание | Владимир Собченко: Приоритет изменен на 2
1178 |  | 3 | Малозначительное | Малозначительное | Нарушение ОТ и ТБ | aecom_safety@spgr.ru | #N/A |  |  | L6.1_ОТ и ТБ | 0 | 0 |  |  |  | ОТ и ТБ | Ссылка на план | 2020-02-04 17:44 |  |  |  | 2020-02-04 17:50 | [109 empty] | Владимир Собченко: Проверенное задание | Владимир Собченко: План изменен на L6.1_ОТ и ТБ | Владимир Собченко: Приоритет изменен на 2 | Владимир Собченко: Изменена дата начала на 04.02.2020 | Владимир Собченко: Изменена дата завершения на 11.02.2020 | Владимир Собченко: Проверенное задание | Владимир Собченко: Приоритет изменен на 3
1177 | При проведении работ 111 | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Нарушение ОТ и ТБ | sobchenko@spgr.ru | #N/A |  |  | L1_ОТ и ТБ | 43.35 | 21.06 |  | 0 |  | ОТ и ТБ | Ссылка на план | 2020-02-04 17:39 |  |  |  | 2020-02-04 17:49 | [109 empty] | Safety AECOM: Ссылка на изображение | Safety AECOM: Изменена дата начала на 04.02.2020 | Safety AECOM: Изменена дата завершения на 07.02.2020 | Safety AECOM: Рабочая сила изменена на 0 man-hours | Safety AECOM: Приоритет изменен на 1 | Safety AECOM: При проведении работ 111 | Safety AECOM: Сменить ответственное лицо на Владимир Собченко | Safety AECOM: Завершенное задание | Safety AECOM: Приоритет изменен на 1 | Владимир Собченко: Проверенное задание | Владимир Собченко: Приоритет изменен на 1
467 | Ферма кровли ETFE в/о 1/В-13/Б/14-16 на отм.+13,900 не закреплена к фасадной балке. | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | rc_km@rencons.com | #N/A | 2019-11-28 | 2019-11-29 | РК-РД-2-АР09.16-01.03-04 | 0 | 0 |  |  |  | Рельсы СОФ | Ссылка на план | 2019-11-28 19:34 | 2019-12-06 11:22 | 2019-12-10 10:06 |  | 2019-12-10 10:06 | [109 empty] | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Ферма кровли ETFE в/о 1/В-13/Б/14-16 на отм.+13,900 не закреплена | Вячеслав Сорокин: Сменить уполномоченное лицо на КМ Renaissance | Вячеслав Сорокин: Сменить уполномоченное лицо на QA-QC Renaissance | Вячеслав Сорокин: Сменить уполномоченное лицо на Вячеслав Сорокин | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: План изменен на РК-РД-2-КМ5.1.07-005-00 | Вячеслав Сорокин: План изменен на РК-РД-2-КМ5.1.07-011-00 | Вячеслав Сорокин: План изменен на РК-РД-2-КМ5.1.07-005-00 | Вячеслав Сорокин: План изменен на РК-РД-2-КМ5.1.07-004-01 | Вячеслав Сорокин: Название категории изменено на Охрана Труда | Вячеслав Сорокин: Название категории изменено на Нарушение ОТ и ТБ | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Ферма кровли ETFE в/о 1/В-13/Б/14-16 на отм.+13,900 не закреплена к фасадной балке. | Вячеслав Сорокин: Изменена дата начала на 28.11.2019 | Вячеслав Сорокин: Изменена дата завершения на 29.11.2019 | Вячеслав Сорокин: План изменен на РК-РД-2-АР09.16-01.03-04 | Вячеслав Сорокин: Сменить ответственное лицо на КМ Renaissance | Вячеслав Сорокин: Приоритет изменен на 1 | КМ Renaissance: Завершенное задание | Владимир Собченко: Проверенное задание
1071 | Сварочные работы в зоне действующего прохода людей | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Нарушение ОТ и ТБ | rc_cool_heat@rencons.com | #N/A | 2020-01-28 | 2020-01-28 | _EAGRX~Q | 42.36 | 34.99 |  |  |  | АР общие планы | Ссылка на план | 2020-01-28 10:12 | 2020-02-10 16:57 | 2020-02-10 16:59 |  | 2020-02-10 16:59 | [109 empty] | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Сварочные работы в зоне действующего прохода людей | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Искры летят на людей | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено RC VK | Александр Светашов: Дата начала изменена на янв. 28, 2020 | RC VK: Сменить ответственное лицо на Отопление и Кондиционирование Renaissance | Safety AECOM: Завершенное задание | Safety AECOM: Приоритет изменен на 1 | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Ссылка на изображение | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Замечание устраненю | Отопление и Кондиционирование Renaissance: Завершенное задание | Александр Светашов: Проверенное задание
980 |  | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | veresov@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2020-01-21 12:37 | 2020-01-29 13:58 | 2020-01-29 13:58 |  | 2020-01-29 13:58 | [109 empty] | Stanislav Veresov: Название категории изменено на Операционный контроль | Александр Светашов: Проверенное задание
429 | Передефектовки Панелей А2, L2, Внутренний Двор , √4,6 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | lesyuta@spgr.ru | #N/A | 2019-11-25 | 2019-11-25 |  |  |  | ФС_Тип 11 Вертикальный внутренний теплый модульный фасад КВД и Световых колодцев. Структурное остекление |  |  |  |  | 2019-11-25 16:38 | 2019-11-25 16:43 | 2019-12-12 17:46 |  | 2019-12-12 17:46 | [109 empty] | Александр Лесюта: Название категории изменено на Операционный контроль | Александр Лесюта: Заголовок изменен на Передефекьовки Панелей А2, L2, Внутренний Двор , √4,6 | Александр Лесюта: Дата начала изменена на нояб. 25, 2019 | Александр Лесюта: Проверено 3 панели , 2 прошли по регламенту АВР . | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Оси 8/3-10/1 | Александр Лесюта: Завершенное задание | Владимир Собченко: Заголовок изменен на Передефектовки Панелей А2, L2, Внутренний Двор , √4,6 | Владимир Собченко: Проверенное задание
566 | Устройство пароизоляции ферм ETFE, 1 этап, в осях 24-25/С-У, узлы 21-24. | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | oluferov@spgr.ru | Отв7 | 2019-12-08 | 2019-12-08 | [8 empty] | 2019-12-09 08:42 | 2019-12-09 08:58 | 2019-12-09 08:58 |  | 2019-12-09 09:05 | [109 empty] | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Устройство гидроизоляции ферм | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Устройство гидроизоляции ферм ETFE, 1 этап, в осях 24-25/С-У | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Гидроизоляция стыков лотков лентой выполнена без замечаний. Основание очищено, адгезия соответствует требованиям, нахлёст не менее 25 мм. | Александр Олуферов: Проверенное задание | Александр Олуферов: Изменена дата начала на 08.12.2019 | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Устройство пароизоляции ферм ETFE, 1 этап, в осях 24-25/С-У, узлы 21-24.
567 | Устройство утепления ферм ETFE, 1 этап, в осях 24-25/С-У, узлы 9-12. | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | oluferov@spgr.ru | Отв7 | 2019-12-08 | 2019-12-08 | [8 empty] | 2019-12-09 09:06 | 2019-12-09 09:11 | 2019-12-09 09:11 |  | 2019-12-09 09:11 | [109 empty] | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Устройство утепления ферм ETFE, 1 этап, в осях 24-25/С-У, узлы 9-12. | Александр Олуферов: Утепление выполнено. замечаний нет. | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Изменена дата начала на 08.12.2019 | Александр Олуферов: Проверенное задание
958 | Затяжка резьбовых соединений фермы ETFE, 2 очередь, этап 3, оси 9-10/Ф-Ш, узлы 1-17 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | oluferov@spgr.ru | Отв7 | 2020-01-19 | 2020-01-19 | [8 empty] | 2020-01-20 09:29 | 2020-01-20 09:33 | 2020-01-20 09:33 |  | 2020-01-20 09:36 | о5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | Yes: 2,1 Укрупнённая сборка отдельных конструктивных элементов и монтажных блоков соответствует проектным требованиям (АОЛ) - 2020-01-20 | N/A: 2,2 Установка и проектное закрепление отдельных конструктивных элементов и блоков в проектное положение соответствует проектным требованиям (АОЛ) - 2020-01-20 | Yes: 2,3 Контактные поверхности соединяемых элементов очищены от загрязнения, заусенцев, льда и других неровностей, препятствующих плотному их прилеганию (АОЛ) - 2020-01-20 | Yes: 2,4 При проверке закрепления конструктивных элементов щуп толщиной 0,3 мм не проходит между собранными деталями на глубину более 20 мм (АОЛ) - 2020-01-20 | N/A: 2,5 Стержень болта выступает из гайки не менее 3 мм. (АОЛ) - 2020-01-20 | Yes: 2,6 Отсутствует смещение болтов при их отстукивании молотком массой 0,4 кг (АОЛ) - 2020-01-20 | N/A: 2,7 Монтажные соединения на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением: (АОЛ) - 2020-01-20 | Yes: 2,8 Соприкасающиеся поверхности деталей перед сборкой обработаны способом, предусмотренным в проекте, с отсутствием на них грязи, масла, краски, льда (АОЛ) - 2020-01-20 | Yes: 2,9 Размещение крепежных изделий соответствует проектным требованиям (АОЛ) - 2020-01-20 | Yes: 2,1 Натяжение болтов соответствует проектным требованиям (АОЛ) - 2020-01-20 | N/A: 2,11 Сварные швы соответствуют нормативным требованиям (АОЛ) - 2020-01-20 | Yes: 3,1 Работы выполняются на основе утвержденного ППР (АОЛ) - 2020-01-20 | No: 3,2 Наличие записи в журнале производства работ (АОЛ) - 2020-01-20 | N/A: 3,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АОЛ) - 2020-01-20 | N/A: 3,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АОЛ) - 2020-01-20 | N/A: 3,5 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением. (АОЛ) - 2020-01-20 | [83 empty] | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Затяжка резьбовых соединений фермы ETFE, 2 очередь, этап 3, оси 9-10/Ф-Ш, узлы 1-17 | Александр Олуферов: Название категории изменено на Операционный контроль | Александр Олуферов: Проверенное задание | Александр Олуферов: Изменена дата начала на 19.01.2020 | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение
959 | Восстановление ЛКП резьбовых соединений фермы ETFE, 2 очередь, этап 3, оси 9-10/Ф-Ш, узлы 1-17 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | oluferov@spgr.ru | Отв7 | 2020-01-19 | 2020-01-19 | [8 empty] | 2020-01-20 09:37 | 2020-01-20 09:37 | 2020-01-20 09:37 |  | 2020-01-20 09:38 | о5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | N/A: 2,1 Укрупнённая сборка отдельных конструктивных элементов и монтажных блоков соответствует проектным требованиям (АОЛ) - 2020-01-20 | N/A: 2,2 Установка и проектное закрепление отдельных конструктивных элементов и блоков в проектное положение соответствует проектным требованиям (АОЛ) - 2020-01-20 | Yes: 2,3 Контактные поверхности соединяемых элементов очищены от загрязнения, заусенцев, льда и других неровностей, препятствующих плотному их прилеганию (АОЛ) - 2020-01-20 | N/A: 2,4 При проверке закрепления конструктивных элементов щуп толщиной 0,3 мм не проходит между собранными деталями на глубину более 20 мм (АОЛ) - 2020-01-20 | N/A: 2,5 Стержень болта выступает из гайки не менее 3 мм. (АОЛ) - 2020-01-20 | N/A: 2,6 Отсутствует смещение болтов при их отстукивании молотком массой 0,4 кг (АОЛ) - 2020-01-20 | N/A: 2,7 Монтажные соединения на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением: (АОЛ) - 2020-01-20 | N/A: 2,8 Соприкасающиеся поверхности деталей перед сборкой обработаны способом, предусмотренным в проекте, с отсутствием на них грязи, масла, краски, льда (АОЛ) - 2020-01-20 | N/A: 2,9 Размещение крепежных изделий соответствует проектным требованиям (АОЛ) - 2020-01-20 | N/A: 2,1 Натяжение болтов соответствует проектным требованиям (АОЛ) - 2020-01-20 | N/A: 2,11 Сварные швы соответствуют нормативным требованиям (АОЛ) - 2020-01-20 | Yes: 3,1 Работы выполняются на основе утвержденного ППР (АОЛ) - 2020-01-20 | No: 3,2 Наличие записи в журнале производства работ (АОЛ) - 2020-01-20 | N/A: 3,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АОЛ) - 2020-01-20 | N/A: 3,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АОЛ) - 2020-01-20 | N/A: 3,5 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением. (АОЛ) - 2020-01-20 | [83 empty] | Александр Олуферов: Проверенное задание | Александр Олуферов: Название категории изменено на Операционный контроль | Александр Олуферов: Изменена дата начала на 19.01.2020 | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Восстановление ЛКП резьбовых соединений фермы ETFE, 2 очередь, этап 3, оси 9-10/Ф-Ш, узлы 1-17 | Александр Олуферов: Проверено. Замечаний нет. | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение
348 | Керамзит, сетка в/о 19-21 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | svetashov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-19 | 2019-11-19 | _FJT7Q~3 | 33.84 | 45.99 |  |  |  | АР общие планы | Ссылка на план | 2019-11-19 10:46 | 2019-11-19 17:10 | 2019-11-28 11:29 |  | 2019-11-28 11:29 | о7.1_устройство_кровли | [9 empty] | Yes: Керамзит, сетка в/о 19-21 (АСВ) - 2019-11-19 | [98 empty] | Александр Светашов: #о7.1_устройство_кровли | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Название категории изменено на Операционный контроль | Александр Светашов: Дата начала изменена на нояб. 19, 2019 | Александр Светашов: Завершенное задание | Александр Светашов: Заголовок изменен на Керамзит, сетка в/о 19-21 | Александр Светашов: Проверенное задание
640 | Опалубка Стм-2.89 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2019-12-17 06:52 | 2019-12-17 06:54 | 2019-12-17 06:54 |  | 2019-12-17 06:54 | о3.3_бетонирование_монолитных_жб_конструкций | [9 empty] | Yes: 2,1 Перед укладкой бетонной смеси опалубка и арматура очищается сжатым воздухом (АБИ) - 2019-12-17 | Yes: 2,2 Перед укладкой бетонной смеси поверхность опалубки, соприкасающаяся с бетоном, покрывается смазкой (АБИ) - 2019-12-17 | Yes: 2,3 Бетонная смесь укладывается горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях (АБИ) - 2019-12-17 | Yes: 2,4 Толщина укладываемых слоев бетонной смеси при уплотнении смеси ручными глубинными вибраторами не более 1,25 длины рабочей части вибратора (АБИ) - 2019-12-17 | Yes: 2,5 Верхний уровень уложенной бетонной смеси ниже верха щитов опалубки на 50-70 мм (АБИ) - 2019-12-17 | Yes: 2,6 Рабочие швы выполняются в соответствии с проектными требованиями (АБИ) - 2019-12-17 | Yes: 2,7 Производится отбор проб контрольных образцов бетона для определения фактических показателей качества бетона конструкций (АБИ) - 2019-12-17 | Yes: 3,1 Работы выполняются на основе утвержденного ППР (АБИ) - 2019-12-17 | Yes: 3,2 Наличие записи в журнале бетонных работ (АБИ) - 2019-12-17 | [90 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Опалубка | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Опалубка Стм-2.89 | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Операционный контроль | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
1064 | Монтаж оцинкованного листа в/о К-Л по оси 1 отм +46,200 Блок №1 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-26 | 2020-01-26 | [8 empty] | 2020-01-26 18:44 | 2020-01-26 18:45 | 2020-01-26 18:45 |  | 2020-01-26 18:45 | о123_устройство_конструкции | [9 empty] | Yes: 1,1. Работы производятся на основе РД, утвержденной в производство работ (АБИ) - 2020-01-26 | Yes: 1,2. При выполнении работ применяются материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2020-01-26 | Yes: 1,3. Соблюдается технология выполнения работ в соответствии с проектом, ППР, рекомендациями производителя (АБИ) - 2020-01-26 | Yes: 1,4. Плановое положение и высотные отметки элементов возводимой конструкции соответствуют проекту (АБИ) - 2020-01-26 | [95 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж оцинкованного листа | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Операционный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 26 января 2020 г. | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж оцинкованного листа в/о К-Л по оси 1 отм +46,200 Блок №1 | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
1065 | Противопожарная отсечка в/о 9/1 по 1/Б отм +12,450 Блок №2 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-26 | 2020-01-26 | [8 empty] | 2020-01-26 18:44 | 2020-01-26 18:45 | 2020-01-26 18:45 |  | 2020-01-26 18:45 | о123_устройство_конструкции | [9 empty] | Yes: 1,1. Работы производятся на основе РД, утвержденной в производство работ (АБИ) - 2020-01-26 | Yes: 1,2. При выполнении работ применяются материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2020-01-26 | Yes: 1,3. Соблюдается технология выполнения работ в соответствии с проектом, ППР, рекомендациями производителя (АБИ) - 2020-01-26 | Yes: 1,4. Плановое положение и высотные отметки элементов возводимой конструкции соответствуют проекту (АБИ) - 2020-01-26 | [95 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Противопожарная отсечка в/о 9/1 по 1/Б отм +12,450 Блок №2 | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 26 января 2020 г. | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Операционный контроль | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Проверенное задание
687 | Гидроизоляция стен тоннеля входной группы ГО и ЧС;КРН-8 томи-4,250 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-20 | 2019-12-20 | [8 empty] | 2019-12-20 07:03 | 2019-12-20 06:32 | 2019-12-20 06:32 |  | 2019-12-20 07:07 | о8.13_оклеечная_гидроизоляция | [9 empty] | Yes: 1.1 Работы выполняются на основе утвержденного ППР (АБИ) - 2019-12-20 | Yes: 1.2 Укладка производится на подготовленную поверхность, очищенную от загрязнений. Углы конструкций примыкания сглаженные и ровные, с отсутствием острых углов (АБИ) - 2019-12-20 | Yes: 1.3 Устройство гидроизоляционного покрытия проводят после грунтовки основания. Вид грунтовки соответствует виду применяемого гидроизоляционного материала (АБИ) - 2019-12-20 | Yes: 1.4 Укладка рулонных материалов выполняется в направлении «на себя» (АБИ) - 2019-12-20 | Yes: 1.5 Оклеечная гидроизоляция на мастике наклеивается сразу после ее нанесения (АБИ) - 2019-12-20 | Yes: 1.6 Толщина слоя мастики соответствует нормативным требованиям (АБИ) - 2019-12-20 | Yes: 1.7 Сопряжение смежных полотнищ выполняется с нахлесткой не менее 100 мм; торцевой нахлест полотнищ составляет не менее 150 мм (АБИ) - 2019-12-20 | Yes: 1.8 В местах примыкания пола к стенам, фундаментам под оборудование, к трубопроводам и другим конструкциям, выступающим над полом, гидроизоляция выполняется непрерывной на высоту не менее 200 мм от уровня покрытия пола (АБИ) - 2019-12-20 | Yes: 1.9 При наплавлении рулонных материалов вяжущее вещество из-под боковой кромки материала вытекает на 5-15 мм (АБИ) - 2019-12-20 | Yes: 1.10 Наличие записи в журнале производства работ (АБИ) - 2019-12-20 | Yes: Нормативная документация: СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» (АБИ) - 2019-12-20 | [88 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Гидроизоляция стен тоннеля входной группы ГО и ЧС | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 20 декабря 2019 г. | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Операционный контроль | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Гидроизоляция стен тоннеля входной группы ГО и ЧС;КРН-8 томи-4,250 | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
522 | Монтаж рельсов СОФ в/о 21-26 по оси 7/Б Кровля Блок №3.1 | 3 | Малозначительное | Проверено | Операционный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-03 | 2019-12-03 | [8 empty] | 2019-12-03 18:23 | 2019-12-20 22:58 | 2019-12-20 22:58 |  | 2019-12-20 22:58 | п123_устройство конструкции | [9 empty] | No: 2,1. Устройство конструкции выполнено в соответствии с проектом (АБИ) - 2019-12-03 | Yes: 2,2. При выполнении работ использовались материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2019-12-03 | Yes: 2,3. Конструкция проверена на соответствие проектным требованиям. Замечаний нет. (АБИ) - 2019-12-03 | No: 2,4. Плановое положение и высотные отметки конструкции соответствует проекту. Отклонения не превышают нормативных (АБИ) - 2019-12-03 | No: 4,1. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2019-12-03 | Yes: 4,2. Наличие и корректность исполнительной геодезической схемы (АБИ) - 2019-12-03 | Yes: 4,3. Наличие записей в журналах работ (АБИ) - 2019-12-03 | Yes: 4,4. Наличие паспортов и сертификатов на конструкцию и ее элементы (АБИ) - 2019-12-03 | [91 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж рельсов СОФ в/о 21-26 по оси 7/Б Кровля Блок №3.1 | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Операционный контроль | Алексей Бирюков: Изменена дата начала на 03.12.2019 | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание | Владимир Собченко: Проверенное задание | Алексей Бирюков: Приоритет изменен на лриоритет 3 | Алексей Бирюков: Проверенное задание | Алексей Бирюков: Приоритет изменен на лриоритет 2 | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Приоритет изменен на лриоритет 3 | Алексей Бирюков: Проверенное задание
424 | Монтаж Панелей ЗИПС L13.1.003 | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Операционный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-25 | 2019-11-25 | [8 empty] | 2019-11-25 09:54 | 2019-12-20 22:59 | 2019-12-20 22:59 |  | 2019-12-20 22:59 | п123_устройство_конструкции | [9 empty] | Yes: 2,1. Устройство конструкции выполнено в соответствии с проектом (АБИ) - 2019-11-25 | Yes: 2,2. При выполнении работ использовались материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2019-11-25 | Yes: 2,3. Конструкция проверена на соответствие проектным требованиям. Замечаний нет. (АБИ) - 2019-11-25 | Yes: 2,4. Плановое положение и высотные отметки конструкции соответствует проекту. Отклонения не превышают нормативных (АБИ) - 2019-11-25 | No: 4,1. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2019-11-25 | No: 4,2. Наличие и корректность исполнительной геодезической схемы (АБИ) - 2019-11-25 | Yes: 4,3. Наличие записей в журналах работ (АБИ) - 2019-11-25 | Yes: 4,4. Наличие паспортов и сертификатов на конструкцию и ее элементы (АБИ) - 2019-11-25 | [91 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж Панелей ЗИПС L13.1.003 | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на нояб. 25, 2019 | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Операционный контроль | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание | Владимир Собченко: Проверенное задание | Алексей Бирюков: Приоритет изменен на лриоритет 3 | Алексей Бирюков: Проверенное задание | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Приоритет изменен на лриоритет 3 | Алексей Бирюков: Приоритет изменен на лриоритет 2 | Алексей Бирюков: Приоритет изменен на лриоритет 3 | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Приоритет изменен на лриоритет 3 | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Приоритет изменен на лриоритет 3 | Алексей Бирюков: Приоритет изменен на лриоритет 1 | Алексей Бирюков: Проверенное задание
697 | Устройство вертик г/и в/о Ш/2-Ш/4 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-20 | 2019-12-20 | [8 empty] | 2019-12-21 05:32 | 2019-12-21 05:41 | 2019-12-21 05:41 |  | 2019-12-21 05:41 | о8.13_оклеечная_гидроизоляция | [9 empty] | Yes: 1.1 Работы выполняются на основе утвержденного ППР (АБИ) - 2019-12-20 | Yes: 1.2 Укладка производится на подготовленную поверхность, очищенную от загрязнений. Углы конструкций примыкания сглаженные и ровные, с отсутствием острых углов (АБИ) - 2019-12-20 | Yes: 1.3 Устройство гидроизоляционного покрытия проводят после грунтовки основания. Вид грунтовки соответствует виду применяемого гидроизоляционного материала (АБИ) - 2019-12-20 | Yes: 1.4 Укладка рулонных материалов выполняется в направлении «на себя» (АБИ) - 2019-12-20 | Yes: 1.5 Оклеечная гидроизоляция на мастике наклеивается сразу после ее нанесения (АБИ) - 2019-12-20 | Yes: 1.6 Толщина слоя мастики соответствует нормативным требованиям (АБИ) - 2019-12-20 | Yes: 1.7 Сопряжение смежных полотнищ выполняется с нахлесткой не менее 100 мм; торцевой нахлест полотнищ составляет не менее 150 мм (АБИ) - 2019-12-20 | Yes: 1.8 В местах примыкания пола к стенам, фундаментам под оборудование, к трубопроводам и другим конструкциям, выступающим над полом, гидроизоляция выполняется непрерывной на высоту не менее 200 мм от уровня покрытия пола (АБИ) - 2019-12-20 | Yes: 1.9 При наплавлении рулонных материалов вяжущее вещество из-под боковой кромки материала вытекает на 5-15 мм (АБИ) - 2019-12-20 | Yes: 1.10 Наличие записи в журнале производства работ (АБИ) - 2019-12-20 | Yes: Нормативная документация: СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» (АБИ) - 2019-12-20 | [88 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Устройство вертик г/и в/о | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Операционный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 20 декабря 2019 г. | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Удаленное изображение | Алексей Бирюков: Удаленное изображение | Алексей Бирюков: Удаленное изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Устройство вертик г/и в/о Ш/2-Ш/4 | Алексей Бирюков: Проверенное задание
409 | Монтаж Фасадных Панелей в/о 19-20 вдоль оси 3/А с отм +4.170 до отм+5,793 | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Операционный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-23 | 2019-11-23 | [8 empty] | 2019-11-23 06:41 | 2019-12-20 22:59 | 2019-12-20 22:59 |  | 2019-12-20 22:59 | п123_устройство_конструкции | [9 empty] | Yes: 2,1. Устройство конструкции выполнено в соответствии с проектом (АБИ) - 2019-11-23 | Yes: 2,2. При выполнении работ использовались материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2019-11-23 | Yes: 2,3. Конструкция проверена на соответствие проектным требованиям. Замечаний нет. (АБИ) - 2019-11-23 | Yes: 2,4. Плановое положение и высотные отметки конструкции соответствует проекту. Отклонения не превышают нормативных (АБИ) - 2019-11-23 | No: 4,1. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2019-11-23 | Yes: 4,2. Наличие и корректность исполнительной геодезической схемы (АБИ) - 2019-11-23 | Yes: 4,3. Наличие записей в журналах работ (АБИ) - 2019-11-23 | Yes: 4,4. Наличие паспортов и сертификатов на конструкцию и ее элементы (АБИ) - 2019-11-23 | [91 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж Ыасадных Панелей | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на нояб. 23, 2019 | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж Фасадных Панелей | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж Фасадных Панелей В/о 19-20 Вдоль Оси 3/А С Отм +4.170 До +5,793 | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж Фасадных Панелей в/о 19-20 вдоль оси 3/А с отм +4.170 до отм+5,793 | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Операционный контроль | Алексей Бирюков: Приоритет изменен на 1 | Алексей Бирюков: Есть замечания а именно 1. Замятие резины 2. отсутствие саморезов в месте крепления к кронштейнам 3. Отсутствие силиеона в стыках | Александр Светашов: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание | Владимир Собченко: Проверенное задание | Алексей Бирюков: Приоритет изменен на лриоритет 2 | Алексей Бирюков: Проверенное задание | Алексей Бирюков: Приоритет изменен на лриоритет 2 | Алексей Бирюков: Приоритет изменен на лриоритет 3 | Алексей Бирюков: Приоритет изменен на лриоритет 1 | Алексей Бирюков: Проверенное задание | Алексей Бирюков: Приоритет изменен на лриоритет 1 | Алексей Бирюков: Проверенное задание
753 | Устройство горизонтальной рулонной г/и в/о Е2-В2/1.2-3.2 КПП отм -2.350 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-23 | 2019-12-23 | [8 empty] | 2019-12-23 23:54 | 2019-12-24 00:16 | 2019-12-24 00:16 |  | 2019-12-24 00:16 | о8.13_оклеечная_гидроизоляция | [9 empty] | Yes: 1.1 Работы выполняются на основе утвержденного ППР (АБИ) - 2019-12-24 | Yes: 1.2 Укладка производится на подготовленную поверхность, очищенную от загрязнений. Углы конструкций примыкания сглаженные и ровные, с отсутствием острых углов (АБИ) - 2019-12-24 | Yes: 1.3 Устройство гидроизоляционного покрытия проводят после грунтовки основания. Вид грунтовки соответствует виду применяемого гидроизоляционного материала (АБИ) - 2019-12-24 | Yes: 1.4 Укладка рулонных материалов выполняется в направлении «на себя» (АБИ) - 2019-12-24 | Yes: 1.5 Оклеечная гидроизоляция на мастике наклеивается сразу после ее нанесения (АБИ) - 2019-12-24 | Yes: 1.6 Толщина слоя мастики соответствует нормативным требованиям (АБИ) - 2019-12-24 | Yes: 1.7 Сопряжение смежных полотнищ выполняется с нахлесткой не менее 100 мм; торцевой нахлест полотнищ составляет не менее 150 мм (АБИ) - 2019-12-24 | Yes: 1.8 В местах примыкания пола к стенам, фундаментам под оборудование, к трубопроводам и другим конструкциям, выступающим над полом, гидроизоляция выполняется непрерывной на высоту не менее 200 мм от уровня покрытия пола (АБИ) - 2019-12-24 | Yes: 1.9 При наплавлении рулонных материалов вяжущее вещество из-под боковой кромки материала вытекает на 5-15 мм (АБИ) - 2019-12-24 | Yes: 1.10 Наличие записи в журнале производства работ (АБИ) - 2019-12-24 | Yes: Нормативная документация: СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» (АБИ) - 2019-12-24 | [88 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Устройство горизонтальной рулонной г/и в/о Е2-В2/1.2-3.2 КПП отм -2.350 | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 23 декабря 2019 г. | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Операционный контроль | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение
770 | Монтаж фасадных панелей/о 15-16 в доль оси 3/А отм +7,801 Блок 2 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-25 | 2019-12-25 | [8 empty] | 2019-12-25 06:40 | 2019-12-25 06:40 | 2019-12-25 06:40 |  | 2019-12-25 06:40 | [109 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж фасадных панелей/о 15-16 в доль оси 3/А отм +7,801 Блок 2 | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 25 декабря 2019 г. | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Операционный контроль | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
811 | Монтаж металлических дверей В1 | 3 | Малозначительное | Проверено | Операционный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-27 | 2019-12-27 | [8 empty] | 2019-12-27 16:09 | 2019-12-27 17:57 | 2019-12-27 17:57 |  | 2019-12-27 17:57 | о123_устройство_конструкции | [9 empty] | Yes: 1,1. Работы производятся на основе РД, утвержденной в производство работ (АБИ) - 2019-12-27 | Yes: 1,2. При выполнении работ применяются материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2019-12-27 | Yes: 1,3. Соблюдается технология выполнения работ в соответствии с проектом, ППР, рекомендациями производителя (АБИ) - 2019-12-27 | Yes: 1,4. Плановое положение и высотные отметки элементов возводимой конструкции соответствуют проекту (АБИ) - 2019-12-27 | [95 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж металлических дверей | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 27 декабря 2019 г. | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Операционный контроль | Алексей Бирюков: Приоритет изменен на лриоритет 3 | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж металлических дверей В1 | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
915 | Гидравлическое испытание замков колодца №12 системы К-2 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-14 | 2020-01-15 | [8 empty] | 2020-01-15 02:34 | 2020-01-15 02:34 | 2020-01-15 02:34 |  | 2020-01-15 02:34 | о123_устройство_конструкции | [9 empty] | Yes: 1,1. Работы производятся на основе РД, утвержденной в производство работ (АБИ) - 2020-01-15 | Yes: 1,2. При выполнении работ применяются материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2020-01-15 | Yes: 1,3. Соблюдается технология выполнения работ в соответствии с проектом, ППР, рекомендациями производителя (АБИ) - 2020-01-15 | Yes: 1,4. Плановое положение и высотные отметки элементов возводимой конструкции соответствуют проекту (АБИ) - 2020-01-15 | [95 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Гидравлическое испытание замков колодца №12 системы К-2 | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Операционный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 14 января 2020 г. | Алексей Бирюков: Дата окончания изменена на 15 января 2020 г. | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Проверенное задание
818 | Устройство-во откосов помещений 13.L2.3.004-...001;010;009 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-28 | 2019-12-28 | [8 empty] | 2019-12-28 16:25 | 2019-12-28 16:28 | 2019-12-28 16:28 |  | 2019-12-28 16:29 | [109 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Устройство-во откосов помещений 13.L2.3.004 | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Устройство-во откосов помещений 13.L2.3.004-...001 | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Устройство-во откосов помещений 13.L2.3.004-...001;010;009 | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Операционный контроль | Алексей Бирюков: Проверенное задание | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 28 декабря 2019 г.
527 | Огнезащитна м/к (огракс) Блок 1 отм +54,650 в/о 5-6/1 в/о И-Л | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-04 | 2019-12-04 | [8 empty] | 2019-12-04 09:38 | 2019-12-04 17:59 | 2019-12-12 17:47 |  | 2019-12-12 17:47 | п123_устройство_конструкции | [9 empty] | Yes: 2,1. Устройство конструкции выполнено в соответствии с проектом (АБИ) - 2019-12-04 | Yes: 2,2. При выполнении работ использовались материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2019-12-04 | Yes: 2,3. Конструкция проверена на соответствие проектным требованиям. Замечаний нет. (АБИ) - 2019-12-04 | Yes: 2,4. Плановое положение и высотные отметки конструкции соответствует проекту. Отклонения не превышают нормативных (АБИ) - 2019-12-04 | No: 4,1. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2019-12-04 | No: 4,2. Наличие и корректность исполнительной геодезической схемы (АБИ) - 2019-12-04 | Yes: 4,3. Наличие записей в журналах работ (АБИ) - 2019-12-04 | Yes: 4,4. Наличие паспортов и сертификатов на конструкцию и ее элементы (АБИ) - 2019-12-04 | [91 empty] | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Огнезащитна м/к (огракс) Блок 1 отм +54,650 | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 4 декабря 2019 г. | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Операционный контроль | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Огнезащитна м/к (огракс) Блок 1 отм +54,650 в/о 5-6/1 в/о И-Л | Алексей Бирюков: Проверенное задание | Владимир Собченко: Проверенное задание
154 | Решётчатый настил Секция 23 Блок 1 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-06 | 2019-11-06 |  |  |  |  | 4 | 0 |  |  | 2019-11-06 09:41 | 2019-11-22 04:05 | 2019-12-12 17:51 |  | 2019-12-12 17:51 | [10 empty] | Yes: Решетчатый настил (АБИ) - 2019-11-06 | [98 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Решётка Кровли | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Операционный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на нояб. 6, 2019 | Алексей Бирюков: Стоимость изменена на 0 ALL | Алексей Бирюков: Численность персонала изменена на 4 человеко-часы | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Решётчатый настил Секция 23 Блок 1 | Алексей Бирюков: Осмотр перед монтажем | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Владимир Собченко: Проверенное задание | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание | Владимир Собченко: Проверенное задание
555 | Устройство Противопожарной Отсечки 1-вы уровень (переход сТ в Х зону) в/о 23-24 по оси 10/Б том +12,600 Блок 2 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-07 | 2019-12-07 | [8 empty] | 2019-12-07 11:36 | 2019-12-07 11:45 | 2019-12-12 17:49 |  | 2019-12-12 17:49 | [109 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Устройство П.П. Отсечки (переход сТ в Х зону) в/о 23-24 по оси 10/Б том +12,600 Блок 2 | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 7 декабря 2019 г. | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Операционный контроль | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Устройство Противопожарной Отсечки 1-вы уровень (переход сТ в Х зону) в/о 23-24 по оси 10/Б том +12,600 Блок 2 | Алексей Бирюков: Проверенное задание | Владимир Собченко: Проверенное задание
554 | Операционный контроль панелей фасада панель №117;116 L1А3 ;№132 L2 A3 | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Операционный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-07 | 2019-12-07 | [8 empty] | 2019-12-07 11:36 | 2019-12-11 09:12 | 2019-12-12 17:49 |  | 2019-12-12 18:10 | [109 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Операционный контроль панелей фасада панель №117 L1 | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Операционный контроль панелей фасада панель №117;116 L1 | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Операционный контроль панелей фасада панель №117;116 L1;132 L2 A3 | Алексей Бирюков: Приоритет изменен на лриоритет 1 | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 7 декабря 2019 г. | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Операционный контроль | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Операционный контроль панелей фасада панель №117;116 L1132 L2 A3 | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Операционный контроль панелей фасада панель №117;116 L1А3 ;№132 L2 A3 | Алексей Бирюков: На фасадных панелях обнаружены дефекты(царапины)превышающие допустимые значения | Владимир Собченко: Изменена дата завершения на 30.12.2019 | Владимир Собченко: Название категории изменено на Замечание фасады | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на Фасад Renaissance | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание | Владимир Собченко: Проверенное задание
951 | Устройство-во горизонтальной г/и Барьер БО 07.L3.1.062;063 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-19 | 2020-01-19 | [8 empty] | 2020-01-19 12:56 | 2020-01-19 16:32 | 2020-01-19 16:32 |  | 2020-01-19 16:32 | о8.13_оклеечная_гидроизоляция | [9 empty] | Yes: 1.1 Работы выполняются на основе утвержденного ППР (АБИ) - 2020-01-19 | Yes: 1.2 Укладка производится на подготовленную поверхность, очищенную от загрязнений. Углы конструкций примыкания сглаженные и ровные, с отсутствием острых углов (АБИ) - 2020-01-19 | Yes: 1.3 Устройство гидроизоляционного покрытия проводят после грунтовки основания. Вид грунтовки соответствует виду применяемого гидроизоляционного материала (АБИ) - 2020-01-19 | Yes: 1.4 Укладка рулонных материалов выполняется в направлении «на себя» (АБИ) - 2020-01-19 | Yes: 1.5 Оклеечная гидроизоляция на мастике наклеивается сразу после ее нанесения (АБИ) - 2020-01-19 | Yes: 1.6 Толщина слоя мастики соответствует нормативным требованиям (АБИ) - 2020-01-19 | Yes: 1.7 Сопряжение смежных полотнищ выполняется с нахлесткой не менее 100 мм; торцевой нахлест полотнищ составляет не менее 150 мм (АБИ) - 2020-01-19 | Yes: 1.8 В местах примыкания пола к стенам, фундаментам под оборудование, к трубопроводам и другим конструкциям, выступающим над полом, гидроизоляция выполняется непрерывной на высоту не менее 200 мм от уровня покрытия пола (АБИ) - 2020-01-19 | Yes: 1.9 При наплавлении рулонных материалов вяжущее вещество из-под боковой кромки материала вытекает на 5-15 мм (АБИ) - 2020-01-19 | Yes: 1.10 Наличие записи в журнале производства работ (АБИ) - 2020-01-19 | Yes: Нормативная документация: СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» (АБИ) - 2020-01-19 | [88 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Устройство-во горизонтальной г/и | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 19 января 2020 г. | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Устройство-во горизонтальной г/и Барьер БО 07.L3.1.062;063 | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Операционный контроль | Алексей Бирюков: Проверенное задание
1121 | Устройство п/а отсечки в/о Д-И по оси 15 отм +16,650 Блок №2.1 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-30 | 2020-01-30 | [8 empty] | 2020-01-30 22:31 | 2020-02-04 08:05 | 2020-02-04 08:05 |  | 2020-02-04 08:05 | о123_устройство_конструкции | [9 empty] | Yes: 1,1. Работы производятся на основе РД, утвержденной в производство работ (АБИ) - 2020-01-31 | Yes: 1,2. При выполнении работ применяются материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2020-01-31 | No: 1,3. Соблюдается технология выполнения работ в соответствии с проектом, ППР, рекомендациями производителя (АБИ) - 2020-01-31 | Yes: 1,4. Плановое положение и высотные отметки элементов возводимой конструкции соответствуют проекту (АБИ) - 2020-01-31 | [95 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Устройство п/а отсечки в/о Д-И по оси 15 отм +16,650 Блок №2.1 | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Операционный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 30 января 2020 г. | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Проверенное задание
604 | Армирование стены ФМ 1.2 в/о Ш/2-Ш/3 том -8.550 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-11 | 2019-12-11 | [8 empty] | 2019-12-11 16:32 | 2019-12-12 17:51 | 2019-12-12 17:51 |  | 2019-12-12 17:51 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций | [9 empty] | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (АБИ) - 2019-12-11 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (АБИ) - 2019-12-11 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (АБИ) - 2019-12-11 | Yes: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (АБИ) - 2019-12-11 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (АБИ) - 2019-12-11 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (АБИ) - 2019-12-11 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (АБИ) - 2019-12-11 | [92 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Армирование стены ФМ 1.2 в/о Ш/2-Ш/3 том -8.550 | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 11 декабря 2019 г. | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Операционный контроль | Алексей Бирюков: Приоритет изменен на лриоритет 3 | Алексей Бирюков: Проверенное задание | Владимир Собченко: Проверенное задание
1122 | Монтаж опалубки подпорной стены в/о Г-Е по 1 отм.-6,200 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-31 | 2020-01-31 | [8 empty] | 2020-01-31 04:59 | 2020-01-31 05:03 | 2020-01-31 05:03 |  | 2020-01-31 05:03 | о123_устройство_конструкции | [9 empty] | Yes: 1,1. Работы производятся на основе РД, утвержденной в производство работ (АБИ) - 2020-01-31 | Yes: 1,2. При выполнении работ применяются материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2020-01-31 | Yes: 1,3. Соблюдается технология выполнения работ в соответствии с проектом, ППР, рекомендациями производителя (АБИ) - 2020-01-31 | Yes: 1,4. Плановое положение и высотные отметки элементов возводимой конструкции соответствуют проекту (АБИ) - 2020-01-31 | [95 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж опалубки подпорной стены | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Операционный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 31 января 2020 г. | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж опалубки подпорной стены в/о Г-Е по 1 отм.-6,200 | Алексей Бирюков: Проверенное задание
425 | Устройство Г/И Ковра Кровли (1 Слой ЭПП) В/О 16-18 М/О 5/Б-7/Б Отм +12,800 БЛОК 2 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-25 | 2019-11-25 | [8 empty] | 2019-11-25 10:08 | 2019-11-25 18:08 | 2019-12-12 17:50 |  | 2019-12-12 17:50 | в8.11_изоляционные рулонные материалы | [9 empty] | Yes: 2,1. В сопроводительных документах о качестве товарного бетона указаны: - Наименование производителя; - наименование и марка (тип) материала; - дата изготовления материала; - номер и объем партии; - штамп технического контроля изготовителя. (АБИ) - 2019-11-25 | Yes: 2,2. Материал соответствует проектным требования (АБИ) - 2019-11-25 | Yes: 2,3. Условия хранения материала соблюдены (АБИ) - 2019-11-25 | Yes: 2,4. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (АБИ) - 2019-11-25 | Yes: 3,1. Материал допускается к производству работ (АБИ) - 2019-11-25 | Yes: Нормативная документация: ГОСТ 30547-97 «Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия». ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля». (АБИ) - 2019-11-25 | [93 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Устройство Г/И Ковра Кровли (1 Слой ЭПП) В/О 16-18 М/О 5/Б-7/Б Отм +12,800 БЛОК 2 | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на нояб. 25, 2019 | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Операционный контроль | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание | Владимир Собченко: Проверенное задание
537 | Заделка вертикального стыка участка фасадной стены в/о М-Л по оси 34/1 L3 Блок 3мин.ватой | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-04 | 2019-12-04 | [8 empty] | 2019-12-04 19:00 | 2019-12-04 19:00 | 2019-12-12 17:49 |  | 2019-12-12 17:49 | [109 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Заделка вертикального стыка мин.ватой | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Операционный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 4 декабря 2019 г. | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Заделка вертикального стыка участка фасадной стены в/о М-Л по оси 34/1 L3 Блок 3мин.ватой | Алексей Бирюков: Проверенное задание | Владимир Собченко: Проверенное задание
831 | Производство работ | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-02 | 2020-01-03 | [8 empty] | 2020-01-02 22:48 | 2020-01-03 06:28 | 2020-01-03 06:28 |  | 2020-01-03 06:28 | [109 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Производство работ | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Операционный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 2 января 2020 г. | Алексей Бирюков: Дата окончания изменена на 3 января 2020 г. | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Проверенное задание
840 | Чистота основания и обмазочная г/и битумом примыкания СВГ и здания в/о 9-12 по оси 1/Б | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-03 | 2020-01-04 | [8 empty] | 2020-01-03 22:09 | 2020-01-04 05:09 | 2020-01-04 05:09 |  | 2020-01-04 05:09 | [109 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Чистота основания | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Операционный контроль | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Чистота основания | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Чистота основания и обмазочная г/и битумом примыкания СВГ и здания в/о 9-12 по оси 1/Б | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 3 января 2020 г. | Алексей Бирюков: Дата окончания изменена на 4 января 2020 г. | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
1148 | Монтаж опалубки плиты ГО ЧС в/о Ш-Ш/2 на отм.-4,400 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-02-01 | 2020-02-01 | [8 empty] | 2020-01-31 23:47 | 2020-02-01 00:29 | 2020-02-01 00:29 |  | 2020-02-01 00:29 | о123_устройство_конструкции | [9 empty] | Yes: 1,1. Работы производятся на основе РД, утвержденной в производство работ (АБИ) - 2020-02-01 | Yes: 1,2. При выполнении работ применяются материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2020-02-01 | Yes: 1,3. Соблюдается технология выполнения работ в соответствии с проектом, ППР, рекомендациями производителя (АБИ) - 2020-02-01 | Yes: 1,4. Плановое положение и высотные отметки элементов возводимой конструкции соответствуют проекту (АБИ) - 2020-02-01 | [95 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж опалубки плиты ГО ЧС | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж опалубки плиты ГО ЧС в/о Ш-Ш/2 на отм.-4,400 | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Операционный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 1 февраля 2020 г. | Алексей Бирюков: Проверенное задание
857 | Армирование стены КРМ -8 КПП-2 | 3 | Малозначительное | Проверено | Операционный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-07 | 2020-01-07 | [8 empty] | 2020-01-07 23:33 | 2020-01-07 23:34 | 2020-01-07 23:34 |  | 2020-01-07 23:34 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций | [9 empty] | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (АБИ) - 2020-01-07 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (АБИ) - 2020-01-07 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (АБИ) - 2020-01-07 | N/A: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (АБИ) - 2020-01-07 | N/A: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (АБИ) - 2020-01-07 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (АБИ) - 2020-01-07 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (АБИ) - 2020-01-07 | [92 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Армирование стены | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 7 января 2020 г. | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Армирование стены КРМ -8 | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на видео | Алексей Бирюков: Ссылка на видео | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Приоритет изменен на лриоритет 3 | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Армирование стены КРМ -8 КПП-2 | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Операционный контроль | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
1182 | Устройство бетонной подготовки (армирование ,опалубка) в/о В-Ж водопровод В-1 | 3 | Малозначительное | Проверено | Операционный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-02-05 | 2020-02-05 | [8 empty] | 2020-02-04 23:58 | 2020-02-05 02:59 | 2020-02-05 02:59 |  | 2020-02-05 02:59 | о123_устройство_конструкции | [9 empty] | Yes: 1,1. Работы производятся на основе РД, утвержденной в производство работ (АБИ) - 2020-02-05 | Yes: 1,2. При выполнении работ применяются материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2020-02-05 | Yes: 1,3. Соблюдается технология выполнения работ в соответствии с проектом, ППР, рекомендациями производителя (АБИ) - 2020-02-05 | Yes: 1,4. Плановое положение и высотные отметки элементов возводимой конструкции соответствуют проекту (АБИ) - 2020-02-05 | [95 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Устройство бетонной подготовки (армирование ,опалубка) | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Устройство бетонной подготовки (армирование ,опалубка) в/о В-Ж водопровод В-1 | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Операционный контроль | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Приоритет изменен на лриоритет 3 | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 5 февраля 2020 г. | Алексей Бирюков: Проверенное задание
880 | Восстановление ЛКП М/К (ферм) | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-10 | 2020-01-10 | [8 empty] | 2020-01-10 11:51 | 2020-01-10 14:05 | 2020-01-10 14:05 |  | 2020-01-10 17:13 | о123_устройство_конструкции | [9 empty] | Yes: 1,1. Работы производятся на основе РД, утвержденной в производство работ (АБИ) - 2020-01-10 | Yes: 1,2. При выполнении работ применяются материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2020-01-10 | Yes: 1,3. Соблюдается технология выполнения работ в соответствии с проектом, ППР, рекомендациями производителя (АБИ) - 2020-01-10 | Yes: 1,4. Плановое положение и высотные отметки элементов возводимой конструкции соответствуют проекту (АБИ) - 2020-01-10 | [95 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Окраска М/К | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Операционный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 10 января 2020 г. | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Окраска М/К (ферм) | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Восстановление ЛКП М/К (ферм) | Алексей Бирюков: Проверенное задание
889 | Теплоизоляция кровли в/о 1/А-5 L10 Блок №1 | 3 | Малозначительное | Проверено | Операционный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-10 | 2020-01-10 | [8 empty] | 2020-01-10 17:13 | 2020-01-10 14:39 | 2020-01-10 14:39 |  | 2020-01-10 17:13 | [109 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Теплоизоляция кровли в/о 1/А-5 L10 Блок №1 | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Операционный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 10 января 2020 г. | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Приоритет изменен на лриоритет 3 | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
887 | Устройство бет стяжки (пирог согласно проека+ армирование) пом. 09L1.1.06-016 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-10 | 2020-01-10 | [8 empty] | 2020-01-10 17:13 | 2020-01-10 14:05 | 2020-01-10 14:05 |  | 2020-01-10 17:13 | о123_устройство_конструкции | [9 empty] | Yes: 1,1. Работы производятся на основе РД, утвержденной в производство работ (АБИ) - 2020-01-10 | Yes: 1,2. При выполнении работ применяются материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2020-01-10 | Yes: 1,3. Соблюдается технология выполнения работ в соответствии с проектом, ППР, рекомендациями производителя (АБИ) - 2020-01-10 | Yes: 1,4. Плановое положение и высотные отметки элементов возводимой конструкции соответствуют проекту (АБИ) - 2020-01-10 | [95 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Устройство бет стяжки (пирог согл.проека+ армирование) пом 09L1.1.06-016 | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Операционный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 10 января 2020 г. | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Устройство бет стяжки (пирог согласно проека+ армирование) пом. 09L1.1.06-016 | Алексей Бирюков: Проверенное задание
1233 | Монтаж утеплителя вентфасада 1 слой в/о 12-14 по оси 2/Б отм +12,460 Блок №2 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-02-07 | 2020-02-07 | [8 empty] | 2020-02-07 11:20 | 2020-02-07 18:36 | 2020-02-07 18:36 |  | 2020-02-07 18:36 | п123_устройство_конструкции | [9 empty] | Yes: 2,1. Устройство конструкции выполнено в соответствии с проектом (АБИ) - 2020-02-07 | Yes: 2,2. При выполнении работ использовались материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2020-02-07 | Yes: 2,3. Конструкция проверена на соответствие проектным требованиям. Замечаний нет. (АБИ) - 2020-02-07 | Yes: 2,4. Плановое положение и высотные отметки конструкции соответствует проекту. Отклонения не превышают нормативных (АБИ) - 2020-02-07 | No: 4,1. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2020-02-07 | No: 4,2. Наличие и корректность исполнительной геодезической схемы (АБИ) - 2020-02-07 | Yes: 4,3. Наличие записей в журналах работ (АБИ) - 2020-02-07 | Yes: 4,4. Наличие паспортов и сертификатов на конструкцию и ее элементы (АБИ) - 2020-02-07 | [91 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж утеплителя вентфасада 1 слой в/о 12-14 по оси 2/Б отм +12,460 Блок №2 | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Операционный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 7 февраля 2020 г. | Алексей Бирюков: Проверенное задание | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение
1249 | Каркас перегородки из ГКЛ 07L 3.094 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-02-08 | 2020-02-08 | [8 empty] | 2020-02-08 12:39 | 2020-02-08 17:45 | 2020-02-08 17:45 |  | 2020-02-08 17:45 | о8.7_перегородки_каркасно-обшивные | [9 empty] | Yes: 1,1. Работы выполняются на основе РД, утвержденной в производство работ (АБИ) - 2020-02-08 | Yes: 1,2. При выполнении работ используются материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2020-02-08 | Yes: 1,3. Крепление направляющих профилей каркаса к несущим конструкциям осуществляется через уплотнительную ленту или герметик дюбелями с шагом не более 1000 мм, из расчета не менее трех креплений на один профиль (АБИ) - 2020-02-08 | Yes: 1,4. Количество и тип листов обшивки соответствует проекту (АБИ) - 2020-02-08 | Yes: 1,5. При устройстве переговородок влажных помещений используется влагостойкие материалы (АБИ) - 2020-02-08 | Yes: 1,6. Вертикальные стыки ГКЛ и ГВЛ располагаются на профилях. При многослойной обшивки стыки одного слоя перекрываются другим. Для заделки стыков применяется армирующая лента (АБИ) - 2020-02-08 | Yes: 1,7. Для защиты наружных углов, образованных ГКЛ или ГВЛ, от механических повреждений применяются стальные угловые профили (АБИ) - 2020-02-08 | Yes: 1,8. В местах сопряжения перегородок с трубопроводами водоснабжения, отопления и коммуникациями диаметром более 60 мм устанавливаются гильзы (кожухи) из несгораемых материалов с пределом огнестойкости не менее 30 мин (АБИ) - 2020-02-08 | [91 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на 07L 3.094 | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Операционный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 8 февраля 2020 г. | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Каркас перегородки из ГКЛ 07L 3.094 | Алексей Бирюков: Проверенное задание
925 | Гидравлические испытания системы К-1 захватка 6;8 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-16 | 2020-01-16 | [8 empty] | 2020-01-16 06:14 | 2020-01-16 06:15 | 2020-01-16 06:15 |  | 2020-01-16 06:15 | о123_устройство_конструкции | [9 empty] | Yes: 1,1. Работы производятся на основе РД, утвержденной в производство работ (АБИ) - 2020-01-16 | Yes: 1,2. При выполнении работ применяются материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2020-01-16 | Yes: 1,3. Соблюдается технология выполнения работ в соответствии с проектом, ППР, рекомендациями производителя (АБИ) - 2020-01-16 | Yes: 1,4. Плановое положение и высотные отметки элементов возводимой конструкции соответствуют проекту (АБИ) - 2020-01-16 | [95 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Гидравлические испытания системы К-1 захватка 6;8 | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Операционный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 16 января 2020 г. | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
941 | Устройство полимерных полов 03 В1.001; | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-18 | 2020-01-18 | [8 empty] | 2020-01-18 12:27 | 2020-01-18 10:58 | 2020-01-18 10:58 |  | 2020-01-18 12:27 | о123_устройство_конструкции | [9 empty] | Yes: 1,1. Работы производятся на основе РД, утвержденной в производство работ (АБИ) - 2020-01-18 | Yes: 1,2. При выполнении работ применяются материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2020-01-18 | Yes: 1,3. Соблюдается технология выполнения работ в соответствии с проектом, ППР, рекомендациями производителя (АБИ) - 2020-01-18 | Yes: 1,4. Плановое положение и высотные отметки элементов возводимой конструкции соответствуют проекту (АБИ) - 2020-01-18 | [95 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Устройство полимерных полов | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 18 января 2020 г. | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Устройство полимерных полов 03 В1.001 | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Устройство полимерных полов 03 В1.001; | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Операционный контроль | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
945 | Устройство мощения кровли тротуарной плиткой 1/Б-6/Б м/о Т-С отм+30.000 Блок 1 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-18 | 2020-01-18 | [8 empty] | 2020-01-18 12:27 | 2020-01-18 12:28 | 2020-01-18 12:28 |  | 2020-01-18 12:28 | о7.1_устройство_кровли | [9 empty] | Yes: 2,1. Работы производятся на основе и в соответствии с рабочей документацией, утвержденной в производство работ (АБИ) - 2020-01-18 | No: 2,2. Применяются материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2020-01-18 | Not set: 2,3. Перед нанесением грунтовочных и изоляционных составов выполняется обеспыливание основания (АБИ) - 2020-01-18 | Yes: 2,4. По профлисту материал раскатывается вдоль рёбер настила (АБИ) - 2020-01-18 | Yes: 2,5. Нахлёсты материала соответствуют нормативным требованиям: боковые не менее 100 мм на рёбрах; торцевые не менее 150 мм (АБИ) - 2020-01-18 | No: 2,6. Устройство теплоизоляции выполняется в соответствии с проектом по технологии, рекомендованной производителем (АБИ) - 2020-01-18 | Not set: 2,7. В зоне водоприемных воронок выполняется устройство понижения (АБИ) - 2020-01-18 | Yes: 2,8. В местах сопряжения с выступающими конструкциями кровли, стенами парапетов, инженерным оборудованием, ендовами, деформационными швами крепятся дополнительные слои гидроизоляции. Высота заведения покрытия на вертикальные поверхности соответствует проекту (АБИ) - 2020-01-18 | Yes: 2,9. Устройство защитных слоев осуществляется захватками с пониженных участков (ендов), а также от мест примыкания кровель к стенам (АБИ) - 2020-01-18 | Yes: 2,10. Число слоев и общая толщина слоев соответствуют проектным требованиям (АБИ) - 2020-01-18 | Yes: 3,1. Предельные отклонения поверхностей не превышают нормативных значений (АБИ) - 2020-01-18 | Yes: 4. Нормативная документация: . СП 71.13330.2011 «Изоляционные и отделочные покрытия». ТК «Контроль качества работ при устройстве кровель» Приложение 2. Руководство производителя. Рабочий проект.СП 48.13330.2011 «Организация строительства» Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ. Раздел 07. Устройство кровель (АБИ) - 2020-01-18 | [87 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Устройство мощения кровли 1/Б-6/Б м/о Т-С отм+30.000 Блок 1 | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Устройство мощения кровли тротуарной плиткой 1/Б-6/Б м/о Т-С отм+30.000 Блок 1 | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Операционный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 18 января 2020 г. | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
942 | Армирование стяжки 13L4.2.06-1;14L4.2.033 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-18 | 2020-01-18 | [8 empty] | 2020-01-18 12:27 | 2020-01-18 11:06 | 2020-01-18 11:06 |  | 2020-01-18 12:27 | п123_устройство_конструкции | [9 empty] | Yes: 2,1. Устройство конструкции выполнено в соответствии с проектом (АБИ) - 2020-01-18 | Yes: 2,2. При выполнении работ использовались материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2020-01-18 | Yes: 2,3. Конструкция проверена на соответствие проектным требованиям. Замечаний нет. (АБИ) - 2020-01-18 | Yes: 2,4. Плановое положение и высотные отметки конструкции соответствует проекту. Отклонения не превышают нормативных (АБИ) - 2020-01-18 | No: 4,1. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2020-01-18 | No: 4,2. Наличие и корректность исполнительной геодезической схемы (АБИ) - 2020-01-18 | Yes: 4,3. Наличие записей в журналах работ (АБИ) - 2020-01-18 | Yes: 4,4. Наличие паспортов и сертификатов на конструкцию и ее элементы (АБИ) - 2020-01-18 | [91 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Армирование стяжки 13L4.2.06-1 | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Операционный контроль | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Армирование стяжки 13L4.2.06-1;14L4.2.033 | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 18 января 2020 г. | Алексей Бирюков: Проверенное задание
946 | Вертикальный лист противопож отсечки в/о Н по7 L9;L7 Блок 1;Б 1 в/о в/о л/19 отм +16.800 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-18 | 2020-01-18 | [8 empty] | 2020-01-18 12:27 | 2020-01-18 12:30 | 2020-01-18 12:30 |  | 2020-01-18 12:30 | о123_устройство_конструкции | [9 empty] | Yes: 1,1. Работы производятся на основе РД, утвержденной в производство работ (АБИ) - 2020-01-18 | Yes: 1,2. При выполнении работ применяются материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2020-01-18 | Yes: 1,3. Соблюдается технология выполнения работ в соответствии с проектом, ППР, рекомендациями производителя (АБИ) - 2020-01-18 | Yes: 1,4. Плановое положение и высотные отметки элементов возводимой конструкции соответствуют проекту (АБИ) - 2020-01-18 | [95 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Вертикальный лист противопож отсечки в/о Н по7 L9 Блок 1 | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Вертикальный лист противопож отсечки в/о Н по7 L9 Блок 1;Б2 | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Вертикальный лист противопож отсечки в/о Н по7 L9 Блок 1;Б 1 в/о в/о л/19 отм +16.800 | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Операционный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 18 января 2020 г. | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Вертикальный лист противопож отсечки в/о Н по7 L9;L7 Блок 1;Б 1 в/о в/о л/19 отм +16.800 | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
953 | Монтаж верхнего накрывающего листа L11 в/о К-Л по оси 7 Блок №1 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-19 | 2020-01-19 | [8 empty] | 2020-01-19 16:00 | 2020-01-19 16:29 | 2020-01-19 16:29 |  | 2020-01-19 16:29 | о8.7_перегородки_каркасно-обшивные | [9 empty] | Yes: 1,1. Работы выполняются на основе РД, утвержденной в производство работ (АБИ) - 2020-01-19 | Yes: 1,2. При выполнении работ используются материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2020-01-19 | Yes: 1,3. Крепление направляющих профилей каркаса к несущим конструкциям осуществляется через уплотнительную ленту или герметик дюбелями с шагом не более 1000 мм, из расчета не менее трех креплений на один профиль (АБИ) - 2020-01-19 | Yes: 1,4. Количество и тип листов обшивки соответствует проекту (АБИ) - 2020-01-19 | Yes: 1,5. При устройстве переговородок влажных помещений используется влагостойкие материалы (АБИ) - 2020-01-19 | Yes: 1,6. Вертикальные стыки ГКЛ и ГВЛ располагаются на профилях. При многослойной обшивки стыки одного слоя перекрываются другим. Для заделки стыков применяется армирующая лента (АБИ) - 2020-01-19 | Yes: 1,7. Для защиты наружных углов, образованных ГКЛ или ГВЛ, от механических повреждений применяются стальные угловые профили (АБИ) - 2020-01-19 | Yes: 1,8. В местах сопряжения перегородок с трубопроводами водоснабжения, отопления и коммуникациями диаметром более 60 мм устанавливаются гильзы (кожухи) из несгораемых материалов с пределом огнестойкости не менее 30 мин (АБИ) - 2020-01-19 | [91 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж оцинковки | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж верхнего накрывающего листа L11 в/о К-Л по оси 7 Блок №1 | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 19 января 2020 г. | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Операционный контроль | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
1024 | Монтаж тротуарной плитки на кровле в/о 10/Б-18 Блок Б1 отм +21.000 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-23 | 2020-01-23 | [8 empty] | 2020-01-23 17:09 | 2020-01-23 18:37 | 2020-01-23 18:37 |  | 2020-01-23 18:37 | п7.1_устройство_кровли | [9 empty] | Yes: 2,1. Устройство кровли выполнено в соответствии с проектом (АБИ) - 2020-01-23 | Yes: 2,2. При устройстве кровли использовались материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2020-01-23 | Yes: 2,3. При устройстве кровли использовались материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2020-01-23 | Yes: 2,4. Отвод воды осуществляется по всей поверхности кровли по наружным и внутренним водостокам без застоя воды (АБИ) - 2020-01-23 | Yes: 2,5. На кровле отсутствуют пузыри, вздутия, воздушные мешки, разрывы, вмятины, проколы, потёки и наплывы покрытия (АБИ) - 2020-01-23 | Yes: 2,6. Понижения в зоне водоприемных воронок соответствуют проекту (АБИ) - 2020-01-23 | Yes: 2,7. Чаши водоприёмных воронок внутренних водостоков не выступают над поверхностью кровли (АБИ) - 2020-01-23 | Yes: 2,8. Отслаивания кровельного ковра в местах сопряжения с выступающими конструкциями кровли и инженерным оборудованием отсутствуют (АБИ) - 2020-01-23 | Yes: 3,1. Предельные отклонения в положении элементов кровли не превышают нормативных (АБИ) - 2020-01-23 | No: 4,1. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2020-01-23 | No: 4,2. Наличие и корректность исполнительной геодезической схемы (АБИ) - 2020-01-23 | Yes: 4,3. Наличие записей в журналах работ (АБИ) - 2020-01-23 | Yes: 4,4. Наличие гарантийного паспорта на кровлю (АБИ) - 2020-01-23 | Yes: Нормативная документация: СП 17.13330.2010 «Кровли»;СП 71.13330.2011. «Изоляционные и отделочные покрытия»; ГОСТ Р 51872-2002 «Документация исполнительная геодезическая.»;СП 48.13330.2011 «Организация строительства» Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ. Раздел 07. Устройство кровель (АБИ) - 2020-01-23 | [85 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж тротуарной плитки на кровле в/о 10/Б-18 Блок Б1 отм +21.000 | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Операционный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 23 января 2020 г. | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
1023 | Устройство подсыпки из керамзита кровли в/о 4-7 м/о Д-Е Блок №1 отм +52,150 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-23 | 2020-01-23 | [8 empty] | 2020-01-23 17:09 | 2020-01-26 15:38 | 2020-01-26 15:38 |  | 2020-01-26 18:44 | о123_устройство_конструкции | [9 empty] | Yes: 1,1. Работы производятся на основе РД, утвержденной в производство работ (АБИ) - 2020-01-23 | Yes: 1,2. При выполнении работ применяются материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2020-01-23 | Yes: 1,3. Соблюдается технология выполнения работ в соответствии с проектом, ППР, рекомендациями производителя (АБИ) - 2020-01-23 | Yes: 1,4. Плановое положение и высотные отметки элементов возводимой конструкции соответствуют проекту (АБИ) - 2020-01-23 | [95 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Устройство подсыпки из керамзита кровли в/о 4-7 м/о Д-Е Блок №1 | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Устройство подсыпки из керамзита кровли в/о 4-7 м/о Д-Е Блок №1 отм +52,150 | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Операционный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 23 января 2020 г. | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
1021 | Устройство подстилающего слоя пола «Сика Левел» 09.L1.1.009-011 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-23 | 2020-01-23 | [8 empty] | 2020-01-23 10:43 | 2020-01-23 18:35 | 2020-01-23 18:35 |  | 2020-01-23 18:35 | п123_устройство_конструкции | [9 empty] | Yes: 2,1. Устройство конструкции выполнено в соответствии с проектом (АБИ) - 2020-01-23 | Yes: 2,2. При выполнении работ использовались материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2020-01-23 | Yes: 2,3. Конструкция проверена на соответствие проектным требованиям. Замечаний нет. (АБИ) - 2020-01-23 | Yes: 2,4. Плановое положение и высотные отметки конструкции соответствует проекту. Отклонения не превышают нормативных (АБИ) - 2020-01-23 | No: 4,1. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2020-01-23 | No: 4,2. Наличие и корректность исполнительной геодезической схемы (АБИ) - 2020-01-23 | Yes: 4,3. Наличие записей в журналах работ (АБИ) - 2020-01-23 | Yes: 4,4. Наличие паспортов и сертификатов на конструкцию и ее элементы (АБИ) - 2020-01-23 | [91 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Устройство подстилающего слоя пола «Сика Левел» 09.L1.1.009-011 | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Операционный контроль | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 23 января 2020 г. | Алексей Бирюков: Проверенное задание
1096 | Дефектовка огнезащиты несущих конструкций | 2 | Значительное | Завершено | Операционный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A |  |  | РК-РД-2-ОЗ1.1.01-008-03 | 0 | 0 |  |  |  | ОГНЕЗАЩИТА МК МОНОКОТ | Ссылка на план | 2020-01-29 17:13 | 2020-01-29 17:20 |  |  | 2020-01-29 17:20 | [109 empty] | Антон Федоров: Заголовок изменен на Дефектовка огнезащиты несущих конструкций | Антон Федоров: План изменен на РК-РД-2-ОЗ1.1.01-008-03 | Антон Федоров: Завершенное задание
1102 | Дефектовка огнезащиты несущих конструкций | 2 | Значительное | Завершено | Операционный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A |  |  | РК-РД-2-ОЗ1.1.02-005-03 | 0 | 0 |  |  |  | ОГНЕЗАЩИТА МК МОНОКОТ | Ссылка на план | 2020-01-29 17:29 | 2020-01-29 17:29 |  |  | 2020-01-29 17:29 | [109 empty] | Антон Федоров: Заголовок изменен на Дефектовка огнезащиты несущих конструкций | Антон Федоров: Завершенное задание
1100 | Дефектовка огнезащиты несущих конструкций | 2 | Значительное | Завершено | Операционный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A |  |  | РК-РД-2-ОЗ1.1.02-003-02 | 0 | 0 |  |  |  | ОГНЕЗАЩИТА МК МОНОКОТ | Ссылка на план | 2020-01-29 17:27 | 2020-01-29 17:27 |  |  | 2020-01-29 17:28 | [109 empty] | Антон Федоров: Завершенное задание | Антон Федоров: Заголовок изменен на Дефектовка огнезащиты несущих конструкций
1101 | Дефектовка огнезащиты несущих конструкций | 2 | Значительное | Завершено | Операционный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A |  |  | РК-РД-2-ОЗ1.1.02-004-02 | 0 | 0 |  |  |  | ОГНЕЗАЩИТА МК МОНОКОТ | Ссылка на план | 2020-01-29 17:28 | 2020-01-29 17:28 |  |  | 2020-01-29 17:29 | [109 empty] | Антон Федоров: Завершенное задание | Антон Федоров: Заголовок изменен на Дефектовка огнезащиты несущих конструкций
1098 | Дефектовка огнезащиты несущих конструкций | 2 | Значительное | Завершено | Операционный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A |  |  | РК-РД-2-ОЗ1.1.01-009-03 | 0 | 0 |  |  |  | ОГНЕЗАЩИТА МК МОНОКОТ | Ссылка на план | 2020-01-29 17:19 | 2020-01-29 17:20 |  |  | 2020-01-29 17:20 | [109 empty] | Антон Федоров: Заголовок изменен на Дефектовка огнезащиты МК | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Завершенное задание | Антон Федоров: Заголовок изменен на Дефектовка огнезащиты несущих конструкций
1105 | Дефектовка огнезащиты несущих конструкций | 2 | Значительное | Завершено | Операционный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A |  |  | РК-РД-2-ОЗ2.1.01-008-02 | 0 | 0 |  |  |  | ОГНЕЗАЩИТА МК МОНОКОТ | Ссылка на план | 2020-01-29 17:31 | 2020-01-29 17:32 |  |  | 2020-01-29 17:32 | [109 empty] | Антон Федоров: Заголовок изменен на Дефектовка огнезащиты несущих конструкций | Антон Федоров: Завершенное задание
1099 | Дефектовка огнезащиты несущих конструкций | 2 | Значительное | Завершено | Операционный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A |  |  | РК-РД-2-ОЗ1.1.01-010-02 | 0 | 0 |  |  |  | ОГНЕЗАЩИТА МК МОНОКОТ | Ссылка на план | 2020-01-29 17:22 | 2020-01-29 17:22 |  |  | 2020-01-29 17:22 | [109 empty] | Антон Федоров: Завершенное задание | Антон Федоров: Заголовок изменен на Дефектовка огнезащиты несущих конструкций
1103 | Дефектовка огнезащиты несущих конструкций | 2 | Значительное | Завершено | Операционный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A |  |  | РК-РД-2-ОЗ1.1.02-006-02 | 0 | 0 |  |  |  | ОГНЕЗАЩИТА МК МОНОКОТ | Ссылка на план | 2020-01-29 17:30 | 2020-01-29 17:30 |  |  | 2020-01-29 17:30 | [109 empty] | Антон Федоров: Завершенное задание | Антон Федоров: Заголовок изменен на Дефектовка огнезащиты несущих конструкций
1104 | Дефектовка огнезащиты несущих конструкций | 2 | Значительное | Завершено | Операционный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A |  |  | РК-РД-2-ОЗ2.1.01-006-01 | 0 | 0 |  |  |  | ОГНЕЗАЩИТА МК МОНОКОТ | Ссылка на план | 2020-01-29 17:30 | 2020-01-29 17:30 |  |  | 2020-01-29 17:30 | [109 empty] | Антон Федоров: Заголовок изменен на Дефектовка огнезащиты несущих конструкций | Антон Федоров: Завершенное задание
1106 | Дефектовка огнезащиты несущих конструкций | 2 | Значительное | Завершено | Операционный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A |  |  | РК-РД-2-ОЗ2.1.01-009-02 | 0 | 0 |  |  |  | ОГНЕЗАЩИТА МК МОНОКОТ | Ссылка на план | 2020-01-29 17:33 | 2020-01-29 17:33 |  |  | 2020-01-29 17:33 | [109 empty] | Антон Федоров: Заголовок изменен на Дефектовка огнезащиты несущих конструкций | Антон Федоров: Завершенное задание
1225 | Прокладка водопроводной трубы в/о В-Ж водопровод В-1 | 2 | Значительное | Завершено | Операционный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2020-02-07 | 2020-02-07 | [8 empty] | 2020-02-07 06:40 | 2020-02-07 06:40 |  |  | 2020-02-07 06:45 | [109 empty] | Антон Федоров: Завершенное задание | Антон Федоров: Название категории изменено на Операционный контроль | Антон Федоров: Заголовок изменен на Устройство бетонной подготовки (армирование ,опалубка) в/о В-Ж водопровод В-1 | Антон Федоров: Ссылка на изображение | Антон Федоров: Изменена дата начала на 07.02.2020 | Антон Федоров: Заголовок изменен на Прокладка водопроводной трубы в/о В-Ж водопровод В-1
673 | Устройство гидроизоляции парапета на стилобате в\о 22-25/в-б | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-19 | 2019-12-19 | [8 empty] | 2019-12-19 12:04 | 2019-12-19 12:05 | 2019-12-19 12:05 |  | 2019-12-19 12:07 | [109 empty] | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Изменена дата начала на 19.12.2019 | Антон Федоров: Заголовок изменен на Устройство гидроизоляции парапета на стилобате в\о 22-25/в-б | Антон Федоров: Ссылка на изображение | Антон Федоров: Ссылка на изображение
751 | Устройство гидроизоляции кровли Блок 1 в\о С-Р\1Б-5 Уровень L7 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-23 | 2019-12-23 | [8 empty] | 2019-12-23 18:51 | 2019-12-23 18:51 | 2019-12-24 09:51 |  | 2019-12-24 09:51 | [109 empty] | Антон Федоров: Завершенное задание | Антон Федоров: Название категории изменено на Операционный контроль | Антон Федоров: Заголовок изменен на Устройство гидроизоляции кровли Блок 1 в\о С-Р\1Б-5 | Антон Федоров: Заголовок изменен на Устройство гидроизоляции кровли Блок 1 в\о С-Р\1Б-5 Уровень L7 | Антон Федоров: Ссылка на изображение | Антон Федоров: Ссылка на изображение | Антон Федоров: Изменена дата начала на 23.12.2019 | Антон Федоров: Сменить ответственное лицо на Отделка Renaissance Construction | Антон Федоров: Сменить ответственное лицо на Антон Федоров | Александр Светашов: Проверенное задание
761 | Устройство пароизоляции на стилобате в\о 17-19\г-б | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-24 | 2019-12-24 | [8 empty] | 2019-12-24 11:13 | 2019-12-24 11:14 | 2019-12-24 11:14 |  | 2019-12-24 11:14 | [109 empty] | Антон Федоров: Заголовок изменен на Устройство пароизоляции на стилобате в\о 17-19\г-б | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Изменена дата начала на 24.12.2019 | Антон Федоров: Ссылка на изображение
1261 | Монтаж фасадных панелей Блок С L4 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2020-02-09 | 2020-02-09 | РК-РД-2-АР09.2-04.26-03 | 31.08 | 61.9 |  |  |  | АР09.2-Фасады-Панели | Ссылка на план | 2020-02-09 23:27 | 2020-02-09 23:27 | 2020-02-10 06:05 |  | 2020-02-10 06:05 | [109 empty] | Антон Федоров: Заголовок изменен на Монтаж фасадных панелей Блок С L4 | Антон Федоров: Изменена дата начала на 09.02.2020 | Антон Федоров: Завершенное задание | Антон Федоров: Название категории изменено на Операционный контроль | Антон Федоров: Проверенное задание
1262 | Обратная засыпка с послойным уплотнением участка НВК 5 Водопровод В1 в\о В-К\1Б | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2020-02-10 | 2020-02-10 | [8 empty] | 2020-02-10 06:03 | 2020-02-10 06:03 | 2020-02-10 06:03 |  | 2020-02-10 06:05 | [109 empty] | Антон Федоров: Завершенное задание | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Название категории изменено на Операционный контроль | Антон Федоров: Изменена дата начала на 10.02.2020 | Антон Федоров: Заголовок изменен на Обратная засыпка с послойным уплотнением участка НВК 5 Водопровод В1 в\о В-К\1Б | Антон Федоров: Ссылка на изображение
790 | Гидроизоляция вводов канализации К1 | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Операционный контроль | sobchenko@spgr.ru | #N/A | 2019-12-25 | 2020-01-31 | РК-РД-1-АР01-03-11 | 22.81 | 13.34 |  |  | 0 | АР планы -4.200 | Ссылка на план | 2019-12-25 17:03 |  |  |  | 2020-02-01 14:20 | [10 empty] | Not set: Необходимо отштукатурить места вводов К1 в плоскость поверхности стен (АСВ) - 2020-01-07 | [98 empty] | Александр Светашов: Гидроизоляция вводов канализации К1 | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Евгений Кузнецов | Александр Светашов: Название категории изменено на Операционный контроль | Александр Светашов: Дата начала изменена на дек. 25, 2019 | Александр Светашов: Завершенное задание | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Приоритет изменен на P2 | Отделка Renaissance Construction: Стоимость изменена на 0 ALL | Александр Светашов: Дата окончания изменена на янв. 31, 2020 | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на Владимир Собченко | Владимир Собченко: Приоритет изменен на 1
795 | Гидроизоляция вводов канализации К1 | 2 | Значительное | Значительное | Операционный контроль | sobchenko@spgr.ru | #N/A | 2019-12-25 | 2020-01-31 | РК-РД-1-АР01-03-11 | 29.3 | 15.23 |  |  |  | АР планы -4.200 | Ссылка на план | 2019-12-25 17:46 |  |  |  | 2020-01-16 11:03 | [10 empty] | Not set: Выполнить отделку, штукатурку мест вводов К1 в плоскости стен (ЕКУ) - 2020-01-07 | [98 empty] | Александр Светашов: Гидроизоляция вводов канализации К1 | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Завершенное задание | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Евгений Кузнецов | Александр Светашов: Название категории изменено на Операционный контроль | Александр Светашов: Дата начала изменена на дек. 25, 2019 | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Приоритет изменен на P1 | Александр Светашов: Дата окончания изменена на янв. 31, 2020 | Владимир Собченко: Сменить ответственное лицо на Владимир Собченко | Отделка Renaissance Construction: Приоритет изменен на P2
936 |  | 2 | Значительное | Значительное | Операционный контроль | sobchenko@spgr.ru | #N/A |  |  | -4.200_B01_Panels Model | 0 | 0 |  |  |  | ЭМ_Щиты_сводные планы | Ссылка на план | 2020-01-17 15:27 |  |  |  | 2020-01-17 15:28 | о3.2_армирование монолитных жб конструкций | о4.1_кирпичная кладка | [8 empty] | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (ВСО) - 2020-01-17 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (ВСО) - 2020-01-17 | Not set: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (ВСО) - 2020-01-17 | Not set: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (ВСО) - 2020-01-17 | Not set: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (ВСО) - 2020-01-17 | Not set: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (ВСО) - 2020-01-17 | Not set: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (ВСО) - 2020-01-17 | Not set: 1. Работы производятся в соответствии с РД, утвержденной в производтство работ (ВСО) - 2020-01-31 | Not set: 2. При производстве работ используются материалы, прошедший входной контроль (ВСО) - 2020-01-31 | Not set: 3. Габаритные размеры кладки выполненных простенков и проемов соответствует проекту (ВСО) - 2020-01-31 | Not set: 4. Кладка из кирпича выполняется с перевязкой. Тычковые ряды в кладке укладываются из целых кирпичей. Независимо от принятой системы перевязки швов укладка тычковых рядов производится в нижнем (первом) и верхнем (последнем) рядах возводимых конструкций (ВСО) - 2020-01-31 | Not set: 5. Толщина горизонтальных швов кладки составляет 12 мм с отклонениями в уменьшении не более 2 мм и в увеличении не более 3 мм; вертикальных - 10 мм с отклонениями в уменьшении и в увеличении не более 2 мм (ВСО) - 2020-01-31 | Not set: 6. Горизонтальные и поперечные вертикальные швы кирпичной кладки стен, а также швы (горизонтальные, поперечные и продольные вертикальные) в перемычках, простенках и столбах заполняются раствором (ВСО) - 2020-01-31 | Not set: 7. Вентиляционные каналы в стенах выполняются из керамического полнотелого кирпича марки не ниже M100 или силикатного марки M100 до уровня чердачного перекрытия, а выше - из полнотелого керамического кирпича не ниже марки M100 с затиркой швов (ВСО) - 2020-01-31 | Not set: 8. При вынужденных разрывах кладка выполняется в виде наклонной штрабы (ВСО) - 2020-01-31 | Not set: 9. Отклонение от вертикальности не более 5 мм при кладке под расшивку и не более 7 мм при кладке под штукатурку (промеривается отвесом) (ВСО) - 2020-01-31 | Not set: 10. Проверяется инструментальным методом горизонтальность и отметки верха кладки после окончания кладки каждого этажа независимо от промежуточных проверок горизонтальности ее рядов (ВСО) - 2020-01-31 | Not set: 11. В нижнем (первом) и верхнем (последнем) рядах, а также на уровне обрезов стен и столбов, в выступающих рядах кладки (карнизы, пояса) укладка кирпича осуществлена тычковыми рядами; при этом свес каждого кирпича в карнизе не превышает 1/3 кирпича, а общий вынос карниза кладки не превышает половины толщины стены (ВСО) - 2020-01-31 | Not set: 12. При устройстве армированной кладки толщина швов превышает сумму диаметров пересекающейся арматуры не менее чем на 4 мм, при этом толщина шва не более 16 мм. Арматурные стержни по длине соединены между собой сваркой или проволокой в случае, если армирование осуществлено гладкими стержнями, заканчивающимися крюками, уложенными с перехлестом на 20 диаметров (ВСО) - 2020-01-31 | [80 empty] | Владимир Собченко: План изменен на -4.200_B01_Panels Model
681 | Гидроизоляция стены в грунте в/о Г-И/33-34. | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | sorokin.v@spgr.ru | #N/A | 2019-12-19 | 2019-12-19 | [8 empty] | 2019-12-19 17:38 | 2019-12-21 11:26 | 2019-12-21 11:26 |  | 2019-12-21 11:54 | [109 empty] | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Гидроизоляция | Вячеслав Сорокин: Изменена дата начала на 19.12.2019 | Вячеслав Сорокин: Проверенное задание | Вячеслав Сорокин: Название категории изменено на Операционный контроль | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Гидроизоляция стены в грунте. | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Гидроизоляция стены в грунте в/о Г-И/33-34. | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение
909 | Двери | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | sorokin.v@spgr.ru | #N/A | 2020-01-20 | 2020-01-20 | [8 empty] | 2020-01-14 15:15 | 2020-01-20 11:24 | 2020-01-20 11:24 |  | 2020-01-20 11:24 | [109 empty] | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Двери | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Название категории изменено на Операционный контроль | Александр Светашов: Дата начала изменена на янв. 20, 2020 | Александр Светашов: Проверенное задание
907 | Гидроизоляция | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | sorokin.v@spgr.ru | #N/A | 2020-01-20 | 2020-01-20 | [8 empty] | 2020-01-14 15:15 | 2020-01-20 11:24 | 2020-01-20 11:24 |  | 2020-01-20 11:24 | [109 empty] | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Гидроизоляция | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Название категории изменено на Операционный контроль | Александр Светашов: Дата начала изменена на янв. 20, 2020 | Александр Светашов: Проверенное задание
903 | Ввод закладных труб под кабели ВОЛС | 2 | Значительное | Значительное | Операционный контроль | rc_kzh@rencons.com | #N/A | 2020-01-13 | 2020-01-15 | РК-РД-1-АР01-03-11 | 48.37 | 48.98 |  |  |  | АР планы -4.200 | Ссылка на план | 2020-01-13 16:53 |  |  |  | 2020-01-13 17:00 | [10 empty] | Not set: Выполнить подравнивание раствором со стороны колодца (АСВ) - 2020-01-13 | Yes: Выполнить заделку инжект ПУ2 и ПУ 10 со стороны здания (АСВ) - 2020-01-13 | N/A: Заделка ПУ2 и ПУ10 выполняется не в соответствии с РД-2-СС4.1.01. по факту зачеканивается раствором на всю глубину без устройства ПУ2 и ПУ10 (АСВ) - 2020-01-13 | [96 empty] | Александр Светашов: Ввод закладных труб под кабели ВОЛС | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Евгений Кузнецов | Александр Светашов: Название категории изменено на Операционный контроль | Александр Светашов: Дата начала изменена на янв. 13, 2020 | Александр Светашов: Дата окончания изменена на янв. 15, 2020 | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Отмеченный пункт изменен с "Заделка ПУ2 и ПУ10 выполняется не в соответствии с РД-2-СС4.1.01" на "Заделка ПУ2 и ПУ10 выполняется не в соответствии с РД-2-СС4.1.01. по факту зачеканивается раствором на всю глубину без устройства ПУ2 и ПУ10" | Евгений Кузнецов: Ссылка на изображение | Евгений Кузнецов: Прочистили ввода. Приступили к зачеканкой пеной пу 02 | Евгений Кузнецов: Ссылка на изображение | Евгений Кузнецов: Выполнили прокачку ПУ02
645 | Гидроизоляция битумом наружной стены здания | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | rc_kzh@rencons.com | #N/A | 2019-12-17 | 2019-12-17 | РК-РД-1-АР01-03-11 | 43.04 | 17.57 |  |  |  | АР планы -4.200 | Ссылка на план | 2019-12-17 13:50 | 2019-12-17 17:32 | 2019-12-17 17:32 |  | 2019-12-17 17:32 | [109 empty] | Александр Светашов: Гидроизоляция битумом, оклеечная гидроизоляция, листы утеплителя экструдированный пенополистирол, наружная стена здания | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Евгений Кузнецов | Александр Светашов: Дата начала изменена на дек. 17, 2019 | Александр Светашов: Название категории изменено на Операционный контроль | Александр Светашов: Изменен комментарий с Гидроизоляция битумом наружной стены здания на Гидроизоляция битумом, оклеечная гидроизоляция, листы утеплителя экструдированный пенополистирол, наружная стена здания | Александр Светашов: Проверенное задание
646 | Гидроизоляция битумом наружной стены здания | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | rc_kzh@rencons.com | #N/A | 2019-12-17 | 2019-12-17 | РК-РД-1-АР01-03-11 | 46.89 | 36.73 |  |  |  | АР планы -4.200 | Ссылка на план | 2019-12-17 13:55 | 2019-12-17 17:32 | 2019-12-17 17:32 |  | 2019-12-17 17:32 | [109 empty] | Александр Светашов: Гидроизоляция битумом, оклеечная гидроизоляция, листы утеплителя экструдированный пенополистирол наружная стена здания | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Название категории изменено на Операционный контроль | Александр Светашов: Дата начала изменена на дек. 17, 2019 | Александр Светашов: Изменен комментарий с Гидроизоляция битумом наружной стены здания на Гидроизоляция битумом, оклеечная гидроизоляция, листы утеплителя экструдированный пенополистирол наружная стены здания | Александр Светашов: Изменен комментарий с Гидроизоляция битумом, оклеечная гидроизоляция, листы утеплителя экструдированный пенополистирол наружная стены здания на Гидроизоляция битумом, оклеечная гидроизоляция, листы утеплителя экструдированный пенополистирол наружная стена здания | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Евгений Кузнецов | Александр Светашов: Проверенное задание
644 | Гидроизоляция битумом наружной стены здания | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | rc_kzh@rencons.com | #N/A | 2019-12-17 | 2019-12-17 | РК-РД-1-АР01-03-11 | 33.56 | 15.82 |  |  |  | АР планы -4.200 | Ссылка на план | 2019-12-17 13:47 | 2019-12-17 17:33 | 2019-12-17 17:33 |  | 2019-12-17 17:33 | [109 empty] | Александр Светашов: Гидроизоляция битумом, оклеечная гидроизоляция, листы утеплителя экструдированный пенополистерол, наружная стена здания | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Евгений Кузнецов | Александр Светашов: Дата начала изменена на дек. 17, 2019 | Александр Светашов: Изменен комментарий с Гидроизоляция битумом наружной стены здания на Гидроизоляция битумом, оконечная гидроизоляция, листы утеплителя экструдированного пенополистерола, наружная стена здания | Александр Светашов: Изменен комментарий с Гидроизоляция битумом, оконечная гидроизоляция, листы утеплителя экструдированного пенополистерола, наружная стена здания на Гидроизоляция битумом, оклеечная гидроизоляция, листы утеплителя экструдированного пенополистерол, наружная стена здания | Александр Светашов: Изменен комментарий с Гидроизоляция битумом, оклеечная гидроизоляция, листы утеплителя экструдированного пенополистерол, наружная стена здания на Гидроизоляция битумом, оклеечная гидроизоляция, листы утеплителя экструдированный пенополистерол, наружная стена здания | Александр Светашов: Проверенное задание
972 | Бетонирование фундамента подпорной стены ПС-10 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | rc_kzh@rencons.com | #N/A | 2020-01-21 | 2020-01-21 | РК-РД-1-АР01-03-11 | 5.5 | 55.17 |  |  |  | АР планы -4.200 | Ссылка на план | 2020-01-21 10:04 | 2020-01-24 16:42 | 2020-01-24 16:42 |  | 2020-01-24 16:42 | [109 empty] | Александр Светашов: Бетонирование фундамента подпорной стены ПС-10 | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Евгений Кузнецов | Александр Светашов: Название категории изменено на Операционный контроль | Александр Светашов: Дата начала изменена на янв. 21, 2020 | Александр Светашов: Проверенное задание
974 | Устройство бетонной плиты под сети канализации | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | rc_kzh@rencons.com | #N/A | 2020-01-21 | 2020-01-21 | РК-РД-1-АР01-03-11 | 4.77 | 62.54 |  |  |  | АР планы -4.200 | Ссылка на план | 2020-01-21 10:13 | 2020-01-24 16:42 | 2020-01-24 16:42 |  | 2020-01-24 16:42 | [109 empty] | Александр Светашов: Устройство бетонной плиты под сети канализации | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Евгений Кузнецов | Александр Светашов: Название категории изменено на Операционный контроль | Александр Светашов: Дата начала изменена на янв. 21, 2020 | Александр Светашов: Проверенное задание
973 | Бетонирование фундамента подпорной стены ПС-10 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | rc_kzh@rencons.com | #N/A | 2020-01-21 | 2020-01-21 | РК-РД-1-АР01-03-11 | 4.88 | 48.47 |  |  |  | АР планы -4.200 | Ссылка на план | 2020-01-21 10:09 | 2020-01-24 16:42 | 2020-01-24 16:42 |  | 2020-01-24 16:42 | [109 empty] | Александр Светашов: Бетонирование фундамента подпорной стены ПС-10 | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Евгений Кузнецов | Александр Светашов: Название категории изменено на Операционный контроль | Александр Светашов: Дата начала изменена на янв. 21, 2020 | Александр Светашов: Проверенное задание
1222 | Освидетельствование сборки фермы кровли ETFE для монтажа в/о Д-Е/7-10 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | rc_km@rencons.com | #N/A | 2020-02-06 | 2020-02-06 | [8 empty] | 2020-02-06 19:39 | 2020-02-06 19:45 | 2020-02-06 19:45 |  | 2020-02-06 19:45 | [109 empty] | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Освидетельствование сборки фермы кровли ETFE для монтажа в/о | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Удалено фото | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Удалено фото | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Освидетельствование сборки фермы кровли ETFE для монтажа в/о Д-Е/7-10 | Вячеслав Сорокин: Ответственное лицо замещено КМ Renaissance | Вячеслав Сорокин: Название категории изменено на Операционный контроль | Вячеслав Сорокин: Дата начала изменена на февр. 6, 2020 | Вячеслав Сорокин: Проверенное задание
977 | Гидроизоляция кровли ETFE полипропиленом в/о 24-26/7/Б-10/Б . | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | rc_km@rencons.com | #N/A | 2020-01-21 | 2020-01-21 | [8 empty] | 2020-01-21 11:21 | 2020-01-21 17:43 | 2020-01-21 17:43 |  | 2020-01-21 17:44 | [109 empty] | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Подушки | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Гидроизоляция кровли ETFE в/о 24-26/7/Б-10/Б . | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Гидроизоляция кровли ETFE полипропиленом в/о 24-26/7/Б-10/Б . | Вячеслав Сорокин: Название категории изменено на Операционный контроль | Вячеслав Сорокин: Проверенное задание | Вячеслав Сорокин: Сменить ответственное лицо на КМ Renaissance | Вячеслав Сорокин: Изменена дата начала на 21.01.2020
1175 | ГКЛ стены | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | КРИТИЧЕСКОЕ | Операционный контроль | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-02-04 | 2020-02-04 | РК-РД-2-АР01-04-07 | 13.26 | 16.18 |  |  |  | АР планы 0.000 | Ссылка на план | 2020-02-04 15:00 |  |  |  | 2020-02-04 15:02 | [109 empty] | Александр Светашов: ГКЛ стены | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Приоритет изменен на P3 | Александр Светашов: Приоритет изменен на P1 | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Название категории изменено на Операционный контроль | Александр Светашов: Дата начала изменена на февр. 4, 2020
1171 | Примыкание стен из гипсоволокнистых плитк фасадам. | 2 | Значительное | Завершено | Операционный контроль | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-02-04 | 2020-02-04 | L2__Приемка помещений | 43.59 | 47.01 |  |  |  | Приемка помещений | Ссылка на план | 2020-02-04 14:38 | 2020-02-04 14:27 |  |  | 2020-02-04 14:38 | [109 empty] | Александр Светашов: Примыкание стен из гипсоволокнистых плитк фасадам. | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Завершенное задание | Александр Светашов: Дата начала изменена на февр. 4, 2020 | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Название категории изменено на Операционный контроль
1170 | Металлический каркас дверного проема | 2 | Значительное | Завершено | Операционный контроль | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-02-04 | 2020-02-04 | _FJT7Q~3 | 13.95 | 26.97 |  |  |  | АР общие планы | Ссылка на план | 2020-02-04 14:38 | 2020-02-04 14:18 |  |  | 2020-02-04 14:38 | [109 empty] | Александр Светашов: Металлический каркас дверного проема | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Завершенное задание | Александр Светашов: Название категории изменено на Операционный контроль | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Дата начала изменена на февр. 4, 2020
1045 | Складчатые стеклянные ворота | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-24 | 2020-01-24 | РК-РД-1-АР01-03-11 | 16.32 | 60.2 |  |  |  | АР планы -4.200 | Ссылка на план | 2020-01-24 16:41 | 2020-01-24 14:32 | 2020-01-29 13:58 |  | 2020-01-29 13:58 | [109 empty] | Александр Светашов: Складчатые стеклянные ворота | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Название категории изменено на Операционный контроль | Александр Светашов: Дата начала изменена на янв. 24, 2020 | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Завершенное задание | Александр Светашов: Проверенное задание
654 | Пароизоляция пирога кровли | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2019-12-17 | 2019-12-22 | _FJT7Q~3 | 33.46 | 50.51 |  |  |  | АР общие планы | Ссылка на план | 2019-12-17 15:19 | 2019-12-18 08:38 | 2019-12-18 08:48 |  | 2019-12-18 08:48 | [109 empty] | Александр Светашов: Пароизоляция пирога кровли | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Дата начала изменена на дек. 17, 2019 | Отделка Renaissance Construction: Изменена дата завершения на 22.12.2019 | Отделка Renaissance Construction: Исправлено и предъявлено технадзору | Отделка Renaissance Construction: Завершенное задание | Александр Светашов: Проверенное задание
1070 | Вентилируемый фасад. | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-28 | 2020-01-28 | _EAGRX~Q | 35.93 | 30.61 |  |  |  | АР общие планы | Ссылка на план | 2020-01-28 10:02 | 2020-01-29 10:18 | 2020-01-29 10:18 |  | 2020-01-29 10:18 | [10 empty] | Not set: Монтаж слоя утеплителя (АСВ) - 2020-01-28 | [98 empty] | Александр Светашов: Вентилируемый фасад. | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Выполнить укрытие, защиту от атмосферных осадков | Александр Светашов: Удалено отметить пункт - "Предоставить узел примыкания к фасадам" | Александр Светашов: Предоставить узел примыкания к фасадам | Александр Светашов: Выполнить обрамление воздуховода, предоставить узел | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Дата начала изменена на янв. 28, 2020 | Александр Светашов: Название категории изменено на Операционный контроль | Александр Светашов: Проверенное задание
1046 | Складчатые стеклянные ворота | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-24 | 2020-01-24 | РК-РД-1-АР01-03-11 | 16.59 | 61.88 |  |  |  | АР планы -4.200 | Ссылка на план | 2020-01-24 16:41 | 2020-01-24 14:33 | 2020-01-29 13:58 |  | 2020-01-29 13:58 | [109 empty] | Александр Светашов: Складчатые стеклянные ворота | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Завершенное задание | Александр Светашов: Дата начала изменена на янв. 24, 2020 | Александр Светашов: Название категории изменено на Операционный контроль | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Проверенное задание
1047 | Складчатые стеклянные ворота | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-24 | 2020-01-24 | РК-РД-1-АР01-03-11 | 16.15 | 62.9 |  |  |  | АР планы -4.200 | Ссылка на план | 2020-01-24 16:41 | 2020-01-24 14:36 | 2020-01-29 13:58 |  | 2020-01-29 13:58 | [109 empty] | Александр Светашов: Складчатые стеклянные ворота | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Завершенное задание | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Название категории изменено на Операционный контроль | Александр Светашов: Дата начала изменена на янв. 24, 2020 | Александр Светашов: Проверенное задание
1082 | Наливной самовыравнивающий пол Sika level | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-29 | 2020-01-29 | РК-РД-2-АР01-04-07 | 10.89 | 58.38 |  |  |  | АР планы 0.000 | Ссылка на план | 2020-01-29 10:31 | 2020-01-29 10:31 | 2020-01-29 10:31 |  | 2020-01-29 10:31 | [109 empty] | Александр Светашов: Наливной самовыравнивающий пол Sika level | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Проверенное задание | Александр Светашов: Название категории изменено на Операционный контроль | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Дата начала изменена на янв. 29, 2020
509 | Вентилируемый фасад. Анкера в газобетон, бетон | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2019-12-03 | 2019-12-03 | _FJT7Q~3 | 40.09 | 28.35 |  |  |  | АР общие планы | Ссылка на план | 2019-12-03 10:13 | 2019-12-04 13:03 | 2019-12-12 17:46 |  | 2019-12-12 17:46 | [10 empty] | Not set: Анкера в бетон, газобетон (АСВ) - 2019-12-03 | [98 empty] | Александр Светашов: Вентилируемый фасад. Анкера в газобетон, бетон | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Название категории изменено на Операционный контроль | Александр Светашов: Дата начала изменена на дек. 3, 2019 | Александр Светашов: Завершенное задание | Владимир Собченко: Проверенное задание
371 | Наливной эпоксидный пол | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2019-11-20 | 2019-11-20 | РК-РД-1-АР01-03-11 | 43.87 | 51.68 |  |  |  | АР планы -4.200 | Ссылка на план | 2019-11-20 17:08 | 2019-11-21 17:35 | 2019-12-12 17:50 |  | 2019-12-12 17:50 | [10 empty] | Not set: Чистота основания, в второй слой (АСВ) - 2019-11-20 | [98 empty] | Александр Светашов: Наливной эпоксидный пол | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Александр Светашов: Название категории изменено на Операционный контроль | Александр Светашов: Дата начала изменена на нояб. 20, 2019 | Александр Светашов: Завершенное задание | Владимир Собченко: Проверенное задание
834 | Меро | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-20 | 2020-01-20 | [8 empty] | 2020-01-03 17:05 | 2020-01-16 11:03 | 2020-01-20 11:09 |  | 2020-01-20 11:09 | [109 empty] | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Меро | Вячеслав Сорокин: Сменить уполномоченное лицо на Отделка Renaissance Construction | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Отделка Renaissance Construction: Завершенное задание | Александр Светашов: Название категории изменено на Операционный контроль | Александр Светашов: Дата начала изменена на янв. 20, 2020 | Александр Светашов: Проверенное задание
833 | Тротуарная плитка | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-20 | 2020-01-20 | [8 empty] | 2020-01-03 17:05 | 2020-01-20 11:26 | 2020-01-20 11:26 |  | 2020-01-20 11:26 | [109 empty] | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Тротуарная плитка | Вячеслав Сорокин: Сменить уполномоченное лицо на Отделка Renaissance Construction | Вячеслав Сорокин: Название категории изменено на Приемочный контроль | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Название категории изменено на Операционный контроль | Александр Светашов: Дата начала изменена на янв. 20, 2020 | Александр Светашов: Проверенное задание
324 | откосы дверей | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2019-11-18 | 2019-11-30 | РК-РД-1-АР01-03-11 | 14.7 | 16.69 | 14.B1.2.027_Тамбур-шлюз |  |  | АР планы -4.200 | Ссылка на план | 2019-11-18 15:48 | 2019-11-21 17:36 | 2019-12-10 11:56 |  | 2019-12-10 11:56 | отделка, | [108 empty] | Александр Светашов: #отделка, откосы дверей | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Название категории изменено на Операционный контроль | Александр Светашов: Дата начала изменена на нояб. 18, 2019 | Александр Светашов: Дата окончания изменена на нояб. 30, 2019 | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Завершенное задание | Александр Светашов: Проверенное задание
866 | Гидроизоляция кровли | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-09 | 2020-01-09 | РК-РД-2-АР01-10-02 | 36.55 | 62.9 |  |  |  | АР общие планы | Ссылка на план | 2020-01-09 10:49 | 2020-01-16 08:39 | 2020-01-20 11:13 |  | 2020-01-20 11:13 | [10 empty] | Not set: Устройство пароизоляции (АСВ) - 2020-01-09 | [98 empty] | Александр Светашов: Гидроизоляция кровли | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Название категории изменено на Операционный контроль | Александр Светашов: Дата начала изменена на янв. 9, 2020 | Отделка Renaissance Construction: Завершенное задание | Александр Светашов: Проверенное задание
902 | Тротуарная плитка на кровле | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-13 | 2020-01-13 | _EAGRX~Q | 30.81 | 58.82 |  |  |  | АР общие планы | Ссылка на план | 2020-01-13 10:20 | 2020-01-16 08:38 | 2020-01-20 11:12 |  | 2020-01-20 11:12 | [10 empty] | Not set: Тротуарная плитка кровли (АСВ) - 2020-01-13 | [98 empty] | Александр Светашов: Тротуарная плитка на кровле | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Название категории изменено на Операционный контроль | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Дата начала изменена на янв. 13, 2020 | Отделка Renaissance Construction: это замечание или инспекция не пойму | Отделка Renaissance Construction: Завершенное задание | Александр Светашов: Инспекция | Александр Светашов: Проверенное задание
988 | Покрытие кровли - брусчатка | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-21 | 2020-01-21 | РК-РД-2-АР01-15-01 | 15.9 | 49.64 |  |  |  | АР общие планы | Ссылка на план | 2020-01-21 16:06 | 2020-01-22 16:33 | 2020-01-22 16:35 |  | 2020-01-22 16:35 | [109 empty] | Александр Светашов: Покрытие кровли - брусчатка | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Название категории изменено на Операционный контроль | Александр Светашов: Дата начала изменена на янв. 21, 2020 | Отделка Renaissance Construction: Завершенное задание | Александр Светашов: Проверенное задание
991 | Покрытие пола Sika | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-21 | 2020-01-21 | РК-РД-2-АР01-05-05 | 20.47 | 42.13 |  |  |  | АР общие планы | Ссылка на план | 2020-01-21 16:09 | 2020-01-21 16:10 | 2020-01-21 16:10 |  | 2020-01-21 16:11 | [109 empty] | Александр Светашов: Покрытие пола Sika | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Название категории изменено на Операционный контроль | Александр Светашов: Дата начала изменена на янв. 21, 2020 | Александр Светашов: Проверенное задание
471 | Бетонирование ПРМ-2а | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-11-29 | 2019-11-29 | [8 empty] | 2019-11-29 05:26 | 2019-11-29 05:27 | 2019-11-29 05:27 |  | 2019-11-29 05:29 |  |  |  | Парапет ПРМ-2а | [105 empty] | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 29.11.2019 | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Операционный контроль | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Бетонирование ПРМ-2а
949 | Гидроизоляция вводов | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2020-01-18 | 2020-01-19 | [8 empty] | 2020-01-19 06:42 | 2020-01-19 06:43 | 2020-01-19 06:43 |  | 2020-01-19 06:47 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Гидроизоляция | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Операционный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 18.01.2020 | Святослав Грохольский: Изменена дата завершения на 19.01.2020 | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Гидроизоляция вводов | Святослав Грохольский: Участок 2, в осях Ф-Ш/1. Гидроизоляция вводов коммуникаций через СВГ
1019 | Гидроизоляция СВГ | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2020-01-22 | 2020-01-23 | [8 empty] | 2020-01-23 06:50 | 2020-01-23 06:51 | 2020-01-23 06:51 |  | 2020-01-23 06:52 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Операционный контроль | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Гидроизоляция СВГ | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 22.01.2020 | Святослав Грохольский: Изменена дата завершения на 23.01.2020 | Святослав Грохольский: Участок №29 (север), гидроизоляция примыкания к СВГ | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение
308 | Оклеечная вертикальная Г/И, КРМ-2 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-11-17 | 2019-11-17 | [8 empty] | 2019-11-17 02:50 | 2019-11-17 02:56 | 2019-11-17 02:56 |  | 2019-11-17 02:56 | о8.13_оклеечная гидроизоляция | [9 empty] | Yes: 1.1 Работы выполняются на основе утвержденного ППР (СГР) - 2019-11-17 | Yes: 1.2 Укладка производится на подготовленную поверхность, очищенную от загрязнений. Углы конструкций примыкания сглаженные и ровные, с отсутствием острых углов (СГР) - 2019-11-17 | Yes: 1.3 Устройство гидроизоляционного покрытия проводят после грунтовки основания. Вид грунтовки соответствует виду применяемого гидроизоляционного материала (СГР) - 2019-11-17 | Yes: 1.4 Укладка рулонных материалов выполняется в направлении «на себя» (СГР) - 2019-11-17 | Yes: 1.5 Оклеечная гидроизоляция на мастике наклеивается сразу после ее нанесения (СГР) - 2019-11-17 | Yes: 1.6 Толщина слоя мастики соответствует нормативным требованиям (СГР) - 2019-11-17 | Yes: 1.7 Сопряжение смежных полотнищ выполняется с нахлесткой не менее 100 мм; торцевой нахлест полотнищ составляет не менее 150 мм (СГР) - 2019-11-17 | Yes: 1.8 В местах примыкания пола к стенам, фундаментам под оборудование, к трубопроводам и другим конструкциям, выступающим над полом, гидроизоляция выполняется непрерывной на высоту не менее 200 мм от уровня покрытия пола (СГР) - 2019-11-17 | Yes: 1.9 При наплавлении рулонных материалов вяжущее вещество из-под боковой кромки материала вытекает на 5-15 мм (СГР) - 2019-11-17 | Yes: 1.10 Наличие записи в журнале производства работ (СГР) - 2019-11-17 | Yes: Нормативная документация: СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» (СГР) - 2019-11-17 | [88 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Оклеечная вертикальная Г/И, КРМ-2 | Святослав Грохольский: Крм-2, в/о 21-23 вдоль оси 1/Б на отм.-4.250/-0.250 | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Операционный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 17.11.2019 | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение
859 | Вертикальная гидроизоляция СВГ | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2020-01-08 | 2020-01-08 | [8 empty] | 2020-01-08 14:03 | 2020-01-08 14:09 | 2020-01-08 14:09 |  | 2020-01-08 14:09 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Вертикальная гидроизоляция СВГ | Святослав Грохольский: Крм-6. Примыкание гидроизоляции к СВГ | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Операционный контроль | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 08.01.2020
1167 | Кабельная линия 20 кВ (резиновая плитка) | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2020-01-27 | 2020-01-28 | [8 empty] | 2020-02-04 10:52 | 2020-02-04 10:54 | 2020-02-04 10:54 |  | 2020-02-04 18:25 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Кабельная линия 20 кВ (резиновая плитка) | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 27.01.2020 | Святослав Грохольский: Изменена дата завершения на 28.01.2020 | Святослав Грохольский: Засыпка песком, трамбовка, укладка резиновой плитки над кабельной линией от ПС-1 до ввода в здание. | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Операционный контроль
892 | Противопожарные отсечки фасадов | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2020-01-11 | 2020-01-11 | [8 empty] | 2020-01-11 16:15 | 2020-01-11 16:40 | 2020-01-11 16:40 |  | 2020-01-11 16:40 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Противопожарные отсечки | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Противопожарные отсечки фасадов | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Операционный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 11.01.2020 | Святослав Грохольский: Блок 1, противопожарные отсечки, МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА: L 4, в осях 9-10 вдоль оси 1. L 7, в осях Р-С вдоль оси 7. L 10, в осях П-Р вдоль оси 1. L 11, в осях 1-6/1 вдоль оси 3А. L 14, в осях 1-5 вдоль оси 3А. Блок 1, противопожарные отсечки, ВЕРХНИЙ ЛИСТ: L 6, Ф-Ш/1. L10, П-Р вдоль оси 1. L12, Л-Н вдоль оси 1. L13, 1-6/1 вдоль оси 3А. | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Проверенное задание
895 | Металлические колонны КПП 2 | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2020-01-11 | 2020-01-11 | [8 empty] | 2020-01-11 17:30 | 2020-01-11 17:30 | 2020-01-11 17:30 |  | 2020-01-11 17:31 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Операционный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 11.01.2020 | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Металлические колонны КПП 2 | Святослав Грохольский: Чистота поверхностей колонн № К1.1; К1.14; К1.17 Монтаж разрешен. | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение
1253 | Армирование фундаментной плиты | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2020-02-08 | 2020-02-09 | [8 empty] | 2020-02-09 05:46 | 2020-02-09 05:47 | 2020-02-09 05:47 |  | 2020-02-09 05:47 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Армирование фундаментной плиты | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Операционный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 08.02.2020 | Святослав Грохольский: Изменена дата завершения на 09.02.2020 | Святослав Грохольский: Ночью с 08.02.20 на 09.02.20 проводился операционный контроль по армированию фундаментной плиты в осях Ш-Э вдоль оси 1/Б рядом с КПП-2. За время наблюдения, несоответствий не выявлено. Армирование не закончено. | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение
918 | Монтаж кровли внутреннего двора | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2020-01-15 | 2020-01-15 | [8 empty] | 2020-01-15 17:19 | 2020-01-15 17:19 | 2020-01-15 17:19 |  | 2020-01-15 17:20 | о5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | Yes: 2,1 Укрупнённая сборка отдельных конструктивных элементов и монтажных блоков соответствует проектным требованиям (СГР) - 2020-01-15 | Yes: 2,2 Установка и проектное закрепление отдельных конструктивных элементов и блоков в проектное положение соответствует проектным требованиям (СГР) - 2020-01-15 | Yes: 2,3 Контактные поверхности соединяемых элементов очищены от загрязнения, заусенцев, льда и других неровностей, препятствующих плотному их прилеганию (СГР) - 2020-01-15 | N/A: 2,4 При проверке закрепления конструктивных элементов щуп толщиной 0,3 мм не проходит между собранными деталями на глубину более 20 мм (СГР) - 2020-01-15 | N/A: 2,5 Стержень болта выступает из гайки не менее 3 мм. (СГР) - 2020-01-15 | N/A: 2,6 Отсутствует смещение болтов при их отстукивании молотком массой 0,4 кг (СГР) - 2020-01-15 | N/A: 2,7 Монтажные соединения на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением: (СГР) - 2020-01-15 | N/A: 2,8 Соприкасающиеся поверхности деталей перед сборкой обработаны способом, предусмотренным в проекте, с отсутствием на них грязи, масла, краски, льда (СГР) - 2020-01-15 | Yes: 2,9 Размещение крепежных изделий соответствует проектным требованиям (СГР) - 2020-01-15 | N/A: 2,1 Натяжение болтов соответствует проектным требованиям (СГР) - 2020-01-15 | N/A: 2,11 Сварные швы соответствуют нормативным требованиям (СГР) - 2020-01-15 | Yes: 3,1 Работы выполняются на основе утвержденного ППР (СГР) - 2020-01-15 | Yes: 3,2 Наличие записи в журнале производства работ (СГР) - 2020-01-15 | Yes: 3,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (СГР) - 2020-01-15 | Yes: 3,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (СГР) - 2020-01-15 | N/A: 3,5 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением. (СГР) - 2020-01-15 | [83 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Монтаж кровли внутреннего двора | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Операционный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 15.01.2020 | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение
917 | Сборка решетчатой кровли | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2020-01-15 | 2020-01-15 | [8 empty] | 2020-01-15 17:13 | 2020-01-15 17:13 | 2020-01-15 17:13 |  | 2020-01-15 17:18 | о5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | Yes: 2,1 Укрупнённая сборка отдельных конструктивных элементов и монтажных блоков соответствует проектным требованиям (СГР) - 2020-01-15 | Yes: 2,2 Установка и проектное закрепление отдельных конструктивных элементов и блоков в проектное положение соответствует проектным требованиям (СГР) - 2020-01-15 | Yes: 2,3 Контактные поверхности соединяемых элементов очищены от загрязнения, заусенцев, льда и других неровностей, препятствующих плотному их прилеганию (СГР) - 2020-01-15 | N/A: 2,4 При проверке закрепления конструктивных элементов щуп толщиной 0,3 мм не проходит между собранными деталями на глубину более 20 мм (СГР) - 2020-01-15 | N/A: 2,5 Стержень болта выступает из гайки не менее 3 мм. (СГР) - 2020-01-15 | N/A: 2,6 Отсутствует смещение болтов при их отстукивании молотком массой 0,4 кг (СГР) - 2020-01-15 | N/A: 2,7 Монтажные соединения на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением: (СГР) - 2020-01-15 | N/A: 2,8 Соприкасающиеся поверхности деталей перед сборкой обработаны способом, предусмотренным в проекте, с отсутствием на них грязи, масла, краски, льда (СГР) - 2020-01-15 | Yes: 2,9 Размещение крепежных изделий соответствует проектным требованиям (СГР) - 2020-01-15 | N/A: 2,1 Натяжение болтов соответствует проектным требованиям (СГР) - 2020-01-15 | N/A: 2,11 Сварные швы соответствуют нормативным требованиям (СГР) - 2020-01-15 | Yes: 3,1 Работы выполняются на основе утвержденного ППР (СГР) - 2020-01-15 | Yes: 3,2 Наличие записи в журнале производства работ (СГР) - 2020-01-15 | N/A: 3,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (СГР) - 2020-01-15 | Yes: 3,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (СГР) - 2020-01-15 | N/A: 3,5 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением. (СГР) - 2020-01-15 | [83 empty] | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Операционный контроль | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Сборка решетчатой кровли | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 15.01.2020
971 | Оклеечная гидроизоляция вводов топливопровода | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | rc_electrical@rencons.com | #N/A | 2020-01-21 | 2020-01-21 | РК-РД-1-АР01-03-11 | 6.8 | 26.24 |  |  |  | АР планы -4.200 | Ссылка на план | 2020-01-21 09:58 | 2020-01-24 16:43 | 2020-01-24 16:43 |  | 2020-01-24 16:43 | [109 empty] | Александр Светашов: Оклеечная гидроизоляция вводов топливопровода | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Силовое оборудование Renaissance | Александр Светашов: Название категории изменено на Операционный контроль | Александр Светашов: Дата начала изменена на янв. 21, 2020 | Александр Светашов: Проверенное задание
666 | Гидроизоляция цоколя. Подготовка основания | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | prasolov@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2019-12-18 11:53 | 2019-12-22 17:26 | 2019-12-22 17:26 |  | 2019-12-22 17:26 | [109 empty] | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Гидроизоляция цоколя | Юрий Прасолов: Название категории изменено на Операционный контроль | Юрий Прасолов: Приоритет изменен на лриоритет 3 | Юрий Прасолов: Приоритет изменен на лриоритет 2 | Юрий Прасолов: Приоритет изменен на лриоритет 1 | Юрий Прасолов: Приоритет изменен на лриоритет 2 | Юрий Прасолов: Ссылка на изображение | Юрий Прасолов: Ссылка на изображение | Юрий Прасолов: Ссылка на изображение | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Гидроизоляция цоколя. Подготовка основания | Юрий Прасолов: Проверенное задание
669 | Устройство подбетонки фундаментной Плиты КПП | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | prasolov@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2019-12-18 18:13 | 2019-12-22 17:26 | 2019-12-22 17:26 |  | 2019-12-22 17:26 | [109 empty] | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Устройство подбетонки фундаментной Плиты КПП | Юрий Прасолов: Название категории изменено на Операционный контроль | Юрий Прасолов: Ссылка на изображение | Юрий Прасолов: Ссылка на изображение | Юрий Прасолов: Ссылка на изображение | Юрий Прасолов: Ссылка на изображение | Юрий Прасолов: Проверенное задание
663 | Гидроизоляция фундаментной Плиты КПП | 2 | Значительное | Проверено | Операционный контроль | prasolov@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2019-12-18 11:53 | 2019-12-22 17:26 | 2019-12-22 17:26 |  | 2019-12-22 17:26 | п8.13_оклеечная гидроизоляция | [9 empty] | Yes: 2,1. При производстве работ использован материал, прошедший входной контроль (ЮПР) - 2019-12-18 | Yes: 2,2. Сопряжение смежных полотнищ выполнено с нахлесткой не менее 100 мм; торцевой нахлест полотнищ составляет не менее 150 мм (ЮПР) - 2019-12-18 | Yes: 2,3. По всей поверхности, в том числе в местах примыканий, отсутствуют вмятины, прогибы, вздутия, волны, трещины, отслоения, локальные изменения внешнего вида и прочие дефекты (ЮПР) - 2019-12-18 | Yes: 2,4. Отсутствуют расслоения в местах швов. При применении шлицевой отвертки инструмент не проникает между полотнищами в местах швов (ЮПР) - 2019-12-18 | N/A: 2,5. В местах примыкания пола к стенам, фундаментам под оборудование, к трубопроводам и другим конструкциям, выступающим над полом, гидроизоляция выполнена непрерывной на высоту не менее 200 мм от уровня покрытия пола (ЮПР) - 2019-12-18 | Yes: 2,6. Углы конструкций примыкания сглаженные и ровные, с отсутствием острых углов (ЮПР) - 2019-12-18 | No: 3,1. Наличие исполнительной документации, акта освидетельствования скрытых работ (ЮПР) - 2019-12-18 | No: 3,2. Наличие записи в журнале производства работ (ЮПР) - 2019-12-18 | Yes: Нормативная документация: СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» (ЮПР) - 2019-12-18 | [90 empty] | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Гидроизоляция фундаментной Плиты КПП | Юрий Прасолов: Название категории изменено на Операционный контроль | Юрий Прасолов: Ссылка на изображение | Юрий Прасолов: Ссылка на изображение | Юрий Прасолов: Ссылка на изображение | Юрий Прасолов: Ссылка на изображение | Юрий Прасолов: Проверенное задание
1204 | инспекция строительной площадки | 3 | Малозначительное | Малозначительное | Охрана Труда | rysev@spgr.ru | #N/A | 2020-02-05 | 2020-02-07 | [8 empty] | 2020-02-05 17:12 |  |  |  | 2020-02-05 18:04 | от1_инспекция_строительной площадки | [9 empty] | Yes: 1,1_Защитные каски (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 1,2_Спецодежда и спецобувь (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 1,3_Защитные очки (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 1,4_Защитный щиток. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 1,5_Костюм сварщика. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 1,6_Сварочный щиток. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 1,7_Защитные очки газорезчика. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 1,8_Предохранительные лямочные пояса. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 1,9_Перчатки, рукавицы. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 2,1_Сигнальный жилет. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 1,10_Средства защиты органов дыхания. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 1,11_Средства защиты органов слуха. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 2,1_Строительная площадка и рабочие места имеют достаточное освещение. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 2,2_Рабочие участки чистые, не захламлены строительным мусором. Выполняется периодическая уборка. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 2,3_Пешеходные дорожки, проходы и подходы к лестницам свободны. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 2,4_Материалы и оборудование складированы должным образом. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 2,5_Имеется укомплектованный пожарный щит, установленные огнетушители в рабочем состоянии. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 2,6_Электропровода, шланги, сварочные провода и т.д. подняты во избежание случайных спотыканий. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | No: 2,7_В отходах пиломатериалов нет торчащих гвоздей или др. опасных элементов, которые могут привести к проколам. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 2,8_Места для курения оборудованы пепельницами, огнетушителями и указательными знаками. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 3,1_Работники обучены и имеют соответствующие удостоверения для выполнения работ на высоте. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 3,2_Имеется безопасный доступ к рабочим местам на высоте. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 3,3_В местах перепадов высоты имеются страховоные ограждения. Ограждение соответствует требованиям безопасности. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 3,4_Проёмы закрыты в соответствии требованиями безопасности (проёмы закрыты полностью, щиты закреплены и промаркированы надписью "Не снимать!"). (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 3,5_Работники используют предохранительные лямочные пояса. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 3,6_Предохранительные лямочные пояса в хорошем состоянии и испытаны. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 3,7_Страховочные фалы соответствуют виду выполняемых работ, например есть аммортизирующее устройство, двойной страховочный фал, стальной страховочный фал (для сварщиков). (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 3,8_Страховочные фалы правильно закреплены. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | No: 3,9_Используются инвентарные средства подмащивания. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 3,10_Страховочные канаты установлены в соответствии с требованиями безопасности. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 3,11_Индивидуальные блокирующие устройства эксплуатируются в соответствии с требованиями завода-изготовителя. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 4,1_Сборка строительных лесов выполнена в соответствии с паспортом (инструкцией) завода-изготовителя. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 4,2_Строительные леса соответствуют виду выполняемых работ. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | N/A: 4,3_Строительные леса заземлены (при необходимости). (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 4,4_Строительные леса приняты лицом, назначенным ответственным за безопасную организацию работ на высоте. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 4,5_Настилы лесов, доски, площадки сбиты между собой, закреплены от сдвига и безопасны. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 4,6_При установке строительных лесов на грунт, основание подготовлено и спланировано. Имеются подкладки под опоры. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 4,7_Лестницы в хорошем состоянии, не имеют видимых повреждений и осматриваются ответственным исполнителем работ. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 4,8_Применяемый тип лестниц соответствует выполняемой работе, лестница правильно закреплена. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 4,9_Лестница правильно установлена (угол наклона 75 градусов, лестница выступает минимум на 1 метр выше места подъема). (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 5,1_Электротехнический персонал прошел обучение, аттестацию и имеет удостоверение с соответствующей группой по электробезопасости. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 5,2_Все работы на потенциально находящемся под напряжением оборудовании проводятся с предварительным отключением и имеют разрешение на работу (наряд-допуск). (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 5,3_Сети временного электроснабжения соответствуют ПТЭЭП и ПУЭ (электрические провода проложены безопасно, не имеют повреждений изоляции и следов временного ремонта). (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 5,4_Электрические щиты, удлинители, розетки и вилки соответствуют степени защиты IP 54. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 5,5_Электрические щиты оборудованы запирающими устройствами, УЗО (устройством защитного отключения). (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 6,1_Все применяемое грузоподъемное оборудование имеет Паспорт завода-изготовителя и поставлено на учер в органах Ростехнадзора. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 6,2_Грузоподъемное оборудование (подъемные сооружения) в хорошем состоянии. Прыборы и устройства безопасности установлены (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 6,3_Используемое оборудование регулярно проходит ПТО И ЧТО (полное и частичное техническое освидетельствование) с записью в паспорте. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 6,4_Вахтенный журнал находится у машиниста (оператора) и заполняется своевременно. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 6,5_Работники использующее г/п оборудование имеют действующие удостоверения (машинист крана, стропальщик, оператор подъемника, рабочий люльки и т.д.) (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 6,6_Устнановка г/п оборудования соответствует требованиям нормативных документов и указаниям заавода-изготовителя. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | N/A: 6,7_Имеется наряд-допуск, при установке г/п оборудования вблизи ЛЭП. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 6,8_Зона работы подъемных сооружений ограждена сигнальной лентой. Посторонние работники удалены из опасной зоны. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 6,9_Используемые стропы в хорошем состоянии имеется паспорт завода-изготовителя. Произведен периодический осмотр (1 раз в 10 дней) с записью в журнале осмотра стропов. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 6,10_Схемы строповки соответствуют поднимаемым грузам. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 6,11_Используются крючья и оттяжки. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 7,1_Электросварщики имеют соответствующее удостоверение и группу по электробезопасности не ниже II. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 7,2_Рабочее место подготовлено (в зоне разлета искр отсутствуют горючие материалы). (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 7,3_Имеется защитный экран в месте проведения работ. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 7,4_В непосредственной близости от места работы имеется огнетушитель. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 7,5_Сварочное оборудование в хорошем состоянии. Держатель электродов и зажим обратного провода заводского изготовления. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 7,6_Сварочные провода не имеют повреждений изоляции и следов временного ремонта. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 7,7_Корпус сварочного аппарата имеет видемое заземление (если требует завод-изготовитель). (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 8,1_Газовые баллоны хранятся должным образом, имеются склады для баллонов. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 8,2_На складах имеются соответствующие знаки безопасности. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 8,3_Баллоны хранятся раздельно и закреплены цепью в местах хранения. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 8,4_Рядом со складами находятся огнетушители. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 8,5_Газобаллонное оборудование в хорошем состоянии (редуктор, манометр, резак, горелка, шланги, хомуты и т.д.). (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 8,6_На газоиспользующем оборудовании установлены пламегасители. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 8,7_Во время работы, расстояние между баллонами минимум 5 метров. Баллоны находятся в вертикальном положении и закреплены. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 8,8_Во время работы, баллоны защищены от прямых солнечных лучей и осадков. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 8,9_Газорезчик имеет соответствующие удостоверения (например транспортировка баллонов, удостоверение газорезчика). (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 8,10_В непосредственной близости от места работы имеется огнетушитель. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 9,1_Электроинструмент исправен, отсутствуют видимые повреждения (провод, вилка, кнопка включения, корпус). Защитные устройства установлены и исправны. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 9,2_Электроинструменты используются по назначению и соответствуют виду выполняемой работы (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 9,3_При перерывах в работе электроинструмент отключен от электросети. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 9,4_Электроинструменты переносятся и доставляются должным образом (запрещено переносить электроинструмент за провод). (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 9,5_Рукоятки ручного инструмента в хорошем состоянии, например молоток, топор прочно насажены на рукоять . (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 9,6_Ручной инструмент в хорошем состоянии, например ударная часть молотка, губки рожковых и разводных ключей, шестигранники и т.д. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 9,7_Соединения пневматических и гидравлических шлангов выполнены должным образом. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 10,1_Имеются специальные места для хранения опасных отходов I, II, III классов опасности. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 10,2_Строительный отходы IV, V классов опасности складируются в определенном месте, используются специальные мусорные контейнеры. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 10,3_Строительный мусор и бытовые отходы складируются отдельно. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 10,4_Используются специальные ёмкости для ГСМ, например канистры, бочки и т.д. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 10,5_Загрязнение окружающей среды предотвращается должным образом, например, правильным складированием, быстрым реагированием на утечку. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | N/A: 11,1_Зона электропрогрева ограждена защитным ограждением или сигнальной лентой. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | N/A: 11,2_У проводов электропрогрева отсутствуют повреждения изоляции, провода не лежат на грунте или перекрытиях. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | N/A: 11,3_Имеется световая сигнализация и знаки безопасности. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 11,4_Открытая (незабетонированная) арматура железобетонных конструкций, связанная с участком, находящимся под электропрогревом, заземлена (занулена). (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 12,1_Наряд-допус оформлен, внесенные данные соответствуют действительности. Проведены необходимые инструктажи. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 12,2_Имеется газоанализатор с действующим свидетельством о прохождении аттестации. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 12,3_Произведен замер воздушной среды. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 12,4_Количество работников не менее трех человек (при условии нахождения двух работников вне замкнутого пространства). (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 12,5_На работниках, находящихся в замкнутом пространстве, надеты предохранительные лямочные пояса, веревка надежно прикреплена к предохранительному лямочному поясу. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | N/A: 12,6_Напряжение используемое для освещения не более 36 Вольт. Понижающий трансформатор находится вне замкнутого пространства. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 12,7_Сварочный аппарат или газовые баллоны находятся снаружи. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 12,8_В непосредственной близости от места работы имеется огнетушитель. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 12,9_ При использовании ручного электроинструмента или сварочного аппарата металлические конструкции заземлены. (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Yes: 12,10_Имеется приточная вентиляция (при необходимости). (ЕРЫ) - 2020-02-05 | Евгений Рысев: Изменена дата начала на 05.02.2020 | Евгений Рысев: Изменена дата завершения на 07.02.2020 | Евгений Рысев: Заголовок изменен на инспекция строительной площадки | Евгений Рысев: Приоритет изменен на 3
399 | Инспекция строительной площадки | 2 | Значительное | Проверено | Охрана Труда | rysev@spgr.ru | #N/A | 2019-11-20 | 2019-11-22 | [8 empty] | 2019-11-22 16:41 | 2019-11-22 16:47 | 2019-11-22 16:47 |  | 2019-11-22 16:48 | от1_инспекция_строительной площадки | [9 empty] | Yes: 1,1_Защитные каски (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 1,2_Спецодежда и спецобувь (ЕРЫ) - 2019-11-22 | No: 1,3_Защитные очки (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 1,4_Защитный щиток. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 1,5_Костюм сварщика. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 1,6_Сварочный щиток. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 1,7_Защитные очки газорезчика. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 1,8_Предохранительные лямочные пояса. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 1,9_Перчатки, рукавицы. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 2,1_Сигнальный жилет. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | No: 1,10_Средства защиты органов дыхания. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 1,11_Средства защиты органов слуха. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 2,1_Строительная площадка и рабочие места имеют достаточное освещение. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 2,2_Рабочие участки чистые, не захламлены строительным мусором. Выполняется периодическая уборка. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 2,3_Пешеходные дорожки, проходы и подходы к лестницам свободны. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 2,4_Материалы и оборудование складированы должным образом. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 2,5_Имеется укомплектованный пожарный щит, установленные огнетушители в рабочем состоянии. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 2,6_Электропровода, шланги, сварочные провода и т.д. подняты во избежание случайных спотыканий. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | No: 2,7_В отходах пиломатериалов нет торчащих гвоздей или др. опасных элементов, которые могут привести к проколам. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 2,8_Места для курения оборудованы пепельницами, огнетушителями и указательными знаками. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 3,1_Работники обучены и имеют соответствующие удостоверения для выполнения работ на высоте. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 3,2_Имеется безопасный доступ к рабочим местам на высоте. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 3,3_В местах перепадов высоты имеются страховоные ограждения. Ограждение соответствует требованиям безопасности. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 3,4_Проёмы закрыты в соответствии требованиями безопасности (проёмы закрыты полностью, щиты закреплены и промаркированы надписью "Не снимать!"). (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 3,5_Работники используют предохранительные лямочные пояса. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 3,6_Предохранительные лямочные пояса в хорошем состоянии и испытаны. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 3,7_Страховочные фалы соответствуют виду выполняемых работ, например есть аммортизирующее устройство, двойной страховочный фал, стальной страховочный фал (для сварщиков). (ЕРЫ) - 2019-11-22 | No: 3,8_Страховочные фалы правильно закреплены. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 3,9_Используются инвентарные средства подмащивания. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 3,10_Страховочные канаты установлены в соответствии с требованиями безопасности. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 3,11_Индивидуальные блокирующие устройства эксплуатируются в соответствии с требованиями завода-изготовителя. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 4,1_Сборка строительных лесов выполнена в соответствии с паспортом (инструкцией) завода-изготовителя. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 4,2_Строительные леса соответствуют виду выполняемых работ. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 4,3_Строительные леса заземлены (при необходимости). (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 4,4_Строительные леса приняты лицом, назначенным ответственным за безопасную организацию работ на высоте. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 4,5_Настилы лесов, доски, площадки сбиты между собой, закреплены от сдвига и безопасны. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 4,6_При установке строительных лесов на грунт, основание подготовлено и спланировано. Имеются подкладки под опоры. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 4,7_Лестницы в хорошем состоянии, не имеют видимых повреждений и осматриваются ответственным исполнителем работ. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 4,8_Применяемый тип лестниц соответствует выполняемой работе, лестница правильно закреплена. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 4,9_Лестница правильно установлена (угол наклона 75 градусов, лестница выступает минимум на 1 метр выше места подъема). (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 5,1_Электротехнический персонал прошел обучение, аттестацию и имеет удостоверение с соответствующей группой по электробезопасости. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 5,2_Все работы на потенциально находящемся под напряжением оборудовании проводятся с предварительным отключением и имеют разрешение на работу (наряд-допуск). (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 5,3_Сети временного электроснабжения соответствуют ПТЭЭП и ПУЭ (электрические провода проложены безопасно, не имеют повреждений изоляции и следов временного ремонта). (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 5,4_Электрические щиты, удлинители, розетки и вилки соответствуют степени защиты IP 54. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 5,5_Электрические щиты оборудованы запирающими устройствами, УЗО (устройством защитного отключения). (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 6,1_Все применяемое грузоподъемное оборудование имеет Паспорт завода-изготовителя и поставлено на учер в органах Ростехнадзора. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 6,2_Грузоподъемное оборудование (подъемные сооружения) в хорошем состоянии. Прыборы и устройства безопасности установлены (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 6,3_Используемое оборудование регулярно проходит ПТО И ЧТО (полное и частичное техническое освидетельствование) с записью в паспорте. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 6,4_Вахтенный журнал находится у машиниста (оператора) и заполняется своевременно. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 6,5_Работники использующее г/п оборудование имеют действующие удостоверения (машинист крана, стропальщик, оператор подъемника, рабочий люльки и т.д.) (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 6,6_Устнановка г/п оборудования соответствует требованиям нормативных документов и указаниям заавода-изготовителя. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | N/A: 6,7_Имеется наряд-допуск, при установке г/п оборудования вблизи ЛЭП. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 6,8_Зона работы подъемных сооружений ограждена сигнальной лентой. Посторонние работники удалены из опасной зоны. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 6,9_Используемые стропы в хорошем состоянии имеется паспорт завода-изготовителя. Произведен периодический осмотр (1 раз в 10 дней) с записью в журнале осмотра стропов. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 6,10_Схемы строповки соответствуют поднимаемым грузам. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 6,11_Используются крючья и оттяжки. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 7,1_Электросварщики имеют соответствующее удостоверение и группу по электробезопасности не ниже II. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 7,2_Рабочее место подготовлено (в зоне разлета искр отсутствуют горючие материалы). (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 7,3_Имеется защитный экран в месте проведения работ. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 7,4_В непосредственной близости от места работы имеется огнетушитель. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 7,5_Сварочное оборудование в хорошем состоянии. Держатель электродов и зажим обратного провода заводского изготовления. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 7,6_Сварочные провода не имеют повреждений изоляции и следов временного ремонта. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 7,7_Корпус сварочного аппарата имеет видемое заземление (если требует завод-изготовитель). (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 8,1_Газовые баллоны хранятся должным образом, имеются склады для баллонов. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 8,2_На складах имеются соответствующие знаки безопасности. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 8,3_Баллоны хранятся раздельно и закреплены цепью в местах хранения. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 8,4_Рядом со складами находятся огнетушители. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 8,5_Газобаллонное оборудование в хорошем состоянии (редуктор, манометр, резак, горелка, шланги, хомуты и т.д.). (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 8,6_На газоиспользующем оборудовании установлены пламегасители. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 8,7_Во время работы, расстояние между баллонами минимум 5 метров. Баллоны находятся в вертикальном положении и закреплены. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 8,8_Во время работы, баллоны защищены от прямых солнечных лучей и осадков. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 8,9_Газорезчик имеет соответствующие удостоверения (например транспортировка баллонов, удостоверение газорезчика). (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 8,10_В непосредственной близости от места работы имеется огнетушитель. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 9,1_Электроинструмент исправен, отсутствуют видимые повреждения (провод, вилка, кнопка включения, корпус). Защитные устройства установлены и исправны. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 9,2_Электроинструменты используются по назначению и соответствуют виду выполняемой работы (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 9,3_При перерывах в работе электроинструмент отключен от электросети. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 9,4_Электроинструменты переносятся и доставляются должным образом (запрещено переносить электроинструмент за провод). (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 9,5_Рукоятки ручного инструмента в хорошем состоянии, например молоток, топор прочно насажены на рукоять . (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 9,6_Ручной инструмент в хорошем состоянии, например ударная часть молотка, губки рожковых и разводных ключей, шестигранники и т.д. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 9,7_Соединения пневматических и гидравлических шлангов выполнены должным образом. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 10,1_Имеются специальные места для хранения опасных отходов I, II, III классов опасности. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 10,2_Строительный отходы IV, V классов опасности складируются в определенном месте, используются специальные мусорные контейнеры. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 10,3_Строительный мусор и бытовые отходы складируются отдельно. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 10,4_Используются специальные ёмкости для ГСМ, например канистры, бочки и т.д. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 10,5_Загрязнение окружающей среды предотвращается должным образом, например, правильным складированием, быстрым реагированием на утечку. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 11,1_Зона электропрогрева ограждена защитным ограждением или сигнальной лентой. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 11,2_У проводов электропрогрева отсутствуют повреждения изоляции, провода не лежат на грунте или перекрытиях. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 11,3_Имеется световая сигнализация и знаки безопасности. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 11,4_Открытая (незабетонированная) арматура железобетонных конструкций, связанная с участком, находящимся под электропрогревом, заземлена (занулена). (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 12,1_Наряд-допус оформлен, внесенные данные соответствуют действительности. Проведены необходимые инструктажи. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 12,2_Имеется газоанализатор с действующим свидетельством о прохождении аттестации. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | N/A: 12,3_Произведен замер воздушной среды. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 12,4_Количество работников не менее трех человек (при условии нахождения двух работников вне замкнутого пространства). (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 12,5_На работниках, находящихся в замкнутом пространстве, надеты предохранительные лямочные пояса, веревка надежно прикреплена к предохранительному лямочному поясу. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 12,6_Напряжение используемое для освещения не более 36 Вольт. Понижающий трансформатор находится вне замкнутого пространства. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 12,7_Сварочный аппарат или газовые баллоны находятся снаружи. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 12,8_В непосредственной близости от места работы имеется огнетушитель. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 12,9_ При использовании ручного электроинструмента или сварочного аппарата металлические конструкции заземлены. (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Yes: 12,10_Имеется приточная вентиляция (при необходимости). (ЕРЫ) - 2019-11-22 | Евгений Рысев: Проверенное задание | Евгений Рысев: Изменена дата начала на 20.11.2019 | Евгений Рысев: Изменена дата завершения на 22.11.2019 | Евгений Рысев: Заголовок изменен на Инспекция строительной площадки | Евгений Рысев: Название категории изменено на Охрана Труда
436 | Инспекция бытового городка, прилегающей территории и тренспорта | 3 | Малозначительное | Проверено | Охрана Труда | rysev@spgr.ru | #N/A | 2019-11-25 | 2019-11-29 | [8 empty] | 2019-11-26 11:09 | 2019-12-03 10:08 | 2019-12-03 10:08 |  | 2019-12-03 10:08 | от3_инспекция_бытового городка | [9 empty] | Yes: 1,1_Бытовые помещения в хорошем состоянии. (ЕРЫ) - 2019-11-26 | Yes: 1,2_Аптечка первой помощи имеется, должным образом обозначена и укомплектована, своевременно пополняется. (ЕРЫ) - 2019-11-26 | Yes: 1,3_Система обогрева установлена и находится в хорошем состоянии. (ЕРЫ) - 2019-11-26 | Yes: 1,4_На обогревателях отсутствуют посторонние предметы. Одежда весит на расстоянии не менее 1 метра. (ЕРЫ) - 2019-11-26 | Yes: 1,5_Бытовые помещения оборудованы противопожарной сигнализацией. (ЕРЫ) - 2019-11-26 | Yes: 1,6_Имеется укомплектованный пожарный щит, установленные огнетушители в рабочем состоянии. (ЕРЫ) - 2019-11-26 | Yes: 1,7_В каждом бытовом вагончике установлен огнетушитель, установленные огнетушители в рабочем состоянии. (ЕРЫ) - 2019-11-26 | Yes: 1,8_Места для курения оборудованы пепельницами, огнетушителями и указательными знаками. производится регулярная уборка. (ЕРЫ) - 2019-11-26 | Yes: 1,9_Заземление бытовых вагончиков смонтировано и испытано, оформлен акт проверки состояния защитного заземления. (ЕРЫ) - 2019-11-26 | Yes: 1,10_Временная электропроводка соответствует ПТЭЭП и ПУЭ. (ЕРЫ) - 2019-11-26 | Yes: 1,11_Соблюдаются правила эксплуатации бытовых электронагревательных приборов. (ЕРЫ) - 2019-11-26 | Yes: 1,12_Электрические щиты, розетки и вилки соответствуют степени защиты IP 54, имеется УЗО (устройство защитного отключения). (ЕРЫ) - 2019-11-26 | Yes: 1,13_Установленные светильники оборудованы защитными плафонами. (ЕРЫ) - 2019-11-26 | Yes: 1,14_Пешеходные дорожки и подходы к бытовым помещениям свободны. (ЕРЫ) - 2019-11-26 | Yes: 1,15_Имеется схема эвакуации на каждом этаже (ЕРЫ) - 2019-11-26 | Yes: 1,16_Санитарный узел имеется и в хорошем сотоянии, производится регулярная уборка (ЕРЫ) - 2019-11-26 | Yes: 2,1_На строительной технике имеется проблесковый маячок. (ЕРЫ) - 2019-11-26 | Yes: 2,2_Используемые транстпортные средства и средства механизации в хорошем состоянии. (ЕРЫ) - 2019-11-26 | Yes: 2,3_Имеются и работают все световые приборы (фары, фонари, указатели поворота, тормозной сигнал, звуковой сигнал и фонарь заднего хода). (ЕРЫ) - 2019-11-26 | Yes: 2,4_Имеется огетушитель и находится в испраном состоянии. (ЕРЫ) - 2019-11-26 | Yes: 2,5_Операторы и водители имеют свидетельство транспортного средства или заверенную копию (ЕРЫ) - 2019-11-26 | Yes: 2,6_Операторы и водители имеют водительское удостоверение или сертификат. (ЕРЫ) - 2019-11-26 | Yes: 2,7_В транспортных средствах, оставленых без присмотра, двигатель заглушен, ключь зажигания удален. (ЕРЫ) - 2019-11-26 | Yes: 2,8_Сигнальщик / регулировщик находятся у мест проведения опасных работ, в местах затрудненного движения. (ЕРЫ) - 2019-11-26 | Yes: 2,9_Водителями, машинистами соблюдается скоросной режим (ЕРЫ) - 2019-11-26 | Yes: 2,10_Не используют мобитльные телефоны при движении (ЕРЫ) - 2019-11-26 | Yes: 3,1_Подъезные дороги чистые, регулярно убираются (ЕРЫ) - 2019-11-26 | Yes: 3,2_Городские дороги прилегающие к объекту не имеют повреждений от строительной техники (ЕРЫ) - 2019-11-26 | Yes: 3,3_Установлен пункт мойки колёс при выезде с объекта, он работает (ЕРЫ) - 2019-11-26 | Yes: 3,4_На прилегающей территории регулярно проводится уборка (поддерживается чистота) (ЕРЫ) - 2019-11-26 | Yes: 3,5_Установленны дорожные знаки, контролируется исправность и актуальность (ЕРЫ) - 2019-11-26 | Yes: 3,6_Пешиходные проходы безопасны и поддерживается порядок (ЕРЫ) - 2019-11-26 | Yes: 4,1_Ограждения территории объекта не имеют повреждений и обеспечивают защиту от проникновения третьих лиц (ЕРЫ) - 2019-11-26 | Yes: 4,2_Защитные ограждения зафиксированны и не имеют повреждений не обеспечивающих защитных свойств (ЕРЫ) - 2019-11-26 | Yes: 4,3_Световая сигнализация исправна. В тёмное и сумеречное время работает исправно (ЕРЫ) - 2019-11-26 | Yes: 4,4_Пешеходные зоны подсвечиваются в достаточном объёме (ЕРЫ) - 2019-11-26 | Yes: 4,5_Имеются предупреждающие, рекомендующие и предписывающие знаки (ЕРЫ) - 2019-11-26 | [62 empty] | Евгений Рысев: Приоритет изменен на 3 | Евгений Рысев: Название категории изменено на Охрана Труда | Евгений Рысев: Изменена дата начала на 25.11.2019 | Евгений Рысев: Изменена дата завершения на 29.11.2019 | Евгений Рысев: Заголовок изменен на Инспекция бытового городка, прилегающей территории и тренспорта | Евгений Рысев: Проверенное задание
476 | инспекция строительной площадки | 3 | Малозначительное | Проверено | Охрана Труда | rysev@spgr.ru | #N/A | 2019-11-27 | 2019-12-03 | [8 empty] | 2019-11-29 12:00 | 2019-12-03 10:09 | 2019-12-03 10:09 |  | 2019-12-03 10:09 | от1_инспекция_строительной площадки | [9 empty] | Yes: 1,1_Защитные каски (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 1,2_Спецодежда и спецобувь (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 1,3_Защитные очки (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 1,4_Защитный щиток. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 1,5_Костюм сварщика. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 1,6_Сварочный щиток. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 1,7_Защитные очки газорезчика. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 1,8_Предохранительные лямочные пояса. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 1,9_Перчатки, рукавицы. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 2,1_Сигнальный жилет. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 1,10_Средства защиты органов дыхания. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 1,11_Средства защиты органов слуха. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 2,1_Строительная площадка и рабочие места имеют достаточное освещение. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 2,2_Рабочие участки чистые, не захламлены строительным мусором. Выполняется периодическая уборка. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 2,3_Пешеходные дорожки, проходы и подходы к лестницам свободны. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 2,4_Материалы и оборудование складированы должным образом. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 2,5_Имеется укомплектованный пожарный щит, установленные огнетушители в рабочем состоянии. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 2,6_Электропровода, шланги, сварочные провода и т.д. подняты во избежание случайных спотыканий. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 2,7_В отходах пиломатериалов нет торчащих гвоздей или др. опасных элементов, которые могут привести к проколам. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 2,8_Места для курения оборудованы пепельницами, огнетушителями и указательными знаками. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 3,1_Работники обучены и имеют соответствующие удостоверения для выполнения работ на высоте. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 3,2_Имеется безопасный доступ к рабочим местам на высоте. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 3,3_В местах перепадов высоты имеются страховоные ограждения. Ограждение соответствует требованиям безопасности. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 3,4_Проёмы закрыты в соответствии требованиями безопасности (проёмы закрыты полностью, щиты закреплены и промаркированы надписью "Не снимать!"). (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 3,5_Работники используют предохранительные лямочные пояса. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 3,6_Предохранительные лямочные пояса в хорошем состоянии и испытаны. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 3,7_Страховочные фалы соответствуют виду выполняемых работ, например есть аммортизирующее устройство, двойной страховочный фал, стальной страховочный фал (для сварщиков). (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 3,8_Страховочные фалы правильно закреплены. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 3,9_Используются инвентарные средства подмащивания. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 3,10_Страховочные канаты установлены в соответствии с требованиями безопасности. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 3,11_Индивидуальные блокирующие устройства эксплуатируются в соответствии с требованиями завода-изготовителя. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 4,1_Сборка строительных лесов выполнена в соответствии с паспортом (инструкцией) завода-изготовителя. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 4,2_Строительные леса соответствуют виду выполняемых работ. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 4,3_Строительные леса заземлены (при необходимости). (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 4,4_Строительные леса приняты лицом, назначенным ответственным за безопасную организацию работ на высоте. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 4,5_Настилы лесов, доски, площадки сбиты между собой, закреплены от сдвига и безопасны. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 4,6_При установке строительных лесов на грунт, основание подготовлено и спланировано. Имеются подкладки под опоры. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 4,7_Лестницы в хорошем состоянии, не имеют видимых повреждений и осматриваются ответственным исполнителем работ. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 4,8_Применяемый тип лестниц соответствует выполняемой работе, лестница правильно закреплена. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 4,9_Лестница правильно установлена (угол наклона 75 градусов, лестница выступает минимум на 1 метр выше места подъема). (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 5,1_Электротехнический персонал прошел обучение, аттестацию и имеет удостоверение с соответствующей группой по электробезопасости. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 5,2_Все работы на потенциально находящемся под напряжением оборудовании проводятся с предварительным отключением и имеют разрешение на работу (наряд-допуск). (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 5,3_Сети временного электроснабжения соответствуют ПТЭЭП и ПУЭ (электрические провода проложены безопасно, не имеют повреждений изоляции и следов временного ремонта). (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 5,4_Электрические щиты, удлинители, розетки и вилки соответствуют степени защиты IP 54. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 5,5_Электрические щиты оборудованы запирающими устройствами, УЗО (устройством защитного отключения). (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 6,1_Все применяемое грузоподъемное оборудование имеет Паспорт завода-изготовителя и поставлено на учер в органах Ростехнадзора. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 6,2_Грузоподъемное оборудование (подъемные сооружения) в хорошем состоянии. Прыборы и устройства безопасности установлены (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 6,3_Используемое оборудование регулярно проходит ПТО И ЧТО (полное и частичное техническое освидетельствование) с записью в паспорте. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 6,4_Вахтенный журнал находится у машиниста (оператора) и заполняется своевременно. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 6,5_Работники использующее г/п оборудование имеют действующие удостоверения (машинист крана, стропальщик, оператор подъемника, рабочий люльки и т.д.) (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 6,6_Устнановка г/п оборудования соответствует требованиям нормативных документов и указаниям заавода-изготовителя. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | N/A: 6,7_Имеется наряд-допуск, при установке г/п оборудования вблизи ЛЭП. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 6,8_Зона работы подъемных сооружений ограждена сигнальной лентой. Посторонние работники удалены из опасной зоны. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 6,9_Используемые стропы в хорошем состоянии имеется паспорт завода-изготовителя. Произведен периодический осмотр (1 раз в 10 дней) с записью в журнале осмотра стропов. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 6,10_Схемы строповки соответствуют поднимаемым грузам. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 6,11_Используются крючья и оттяжки. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 7,1_Электросварщики имеют соответствующее удостоверение и группу по электробезопасности не ниже II. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 7,2_Рабочее место подготовлено (в зоне разлета искр отсутствуют горючие материалы). (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 7,3_Имеется защитный экран в месте проведения работ. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 7,4_В непосредственной близости от места работы имеется огнетушитель. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 7,5_Сварочное оборудование в хорошем состоянии. Держатель электродов и зажим обратного провода заводского изготовления. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 7,6_Сварочные провода не имеют повреждений изоляции и следов временного ремонта. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 7,7_Корпус сварочного аппарата имеет видемое заземление (если требует завод-изготовитель). (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 8,1_Газовые баллоны хранятся должным образом, имеются склады для баллонов. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 8,2_На складах имеются соответствующие знаки безопасности. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 8,3_Баллоны хранятся раздельно и закреплены цепью в местах хранения. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 8,4_Рядом со складами находятся огнетушители. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 8,5_Газобаллонное оборудование в хорошем состоянии (редуктор, манометр, резак, горелка, шланги, хомуты и т.д.). (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 8,6_На газоиспользующем оборудовании установлены пламегасители. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 8,7_Во время работы, расстояние между баллонами минимум 5 метров. Баллоны находятся в вертикальном положении и закреплены. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 8,8_Во время работы, баллоны защищены от прямых солнечных лучей и осадков. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 8,9_Газорезчик имеет соответствующие удостоверения (например транспортировка баллонов, удостоверение газорезчика). (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 8,10_В непосредственной близости от места работы имеется огнетушитель. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 9,1_Электроинструмент исправен, отсутствуют видимые повреждения (провод, вилка, кнопка включения, корпус). Защитные устройства установлены и исправны. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 9,2_Электроинструменты используются по назначению и соответствуют виду выполняемой работы (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 9,3_При перерывах в работе электроинструмент отключен от электросети. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 9,4_Электроинструменты переносятся и доставляются должным образом (запрещено переносить электроинструмент за провод). (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 9,5_Рукоятки ручного инструмента в хорошем состоянии, например молоток, топор прочно насажены на рукоять . (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 9,6_Ручной инструмент в хорошем состоянии, например ударная часть молотка, губки рожковых и разводных ключей, шестигранники и т.д. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 9,7_Соединения пневматических и гидравлических шлангов выполнены должным образом. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 10,1_Имеются специальные места для хранения опасных отходов I, II, III классов опасности. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 10,2_Строительный отходы IV, V классов опасности складируются в определенном месте, используются специальные мусорные контейнеры. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 10,3_Строительный мусор и бытовые отходы складируются отдельно. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 10,4_Используются специальные ёмкости для ГСМ, например канистры, бочки и т.д. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 10,5_Загрязнение окружающей среды предотвращается должным образом, например, правильным складированием, быстрым реагированием на утечку. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 11,1_Зона электропрогрева ограждена защитным ограждением или сигнальной лентой. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 11,2_У проводов электропрогрева отсутствуют повреждения изоляции, провода не лежат на грунте или перекрытиях. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 11,3_Имеется световая сигнализация и знаки безопасности. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 11,4_Открытая (незабетонированная) арматура железобетонных конструкций, связанная с участком, находящимся под электропрогревом, заземлена (занулена). (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 12,1_Наряд-допус оформлен, внесенные данные соответствуют действительности. Проведены необходимые инструктажи. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 12,2_Имеется газоанализатор с действующим свидетельством о прохождении аттестации. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 12,3_Произведен замер воздушной среды. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 12,4_Количество работников не менее трех человек (при условии нахождения двух работников вне замкнутого пространства). (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 12,5_На работниках, находящихся в замкнутом пространстве, надеты предохранительные лямочные пояса, веревка надежно прикреплена к предохранительному лямочному поясу. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | N/A: 12,6_Напряжение используемое для освещения не более 36 Вольт. Понижающий трансформатор находится вне замкнутого пространства. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 12,7_Сварочный аппарат или газовые баллоны находятся снаружи. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 12,8_В непосредственной близости от места работы имеется огнетушитель. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 12,9_ При использовании ручного электроинструмента или сварочного аппарата металлические конструкции заземлены. (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Yes: 12,10_Имеется приточная вентиляция (при необходимости). (ЕРЫ) - 2019-11-29 | Евгений Рысев: Заголовок изменен на инспекция строительной площадки | Евгений Рысев: Приоритет изменен на 3 | Евгений Рысев: Название категории изменено на Охрана Труда | Евгений Рысев: Изменена дата начала на 27.11.2019 | Евгений Рысев: Изменена дата завершения на 03.12.2019 | Евгений Рысев: Проверенное задание
508 | Инспекция бытового городка, прилегающей территории и механизации | 3 | Малозначительное | Проверено | Охрана Труда | rysev@spgr.ru | #N/A | 2019-12-02 | 2019-12-07 | [8 empty] | 2019-12-03 10:09 | 2019-12-06 17:22 | 2019-12-06 17:22 |  | 2019-12-06 17:22 | от3_инспекция_бытового городка | [9 empty] | Yes: 1,1_Бытовые помещения в хорошем состоянии. (ЕРЫ) - 2019-12-03 | Yes: 1,2_Аптечка первой помощи имеется, должным образом обозначена и укомплектована, своевременно пополняется. (ЕРЫ) - 2019-12-03 | Yes: 1,3_Система обогрева установлена и находится в хорошем состоянии. (ЕРЫ) - 2019-12-03 | Yes: 1,4_На обогревателях отсутствуют посторонние предметы. Одежда весит на расстоянии не менее 1 метра. (ЕРЫ) - 2019-12-03 | Yes: 1,5_Бытовые помещения оборудованы противопожарной сигнализацией. (ЕРЫ) - 2019-12-03 | Yes: 1,6_Имеется укомплектованный пожарный щит, установленные огнетушители в рабочем состоянии. (ЕРЫ) - 2019-12-03 | Yes: 1,7_В каждом бытовом вагончике установлен огнетушитель, установленные огнетушители в рабочем состоянии. (ЕРЫ) - 2019-12-03 | Yes: 1,8_Места для курения оборудованы пепельницами, огнетушителями и указательными знаками. производится регулярная уборка. (ЕРЫ) - 2019-12-03 | Yes: 1,9_Заземление бытовых вагончиков смонтировано и испытано, оформлен акт проверки состояния защитного заземления. (ЕРЫ) - 2019-12-03 | Yes: 1,10_Временная электропроводка соответствует ПТЭЭП и ПУЭ. (ЕРЫ) - 2019-12-03 | Yes: 1,11_Соблюдаются правила эксплуатации бытовых электронагревательных приборов. (ЕРЫ) - 2019-12-03 | Yes: 1,12_Электрические щиты, розетки и вилки соответствуют степени защиты IP 54, имеется УЗО (устройство защитного отключения). (ЕРЫ) - 2019-12-03 | Yes: 1,13_Установленные светильники оборудованы защитными плафонами. (ЕРЫ) - 2019-12-03 | Yes: 1,14_Пешеходные дорожки и подходы к бытовым помещениям свободны. (ЕРЫ) - 2019-12-03 | Yes: 1,15_Имеется схема эвакуации на каждом этаже (ЕРЫ) - 2019-12-03 | Yes: 1,16_Санитарный узел имеется и в хорошем сотоянии, производится регулярная уборка (ЕРЫ) - 2019-12-03 | Yes: 2,1_На строительной технике имеется проблесковый маячок. (ЕРЫ) - 2019-12-03 | Yes: 2,2_Используемые транстпортные средства и средства механизации в хорошем состоянии. (ЕРЫ) - 2019-12-03 | Yes: 2,3_Имеются и работают все световые приборы (фары, фонари, указатели поворота, тормозной сигнал, звуковой сигнал и фонарь заднего хода). (ЕРЫ) - 2019-12-03 | Yes: 2,4_Имеется огетушитель и находится в испраном состоянии. (ЕРЫ) - 2019-12-03 | Yes: 2,5_Операторы и водители имеют свидетельство транспортного средства или заверенную копию (ЕРЫ) - 2019-12-03 | Yes: 2,6_Операторы и водители имеют водительское удостоверение или сертификат. (ЕРЫ) - 2019-12-03 | Yes: 2,7_В транспортных средствах, оставленых без присмотра, двигатель заглушен, ключь зажигания удален. (ЕРЫ) - 2019-12-03 | Yes: 2,8_Сигнальщик / регулировщик находятся у мест проведения опасных работ, в местах затрудненного движения. (ЕРЫ) - 2019-12-03 | Yes: 2,9_Водителями, машинистами соблюдается скоросной режим (ЕРЫ) - 2019-12-03 | Yes: 2,10_Не используют мобитльные телефоны при движении (ЕРЫ) - 2019-12-03 | Yes: 3,1_Подъезные дороги чистые, регулярно убираются (ЕРЫ) - 2019-12-03 | Yes: 3,2_Городские дороги прилегающие к объекту не имеют повреждений от строительной техники (ЕРЫ) - 2019-12-03 | Yes: 3,3_Установлен пункт мойки колёс при выезде с объекта, он работает (ЕРЫ) - 2019-12-03 | Yes: 3,4_На прилегающей территории регулярно проводится уборка (поддерживается чистота) (ЕРЫ) - 2019-12-03 | Yes: 3,5_Установленны дорожные знаки, контролируется исправность и актуальность (ЕРЫ) - 2019-12-03 | Yes: 3,6_Пешиходные проходы безопасны и поддерживается порядок (ЕРЫ) - 2019-12-03 | Yes: 4,1_Ограждения территории объекта не имеют повреждений и обеспечивают защиту от проникновения третьих лиц (ЕРЫ) - 2019-12-03 | Yes: 4,2_Защитные ограждения зафиксированны и не имеют повреждений не обеспечивающих защитных свойств (ЕРЫ) - 2019-12-03 | Yes: 4,3_Световая сигнализация исправна. В тёмное и сумеречное время работает исправно (ЕРЫ) - 2019-12-03 | Yes: 4,4_Пешеходные зоны подсвечиваются в достаточном объёме (ЕРЫ) - 2019-12-03 | Yes: 4,5_Имеются предупреждающие, рекомендующие и предписывающие знаки (ЕРЫ) - 2019-12-03 | [62 empty] | Евгений Рысев: Название категории изменено на Охрана Труда | Евгений Рысев: Изменена дата начала на 02.12.2019 | Евгений Рысев: Изменена дата завершения на 03.12.2019 | Евгений Рысев: Приоритет изменен на 3 | Евгений Рысев: Заголовок изменен на Инспекция бытового городка, прилегающей территории и механизации | Евгений Рысев: Изменена дата завершения на 07.12.2019 | Евгений Рысев: Проверенное задание
806 | инспекция бытового городка, прилегающей территории и техники | 2 | Значительное | Проверено | Охрана Труда | rysev@spgr.ru | #N/A | 2019-12-23 | 2019-12-27 | [8 empty] | 2019-12-27 12:07 | 2019-12-27 17:00 | 2019-12-27 17:00 |  | 2019-12-27 17:00 | от3_инспекция_бытового городка | [9 empty] | Yes: 1,1_Бытовые помещения в хорошем состоянии. (ЕРЫ) - 2019-12-27 | Yes: 1,2_Аптечка первой помощи имеется, должным образом обозначена и укомплектована, своевременно пополняется. (ЕРЫ) - 2019-12-27 | Yes: 1,3_Система обогрева установлена и находится в хорошем состоянии. (ЕРЫ) - 2019-12-27 | Yes: 1,4_На обогревателях отсутствуют посторонние предметы. Одежда весит на расстоянии не менее 1 метра. (ЕРЫ) - 2019-12-27 | Yes: 1,5_Бытовые помещения оборудованы противопожарной сигнализацией. (ЕРЫ) - 2019-12-27 | Yes: 1,6_Имеется укомплектованный пожарный щит, установленные огнетушители в рабочем состоянии. (ЕРЫ) - 2019-12-27 | Yes: 1,7_В каждом бытовом вагончике установлен огнетушитель, установленные огнетушители в рабочем состоянии. (ЕРЫ) - 2019-12-27 | Yes: 1,8_Места для курения оборудованы пепельницами, огнетушителями и указательными знаками. производится регулярная уборка. (ЕРЫ) - 2019-12-27 | Yes: 1,9_Заземление бытовых вагончиков смонтировано и испытано, оформлен акт проверки состояния защитного заземления. (ЕРЫ) - 2019-12-27 | Yes: 1,10_Временная электропроводка соответствует ПТЭЭП и ПУЭ. (ЕРЫ) - 2019-12-27 | Yes: 1,11_Соблюдаются правила эксплуатации бытовых электронагревательных приборов. (ЕРЫ) - 2019-12-27 | Yes: 1,12_Электрические щиты, розетки и вилки соответствуют степени защиты IP 54, имеется УЗО (устройство защитного отключения). (ЕРЫ) - 2019-12-27 | Yes: 1,13_Установленные светильники оборудованы защитными плафонами. (ЕРЫ) - 2019-12-27 | Yes: 1,14_Пешеходные дорожки и подходы к бытовым помещениям свободны. (ЕРЫ) - 2019-12-27 | Yes: 1,15_Имеется схема эвакуации на каждом этаже (ЕРЫ) - 2019-12-27 | Yes: 1,16_Санитарный узел имеется и в хорошем сотоянии, производится регулярная уборка (ЕРЫ) - 2019-12-27 | Yes: 2,1_На строительной технике имеется проблесковый маячок. (ЕРЫ) - 2019-12-27 | Yes: 2,2_Используемые транстпортные средства и средства механизации в хорошем состоянии. (ЕРЫ) - 2019-12-27 | Yes: 2,3_Имеются и работают все световые приборы (фары, фонари, указатели поворота, тормозной сигнал, звуковой сигнал и фонарь заднего хода). (ЕРЫ) - 2019-12-27 | Yes: 2,4_Имеется огетушитель и находится в испраном состоянии. (ЕРЫ) - 2019-12-27 | Yes: 2,5_Операторы и водители имеют свидетельство транспортного средства или заверенную копию (ЕРЫ) - 2019-12-27 | Yes: 2,6_Операторы и водители имеют водительское удостоверение или сертификат. (ЕРЫ) - 2019-12-27 | Yes: 2,7_В транспортных средствах, оставленых без присмотра, двигатель заглушен, ключь зажигания удален. (ЕРЫ) - 2019-12-27 | Yes: 2,8_Сигнальщик / регулировщик находятся у мест проведения опасных работ, в местах затрудненного движения. (ЕРЫ) - 2019-12-27 | Yes: 2,9_Водителями, машинистами соблюдается скоросной режим (ЕРЫ) - 2019-12-27 | Yes: 2,10_Не используют мобитльные телефоны при движении (ЕРЫ) - 2019-12-27 | Yes: 3,1_Подъезные дороги чистые, регулярно убираются (ЕРЫ) - 2019-12-27 | Yes: 3,2_Городские дороги прилегающие к объекту не имеют повреждений от строительной техники (ЕРЫ) - 2019-12-27 | Yes: 3,3_Установлен пункт мойки колёс при выезде с объекта, он работает (ЕРЫ) - 2019-12-27 | Yes: 3,4_На прилегающей территории регулярно проводится уборка (поддерживается чистота) (ЕРЫ) - 2019-12-27 | Yes: 3,5_Установленны дорожные знаки, контролируется исправность и актуальность (ЕРЫ) - 2019-12-27 | Yes: 3,6_Пешиходные проходы безопасны и поддерживается порядок (ЕРЫ) - 2019-12-27 | Yes: 4,1_Ограждения территории объекта не имеют повреждений и обеспечивают защиту от проникновения третьих лиц (ЕРЫ) - 2019-12-27 | Yes: 4,2_Защитные ограждения зафиксированны и не имеют повреждений не обеспечивающих защитных свойств (ЕРЫ) - 2019-12-27 | Yes: 4,3_Световая сигнализация исправна. В тёмное и сумеречное время работает исправно (ЕРЫ) - 2019-12-27 | Yes: 4,4_Пешеходные зоны подсвечиваются в достаточном объёме (ЕРЫ) - 2019-12-27 | Yes: 4,5_Имеются предупреждающие, рекомендующие и предписывающие знаки (ЕРЫ) - 2019-12-27 | [62 empty] | Евгений Рысев: Изменена дата начала на 23.12.2019 | Евгений Рысев: Изменена дата завершения на 27.12.2019 | Евгений Рысев: Заголовок изменен на инспекция бытового городка, прилегающей территории и техники | Евгений Рысев: Проверенное задание
91 | Инспекция Бытового городка, прилегающей территории и транспортных средств | 2 | Значительное | Проверено | Охрана Труда | rysev@spgr.ru | #N/A | 2019-11-01 | 2019-11-01 | [8 empty] | 2019-11-01 14:59 | 2019-11-01 17:52 | 2019-11-06 09:00 |  | 2019-11-08 17:57 | от3_инспекция_бытового городка | [9 empty] | Yes: 1,1_Бытовые помещения в хорошем состоянии. (ЕРЫ) - 2019-11-01 | Yes: 1,2_Аптечка первой помощи имеется, должным образом обозначена и укомплектована, своевременно пополняется. (ЕРЫ) - 2019-11-01 | Yes: 1,3_Система обогрева установлена и находится в хорошем состоянии. (ЕРЫ) - 2019-11-01 | Yes: 1,4_На обогревателях отсутствуют посторонние предметы. Одежда весит на расстоянии не менее 1 метра. (ЕРЫ) - 2019-11-01 | Yes: 1,5_Бытовые помещения оборудованы противопожарной сигнализацией. (ЕРЫ) - 2019-11-01 | Yes: 1,6_Имеется укомплектованный пожарный щит, установленные огнетушители в рабочем состоянии. (ЕРЫ) - 2019-11-01 | Yes: 1,7_В каждом бытовом вагончике установлен огнетушитель, установленные огнетушители в рабочем состоянии. (ЕРЫ) - 2019-11-01 | Yes: 1,8_Места для курения оборудованы пепельницами, огнетушителями и указательными знаками. производится регулярная уборка. (ЕРЫ) - 2019-11-01 | Yes: 1,9_Заземление бытовых вагончиков смонтировано и испытано, оформлен акт проверки состояния защитного заземления. (ЕРЫ) - 2019-11-01 | Yes: 1,10_Временная электропроводка соответствует ПТЭЭП и ПУЭ. (ЕРЫ) - 2019-11-01 | Yes: 1,11_Соблюдаются правила эксплуатации бытовых электронагревательных приборов. (ЕРЫ) - 2019-11-01 | Yes: 1,12_Электрические щиты, розетки и вилки соответствуют степени защиты IP 54, имеется УЗО (устройство защитного отключения). (ЕРЫ) - 2019-11-01 | Yes: 1,13_Установленные светильники оборудованы защитными плафонами. (ЕРЫ) - 2019-11-01 | Yes: 1,14_Пешеходные дорожки и подходы к бытовым помещениям свободны. (ЕРЫ) - 2019-11-01 | Yes: 1,15_Имеется схема эвакуации на каждом этаже (ЕРЫ) - 2019-11-01 | Yes: 1,16_Санитарный узел имеется и в хорошем сотоянии, производится регулярная уборка (ЕРЫ) - 2019-11-01 | Yes: 2,1_На строительной технике имеется проблесковый маячок. (ЕРЫ) - 2019-11-01 | Yes: 2,2_Используемые транстпортные средства и средства механизации в хорошем состоянии. (ЕРЫ) - 2019-11-01 | Yes: 2,3_Имеются и работают все световые приборы (фары, фонари, указатели поворота, тормозной сигнал, звуковой сигнал и фонарь заднего хода). (ЕРЫ) - 2019-11-01 | Yes: 2,4_Имеется огетушитель и находится в испраном состоянии. (ЕРЫ) - 2019-11-01 | Yes: 2,5_Операторы и водители имеют свидетельство транспортного средства или заверенную копию (ЕРЫ) - 2019-11-01 | Yes: 2,6_Операторы и водители имеют водительское удостоверение или сертификат. (ЕРЫ) - 2019-11-01 | Yes: 2,7_В транспортных средствах, оставленых без присмотра, двигатель заглушен, ключь зажигания удален. (ЕРЫ) - 2019-11-01 | Yes: 2,8_Сигнальщик / регулировщик находятся у мест проведения опасных работ, в местах затрудненного движения. (ЕРЫ) - 2019-11-01 | Yes: 2,9_Водителями, машинистами соблюдается скоросной режим (ЕРЫ) - 2019-11-01 | Yes: 2,10_Не используют мобитльные телефоны при движении (ЕРЫ) - 2019-11-01 | Yes: 3,1_Подъезные дороги чистые, регулярно убираются (ЕРЫ) - 2019-11-01 | Yes: 3,2_Городские дороги прилегающие к объекту не имеют повреждений от строительной техники (ЕРЫ) - 2019-11-01 | Yes: 3,3_Установлен пункт мойки колёс при выезде с объекта, он работает (ЕРЫ) - 2019-11-01 | Yes: 3,4_На прилегающей территории регулярно проводится уборка (поддерживается чистота) (ЕРЫ) - 2019-11-01 | Yes: 3,5_Установленны дорожные знаки, контролируется исправность и актуальность (ЕРЫ) - 2019-11-01 | Yes: 3,6_Пешиходные проходы безопасны и поддерживается порядок (ЕРЫ) - 2019-11-01 | Yes: 4,1_Ограждения территории объекта не имеют повреждений и обеспечивают защиту от проникновения третьих лиц (ЕРЫ) - 2019-11-01 | Yes: 4,2_Защитные ограждения зафиксированны и не имеют повреждений не обеспечивающих защитных свойств (ЕРЫ) - 2019-11-01 | Yes: 4,3_Световая сигнализация исправна. В тёмное и сумеречное время работает исправно (ЕРЫ) - 2019-11-01 | Yes: 4,4_Пешеходные зоны подсвечиваются в достаточном объёме (ЕРЫ) - 2019-11-01 | Yes: 4,5_Имеются предупреждающие, рекомендующие и предписывающие знаки (ЕРЫ) - 2019-11-01 | [62 empty] | Евгений Рысев: Завершенное задание | Евгений Рысев: Изменена дата завершения на 01.11.2019 | Евгений Рысев: Проверенное задание | Евгений Рысев: Заголовок изменен на Инспекция Бытового городка и прилегающей территории | Евгений Рысев: Заголовок изменен на Инспекция Бытового городка, прилегающей территории и транспортных средств
549 | ООО "Тепловые и противопожарные системы" | 2 | Значительное | Проверено | Охрана Труда | rysev@spgr.ru | #N/A | 2019-12-05 | 2019-12-05 | [8 empty] | 2019-12-06 17:17 | 2019-12-06 17:20 | 2019-12-06 17:20 |  | 2019-12-06 17:20 | от2_проверка_документаци от и тб | [9 empty] | Yes: 1,1_Наличие Акта-допуска (акта передачи строительной площадки). (ЕРЫ) - 2019-12-06 | Yes: 1,2_Наличие и своевременное заполнение журналов инструктажей по ОТ и ПБ. (ЕРЫ) - 2019-12-06 | Yes: 1,3_Наличие ППР (технологической карты) на выполнение работ. (ЕРЫ) - 2019-12-06 | N/A: 1,4_Имеется договор со специализированной организацией на вывоз строительного мусора и отходов. (ЕРЫ) - 2019-12-06 | N/A: 1,5_Имеется договор на утилизацию I, II, III класса опасности. (Если образуются отходы данных классов опасности) (ЕРЫ) - 2019-12-06 | Yes: 1,6_Работники ознакомлены с ППР, имеется роспись в листе ознакомления. (ЕРЫ) - 2019-12-06 | Yes: 2,1_Назначение ответственного за безопасное производство работ (приказ). (ЕРЫ) - 2019-12-06 | Yes: 2,2_Назначение ответственного за выдачу наряда-допуска (приказ). (ЕРЫ) - 2019-12-06 | Yes: 2,3_Охрана труда (удостоверение и приказ). (ЕРЫ) - 2019-12-06 | Yes: 2,4_Пожарная безопасность (удостоверение и приказ). (ЕРЫ) - 2019-12-06 | Yes: 2,5_Электробезопасность (удостоверение и приказ). (ЕРЫ) - 2019-12-06 | N/A: 2,6_Безопасное производство земляных работ (удостоверение и приказ). (ЕРЫ) - 2019-12-06 | N/A: 2,7_Безопасное производство огневых и сварочных работ (удостоверение и приказ). (ЕРЫ) - 2019-12-06 | Yes: 2,8_Безопасное производство работ на высоте (удостоверение и приказ). (ЕРЫ) - 2019-12-06 | N/A: 2,9_Безопасная эксплуатация сосудов, работающих под давлением (удостоверение и приказ). (ЕРЫ) - 2019-12-06 | N/A: 2,10_Безопасное производство работ подъемными сооружениями (удостоверение и приказ). (ЕРЫ) - 2019-12-06 | Yes: 2,11_Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство (ЕРЫ) - 2019-12-06 | Yes: 3,1_Программы инструктажа на рабочем месте (ЕРЫ) - 2019-12-06 | Yes: 3,2_Программы обучения по охране труда рабочих (ЕРЫ) - 2019-12-06 | Yes: 3,3_Протоколы проверки знаний (ЕРЫ) - 2019-12-06 | Yes: 3,4_Инструкции по охране труда и пожарной безопасности (с визой работников об ознакомлении). (ЕРЫ) - 2019-12-06 | Yes: 3,5_Наличие удостоверений по ОТ, ПБ (также по протоколам обучений) (ЕРЫ) - 2019-12-06 | Yes: 3,6_Распоряжения о проведении стажировки, допуске к самостоятельной работе (ЕРЫ) - 2019-12-06 | Yes: 3,7_Утвержденные нормы СИЗ. Личные карточки по СИЗ (ЕРЫ) - 2019-12-06 | N/A: 3,8_Утвержденный список лиц, допущенных к работе на станках, с приспособлениями, с электро-/газосварочным инструментом (ЕРЫ) - 2019-12-06 | Yes: 3,9_План эвакуации на случай пожара или ЧС (ЕРЫ) - 2019-12-06 | [73 empty] | Евгений Рысев: Заголовок изменен на ООО "Тепловые и противопожарные системы" | Евгений Рысев: Проверенное задание | Евгений Рысев: Изменена дата начала на 05.12.2019
551 | ООО "Электропроф" | 2 | Значительное | Проверено | Охрана Труда | rysev@spgr.ru | #N/A | 2019-12-05 | 2019-12-05 | [8 empty] | 2019-12-06 17:22 | 2019-12-06 17:24 | 2019-12-06 17:24 |  | 2019-12-06 17:24 | от2_проверка_документаци от и тб | [9 empty] | Yes: 1,1_Наличие Акта-допуска (акта передачи строительной площадки). (ЕРЫ) - 2019-12-06 | Yes: 1,2_Наличие и своевременное заполнение журналов инструктажей по ОТ и ПБ. (ЕРЫ) - 2019-12-06 | Yes: 1,3_Наличие ППР (технологической карты) на выполнение работ. (ЕРЫ) - 2019-12-06 | N/A: 1,4_Имеется договор со специализированной организацией на вывоз строительного мусора и отходов. (ЕРЫ) - 2019-12-06 | N/A: 1,5_Имеется договор на утилизацию I, II, III класса опасности. (Если образуются отходы данных классов опасности) (ЕРЫ) - 2019-12-06 | Yes: 1,6_Работники ознакомлены с ППР, имеется роспись в листе ознакомления. (ЕРЫ) - 2019-12-06 | Yes: 2,1_Назначение ответственного за безопасное производство работ (приказ). (ЕРЫ) - 2019-12-06 | Yes: 2,2_Назначение ответственного за выдачу наряда-допуска (приказ). (ЕРЫ) - 2019-12-06 | Yes: 2,3_Охрана труда (удостоверение и приказ). (ЕРЫ) - 2019-12-06 | Yes: 2,4_Пожарная безопасность (удостоверение и приказ). (ЕРЫ) - 2019-12-06 | Yes: 2,5_Электробезопасность (удостоверение и приказ). (ЕРЫ) - 2019-12-06 | N/A: 2,6_Безопасное производство земляных работ (удостоверение и приказ). (ЕРЫ) - 2019-12-06 | N/A: 2,7_Безопасное производство огневых и сварочных работ (удостоверение и приказ). (ЕРЫ) - 2019-12-06 | Yes: 2,8_Безопасное производство работ на высоте (удостоверение и приказ). (ЕРЫ) - 2019-12-06 | N/A: 2,9_Безопасная эксплуатация сосудов, работающих под давлением (удостоверение и приказ). (ЕРЫ) - 2019-12-06 | N/A: 2,10_Безопасное производство работ подъемными сооружениями (удостоверение и приказ). (ЕРЫ) - 2019-12-06 | Yes: 2,11_Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство (ЕРЫ) - 2019-12-06 | Yes: 3,1_Программы инструктажа на рабочем месте (ЕРЫ) - 2019-12-06 | Yes: 3,2_Программы обучения по охране труда рабочих (ЕРЫ) - 2019-12-06 | Yes: 3,3_Протоколы проверки знаний (ЕРЫ) - 2019-12-06 | Yes: 3,4_Инструкции по охране труда и пожарной безопасности (с визой работников об ознакомлении). (ЕРЫ) - 2019-12-06 | Yes: 3,5_Наличие удостоверений по ОТ, ПБ (также по протоколам обучений) (ЕРЫ) - 2019-12-06 | Yes: 3,6_Распоряжения о проведении стажировки, допуске к самостоятельной работе (ЕРЫ) - 2019-12-06 | Yes: 3,7_Утвержденные нормы СИЗ. Личные карточки по СИЗ (ЕРЫ) - 2019-12-06 | N/A: 3,8_Утвержденный список лиц, допущенных к работе на станках, с приспособлениями, с электро-/газосварочным инструментом (ЕРЫ) - 2019-12-06 | Yes: 3,9_План эвакуации на случай пожара или ЧС (ЕРЫ) - 2019-12-06 | [73 empty] | Евгений Рысев: Заголовок изменен на ООО "Электропроф" | Евгений Рысев: Изменена дата начала на 05.12.2019 | Евгений Рысев: Проверенное задание
151 | ООО "ШАДАКССТРОЙ" полимерный пол | 3 | Малозначительное | Проверено | Охрана Труда | rysev@spgr.ru | #N/A | 2019-11-05 | 2019-11-19 | [8 empty] | 2019-11-06 09:00 | 2019-11-15 12:06 | 2019-11-15 12:06 |  | 2019-11-15 12:06 | от2_проверка_документаци от и тб | [9 empty] | N/A: 1,1_Наличие Акта-допуска (акта передачи строительной площадки). (ЕРЫ) - 2019-11-06 | Yes: 1,2_Наличие и своевременное заполнение журналов инструктажей по ОТ и ПБ. (ЕРЫ) - 2019-11-06 | Yes: 1,3_Наличие ППР (технологической карты) на выполнение работ. (ЕРЫ) - 2019-11-06 | N/A: 1,4_Имеется договор со специализированной организацией на вывоз строительного мусора и отходов. (ЕРЫ) - 2019-11-06 | N/A: 1,5_Имеется договор на утилизацию I, II, III класса опасности. (Если образуются отходы данных классов опасности) (ЕРЫ) - 2019-11-06 | Yes: 1,6_Работники ознакомлены с ППР, имеется роспись в листе ознакомления. (ЕРЫ) - 2019-11-06 | Yes: 2,1_Назначение ответственного за безопасное производство работ (приказ). (ЕРЫ) - 2019-11-06 | N/A: 2,2_Назначение ответственного за выдачу наряда-допуска (приказ). (ЕРЫ) - 2019-11-06 | Yes: 2,3_Охрана труда (удостоверение и приказ). (ЕРЫ) - 2019-11-06 | Yes: 2,4_Пожарная безопасность (удостоверение и приказ). (ЕРЫ) - 2019-11-06 | Yes: 2,5_Электробезопасность (удостоверение и приказ). (ЕРЫ) - 2019-11-06 | N/A: 2,6_Безопасное производство земляных работ (удостоверение и приказ). (ЕРЫ) - 2019-11-06 | N/A: 2,7_Безопасное производство огневых и сварочных работ (удостоверение и приказ). (ЕРЫ) - 2019-11-06 | Yes: 2,8_Безопасное производство работ на высоте (удостоверение и приказ). (ЕРЫ) - 2019-11-06 | N/A: 2,9_Безопасная эксплуатация сосудов, работающих под давлением (удостоверение и приказ). (ЕРЫ) - 2019-11-06 | N/A: 2,10_Безопасное производство работ подъемными сооружениями (удостоверение и приказ). (ЕРЫ) - 2019-11-06 | Yes: 2,11_Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство (ЕРЫ) - 2019-11-06 | Yes: 3,1_Программы инструктажа на рабочем месте (ЕРЫ) - 2019-11-06 | Yes: 3,2_Программы обучения по охране труда рабочих (ЕРЫ) - 2019-11-06 | Yes: 3,3_Протоколы проверки знаний (ЕРЫ) - 2019-11-06 | Yes: 3,4_Инструкции по охране труда и пожарной безопасности (с визой работников об ознакомлении). (ЕРЫ) - 2019-11-06 | Yes: 3,5_Наличие удостоверений по ОТ, ПБ (также по протоколам обучений) (ЕРЫ) - 2019-11-06 | Yes: 3,6_Распоряжения о проведении стажировки, допуске к самостоятельной работе (ЕРЫ) - 2019-11-06 | Yes: 3,7_Утвержденные нормы СИЗ. Личные карточки по СИЗ (ЕРЫ) - 2019-11-06 | N/A: 3,8_Утвержденный список лиц, допущенных к работе на станках, с приспособлениями, с электро-/газосварочным инструментом (ЕРЫ) - 2019-11-06 | Yes: 3,9_План эвакуации на случай пожара или ЧС (ЕРЫ) - 2019-11-06 | [73 empty] | Евгений Рысев: Приоритет изменен на 3 | Евгений Рысев: Заголовок изменен на ООО "ШАДАКССТРОЙ" полимерный пол | Евгений Рысев: Изменена дата завершения на 12.11.2019 | Евгений Рысев: Изменена дата начала на 05.11.2019 | Евгений Рысев: Изменена дата завершения на 19.11.2019 | Евгений Рысев: Проверенное задание
185 | Инспекция строительной площадки по соблюдению норм ОТ, ТБ, ПБ и ООС | 2 | Значительное | Проверено | Охрана Труда | rysev@spgr.ru | #N/A | 2019-11-06 | 2019-11-11 | [8 empty] | 2019-11-08 11:49 | 2019-11-08 11:50 | 2019-11-13 17:48 |  | 2019-11-13 17:48 | от1_инспекция_строительной площадки | [9 empty] | Yes: 1,1_Защитные каски (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 1,2_Спецодежда и спецобувь (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 1,3_Защитные очки (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 1,4_Защитный щиток. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 1,5_Костюм сварщика. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 1,6_Сварочный щиток. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | N/A: 1,7_Защитные очки газорезчика. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 1,8_Предохранительные лямочные пояса. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 1,9_Перчатки, рукавицы. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 2,1_Сигнальный жилет. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 1,10_Средства защиты органов дыхания. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 1,11_Средства защиты органов слуха. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 2,1_Строительная площадка и рабочие места имеют достаточное освещение. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 2,2_Рабочие участки чистые, не захламлены строительным мусором. Выполняется периодическая уборка. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 2,3_Пешеходные дорожки, проходы и подходы к лестницам свободны. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 2,4_Материалы и оборудование складированы должным образом. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 2,5_Имеется укомплектованный пожарный щит, установленные огнетушители в рабочем состоянии. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 2,6_Электропровода, шланги, сварочные провода и т.д. подняты во избежание случайных спотыканий. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 2,7_В отходах пиломатериалов нет торчащих гвоздей или др. опасных элементов, которые могут привести к проколам. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 2,8_Места для курения оборудованы пепельницами, огнетушителями и указательными знаками. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 3,1_Работники обучены и имеют соответствующие удостоверения для выполнения работ на высоте. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 3,2_Имеется безопасный доступ к рабочим местам на высоте. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 3,3_В местах перепадов высоты имеются страховоные ограждения. Ограждение соответствует требованиям безопасности. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 3,4_Проёмы закрыты в соответствии требованиями безопасности (проёмы закрыты полностью, щиты закреплены и промаркированы надписью "Не снимать!"). (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 3,5_Работники используют предохранительные лямочные пояса. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 3,6_Предохранительные лямочные пояса в хорошем состоянии и испытаны. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 3,7_Страховочные фалы соответствуют виду выполняемых работ, например есть аммортизирующее устройство, двойной страховочный фал, стальной страховочный фал (для сварщиков). (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 3,8_Страховочные фалы правильно закреплены. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 3,9_Используются инвентарные средства подмащивания. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 3,10_Страховочные канаты установлены в соответствии с требованиями безопасности. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | N/A: 3,11_Индивидуальные блокирующие устройства эксплуатируются в соответствии с требованиями завода-изготовителя. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 4,1_Сборка строительных лесов выполнена в соответствии с паспортом (инструкцией) завода-изготовителя. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 4,2_Строительные леса соответствуют виду выполняемых работ. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | N/A: 4,3_Строительные леса заземлены (при необходимости). (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 4,4_Строительные леса приняты лицом, назначенным ответственным за безопасную организацию работ на высоте. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 4,5_Настилы лесов, доски, площадки сбиты между собой, закреплены от сдвига и безопасны. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 4,6_При установке строительных лесов на грунт, основание подготовлено и спланировано. Имеются подкладки под опоры. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 4,7_Лестницы в хорошем состоянии, не имеют видимых повреждений и осматриваются ответственным исполнителем работ. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 4,8_Применяемый тип лестниц соответствует выполняемой работе, лестница правильно закреплена. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | N/A: 4,9_Лестница правильно установлена (угол наклона 75 градусов, лестница выступает минимум на 1 метр выше места подъема). (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 5,1_Электротехнический персонал прошел обучение, аттестацию и имеет удостоверение с соответствующей группой по электробезопасости. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | N/A: 5,2_Все работы на потенциально находящемся под напряжением оборудовании проводятся с предварительным отключением и имеют разрешение на работу (наряд-допуск). (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 5,3_Сети временного электроснабжения соответствуют ПТЭЭП и ПУЭ (электрические провода проложены безопасно, не имеют повреждений изоляции и следов временного ремонта). (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 5,4_Электрические щиты, удлинители, розетки и вилки соответствуют степени защиты IP 54. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 5,5_Электрические щиты оборудованы запирающими устройствами, УЗО (устройством защитного отключения). (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 6,1_Все применяемое грузоподъемное оборудование имеет Паспорт завода-изготовителя и поставлено на учер в органах Ростехнадзора. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 6,2_Грузоподъемное оборудование (подъемные сооружения) в хорошем состоянии. Прыборы и устройства безопасности установлены (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 6,3_Используемое оборудование регулярно проходит ПТО И ЧТО (полное и частичное техническое освидетельствование) с записью в паспорте. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 6,4_Вахтенный журнал находится у машиниста (оператора) и заполняется своевременно. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 6,5_Работники использующее г/п оборудование имеют действующие удостоверения (машинист крана, стропальщик, оператор подъемника, рабочий люльки и т.д.) (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 6,6_Устнановка г/п оборудования соответствует требованиям нормативных документов и указаниям заавода-изготовителя. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | N/A: 6,7_Имеется наряд-допуск, при установке г/п оборудования вблизи ЛЭП. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 6,8_Зона работы подъемных сооружений ограждена сигнальной лентой. Посторонние работники удалены из опасной зоны. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 6,9_Используемые стропы в хорошем состоянии имеется паспорт завода-изготовителя. Произведен периодический осмотр (1 раз в 10 дней) с записью в журнале осмотра стропов. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 6,10_Схемы строповки соответствуют поднимаемым грузам. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 6,11_Используются крючья и оттяжки. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 7,1_Электросварщики имеют соответствующее удостоверение и группу по электробезопасности не ниже II. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 7,2_Рабочее место подготовлено (в зоне разлета искр отсутствуют горючие материалы). (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 7,3_Имеется защитный экран в месте проведения работ. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 7,4_В непосредственной близости от места работы имеется огнетушитель. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 7,5_Сварочное оборудование в хорошем состоянии. Держатель электродов и зажим обратного провода заводского изготовления. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 7,6_Сварочные провода не имеют повреждений изоляции и следов временного ремонта. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 7,7_Корпус сварочного аппарата имеет видемое заземление (если требует завод-изготовитель). (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 8,1_Газовые баллоны хранятся должным образом, имеются склады для баллонов. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 8,2_На складах имеются соответствующие знаки безопасности. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 8,3_Баллоны хранятся раздельно и закреплены цепью в местах хранения. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 8,4_Рядом со складами находятся огнетушители. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 8,5_Газобаллонное оборудование в хорошем состоянии (редуктор, манометр, резак, горелка, шланги, хомуты и т.д.). (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 8,6_На газоиспользующем оборудовании установлены пламегасители. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 8,7_Во время работы, расстояние между баллонами минимум 5 метров. Баллоны находятся в вертикальном положении и закреплены. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 8,8_Во время работы, баллоны защищены от прямых солнечных лучей и осадков. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 8,9_Газорезчик имеет соответствующие удостоверения (например транспортировка баллонов, удостоверение газорезчика). (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 8,10_В непосредственной близости от места работы имеется огнетушитель. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 9,1_Электроинструмент исправен, отсутствуют видимые повреждения (провод, вилка, кнопка включения, корпус). Защитные устройства установлены и исправны. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 9,2_Электроинструменты используются по назначению и соответствуют виду выполняемой работы (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 9,3_При перерывах в работе электроинструмент отключен от электросети. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 9,4_Электроинструменты переносятся и доставляются должным образом (запрещено переносить электроинструмент за провод). (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 9,5_Рукоятки ручного инструмента в хорошем состоянии, например молоток, топор прочно насажены на рукоять . (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 9,6_Ручной инструмент в хорошем состоянии, например ударная часть молотка, губки рожковых и разводных ключей, шестигранники и т.д. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 9,7_Соединения пневматических и гидравлических шлангов выполнены должным образом. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 10,1_Имеются специальные места для хранения опасных отходов I, II, III классов опасности. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 10,2_Строительный отходы IV, V классов опасности складируются в определенном месте, используются специальные мусорные контейнеры. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 10,3_Строительный мусор и бытовые отходы складируются отдельно. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 10,4_Используются специальные ёмкости для ГСМ, например канистры, бочки и т.д. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 10,5_Загрязнение окружающей среды предотвращается должным образом, например, правильным складированием, быстрым реагированием на утечку. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | N/A: 11,1_Зона электропрогрева ограждена защитным ограждением или сигнальной лентой. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | N/A: 11,2_У проводов электропрогрева отсутствуют повреждения изоляции, провода не лежат на грунте или перекрытиях. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | N/A: 11,3_Имеется световая сигнализация и знаки безопасности. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | N/A: 11,4_Открытая (незабетонированная) арматура железобетонных конструкций, связанная с участком, находящимся под электропрогревом, заземлена (занулена). (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 12,1_Наряд-допус оформлен, внесенные данные соответствуют действительности. Проведены необходимые инструктажи. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | N/A: 12,2_Имеется газоанализатор с действующим свидетельством о прохождении аттестации. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | N/A: 12,3_Произведен замер воздушной среды. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 12,4_Количество работников не менее трех человек (при условии нахождения двух работников вне замкнутого пространства). (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 12,5_На работниках, находящихся в замкнутом пространстве, надеты предохранительные лямочные пояса, веревка надежно прикреплена к предохранительному лямочному поясу. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | N/A: 12,6_Напряжение используемое для освещения не более 36 Вольт. Понижающий трансформатор находится вне замкнутого пространства. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | N/A: 12,7_Сварочный аппарат или газовые баллоны находятся снаружи. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | N/A: 12,8_В непосредственной близости от места работы имеется огнетушитель. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 12,9_ При использовании ручного электроинструмента или сварочного аппарата металлические конструкции заземлены. (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Yes: 12,10_Имеется приточная вентиляция (при необходимости). (ЕРЫ) - 2019-11-08 | Евгений Рысев: Завершенное задание | Евгений Рысев: Изменена дата начала на 06.11.2019 | Евгений Рысев: Изменена дата завершения на 08.11.2019 | Евгений Рысев: Изменена дата завершения на 11.11.2019 | Евгений Рысев: Заголовок изменен на Обход строительной площадки по соблюдению норм ОТ, ТБ, ПБ и ООС | Евгений Рысев: Заголовок изменен на Инспекция строительной площадки по соблюдению норм ОТ, ТБ, ПБ и ООС | Евгений Рысев: Проверенное задание
578 | Инспекция бытового городка, прилегающей территории и транспортных средств | 2 | Значительное | Проверено | Охрана Труда | rysev@spgr.ru | #N/A | 2019-12-09 | 2019-12-14 | [8 empty] | 2019-12-10 12:23 | 2019-12-10 12:24 | 2019-12-13 18:00 |  | 2019-12-13 18:00 | от3_инспекция_бытового городка | [9 empty] | Yes: 1,1_Бытовые помещения в хорошем состоянии. (ЕРЫ) - 2019-12-10 | Yes: 1,2_Аптечка первой помощи имеется, должным образом обозначена и укомплектована, своевременно пополняется. (ЕРЫ) - 2019-12-10 | Yes: 1,3_Система обогрева установлена и находится в хорошем состоянии. (ЕРЫ) - 2019-12-10 | Yes: 1,4_На обогревателях отсутствуют посторонние предметы. Одежда весит на расстоянии не менее 1 метра. (ЕРЫ) - 2019-12-10 | No: 1,5_Бытовые помещения оборудованы противопожарной сигнализацией. (ЕРЫ) - 2019-12-10 | Yes: 1,6_Имеется укомплектованный пожарный щит, установленные огнетушители в рабочем состоянии. (ЕРЫ) - 2019-12-10 | Yes: 1,7_В каждом бытовом вагончике установлен огнетушитель, установленные огнетушители в рабочем состоянии. (ЕРЫ) - 2019-12-10 | Yes: 1,8_Места для курения оборудованы пепельницами, огнетушителями и указательными знаками. производится регулярная уборка. (ЕРЫ) - 2019-12-10 | Yes: 1,9_Заземление бытовых вагончиков смонтировано и испытано, оформлен акт проверки состояния защитного заземления. (ЕРЫ) - 2019-12-10 | Yes: 1,10_Временная электропроводка соответствует ПТЭЭП и ПУЭ. (ЕРЫ) - 2019-12-10 | Yes: 1,11_Соблюдаются правила эксплуатации бытовых электронагревательных приборов. (ЕРЫ) - 2019-12-10 | Yes: 1,12_Электрические щиты, розетки и вилки соответствуют степени защиты IP 54, имеется УЗО (устройство защитного отключения). (ЕРЫ) - 2019-12-10 | Yes: 1,13_Установленные светильники оборудованы защитными плафонами. (ЕРЫ) - 2019-12-10 | Yes: 1,14_Пешеходные дорожки и подходы к бытовым помещениям свободны. (ЕРЫ) - 2019-12-10 | Yes: 1,15_Имеется схема эвакуации на каждом этаже (ЕРЫ) - 2019-12-10 | Yes: 1,16_Санитарный узел имеется и в хорошем сотоянии, производится регулярная уборка (ЕРЫ) - 2019-12-10 | Yes: 2,1_На строительной технике имеется проблесковый маячок. (ЕРЫ) - 2019-12-10 | Yes: 2,2_Используемые транстпортные средства и средства механизации в хорошем состоянии. (ЕРЫ) - 2019-12-10 | Yes: 2,3_Имеются и работают все световые приборы (фары, фонари, указатели поворота, тормозной сигнал, звуковой сигнал и фонарь заднего хода). (ЕРЫ) - 2019-12-10 | Yes: 2,4_Имеется огетушитель и находится в испраном состоянии. (ЕРЫ) - 2019-12-10 | Yes: 2,5_Операторы и водители имеют свидетельство транспортного средства или заверенную копию (ЕРЫ) - 2019-12-10 | Yes: 2,6_Операторы и водители имеют водительское удостоверение или сертификат. (ЕРЫ) - 2019-12-10 | Yes: 2,7_В транспортных средствах, оставленых без присмотра, двигатель заглушен, ключь зажигания удален. (ЕРЫ) - 2019-12-10 | Yes: 2,8_Сигнальщик / регулировщик находятся у мест проведения опасных работ, в местах затрудненного движения. (ЕРЫ) - 2019-12-10 | Yes: 2,9_Водителями, машинистами соблюдается скоросной режим (ЕРЫ) - 2019-12-10 | Yes: 2,10_Не используют мобитльные телефоны при движении (ЕРЫ) - 2019-12-10 | Yes: 3,1_Подъезные дороги чистые, регулярно убираются (ЕРЫ) - 2019-12-10 | Yes: 3,2_Городские дороги прилегающие к объекту не имеют повреждений от строительной техники (ЕРЫ) - 2019-12-10 | Yes: 3,3_Установлен пункт мойки колёс при выезде с объекта, он работает (ЕРЫ) - 2019-12-10 | Yes: 3,4_На прилегающей территории регулярно проводится уборка (поддерживается чистота) (ЕРЫ) - 2019-12-10 | Yes: 3,5_Установленны дорожные знаки, контролируется исправность и актуальность (ЕРЫ) - 2019-12-10 | Yes: 3,6_Пешиходные проходы безопасны и поддерживается порядок (ЕРЫ) - 2019-12-10 | Yes: 4,1_Ограждения территории объекта не имеют повреждений и обеспечивают защиту от проникновения третьих лиц (ЕРЫ) - 2019-12-10 | Yes: 4,2_Защитные ограждения зафиксированны и не имеют повреждений не обеспечивающих защитных свойств (ЕРЫ) - 2019-12-10 | Yes: 4,3_Световая сигнализация исправна. В тёмное и сумеречное время работает исправно (ЕРЫ) - 2019-12-10 | Yes: 4,4_Пешеходные зоны подсвечиваются в достаточном объёме (ЕРЫ) - 2019-12-10 | Yes: 4,5_Имеются предупреждающие, рекомендующие и предписывающие знаки (ЕРЫ) - 2019-12-10 | [62 empty] | Евгений Рысев: Завершенное задание | Евгений Рысев: Изменена дата начала на 09.12.2019 | Евгений Рысев: Изменена дата завершения на 14.12.2019 | Евгений Рысев: Заголовок изменен на Инспекция бытового городка, прилегающей территории и транспортных средств | Евгений Рысев: Проверенное задание
206 | Инспекция бытового городка, прилегающей территории. | 2 | Значительное | Проверено | Охрана Труда | rysev@spgr.ru | #N/A | 2019-11-11 | 2019-11-15 | [8 empty] | 2019-11-11 16:15 | 2019-11-11 16:16 | 2019-11-15 15:10 |  | 2019-11-15 15:10 | от3_инспекция_бытового городка | [9 empty] | Yes: 1,1_Бытовые помещения в хорошем состоянии. (ЕРЫ) - 2019-11-11 | Yes: 1,2_Аптечка первой помощи имеется, должным образом обозначена и укомплектована, своевременно пополняется. (ЕРЫ) - 2019-11-11 | Yes: 1,3_Система обогрева установлена и находится в хорошем состоянии. (ЕРЫ) - 2019-11-11 | Yes: 1,4_На обогревателях отсутствуют посторонние предметы. Одежда весит на расстоянии не менее 1 метра. (ЕРЫ) - 2019-11-11 | Yes: 1,5_Бытовые помещения оборудованы противопожарной сигнализацией. (ЕРЫ) - 2019-11-11 | Yes: 1,6_Имеется укомплектованный пожарный щит, установленные огнетушители в рабочем состоянии. (ЕРЫ) - 2019-11-11 | Yes: 1,7_В каждом бытовом вагончике установлен огнетушитель, установленные огнетушители в рабочем состоянии. (ЕРЫ) - 2019-11-11 | Yes: 1,8_Места для курения оборудованы пепельницами, огнетушителями и указательными знаками. производится регулярная уборка. (ЕРЫ) - 2019-11-11 | Yes: 1,9_Заземление бытовых вагончиков смонтировано и испытано, оформлен акт проверки состояния защитного заземления. (ЕРЫ) - 2019-11-11 | Yes: 1,10_Временная электропроводка соответствует ПТЭЭП и ПУЭ. (ЕРЫ) - 2019-11-11 | Yes: 1,11_Соблюдаются правила эксплуатации бытовых электронагревательных приборов. (ЕРЫ) - 2019-11-11 | Yes: 1,12_Электрические щиты, розетки и вилки соответствуют степени защиты IP 54, имеется УЗО (устройство защитного отключения). (ЕРЫ) - 2019-11-11 | Yes: 1,13_Установленные светильники оборудованы защитными плафонами. (ЕРЫ) - 2019-11-11 | Yes: 1,14_Пешеходные дорожки и подходы к бытовым помещениям свободны. (ЕРЫ) - 2019-11-11 | Yes: 1,15_Имеется схема эвакуации на каждом этаже (ЕРЫ) - 2019-11-11 | Yes: 1,16_Санитарный узел имеется и в хорошем сотоянии, производится регулярная уборка (ЕРЫ) - 2019-11-11 | Yes: 2,1_На строительной технике имеется проблесковый маячок. (ЕРЫ) - 2019-11-11 | Yes: 2,2_Используемые транстпортные средства и средства механизации в хорошем состоянии. (ЕРЫ) - 2019-11-11 | Yes: 2,3_Имеются и работают все световые приборы (фары, фонари, указатели поворота, тормозной сигнал, звуковой сигнал и фонарь заднего хода). (ЕРЫ) - 2019-11-11 | Yes: 2,4_Имеется огетушитель и находится в испраном состоянии. (ЕРЫ) - 2019-11-11 | Yes: 2,5_Операторы и водители имеют свидетельство транспортного средства или заверенную копию (ЕРЫ) - 2019-11-11 | Yes: 2,6_Операторы и водители имеют водительское удостоверение или сертификат. (ЕРЫ) - 2019-11-11 | Yes: 2,7_В транспортных средствах, оставленых без присмотра, двигатель заглушен, ключь зажигания удален. (ЕРЫ) - 2019-11-11 | Yes: 2,8_Сигнальщик / регулировщик находятся у мест проведения опасных работ, в местах затрудненного движения. (ЕРЫ) - 2019-11-11 | Yes: 2,9_Водителями, машинистами соблюдается скоросной режим (ЕРЫ) - 2019-11-11 | Yes: 2,10_Не используют мобитльные телефоны при движении (ЕРЫ) - 2019-11-11 | Yes: 3,1_Подъезные дороги чистые, регулярно убираются (ЕРЫ) - 2019-11-11 | Yes: 3,2_Городские дороги прилегающие к объекту не имеют повреждений от строительной техники (ЕРЫ) - 2019-11-11 | Yes: 3,3_Установлен пункт мойки колёс при выезде с объекта, он работает (ЕРЫ) - 2019-11-11 | Yes: 3,4_На прилегающей территории регулярно проводится уборка (поддерживается чистота) (ЕРЫ) - 2019-11-11 | Yes: 3,5_Установленны дорожные знаки, контролируется исправность и актуальность (ЕРЫ) - 2019-11-11 | Yes: 3,6_Пешиходные проходы безопасны и поддерживается порядок (ЕРЫ) - 2019-11-11 | Yes: 4,1_Ограждения территории объекта не имеют повреждений и обеспечивают защиту от проникновения третьих лиц (ЕРЫ) - 2019-11-11 | Yes: 4,2_Защитные ограждения зафиксированны и не имеют повреждений не обеспечивающих защитных свойств (ЕРЫ) - 2019-11-11 | Yes: 4,3_Световая сигнализация исправна. В тёмное и сумеречное время работает исправно (ЕРЫ) - 2019-11-11 | Yes: 4,4_Пешеходные зоны подсвечиваются в достаточном объёме (ЕРЫ) - 2019-11-11 | Yes: 4,5_Имеются предупреждающие, рекомендующие и предписывающие знаки (ЕРЫ) - 2019-11-11 | [62 empty] | Евгений Рысев: Завершенное задание | Евгений Рысев: Заголовок изменен на Инспекция бытового городка, прилегающей территории. | Евгений Рысев: Изменена дата начала на 11.11.2019 | Евгений Рысев: Изменена дата завершения на 15.11.2019 | Евгений Рысев: Проверенное задание
260 | Инспекция строительной площадки | 2 | Значительное | Проверено | Охрана Труда | rysev@spgr.ru | #N/A | 2019-11-13 | 2019-11-18 | [8 empty] | 2019-11-13 17:49 | 2019-11-13 17:55 | 2019-11-15 15:16 |  | 2019-12-12 13:52 | от1_инспекция_строительной площадки | [9 empty] | No: 1,1_Защитные каски (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 1,2_Спецодежда и спецобувь (ЕРЫ) - 2019-11-13 | No: 1,3_Защитные очки (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 1,4_Защитный щиток. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 1,5_Костюм сварщика. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 1,6_Сварочный щиток. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | N/A: 1,7_Защитные очки газорезчика. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | No: 1,8_Предохранительные лямочные пояса. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 1,9_Перчатки, рукавицы. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 2,1_Сигнальный жилет. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | No: 1,10_Средства защиты органов дыхания. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 1,11_Средства защиты органов слуха. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 2,1_Строительная площадка и рабочие места имеют достаточное освещение. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 2,2_Рабочие участки чистые, не захламлены строительным мусором. Выполняется периодическая уборка. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 2,3_Пешеходные дорожки, проходы и подходы к лестницам свободны. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 2,4_Материалы и оборудование складированы должным образом. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 2,5_Имеется укомплектованный пожарный щит, установленные огнетушители в рабочем состоянии. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 2,6_Электропровода, шланги, сварочные провода и т.д. подняты во избежание случайных спотыканий. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | No: 2,7_В отходах пиломатериалов нет торчащих гвоздей или др. опасных элементов, которые могут привести к проколам. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 2,8_Места для курения оборудованы пепельницами, огнетушителями и указательными знаками. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 3,1_Работники обучены и имеют соответствующие удостоверения для выполнения работ на высоте. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 3,2_Имеется безопасный доступ к рабочим местам на высоте. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 3,3_В местах перепадов высоты имеются страховоные ограждения. Ограждение соответствует требованиям безопасности. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 3,4_Проёмы закрыты в соответствии требованиями безопасности (проёмы закрыты полностью, щиты закреплены и промаркированы надписью "Не снимать!"). (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 3,5_Работники используют предохранительные лямочные пояса. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 3,6_Предохранительные лямочные пояса в хорошем состоянии и испытаны. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 3,7_Страховочные фалы соответствуют виду выполняемых работ, например есть аммортизирующее устройство, двойной страховочный фал, стальной страховочный фал (для сварщиков). (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 3,8_Страховочные фалы правильно закреплены. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 3,9_Используются инвентарные средства подмащивания. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 3,10_Страховочные канаты установлены в соответствии с требованиями безопасности. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 3,11_Индивидуальные блокирующие устройства эксплуатируются в соответствии с требованиями завода-изготовителя. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 4,1_Сборка строительных лесов выполнена в соответствии с паспортом (инструкцией) завода-изготовителя. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | No: 4,2_Строительные леса соответствуют виду выполняемых работ. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 4,3_Строительные леса заземлены (при необходимости). (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 4,4_Строительные леса приняты лицом, назначенным ответственным за безопасную организацию работ на высоте. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 4,5_Настилы лесов, доски, площадки сбиты между собой, закреплены от сдвига и безопасны. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 4,6_При установке строительных лесов на грунт, основание подготовлено и спланировано. Имеются подкладки под опоры. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 4,7_Лестницы в хорошем состоянии, не имеют видимых повреждений и осматриваются ответственным исполнителем работ. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 4,8_Применяемый тип лестниц соответствует выполняемой работе, лестница правильно закреплена. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 4,9_Лестница правильно установлена (угол наклона 75 градусов, лестница выступает минимум на 1 метр выше места подъема). (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 5,1_Электротехнический персонал прошел обучение, аттестацию и имеет удостоверение с соответствующей группой по электробезопасости. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | N/A: 5,2_Все работы на потенциально находящемся под напряжением оборудовании проводятся с предварительным отключением и имеют разрешение на работу (наряд-допуск). (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 5,3_Сети временного электроснабжения соответствуют ПТЭЭП и ПУЭ (электрические провода проложены безопасно, не имеют повреждений изоляции и следов временного ремонта). (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 5,4_Электрические щиты, удлинители, розетки и вилки соответствуют степени защиты IP 54. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 5,5_Электрические щиты оборудованы запирающими устройствами, УЗО (устройством защитного отключения). (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 6,1_Все применяемое грузоподъемное оборудование имеет Паспорт завода-изготовителя и поставлено на учер в органах Ростехнадзора. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 6,2_Грузоподъемное оборудование (подъемные сооружения) в хорошем состоянии. Прыборы и устройства безопасности установлены (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 6,3_Используемое оборудование регулярно проходит ПТО И ЧТО (полное и частичное техническое освидетельствование) с записью в паспорте. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 6,4_Вахтенный журнал находится у машиниста (оператора) и заполняется своевременно. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 6,5_Работники использующее г/п оборудование имеют действующие удостоверения (машинист крана, стропальщик, оператор подъемника, рабочий люльки и т.д.) (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 6,6_Устнановка г/п оборудования соответствует требованиям нормативных документов и указаниям заавода-изготовителя. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | N/A: 6,7_Имеется наряд-допуск, при установке г/п оборудования вблизи ЛЭП. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 6,8_Зона работы подъемных сооружений ограждена сигнальной лентой. Посторонние работники удалены из опасной зоны. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 6,9_Используемые стропы в хорошем состоянии имеется паспорт завода-изготовителя. Произведен периодический осмотр (1 раз в 10 дней) с записью в журнале осмотра стропов. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 6,10_Схемы строповки соответствуют поднимаемым грузам. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 6,11_Используются крючья и оттяжки. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 7,1_Электросварщики имеют соответствующее удостоверение и группу по электробезопасности не ниже II. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 7,2_Рабочее место подготовлено (в зоне разлета искр отсутствуют горючие материалы). (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 7,3_Имеется защитный экран в месте проведения работ. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 7,4_В непосредственной близости от места работы имеется огнетушитель. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 7,5_Сварочное оборудование в хорошем состоянии. Держатель электродов и зажим обратного провода заводского изготовления. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 7,6_Сварочные провода не имеют повреждений изоляции и следов временного ремонта. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 7,7_Корпус сварочного аппарата имеет видемое заземление (если требует завод-изготовитель). (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 8,1_Газовые баллоны хранятся должным образом, имеются склады для баллонов. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 8,2_На складах имеются соответствующие знаки безопасности. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 8,3_Баллоны хранятся раздельно и закреплены цепью в местах хранения. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 8,4_Рядом со складами находятся огнетушители. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 8,5_Газобаллонное оборудование в хорошем состоянии (редуктор, манометр, резак, горелка, шланги, хомуты и т.д.). (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 8,6_На газоиспользующем оборудовании установлены пламегасители. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 8,7_Во время работы, расстояние между баллонами минимум 5 метров. Баллоны находятся в вертикальном положении и закреплены. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 8,8_Во время работы, баллоны защищены от прямых солнечных лучей и осадков. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 8,9_Газорезчик имеет соответствующие удостоверения (например транспортировка баллонов, удостоверение газорезчика). (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 8,10_В непосредственной близости от места работы имеется огнетушитель. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 9,1_Электроинструмент исправен, отсутствуют видимые повреждения (провод, вилка, кнопка включения, корпус). Защитные устройства установлены и исправны. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 9,2_Электроинструменты используются по назначению и соответствуют виду выполняемой работы (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 9,3_При перерывах в работе электроинструмент отключен от электросети. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 9,4_Электроинструменты переносятся и доставляются должным образом (запрещено переносить электроинструмент за провод). (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 9,5_Рукоятки ручного инструмента в хорошем состоянии, например молоток, топор прочно насажены на рукоять . (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 9,6_Ручной инструмент в хорошем состоянии, например ударная часть молотка, губки рожковых и разводных ключей, шестигранники и т.д. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 9,7_Соединения пневматических и гидравлических шлангов выполнены должным образом. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 10,1_Имеются специальные места для хранения опасных отходов I, II, III классов опасности. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 10,2_Строительный отходы IV, V классов опасности складируются в определенном месте, используются специальные мусорные контейнеры. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 10,3_Строительный мусор и бытовые отходы складируются отдельно. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 10,4_Используются специальные ёмкости для ГСМ, например канистры, бочки и т.д. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 10,5_Загрязнение окружающей среды предотвращается должным образом, например, правильным складированием, быстрым реагированием на утечку. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | N/A: 11,1_Зона электропрогрева ограждена защитным ограждением или сигнальной лентой. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | N/A: 11,2_У проводов электропрогрева отсутствуют повреждения изоляции, провода не лежат на грунте или перекрытиях. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | N/A: 11,3_Имеется световая сигнализация и знаки безопасности. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | N/A: 11,4_Открытая (незабетонированная) арматура железобетонных конструкций, связанная с участком, находящимся под электропрогревом, заземлена (занулена). (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 12,1_Наряд-допус оформлен, внесенные данные соответствуют действительности. Проведены необходимые инструктажи. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 12,2_Имеется газоанализатор с действующим свидетельством о прохождении аттестации. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 12,3_Произведен замер воздушной среды. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 12,4_Количество работников не менее трех человек (при условии нахождения двух работников вне замкнутого пространства). (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 12,5_На работниках, находящихся в замкнутом пространстве, надеты предохранительные лямочные пояса, веревка надежно прикреплена к предохранительному лямочному поясу. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | N/A: 12,6_Напряжение используемое для освещения не более 36 Вольт. Понижающий трансформатор находится вне замкнутого пространства. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 12,7_Сварочный аппарат или газовые баллоны находятся снаружи. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 12,8_В непосредственной близости от места работы имеется огнетушитель. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 12,9_ При использовании ручного электроинструмента или сварочного аппарата металлические конструкции заземлены. (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Yes: 12,10_Имеется приточная вентиляция (при необходимости). (ЕРЫ) - 2019-11-13 | Евгений Рысев: Изменена дата начала на 13.11.2019 | Евгений Рысев: Изменена дата завершения на 18.11.2019 | Евгений Рысев: Завершенное задание | Евгений Рысев: Заголовок изменен на Инспекция строительной площадки | Евгений Рысев: Проверенное задание | Владимир Собченко: Название категории изменено на Охрана Труда
153 | ООО "МАКРО" отделка лестничных маршей | 3 | Малозначительное | Проверено | Охрана Труда | rysev@spgr.ru | #N/A | 2019-11-05 | 2019-11-14 | [8 empty] | 2019-11-06 09:19 | 2019-11-22 16:49 | 2019-11-22 16:49 |  | 2019-11-22 16:49 | от2_проверка_документаци от и тб | [9 empty] | N/A: 1,1_Наличие Акта-допуска (акта передачи строительной площадки). (ЕРЫ) - 2019-11-06 | Yes: 1,2_Наличие и своевременное заполнение журналов инструктажей по ОТ и ПБ. (ЕРЫ) - 2019-11-06 | Yes: 1,3_Наличие ППР (технологической карты) на выполнение работ. (ЕРЫ) - 2019-11-06 | N/A: 1,4_Имеется договор со специализированной организацией на вывоз строительного мусора и отходов. (ЕРЫ) - 2019-11-06 | N/A: 1,5_Имеется договор на утилизацию I, II, III класса опасности. (Если образуются отходы данных классов опасности) (ЕРЫ) - 2019-11-06 | Yes: 1,6_Работники ознакомлены с ППР, имеется роспись в листе ознакомления. (ЕРЫ) - 2019-11-06 | Yes: 2,1_Назначение ответственного за безопасное производство работ (приказ). (ЕРЫ) - 2019-11-06 | N/A: 2,2_Назначение ответственного за выдачу наряда-допуска (приказ). (ЕРЫ) - 2019-11-06 | Yes: 2,3_Охрана труда (удостоверение и приказ). (ЕРЫ) - 2019-11-06 | Yes: 2,4_Пожарная безопасность (удостоверение и приказ). (ЕРЫ) - 2019-11-06 | Yes: 2,5_Электробезопасность (удостоверение и приказ). (ЕРЫ) - 2019-11-06 | N/A: 2,6_Безопасное производство земляных работ (удостоверение и приказ). (ЕРЫ) - 2019-11-06 | N/A: 2,7_Безопасное производство огневых и сварочных работ (удостоверение и приказ). (ЕРЫ) - 2019-11-06 | Yes: 2,8_Безопасное производство работ на высоте (удостоверение и приказ). (ЕРЫ) - 2019-11-06 | N/A: 2,9_Безопасная эксплуатация сосудов, работающих под давлением (удостоверение и приказ). (ЕРЫ) - 2019-11-06 | N/A: 2,10_Безопасное производство работ подъемными сооружениями (удостоверение и приказ). (ЕРЫ) - 2019-11-06 | Yes: 2,11_Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство (ЕРЫ) - 2019-11-06 | Yes: 3,1_Программы инструктажа на рабочем месте (ЕРЫ) - 2019-11-06 | Yes: 3,2_Программы обучения по охране труда рабочих (ЕРЫ) - 2019-11-06 | Yes: 3,3_Протоколы проверки знаний (ЕРЫ) - 2019-11-06 | Yes: 3,4_Инструкции по охране труда и пожарной безопасности (с визой работников об ознакомлении). (ЕРЫ) - 2019-11-06 | Yes: 3,5_Наличие удостоверений по ОТ, ПБ (также по протоколам обучений) (ЕРЫ) - 2019-11-06 | Yes: 3,6_Распоряжения о проведении стажировки, допуске к самостоятельной работе (ЕРЫ) - 2019-11-06 | Yes: 3,7_Утвержденные нормы СИЗ. Личные карточки по СИЗ (ЕРЫ) - 2019-11-06 | Yes: 3,8_Утвержденный список лиц, допущенных к работе на станках, с приспособлениями, с электро-/газосварочным инструментом (ЕРЫ) - 2019-11-06 | Yes: 3,9_План эвакуации на случай пожара или ЧС (ЕРЫ) - 2019-11-06 | [73 empty] | Евгений Рысев: Приоритет изменен на 3 | Евгений Рысев: Изменена дата завершения на 12.11.2019 | Евгений Рысев: Изменена дата начала на 05.11.2019 | Евгений Рысев: Заголовок изменен на ООО "МАКРО" отделка лестничных маршей | Евгений Рысев: Изменена дата завершения на 14.11.2019 | Евгений Рысев: Проверенное задание
332 | Инспекция бытовых помещений, прилегающей территории и средств механизации | 2 | Значительное | Проверено | Охрана Труда | rysev@spgr.ru | #N/A | 2019-11-18 | 2019-11-22 | [8 empty] | 2019-11-18 17:32 | 2019-11-18 17:34 | 2019-11-22 16:41 |  | 2019-11-22 16:41 | от3_инспекция_бытового городка | [9 empty] | Yes: 1,1_Бытовые помещения в хорошем состоянии. (ЕРЫ) - 2019-11-18 | Yes: 1,2_Аптечка первой помощи имеется, должным образом обозначена и укомплектована, своевременно пополняется. (ЕРЫ) - 2019-11-18 | Yes: 1,3_Система обогрева установлена и находится в хорошем состоянии. (ЕРЫ) - 2019-11-18 | Yes: 1,4_На обогревателях отсутствуют посторонние предметы. Одежда весит на расстоянии не менее 1 метра. (ЕРЫ) - 2019-11-18 | Yes: 1,5_Бытовые помещения оборудованы противопожарной сигнализацией. (ЕРЫ) - 2019-11-18 | Yes: 1,6_Имеется укомплектованный пожарный щит, установленные огнетушители в рабочем состоянии. (ЕРЫ) - 2019-11-18 | Yes: 1,7_В каждом бытовом вагончике установлен огнетушитель, установленные огнетушители в рабочем состоянии. (ЕРЫ) - 2019-11-18 | Yes: 1,8_Места для курения оборудованы пепельницами, огнетушителями и указательными знаками. производится регулярная уборка. (ЕРЫ) - 2019-11-18 | Yes: 1,9_Заземление бытовых вагончиков смонтировано и испытано, оформлен акт проверки состояния защитного заземления. (ЕРЫ) - 2019-11-18 | Yes: 1,10_Временная электропроводка соответствует ПТЭЭП и ПУЭ. (ЕРЫ) - 2019-11-18 | Yes: 1,11_Соблюдаются правила эксплуатации бытовых электронагревательных приборов. (ЕРЫ) - 2019-11-18 | Yes: 1,12_Электрические щиты, розетки и вилки соответствуют степени защиты IP 54, имеется УЗО (устройство защитного отключения). (ЕРЫ) - 2019-11-18 | Yes: 1,13_Установленные светильники оборудованы защитными плафонами. (ЕРЫ) - 2019-11-18 | Yes: 1,14_Пешеходные дорожки и подходы к бытовым помещениям свободны. (ЕРЫ) - 2019-11-18 | Yes: 1,15_Имеется схема эвакуации на каждом этаже (ЕРЫ) - 2019-11-18 | No: 1,16_Санитарный узел имеется и в хорошем сотоянии, производится регулярная уборка (ЕРЫ) - 2019-11-18 | Yes: 2,1_На строительной технике имеется проблесковый маячок. (ЕРЫ) - 2019-11-18 | Yes: 2,2_Используемые транстпортные средства и средства механизации в хорошем состоянии. (ЕРЫ) - 2019-11-18 | Yes: 2,3_Имеются и работают все световые приборы (фары, фонари, указатели поворота, тормозной сигнал, звуковой сигнал и фонарь заднего хода). (ЕРЫ) - 2019-11-18 | Yes: 2,4_Имеется огетушитель и находится в испраном состоянии. (ЕРЫ) - 2019-11-18 | Yes: 2,5_Операторы и водители имеют свидетельство транспортного средства или заверенную копию (ЕРЫ) - 2019-11-18 | Yes: 2,6_Операторы и водители имеют водительское удостоверение или сертификат. (ЕРЫ) - 2019-11-18 | Yes: 2,7_В транспортных средствах, оставленых без присмотра, двигатель заглушен, ключь зажигания удален. (ЕРЫ) - 2019-11-18 | Yes: 2,8_Сигнальщик / регулировщик находятся у мест проведения опасных работ, в местах затрудненного движения. (ЕРЫ) - 2019-11-18 | Yes: 2,9_Водителями, машинистами соблюдается скоросной режим (ЕРЫ) - 2019-11-18 | Yes: 2,10_Не используют мобитльные телефоны при движении (ЕРЫ) - 2019-11-18 | Yes: 3,1_Подъезные дороги чистые, регулярно убираются (ЕРЫ) - 2019-11-18 | Yes: 3,2_Городские дороги прилегающие к объекту не имеют повреждений от строительной техники (ЕРЫ) - 2019-11-18 | Yes: 3,3_Установлен пункт мойки колёс при выезде с объекта, он работает (ЕРЫ) - 2019-11-18 | Yes: 3,4_На прилегающей территории регулярно проводится уборка (поддерживается чистота) (ЕРЫ) - 2019-11-18 | Yes: 3,5_Установленны дорожные знаки, контролируется исправность и актуальность (ЕРЫ) - 2019-11-18 | Yes: 3,6_Пешиходные проходы безопасны и поддерживается порядок (ЕРЫ) - 2019-11-18 | Yes: 4,1_Ограждения территории объекта не имеют повреждений и обеспечивают защиту от проникновения третьих лиц (ЕРЫ) - 2019-11-18 | Yes: 4,2_Защитные ограждения зафиксированны и не имеют повреждений не обеспечивающих защитных свойств (ЕРЫ) - 2019-11-18 | Yes: 4,3_Световая сигнализация исправна. В тёмное и сумеречное время работает исправно (ЕРЫ) - 2019-11-18 | Yes: 4,4_Пешеходные зоны подсвечиваются в достаточном объёме (ЕРЫ) - 2019-11-18 | Yes: 4,5_Имеются предупреждающие, рекомендующие и предписывающие знаки (ЕРЫ) - 2019-11-18 | [62 empty] | Евгений Рысев: Завершенное задание | Евгений Рысев: Заголовок изменен на Инспекция бытовых помещений, прилегающей территории и средств механизации | Евгений Рысев: Изменена дата начала на 18.11.2019 | Евгений Рысев: Изменена дата завершения на 22.11.2019 | Евгений Рысев: Проверенное задание
680 | А2, L1, 7,42, Повторная дефектовка панелей. | 2 | Значительное | Завершено | Приемочный контроль | lesyuta@spgr.ru | #N/A | 2019-12-19 | 2019-12-19 | [8 empty] | 2019-12-19 17:37 | 2019-12-19 17:56 |  |  | 2019-12-19 17:56 | [109 empty] | Александр Лесюта: Название категории изменено на Приемочный контроль | Александр Лесюта: Заголовок изменен на А2, L1, 7,42, Повторная дефектовка панелей. | Александр Лесюта: Изменена дата начала на 19.12.2019 | Александр Лесюта: Передефектовка фасадных панелей со СКОЛАМИ: панели блока А2(Эрбай), L1, внутренний двор, №7, 42, были забракованы при входном контроле как имеющие сколы. При повторном осмотре нами было обнаружено что сколы тщательно замазаны (замаскированы) герметиком, фото № 1,4,5 Причем четко видно что герметик свежий, он отличается по цвету. При вскрытии под свежим герметиком были обнаружены большие сколы, фото2,3,6 кои были ранее отражены в дефектных ведомостях . | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: Завершенное задание
699 | Передефектовка панелей со сколами, А2, L2, №19,27,35. | 2 | Значительное | Завершено | Приемочный контроль | lesyuta@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2019-12-21 09:51 | 2019-12-21 10:09 |  |  | 2019-12-21 10:09 | [109 empty] | Александр Лесюта: Название категории изменено на Приемочный контроль | Александр Лесюта: Заголовок изменен на Передефектовка панелей со сколами, | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Ссылка на изображение | Александр Лесюта: Заголовок изменен на Передефектовка панелей со сколами, А2, L2, №19,27,35. | Александр Лесюта: На фото, которые находятся в приложении изображены панели блока А2,L2, №19,27,35. Данные панели помечены в дефектовке как имеющие сколы. Как можно заметить на фото 19.1, 27.1, 35.1, на местах сколов виден свежий силикон, скрывающий их, Хотя ранее данные места были освобождены от силикона и промаркированы для дальнейшего облегчения Нахождения дефектов. При очистке нового силикона обнаружились сколы. См. фото 19.2, 19.3, 27.2(скол внутри тела стекла), 35.2, 35,3, По словам и письмам от представителя RC Евгения Кузнецова, данные панели не имеют сколов и критических дефектов, То есть фактически зарегистрирован второй факт подлога и попытка выдать дефектные конструкции за ликвидные. В целом 5 из 5 передефектованных панелей имеют сколы. | Александр Лесюта: Завершенное задание
184 | Приемка панелей | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | lesyuta@spgr.ru | #N/A | 2019-11-07 | 2019-11-07 | РК-РД-2-АР09.1-05.04-09 с комментариями | 69.62 | 52.27 |  |  |  | АР09.1-Фасады-Панели | Ссылка на план | 2019-11-08 10:10 | 2019-11-08 10:32 | 2019-11-08 10:32 |  | 2019-11-08 10:32 | [109 empty] | Александр Лесюта: Заголовок изменен на Приемка панелей | Александр Лесюта: Изменена дата начала на 07.11.2019 | Александр Лесюта: Название категории изменено на Операционный контроль | Александр Лесюта: Название категории изменено на Приемочный контроль | Александр Лесюта: Завершенное задание | Александр Лесюта: Проверенное задание
322 | Нижнее примыкание, оцинкованный лист. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | lesyuta@spgr.ru | #N/A | 2019-11-18 | 2019-11-18 | РК-РД-2-АР09.2-05.02-02_комм | 60.3 | 53.39 |  |  |  | АР09.2-Фасады-Панели | Ссылка на план | 2019-11-18 14:45 | 2019-11-18 14:46 | 2019-12-13 14:59 |  | 2019-12-13 15:00 | [109 empty] | Александр Лесюта: Изменена дата начала на 18.11.2019 | Александр Лесюта: Название категории изменено на Приемочный контроль | Александр Лесюта: Заголовок изменен на Нижнее примыкание, оцинкованный лист. | Александр Лесюта: Завершенное задание | Владимир Собченко: Проверенное задание
854 | Установка финишного алюминиевого профиля и минеральной ваты противопожарной отсечки, А2, L5, (+16.800), Эрлайн, Тип-11, 9/1÷10/1 / 1/Б | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | lesyuta@spgr.ru | #N/A | 2020-01-06 | 2020-01-06 | [8 empty] | 2020-01-06 14:46 | 2020-01-06 14:49 | 2020-01-07 10:23 |  | 2020-01-07 10:23 | [109 empty] | Александр Лесюта: Заголовок изменен на Установка финишного алюминиевого профиля и минеральной ваты противопожарной отсечки, А2, L5, (+16.800), Эрлайн, Тип-11, 9/1÷10/1 / 1/Б | Александр Лесюта: Завершенное задание | Александр Лесюта: Изменена дата начала на 06.01.2020 | Александр Лесюта: В ходе приемочного контроля финишного алюминиевого профиля и минеральной ваты противопожарной отсечки, А2, L5, (+16.800), Эрлайн, Тип-11, 9/1÷10/1 / 1/Б, критических замечаний не выявлено, приемка окончена успешно. | Александр Светашов: Проверенное задание
413 | Окраска монтажных соединений фермы 14/1-15 / 7/Б-У. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | oluferov@spgr.ru | Отв7 | 2019-11-23 | 2019-11-23 | [8 empty] | 2019-11-23 15:38 | 2019-11-23 15:41 | 2019-11-23 15:41 |  | 2019-11-23 15:45 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | N/A: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (АОЛ) - 2019-11-23 | N/A: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (АОЛ) - 2019-11-23 | N/A: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (АОЛ) - 2019-11-23 | N/A: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (АОЛ) - 2019-11-23 | N/A: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (АОЛ) - 2019-11-23 | N/A: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (АОЛ) - 2019-11-23 | N/A: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (АОЛ) - 2019-11-23 | Yes: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (АОЛ) - 2019-11-23 | Yes: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (АОЛ) - 2019-11-23 | N/A: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (АОЛ) - 2019-11-23 | N/A: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (АОЛ) - 2019-11-23 | N/A: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (АОЛ) - 2019-11-23 | N/A: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АОЛ) - 2019-11-23 | N/A: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АОЛ) - 2019-11-23 | N/A: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (АОЛ) - 2019-11-23 | N/A: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (АОЛ) - 2019-11-23 | N/A: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (АОЛ) - 2019-11-23 | N/A: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (АОЛ) - 2019-11-23 | [81 empty] | Александр Олуферов: Проверенное задание | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Окраска монтажных соединений фермы 14/1-15 / 7/Б-У. | Александр Олуферов: Изменена дата начала на 23.11.2019 | Александр Олуферов: Ссылка на файл
421 | Проверка нятяжения ВПБ. Блок 2.2. Кровля. Узлы №№285, 291 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | oluferov@spgr.ru | Отв7 | 2019-11-24 | 2019-11-24 | [8 empty] | 2019-11-25 08:47 | 2019-11-25 08:53 | 2019-11-25 08:53 |  | 2019-11-25 08:53 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | N/A: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (АОЛ) - 2019-11-25 | N/A: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (АОЛ) - 2019-11-25 | N/A: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (АОЛ) - 2019-11-25 | N/A: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (АОЛ) - 2019-11-25 | N/A: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (АОЛ) - 2019-11-25 | N/A: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (АОЛ) - 2019-11-25 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (АОЛ) - 2019-11-25 | No: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (АОЛ) - 2019-11-25 | No: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (АОЛ) - 2019-11-25 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (АОЛ) - 2019-11-25 | No: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (АОЛ) - 2019-11-25 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (АОЛ) - 2019-11-25 | N/A: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АОЛ) - 2019-11-25 | Yes: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АОЛ) - 2019-11-25 | No: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (АОЛ) - 2019-11-25 | No: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (АОЛ) - 2019-11-25 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (АОЛ) - 2019-11-25 | N/A: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (АОЛ) - 2019-11-25 | [81 empty] | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Проверка нятяжения ВПБ. Блок 2.2. Кровля. Узлы №№285, 291 | Александр Олуферов: Проверенное задание | Александр Олуферов: Изменена дата начала на 24.11.2019 | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение
700 | Блок 2.1. Л2. Окраска и герметизация узловых соединений. Узлы 62,63,64,94,95,96 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | oluferov@spgr.ru | Отв7 | 2019-12-21 | 2019-12-21 | [8 empty] | 2019-12-21 14:55 | 2019-12-21 15:01 | 2019-12-21 15:01 |  | 2019-12-21 15:03 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | N/A: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (АОЛ) - 2019-12-21 | N/A: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (АОЛ) - 2019-12-21 | N/A: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (АОЛ) - 2019-12-21 | N/A: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (АОЛ) - 2019-12-21 | N/A: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (АОЛ) - 2019-12-21 | N/A: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (АОЛ) - 2019-12-21 | N/A: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (АОЛ) - 2019-12-21 | Yes: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (АОЛ) - 2019-12-21 | Yes: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (АОЛ) - 2019-12-21 | N/A: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (АОЛ) - 2019-12-21 | No: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (АОЛ) - 2019-12-21 | N/A: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (АОЛ) - 2019-12-21 | N/A: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АОЛ) - 2019-12-21 | N/A: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АОЛ) - 2019-12-21 | No: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (АОЛ) - 2019-12-21 | No: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (АОЛ) - 2019-12-21 | N/A: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (АОЛ) - 2019-12-21 | N/A: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (АОЛ) - 2019-12-21 | [81 empty] | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Блок 2.1. Л2. Окраска и герметизация узловых соединений. Узлы 62,63,64,94,95,96 | Александр Олуферов: Проверенное задание | Александр Олуферов: Изменена дата начала на 21.12.2019 | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение
701 | Блок 2.1. Л3-4. Затяжка ВПБ фасадных балок верхнего уровня. Узлы 181,182,185,165,164,163 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | oluferov@spgr.ru | Отв7 | 2019-12-21 | 2019-12-21 | [8 empty] | 2019-12-21 15:17 | 2019-12-21 15:23 | 2019-12-21 15:23 |  | 2019-12-21 15:23 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | N/A: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (АОЛ) - 2019-12-21 | N/A: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (АОЛ) - 2019-12-21 | N/A: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (АОЛ) - 2019-12-21 | Yes: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (АОЛ) - 2019-12-21 | Yes: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (АОЛ) - 2019-12-21 | N/A: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (АОЛ) - 2019-12-21 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (АОЛ) - 2019-12-21 | No: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (АОЛ) - 2019-12-21 | No: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (АОЛ) - 2019-12-21 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (АОЛ) - 2019-12-21 | No: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (АОЛ) - 2019-12-21 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (АОЛ) - 2019-12-21 | N/A: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АОЛ) - 2019-12-21 | Yes: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АОЛ) - 2019-12-21 | No: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (АОЛ) - 2019-12-21 | No: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (АОЛ) - 2019-12-21 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (АОЛ) - 2019-12-21 | N/A: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (АОЛ) - 2019-12-21 | [81 empty] | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Блок 2.1. Л3-4. Затяжка ВПБ фасадных балок верхнего уровня. Узлы 181,182,185,165,164,163 | Александр Олуферов: Проверенное задание | Александр Олуферов: Изменена дата начала на 21.12.2019 | Александр Олуферов: Ссылка на изображение
494 | Монтаж ВПБ. Блок 1. Кровля. Прогоны. Узлы №№741,744,745,746,747,748. L16-L18. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | oluferov@spgr.ru | Отв7 | 2019-11-30 | 2019-11-30 | [8 empty] | 2019-12-01 08:53 | 2019-12-01 09:04 | 2019-12-01 09:04 |  | 2019-12-01 09:05 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | N/A: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (АОЛ) - 2019-12-01 | N/A: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (АОЛ) - 2019-12-01 | N/A: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (АОЛ) - 2019-12-01 | N/A: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (АОЛ) - 2019-12-01 | N/A: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (АОЛ) - 2019-12-01 | Yes: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (АОЛ) - 2019-12-01 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (АОЛ) - 2019-12-01 | No: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (АОЛ) - 2019-12-01 | No: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (АОЛ) - 2019-12-01 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (АОЛ) - 2019-12-01 | No: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (АОЛ) - 2019-12-01 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (АОЛ) - 2019-12-01 | Yes: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АОЛ) - 2019-12-01 | Yes: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АОЛ) - 2019-12-01 | No: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (АОЛ) - 2019-12-01 | No: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (АОЛ) - 2019-12-01 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (АОЛ) - 2019-12-01 | Yes: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (АОЛ) - 2019-12-01 | [81 empty] | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Монтаж ВПБ. Блок 1. Кровля. Прогоны. Узлы №№741,744,745,746,747,748. L16-L18. | Александр Олуферов: Проверенное задание | Александр Олуферов: Изменена дата начала на 30.11.2019
495 | Монтаж ВПБ, Блок 2.1. Узел №46. L3. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | oluferov@spgr.ru | Отв7 | 2019-11-30 | 2019-11-30 | [8 empty] | 2019-12-01 09:05 | 2019-12-01 09:11 | 2019-12-01 09:11 |  | 2019-12-01 09:12 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | N/A: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (АОЛ) - 2019-12-01 | N/A: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (АОЛ) - 2019-12-01 | N/A: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (АОЛ) - 2019-12-01 | N/A: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (АОЛ) - 2019-12-01 | Yes: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (АОЛ) - 2019-12-01 | N/A: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (АОЛ) - 2019-12-01 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (АОЛ) - 2019-12-01 | No: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (АОЛ) - 2019-12-01 | No: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (АОЛ) - 2019-12-01 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (АОЛ) - 2019-12-01 | No: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (АОЛ) - 2019-12-01 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (АОЛ) - 2019-12-01 | N/A: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АОЛ) - 2019-12-01 | Yes: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АОЛ) - 2019-12-01 | No: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (АОЛ) - 2019-12-01 | No: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (АОЛ) - 2019-12-01 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (АОЛ) - 2019-12-01 | N/A: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (АОЛ) - 2019-12-01 | [81 empty] | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Монтаж ВПБ, Блок 2.1. Узел №46. L3. | Александр Олуферов: Проверенное задание | Александр Олуферов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Александр Олуферов: Изменена дата начала на 30.11.2019
496 | Монтаж ВПБ. Блок 1. Кровля. Прогоны. Узлы №№98,99,643 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | oluferov@spgr.ru | Отв7 | 2019-11-30 | 2019-11-30 | [8 empty] | 2019-12-01 11:00 | 2019-12-01 11:02 | 2019-12-01 11:02 |  | 2019-12-01 11:29 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | N/A: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (АОЛ) - 2019-12-01 | N/A: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (АОЛ) - 2019-12-01 | N/A: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (АОЛ) - 2019-12-01 | N/A: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (АОЛ) - 2019-12-01 | N/A: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (АОЛ) - 2019-12-01 | Yes: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (АОЛ) - 2019-12-01 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (АОЛ) - 2019-12-01 | No: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (АОЛ) - 2019-12-01 | No: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (АОЛ) - 2019-12-01 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (АОЛ) - 2019-12-01 | No: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (АОЛ) - 2019-12-01 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (АОЛ) - 2019-12-01 | Yes: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АОЛ) - 2019-12-01 | Yes: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АОЛ) - 2019-12-01 | No: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (АОЛ) - 2019-12-01 | No: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (АОЛ) - 2019-12-01 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (АОЛ) - 2019-12-01 | Yes: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (АОЛ) - 2019-12-01 | [81 empty] | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Монтаж ВПБ. Блок 1. Кровля. Прогоны. Узлы №№135.104.136 | Александр Олуферов: Проверенное задание | Александр Олуферов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Александр Олуферов: Изменена дата начала на 30.11.2019 | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Монтаж ВПБ. Блок 1. Кровля. Прогоны. Узлы №№98,99,643
955 | Проверка натяжения ВПБ устройства лотков ферм ETFE, узлы №№124,125,126,126/1,127,128,129,130,122 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | oluferov@spgr.ru | Отв7 | 2020-01-19 | 2020-01-19 | [8 empty] | 2020-01-20 08:47 | 2020-01-20 08:52 | 2020-01-20 08:52 |  | 2020-01-20 09:11 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | N/A: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (АОЛ) - 2020-01-20 | N/A: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (АОЛ) - 2020-01-20 | N/A: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (АОЛ) - 2020-01-20 | N/A: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (АОЛ) - 2020-01-20 | N/A: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (АОЛ) - 2020-01-20 | N/A: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (АОЛ) - 2020-01-20 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (АОЛ) - 2020-01-20 | No: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (АОЛ) - 2020-01-20 | No: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (АОЛ) - 2020-01-20 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (АОЛ) - 2020-01-20 | No: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (АОЛ) - 2020-01-20 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (АОЛ) - 2020-01-20 | N/A: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АОЛ) - 2020-01-20 | N/A: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АОЛ) - 2020-01-20 | No: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (АОЛ) - 2020-01-20 | No: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (АОЛ) - 2020-01-20 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (АОЛ) - 2020-01-20 | N/A: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (АОЛ) - 2020-01-20 | [81 empty] | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Проверка натяжения ВПБ устройства лотков ферм EFTE | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Проверка натяжения ВПБ устройства лотков ферм EFTE, узлы №№124,125,126,126/1,127,128,129,130,122 | Александр Олуферов: Проверенное задание | Александр Олуферов: Изменена дата начала на 19.01.2020 | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Проверка натяжения ВПБ устройства лотков ферм ETFE, узлы №№124,125,126,126/1,127,128,129,130,122 | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение
957 | Пароизоляция лотков ферм ETFE, в узлах 108,110,110.1,111,112 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | oluferov@spgr.ru | Отв7 | 2020-01-19 | 2020-01-19 | [8 empty] | 2020-01-20 09:11 | 2020-01-20 09:19 | 2020-01-20 09:19 |  | 2020-01-20 09:20 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | N/A: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (АОЛ) - 2020-01-20 | N/A: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (АОЛ) - 2020-01-20 | N/A: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (АОЛ) - 2020-01-20 | N/A: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (АОЛ) - 2020-01-20 | N/A: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (АОЛ) - 2020-01-20 | N/A: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (АОЛ) - 2020-01-20 | N/A: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (АОЛ) - 2020-01-20 | N/A: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (АОЛ) - 2020-01-20 | N/A: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (АОЛ) - 2020-01-20 | N/A: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (АОЛ) - 2020-01-20 | N/A: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (АОЛ) - 2020-01-20 | N/A: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (АОЛ) - 2020-01-20 | N/A: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АОЛ) - 2020-01-20 | N/A: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АОЛ) - 2020-01-20 | N/A: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (АОЛ) - 2020-01-20 | N/A: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (АОЛ) - 2020-01-20 | N/A: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (АОЛ) - 2020-01-20 | N/A: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (АОЛ) - 2020-01-20 | [81 empty] | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Пароизоляция лотков ферм ETFE, в узлах 99-103 | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Пароизоляция лотков ферм ETFE, в узлах 108,110,110.1,111,112 | Александр Олуферов: Проверено, замечаний нет. | Александр Олуферов: Проверенное задание | Александр Олуферов: Изменена дата начала на 19.01.2020 | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение
849 | Монтаж теплоизоляции лотков кровли ферм ETFE в осях 24-26/ 7/Б-Р, узлы 9,10,11,12, | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | oluferov@spgr.ru | Отв7 | 2019-12-08 | 2019-12-08 | [8 empty] | 2020-01-06 11:17 | 2020-01-06 11:31 | 2020-01-06 11:31 |  | 2020-01-06 11:38 | п7.3_теплоизоляция кровли | [9 empty] | Yes: 2,1. Произведен монтаж утеплителя, успешно прошедшего входной контроль и соответствующий требованиям РД (АОЛ) - 2020-01-06 | Yes: 2,2. Монтаж утеплителя выполнен в соответствии с технологией производителя и технологической картой (АОЛ) - 2020-01-06 | Yes: 2,3. Характеристики утеплителя соответствуют требованиям РД по теплопроводности, плотности, толщине, сжимаемости (АОЛ) - 2020-01-06 | Yes: 3,1. Наличие записей в общем журнале работ и журнале входного контроля поступаемых материаллов/оборудования (РД 11-05-2007, СП 48.13330.2011 П.7.1.3) (АОЛ) - 2020-01-06 | No: 3,2. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АОЛ) - 2020-01-06 | Yes: 3,3. Разрешение выполнения последующих работ (АОЛ) - 2020-01-06 | Yes: 4. Нормативная документация: . СП 71.13330.2011 «Изоляционные и отделочные покрытия». ТК «Контроль качества работ при устройстве кровель» (АОЛ) - 2020-01-06 | [92 empty] | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Монтаж теплоизоляции лотков кровли ферм ETFE | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Монтаж теплоизоляции лотков кровли ферм ETFE в осях 24-26/ 7/Б-Р, узлы | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Монтаж теплоизоляции лотков кровли ферм ETFE в осях 24-26/ 7/Б-Р, узлы 10,17,19,26,28 | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Монтаж теплоизоляции лотков кровли ферм ETFE в осях 24-26/ 7/Б-Р, узлы 10,17,19,26,28,35 | Александр Олуферов: Проверенное задание | Александр Олуферов: Изменена дата начала на 22.01.2020 | Александр Олуферов: Изменена дата начала на 22.12.2019 | Александр Олуферов: Изменена дата завершения на 22.12.2019 | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Монтаж теплоизоляции лотков кровли ферм ETFE в осях 24-26/ 7/Б-Р, узлы 9,10,11,12, | Александр Олуферов: Изменена дата начала на 08.12.2019 | Александр Олуферов: Изменена дата завершения на 08.12.2019
852 | Монтаж ВПБ лотков кровли ферм ETFE в осях 27-28/ 7/Б-Р, узлы 71,73,84,77,79,87,88 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | oluferov@spgr.ru | Отв7 | 2019-12-22 | 2019-12-22 | [8 empty] | 2020-01-06 11:47 | 2020-01-06 11:56 | 2020-01-06 11:56 |  | 2020-01-06 11:50 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | N/A: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (АОЛ) - 2020-01-06 | N/A: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (АОЛ) - 2020-01-06 | N/A: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (АОЛ) - 2020-01-06 | Yes: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (АОЛ) - 2020-01-06 | Yes: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (АОЛ) - 2020-01-06 | N/A: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (АОЛ) - 2020-01-06 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (АОЛ) - 2020-01-06 | No: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (АОЛ) - 2020-01-06 | No: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (АОЛ) - 2020-01-06 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (АОЛ) - 2020-01-06 | No: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (АОЛ) - 2020-01-06 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (АОЛ) - 2020-01-06 | No: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АОЛ) - 2020-01-06 | Yes: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АОЛ) - 2020-01-06 | No: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (АОЛ) - 2020-01-06 | No: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (АОЛ) - 2020-01-06 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (АОЛ) - 2020-01-06 | N/A: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (АОЛ) - 2020-01-06 | [81 empty] | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Монтаж ВПБ лотков кровли ферм ETFE в осях 27-28/ 7/Б-Р, узлы 71, | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Монтаж ВПБ лотков кровли ферм ETFE в осях 27-28/ 7/Б-Р, узлы 71,73,84, | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Монтаж ВПБ лотков кровли ферм ETFE в осях 27-28/ 7/Б-Р, узлы 71,73,84,77,79,87,88 | Александр Олуферов: Изменена дата начала на 22.12.2019 | Александр Олуферов: Проверенное задание | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение
850 | Монтаж пароизоляционной ленты лотков кровли ферм ETFE в осях 24-26/ 7/Б-Р, узлы 10,17,19,26,28,35 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | oluferov@spgr.ru | Отв7 | 2019-12-22 | 2019-12-22 | [8 empty] | 2020-01-06 11:29 | 2020-01-06 11:40 | 2020-01-06 11:40 |  | 2020-01-06 11:34 | п8.13_оклеечная гидроизоляция | [9 empty] | Yes: 2,1. При производстве работ использован материал, прошедший входной контроль (АОЛ) - 2020-01-06 | N/A: 2,2. Сопряжение смежных полотнищ выполнено с нахлесткой не менее 100 мм; торцевой нахлест полотнищ составляет не менее 150 мм (АОЛ) - 2020-01-06 | Yes: 2,3. По всей поверхности, в том числе в местах примыканий, отсутствуют вмятины, прогибы, вздутия, волны, трещины, отслоения, локальные изменения внешнего вида и прочие дефекты (АОЛ) - 2020-01-06 | Yes: 2,4. Отсутствуют расслоения в местах швов. При применении шлицевой отвертки инструмент не проникает между полотнищами в местах швов (АОЛ) - 2020-01-06 | Yes: 2,5. В местах примыкания пола к стенам, фундаментам под оборудование, к трубопроводам и другим конструкциям, выступающим над полом, гидроизоляция выполнена непрерывной на высоту не менее 200 мм от уровня покрытия пола (АОЛ) - 2020-01-06 | Yes: 2,6. Углы конструкций примыкания сглаженные и ровные, с отсутствием острых углов (АОЛ) - 2020-01-06 | No: 3,1. Наличие исполнительной документации, акта освидетельствования скрытых работ (АОЛ) - 2020-01-06 | No: 3,2. Наличие записи в журнале производства работ (АОЛ) - 2020-01-06 | Yes: Нормативная документация: СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» (АОЛ) - 2020-01-06 | [90 empty] | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Монтаж гидроизоляционной ленты лотков кровли ферм ETFE в осях 24-26/ 7/Б-Р, узлы 10,17,19,26,28,35 | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Монтаж пароизоляционной ленты лотков кровли ферм ETFE в осях 24-26/ 7/Б-Р, узлы 10,17,19,26,28,35 | Александр Олуферов: Изменена дата начала на 22.12.2019 | Александр Олуферов: Проверенное задание | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение
851 | Монтаж ВПБ лотков кровли ферм ETFE в осях 27-28/ 7/Б-Р, узлы опор 61,62,63,64,65,66,69,70,71,73 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | oluferov@spgr.ru | Отв7 | 2019-12-22 | 2019-12-22 | [8 empty] | 2020-01-06 11:39 | 2020-01-06 11:50 | 2020-01-06 11:50 |  | 2020-01-06 11:44 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | N/A: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (АОЛ) - 2020-01-06 | N/A: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (АОЛ) - 2020-01-06 | N/A: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (АОЛ) - 2020-01-06 | Yes: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (АОЛ) - 2020-01-06 | Yes: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (АОЛ) - 2020-01-06 | N/A: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (АОЛ) - 2020-01-06 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (АОЛ) - 2020-01-06 | No: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (АОЛ) - 2020-01-06 | No: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (АОЛ) - 2020-01-06 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (АОЛ) - 2020-01-06 | No: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (АОЛ) - 2020-01-06 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (АОЛ) - 2020-01-06 | N/A: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АОЛ) - 2020-01-06 | N/A: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АОЛ) - 2020-01-06 | No: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (АОЛ) - 2020-01-06 | No: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (АОЛ) - 2020-01-06 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (АОЛ) - 2020-01-06 | N/A: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (АОЛ) - 2020-01-06 | [81 empty] | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Монтаж ВПБ лотков кровли ферм ETFE в осях 27-28/ 7/Б-Р, узлы 10,17,19,26,28,35 | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Монтаж ВПБ лотков кровли ферм ETFE в осях 27-28/ 7/Б-Р, узлы опор 61,62,63,64,65,66,69,70,71,73 | Александр Олуферов: Изменена дата начала на 22.12.2019 | Александр Олуферов: Проверенное задание | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение
338 | Затяжка ВПБ. Блок 2.2. Кровля. Балки. Узел 190. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | oluferov@spgr.ru | Отв7 | 2019-11-17 | 2019-11-17 | РК-РД-2-КМ2.1.10-012-00 | 0 | 0 | Кровля_Блок 2_C |  |  | Металлоконструкции кровли блок 2.2 | Ссылка на план | 2019-11-19 08:57 | 2019-11-19 09:22 | 2019-11-19 09:22 |  | 2019-11-19 09:46 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | N/A: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (АОЛ) - 2019-11-19 | N/A: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (АОЛ) - 2019-11-19 | N/A: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (АОЛ) - 2019-11-19 | N/A: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (АОЛ) - 2019-11-19 | N/A: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (АОЛ) - 2019-11-19 | N/A: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (АОЛ) - 2019-11-19 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (АОЛ) - 2019-11-19 | No: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (АОЛ) - 2019-11-19 | No: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (АОЛ) - 2019-11-19 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (АОЛ) - 2019-11-19 | No: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (АОЛ) - 2019-11-19 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (АОЛ) - 2019-11-19 | N/A: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АОЛ) - 2019-11-19 | Yes: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АОЛ) - 2019-11-19 | No: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (АОЛ) - 2019-11-19 | No: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (АОЛ) - 2019-11-19 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (АОЛ) - 2019-11-19 | N/A: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (АОЛ) - 2019-11-19 | [81 empty] | Александр Олуферов: Проверенное задание | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Затяжка ВПБ. Блок 2.2. Кровля. Балки. Узел 190. | Александр Олуферов: Изменена дата начала на 17.11.2019 | Александр Олуферов: План изменен на РК-РД-2-КМ2.1.10-012-00 | Александр Олуферов: Местоположение изменено на Кровля_Блок 3_B2 | Александр Олуферов: Местоположение изменено на Кровля_Блок 2_C | Александр Олуферов: Ссылка на файл
340 | Проверка натяжения ВПТ. Блок 2.2. Кровля, отм. +37.650. Узлы 19, 21, 23. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | oluferov@spgr.ru | Отв7 | 2019-11-17 | 2019-11-17 | РК-РД-2-КМ2.1.10-012-00 | 0 | 0 | Кровля_Блок 2_C |  |  | Металлоконструкции кровли блок 2.2 | Ссылка на план | 2019-11-19 09:50 | 2019-11-19 09:58 | 2019-11-19 09:58 |  | 2019-11-19 09:58 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | N/A: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (АОЛ) - 2019-11-19 | N/A: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (АОЛ) - 2019-11-19 | N/A: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (АОЛ) - 2019-11-19 | N/A: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (АОЛ) - 2019-11-19 | N/A: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (АОЛ) - 2019-11-19 | N/A: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (АОЛ) - 2019-11-19 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (АОЛ) - 2019-11-19 | No: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (АОЛ) - 2019-11-19 | No: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (АОЛ) - 2019-11-19 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (АОЛ) - 2019-11-19 | No: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (АОЛ) - 2019-11-19 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (АОЛ) - 2019-11-19 | N/A: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АОЛ) - 2019-11-19 | Yes: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АОЛ) - 2019-11-19 | No: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (АОЛ) - 2019-11-19 | No: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (АОЛ) - 2019-11-19 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (АОЛ) - 2019-11-19 | N/A: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (АОЛ) - 2019-11-19 | [81 empty] | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Проверка натяжения ВПТ. Блок 2.2. Кровля, отм. +37.650. Узлы 19, 21, 23. | Александр Олуферов: План изменен на РК-РД-2-КМ2.1.10-012-00 | Александр Олуферов: План изменен на РК-РД-2-КМ2.1.10-012-00 | Александр Олуферов: Местоположение изменено на Кровля_Блок 2_C | Александр Олуферов: Изменена дата начала на 17.11.2019 | Александр Олуферов: Проверенное задание | Александр Олуферов: Ссылка на файл
342 | Проверка натяжения высокопрочных болтов. Блок 2.2. Кровля. Узел 122 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | oluferov@spgr.ru | Отв7 | 2019-11-17 | 2019-11-17 | РК-РД-2-КМ2.1.10-012-00 | 21.79 | 79.03 | Кровля_Блок 2_C |  |  | Металлоконструкции кровли блок 2.2 | Ссылка на план | 2019-11-19 10:09 | 2019-11-19 10:14 | 2019-11-19 10:14 |  | 2019-11-19 10:16 | о5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | N/A: 2,1 Укрупнённая сборка отдельных конструктивных элементов и монтажных блоков соответствует проектным требованиям (АОЛ) - 2019-11-19 | N/A: 2,2 Установка и проектное закрепление отдельных конструктивных элементов и блоков в проектное положение соответствует проектным требованиям (АОЛ) - 2019-11-19 | N/A: 2,3 Контактные поверхности соединяемых элементов очищены от загрязнения, заусенцев, льда и других неровностей, препятствующих плотному их прилеганию (АОЛ) - 2019-11-19 | Yes: 2,4 При проверке закрепления конструктивных элементов щуп толщиной 0,3 мм не проходит между собранными деталями на глубину более 20 мм (АОЛ) - 2019-11-19 | Yes: 2,5 Стержень болта выступает из гайки не менее 3 мм. (АОЛ) - 2019-11-19 | N/A: 2,6 Отсутствует смещение болтов при их отстукивании молотком массой 0,4 кг (АОЛ) - 2019-11-19 | Yes: 2,7 Монтажные соединения на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением: (АОЛ) - 2019-11-19 | Yes: 2,8 Соприкасающиеся поверхности деталей перед сборкой обработаны способом, предусмотренным в проекте, с отсутствием на них грязи, масла, краски, льда (АОЛ) - 2019-11-19 | Yes: 2,9 Размещение крепежных изделий соответствует проектным требованиям (АОЛ) - 2019-11-19 | Yes: 2,1 Натяжение болтов соответствует проектным требованиям (АОЛ) - 2019-11-19 | N/A: 2,11 Сварные швы соответствуют нормативным требованиям (АОЛ) - 2019-11-19 | Yes: 3,1 Работы выполняются на основе утвержденного ППР (АОЛ) - 2019-11-19 | No: 3,2 Наличие записи в журнале производства работ (АОЛ) - 2019-11-19 | N/A: 3,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АОЛ) - 2019-11-19 | Yes: 3,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АОЛ) - 2019-11-19 | Yes: 3,5 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением. (АОЛ) - 2019-11-19 | [83 empty] | Александр Олуферов: Местоположение изменено на Кровля_Блок 2_C | Александр Олуферов: Изменена дата начала на 17.11.2019 | Александр Олуферов: Проверенное задание | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Проверка натяжения высокопрочных болтов. Блок 2.2. Кровля. Узел 122 | Александр Олуферов: Ссылка на файл
345 | Проверка натяжения ВПБ. Кровля. Блок 1. Узел 522. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | oluferov@spgr.ru | Отв7 | 2019-11-10 | 2019-11-10 |  |  |  | Кровля_Блок 1_A1 |  |  |  |  | 2019-11-19 10:24 | 2019-11-19 10:27 | 2019-11-19 10:27 |  | 2019-11-19 10:29 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | N/A: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (АОЛ) - 2019-11-19 | N/A: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (АОЛ) - 2019-11-19 | N/A: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (АОЛ) - 2019-11-19 | N/A: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (АОЛ) - 2019-11-19 | N/A: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (АОЛ) - 2019-11-19 | N/A: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (АОЛ) - 2019-11-19 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (АОЛ) - 2019-11-19 | No: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (АОЛ) - 2019-11-19 | No: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (АОЛ) - 2019-11-19 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (АОЛ) - 2019-11-19 | No: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (АОЛ) - 2019-11-19 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (АОЛ) - 2019-11-19 | N/A: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АОЛ) - 2019-11-19 | Yes: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АОЛ) - 2019-11-19 | No: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (АОЛ) - 2019-11-19 | No: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (АОЛ) - 2019-11-19 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (АОЛ) - 2019-11-19 | N/A: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (АОЛ) - 2019-11-19 | [81 empty] | Александр Олуферов: Проверенное задание | Александр Олуферов: Местоположение изменено на Кровля_Блок 1_A1 | Александр Олуферов: Изменена дата начала на 10.11.2019 | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Проверка натяжения ВПБ. Кровля. Блок 1. Узел 522. | Александр Олуферов: Ссылка на файл
347 | Проверка сборки фермы кровли внутреннего двора в осях 21-22/7Б-10Б | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | oluferov@spgr.ru | Отв7 | 2019-11-17 | 2019-11-17 |  |  |  | Кровля_Блок 3_A3 |  |  |  |  | 2019-11-19 10:45 | 2019-11-19 10:54 | 2019-11-19 10:54 |  | 2019-11-19 10:55 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | N/A: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (АОЛ) - 2019-11-19 | N/A: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (АОЛ) - 2019-11-19 | N/A: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (АОЛ) - 2019-11-19 | N/A: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (АОЛ) - 2019-11-19 | N/A: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (АОЛ) - 2019-11-19 | N/A: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (АОЛ) - 2019-11-19 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (АОЛ) - 2019-11-19 | N/A: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (АОЛ) - 2019-11-19 | N/A: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (АОЛ) - 2019-11-19 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (АОЛ) - 2019-11-19 | No: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (АОЛ) - 2019-11-19 | No: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (АОЛ) - 2019-11-19 | N/A: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АОЛ) - 2019-11-19 | N/A: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АОЛ) - 2019-11-19 | N/A: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (АОЛ) - 2019-11-19 | N/A: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (АОЛ) - 2019-11-19 | N/A: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (АОЛ) - 2019-11-19 | N/A: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (АОЛ) - 2019-11-19 | [81 empty] | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Проверка сборки фермы кровли внутреннего двора в осях 21-22/7Б-10Б | Александр Олуферов: Проверенное задание | Александр Олуферов: Местоположение изменено на Кровля_Блок 3_A3 | Александр Олуферов: Изменена дата начала на 17.11.2019
900 | Монтаж фасадных панелей на отм. +46.170. Блок 1. Тип 4, в осях 1/И-Л. (1 шт.) | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | oluferov@spgr.ru | Отв7 | 2020-01-12 | 2020-01-12 | [8 empty] | 2020-01-12 17:44 | 2020-01-12 17:49 | 2020-01-12 17:49 |  | 2020-01-12 17:51 | п123_устройство конструкции | [9 empty] | Yes: 2,1. Устройство конструкции выполнено в соответствии с проектом (АОЛ) - 2020-01-12 | Yes: 2,2. При выполнении работ использовались материалы, прошедшие входной контроль (АОЛ) - 2020-01-12 | Yes: 2,3. Конструкция проверена на соответствие проектным требованиям. Замечаний нет. (АОЛ) - 2020-01-12 | Yes: 2,4. Плановое положение и высотные отметки конструкции соответствует проекту. Отклонения не превышают нормативных (АОЛ) - 2020-01-12 | No: 4,1. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АОЛ) - 2020-01-12 | Yes: 4,2. Наличие и корректность исполнительной геодезической схемы (АОЛ) - 2020-01-12 | No: 4,3. Наличие записей в журналах работ (АОЛ) - 2020-01-12 | Yes: 4,4. Наличие паспортов и сертификатов на конструкцию и ее элементы (АОЛ) - 2020-01-12 | [91 empty] | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Монтаж фасадных панелей на отм. +. Блок 1. | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Монтаж фасадных панелей на отм. +46.170. Блок 1. Тип 4, в осях 1/И-Л. | Александр Олуферов: Проверенное задание | Александр Олуферов: Изменена дата начала на 12.01.2020 | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Монтаж фасадных панелей на отм. +46.170. Блок 1. Тип 4, в осях 1/И-Л. (1 шт.) | Александр Олуферов: Ссылка на изображение
1257 | Проверка натяжения ВПБ устройства лотков (№1-25) ферм ETFE, узлы №204,205,206,207,208,210 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | oluferov@spgr.ru | Отв7 | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  |  |  | L4_Блок 3_A3 |  |  |  |  | 2020-02-09 10:07 | 2020-02-09 10:09 | 2020-02-09 10:09 |  | 2020-02-09 14:22 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | N/A: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (АОЛ) - 2020-02-09 | N/A: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (АОЛ) - 2020-02-09 | N/A: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (АОЛ) - 2020-02-09 | Yes: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (АОЛ) - 2020-02-09 | Yes: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (АОЛ) - 2020-02-09 | N/A: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (АОЛ) - 2020-02-09 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (АОЛ) - 2020-02-09 | No: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (АОЛ) - 2020-02-09 | No: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (АОЛ) - 2020-02-09 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (АОЛ) - 2020-02-09 | No: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (АОЛ) - 2020-02-09 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (АОЛ) - 2020-02-09 | N/A: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АОЛ) - 2020-02-09 | N/A: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АОЛ) - 2020-02-09 | No: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (АОЛ) - 2020-02-09 | No: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (АОЛ) - 2020-02-09 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (АОЛ) - 2020-02-09 | N/A: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (АОЛ) - 2020-02-09 | [81 empty] | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Проверка натяжения ВПБ устройства лотков (№1-25) ферм ETFE, узлы №211,212,213,214,215,216,217,218 | Александр Олуферов: Проверенное задание | Александр Олуферов: Местоположение изменено на L4_Блок 3_A3 | Александр Олуферов: Изменена дата начала на 02.02.2020 | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Проверка натяжения ВПБ устройства лотков (№1-25) ферм ETFE, узлы №204,205,206,207,208,210 | Александр Олуферов: Название категории изменено на Приемочный контроль
1258 | Монтаж фасадных панелей на отм. +37.770. Блок 1. Тип 2, в осях 6/1 /Л-П. (3 шт.) | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | oluferov@spgr.ru | Отв7 | 2020-02-09 | 2020-02-09 | [8 empty] | 2020-02-09 14:17 | 2020-02-09 14:20 | 2020-02-09 14:20 |  | 2020-02-09 14:20 | п123_устройство конструкции | [9 empty] | Yes: 2,1. Устройство конструкции выполнено в соответствии с проектом (АОЛ) - 2020-02-09 | Yes: 2,2. При выполнении работ использовались материалы, прошедшие входной контроль (АОЛ) - 2020-02-09 | Yes: 2,3. Конструкция проверена на соответствие проектным требованиям. Замечаний нет. (АОЛ) - 2020-02-09 | Yes: 2,4. Плановое положение и высотные отметки конструкции соответствует проекту. Отклонения не превышают нормативных (АОЛ) - 2020-02-09 | No: 4,1. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АОЛ) - 2020-02-09 | Yes: 4,2. Наличие и корректность исполнительной геодезической схемы (АОЛ) - 2020-02-09 | No: 4,3. Наличие записей в журналах работ (АОЛ) - 2020-02-09 | Yes: 4,4. Наличие паспортов и сертификатов на конструкцию и ее элементы (АОЛ) - 2020-02-09 | [91 empty] | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Монтаж фасадных панелей на отм. +37.770. Блок 1. Тип 2, в осях 6/1 /Л-П. (3 шт.) | Александр Олуферов: Проверенное задание | Александр Олуферов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Александр Олуферов: Изменена дата начала на 09.02.2020
1256 | Утепление лотков ферм ETFE в осях 32-33/ 7Б-Р, лоток 1-26 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | oluferov@spgr.ru | Отв7 | 2020-02-02 | 2020-02-02 |  |  |  | L4_Блок 3_A3 |  |  |  |  | 2020-02-09 09:56 | 2020-02-09 10:02 | 2020-02-09 10:02 |  | 2020-02-09 14:22 | п7.3_теплоизоляция кровли | [9 empty] | Yes: 2,1. Произведен монтаж утеплителя, успешно прошедшего входной контроль и соответствующий требованиям РД (АОЛ) - 2020-02-09 | Yes: 2,2. Монтаж утеплителя выполнен в соответствии с технологией производителя и технологической картой (АОЛ) - 2020-02-09 | Yes: 2,3. Характеристики утеплителя соответствуют требованиям РД по теплопроводности, плотности, толщине, сжимаемости (АОЛ) - 2020-02-09 | Yes: 3,1. Наличие записей в общем журнале работ и журнале входного контроля поступаемых материаллов/оборудования (РД 11-05-2007, СП 48.13330.2011 П.7.1.3) (АОЛ) - 2020-02-09 | No: 3,2. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АОЛ) - 2020-02-09 | Yes: 3,3. Разрешение выполнения последующих работ (АОЛ) - 2020-02-09 | Yes: 4. Нормативная документация: . СП 71.13330.2011 «Изоляционные и отделочные покрытия». ТК «Контроль качества работ при устройстве кровель» (АОЛ) - 2020-02-09 | [92 empty] | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Утепление лотков ферм ETFE, узлы №211-216, в осях 32-33/ | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Утепление лотков ферм ETFE, узлы №211-216, в осях 32-33/ 7Б-Р | Александр Олуферов: Проверенное задание | Александр Олуферов: Местоположение изменено на L4_Блок 3_A3 | Александр Олуферов: Изменена дата начала на 02.02.2020 | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Утепление лотков ферм ETFE в осях 31-32/ 7Б-Р, лоток 1-25 | Александр Олуферов: Удаленное изображение | Александр Олуферов: Ссылка на изображение | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Утепление лотков ферм ETFE в осях 31-32/ 7Б-Р, лоток 1-24 | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Утепление лотков ферм ETFE в осях 32-33/ 7Б-Р, лоток 1-25 | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Утепление лотков ферм ETFE в осях 32-33/ 7Б-Р, лоток 1-26 | Александр Олуферов: Название категории изменено на Приемочный контроль
1259 | Монтаж фасадных панелей на отм. +12.570. Блок 1. Тип 4, в осях 3/Э-Ш. (2 шт.) | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | oluferov@spgr.ru | Отв7 | 2020-02-09 | 2020-02-09 | [8 empty] | 2020-02-09 14:24 | 2020-02-09 14:26 | 2020-02-09 14:26 |  | 2020-02-09 14:26 | п123_устройство конструкции | [9 empty] | Yes: 2,1. Устройство конструкции выполнено в соответствии с проектом (АОЛ) - 2020-02-09 | Yes: 2,2. При выполнении работ использовались материалы, прошедшие входной контроль (АОЛ) - 2020-02-09 | Yes: 2,3. Конструкция проверена на соответствие проектным требованиям. Замечаний нет. (АОЛ) - 2020-02-09 | Yes: 2,4. Плановое положение и высотные отметки конструкции соответствует проекту. Отклонения не превышают нормативных (АОЛ) - 2020-02-09 | No: 4,1. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АОЛ) - 2020-02-09 | Yes: 4,2. Наличие и корректность исполнительной геодезической схемы (АОЛ) - 2020-02-09 | No: 4,3. Наличие записей в журналах работ (АОЛ) - 2020-02-09 | Yes: 4,4. Наличие паспортов и сертификатов на конструкцию и ее элементы (АОЛ) - 2020-02-09 | [91 empty] | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Монтаж фасадных панелей на отм. +12.570. Блок 1. Тип 4, в осях 3/Э-Ш. (2 шт.) | Александр Олуферов: Проверенное задание | Александр Олуферов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Александр Олуферов: Изменена дата начала на 09.02.2020
956 | Утепление лотков ферм ETFE, в узлах 99-103 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | oluferov@spgr.ru | Отв7 | 2020-01-19 | 2020-01-19 | [8 empty] | 2020-01-20 08:48 | 2020-01-20 09:10 | 2020-01-20 09:10 |  | 2020-01-20 09:10 | п7.3_теплоизоляция кровли | [9 empty] | Yes: 2,1. Произведен монтаж утеплителя, успешно прошедшего входной контроль и соответствующий требованиям РД (АОЛ) - 2020-01-20 | Yes: 2,2. Монтаж утеплителя выполнен в соответствии с технологией производителя и технологической картой (АОЛ) - 2020-01-20 | Yes: 2,3. Характеристики утеплителя соответствуют требованиям РД по теплопроводности, плотности, толщине, сжимаемости (АОЛ) - 2020-01-20 | No: 3,1. Наличие записей в общем журнале работ и журнале входного контроля поступаемых материаллов/оборудования (РД 11-05-2007, СП 48.13330.2011 П.7.1.3) (АОЛ) - 2020-01-20 | No: 3,2. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АОЛ) - 2020-01-20 | Yes: 3,3. Разрешение выполнения последующих работ (АОЛ) - 2020-01-20 | Yes: 4. Нормативная документация: . СП 71.13330.2011 «Изоляционные и отделочные покрытия». ТК «Контроль качества работ при устройстве кровель» (АОЛ) - 2020-01-20 | [92 empty] | Александр Олуферов: Заголовок изменен на Утепление лотков ферм ETFE, в узлах 99-103 | Александр Олуферов: Проверенное задание | Александр Олуферов: Изменена дата начала на 19.01.2020 | Александр Олуферов: Ссылка на изображение
394 | На участке длинной 4,5 м от стены В/о Л-Р/1, толщина щебеночного основания менее 300мм" (Согласно РД щебень фракции 20-40 мм -300мм. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | svetashov@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2019-11-22 09:44 | 2019-11-23 06:57 | 2019-11-28 11:30 |  | 2019-11-28 11:30 |  |  |  | Щебеночная Подготовка Под Основание КРМ-8 | [105 empty] | Александр Светашов: На участке длинной 4,5 м от стены В/о Л-Р/1, толщина щебеночного основания менее 300мм" (Согласно РД щебень фракции 20-40 мм -300мм. | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Александр Светашов: Проверенное задание
576 | Вентилируемый фасад. Монтаж аквапанели | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | svetashov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-10 | 2019-12-10 | _FJT7Q~3 | 41.43 | 33.6 |  |  |  | АР общие планы | Ссылка на план | 2019-12-10 10:32 | 2019-12-10 11:56 | 2019-12-10 11:56 |  | 2019-12-10 11:56 | [10 empty] | Not set: Монтаж аквапанели (АСВ) - 2019-12-10 | [98 empty] | Александр Светашов: Вентилируемый фасад. Монтаж аквапанели | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Александр Светашов: Дата начала изменена на дек. 10, 2019 | Александр Светашов: Проверенное задание
349 | Геотекстиль, мембрана плантер гео | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | svetashov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-19 | 2019-11-19 | _EAGRX~Q | 21.06 | 26.75 |  |  |  | АР общие планы | Ссылка на план | 2019-11-19 10:56 | 2019-11-19 17:10 | 2019-11-28 11:29 |  | 2019-11-28 11:29 | о7.1_устройство_кровли | [9 empty] | Not set: Геотекстиль, мембрана плантер гео (АСВ) - 2019-11-19 | [98 empty] | Александр Светашов: #о7.1_устройство_кровли | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Александр Светашов: Дата начала изменена на нояб. 19, 2019 | Александр Светашов: Завершенное задание | Александр Светашов: Заголовок изменен на Геотекстиль, мембрана плантер гео | Александр Светашов: Проверенное задание
346 | Пароизоляция пирога кровли пандуса. Замечания убрать воду и грязь с пароизоляции | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | svetashov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-19 | 2019-11-19 | РК-РД-2-АР01-04-07 | 33.77 | 47.16 |  |  |  | АР планы 0.000 | Ссылка на план | 2019-11-19 10:35 | 2019-11-19 17:10 | 2019-11-28 11:30 |  | 2019-11-28 11:30 | п8.13_оклеечная_гидроизоляция | [9 empty] | Yes: Пароизоляция пирога кровли пандуса. Замечания убрать воду и грязь с пароизоляции (АСВ) - 2019-11-19 | [98 empty] | Александр Светашов: #п8.13_оклеечная_гидроизоляция | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Александр Светашов: Дата начала изменена на нояб. 19, 2019 | Александр Светашов: Завершенное задание | Александр Светашов: Заголовок изменен на Пароизоляция пирога кровли пандуса. Замечания убрать воду и грязь с пароизоляции | Александр Светашов: Проверенное задание
638 | Монтаж м/к Блок 1 L16 (платформа под оборудование) | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-17 | 2019-12-17 | [8 empty] | 2019-12-17 06:52 | 2019-12-17 02:49 | 2019-12-17 02:49 |  | 2019-12-17 06:52 | п5.1_монтаж_металлических_конструкций | [9 empty] | Yes: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (АБИ) - 2019-12-17 | Yes: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (АБИ) - 2019-12-17 | Yes: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (АБИ) - 2019-12-17 | Yes: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (АБИ) - 2019-12-17 | Yes: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (АБИ) - 2019-12-17 | Yes: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (АБИ) - 2019-12-17 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (АБИ) - 2019-12-17 | Yes: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (АБИ) - 2019-12-17 | Yes: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (АБИ) - 2019-12-17 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (АБИ) - 2019-12-17 | Yes: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (АБИ) - 2019-12-17 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (АБИ) - 2019-12-17 | Yes: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АБИ) - 2019-12-17 | Yes: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АБИ) - 2019-12-17 | No: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2019-12-17 | No: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (АБИ) - 2019-12-17 | No: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (АБИ) - 2019-12-17 | No: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (АБИ) - 2019-12-17 | [81 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж м | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж м/к | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 17 декабря 2019 г. | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж м/к Блок 1 L16 (платформа под оборудование) | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
637 | Устройство вертикальной г/и в/о П-М по оси 34/1 отм -4,250 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-17 | 2019-12-17 | [8 empty] | 2019-12-17 06:52 | 2019-12-17 06:56 | 2019-12-17 06:56 |  | 2019-12-17 06:56 | о8.13_оклеечная_гидроизоляция | п8.13_оклеечная_гидроизоляция | [8 empty] | Yes: 2,1. При производстве работ использован материал, прошедший входной контроль (АБИ) - 2019-12-17 | Yes: 2,2. Сопряжение смежных полотнищ выполнено с нахлесткой не менее 100 мм; торцевой нахлест полотнищ составляет не менее 150 мм (АБИ) - 2019-12-17 | Yes: 2,3. По всей поверхности, в том числе в местах примыканий, отсутствуют вмятины, прогибы, вздутия, волны, трещины, отслоения, локальные изменения внешнего вида и прочие дефекты (АБИ) - 2019-12-17 | Yes: 2,4. Отсутствуют расслоения в местах швов. При применении шлицевой отвертки инструмент не проникает между полотнищами в местах швов (АБИ) - 2019-12-17 | Yes: 2,5. В местах примыкания пола к стенам, фундаментам под оборудование, к трубопроводам и другим конструкциям, выступающим над полом, гидроизоляция выполнена непрерывной на высоту не менее 200 мм от уровня покрытия пола (АБИ) - 2019-12-17 | Yes: 2,6. Углы конструкций примыкания сглаженные и ровные, с отсутствием острых углов (АБИ) - 2019-12-17 | No: 3,1. Наличие исполнительной документации, акта освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2019-12-17 | Yes: 3,2. Наличие записи в журнале производства работ (АБИ) - 2019-12-17 | Yes: Нормативная документация: СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» (АБИ) - 2019-12-17 | Yes: 1.1 Работы выполняются на основе утвержденного ППР (АБИ) - 2019-12-17 | Yes: 1.2 Укладка производится на подготовленную поверхность, очищенную от загрязнений. Углы конструкций примыкания сглаженные и ровные, с отсутствием острых углов (АБИ) - 2019-12-17 | Yes: 1.3 Устройство гидроизоляционного покрытия проводят после грунтовки основания. Вид грунтовки соответствует виду применяемого гидроизоляционного материала (АБИ) - 2019-12-17 | Yes: 1.4 Укладка рулонных материалов выполняется в направлении «на себя» (АБИ) - 2019-12-17 | Yes: 1.5 Оклеечная гидроизоляция на мастике наклеивается сразу после ее нанесения (АБИ) - 2019-12-17 | Yes: 1.6 Толщина слоя мастики соответствует нормативным требованиям (АБИ) - 2019-12-17 | Yes: 1.7 Сопряжение смежных полотнищ выполняется с нахлесткой не менее 100 мм; торцевой нахлест полотнищ составляет не менее 150 мм (АБИ) - 2019-12-17 | Yes: 1.8 В местах примыкания пола к стенам, фундаментам под оборудование, к трубопроводам и другим конструкциям, выступающим над полом, гидроизоляция выполняется непрерывной на высоту не менее 200 мм от уровня покрытия пола (АБИ) - 2019-12-17 | Yes: 1.9 При наплавлении рулонных материалов вяжущее вещество из-под боковой кромки материала вытекает на 5-15 мм (АБИ) - 2019-12-17 | Yes: 1.10 Наличие записи в журнале производства работ (АБИ) - 2019-12-17 | Yes: Нормативная документация: СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» (АБИ) - 2019-12-17 | [79 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Оконечная г/и в/о | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 17 декабря 2019 г. | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Оконечная г/и в/о П-М по оси 34/1 отм -4,250 | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Устройство вертикальной г/и в/о П-М по оси 34/1 отм -4,250 | Алексей Бирюков: Проверенное задание
639 | Армирование ростверка См-12 отм -0,250 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-17 | 2019-12-17 | [8 empty] | 2019-12-17 06:52 | 2019-12-17 06:57 | 2019-12-17 06:57 |  | 2019-12-17 06:57 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций | [9 empty] | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (АБИ) - 2019-12-17 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (АБИ) - 2019-12-17 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (АБИ) - 2019-12-17 | No: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (АБИ) - 2019-12-17 | No: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (АБИ) - 2019-12-17 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (АБИ) - 2019-12-17 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (АБИ) - 2019-12-17 | [92 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Армирование ростверк См-12 отм -0,250 | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 17 декабря 2019 г. | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Армирование ростверка См-12 отм -0,250
388 | Монтаж уплотнительной резины и стартового профиля в/о И-Л в доль оси 15/1 отм +8,370 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-21 | 2019-11-21 | [8 empty] | 2019-11-21 21:26 | 2019-12-12 16:19 | 2019-12-12 16:19 |  | 2019-12-12 18:10 | п123_устройство конструкции | [9 empty] | Yes: 2,1. Устройство конструкции выполнено в соответствии с проектом (АБИ) - 2019-11-21 | Yes: 2,2. При выполнении работ использовались материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2019-11-21 | Yes: 2,3. Конструкция проверена на соответствие проектным требованиям. Замечаний нет. (АБИ) - 2019-11-21 | Yes: 2,4. Плановое положение и высотные отметки конструкции соответствует проекту. Отклонения не превышают нормативных (АБИ) - 2019-11-21 | No: 4,1. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2019-11-21 | Yes: 4,2. Наличие и корректность исполнительной геодезической схемы (АБИ) - 2019-11-21 | Yes: 4,3. Наличие записей в журналах работ (АБИ) - 2019-11-21 | Yes: 4,4. Наличие паспортов и сертификатов на конструкцию и ее элементы (АБИ) - 2019-11-21 | [91 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж седловидной резины | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на нояб. 21, 2019 | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж уплотнительной резины в/о И-Л в доль оси 15/1 отм +8,370 | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж уплотнительной резины и стартового профиля в/о И-Л в доль оси 15/1 отм +8,370 | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
392 | Армирование парапета ПРМ 4а в/о И-Л м/о 31-33 отм -0,650 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-22 | 2019-11-22 | [8 empty] | 2019-11-22 01:52 | 2019-12-12 16:20 | 2019-12-12 16:20 |  | 2019-12-12 18:10 | в3.1_арматура_для_монолитных_жб | [9 empty] | Yes: 2,1 В сопроводительных документах о качестве указаны: - наименование заказчика; - наименование продукции и номер заказа; - номер и объем партии; - номинальный диаметр и форма периодического профиля; - группа предельных отклонений по массе 1 м. длины; - класс проката с указанием доп. набора тех. требований; - штамп технического контроля качества (АБИ) - 2019-11-22 | Yes: 2,2 В сопроводительных документах есть данные о результатах испытаний (АБИ) - 2019-11-22 | Yes: 2,3 Арматура соответствует требованиям проекта (АБИ) - 2019-11-22 | Yes: 2,4 Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (АБИ) - 2019-11-22 | Not set: 3,1 Допускается к производству работ (АБИ) - 2019-11-22 | [94 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Армирование парапета ПРМ 2 | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на нояб. 22, 2019 | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Армирование парапета ПРМ 4а | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Армирование парапета ПРМ 4а в/о И-Л м/о 31-33 отм -0,650 | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
391 | Оклеечная Г/И КРМ-10 (4,5 м в стор Оси У/1) | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-22 | 2019-11-22 | [8 empty] | 2019-11-22 01:36 | 2019-12-12 16:19 | 2019-12-12 16:19 |  | 2019-12-12 18:10 | о8.13_оклеечная_гидроизоляция | [9 empty] | Yes: 1.1 Работы выполняются на основе утвержденного ППР (АБИ) - 2019-11-22 | Yes: 1.2 Укладка производится на подготовленную поверхность, очищенную от загрязнений. Углы конструкций примыкания сглаженные и ровные, с отсутствием острых углов (АБИ) - 2019-11-22 | Yes: 1.3 Устройство гидроизоляционного покрытия проводят после грунтовки основания. Вид грунтовки соответствует виду применяемого гидроизоляционного материала (АБИ) - 2019-11-22 | Yes: 1.4 Укладка рулонных материалов выполняется в направлении «на себя» (АБИ) - 2019-11-22 | Yes: 1.5 Оклеечная гидроизоляция на мастике наклеивается сразу после ее нанесения (АБИ) - 2019-11-22 | Yes: 1.6 Толщина слоя мастики соответствует нормативным требованиям (АБИ) - 2019-11-22 | Yes: 1.7 Сопряжение смежных полотнищ выполняется с нахлесткой не менее 100 мм; торцевой нахлест полотнищ составляет не менее 150 мм (АБИ) - 2019-11-22 | Yes: 1.8 В местах примыкания пола к стенам, фундаментам под оборудование, к трубопроводам и другим конструкциям, выступающим над полом, гидроизоляция выполняется непрерывной на высоту не менее 200 мм от уровня покрытия пола (АБИ) - 2019-11-22 | Yes: 1.9 При наплавлении рулонных материалов вяжущее вещество из-под боковой кромки материала вытекает на 5-15 мм (АБИ) - 2019-11-22 | Yes: 1.10 Наличие записи в журнале производства работ (АБИ) - 2019-11-22 | Yes: Нормативная документация: СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» (АБИ) - 2019-11-22 | [88 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Оклеечная Г/И КРМ-10 | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на нояб. 22, 2019 | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Оклеечная Г/И КРМ-10 (4,5 М В Стор Оси У/1) | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Оклеечная Г/И КРМ-10 (4,5 м в стор Оси У/1) | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
407 | Проверка натяжения Простых И ВП Болтов УЗЕЛ 321,322,327,328,179,182,183,185,188,189,194,195,196-204 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-22 | 2019-11-22 | [8 empty] | 2019-11-22 23:31 | 2019-12-12 16:20 | 2019-12-12 16:20 |  | 2019-12-12 18:10 | о5.1_монтаж_металлических_конструкций | [9 empty] | Yes: 2,1 Укрупнённая сборка отдельных конструктивных элементов и монтажных блоков соответствует проектным требованиям (АБИ) - 2019-11-23 | Yes: 2,2 Установка и проектное закрепление отдельных конструктивных элементов и блоков в проектное положение соответствует проектным требованиям (АБИ) - 2019-11-23 | Yes: 2,3 Контактные поверхности соединяемых элементов очищены от загрязнения, заусенцев, льда и других неровностей, препятствующих плотному их прилеганию (АБИ) - 2019-11-23 | Yes: 2,4 При проверке закрепления конструктивных элементов щуп толщиной 0,3 мм не проходит между собранными деталями на глубину более 20 мм (АБИ) - 2019-11-23 | Yes: 2,5 Стержень болта выступает из гайки не менее 3 мм. (АБИ) - 2019-11-23 | Yes: 2,6 Отсутствует смещение болтов при их отстукивании молотком массой 0,4 кг (АБИ) - 2019-11-23 | Yes: 2,7 Монтажные соединения на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением: (АБИ) - 2019-11-23 | Yes: 2,8 Соприкасающиеся поверхности деталей перед сборкой обработаны способом, предусмотренным в проекте, с отсутствием на них грязи, масла, краски, льда (АБИ) - 2019-11-23 | Yes: 2,9 Размещение крепежных изделий соответствует проектным требованиям (АБИ) - 2019-11-23 | Yes: 2,1 Натяжение болтов соответствует проектным требованиям (АБИ) - 2019-11-23 | Yes: 2,11 Сварные швы соответствуют нормативным требованиям (АБИ) - 2019-11-23 | Yes: 3,1 Работы выполняются на основе утвержденного ППР (АБИ) - 2019-11-23 | Yes: 3,2 Наличие записи в журнале производства работ (АБИ) - 2019-11-23 | Yes: 3,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АБИ) - 2019-11-23 | Yes: 3,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АБИ) - 2019-11-23 | Yes: 3,5 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением. (АБИ) - 2019-11-23 | [83 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Проверка натяжения Простых ИВП болтов | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на нояб. 22, 2019 | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Проверка натяжения Простых И ВП Болтов УЗЕЛ 321,322,327,328,179,182,183,185,188,189,194,195,196-204 | Алексей Бирюков: Проверенное задание
405 | Основание под Колодец НВК-6 КОЛОДЕЦ 56 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-22 | 2019-11-22 | [8 empty] | 2019-11-22 23:31 | 2019-12-12 16:20 | 2019-12-12 16:20 |  | 2019-12-12 18:10 | в3.1_арматура_для_монолитных_жб | [9 empty] | Yes: 2,1 В сопроводительных документах о качестве указаны: - наименование заказчика; - наименование продукции и номер заказа; - номер и объем партии; - номинальный диаметр и форма периодического профиля; - группа предельных отклонений по массе 1 м. длины; - класс проката с указанием доп. набора тех. требований; - штамп технического контроля качества (АБИ) - 2019-11-22 | Yes: 2,2 В сопроводительных документах есть данные о результатах испытаний (АБИ) - 2019-11-22 | Yes: 2,3 Арматура соответствует требованиям проекта (АБИ) - 2019-11-22 | Yes: 2,4 Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (АБИ) - 2019-11-22 | Yes: 3,1 Допускается к производству работ (АБИ) - 2019-11-22 | [94 empty] | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на нояб. 22, 2019 | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Основание под Колодец НВК-6 КОЛОДЕЦ 56 | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
408 | Окраска ВПУ Блок 2.2 Узел 172,173,182-186,188,194,195,282,284,286,288,290,298,302,304,431-436,439,440,442,443,590,591,594,595,600,606,610-613 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-23 | 2019-11-23 | [8 empty] | 2019-11-22 23:31 | 2019-12-12 16:20 | 2019-12-12 16:20 |  | 2019-12-12 18:10 | п8.6_малярные_работы | [9 empty] | Yes: 2,1.При производстве работ использована краска, прошедшая входной контроль (АБИ) - 2019-11-23 | Yes: 2,2. Цвет окрашенной поверхности соответствует проектным требованиям. Изменения цвета происходит в пределах одного тона по каталогу производителя (АБИ) - 2019-11-23 | Yes: 2,3. На окрешенной поверхности отсутствуют полосы, пятна, подтеки, брызги (АБИ) - 2019-11-23 | Yes: 2,4.На окрешенной поверхности отсутствубт трешины, утолщения, другие видимые дефекты (АБИ) - 2019-11-23 | No: 3,1. Наличие полного комплекта исполнительной документации (АБИ) - 2019-11-23 | [94 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Окраска ВПУ | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на нояб. 23, 2019 | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Окраска ВПУ Блок 2.2 Узел 172,173,182-186,188,194,195,282,284,286,288,290,298,302,304,431-436,439,440,442,443,590,591,594,595,600,606,610-613 | Алексей Бирюков: Проверенное задание
406 | Армирование Надстраеваемых Стен Иперекрытий В/о 14-15/А | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-23 | 2019-11-23 | [8 empty] | 2019-11-22 23:31 | 2019-12-12 16:20 | 2019-12-12 16:20 |  | 2019-12-12 18:10 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций | [9 empty] | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (АБИ) - 2019-11-23 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (АБИ) - 2019-11-23 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (АБИ) - 2019-11-23 | Yes: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (АБИ) - 2019-11-23 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (АБИ) - 2019-11-23 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (АБИ) - 2019-11-23 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (АБИ) - 2019-11-23 | [92 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Армирование Надстраеваемых Стен Иперекрытий В/о 14-15/А | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на нояб. 23, 2019 | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
1066 | Устройство противопожарной отсечки из мин.ваты в/о 23-27 по оси 13/Б Блок Б2 отм -0,250 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-26 | 2020-01-26 | [8 empty] | 2020-01-26 18:44 | 2020-01-26 15:39 | 2020-01-26 15:39 |  | 2020-01-26 18:44 | п123_устройство_конструкции | [9 empty] | Yes: 2,1. Устройство конструкции выполнено в соответствии с проектом (АБИ) - 2020-01-26 | Yes: 2,2. При выполнении работ использовались материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2020-01-26 | Yes: 2,3. Конструкция проверена на соответствие проектным требованиям. Замечаний нет. (АБИ) - 2020-01-26 | Yes: 2,4. Плановое положение и высотные отметки конструкции соответствует проекту. Отклонения не превышают нормативных (АБИ) - 2020-01-26 | No: 4,1. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2020-01-26 | No: 4,2. Наличие и корректность исполнительной геодезической схемы (АБИ) - 2020-01-26 | Yes: 4,3. Наличие записей в журналах работ (АБИ) - 2020-01-26 | Yes: 4,4. Наличие паспортов и сертификатов на конструкцию и ее элементы (АБИ) - 2020-01-26 | [91 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Устройство противопожарной отсечки из мин.ваты в/о 23-29 по оси 13/Б Блок Б2 отм -0,250 | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 26 января 2020 г. | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Устройство противопожарной отсечки из мин.ваты в/о 23-27 по оси 13/Б Блок Б2 отм -0,250 | Алексей Бирюков: Проверенное задание
1063 | Монтаж панелей фасада в о 16-13 м/о С-Т Блок 2 отм +12,450 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-26 | 2020-01-26 | [8 empty] | 2020-01-26 18:44 | 2020-01-26 18:44 | 2020-01-26 18:44 |  | 2020-01-26 18:44 | п123_устройство_конструкции | [9 empty] | Yes: 2,1. Устройство конструкции выполнено в соответствии с проектом (АБИ) - 2020-01-26 | Yes: 2,2. При выполнении работ использовались материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2020-01-26 | Yes: 2,3. Конструкция проверена на соответствие проектным требованиям. Замечаний нет. (АБИ) - 2020-01-26 | Yes: 2,4. Плановое положение и высотные отметки конструкции соответствует проекту. Отклонения не превышают нормативных (АБИ) - 2020-01-26 | No: 4,1. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2020-01-26 | Yes: 4,2. Наличие и корректность исполнительной геодезической схемы (АБИ) - 2020-01-26 | Yes: 4,3. Наличие записей в журналах работ (АБИ) - 2020-01-26 | Yes: 4,4. Наличие паспортов и сертификатов на конструкцию и ее элементы (АБИ) - 2020-01-26 | [91 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж панелей фасада в о 16-13 м/о С-Т Блок 2 отм +12,450 | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 26 января 2020 г. | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Проверенное задание
684 | Монтаж м/к (ферм) | 3 | Малозначительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-19 | 2019-12-19 | [8 empty] | 2019-12-20 00:11 | 2019-12-20 06:31 | 2019-12-20 06:31 |  | 2019-12-20 07:03 | п5.1_монтаж_металлических_конструкций | [9 empty] | Yes: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (АБИ) - 2019-12-19 | N/A: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (АБИ) - 2019-12-19 | N/A: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (АБИ) - 2019-12-19 | Yes: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (АБИ) - 2019-12-19 | Yes: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (АБИ) - 2019-12-19 | Yes: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (АБИ) - 2019-12-19 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (АБИ) - 2019-12-19 | Yes: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (АБИ) - 2019-12-19 | Yes: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (АБИ) - 2019-12-19 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (АБИ) - 2019-12-19 | Yes: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (АБИ) - 2019-12-19 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (АБИ) - 2019-12-19 | N/A: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АБИ) - 2019-12-19 | N/A: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АБИ) - 2019-12-19 | No: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2019-12-19 | No: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (АБИ) - 2019-12-19 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (АБИ) - 2019-12-19 | N/A: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (АБИ) - 2019-12-19 | [81 empty] | Алексей Бирюков: Приоритет изменен на лриоритет 3 | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж м/к (ферм) | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 19 декабря 2019 г. | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
688 | Монтаж кронштейна | 3 | Малозначительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-20 | 2019-12-20 | [8 empty] | 2019-12-20 07:03 | 2019-12-20 07:03 | 2019-12-20 07:03 |  | 2019-12-20 07:07 | п123_устройство_конструкции | [9 empty] | Yes: 2,1. Устройство конструкции выполнено в соответствии с проектом (АБИ) - 2019-12-20 | Yes: 2,2. При выполнении работ использовались материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2019-12-20 | Yes: 2,3. Конструкция проверена на соответствие проектным требованиям. Замечаний нет. (АБИ) - 2019-12-20 | Yes: 2,4. Плановое положение и высотные отметки конструкции соответствует проекту. Отклонения не превышают нормативных (АБИ) - 2019-12-20 | No: 4,1. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2019-12-20 | Yes: 4,2. Наличие и корректность исполнительной геодезической схемы (АБИ) - 2019-12-20 | Yes: 4,3. Наличие записей в журналах работ (АБИ) - 2019-12-20 | Yes: 4,4. Наличие паспортов и сертификатов на конструкцию и ее элементы (АБИ) - 2019-12-20 | [91 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж кронштейна | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 20 декабря 2019 г. | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Приоритет изменен на лриоритет 3 | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
686 | Монтаж панелей фасада в/о 15-17 в доль оси 1/Г с отм +4.170 до отм +8,370 Блок 2;в/о 18-20 по 3/А и Д-И по 19/1 отм 16,800 Блок №2 | 3 | Малозначительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-20 | 2019-12-20 | [8 empty] | 2019-12-20 00:12 | 2019-12-20 06:33 | 2019-12-20 06:33 |  | 2019-12-20 07:03 | от2_проверка_документаци_от_и_тб | п123_устройство_конструкции | [8 empty] | Not set: 1,1_Наличие Акта-допуска (акта передачи строительной площадки). (АБИ) - 2019-12-20 | Not set: 1,2_Наличие и своевременное заполнение журналов инструктажей по ОТ и ПБ. (АБИ) - 2019-12-20 | Not set: 1,3_Наличие ППР (технологической карты) на выполнение работ. (АБИ) - 2019-12-20 | Not set: 1,4_Имеется договор со специализированной организацией на вывоз строительного мусора и отходов. (АБИ) - 2019-12-20 | Not set: 1,5_Имеется договор на утилизацию I, II, III класса опасности. (Если образуются отходы данных классов опасности) (АБИ) - 2019-12-20 | Not set: 1,6_Работники ознакомлены с ППР, имеется роспись в листе ознакомления. (АБИ) - 2019-12-20 | Not set: 2,1_Назначение ответственного за безопасное производство работ (приказ). (АБИ) - 2019-12-20 | Not set: 2,2_Назначение ответственного за выдачу наряда-допуска (приказ). (АБИ) - 2019-12-20 | Not set: 2,3_Охрана труда (удостоверение и приказ). (АБИ) - 2019-12-20 | Not set: 2,4_Пожарная безопасность (удостоверение и приказ). (АБИ) - 2019-12-20 | Not set: 2,5_Электробезопасность (удостоверение и приказ). (АБИ) - 2019-12-20 | Not set: 2,6_Безопасное производство земляных работ (удостоверение и приказ). (АБИ) - 2019-12-20 | Not set: 2,7_Безопасное производство огневых и сварочных работ (удостоверение и приказ). (АБИ) - 2019-12-20 | Not set: 2,8_Безопасное производство работ на высоте (удостоверение и приказ). (АБИ) - 2019-12-20 | Not set: 2,9_Безопасная эксплуатация сосудов, работающих под давлением (удостоверение и приказ). (АБИ) - 2019-12-20 | Not set: 2,10_Безопасное производство работ подъемными сооружениями (удостоверение и приказ). (АБИ) - 2019-12-20 | Not set: 2,11_Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство (АБИ) - 2019-12-20 | Not set: 3,1_Программы инструктажа на рабочем месте (АБИ) - 2019-12-20 | Not set: 3,2_Программы обучения по охране труда рабочих (АБИ) - 2019-12-20 | Not set: 3,3_Протоколы проверки знаний (АБИ) - 2019-12-20 | Not set: 3,4_Инструкции по охране труда и пожарной безопасности (с визой работников об ознакомлении). (АБИ) - 2019-12-20 | Not set: 3,5_Наличие удостоверений по ОТ, ПБ (также по протоколам обучений) (АБИ) - 2019-12-20 | Not set: 3,6_Распоряжения о проведении стажировки, допуске к самостоятельной работе (АБИ) - 2019-12-20 | Not set: 3,7_Утвержденные нормы СИЗ. Личные карточки по СИЗ (АБИ) - 2019-12-20 | Not set: 3,8_Утвержденный список лиц, допущенных к работе на станках, с приспособлениями, с электро-/газосварочным инструментом (АБИ) - 2019-12-20 | Not set: 3,9_План эвакуации на случай пожара или ЧС (АБИ) - 2019-12-20 | Not set: 2,1. Устройство конструкции выполнено в соответствии с проектом (АБИ) - 2019-12-20 | Not set: 2,2. При выполнении работ использовались материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2019-12-20 | Not set: 2,3. Конструкция проверена на соответствие проектным требованиям. Замечаний нет. (АБИ) - 2019-12-20 | Not set: 2,4. Плановое положение и высотные отметки конструкции соответствует проекту. Отклонения не превышают нормативных (АБИ) - 2019-12-20 | Not set: 4,1. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2019-12-20 | Not set: 4,2. Наличие и корректность исполнительной геодезической схемы (АБИ) - 2019-12-20 | Not set: 4,3. Наличие записей в журналах работ (АБИ) - 2019-12-20 | Not set: 4,4. Наличие паспортов и сертификатов на конструкцию и ее элементы (АБИ) - 2019-12-20 | Yes: 2,1. Устройство конструкции выполнено в соответствии с проектом (АБИ) - 2019-12-20 | Yes: 2,2. При выполнении работ использовались материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2019-12-20 | Yes: 2,3. Конструкция проверена на соответствие проектным требованиям. Замечаний нет. (АБИ) - 2019-12-20 | Yes: 2,4. Плановое положение и высотные отметки конструкции соответствует проекту. Отклонения не превышают нормативных (АБИ) - 2019-12-20 | N/A: 4,1. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2019-12-20 | Yes: 4,2. Наличие и корректность исполнительной геодезической схемы (АБИ) - 2019-12-20 | Yes: 4,3. Наличие записей в журналах работ (АБИ) - 2019-12-20 | Yes: 4,4. Наличие паспортов и сертификатов на конструкцию и ее элементы (АБИ) - 2019-12-20 | [57 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж панелей фасада в/о 15-17 в доль оси 1/Г с отм +4.170 до отм +8,370 Блок 2 | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 20 декабря 2019 г. | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж панелей фасада в/о 15-17 в доль оси 1/Г с отм +4.170 до отм +8,370 Блок 2;в/о 18-20 по 3/А и Д-И по 19/1 отм 16,800 Блок №2 | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Приоритет изменен на лриоритет 3 | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
431 | Армирование парапета Прм-4а в/о А-Б м/о 22-26 на отм.-0,650 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-25 | 2019-11-25 | [8 empty] | 2019-11-25 18:09 | 2019-12-12 16:20 | 2019-12-12 16:20 |  | 2019-12-12 18:10 | о3.2_армирование монолитных жб конструкций | [9 empty] | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (АБИ) - 2019-11-25 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (АБИ) - 2019-11-25 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (АБИ) - 2019-11-25 | No: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (АБИ) - 2019-11-25 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (АБИ) - 2019-11-25 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (АБИ) - 2019-11-25 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (АБИ) - 2019-11-25 | [92 empty] | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Армирование парапета Прм-4а в/о А-Б м/о 22-26 на отм.-0,650 | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Изменена дата начала на 25.11.2019 | Алексей Бирюков: Проверенное задание
432 | Проверка натяжения ВП и обычных болтов М/К Блок 2.2 Узел №130;193;285/1;Блок 1 Узел №37;38;40;Кровля-84 узла (см. чек-лист) | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-25 | 2019-11-25 | [8 empty] | 2019-11-25 18:11 | 2019-12-12 16:20 | 2019-12-12 16:20 |  | 2019-12-12 18:10 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | Yes: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (АБИ) - 2019-11-25 | Yes: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (АБИ) - 2019-11-25 | Yes: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (АБИ) - 2019-11-25 | Yes: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (АБИ) - 2019-11-25 | Yes: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (АБИ) - 2019-11-25 | Yes: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (АБИ) - 2019-11-25 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (АБИ) - 2019-11-25 | Yes: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (АБИ) - 2019-11-25 | No: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (АБИ) - 2019-11-25 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (АБИ) - 2019-11-25 | Yes: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (АБИ) - 2019-11-25 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (АБИ) - 2019-11-25 | No: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АБИ) - 2019-11-25 | Yes: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АБИ) - 2019-11-25 | No: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2019-11-25 | No: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (АБИ) - 2019-11-25 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (АБИ) - 2019-11-25 | No: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (АБИ) - 2019-11-25 | [81 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Проверка натяжения ВП и обычных болтов М/К Блок 2.2 Узел №130;193;285/1;Блок 1 Узел №37;38;40;Кровля-84 узла (см. чек-лист) | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Изменена дата начала на 25.11.2019 | Алексей Бирюков: Проверенное задание
426 | Шпатлёвка 13L3.2.27,26,25,11L3.2.042 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-25 | 2019-11-25 | [8 empty] | 2019-11-25 10:24 | 2019-12-12 16:20 | 2019-12-12 16:20 |  | 2019-12-12 18:10 | п8.6_малярные работы | [9 empty] | Yes: 2,1.При производстве работ использована краска, прошедшая входной контроль (АБИ) - 2019-11-25 | Yes: 2,2. Цвет окрашенной поверхности соответствует проектным требованиям. Изменения цвета происходит в пределах одного тона по каталогу производителя (АБИ) - 2019-11-25 | Yes: 2,3. На окрешенной поверхности отсутствуют полосы, пятна, подтеки, брызги (АБИ) - 2019-11-25 | Yes: 2,4.На окрешенной поверхности отсутствубт трешины, утолщения, другие видимые дефекты (АБИ) - 2019-11-25 | Yes: 3,1. Наличие полного комплекта исполнительной документации (АБИ) - 2019-11-25 | [94 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Шпатлёвка | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Шпатлёвка 13L3.2.27,26,25 | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Шпатлёвка 13L3.2.27,26,25,11L3.2.042 | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Изменена дата начала на 25.11.2019 | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
698 | Монтаж м/к (ферма) Узел №6.8;7.15;3.78-3.82;14;16;17;307-310 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-20 | 2019-12-20 | [8 empty] | 2019-12-21 05:32 | 2019-12-21 05:37 | 2019-12-21 05:37 |  | 2019-12-21 05:39 | п5.1_монтаж_металлических_конструкций | [9 empty] | Yes: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (АБИ) - 2019-12-20 | Yes: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (АБИ) - 2019-12-20 | Yes: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (АБИ) - 2019-12-20 | Yes: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (АБИ) - 2019-12-20 | Yes: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (АБИ) - 2019-12-20 | Yes: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (АБИ) - 2019-12-20 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (АБИ) - 2019-12-20 | Yes: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (АБИ) - 2019-12-20 | No: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (АБИ) - 2019-12-20 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (АБИ) - 2019-12-20 | Yes: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (АБИ) - 2019-12-20 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (АБИ) - 2019-12-20 | Yes: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АБИ) - 2019-12-20 | Yes: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АБИ) - 2019-12-20 | N/A: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2019-12-20 | N/A: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (АБИ) - 2019-12-20 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (АБИ) - 2019-12-20 | Yes: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (АБИ) - 2019-12-20 | [81 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж м/к | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 20 декабря 2019 г. | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Проверенное задание | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж м/к (ферма) Узел №6.8;7.15;3.78-3.82;14;16;17;307-310
449 | Устройство огнезащиты (огракс) мет.конструкций Блок 1 отм L-15 в/о Р-С м/о 1-2;в/о Л-И по оси 1 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-26 | 2019-11-26 | [8 empty] | 2019-11-26 18:26 | 2019-12-12 16:20 | 2019-12-12 16:20 |  | 2019-12-12 18:10 | [109 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Устройство огнезащиты (огракс) мет.конструкций Блок 1 отм L-15 в/о Р-С м/о 1-2;в/о Л-И по оси 1 | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Изменена дата начала на 26.11.2019 | Алексей Бирюков: Проверенное задание
448 | Проверка натяжения ВП и обычных болтов Блок 1 25 узлов,согласно приложенного списка Блок №1 Узел №149-154;82-91;93;95;39;41;74;73475;78;79;65461;59 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-26 | 2019-11-26 | [8 empty] | 2019-11-26 18:14 | 2019-12-12 16:20 | 2019-12-12 16:20 |  | 2019-12-12 18:10 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | Yes: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (АБИ) - 2019-11-26 | Yes: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (АБИ) - 2019-11-26 | Yes: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (АБИ) - 2019-11-26 | Yes: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (АБИ) - 2019-11-26 | Yes: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (АБИ) - 2019-11-26 | Yes: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (АБИ) - 2019-11-26 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (АБИ) - 2019-11-26 | Yes: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (АБИ) - 2019-11-26 | No: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (АБИ) - 2019-11-26 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (АБИ) - 2019-11-26 | Yes: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (АБИ) - 2019-11-26 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (АБИ) - 2019-11-26 | Yes: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АБИ) - 2019-11-26 | Yes: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АБИ) - 2019-11-26 | No: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2019-11-26 | No: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (АБИ) - 2019-11-26 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (АБИ) - 2019-11-26 | No: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (АБИ) - 2019-11-26 | [81 empty] | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Изменена дата начала на 26.11.2019 | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Проверка натяжения ВП и обычных болтов Блок 1 25 узлов,согласно приложенного списка Блок №1 Узел №149-154;82-91;93;95;39;41;74;73475;78;79;65461;59 | Алексей Бирюков: Проверенное задание
486 | Монтаж панелей фасадов в/о Е-К в доль оси 19/1 с отм +16.770 до отм +20,970 Блок 2 | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-29 | 2019-11-29 | [8 empty] | 2019-11-29 21:32 | 2019-12-12 16:20 | 2019-12-12 16:20 |  | 2019-12-12 18:10 | п123_устройство конструкции | [9 empty] | Yes: 2,1. Устройство конструкции выполнено в соответствии с проектом (АБИ) - 2019-11-29 | Yes: 2,2. При выполнении работ использовались материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2019-11-29 | Yes: 2,3. Конструкция проверена на соответствие проектным требованиям. Замечаний нет. (АБИ) - 2019-11-29 | Yes: 2,4. Плановое положение и высотные отметки конструкции соответствует проекту. Отклонения не превышают нормативных (АБИ) - 2019-11-29 | No: 4,1. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2019-11-29 | Yes: 4,2. Наличие и корректность исполнительной геодезической схемы (АБИ) - 2019-11-29 | Yes: 4,3. Наличие записей в журналах работ (АБИ) - 2019-11-29 | Yes: 4,4. Наличие паспортов и сертификатов на конструкцию и ее элементы (АБИ) - 2019-11-29 | [91 empty] | Алексей Бирюков: Приоритет изменен на 1 | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Изменена дата начала на 29.11.2019 | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж панелей фасадов в/о Е-К в доль оси 19/1 с отм +16.770 до отм +20,970 Блок 2 | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
755 | Монтаж м/к (ферм) Узлы №7.16;2.131-2.135 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-24 | 2019-12-24 | [8 empty] | 2019-12-24 01:55 | 2019-12-24 02:55 | 2019-12-24 02:55 |  | 2019-12-24 02:55 | п5.1_монтаж_металлических_конструкций | [9 empty] | Yes: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (АБИ) - 2019-12-24 | Yes: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (АБИ) - 2019-12-24 | No: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (АБИ) - 2019-12-24 | Yes: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (АБИ) - 2019-12-24 | Yes: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (АБИ) - 2019-12-24 | Yes: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (АБИ) - 2019-12-24 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (АБИ) - 2019-12-24 | N/A: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (АБИ) - 2019-12-24 | N/A: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (АБИ) - 2019-12-24 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (АБИ) - 2019-12-24 | Yes: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (АБИ) - 2019-12-24 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (АБИ) - 2019-12-24 | No: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АБИ) - 2019-12-24 | Yes: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АБИ) - 2019-12-24 | N/A: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2019-12-24 | N/A: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (АБИ) - 2019-12-24 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (АБИ) - 2019-12-24 | No: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (АБИ) - 2019-12-24 | [81 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж м/к (ферм) | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 24 декабря 2019 г. | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж м/к (ферм) Узлы №7.16;2.131-2.135
754 | Опалубка и армирование основания бетонной подготовки колодца 57-57А отм -4,200 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-23 | 2019-12-23 | [8 empty] | 2019-12-23 23:56 | 2019-12-24 00:15 | 2019-12-24 00:15 |  | 2019-12-24 00:15 | о7.1_устройство_кровли | п123_устройство_конструкции | [8 empty] | Yes: 2,1. Устройство конструкции выполнено в соответствии с проектом (АБИ) - 2019-12-24 | Yes: 2,2. При выполнении работ использовались материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2019-12-24 | Yes: 2,3. Конструкция проверена на соответствие проектным требованиям. Замечаний нет. (АБИ) - 2019-12-24 | Yes: 2,4. Плановое положение и высотные отметки конструкции соответствует проекту. Отклонения не превышают нормативных (АБИ) - 2019-12-24 | No: 4,1. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2019-12-24 | Yes: 4,2. Наличие и корректность исполнительной геодезической схемы (АБИ) - 2019-12-24 | Yes: 4,3. Наличие записей в журналах работ (АБИ) - 2019-12-24 | Yes: 4,4. Наличие паспортов и сертификатов на конструкцию и ее элементы (АБИ) - 2019-12-24 | [91 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Опалубка и армирование основания бетонной подготовки колодца 57-57А | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Опалубка и армирование основания бетонной подготовки колодца 57-57А | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата окончания изменена на 23 декабря 2019 г. | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Опалубка и армирование основания бетонной подготовки колодца 57-57А отм -4,200 | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
487 | Монтаж панелей фасада в/о 17-20 в доль оси 3/А с отм +6,312 до отм +8,370 Блок 2;в/о 10-13 в доль оси И с отм+0.120 до отм+4.170 Блок 2 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-30 | 2019-11-30 | [8 empty] | 2019-11-30 07:09 | 2019-12-12 16:20 | 2019-12-12 16:20 |  | 2019-12-12 18:10 | п123_устройство конструкции | [9 empty] | Yes: 2,1. Устройство конструкции выполнено в соответствии с проектом (АБИ) - 2019-11-30 | Yes: 2,2. При выполнении работ использовались материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2019-11-30 | Yes: 2,3. Конструкция проверена на соответствие проектным требованиям. Замечаний нет. (АБИ) - 2019-11-30 | Yes: 2,4. Плановое положение и высотные отметки конструкции соответствует проекту. Отклонения не превышают нормативных (АБИ) - 2019-11-30 | No: 4,1. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2019-11-30 | Yes: 4,2. Наличие и корректность исполнительной геодезической схемы (АБИ) - 2019-11-30 | Yes: 4,3. Наличие записей в журналах работ (АБИ) - 2019-11-30 | Yes: 4,4. Наличие паспортов и сертификатов на конструкцию и ее элементы (АБИ) - 2019-11-30 | [91 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж панелей фасада в/о 17-20 в доль оси 3/А с отм +6,312 до отм +8,370 Блок 2;в/о 10-13 в доль оси И с отм+0.120 до отм+4.170 Блок 2 | Алексей Бирюков: Изменена дата начала на 30.11.2019 | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
488 | Монтаж кронштейнов КРН 04Х в/о Д-Л вдоль оси 15/1 на отм +25.050 блок 2 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-30 | 2019-11-30 | [8 empty] | 2019-11-30 07:14 | 2019-12-12 16:20 | 2019-12-12 16:20 |  | 2019-12-12 18:10 | п123_устройство конструкции | [9 empty] | Yes: 2,1. Устройство конструкции выполнено в соответствии с проектом (АБИ) - 2019-11-30 | Yes: 2,2. При выполнении работ использовались материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2019-11-30 | Yes: 2,3. Конструкция проверена на соответствие проектным требованиям. Замечаний нет. (АБИ) - 2019-11-30 | Yes: 2,4. Плановое положение и высотные отметки конструкции соответствует проекту. Отклонения не превышают нормативных (АБИ) - 2019-11-30 | No: 4,1. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2019-11-30 | Yes: 4,2. Наличие и корректность исполнительной геодезической схемы (АБИ) - 2019-11-30 | Yes: 4,3. Наличие записей в журналах работ (АБИ) - 2019-11-30 | Yes: 4,4. Наличие паспортов и сертификатов на конструкцию и ее элементы (АБИ) - 2019-11-30 | [91 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж кронштейнов КРН 04Х в/о Д-Л вдоль оси 15/1 на отм +25.050 блок 2 | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Изменена дата начала на 30.11.2019 | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
493 | Контроль натяжения обычных и ВПБ Блок №1 Кровля Узел №578;329;534;537;548;147;638;647;637;648;701;712 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-01 | 2019-12-01 | [8 empty] | 2019-12-01 07:19 | 2019-12-12 16:20 | 2019-12-12 16:20 |  | 2019-12-12 18:10 | о5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | Yes: 2,1 Укрупнённая сборка отдельных конструктивных элементов и монтажных блоков соответствует проектным требованиям (АБИ) - 2019-12-01 | Yes: 2,2 Установка и проектное закрепление отдельных конструктивных элементов и блоков в проектное положение соответствует проектным требованиям (АБИ) - 2019-12-01 | Yes: 2,3 Контактные поверхности соединяемых элементов очищены от загрязнения, заусенцев, льда и других неровностей, препятствующих плотному их прилеганию (АБИ) - 2019-12-01 | Yes: 2,4 При проверке закрепления конструктивных элементов щуп толщиной 0,3 мм не проходит между собранными деталями на глубину более 20 мм (АБИ) - 2019-12-01 | Yes: 2,5 Стержень болта выступает из гайки не менее 3 мм. (АБИ) - 2019-12-01 | Yes: 2,6 Отсутствует смещение болтов при их отстукивании молотком массой 0,4 кг (АБИ) - 2019-12-01 | Yes: 2,7 Монтажные соединения на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением: (АБИ) - 2019-12-01 | Yes: 2,8 Соприкасающиеся поверхности деталей перед сборкой обработаны способом, предусмотренным в проекте, с отсутствием на них грязи, масла, краски, льда (АБИ) - 2019-12-01 | Yes: 2,9 Размещение крепежных изделий соответствует проектным требованиям (АБИ) - 2019-12-01 | Yes: 2,1 Натяжение болтов соответствует проектным требованиям (АБИ) - 2019-12-01 | Yes: 2,11 Сварные швы соответствуют нормативным требованиям (АБИ) - 2019-12-01 | Yes: 3,1 Работы выполняются на основе утвержденного ППР (АБИ) - 2019-12-01 | Yes: 3,2 Наличие записи в журнале производства работ (АБИ) - 2019-12-01 | Yes: 3,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АБИ) - 2019-12-01 | Yes: 3,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АБИ) - 2019-12-01 | Yes: 3,5 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением. (АБИ) - 2019-12-01 | [83 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Контроль натяжения обычных и ВПБ Блок №1 Кровля Узел №578;329;534;537;548;147;638;647;637;648;701;712 | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Изменена дата начала на 01.12.2019 | Алексей Бирюков: Проверенное задание
771 | Монтаж фасадных панелей в/о Е-К в доль оси 15/1 отм +15.794 | 3 | Малозначительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-24 | 2019-12-24 | [8 empty] | 2019-12-25 06:40 | 2019-12-25 06:41 | 2019-12-25 06:41 |  | 2019-12-25 06:41 | о123_устройство_конструкции | [9 empty] | Yes: 1,1. Работы производятся на основе РД, утвержденной в производство работ (АБИ) - 2019-12-25 | Yes: 1,2. При выполнении работ применяются материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2019-12-25 | Yes: 1,3. Соблюдается технология выполнения работ в соответствии с проектом, ППР, рекомендациями производителя (АБИ) - 2019-12-25 | Yes: 1,4. Плановое положение и высотные отметки элементов возводимой конструкции соответствуют проекту (АБИ) - 2019-12-25 | Yes: 1,1. Работы производятся на основе РД, утвержденной в производство работ (АБИ) - 2019-12-25 | Yes: 1,2. При выполнении работ применяются материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2019-12-25 | Yes: 1,3. Соблюдается технология выполнения работ в соответствии с проектом, ППР, рекомендациями производителя (АБИ) - 2019-12-25 | Yes: 1,4. Плановое положение и высотные отметки элементов возводимой конструкции соответствуют проекту (АБИ) - 2019-12-25 | [91 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж фасадных панелей в/о Е-К в доль оси 15/1 отм +15.794 | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 24 декабря 2019 г. | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Операционный контроль | Алексей Бирюков: Приоритет изменен на лриоритет 3 | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
772 | Монтаж м/к (ферм) | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-25 | 2019-12-25 | [8 empty] | 2019-12-25 06:40 | 2019-12-25 06:41 | 2019-12-25 06:41 |  | 2019-12-25 06:41 | п5.1_монтаж_металлических_конструкций | [9 empty] | Yes: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (АБИ) - 2019-12-25 | No: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (АБИ) - 2019-12-25 | No: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (АБИ) - 2019-12-25 | Yes: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (АБИ) - 2019-12-25 | Yes: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (АБИ) - 2019-12-25 | Yes: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (АБИ) - 2019-12-25 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (АБИ) - 2019-12-25 | No: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (АБИ) - 2019-12-25 | No: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (АБИ) - 2019-12-25 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (АБИ) - 2019-12-25 | Yes: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (АБИ) - 2019-12-25 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (АБИ) - 2019-12-25 | No: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АБИ) - 2019-12-25 | Yes: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АБИ) - 2019-12-25 | No: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2019-12-25 | No: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (АБИ) - 2019-12-25 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (АБИ) - 2019-12-25 | No: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (АБИ) - 2019-12-25 | [81 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж м/к (ферм) | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 25 декабря 2019 г. | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
810 | Монтаж решетчатого настила в/о 25-29 м/о 6/Б-1/Б;21-23 м/о 1/Б-6/Б Кровля А3 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-27 | 2019-12-27 | [8 empty] | 2019-12-27 16:09 | 2019-12-27 17:58 | 2019-12-27 17:58 |  | 2019-12-27 17:58 | [109 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж решетчатого настила | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 27 декабря 2019 г. | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж решетчатого настила в/о 25-29 м/о 6/Б-1/Б;21-23 м/о 1/Б-6/Б Кровля А3 | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
812 | Монтаж м/к | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-27 | 2019-12-27 | [8 empty] | 2019-12-27 16:09 | 2019-12-27 17:58 | 2019-12-27 17:58 |  | 2019-12-27 17:58 | [109 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж м/к | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 27 декабря 2019 г. | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Проверенное задание
809 | Окраска Узлов ВПБ №5;8;28;42;43;44;45;46;49;67;68;50;51;52;53;54;55;69;70;2 отм +66,850 Блок №1 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-27 | 2019-12-27 | [8 empty] | 2019-12-27 16:09 | 2019-12-27 18:05 | 2019-12-27 18:05 |  | 2019-12-27 18:05 | п8.6_малярные_работы | [9 empty] | Yes: 2,1.При производстве работ использована краска, прошедшая входной контроль (АБИ) - 2019-12-27 | Yes: 2,2. Цвет окрашенной поверхности соответствует проектным требованиям. Изменения цвета происходит в пределах одного тона по каталогу производителя (АБИ) - 2019-12-27 | Yes: 2,3. На окрешенной поверхности отсутствуют полосы, пятна, подтеки, брызги (АБИ) - 2019-12-27 | Yes: 2,4.На окрешенной поверхности отсутствубт трешины, утолщения, другие видимые дефекты (АБИ) - 2019-12-27 | No: 3,1. Наличие полного комплекта исполнительной документации (АБИ) - 2019-12-27 | [94 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Окраска | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 27 декабря 2019 г. | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Окраска Узлов ВПБ №5;8;28;42;43;44;45;46;49;67;68;50;51;52;53;54;55;69;70;2 отм +66,850 Блок №1 | Алексей Бирюков: Проверенное задание
523 | ОЗ (Огракс) и финишное покрытие м/к в/о 1-5 м/о В-Е отм +64,800 блок 1 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-03 | 2019-12-03 | [8 empty] | 2019-12-03 18:27 | 2019-12-12 16:20 | 2019-12-12 16:20 |  | 2019-12-12 18:10 | п123_устройство конструкции | [9 empty] | Yes: 2,1. Устройство конструкции выполнено в соответствии с проектом (АБИ) - 2019-12-03 | Yes: 2,2. При выполнении работ использовались материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2019-12-03 | Yes: 2,3. Конструкция проверена на соответствие проектным требованиям. Замечаний нет. (АБИ) - 2019-12-03 | Yes: 2,4. Плановое положение и высотные отметки конструкции соответствует проекту. Отклонения не превышают нормативных (АБИ) - 2019-12-03 | No: 4,1. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2019-12-03 | No: 4,2. Наличие и корректность исполнительной геодезической схемы (АБИ) - 2019-12-03 | Yes: 4,3. Наличие записей в журналах работ (АБИ) - 2019-12-03 | Yes: 4,4. Наличие паспортов и сертификатов на конструкцию и ее элементы (АБИ) - 2019-12-03 | [91 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на ОЗ (Огракс) и финишное покрытие м/к в/о 1-5 м/о В-Е отм +64,800 блок 1 | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Изменена дата начала на 03.12.2019 | Алексей Бирюков: Проверенное задание
521 | Проверка натяжения ВП и обычных болтов Блок 2.2 кровля Узел №449;453;454;455;17 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-03 | 2019-12-03 | _SFPB9~V | 0 | 0 |  |  |  | АР общие планы | Ссылка на план | 2019-12-03 18:19 | 2019-12-12 16:20 | 2019-12-12 16:20 |  | 2019-12-12 18:10 | п123_устройство конструкции | [9 empty] | Yes: 2,1. Устройство конструкции выполнено в соответствии с проектом (АБИ) - 2019-12-03 | Yes: 2,2. При выполнении работ использовались материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2019-12-03 | Yes: 2,3. Конструкция проверена на соответствие проектным требованиям. Замечаний нет. (АБИ) - 2019-12-03 | Yes: 2,4. Плановое положение и высотные отметки конструкции соответствует проекту. Отклонения не превышают нормативных (АБИ) - 2019-12-03 | No: 4,1. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2019-12-03 | Yes: 4,2. Наличие и корректность исполнительной геодезической схемы (АБИ) - 2019-12-03 | Yes: 4,3. Наличие записей в журналах работ (АБИ) - 2019-12-03 | Yes: 4,4. Наличие паспортов и сертификатов на конструкцию и ее элементы (АБИ) - 2019-12-03 | [91 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Проверка натяжения ВП и обычных болтов Блок 2.2 кровля Узел №449;453;454;455;17 | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Изменена дата начала на 03.12.2019 | Алексей Бирюков: Проверенное задание
815 | Устройство г/и кровли в /о 27-29 м/о 13/Б-14/Б отм -0,250 Блок №3 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-28 | 2019-12-28 | [8 empty] | 2019-12-28 16:25 | 2019-12-28 16:28 | 2019-12-28 16:28 |  | 2019-12-28 16:28 | п8.13_оклеечная_гидроизоляция | [9 empty] | Yes: 2,1. При производстве работ использован материал, прошедший входной контроль (АБИ) - 2019-12-28 | Yes: 2,2. Сопряжение смежных полотнищ выполнено с нахлесткой не менее 100 мм; торцевой нахлест полотнищ составляет не менее 150 мм (АБИ) - 2019-12-28 | Yes: 2,3. По всей поверхности, в том числе в местах примыканий, отсутствуют вмятины, прогибы, вздутия, волны, трещины, отслоения, локальные изменения внешнего вида и прочие дефекты (АБИ) - 2019-12-28 | Yes: 2,4. Отсутствуют расслоения в местах швов. При применении шлицевой отвертки инструмент не проникает между полотнищами в местах швов (АБИ) - 2019-12-28 | Yes: 2,5. В местах примыкания пола к стенам, фундаментам под оборудование, к трубопроводам и другим конструкциям, выступающим над полом, гидроизоляция выполнена непрерывной на высоту не менее 200 мм от уровня покрытия пола (АБИ) - 2019-12-28 | Yes: 2,6. Углы конструкций примыкания сглаженные и ровные, с отсутствием острых углов (АБИ) - 2019-12-28 | No: 3,1. Наличие исполнительной документации, акта освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2019-12-28 | Yes: 3,2. Наличие записи в журнале производства работ (АБИ) - 2019-12-28 | Yes: Нормативная документация: СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» (АБИ) - 2019-12-28 | [90 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Устройство г/и кровли в /о 27-29 м/о 13/Б-14/Б отм -0,250 Блок №3 | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 28 декабря 2019 г. | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Проверенное задание
816 | Шпатлёвка 13 L2.3.020 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-28 | 2019-12-28 | [8 empty] | 2019-12-28 16:25 | 2019-12-28 16:30 | 2019-12-28 16:30 |  | 2019-12-28 16:30 | [109 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Шпатлёвка 13 L2.3.020 | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Проверенное задание | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 28 декабря 2019 г.
820 | Монтаж утеплителя вент фасада в/о 27-29 м/о 1/Б-3/Б L3 Блок №3 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-28 | 2019-12-28 | [8 empty] | 2019-12-28 16:25 | 2019-12-28 16:27 | 2019-12-28 16:27 |  | 2019-12-28 16:27 | п123_устройство_конструкции | [9 empty] | Yes: 2,1. Устройство конструкции выполнено в соответствии с проектом (АБИ) - 2019-12-28 | Yes: 2,2. При выполнении работ использовались материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2019-12-28 | Yes: 2,3. Конструкция проверена на соответствие проектным требованиям. Замечаний нет. (АБИ) - 2019-12-28 | Yes: 2,4. Плановое положение и высотные отметки конструкции соответствует проекту. Отклонения не превышают нормативных (АБИ) - 2019-12-28 | No: 4,1. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2019-12-28 | No: 4,2. Наличие и корректность исполнительной геодезической схемы (АБИ) - 2019-12-28 | Yes: 4,3. Наличие записей в журналах работ (АБИ) - 2019-12-28 | Yes: 4,4. Наличие паспортов и сертификатов на конструкцию и ее элементы (АБИ) - 2019-12-28 | [91 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж утеплителя | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж утеплителя вент фасада в/о 27-29 м/о 1/Б-3/Б L3 Блок №3 | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 28 декабря 2019 г. | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Операционный контроль | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Проверенное задание
529 | Окраска м/к блок 2 (согласно приложенного списка) | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-04 | 2019-12-04 | [8 empty] | 2019-12-04 11:28 | 2019-12-12 16:21 | 2019-12-12 16:21 |  | 2019-12-12 18:10 | п8.6_малярные_работы | [9 empty] | Yes: 2,1.При производстве работ использована краска, прошедшая входной контроль (АБИ) - 2019-12-04 | Yes: 2,2. Цвет окрашенной поверхности соответствует проектным требованиям. Изменения цвета происходит в пределах одного тона по каталогу производителя (АБИ) - 2019-12-04 | Yes: 2,3. На окрешенной поверхности отсутствуют полосы, пятна, подтеки, брызги (АБИ) - 2019-12-04 | Yes: 2,4.На окрешенной поверхности отсутствубт трешины, утолщения, другие видимые дефекты (АБИ) - 2019-12-04 | No: 3,1. Наличие полного комплекта исполнительной документации (АБИ) - 2019-12-04 | [94 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Окраска м/к | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 4 декабря 2019 г. | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Окраска м/к блок 2 (согласно приложенного списка) | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
536 | Затяжка ВПБ и болтов без контролируемого натяжения Блок №1 Кровля Узел №898;897;896;899;893;900;901;894;895;902;750;891;890;889;892 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-04 | 2019-12-04 | [8 empty] | 2019-12-04 17:03 | 2019-12-12 16:21 | 2019-12-12 16:21 |  | 2019-12-12 18:10 | п5.1_монтаж_металлических_конструкций | [9 empty] | Yes: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (АБИ) - 2019-12-04 | Yes: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (АБИ) - 2019-12-04 | Yes: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (АБИ) - 2019-12-04 | Yes: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (АБИ) - 2019-12-04 | Yes: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (АБИ) - 2019-12-04 | Yes: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (АБИ) - 2019-12-04 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (АБИ) - 2019-12-04 | Yes: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (АБИ) - 2019-12-04 | Yes: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (АБИ) - 2019-12-04 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (АБИ) - 2019-12-04 | Yes: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (АБИ) - 2019-12-04 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (АБИ) - 2019-12-04 | No: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АБИ) - 2019-12-04 | Yes: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АБИ) - 2019-12-04 | No: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2019-12-04 | No: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (АБИ) - 2019-12-04 | N/A: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (АБИ) - 2019-12-04 | N/A: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (АБИ) - 2019-12-04 | [81 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Затяжка ВПБ | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 4 декабря 2019 г. | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Затяжка ВПБ и болтов без контролируемого натяжения Блок №1 Кровля Узел №898;897;896;899;893;900;901;894;895;902;750;891;890;889;892 | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
535 | Монтаж и пароизоляция стыков лотков в/о 24-25 по оси 7/Б | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-04 | 2019-12-04 | [8 empty] | 2019-12-04 17:03 | 2019-12-12 16:21 | 2019-12-12 16:21 |  | 2019-12-12 18:10 | о5.1_монтаж_металлических_конструкций | [9 empty] | Yes: 2,1 Укрупнённая сборка отдельных конструктивных элементов и монтажных блоков соответствует проектным требованиям (АБИ) - 2019-12-04 | Yes: 2,2 Установка и проектное закрепление отдельных конструктивных элементов и блоков в проектное положение соответствует проектным требованиям (АБИ) - 2019-12-04 | Yes: 2,3 Контактные поверхности соединяемых элементов очищены от загрязнения, заусенцев, льда и других неровностей, препятствующих плотному их прилеганию (АБИ) - 2019-12-04 | Yes: 2,4 При проверке закрепления конструктивных элементов щуп толщиной 0,3 мм не проходит между собранными деталями на глубину более 20 мм (АБИ) - 2019-12-04 | Yes: 2,5 Стержень болта выступает из гайки не менее 3 мм. (АБИ) - 2019-12-04 | Yes: 2,6 Отсутствует смещение болтов при их отстукивании молотком массой 0,4 кг (АБИ) - 2019-12-04 | Yes: 2,7 Монтажные соединения на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением: (АБИ) - 2019-12-04 | Yes: 2,8 Соприкасающиеся поверхности деталей перед сборкой обработаны способом, предусмотренным в проекте, с отсутствием на них грязи, масла, краски, льда (АБИ) - 2019-12-04 | Yes: 2,9 Размещение крепежных изделий соответствует проектным требованиям (АБИ) - 2019-12-04 | Yes: 2,1 Натяжение болтов соответствует проектным требованиям (АБИ) - 2019-12-04 | No: 2,11 Сварные швы соответствуют нормативным требованиям (АБИ) - 2019-12-04 | Yes: 3,1 Работы выполняются на основе утвержденного ППР (АБИ) - 2019-12-04 | No: 3,2 Наличие записи в журнале производства работ (АБИ) - 2019-12-04 | No: 3,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АБИ) - 2019-12-04 | Yes: 3,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АБИ) - 2019-12-04 | N/A: 3,5 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением. (АБИ) - 2019-12-04 | [83 empty] | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 4 декабря 2019 г. | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж и г/и лотков | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж и пароизоляция стыков лотков | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж и пароизоляция стыков лотков в/о 24-25 по оси 7/Б | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
817 | Устройство полов МЭРО 13 L2.3.003 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-28 | 2019-12-28 | [8 empty] | 2019-12-28 16:25 | 2019-12-28 16:29 | 2019-12-28 16:29 |  | 2019-12-28 16:29 | [109 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Устройство полов МЭРО | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Устройство полов МЭРО 13 L2.3.003 | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 28 декабря 2019 г. | Алексей Бирюков: Проверенное задание
821 | Монтаж панелей фасада в/о Е-3/А по оси 15/1 Блок 2.2 отм L3; в/о Л-К по оси 19/1 L5 Блок 2.2 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-28 | 2019-12-28 | [8 empty] | 2019-12-28 16:25 | 2019-12-28 16:31 | 2019-12-28 16:31 |  | 2019-12-28 16:31 | [109 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж панелей фасада в/о Е-3/А по оси 15/1 Блок 2.2 отм L3 | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж панелей фасада в/о Е-3/А по оси 15/1 Блок 2.2 отм L3; в/о Л-К по оси 19/1 L5 Блок 2.2 | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 28 декабря 2019 г. | Алексей Бирюков: Проверенное задание | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение
125 | Проверка натяжения ВПБ Блок №1 (прогоны) Узел №605;606;7;8;22;23;24;36;37;38 отм +46,050 Узел №1;3;6;8;15;18;19;21;22;24 | 3 | Малозначительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-05 | 2019-11-05 | РК-РД-1-ОВ4.2.01-03.07-09 | 0 | 0 | 02.B1.3.001_Рампа N 5 (въезд для уровня В1) | 6 | 0 | В1-В2 Отопление и холод | Ссылка на план | 2019-11-05 10:26 | 2019-12-12 16:19 | 2019-12-12 16:19 |  | 2019-12-12 18:10 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | Yes: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (АБИ) - 2019-11-05 | Yes: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (АБИ) - 2019-11-05 | Yes: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (АБИ) - 2019-11-05 | Yes: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (АБИ) - 2019-11-05 | Yes: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (АБИ) - 2019-11-05 | Yes: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (АБИ) - 2019-11-05 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (АБИ) - 2019-11-05 | Yes: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (АБИ) - 2019-11-05 | No: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (АБИ) - 2019-11-05 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (АБИ) - 2019-11-05 | Yes: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (АБИ) - 2019-11-05 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (АБИ) - 2019-11-05 | No: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АБИ) - 2019-11-05 | Yes: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АБИ) - 2019-11-05 | No: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2019-11-05 | No: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (АБИ) - 2019-11-05 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (АБИ) - 2019-11-05 | Yes: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (АБИ) - 2019-11-05 | Yes: Проверка натяжения ВПБ (АБИ) - 2019-11-05 | [80 empty] | Алексей Бирюков: Completed task | Алексей Бирюков: Changed priority to priority 3 | Алексей Бирюков: Completed task | Алексей Бирюков: Completed task | Алексей Бирюков: Стоимость изменена на 0 ALL | Алексей Бирюков: Рабочая сила изменена на 0 man-hours | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: План изменен на РК-РД-1-ОВ4.2.01-02.09-10 | Алексей Бирюков: Изменена дата начала на 05.11.2019 | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Проверка натяжения ВПБ (ПРОГОНЫ) БЛОК 1 | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на видео | Алексей Бирюков: Численность персонала изменена на 6 человеко-часы | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Проверка натяжения ВПБ | Алексей Бирюков: Проверка | Алексей Бирюков: Удалено вложение | Алексей Бирюков: Удалено фото | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Проверка натяжения ВПБ Блок №1 (прогоны) Узел №605;606;7;8;22;23;24;36;37;38 отм +46,050 Узел №1;3;6;8;15;18;19;21;22;24 | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
559 | Монтаж кронштейнов в/о151-19 по оси 3А Блок 2 том+25,200 | 3 | Малозначительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-07 | 2019-12-07 | [8 empty] | 2019-12-07 16:12 | 2019-12-20 22:57 | 2019-12-20 22:57 |  | 2019-12-20 22:57 | [109 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж кронштейнов в/о151-19 по оси 3А Блок 2 том+25,200 | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 7 декабря 2019 г. | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание | Алексей Бирюков: Приоритет изменен на лриоритет 3 | Алексей Бирюков: Проверенное задание
557 | Монтаж фасадных панелей L4 в/о 21-28 по оси 7/Б | 3 | Малозначительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-07 | 2019-12-07 | [8 empty] | 2019-12-07 16:12 | 2019-12-20 22:58 | 2019-12-20 22:58 |  | 2019-12-20 22:58 | [109 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж фасадных панелей L4 в/о 21-28 по оси 7/Б | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 7 декабря 2019 г. | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание | Алексей Бирюков: Приоритет изменен на лриоритет 3 | Алексей Бирюков: Проверенное задание
152 | Гидроизоляция плиты КРМ-5 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2019-11-06 09:14 | 2019-12-12 16:19 | 2019-12-12 16:19 |  | 2019-12-12 18:10 | п8.13_оклеечная гидроизоляция | [9 empty] | Yes: 2,1. При производстве работ использован материал, прошедший входной контроль (АБИ) - 2019-11-06 | Yes: 2,2. Сопряжение смежных полотнищ выполнено с нахлесткой не менее 100 мм; торцевой нахлест полотнищ составляет не менее 150 мм (АБИ) - 2019-11-06 | Yes: 2,3. По всей поверхности, в том числе в местах примыканий, отсутствуют вмятины, прогибы, вздутия, волны, трещины, отслоения, локальные изменения внешнего вида и прочие дефекты (АБИ) - 2019-11-06 | Yes: 2,4. Отсутствуют расслоения в местах швов. При применении шлицевой отвертки инструмент не проникает между полотнищами в местах швов (АБИ) - 2019-11-06 | Yes: 2,5. В местах примыкания пола к стенам, фундаментам под оборудование, к трубопроводам и другим конструкциям, выступающим над полом, гидроизоляция выполнена непрерывной на высоту не менее 200 мм от уровня покрытия пола (АБИ) - 2019-11-06 | Yes: 2,6. Углы конструкций примыкания сглаженные и ровные, с отсутствием острых углов (АБИ) - 2019-11-06 | Yes: 3,1. Наличие исполнительной документации, акта освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2019-11-06 | Yes: 3,2. Наличие записи в журнале производства работ (АБИ) - 2019-11-06 | Yes: Нормативная документация: СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» (АБИ) - 2019-11-06 | [90 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Гидроизоляция | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на нояб. 6, 2019 | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Гидроизоляция плиты КРМ-5 | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Приоритет изменен на 2 | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
156 | Контроль натяжения ВПБ в узлах М/К Блок №2.2 Кровля Узел №436;172;196;198;257;451;271;198;73;40;30;86;88;90;108 Блок №1 отм +46,050 Узел №25;27;16;13 | 3 | Малозначительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-06 | 2019-11-06 | [8 empty] | 2019-11-06 11:46 | 2019-12-12 16:19 | 2019-12-12 16:19 |  | 2019-12-12 18:10 | п5.1_монтаж_металлических_конструкций | [9 empty] | Yes: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (АБИ) - 2019-11-06 | Yes: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (АБИ) - 2019-11-06 | Yes: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (АБИ) - 2019-11-06 | Yes: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (АБИ) - 2019-11-06 | Yes: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (АБИ) - 2019-11-06 | Yes: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (АБИ) - 2019-11-06 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (АБИ) - 2019-11-06 | No: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (АБИ) - 2019-11-06 | No: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (АБИ) - 2019-11-06 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (АБИ) - 2019-11-06 | Yes: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (АБИ) - 2019-11-06 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (АБИ) - 2019-11-06 | No: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АБИ) - 2019-11-06 | Yes: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АБИ) - 2019-11-06 | No: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2019-11-06 | No: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (АБИ) - 2019-11-06 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (АБИ) - 2019-11-06 | No: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (АБИ) - 2019-11-06 | [81 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Контроль натяжения ВПБ в узлах М/К | Алексей Бирюков: Приоритет изменен на 3 | Алексей Бирюков: Приоритет изменен на 2 | Алексей Бирюков: Приоритет изменен на 3 | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на нояб. 6, 2019 | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Контроль натяжения ВПБ в узлах М/К Блок №2.2 Кровля Узел №436;172;196;198;257;4 | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Контроль натяжения ВПБ в узлах М/К Блок №2.2 Кровля Узел №436;172;196;198;257;451;271;198;73;40;30;86;88;90;108 Блок №1 отм +46,050 Узел №25;27;16;13 | Алексей Бирюков: Проверенное задание
161 | Ремонт ОЗП "Огракс" Блок 1 Отм +16,650 В/о Ш/2-8/1 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-06 | 2019-11-06 | [8 empty] | 2019-11-06 13:45 | 2019-11-06 17:45 | 2019-12-12 13:51 |  | 2019-12-12 13:51 | [10 empty] | Yes: Огнезащита "Огракс" (АБИ) - 2019-11-06 | [98 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Ремонт ОЗП "Огракс" Блок 1 Отм +16,650 В/о Ш/2-8/1 | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на нояб. 6, 2019 | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Проверенное задание | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Владимир Собченко: Название категории изменено на Приемочный контроль | Владимир Собченко: Проверенное задание
558 | Проверка натяжения ВПБ блок№1 кровля | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-07 | 2019-12-07 | [8 empty] | 2019-12-07 16:12 | 2019-12-12 16:21 | 2019-12-12 16:21 |  | 2019-12-12 18:10 | п5.1_монтаж_металлических_конструкций | [9 empty] | Yes: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (АБИ) - 2019-12-07 | Yes: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (АБИ) - 2019-12-07 | Yes: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (АБИ) - 2019-12-07 | Yes: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (АБИ) - 2019-12-07 | Yes: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (АБИ) - 2019-12-07 | Yes: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (АБИ) - 2019-12-07 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (АБИ) - 2019-12-07 | Yes: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (АБИ) - 2019-12-07 | Yes: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (АБИ) - 2019-12-07 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (АБИ) - 2019-12-07 | Yes: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (АБИ) - 2019-12-07 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (АБИ) - 2019-12-07 | Yes: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АБИ) - 2019-12-07 | Yes: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АБИ) - 2019-12-07 | No: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2019-12-07 | No: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (АБИ) - 2019-12-07 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (АБИ) - 2019-12-07 | Yes: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (АБИ) - 2019-12-07 | [81 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Проверка натяжения ВПБ | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 7 декабря 2019 г. | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Проверка натяжения ВПБ блок№1 кровля | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
556 | Г/и плиты ГОиЧС том -4.200 и том -9.200 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-07 | 2019-12-07 | [8 empty] | 2019-12-07 11:36 | 2019-12-12 16:21 | 2019-12-12 16:21 |  | 2019-12-12 18:10 | в8.11_изоляционные_рулонные_материалы | [9 empty] | Yes: 2,1. В сопроводительных документах о качестве товарного бетона указаны: - Наименование производителя; - наименование и марка (тип) материала; - дата изготовления материала; - номер и объем партии; - штамп технического контроля изготовителя. (АБИ) - 2019-12-07 | Yes: 2,2. Материал соответствует проектным требования (АБИ) - 2019-12-07 | Yes: 2,3. Условия хранения материала соблюдены (АБИ) - 2019-12-07 | Yes: 2,4. Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (АБИ) - 2019-12-07 | Yes: 3,1. Материал допускается к производству работ (АБИ) - 2019-12-07 | Yes: Нормативная документация: ГОСТ 30547-97 «Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия». ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля». (АБИ) - 2019-12-07 | [93 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Г/и плиты ГОиЧС том -4.200 | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 7 декабря 2019 г. | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Г/и плиты ГОиЧС том -4.200 и том -9.200 | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
563 | Устройство противопожарной отсечки и монтаж мембраны в/о 21-25 по оси 10/Б Блок 2.2 томи+12,600;в/о 14-17 по оси 7/Б Блок 2 том +8.400 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-08 | 2019-12-08 | [8 empty] | 2019-12-08 16:48 | 2019-12-12 16:23 | 2019-12-12 16:23 |  | 2019-12-12 18:10 | п123_устройство_конструкции | [9 empty] | Yes: 2,1. Устройство конструкции выполнено в соответствии с проектом (АБИ) - 2019-12-08 | Yes: 2,2. При выполнении работ использовались материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2019-12-08 | Yes: 2,3. Конструкция проверена на соответствие проектным требованиям. Замечаний нет. (АБИ) - 2019-12-08 | N/A: 2,4. Плановое положение и высотные отметки конструкции соответствует проекту. Отклонения не превышают нормативных (АБИ) - 2019-12-08 | No: 4,1. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2019-12-08 | N/A: 4,2. Наличие и корректность исполнительной геодезической схемы (АБИ) - 2019-12-08 | Yes: 4,3. Наличие записей в журналах работ (АБИ) - 2019-12-08 | Yes: 4,4. Наличие паспортов и сертификатов на конструкцию и ее элементы (АБИ) - 2019-12-08 | [91 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Устройство противопожарной отсечки в/о | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 8 декабря 2019 г. | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Устройство противопожарной отсечки и монтаж мембраны в/о 21-25 по оси 10/Б Блок 2.2 томи+12,600 | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Устройство противопожарной отсечки и монтаж мембраны в/о 21-25 по оси 10/Б Блок 2.2 томи+12,600;в/о 14-17 по оси 7/Б Блок 2 том +8.400 | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
564 | Монтаж панелей фасада в/о 19-17 по оси 3/А том +16,800 Блок №2 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-08 | 2019-12-08 | [8 empty] | 2019-12-08 16:48 | 2019-12-12 16:23 | 2019-12-12 16:23 |  | 2019-12-12 18:11 | п123_устройство_конструкции | [9 empty] | Yes: 2,1. Устройство конструкции выполнено в соответствии с проектом (АБИ) - 2019-12-08 | Yes: 2,2. При выполнении работ использовались материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2019-12-08 | Yes: 2,3. Конструкция проверена на соответствие проектным требованиям. Замечаний нет. (АБИ) - 2019-12-08 | Yes: 2,4. Плановое положение и высотные отметки конструкции соответствует проекту. Отклонения не превышают нормативных (АБИ) - 2019-12-08 | No: 4,1. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2019-12-08 | Yes: 4,2. Наличие и корректность исполнительной геодезической схемы (АБИ) - 2019-12-08 | Yes: 4,3. Наличие записей в журналах работ (АБИ) - 2019-12-08 | Yes: 4,4. Наличие паспортов и сертификатов на конструкцию и ее элементы (АБИ) - 2019-12-08 | [91 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж панелей фасада | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 8 декабря 2019 г. | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж панелей фасада в/о 19-17 по оси 3/А том +16,800 Блок №2 | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
940 | Каркас подшивного потолка 05.L1.2.028;07.L1.3.100;...143;09L2.2.004; | 3 | Малозначительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-18 | 2020-01-18 | [8 empty] | 2020-01-18 12:27 | 2020-01-18 11:03 | 2020-01-18 11:03 |  | 2020-01-18 12:27 | п8.1_подвесные_потолки | [9 empty] | Yes: 2,1. Работы выполнены в соответствии с РД, утвержденной в производство работ (АБИ) - 2020-01-18 | Yes: 2,2. При производстве работ использован материал, прошедший входной контроль (АБИ) - 2020-01-18 | Yes: 2,3. Швы между листами и панелями равномерные и строго прямолинейные (АБИ) - 2020-01-18 | Yes: 2,4. Плоскость облицованной поверхности ровная, без провесов в стыках (АБИ) - 2020-01-18 | Yes: 2,5. Трещины, царапины, пятна на поверхности облицовки отсутствуют (АБИ) - 2020-01-18 | Yes: 2,6. Отсутствие сколов, щелей в местах примыкания плит, панелей к элементам инженерных коммуникаций (АБИ) - 2020-01-18 | Yes: 2,7. В местах сопряжения подвесных потолков с трубопроводами водоснабжения, отопления установлены гильзы из несгораемых материалов. Края гильз находятся на одном уровне с поверхностью потолка (АБИ) - 2020-01-18 | Yes: 2,8. Допустимый прогиб всей конструкции не более 1/250 длины пролета (АБИ) - 2020-01-18 | Yes: 3,1. Наличие записи в журнале производства работ (АБИ) - 2020-01-18 | No: 3,2. Наличие исполнительной геодезицеской схемы (АБИ) - 2020-01-18 | No: 3,3. Наличие исполнительной документации,включая акт освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2020-01-18 | [88 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Каркас подшивного потолка 05.L1.2.028 | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Каркас подшивного потолка 05.L1.2.028;07.L1.3.100 | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Каркас подшивного потолка 05.L1.2.028;07.L1.3.100;...143; | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Каркас подшивного потолка 05.L1.2.028;07.L1.3.100;...143;09L2.2.004; | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 18 января 2020 г. | Алексей Бирюков: Приоритет изменен на лриоритет 3 | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
182 | Проверка затяжки ВПБ Блок №1 Узел №258;263;264;306;307;308;309;310;311;313-317; Блок 2.2 Узел №9;15;29;91;99;174;147;148;145;146;149;144;38;175;305;439;440;441;442 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-08 | 2019-11-08 | [8 empty] | 2019-11-08 01:49 | 2019-12-12 16:19 | 2019-12-12 16:19 |  | 2019-12-12 18:10 | п5.1_монтаж_металлических_конструкций | [9 empty] | Yes: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (АБИ) - 2019-11-08 | Yes: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (АБИ) - 2019-11-08 | Yes: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (АБИ) - 2019-11-08 | Yes: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (АБИ) - 2019-11-08 | Yes: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (АБИ) - 2019-11-08 | Yes: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (АБИ) - 2019-11-08 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (АБИ) - 2019-11-08 | Yes: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (АБИ) - 2019-11-08 | No: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (АБИ) - 2019-11-08 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (АБИ) - 2019-11-08 | Yes: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (АБИ) - 2019-11-08 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (АБИ) - 2019-11-08 | Yes: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АБИ) - 2019-11-08 | Yes: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АБИ) - 2019-11-08 | Yes: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2019-11-08 | No: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (АБИ) - 2019-11-08 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (АБИ) - 2019-11-08 | No: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (АБИ) - 2019-11-08 | [81 empty] | Алексей Бирюков: Изменена дата начала на 08.11.2019 | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Проверка затяжки ВПБ | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Проверка затяжки ВПБ Блок №1 Узел №258;263;264;306;307;308;309;310;311;313-317; Блок 2.2 Узел №9;15;29;91;99; | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Проверка затяжки ВПБ Блок №1 Узел №258;263;264;306;307;308;309;310;311;313-317; Блок 2.2 Узел №9;15;29;91;99;174;147;148;145;146;149;144;38;175;305;439;440;441;442 | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
595 | Окраска м/к Блок №2.2 Узел №449;429;450;451;452;453;454;455 | 3 | Малозначительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-11 | 2019-12-11 | [8 empty] | 2019-12-11 11:24 | 2019-12-12 16:23 | 2019-12-12 16:23 |  | 2019-12-12 18:11 | п8.6_малярные_работы | [9 empty] | Yes: 2,1.При производстве работ использована краска, прошедшая входной контроль (АБИ) - 2019-12-11 | Yes: 2,2. Цвет окрашенной поверхности соответствует проектным требованиям. Изменения цвета происходит в пределах одного тона по каталогу производителя (АБИ) - 2019-12-11 | Yes: 2,3. На окрешенной поверхности отсутствуют полосы, пятна, подтеки, брызги (АБИ) - 2019-12-11 | Yes: 2,4.На окрешенной поверхности отсутствубт трешины, утолщения, другие видимые дефекты (АБИ) - 2019-12-11 | No: 3,1. Наличие полного комплекта исполнительной документации (АБИ) - 2019-12-11 | Yes: 2,1.При производстве работ использована краска, прошедшая входной контроль (АБИ) - 2019-12-11 | Yes: 2,2. Цвет окрашенной поверхности соответствует проектным требованиям. Изменения цвета происходит в пределах одного тона по каталогу производителя (АБИ) - 2019-12-11 | Yes: 2,3. На окрешенной поверхности отсутствуют полосы, пятна, подтеки, брызги (АБИ) - 2019-12-11 | Yes: 2,4.На окрешенной поверхности отсутствубт трешины, утолщения, другие видимые дефекты (АБИ) - 2019-12-11 | No: 3,1. Наличие полного комплекта исполнительной документации (АБИ) - 2019-12-11 | [89 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Окраска м/к | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 11 декабря 2019 г. | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Приоритет изменен на лриоритет 3 | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Приоритет изменен на лриоритет 3 | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Окраска м/к Блок №2.2 Узел №449;429;450;451;452;453;454;455 | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
950 | Устройство г/и кровли Блок№2 в/о 18-13/Б м/о К-Е отм +25,200 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-19 | 2020-01-19 | [8 empty] | 2020-01-19 12:56 | 2020-01-19 16:33 | 2020-01-19 16:33 |  | 2020-01-19 16:33 | п7.1_устройство_кровли | [9 empty] | Yes: 2,1. Устройство кровли выполнено в соответствии с проектом (АБИ) - 2020-01-19 | Yes: 2,2. При устройстве кровли использовались материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2020-01-19 | Yes: 2,3. При устройстве кровли использовались материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2020-01-19 | Yes: 2,4. Отвод воды осуществляется по всей поверхности кровли по наружным и внутренним водостокам без застоя воды (АБИ) - 2020-01-19 | Yes: 2,5. На кровле отсутствуют пузыри, вздутия, воздушные мешки, разрывы, вмятины, проколы, потёки и наплывы покрытия (АБИ) - 2020-01-19 | Yes: 2,6. Понижения в зоне водоприемных воронок соответствуют проекту (АБИ) - 2020-01-19 | Yes: 2,7. Чаши водоприёмных воронок внутренних водостоков не выступают над поверхностью кровли (АБИ) - 2020-01-19 | Yes: 2,8. Отслаивания кровельного ковра в местах сопряжения с выступающими конструкциями кровли и инженерным оборудованием отсутствуют (АБИ) - 2020-01-19 | Yes: 3,1. Предельные отклонения в положении элементов кровли не превышают нормативных (АБИ) - 2020-01-19 | No: 4,1. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2020-01-19 | No: 4,2. Наличие и корректность исполнительной геодезической схемы (АБИ) - 2020-01-19 | Yes: 4,3. Наличие записей в журналах работ (АБИ) - 2020-01-19 | Yes: 4,4. Наличие гарантийного паспорта на кровлю (АБИ) - 2020-01-19 | Yes: Нормативная документация: СП 17.13330.2010 «Кровли»;СП 71.13330.2011. «Изоляционные и отделочные покрытия»; ГОСТ Р 51872-2002 «Документация исполнительная геодезическая.»;СП 48.13330.2011 «Организация строительства» Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ. Раздел 07. Устройство кровель (АБИ) - 2020-01-19 | [85 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Устройство г/и кровли Блок№2 в/о 18-13/Б м/о К-Е отм +25,200 | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 19 января 2020 г. | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Проверенное задание
196 | Армирование и опалубка парапета Прм-18.1 и Прм-18.3 в/о А-В м/о 1-5 отм +62,850 | 3 | Малозначительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-08 | 2019-11-08 | [8 empty] | 2019-11-08 21:26 | 2019-12-12 16:19 | 2019-12-12 16:19 |  | 2019-12-12 18:10 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций | [9 empty] | Not set: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (АБИ) - 2019-11-08 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (АБИ) - 2019-11-08 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (АБИ) - 2019-11-08 | No: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (АБИ) - 2019-11-08 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (АБИ) - 2019-11-08 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (АБИ) - 2019-11-08 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (АБИ) - 2019-11-08 | [92 empty] | Алексей Бирюков: Приоритет изменен на P3 | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Армирование и опалубка парапета | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на нояб. 8, 2019 | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Армирование и опалубка парапета Прм-18.1 и Прм-18.3 в/о А-В м/о 1-5 отм +62,850 | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Проверенное задание
200 | Проверка Натяжения ВПБ Блок №1 Узел №171;172;174;181;183;184;269;503;513 Блок №2.2;43;44;35;36;34;27;28;96;97;98;112;276;302;306;445;77;78;81;82;106;141;142;143;150;151;152;153;154 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-09 | 2019-11-09 | [8 empty] | 2019-11-09 01:22 | 2019-12-12 16:19 | 2019-12-12 16:19 |  | 2019-12-12 18:10 | о5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | Yes: 2,1 Укрупнённая сборка отдельных конструктивных элементов и монтажных блоков соответствует проектным требованиям (АБИ) - 2019-11-09 | Yes: 2,2 Установка и проектное закрепление отдельных конструктивных элементов и блоков в проектное положение соответствует проектным требованиям (АБИ) - 2019-11-09 | Yes: 2,3 Контактные поверхности соединяемых элементов очищены от загрязнения, заусенцев, льда и других неровностей, препятствующих плотному их прилеганию (АБИ) - 2019-11-09 | Yes: 2,4 При проверке закрепления конструктивных элементов щуп толщиной 0,3 мм не проходит между собранными деталями на глубину более 20 мм (АБИ) - 2019-11-09 | Yes: 2,5 Стержень болта выступает из гайки не менее 3 мм. (АБИ) - 2019-11-09 | Yes: 2,6 Отсутствует смещение болтов при их отстукивании молотком массой 0,4 кг (АБИ) - 2019-11-09 | Yes: 2,7 Монтажные соединения на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением: (АБИ) - 2019-11-09 | Yes: 2,8 Соприкасающиеся поверхности деталей перед сборкой обработаны способом, предусмотренным в проекте, с отсутствием на них грязи, масла, краски, льда (АБИ) - 2019-11-09 | Yes: 2,9 Размещение крепежных изделий соответствует проектным требованиям (АБИ) - 2019-11-09 | Yes: 2,1 Натяжение болтов соответствует проектным требованиям (АБИ) - 2019-11-09 | No: 2,11 Сварные швы соответствуют нормативным требованиям (АБИ) - 2019-11-09 | Yes: 3,1 Работы выполняются на основе утвержденного ППР (АБИ) - 2019-11-09 | Yes: 3,2 Наличие записи в журнале производства работ (АБИ) - 2019-11-09 | No: 3,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АБИ) - 2019-11-09 | Yes: 3,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АБИ) - 2019-11-09 | Yes: 3,5 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением. (АБИ) - 2019-11-09 | [83 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Проверка Натяжения ВПБ | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Изменена дата начала на 09.11.2019 | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Проверка Натяжения ВПБ Блок №1 Узел №171;172;174;181;183;184;269;503;513 Блок №2.2;43;44;35;36;34;27;28;96;97;98;112;276;302;306;445;77;78;81;82;106;141;142;143;150;151;152;153;154 | Алексей Бирюков: Проверенное задание
198 | Монтаж Фасадных Панелей в/о 1-4/А с отм +41,970 до отм +46,170 | 3 | Малозначительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-09 | 2019-11-09 | [8 empty] | 2019-11-09 01:19 | 2019-12-12 16:19 | 2019-12-12 16:19 |  | 2019-12-12 18:10 | [10 empty] | Not set: монтаж панелей фасада (АБИ) - 2019-11-09 | [98 empty] | Алексей Бирюков: Приоритет изменен на P3 | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж Фасадных Панелей | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на нояб. 9, 2019 | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж Фасадных Панелей в/о 1-4/А сотм + | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж Фасадных Панелей в/о 1-4/А с отм +41,970 до отм +46,170 | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
199 | Монтаж фасадных панелей в/о5/1-6/1 вдоль оси 3А с отм +29,370 до отм +33,570 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2019-11-09 01:22 | 2019-12-12 16:19 | 2019-12-12 16:19 |  | 2019-12-12 18:10 | [109 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж фасадных панелей в | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж фасадных панелей в/о5/1-6/1 вдоль оси 3А с отм +29,370 до отм +33,570 | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
201 | Оклеечная Вертикальная Г/И Входной Группы КРМ-4 | 3 | Малозначительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-09 | 2019-11-09 | [8 empty] | 2019-11-09 01:35 | 2019-12-12 16:19 | 2019-12-12 16:19 |  | 2019-12-12 18:10 | о8.13_оклеечная_гидроизоляция | [9 empty] | Yes: 1.1 Работы выполняются на основе утвержденного ППР (АБИ) - 2019-11-09 | Yes: 1.2 Укладка производится на подготовленную поверхность, очищенную от загрязнений. Углы конструкций примыкания сглаженные и ровные, с отсутствием острых углов (АБИ) - 2019-11-09 | Yes: 1.3 Устройство гидроизоляционного покрытия проводят после грунтовки основания. Вид грунтовки соответствует виду применяемого гидроизоляционного материала (АБИ) - 2019-11-09 | Yes: 1.4 Укладка рулонных материалов выполняется в направлении «на себя» (АБИ) - 2019-11-09 | Yes: 1.5 Оклеечная гидроизоляция на мастике наклеивается сразу после ее нанесения (АБИ) - 2019-11-09 | No: 1.6 Толщина слоя мастики соответствует нормативным требованиям (АБИ) - 2019-11-09 | Yes: 1.7 Сопряжение смежных полотнищ выполняется с нахлесткой не менее 100 мм; торцевой нахлест полотнищ составляет не менее 150 мм (АБИ) - 2019-11-09 | Yes: 1.8 В местах примыкания пола к стенам, фундаментам под оборудование, к трубопроводам и другим конструкциям, выступающим над полом, гидроизоляция выполняется непрерывной на высоту не менее 200 мм от уровня покрытия пола (АБИ) - 2019-11-09 | Yes: 1.9 При наплавлении рулонных материалов вяжущее вещество из-под боковой кромки материала вытекает на 5-15 мм (АБИ) - 2019-11-09 | Yes: 1.10 Наличие записи в журнале производства работ (АБИ) - 2019-11-09 | Yes: Нормативная документация: СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» (АБИ) - 2019-11-09 | [88 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Оклеечная Вертикальная Г/И Входной Группы КРМ-4 | Алексей Бирюков: Приоритет изменен на P3 | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на нояб. 9, 2019 | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Владимир Собченко: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Проверенное задание
596 | Утепление лотков кровли внутреннего двора | 3 | Малозначительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-11 | 2019-12-11 | [8 empty] | 2019-12-11 11:24 | 2019-12-12 16:23 | 2019-12-12 16:23 |  | 2019-12-12 18:11 | п7.3_теплоизоляция_кровли | [9 empty] | Yes: 2,1. Произведен монтаж утеплителя, успешно прошедшего входной контроль и соответствующий требованиям РД (АБИ) - 2019-12-11 | Yes: 2,2. Монтаж утеплителя выполнен в соответствии с технологией производителя и технологической картой (АБИ) - 2019-12-11 | Yes: 2,3. Характеристики утеплителя соответствуют требованиям РД по теплопроводности, плотности, толщине, сжимаемости (АБИ) - 2019-12-11 | Yes: 3,1. Наличие записей в общем журнале работ и журнале входного контроля поступаемых материаллов/оборудования (РД 11-05-2007, СП 48.13330.2011 П.7.1.3) (АБИ) - 2019-12-11 | No: 3,2. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2019-12-11 | Yes: 3,3. Разрешение выполнения последующих работ (АБИ) - 2019-12-11 | Yes: 4. Нормативная документация: . СП 71.13330.2011 «Изоляционные и отделочные покрытия». ТК «Контроль качества работ при устройстве кровель» (АБИ) - 2019-12-11 | [92 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Утепление лотков росли внутреннего двора | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 11 декабря 2019 г. | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Приоритет изменен на лриоритет 3 | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Утепление лотков кровли внутреннего двора | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
612 | Покраска узлов болтовых соединений М/К Узел №160;159;158;12-37 блок №1 Кровля | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-12 | 2019-12-12 | [8 empty] | 2019-12-12 14:57 | 2019-12-12 17:07 | 2019-12-12 17:07 |  | 2019-12-12 18:10 | п8.6_малярные_работы | [9 empty] | Yes: 2,1.При производстве работ использована краска, прошедшая входной контроль (АБИ) - 2019-12-12 | Yes: 2,2. Цвет окрашенной поверхности соответствует проектным требованиям. Изменения цвета происходит в пределах одного тона по каталогу производителя (АБИ) - 2019-12-12 | Yes: 2,3. На окрешенной поверхности отсутствуют полосы, пятна, подтеки, брызги (АБИ) - 2019-12-12 | Yes: 2,4.На окрешенной поверхности отсутствубт трешины, утолщения, другие видимые дефекты (АБИ) - 2019-12-12 | No: 3,1. Наличие полного комплекта исполнительной документации (АБИ) - 2019-12-12 | [94 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Покраска м/К | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 12 декабря 2019 г. | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Покраска узлов болтовых соединений М/К Узел №160;159;158;12-37 блок №1 Кровля | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Проверенное задание
603 | Окраска М/К | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-11 | 2019-12-11 | [8 empty] | 2019-12-11 16:32 | 2019-12-12 16:23 | 2019-12-12 16:23 |  | 2019-12-12 18:11 | [109 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Окраска М/К | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 11 декабря 2019 г. | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
602 | Затяжка ВПБ Блок №1 Кровля Узел №191;162;163;189;188;185;184;183;170;169;168;167 Блок 2.1 Узел №174;173;172 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-11 | 2019-12-11 | [8 empty] | 2019-12-11 16:32 | 2019-12-12 16:23 | 2019-12-12 16:23 |  | 2019-12-12 18:11 | п5.1_монтаж_металлических_конструкций | [9 empty] | Yes: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (АБИ) - 2019-12-11 | Yes: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (АБИ) - 2019-12-11 | Yes: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (АБИ) - 2019-12-11 | Yes: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (АБИ) - 2019-12-11 | Yes: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (АБИ) - 2019-12-11 | Yes: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (АБИ) - 2019-12-11 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (АБИ) - 2019-12-11 | Yes: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (АБИ) - 2019-12-11 | No: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (АБИ) - 2019-12-11 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (АБИ) - 2019-12-11 | Yes: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (АБИ) - 2019-12-11 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (АБИ) - 2019-12-11 | No: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АБИ) - 2019-12-11 | Yes: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АБИ) - 2019-12-11 | No: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2019-12-11 | No: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (АБИ) - 2019-12-11 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (АБИ) - 2019-12-11 | No: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (АБИ) - 2019-12-11 | [81 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Затяжка | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Затяжка ВПБ | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 11 декабря 2019 г. | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Затяжка ВПБ Блок №1 Кровля Узел №191;162;163;189;188;185;184;183;170;169;168;167 Блок 2.1 Узел №174;173;172 | Алексей Бирюков: Проверенное задание
389 | Монтаж Фасадных Панелей в/о 22-23 в доль оси 1/Б с отм +16,882 до отм +20,9 70 Блок 3; в/о И-Л в доль оси 15/1 с отм + 4,170 до отм +8,370 Блок №2 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-21 | 2019-11-21 | [8 empty] | 2019-11-21 21:51 | 2019-12-12 16:19 | 2019-12-12 16:19 |  | 2019-12-12 18:10 | п123_устройство конструкции | [9 empty] | Yes: 2,1. Устройство конструкции выполнено в соответствии с проектом (АБИ) - 2019-11-21 | Yes: 2,2. При выполнении работ использовались материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2019-11-21 | Yes: 2,3. Конструкция проверена на соответствие проектным требованиям. Замечаний нет. (АБИ) - 2019-11-21 | Yes: 2,4. Плановое положение и высотные отметки конструкции соответствует проекту. Отклонения не превышают нормативных (АБИ) - 2019-11-21 | No: 4,1. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2019-11-21 | Yes: 4,2. Наличие и корректность исполнительной геодезической схемы (АБИ) - 2019-11-21 | Yes: 4,3. Наличие записей в журналах работ (АБИ) - 2019-11-21 | Yes: 4,4. Наличие паспортов и сертификатов на конструкцию и ее элементы (АБИ) - 2019-11-21 | [91 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж Фасадных Панелей | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на нояб. 21, 2019 | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж Фасадных Панелей в/о 22-23 в доль оси 1/Б с отм +16,882 до отм +20,9 70 Блок 3; в/о И-Л в доль оси 15/1 с отм + 4,170 до отм +8,370 Блок №2 | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
390 | Проверка натяжения обычных и ВП болтов Узел №1;2 Отм +62 Блок №1;Узел №180;181;184;186;187;190;191;192;193;461 блок 2.2 Кровля | 3 | Малозначительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-21 | 2019-11-21 | [8 empty] | 2019-11-21 22:21 | 2019-12-12 16:19 | 2019-12-12 16:19 |  | 2019-12-12 18:10 | п5.1_монтаж_металлических_конструкций | [9 empty] | Yes: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (АБИ) - 2019-11-21 | Yes: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (АБИ) - 2019-11-21 | Yes: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (АБИ) - 2019-11-21 | Yes: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (АБИ) - 2019-11-21 | Yes: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (АБИ) - 2019-11-21 | Yes: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (АБИ) - 2019-11-21 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (АБИ) - 2019-11-21 | Yes: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (АБИ) - 2019-11-21 | Yes: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (АБИ) - 2019-11-21 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (АБИ) - 2019-11-21 | Yes: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (АБИ) - 2019-11-21 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (АБИ) - 2019-11-21 | Yes: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АБИ) - 2019-11-21 | Yes: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АБИ) - 2019-11-21 | No: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2019-11-21 | No: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (АБИ) - 2019-11-21 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (АБИ) - 2019-11-21 | No: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (АБИ) - 2019-11-21 | [81 empty] | Алексей Бирюков: Приоритет изменен на P3 | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Проверка натяжения ВПБ | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на нояб. 21, 2019 | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Проверка натяжения Обычных И ВПБ | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Проверка натяжения обычных и ВП болтов Узел №1;2 Отм +62 Блок №1;Узел №180;181;184;186;187;190;191;192;193;461 блок 2.2 Кровля | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
607 | Окраска Узлов м/К | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-12 | 2019-12-12 | [8 empty] | 2019-12-12 11:47 | 2019-12-12 17:08 | 2019-12-12 17:08 |  | 2019-12-12 18:11 | п8.6_малярные_работы | [9 empty] | Yes: 2,1.При производстве работ использована краска, прошедшая входной контроль (АБИ) - 2019-12-12 | Yes: 2,2. Цвет окрашенной поверхности соответствует проектным требованиям. Изменения цвета происходит в пределах одного тона по каталогу производителя (АБИ) - 2019-12-12 | Yes: 2,3. На окрешенной поверхности отсутствуют полосы, пятна, подтеки, брызги (АБИ) - 2019-12-12 | Yes: 2,4.На окрешенной поверхности отсутствубт трешины, утолщения, другие видимые дефекты (АБИ) - 2019-12-12 | No: 3,1. Наличие полного комплекта исполнительной документации (АБИ) - 2019-12-12 | [94 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Окраска Узлов м/К | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 12 декабря 2019 г. | Алексей Бирюков: Проверенное задание
609 | Монтаж лотков Узлы №25;29;30;26 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-12 | 2019-12-12 | [8 empty] | 2019-12-12 11:47 | 2019-12-12 17:10 | 2019-12-12 17:10 |  | 2019-12-12 18:11 | п5.1_монтаж_металлических_конструкций | [9 empty] | Yes: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (АБИ) - 2019-12-12 | Yes: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (АБИ) - 2019-12-12 | Yes: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (АБИ) - 2019-12-12 | Yes: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (АБИ) - 2019-12-12 | Yes: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (АБИ) - 2019-12-12 | Yes: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (АБИ) - 2019-12-12 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (АБИ) - 2019-12-12 | No: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (АБИ) - 2019-12-12 | No: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (АБИ) - 2019-12-12 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (АБИ) - 2019-12-12 | Yes: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (АБИ) - 2019-12-12 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (АБИ) - 2019-12-12 | No: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АБИ) - 2019-12-12 | Yes: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АБИ) - 2019-12-12 | No: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2019-12-12 | No: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (АБИ) - 2019-12-12 | N/A: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (АБИ) - 2019-12-12 | N/A: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (АБИ) - 2019-12-12 | [81 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж лотков | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 12 декабря 2019 г. | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж лотков Узлы №25;29;30;26 | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
172 | Армирование и опалубка бетонного основания между колодцами 8о;8а;8кгн ливневой канализации | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-06 | 2019-11-06 | [8 empty] | 2019-11-06 17:21 | 2019-11-06 17:45 | 2019-12-12 13:51 |  | 2019-12-12 13:51 | [109 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Армирование Бетонной Подготовк | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на нояб. 6, 2019 | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Армирование И Опалубка Основания Между Колодцами 8о,8а,8кгн Ливневой Канализации | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Армирование и опалубка бетонного основания между колодцами 8о;8а;8кгн ливневой канализации | Владимир Собченко: Название категории изменено на Приемочный контроль | Владимир Собченко: Проверенное задание
613 | Контроль натяжения болтов Блок №2.2 Узел №49;52;53; | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-12 | 2019-12-12 | [8 empty] | 2019-12-12 14:57 | 2019-12-12 17:09 | 2019-12-12 17:09 |  | 2019-12-12 18:11 | [109 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Контроль натяжения болтов | Алексей Бирюков: Дата окончания изменена на 12 декабря 2019 г. | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Контроль натяжения болтов Блок №2.2 Узел №49;52;53; | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Проверенное задание | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
630 | Монтаж м/к Блок №1 Кровля Узел №869-888;903-906 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-15 | 2019-12-15 | [8 empty] | 2019-12-15 23:28 | 2019-12-15 23:32 | 2019-12-15 23:32 |  | 2019-12-15 23:32 | п5.1_монтаж_металлических_конструкций | [9 empty] | Yes: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (АБИ) - 2019-12-15 | Yes: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (АБИ) - 2019-12-15 | Yes: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (АБИ) - 2019-12-15 | Yes: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (АБИ) - 2019-12-15 | Yes: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (АБИ) - 2019-12-15 | Yes: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (АБИ) - 2019-12-15 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (АБИ) - 2019-12-15 | Yes: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (АБИ) - 2019-12-15 | N/A: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (АБИ) - 2019-12-15 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (АБИ) - 2019-12-15 | Yes: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (АБИ) - 2019-12-15 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (АБИ) - 2019-12-15 | Yes: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АБИ) - 2019-12-15 | Yes: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АБИ) - 2019-12-15 | No: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2019-12-15 | No: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (АБИ) - 2019-12-15 | No: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (АБИ) - 2019-12-15 | No: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (АБИ) - 2019-12-15 | [81 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж м/к | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 15 декабря 2019 г. | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж м/к Блок №1 Кровля Узел №869-888;903-906 | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
1147 | Монтаж кронштейнов фасадной в/о Л-Н вдоль 6/1 на отм.+38,160; в/о К-Л вдоль оси 6/1 на отм.+42,360 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-31 | 2020-01-31 | [8 empty] | 2020-01-31 23:14 | 2020-02-01 00:29 | 2020-02-01 00:29 |  | 2020-02-01 00:29 | п123_устройство_конструкции | [9 empty] | Yes: 2,1. Устройство конструкции выполнено в соответствии с проектом (АБИ) - 2020-01-31 | Yes: 2,2. При выполнении работ использовались материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2020-01-31 | Yes: 2,3. Конструкция проверена на соответствие проектным требованиям. Замечаний нет. (АБИ) - 2020-01-31 | Yes: 2,4. Плановое положение и высотные отметки конструкции соответствует проекту. Отклонения не превышают нормативных (АБИ) - 2020-01-31 | No: 4,1. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2020-01-31 | Yes: 4,2. Наличие и корректность исполнительной геодезической схемы (АБИ) - 2020-01-31 | Yes: 4,3. Наличие записей в журналах работ (АБИ) - 2020-01-31 | Yes: 4,4. Наличие паспортов и сертификатов на конструкцию и ее элементы (АБИ) - 2020-01-31 | [91 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж кронштейнов фасадной в/о Л-Н вдоль 6/1 на отм.+38,160; в/о К-Л вдоль оси 6/1 на отм.+42,360 | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 31 января 2020 г. | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Проверенное задание
636 | Устройство противопожарной отсечки в/о 28-30 по оси 7/Б отм +12,450 Блок 2.3 | 3 | Малозначительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-16 | 2019-12-16 | [8 empty] | 2019-12-16 21:12 | 2019-12-17 02:45 | 2019-12-17 02:45 |  | 2019-12-17 06:52 | п123_устройство_конструкции | [9 empty] | Yes: 2,1. Устройство конструкции выполнено в соответствии с проектом (АБИ) - 2019-12-16 | Yes: 2,2. При выполнении работ использовались материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2019-12-16 | Yes: 2,3. Конструкция проверена на соответствие проектным требованиям. Замечаний нет. (АБИ) - 2019-12-16 | Yes: 2,4. Плановое положение и высотные отметки конструкции соответствует проекту. Отклонения не превышают нормативных (АБИ) - 2019-12-16 | No: 4,1. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2019-12-16 | No: 4,2. Наличие и корректность исполнительной геодезической схемы (АБИ) - 2019-12-16 | Yes: 4,3. Наличие записей в журналах работ (АБИ) - 2019-12-16 | Yes: 4,4. Наличие паспортов и сертификатов на конструкцию и ее элементы (АБИ) - 2019-12-16 | [91 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Устройство противопожарной отсечки в/о | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Устройство противопожарной отсечки в/о 28-30 по оси 7/Б | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Устройство противопожарной отсечки в/о 28-30 по оси 7/Б отм +12,450 Блок 2.3 | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 16 декабря 2019 г. | Алексей Бирюков: Приоритет изменен на лриоритет 3 | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Проверенное задание
841 | Гидравлические испытания замков колодца №69А и №71 системы К-1 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-03 | 2020-01-03 | [8 empty] | 2020-01-03 22:09 | 2020-01-04 05:07 | 2020-01-04 05:07 |  | 2020-01-04 05:07 | [109 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Гидравлические испытания замков колодца №69А и №71 системы К-1 | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 3 января 2020 г. | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
1149 | Монтаж фасадных панелей в/о 12-14 вдоль оси И с отм +0,120 до отм. +4,170 Блок №2 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-02-01 | 2020-02-01 | [8 empty] | 2020-02-01 04:16 | 2020-02-01 04:18 | 2020-02-01 04:18 |  | 2020-02-01 04:18 | п123_устройство_конструкции | [9 empty] | Yes: 2,1. Устройство конструкции выполнено в соответствии с проектом (АБИ) - 2020-02-01 | Yes: 2,2. При выполнении работ использовались материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2020-02-01 | Yes: 2,3. Конструкция проверена на соответствие проектным требованиям. Замечаний нет. (АБИ) - 2020-02-01 | Yes: 2,4. Плановое положение и высотные отметки конструкции соответствует проекту. Отклонения не превышают нормативных (АБИ) - 2020-02-01 | No: 4,1. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2020-02-01 | Yes: 4,2. Наличие и корректность исполнительной геодезической схемы (АБИ) - 2020-02-01 | Yes: 4,3. Наличие записей в журналах работ (АБИ) - 2020-02-01 | Yes: 4,4. Наличие паспортов и сертификатов на конструкцию и ее элементы (АБИ) - 2020-02-01 | [91 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж фасадных панелей в/о 12-14 вдоль оси И с отм +0,120 до отм. +4,170 Блок №2 | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 1 февраля 2020 г. | Алексей Бирюков: Проверенное задание
1150 | Армирование и монтаж опалубки под оборудование в/о Т-У по оси 1 на отм.-2,500 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-02-01 | 2020-02-01 | [8 empty] | 2020-02-01 04:18 | 2020-02-01 04:21 | 2020-02-01 04:21 |  | 2020-02-01 04:21 | п123_устройство_конструкции | [9 empty] | Yes: 2,1. Устройство конструкции выполнено в соответствии с проектом (АБИ) - 2020-02-01 | Yes: 2,2. При выполнении работ использовались материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2020-02-01 | Yes: 2,3. Конструкция проверена на соответствие проектным требованиям. Замечаний нет. (АБИ) - 2020-02-01 | Yes: 2,4. Плановое положение и высотные отметки конструкции соответствует проекту. Отклонения не превышают нормативных (АБИ) - 2020-02-01 | No: 4,1. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2020-02-01 | Yes: 4,2. Наличие и корректность исполнительной геодезической схемы (АБИ) - 2020-02-01 | Yes: 4,3. Наличие записей в журналах работ (АБИ) - 2020-02-01 | Yes: 4,4. Наличие паспортов и сертификатов на конструкцию и ее элементы (АБИ) - 2020-02-01 | [91 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Армирование и монтаж опалубки под оборудование в/о Т-У по оси 1 на отм.-2,500 | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 1 февраля 2020 г. | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Проверенное задание
1151 | Проверка натяжения ВПБ Блок №1 отм+66,850 Узел №139;140;141;142;149;150;151;152;153;154 | 3 | Малозначительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-02-01 | 2020-02-01 | [8 empty] | 2020-02-01 07:18 | 2020-02-01 07:21 | 2020-02-01 07:21 |  | 2020-02-01 07:21 | п5.1_монтаж_металлических_конструкций | [9 empty] | Yes: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (АБИ) - 2020-02-01 | Yes: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (АБИ) - 2020-02-01 | Yes: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (АБИ) - 2020-02-01 | Yes: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (АБИ) - 2020-02-01 | Yes: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (АБИ) - 2020-02-01 | Yes: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (АБИ) - 2020-02-01 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (АБИ) - 2020-02-01 | No: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (АБИ) - 2020-02-01 | No: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (АБИ) - 2020-02-01 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (АБИ) - 2020-02-01 | Yes: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (АБИ) - 2020-02-01 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (АБИ) - 2020-02-01 | Yes: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АБИ) - 2020-02-01 | Yes: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АБИ) - 2020-02-01 | No: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2020-02-01 | No: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (АБИ) - 2020-02-01 | No: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (АБИ) - 2020-02-01 | No: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (АБИ) - 2020-02-01 | [81 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Проверка натяжения ВПБ Блок №1 отм+66,850 Узел №139;140;141;142;149;150;151;152;153;154 | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 1 февраля 2020 г. | Алексей Бирюков: Приоритет изменен на лриоритет 3 | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
855 | Монтаж панелей фасада в/о 19/1-20 м/о К-Н с отм +16,770 до отм +20,970 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-06 | 2020-01-06 | [8 empty] | 2020-01-06 21:17 | 2020-01-06 21:55 | 2020-01-06 21:55 |  | 2020-01-06 21:55 | п123_устройство_конструкции | [9 empty] | Yes: 2,1. Устройство конструкции выполнено в соответствии с проектом (АБИ) - 2020-01-06 | Yes: 2,2. При выполнении работ использовались материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2020-01-06 | Yes: 2,3. Конструкция проверена на соответствие проектным требованиям. Замечаний нет. (АБИ) - 2020-01-06 | Yes: 2,4. Плановое положение и высотные отметки конструкции соответствует проекту. Отклонения не превышают нормативных (АБИ) - 2020-01-06 | No: 4,1. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2020-01-06 | Yes: 4,2. Наличие и корректность исполнительной геодезической схемы (АБИ) - 2020-01-06 | Yes: 4,3. Наличие записей в журналах работ (АБИ) - 2020-01-06 | Yes: 4,4. Наличие паспортов и сертификатов на конструкцию и ее элементы (АБИ) - 2020-01-06 | [91 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж панелей фасада в/о 19/1-20 м/о К-Н с отм +16,770 до отм +20,970 | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 6 января 2020 г. | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
856 | Монтаж м/к(пьедесталы под оборудование)L16 Блок №1 F 27.1 ;F 55.1 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-06 | 2020-01-06 | [8 empty] | 2020-01-06 23:45 | 2020-01-06 23:46 | 2020-01-06 23:46 |  | 2020-01-06 23:46 | п5.1_монтаж_металлических_конструкций | [9 empty] | Yes: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (АБИ) - 2020-01-06 | No: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (АБИ) - 2020-01-06 | No: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (АБИ) - 2020-01-06 | Yes: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (АБИ) - 2020-01-06 | No: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (АБИ) - 2020-01-06 | Yes: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (АБИ) - 2020-01-06 | No: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (АБИ) - 2020-01-06 | Yes: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (АБИ) - 2020-01-06 | Yes: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (АБИ) - 2020-01-06 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (АБИ) - 2020-01-06 | Yes: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (АБИ) - 2020-01-06 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (АБИ) - 2020-01-06 | No: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АБИ) - 2020-01-06 | Yes: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АБИ) - 2020-01-06 | No: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2020-01-06 | N/A: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (АБИ) - 2020-01-06 | N/A: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (АБИ) - 2020-01-06 | No: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (АБИ) - 2020-01-06 | [81 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж м/к(пьедесталы под оборудование)L16 Блок №1 | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж м/к(пьедесталы под оборудование)L16 Блок №1 F 27.1 ;F 55.1 | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 6 января 2020 г. | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
858 | Монтаж фасадных панелей в/о 15/1-16 по оси Т с отм +0,120 до отм +4.170;в/о Т-У в доль оси 3/В с отм +0,120 до отм +4,170 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-08 | 2020-01-08 | [8 empty] | 2020-01-07 23:35 | 2020-01-08 01:40 | 2020-01-08 01:40 |  | 2020-01-08 01:40 | п123_устройство_конструкции | [9 empty] | Yes: 2,1. Устройство конструкции выполнено в соответствии с проектом (АБИ) - 2020-01-08 | Yes: 2,2. При выполнении работ использовались материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2020-01-08 | Yes: 2,3. Конструкция проверена на соответствие проектным требованиям. Замечаний нет. (АБИ) - 2020-01-08 | Yes: 2,4. Плановое положение и высотные отметки конструкции соответствует проекту. Отклонения не превышают нормативных (АБИ) - 2020-01-08 | No: 4,1. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2020-01-08 | Yes: 4,2. Наличие и корректность исполнительной геодезической схемы (АБИ) - 2020-01-08 | Yes: 4,3. Наличие записей в журналах работ (АБИ) - 2020-01-08 | Yes: 4,4. Наличие паспортов и сертификатов на конструкцию и ее элементы (АБИ) - 2020-01-08 | [91 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж стековых панелей | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж фасадных панелей в/о 15/1-16 по оси Т с отм +0,120 до отм +4.170;в/о Т-У в доль оси 3/В с отм +0,120 до отм +4,170 | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 8 января 2020 г. | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
1165 | Монтаж фасадных панелей | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-02-03 | 2020-02-03 | [8 empty] | 2020-02-04 08:05 | 2020-02-04 08:05 | 2020-02-04 08:05 |  | 2020-02-04 08:05 | [109 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж фасадных панелей | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 3 февраля 2020 г. | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Проверенное задание
1183 | Проверка натяжения ВПБ Блок №1 отм + №584;587;583;574;573;157;244 (30) | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-02-05 | 2020-02-05 | [8 empty] | 2020-02-05 02:57 | 2020-02-05 03:00 | 2020-02-05 03:00 |  | 2020-02-05 03:00 | п5.1_монтаж_металлических_конструкций | [9 empty] | Yes: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (АБИ) - 2020-02-05 | Not set: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (АБИ) - 2020-02-05 | Yes: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (АБИ) - 2020-02-05 | Yes: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (АБИ) - 2020-02-05 | No: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (АБИ) - 2020-02-05 | No: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (АБИ) - 2020-02-05 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (АБИ) - 2020-02-05 | No: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (АБИ) - 2020-02-05 | No: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (АБИ) - 2020-02-05 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (АБИ) - 2020-02-05 | Yes: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (АБИ) - 2020-02-05 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (АБИ) - 2020-02-05 | No: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АБИ) - 2020-02-05 | Yes: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АБИ) - 2020-02-05 | N/A: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2020-02-05 | N/A: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (АБИ) - 2020-02-05 | No: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (АБИ) - 2020-02-05 | No: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (АБИ) - 2020-02-05 | [81 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Проверка натяжения ВПБ Блок №1 | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Проверка натяжения ВПБ Блок №1 отм + №584;587;583;574;573;157;244 (30) | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 5 февраля 2020 г. | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Проверенное задание
1184 | Монтаж панелей фасада в/о Д-К в доль оси 13 Блок 2 отм +8,400 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-02-05 | 2020-02-05 | [8 empty] | 2020-02-05 02:57 | 2020-02-07 09:17 | 2020-02-07 09:17 |  | 2020-02-07 09:17 | п123_устройство_конструкции | [9 empty] | Yes: 2,1. Устройство конструкции выполнено в соответствии с проектом (АБИ) - 2020-02-05 | Yes: 2,2. При выполнении работ использовались материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2020-02-05 | Yes: 2,3. Конструкция проверена на соответствие проектным требованиям. Замечаний нет. (АБИ) - 2020-02-05 | Yes: 2,4. Плановое положение и высотные отметки конструкции соответствует проекту. Отклонения не превышают нормативных (АБИ) - 2020-02-05 | No: 4,1. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2020-02-05 | Yes: 4,2. Наличие и корректность исполнительной геодезической схемы (АБИ) - 2020-02-05 | Yes: 4,3. Наличие записей в журналах работ (АБИ) - 2020-02-05 | Yes: 4,4. Наличие паспортов и сертификатов на конструкцию и ее элементы (АБИ) - 2020-02-05 | [91 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж панелей фасада в/о Д-К в доль оси 13 Блок 2 отм +8,400 | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 5 февраля 2020 г. | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
1181 | Армирование плиты перекрытия в/о 9/1-10/1 м/о 3-5 отм +8,400 Блок 1 (проем под К-6) | 3 | Малозначительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-02-04 | 2020-02-04 | [8 empty] | 2020-02-04 23:58 | 2020-02-05 02:57 | 2020-02-05 02:57 |  | 2020-02-05 02:57 | п123_устройство_конструкции | [9 empty] | Yes: 2,1. Устройство конструкции выполнено в соответствии с проектом (АБИ) - 2020-02-05 | Yes: 2,2. При выполнении работ использовались материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2020-02-05 | Yes: 2,3. Конструкция проверена на соответствие проектным требованиям. Замечаний нет. (АБИ) - 2020-02-05 | Yes: 2,4. Плановое положение и высотные отметки конструкции соответствует проекту. Отклонения не превышают нормативных (АБИ) - 2020-02-05 | No: 4,1. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2020-02-05 | Yes: 4,2. Наличие и корректность исполнительной геодезической схемы (АБИ) - 2020-02-05 | Yes: 4,3. Наличие записей в журналах работ (АБИ) - 2020-02-05 | Yes: 4,4. Наличие паспортов и сертификатов на конструкцию и ее элементы (АБИ) - 2020-02-05 | [91 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Армирование плиты перекрытия в/о 9/1-10/1 м/о 3-5 отм +8,400 Блок 1 (проем под К-6) | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 4 февраля 2020 г. | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Приоритет изменен на лриоритет 3 | Алексей Бирюков: Проверенное задание
890 | Устройство керамогранита пола пом.13.L13.1.003 | 3 | Малозначительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-10 | 2020-01-10 | [8 empty] | 2020-01-10 17:13 | 2020-01-10 17:13 | 2020-01-10 17:13 |  | 2020-01-10 17:13 | п123_устройство_конструкции | [9 empty] | Yes: 2,1. Устройство конструкции выполнено в соответствии с проектом (АБИ) - 2020-01-10 | Yes: 2,2. При выполнении работ использовались материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2020-01-10 | Yes: 2,3. Конструкция проверена на соответствие проектным требованиям. Замечаний нет. (АБИ) - 2020-01-10 | Yes: 2,4. Плановое положение и высотные отметки конструкции соответствует проекту. Отклонения не превышают нормативных (АБИ) - 2020-01-10 | No: 4,1. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2020-01-10 | No: 4,2. Наличие и корректность исполнительной геодезической схемы (АБИ) - 2020-01-10 | Yes: 4,3. Наличие записей в журналах работ (АБИ) - 2020-01-10 | Yes: 4,4. Наличие паспортов и сертификатов на конструкцию и ее элементы (АБИ) - 2020-01-10 | [91 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Устройство керамогранита пола пом.13.L13.1.003 | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 10 января 2020 г. | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Приоритет изменен на лриоритет 3 | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
888 | Устройство перегородок из ГКЛ (каркас+ ГКЛ) пом № 07L3.1 . 060-063;09L3.1.002 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-10 | 2020-01-10 | [8 empty] | 2020-01-10 17:13 | 2020-01-10 14:05 | 2020-01-10 14:05 |  | 2020-01-10 17:13 | п8.7_перегородки_каркасно-обшивные | [9 empty] | Yes: 2,1. Работы выполнены в соответствии с РД, утвержденной в производство работ (АБИ) - 2020-01-10 | Yes: 2,2. При производстве работ использован материал, прошедший входной контроль (АБИ) - 2020-01-10 | Yes: 2,3. При производтстве работ соблюдалась технология, что подтверждено инспекциями операционного контроля (АБИ) - 2020-01-10 | Yes: 2,4. Отклонение мест размещения перегородок и размеров помещений не превышает нормативных (СП 163.1325800.2014 ) (АБИ) - 2020-01-10 | Yes: 2,5. В местах сопряжения перегородок с трубопроводами водоснабжения, отопления и коммуникациями диаметром более 60 мм установлены гильзы (кожухи) из несгораемых материалов с пределом огнестойкости не менее 30 мин (АБИ) - 2020-01-10 | Yes: 3,1. Наличие записи в журнале производства работ (АБИ) - 2020-01-10 | No: 3,2. Наличие исполнительной геодезицеской схемы (АБИ) - 2020-01-10 | N/A: 3,3. Наличие исполнительной документации,включая акт освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2020-01-10 | Yes: Нормативная документация: СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». СП 71.13330.2011 «Изоляционные и отделочные покрытия». СП 163.1325800.2014 Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Правила проектирования и монтажа. (АБИ) - 2020-01-10 | [90 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Устройство перегородок из ГКЛ (каркас+ ГКЛ) пом № 07L3.1 . 060-063;09L3.1.002 | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 10 января 2020 г.
891 | Устройство оклеенной г/и 07L3.1.089-092.1 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-11 | 2020-01-11 | [8 empty] | 2020-01-11 10:45 | 2020-01-11 13:06 | 2020-01-11 13:06 |  | 2020-01-11 13:06 | п8.13_оклеечная_гидроизоляция | [9 empty] | Yes: 2,1. При производстве работ использован материал, прошедший входной контроль (АБИ) - 2020-01-11 | Yes: 2,2. Сопряжение смежных полотнищ выполнено с нахлесткой не менее 100 мм; торцевой нахлест полотнищ составляет не менее 150 мм (АБИ) - 2020-01-11 | Yes: 2,3. По всей поверхности, в том числе в местах примыканий, отсутствуют вмятины, прогибы, вздутия, волны, трещины, отслоения, локальные изменения внешнего вида и прочие дефекты (АБИ) - 2020-01-11 | Yes: 2,4. Отсутствуют расслоения в местах швов. При применении шлицевой отвертки инструмент не проникает между полотнищами в местах швов (АБИ) - 2020-01-11 | Yes: 2,5. В местах примыкания пола к стенам, фундаментам под оборудование, к трубопроводам и другим конструкциям, выступающим над полом, гидроизоляция выполнена непрерывной на высоту не менее 200 мм от уровня покрытия пола (АБИ) - 2020-01-11 | Yes: 2,6. Углы конструкций примыкания сглаженные и ровные, с отсутствием острых углов (АБИ) - 2020-01-11 | N/A: 3,1. Наличие исполнительной документации, акта освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2020-01-11 | Yes: 3,2. Наличие записи в журнале производства работ (АБИ) - 2020-01-11 | Yes: Нормативная документация: СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» (АБИ) - 2020-01-11 | [90 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Устройство оклеенной г/и 07L3.1.089-092.1 | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 11 января 2020 г. | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
1230 | Шпатлёвка потолка 07L1.1.021;09L1.1.020;09L1.1.09;13;1411L1.2.040 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-02-07 | 2020-02-07 | [8 empty] | 2020-02-07 11:20 | 2020-02-07 18:35 | 2020-02-07 18:35 |  | 2020-02-07 18:35 | п123_устройство_конструкции | [9 empty] | Yes: 2,1. Устройство конструкции выполнено в соответствии с проектом (АБИ) - 2020-02-07 | Yes: 2,2. При выполнении работ использовались материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2020-02-07 | Yes: 2,3. Конструкция проверена на соответствие проектным требованиям. Замечаний нет. (АБИ) - 2020-02-07 | Yes: 2,4. Плановое положение и высотные отметки конструкции соответствует проекту. Отклонения не превышают нормативных (АБИ) - 2020-02-07 | No: 4,1. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2020-02-07 | No: 4,2. Наличие и корректность исполнительной геодезической схемы (АБИ) - 2020-02-07 | Yes: 4,3. Наличие записей в журналах работ (АБИ) - 2020-02-07 | Yes: 4,4. Наличие паспортов и сертификатов на конструкцию и ее элементы (АБИ) - 2020-02-07 | [91 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Шпатлёвка потолка 07L1.1.021;09L1.1.020 | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Шпатлёвка потолка 07L1.1.021;09L1.1.020; | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Шпатлёвка потолка 07L1.1.021;09L1.1.020;09L1.1.09;13;14 | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Шпатлёвка потолка 07L1.1.021;09L1.1.020;09L1.1.09;13;1411L1.2.040 | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 7 февраля 2020 г. | Алексей Бирюков: Проверенное задание
1232 | Штукатурка в/о 14-15 м/о 1/Б-3 отм -0,250 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-02-07 | 2020-02-07 | [8 empty] | 2020-02-07 11:20 | 2020-02-07 18:35 | 2020-02-07 18:35 |  | 2020-02-07 18:35 | п123_устройство_конструкции | [9 empty] | Yes: 2,1. Устройство конструкции выполнено в соответствии с проектом (АБИ) - 2020-02-07 | Yes: 2,2. При выполнении работ использовались материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2020-02-07 | Yes: 2,3. Конструкция проверена на соответствие проектным требованиям. Замечаний нет. (АБИ) - 2020-02-07 | Yes: 2,4. Плановое положение и высотные отметки конструкции соответствует проекту. Отклонения не превышают нормативных (АБИ) - 2020-02-07 | No: 4,1. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2020-02-07 | No: 4,2. Наличие и корректность исполнительной геодезической схемы (АБИ) - 2020-02-07 | Yes: 4,3. Наличие записей в журналах работ (АБИ) - 2020-02-07 | Yes: 4,4. Наличие паспортов и сертификатов на конструкцию и ее элементы (АБИ) - 2020-02-07 | [91 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Штукатурка в/о 14-15 м/о 1/Б-3 отм -0,250 | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 7 февраля 2020 г. | Алексей Бирюков: Проверенное задание
1231 | Облицовка пола и стен керамогранита | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-02-07 | 2020-02-07 | [8 empty] | 2020-02-07 11:20 | 2020-02-07 18:34 | 2020-02-07 18:34 |  | 2020-02-07 18:34 | п123_устройство_конструкции | [9 empty] | Yes: 2,1. Устройство конструкции выполнено в соответствии с проектом (АБИ) - 2020-02-07 | Yes: 2,2. При выполнении работ использовались материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2020-02-07 | Yes: 2,3. Конструкция проверена на соответствие проектным требованиям. Замечаний нет. (АБИ) - 2020-02-07 | Yes: 2,4. Плановое положение и высотные отметки конструкции соответствует проекту. Отклонения не превышают нормативных (АБИ) - 2020-02-07 | No: 4,1. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2020-02-07 | No: 4,2. Наличие и корректность исполнительной геодезической схемы (АБИ) - 2020-02-07 | Yes: 4,3. Наличие записей в журналах работ (АБИ) - 2020-02-07 | Yes: 4,4. Наличие паспортов и сертификатов на конструкцию и ее элементы (АБИ) - 2020-02-07 | [91 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Облицовка пола и стен керамогранита | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Проверенное задание | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 7 февраля 2020 г.
1238 | Устройство горизонтальной г/и (ЭПП) отм +25,200 в/о 1/Б-3 м/о Ф-У | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-02-07 | 2020-02-07 | [8 empty] | 2020-02-07 14:32 | 2020-02-07 17:54 | 2020-02-07 17:54 |  | 2020-02-07 17:54 | п7.1_устройство_кровли | [9 empty] | Yes: 2,1. Устройство кровли выполнено в соответствии с проектом (АБИ) - 2020-02-07 | Yes: 2,2. При устройстве кровли использовались материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2020-02-07 | Yes: 2,3. При устройстве кровли использовались материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2020-02-07 | Yes: 2,4. Отвод воды осуществляется по всей поверхности кровли по наружным и внутренним водостокам без застоя воды (АБИ) - 2020-02-07 | Yes: 2,5. На кровле отсутствуют пузыри, вздутия, воздушные мешки, разрывы, вмятины, проколы, потёки и наплывы покрытия (АБИ) - 2020-02-07 | Yes: 2,6. Понижения в зоне водоприемных воронок соответствуют проекту (АБИ) - 2020-02-07 | Yes: 2,7. Чаши водоприёмных воронок внутренних водостоков не выступают над поверхностью кровли (АБИ) - 2020-02-07 | Yes: 2,8. Отслаивания кровельного ковра в местах сопряжения с выступающими конструкциями кровли и инженерным оборудованием отсутствуют (АБИ) - 2020-02-07 | Yes: 3,1. Предельные отклонения в положении элементов кровли не превышают нормативных (АБИ) - 2020-02-07 | No: 4,1. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2020-02-07 | No: 4,2. Наличие и корректность исполнительной геодезической схемы (АБИ) - 2020-02-07 | Yes: 4,3. Наличие записей в журналах работ (АБИ) - 2020-02-07 | Yes: 4,4. Наличие гарантийного паспорта на кровлю (АБИ) - 2020-02-07 | Yes: Нормативная документация: СП 17.13330.2010 «Кровли»;СП 71.13330.2011. «Изоляционные и отделочные покрытия»; ГОСТ Р 51872-2002 «Документация исполнительная геодезическая.»;СП 48.13330.2011 «Организация строительства» Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ. Раздел 07. Устройство кровель (АБИ) - 2020-02-07 | [85 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Устройство горизонтальной г/и (ЭПП) отм +25,200 в/о 1-3 | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Устройство горизонтальной г/и (ЭПП) отм +25,200 в/о 1/Б-3 м/о Ф-У | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 7 февраля 2020 г. | Алексей Бирюков: Проверенное задание
1251 | Устройство-во кровли в/о 1/Б-1 м/о Е-К отм +54,850 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-02-08 | 2020-02-08 | [8 empty] | 2020-02-08 17:44 | 2020-02-08 17:47 | 2020-02-08 17:47 |  | 2020-02-08 17:47 | п7.1_устройство_кровли | [9 empty] | Yes: 2,1. Устройство кровли выполнено в соответствии с проектом (АБИ) - 2020-02-08 | Yes: 2,2. При устройстве кровли использовались материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2020-02-08 | Yes: 2,3. При устройстве кровли использовались материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2020-02-08 | Yes: 2,4. Отвод воды осуществляется по всей поверхности кровли по наружным и внутренним водостокам без застоя воды (АБИ) - 2020-02-08 | Yes: 2,5. На кровле отсутствуют пузыри, вздутия, воздушные мешки, разрывы, вмятины, проколы, потёки и наплывы покрытия (АБИ) - 2020-02-08 | Yes: 2,6. Понижения в зоне водоприемных воронок соответствуют проекту (АБИ) - 2020-02-08 | Yes: 2,7. Чаши водоприёмных воронок внутренних водостоков не выступают над поверхностью кровли (АБИ) - 2020-02-08 | Yes: 2,8. Отслаивания кровельного ковра в местах сопряжения с выступающими конструкциями кровли и инженерным оборудованием отсутствуют (АБИ) - 2020-02-08 | Yes: 3,1. Предельные отклонения в положении элементов кровли не превышают нормативных (АБИ) - 2020-02-08 | No: 4,1. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2020-02-08 | No: 4,2. Наличие и корректность исполнительной геодезической схемы (АБИ) - 2020-02-08 | Yes: 4,3. Наличие записей в журналах работ (АБИ) - 2020-02-08 | Yes: 4,4. Наличие гарантийного паспорта на кровлю (АБИ) - 2020-02-08 | Yes: Нормативная документация: СП 17.13330.2010 «Кровли»;СП 71.13330.2011. «Изоляционные и отделочные покрытия»; ГОСТ Р 51872-2002 «Документация исполнительная геодезическая.»;СП 48.13330.2011 «Организация строительства» Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ. Раздел 07. Устройство кровель (АБИ) - 2020-02-08 | [85 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Устройство-во кровли в/о 1/Б-1 м/о Е-К отм +54,850 | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 8 февраля 2020 г. | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Проверенное задание
1250 | Устройство пароизоляции кровли в/о 5-7/Б м/о 3/А -Е отм +58,650 Блок №1 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-02-08 | 2020-02-08 | [8 empty] | 2020-02-08 17:44 | 2020-02-08 17:47 | 2020-02-08 17:47 |  | 2020-02-08 17:47 | п123_устройство_конструкции | [9 empty] | Yes: 2,1. Устройство конструкции выполнено в соответствии с проектом (АБИ) - 2020-02-08 | Yes: 2,2. При выполнении работ использовались материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2020-02-08 | Yes: 2,3. Конструкция проверена на соответствие проектным требованиям. Замечаний нет. (АБИ) - 2020-02-08 | Yes: 2,4. Плановое положение и высотные отметки конструкции соответствует проекту. Отклонения не превышают нормативных (АБИ) - 2020-02-08 | No: 4,1. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2020-02-08 | No: 4,2. Наличие и корректность исполнительной геодезической схемы (АБИ) - 2020-02-08 | Yes: 4,3. Наличие записей в журналах работ (АБИ) - 2020-02-08 | Yes: 4,4. Наличие паспортов и сертификатов на конструкцию и ее элементы (АБИ) - 2020-02-08 | [91 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Устройство пароизоляции кровли в/о 5-7/Б м/о 3/А -Е отм +58,650 Блок №1 | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 8 февраля 2020 г. | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Проверенное задание
1248 | Монтаж кронштейнов КПП1 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-02-08 | 2020-02-08 | [8 empty] | 2020-02-08 12:39 | 2020-02-08 17:46 | 2020-02-08 17:46 |  | 2020-02-08 17:46 | п123_устройство_конструкции | [9 empty] | Yes: 2,1. Устройство конструкции выполнено в соответствии с проектом (АБИ) - 2020-02-08 | Yes: 2,2. При выполнении работ использовались материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2020-02-08 | Yes: 2,3. Конструкция проверена на соответствие проектным требованиям. Замечаний нет. (АБИ) - 2020-02-08 | Yes: 2,4. Плановое положение и высотные отметки конструкции соответствует проекту. Отклонения не превышают нормативных (АБИ) - 2020-02-08 | No: 4,1. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2020-02-08 | Yes: 4,2. Наличие и корректность исполнительной геодезической схемы (АБИ) - 2020-02-08 | Yes: 4,3. Наличие записей в журналах работ (АБИ) - 2020-02-08 | Yes: 4,4. Наличие паспортов и сертификатов на конструкцию и ее элементы (АБИ) - 2020-02-08 | [91 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж кронштейнов КПП1 | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 8 февраля 2020 г. | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
1247 | монтаж панелей фасада в/о отм +33,600 Блок 1 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-02-08 | 2020-02-08 | [8 empty] | 2020-02-08 12:39 | 2020-02-08 17:45 | 2020-02-08 17:45 |  | 2020-02-08 17:45 | [109 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на монтаж панелей фасада в/о | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 8 февраля 2020 г. | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на монтаж панелей фасада в/о отм +33,600 Блок 1 | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
913 | Устройство вертик г/и в/о 21-23 по оси 1/Б до отм -0,960 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-14 | 2020-01-14 | [8 empty] | 2020-01-15 01:03 | 2020-01-15 01:03 | 2020-01-15 01:03 |  | 2020-01-15 01:03 | п8.13_оклеечная_гидроизоляция | [9 empty] | Yes: 2,1. При производстве работ использован материал, прошедший входной контроль (АБИ) - 2020-01-15 | Yes: 2,2. Сопряжение смежных полотнищ выполнено с нахлесткой не менее 100 мм; торцевой нахлест полотнищ составляет не менее 150 мм (АБИ) - 2020-01-15 | Yes: 2,3. По всей поверхности, в том числе в местах примыканий, отсутствуют вмятины, прогибы, вздутия, волны, трещины, отслоения, локальные изменения внешнего вида и прочие дефекты (АБИ) - 2020-01-15 | Yes: 2,4. Отсутствуют расслоения в местах швов. При применении шлицевой отвертки инструмент не проникает между полотнищами в местах швов (АБИ) - 2020-01-15 | Yes: 2,5. В местах примыкания пола к стенам, фундаментам под оборудование, к трубопроводам и другим конструкциям, выступающим над полом, гидроизоляция выполнена непрерывной на высоту не менее 200 мм от уровня покрытия пола (АБИ) - 2020-01-15 | Yes: 2,6. Углы конструкций примыкания сглаженные и ровные, с отсутствием острых углов (АБИ) - 2020-01-15 | No: 3,1. Наличие исполнительной документации, акта освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2020-01-15 | Yes: 3,2. Наличие записи в журнале производства работ (АБИ) - 2020-01-15 | Yes: Нормативная документация: СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» (АБИ) - 2020-01-15 | [90 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Устройство вертик г/и в/о 21-23 по оси 1/Б | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 14 января 2020 г. | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Устройство вертик г/и в/о 21-23 по оси 1/Б до отм -0,960 | Алексей Бирюков: Проверенное задание
914 | Армирование фундамент.плиты ФМ 1.1 в/о Ш/2-Э по оси 1/Б отм.-8,550 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-14 | 2020-01-15 | [8 empty] | 2020-01-15 02:05 | 2020-01-15 02:34 | 2020-01-15 02:34 |  | 2020-01-15 02:35 | п123_устройство_конструкции | [9 empty] | Yes: 2,1. Устройство конструкции выполнено в соответствии с проектом (АБИ) - 2020-01-15 | Yes: 2,2. При выполнении работ использовались материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2020-01-15 | Yes: 2,3. Конструкция проверена на соответствие проектным требованиям. Замечаний нет. (АБИ) - 2020-01-15 | Yes: 2,4. Плановое положение и высотные отметки конструкции соответствует проекту. Отклонения не превышают нормативных (АБИ) - 2020-01-15 | No: 4,1. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2020-01-15 | Yes: 4,2. Наличие и корректность исполнительной геодезической схемы (АБИ) - 2020-01-15 | Yes: 4,3. Наличие записей в журналах работ (АБИ) - 2020-01-15 | Yes: 4,4. Наличие паспортов и сертификатов на конструкцию и ее элементы (АБИ) - 2020-01-15 | [91 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Армирование фундамент.плиты ФМ 1.1 в/о Ш/2-Э по оси 1/Б отм.-8,550 | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 15 января 2020 г. | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 14 января 2020 г.
926 | Монтаж опалубки и бетонирование стен в/о Л-Р по оси 1 КРМ-8 отм-4,350; | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-16 | 2020-01-16 | [8 empty] | 2020-01-16 06:14 | 2020-01-16 06:16 | 2020-01-16 06:16 |  | 2020-01-16 06:16 | п123_устройство_конструкции | [9 empty] | Yes: 2,1. Устройство конструкции выполнено в соответствии с проектом (АБИ) - 2020-01-16 | Yes: 2,2. При выполнении работ использовались материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2020-01-16 | Yes: 2,3. Конструкция проверена на соответствие проектным требованиям. Замечаний нет. (АБИ) - 2020-01-16 | Yes: 2,4. Плановое положение и высотные отметки конструкции соответствует проекту. Отклонения не превышают нормативных (АБИ) - 2020-01-16 | No: 4,1. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2020-01-16 | Yes: 4,2. Наличие и корректность исполнительной геодезической схемы (АБИ) - 2020-01-16 | Yes: 4,3. Наличие записей в журналах работ (АБИ) - 2020-01-16 | Yes: 4,4. Наличие паспортов и сертификатов на конструкцию и ее элементы (АБИ) - 2020-01-16 | [91 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж опалубки стен в/о Л-Р по оси 1 КРМ-8 отм-4,350 | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 16 января 2020 г. | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж опалубки стен в/о Л-Р по оси 1 КРМ-8 отм-4,350; | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж опалубки и бетонирование стен в/о Л-Р по оси 1 КРМ-8 отм-4,350; | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
944 | Монтаж пола МЭР 13L4.1.012 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-18 | 2020-01-18 | [8 empty] | 2020-01-18 12:27 | 2020-01-18 11:04 | 2020-01-18 11:04 |  | 2020-01-18 12:27 | п123_устройство_конструкции | [9 empty] | Yes: 2,1. Устройство конструкции выполнено в соответствии с проектом (АБИ) - 2020-01-18 | Yes: 2,2. При выполнении работ использовались материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2020-01-18 | Yes: 2,3. Конструкция проверена на соответствие проектным требованиям. Замечаний нет. (АБИ) - 2020-01-18 | Yes: 2,4. Плановое положение и высотные отметки конструкции соответствует проекту. Отклонения не превышают нормативных (АБИ) - 2020-01-18 | No: 4,1. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2020-01-18 | No: 4,2. Наличие и корректность исполнительной геодезической схемы (АБИ) - 2020-01-18 | Yes: 4,3. Наличие записей в журналах работ (АБИ) - 2020-01-18 | Yes: 4,4. Наличие паспортов и сертификатов на конструкцию и ее элементы (АБИ) - 2020-01-18 | [91 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж пола МЭР | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж пола МЭР 13L4.1.012 | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 18 января 2020 г. | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
943 | Гидроизоляция кровли (2 слой +примыкания) в/о 10/Б-18 м/о Л-К отм +25,200 Блок 2 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-18 | 2020-01-18 | [8 empty] | 2020-01-18 12:27 | 2020-01-18 11:05 | 2020-01-18 11:05 |  | 2020-01-18 12:27 | п8.13_оклеечная_гидроизоляция | [9 empty] | Yes: 2,1. При производстве работ использован материал, прошедший входной контроль (АБИ) - 2020-01-18 | Yes: 2,2. Сопряжение смежных полотнищ выполнено с нахлесткой не менее 100 мм; торцевой нахлест полотнищ составляет не менее 150 мм (АБИ) - 2020-01-18 | Yes: 2,3. По всей поверхности, в том числе в местах примыканий, отсутствуют вмятины, прогибы, вздутия, волны, трещины, отслоения, локальные изменения внешнего вида и прочие дефекты (АБИ) - 2020-01-18 | Yes: 2,4. Отсутствуют расслоения в местах швов. При применении шлицевой отвертки инструмент не проникает между полотнищами в местах швов (АБИ) - 2020-01-18 | Yes: 2,5. В местах примыкания пола к стенам, фундаментам под оборудование, к трубопроводам и другим конструкциям, выступающим над полом, гидроизоляция выполнена непрерывной на высоту не менее 200 мм от уровня покрытия пола (АБИ) - 2020-01-18 | Yes: 2,6. Углы конструкций примыкания сглаженные и ровные, с отсутствием острых углов (АБИ) - 2020-01-18 | No: 3,1. Наличие исполнительной документации, акта освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2020-01-18 | Yes: 3,2. Наличие записи в журнале производства работ (АБИ) - 2020-01-18 | Yes: Нормативная документация: СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» (АБИ) - 2020-01-18 | [90 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Гидроизоляция кровли (2 слой +примыкания) в/о 10/Б-18 м/о Л-К отм +25,200 Блок 2 | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 18 января 2020 г. | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
947 | Монтаж кронштейнов в/о И-Д по оси 19 L8 Б1 (8 шт) | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-18 | 2020-01-18 | [8 empty] | 2020-01-18 12:27 | 2020-01-18 12:29 | 2020-01-18 12:29 |  | 2020-01-18 12:29 | п123_устройство_конструкции | [9 empty] | Yes: 2,1. Устройство конструкции выполнено в соответствии с проектом (АБИ) - 2020-01-18 | Yes: 2,2. При выполнении работ использовались материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2020-01-18 | Yes: 2,3. Конструкция проверена на соответствие проектным требованиям. Замечаний нет. (АБИ) - 2020-01-18 | Yes: 2,4. Плановое положение и высотные отметки конструкции соответствует проекту. Отклонения не превышают нормативных (АБИ) - 2020-01-18 | No: 4,1. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2020-01-18 | Yes: 4,2. Наличие и корректность исполнительной геодезической схемы (АБИ) - 2020-01-18 | Yes: 4,3. Наличие записей в журналах работ (АБИ) - 2020-01-18 | Yes: 4,4. Наличие паспортов и сертификатов на конструкцию и ее элементы (АБИ) - 2020-01-18 | [91 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж кронштейнов в/о И-Д по оси 19 L8 Б1 | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж кронштейнов в/о И-Д по оси 19 L8 Б1 (8 шт) | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 18 января 2020 г. | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
952 | Устройство вент. фасадов(монтаж аквапанелей) в/о 31-34 по оси 5 L5 Блок №3 | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-19 | 2020-01-20 | [8 empty] | 2020-01-19 12:56 | 2020-01-19 16:27 | 2020-01-19 16:27 |  | 2020-01-19 16:27 | п123_устройство_конструкции | [9 empty] | Yes: 2,1. Устройство конструкции выполнено в соответствии с проектом (АБИ) - 2020-01-19 | Yes: 2,2. При выполнении работ использовались материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2020-01-19 | Yes: 2,3. Конструкция проверена на соответствие проектным требованиям. Замечаний нет. (АБИ) - 2020-01-19 | Yes: 2,4. Плановое положение и высотные отметки конструкции соответствует проекту. Отклонения не превышают нормативных (АБИ) - 2020-01-19 | N/A: 4,1. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2020-01-19 | N/A: 4,2. Наличие и корректность исполнительной геодезической схемы (АБИ) - 2020-01-19 | Yes: 4,3. Наличие записей в журналах работ (АБИ) - 2020-01-19 | Yes: 4,4. Наличие паспортов и сертификатов на конструкцию и ее элементы (АБИ) - 2020-01-19 | [91 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж аквапанелей навесных фасадов в/о 31-34 по оси 5 L5 Блок №3 | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 20 января 2020 г. | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 19 января 2020 г. | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Приоритет изменен на лриоритет 1 | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж аквапанеле фасадов в/о 31-34 по оси 5 L5 Блок №3 | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Устройство вент. фасадов(монтаж аквапанелей) в/о 31-34 по оси 5 L5 Блок №3 | Алексей Бирюков: Проверенное задание
954 | Заполнение минватой межэтажные противопожарной отсечки L2 в/о 8/1-8/3 по оси 1/Б | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-19 | 2020-01-19 | [8 empty] | 2020-01-19 16:00 | 2020-01-19 16:26 | 2020-01-19 16:26 |  | 2020-01-19 16:26 | п123_устройство_конструкции | [9 empty] | Yes: 2,1. Устройство конструкции выполнено в соответствии с проектом (АБИ) - 2020-01-19 | Yes: 2,2. При выполнении работ использовались материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2020-01-19 | Yes: 2,3. Конструкция проверена на соответствие проектным требованиям. Замечаний нет. (АБИ) - 2020-01-19 | Yes: 2,4. Плановое положение и высотные отметки конструкции соответствует проекту. Отклонения не превышают нормативных (АБИ) - 2020-01-19 | N/A: 4,1. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2020-01-19 | Yes: 4,2. Наличие и корректность исполнительной геодезической схемы (АБИ) - 2020-01-19 | Yes: 4,3. Наличие записей в журналах работ (АБИ) - 2020-01-19 | Yes: 4,4. Наличие паспортов и сертификатов на конструкцию и ее элементы (АБИ) - 2020-01-19 | [91 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Заполнение минватой межэтажные противопожарной отсечки L2 в/о 8/1-8/3 по оси 1/Б | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Проверенное задание | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 19 января 2020 г.
1006 | шпатлёвка потолков L2.07.2Е1;7;11L2.2.040;13L4.1.002. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-22 | 2020-01-22 | [8 empty] | 2020-01-22 16:19 | 2020-01-22 18:59 | 2020-01-22 18:59 |  | 2020-01-22 18:59 | п8.6_малярные_работы | [9 empty] | Yes: 2,1.При производстве работ использована краска, прошедшая входной контроль (АБИ) - 2020-01-22 | Yes: 2,2. Цвет окрашенной поверхности соответствует проектным требованиям. Изменения цвета происходит в пределах одного тона по каталогу производителя (АБИ) - 2020-01-22 | Yes: 2,3. На окрешенной поверхности отсутствуют полосы, пятна, подтеки, брызги (АБИ) - 2020-01-22 | Yes: 2,4.На окрешенной поверхности отсутствубт трешины, утолщения, другие видимые дефекты (АБИ) - 2020-01-22 | Yes: 3,1. Наличие полного комплекта исполнительной документации (АБИ) - 2020-01-22 | [94 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на шпатлёвка потолков L2.07.2Е1;7 | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на шпатлёвка потолков L2.07.2Е1;7;11L2.2.040 | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на шпатлёвка потолков L2.07.2Е1;7;11L2.2.040;13L4.1.002; | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на шпатлёвка потолков L2.07.2Е1;7;11L2.2.040;13L4.1.002. | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 22 января 2020 г. | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
1010 | Устройство плитки пола 13L4.2.09 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-22 | 2020-01-22 | [8 empty] | 2020-01-22 16:19 | 2020-01-22 19:01 | 2020-01-22 19:01 |  | 2020-01-22 19:01 | п123_устройство_конструкции | [9 empty] | Yes: 2,1. Устройство конструкции выполнено в соответствии с проектом (АБИ) - 2020-01-22 | Yes: 2,2. При выполнении работ использовались материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2020-01-22 | Yes: 2,3. Конструкция проверена на соответствие проектным требованиям. Замечаний нет. (АБИ) - 2020-01-22 | Yes: 2,4. Плановое положение и высотные отметки конструкции соответствует проекту. Отклонения не превышают нормативных (АБИ) - 2020-01-22 | No: 4,1. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2020-01-22 | No: 4,2. Наличие и корректность исполнительной геодезической схемы (АБИ) - 2020-01-22 | Yes: 4,3. Наличие записей в журналах работ (АБИ) - 2020-01-22 | Yes: 4,4. Наличие паспортов и сертификатов на конструкцию и ее элементы (АБИ) - 2020-01-22 | [91 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Устройство плитки пола 13L4.2.09 | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 22 января 2020 г. | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
1011 | Устройство полов из арт-винила 13L2.3.015;13L6.1.006 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-22 | 2020-01-22 | [8 empty] | 2020-01-22 16:19 | 2020-01-22 19:01 | 2020-01-22 19:01 |  | 2020-01-22 19:01 | п123_устройство_конструкции | [9 empty] | Yes: 2,1. Устройство конструкции выполнено в соответствии с проектом (АБИ) - 2020-01-22 | Yes: 2,2. При выполнении работ использовались материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2020-01-22 | Yes: 2,3. Конструкция проверена на соответствие проектным требованиям. Замечаний нет. (АБИ) - 2020-01-22 | Yes: 2,4. Плановое положение и высотные отметки конструкции соответствует проекту. Отклонения не превышают нормативных (АБИ) - 2020-01-22 | No: 4,1. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2020-01-22 | No: 4,2. Наличие и корректность исполнительной геодезической схемы (АБИ) - 2020-01-22 | Yes: 4,3. Наличие записей в журналах работ (АБИ) - 2020-01-22 | Yes: 4,4. Наличие паспортов и сертификатов на конструкцию и ее элементы (АБИ) - 2020-01-22 | [91 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Устройство полов из арт-винила | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Устройство полов из арт-винила 13L2.3.015 | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 22 января 2020 г. | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Устройство полов из арт-винила 13L2.3.015;13L6.1.006 | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
1009 | Устройство перегородок из ГСП пом 14L1.1021;09L1.1003;004;005 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-22 | 2020-01-22 | [8 empty] | 2020-01-22 16:19 | 2020-01-22 19:02 | 2020-01-22 19:02 |  | 2020-01-22 19:02 | п8.7_перегородки_каркасно-обшивные | [9 empty] | Yes: 2,1. Работы выполнены в соответствии с РД, утвержденной в производство работ (АБИ) - 2020-01-22 | Yes: 2,2. При производстве работ использован материал, прошедший входной контроль (АБИ) - 2020-01-22 | Yes: 2,3. При производтстве работ соблюдалась технология, что подтверждено инспекциями операционного контроля (АБИ) - 2020-01-22 | Yes: 2,4. Отклонение мест размещения перегородок и размеров помещений не превышает нормативных (СП 163.1325800.2014 ) (АБИ) - 2020-01-22 | Yes: 2,5. В местах сопряжения перегородок с трубопроводами водоснабжения, отопления и коммуникациями диаметром более 60 мм установлены гильзы (кожухи) из несгораемых материалов с пределом огнестойкости не менее 30 мин (АБИ) - 2020-01-22 | Yes: 3,1. Наличие записи в журнале производства работ (АБИ) - 2020-01-22 | No: 3,2. Наличие исполнительной геодезицеской схемы (АБИ) - 2020-01-22 | No: 3,3. Наличие исполнительной документации,включая акт освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2020-01-22 | Yes: Нормативная документация: СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». СП 71.13330.2011 «Изоляционные и отделочные покрытия». СП 163.1325800.2014 Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Правила проектирования и монтажа. (АБИ) - 2020-01-22 | [90 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Устройство перегородок из ГСП пом 14L1.1021;09L1.1003;004;005 | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 22 января 2020 г. | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
1012 | Устройство пола МЭР пом.13L4.1.011 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-22 | 2020-01-22 | [8 empty] | 2020-01-22 16:19 | 2020-01-22 18:59 | 2020-01-22 18:59 |  | 2020-01-22 18:59 | п123_устройство_конструкции | [9 empty] | Yes: 2,1. Устройство конструкции выполнено в соответствии с проектом (АБИ) - 2020-01-22 | Yes: 2,2. При выполнении работ использовались материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2020-01-22 | Yes: 2,3. Конструкция проверена на соответствие проектным требованиям. Замечаний нет. (АБИ) - 2020-01-22 | Yes: 2,4. Плановое положение и высотные отметки конструкции соответствует проекту. Отклонения не превышают нормативных (АБИ) - 2020-01-22 | No: 4,1. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2020-01-22 | No: 4,2. Наличие и корректность исполнительной геодезической схемы (АБИ) - 2020-01-22 | Yes: 4,3. Наличие записей в журналах работ (АБИ) - 2020-01-22 | Yes: 4,4. Наличие паспортов и сертификатов на конструкцию и ее элементы (АБИ) - 2020-01-22 | [91 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Устройство пола МЭР пом.13L4.1.011 | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 22 января 2020 г. | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
1007 | Устройство г/и кровли в/о 10Б-18 м/о Н-Л Блок 2 отм +21,000 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-22 | 2020-01-22 | [8 empty] | 2020-01-22 16:19 | 2020-01-22 19:03 | 2020-01-22 19:03 |  | 2020-01-22 19:03 | п7.1_устройство_кровли | [9 empty] | Yes: 2,1. Устройство кровли выполнено в соответствии с проектом (АБИ) - 2020-01-22 | Yes: 2,2. При устройстве кровли использовались материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2020-01-22 | Yes: 2,3. При устройстве кровли использовались материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2020-01-22 | Yes: 2,4. Отвод воды осуществляется по всей поверхности кровли по наружным и внутренним водостокам без застоя воды (АБИ) - 2020-01-22 | Yes: 2,5. На кровле отсутствуют пузыри, вздутия, воздушные мешки, разрывы, вмятины, проколы, потёки и наплывы покрытия (АБИ) - 2020-01-22 | Yes: 2,6. Понижения в зоне водоприемных воронок соответствуют проекту (АБИ) - 2020-01-22 | Yes: 2,7. Чаши водоприёмных воронок внутренних водостоков не выступают над поверхностью кровли (АБИ) - 2020-01-22 | Yes: 2,8. Отслаивания кровельного ковра в местах сопряжения с выступающими конструкциями кровли и инженерным оборудованием отсутствуют (АБИ) - 2020-01-22 | Yes: 3,1. Предельные отклонения в положении элементов кровли не превышают нормативных (АБИ) - 2020-01-22 | No: 4,1. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2020-01-22 | No: 4,2. Наличие и корректность исполнительной геодезической схемы (АБИ) - 2020-01-22 | Yes: 4,3. Наличие записей в журналах работ (АБИ) - 2020-01-22 | No: 4,4. Наличие гарантийного паспорта на кровлю (АБИ) - 2020-01-22 | Yes: Нормативная документация: СП 17.13330.2010 «Кровли»;СП 71.13330.2011. «Изоляционные и отделочные покрытия»; ГОСТ Р 51872-2002 «Документация исполнительная геодезическая.»;СП 48.13330.2011 «Организация строительства» Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ. Раздел 07. Устройство кровель (АБИ) - 2020-01-22 | [85 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Устройство г/и кровли в/о Блок 2 отм +21,000 | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 22 января 2020 г. | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Устройство г/и кровли в/о 10Б-18 м/о Н-Л Блок 2 отм +21,000 | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
1026 | Устройство огнезащиты (Монокот) в/о Б-Д м/о 1-2 отм +62;850 Блок №1 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-23 | 2020-01-23 | [8 empty] | 2020-01-23 17:09 | 2020-01-23 18:36 | 2020-01-23 18:36 |  | 2020-01-23 18:36 | п123_устройство_конструкции | [9 empty] | Yes: 2,1. Устройство конструкции выполнено в соответствии с проектом (АБИ) - 2020-01-23 | Yes: 2,2. При выполнении работ использовались материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2020-01-23 | Yes: 2,3. Конструкция проверена на соответствие проектным требованиям. Замечаний нет. (АБИ) - 2020-01-23 | Yes: 2,4. Плановое положение и высотные отметки конструкции соответствует проекту. Отклонения не превышают нормативных (АБИ) - 2020-01-23 | No: 4,1. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2020-01-23 | No: 4,2. Наличие и корректность исполнительной геодезической схемы (АБИ) - 2020-01-23 | Yes: 4,3. Наличие записей в журналах работ (АБИ) - 2020-01-23 | Yes: 4,4. Наличие паспортов и сертификатов на конструкцию и ее элементы (АБИ) - 2020-01-23 | [91 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Устройство огнезащиты (Монокот) в/о Б-Д м/о 1-2 отм +62;850 Блок №1 | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 23 января 2020 г. | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
1025 | Монтаж ГКЛ потолка 09.L2.2.003 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-23 | 2020-01-23 | [8 empty] | 2020-01-23 17:09 | 2020-01-23 18:34 | 2020-01-23 18:34 |  | 2020-01-23 18:34 | п8.7_перегородки_каркасно-обшивные | [9 empty] | Yes: 2,1. Работы выполнены в соответствии с РД, утвержденной в производство работ (АБИ) - 2020-01-23 | Yes: 2,2. При производстве работ использован материал, прошедший входной контроль (АБИ) - 2020-01-23 | Yes: 2,3. При производтстве работ соблюдалась технология, что подтверждено инспекциями операционного контроля (АБИ) - 2020-01-23 | Yes: 2,4. Отклонение мест размещения перегородок и размеров помещений не превышает нормативных (СП 163.1325800.2014 ) (АБИ) - 2020-01-23 | Yes: 2,5. В местах сопряжения перегородок с трубопроводами водоснабжения, отопления и коммуникациями диаметром более 60 мм установлены гильзы (кожухи) из несгораемых материалов с пределом огнестойкости не менее 30 мин (АБИ) - 2020-01-23 | Yes: 3,1. Наличие записи в журнале производства работ (АБИ) - 2020-01-23 | No: 3,2. Наличие исполнительной геодезицеской схемы (АБИ) - 2020-01-23 | No: 3,3. Наличие исполнительной документации,включая акт освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2020-01-23 | Yes: Нормативная документация: СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». СП 71.13330.2011 «Изоляционные и отделочные покрытия». СП 163.1325800.2014 Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Правила проектирования и монтажа. (АБИ) - 2020-01-23 | [90 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Монтаж ГКЛ потолка 09.L2.2.003 | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 23 января 2020 г. | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
1022 | Устройство полов из керамогранита 13L2.1.009;11L2.2.036 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | birukov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-23 | 2020-01-23 | [8 empty] | 2020-01-23 17:09 | 2020-01-23 18:35 | 2020-01-23 18:35 |  | 2020-01-23 18:35 | п123_устройство_конструкции | [9 empty] | Yes: 2,1. Устройство конструкции выполнено в соответствии с проектом (АБИ) - 2020-01-23 | Yes: 2,2. При выполнении работ использовались материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2020-01-23 | Yes: 2,3. Конструкция проверена на соответствие проектным требованиям. Замечаний нет. (АБИ) - 2020-01-23 | Yes: 2,4. Плановое положение и высотные отметки конструкции соответствует проекту. Отклонения не превышают нормативных (АБИ) - 2020-01-23 | No: 4,1. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2020-01-23 | No: 4,2. Наличие и корректность исполнительной геодезической схемы (АБИ) - 2020-01-23 | Yes: 4,3. Наличие записей в журналах работ (АБИ) - 2020-01-23 | Yes: 4,4. Наличие паспортов и сертификатов на конструкцию и ее элементы (АБИ) - 2020-01-23 | [91 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Устройство полов из керамогранита | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Устройство полов из керамогранита 13L2.1.009 | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Устройство полов из керамогранита 13L2.1.009;11L2.2.036 | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на 23 января 2020 г. | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Алексей Бирюков: Проверенное задание
1054 | Затяжка высокопрочных болтов Блок 1 отм.+62.650 ( Узлы 23,143,145,117,118,96) отм. +58,450 Узлы 139,167 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-25 | 2020-01-25 | [8 empty] | 2020-01-25 07:24 | 2020-01-25 07:24 | 2020-01-25 07:24 |  | 2020-01-25 07:27 | о5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | N/A: 2,1 Укрупнённая сборка отдельных конструктивных элементов и монтажных блоков соответствует проектным требованиям (АФЕ) - 2020-01-25 | N/A: 2,2 Установка и проектное закрепление отдельных конструктивных элементов и блоков в проектное положение соответствует проектным требованиям (АФЕ) - 2020-01-25 | Yes: 2,3 Контактные поверхности соединяемых элементов очищены от загрязнения, заусенцев, льда и других неровностей, препятствующих плотному их прилеганию (АФЕ) - 2020-01-25 | Yes: 2,4 При проверке закрепления конструктивных элементов щуп толщиной 0,3 мм не проходит между собранными деталями на глубину более 20 мм (АФЕ) - 2020-01-25 | Yes: 2,5 Стержень болта выступает из гайки не менее 3 мм. (АФЕ) - 2020-01-25 | Yes: 2,6 Отсутствует смещение болтов при их отстукивании молотком массой 0,4 кг (АФЕ) - 2020-01-25 | Yes: 2,7 Монтажные соединения на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением: (АФЕ) - 2020-01-25 | Yes: 2,8 Соприкасающиеся поверхности деталей перед сборкой обработаны способом, предусмотренным в проекте, с отсутствием на них грязи, масла, краски, льда (АФЕ) - 2020-01-25 | Yes: 2,9 Размещение крепежных изделий соответствует проектным требованиям (АФЕ) - 2020-01-25 | Yes: 2,1 Натяжение болтов соответствует проектным требованиям (АФЕ) - 2020-01-25 | Yes: 2,11 Сварные швы соответствуют нормативным требованиям (АФЕ) - 2020-01-25 | Yes: 3,1 Работы выполняются на основе утвержденного ППР (АФЕ) - 2020-01-25 | N/A: 3,2 Наличие записи в журнале производства работ (АФЕ) - 2020-01-25 | N/A: 3,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АФЕ) - 2020-01-25 | Yes: 3,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АФЕ) - 2020-01-25 | Yes: 3,5 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением. (АФЕ) - 2020-01-25 | [83 empty] | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Изменена дата начала на 25.01.2020 | Антон Федоров: Заголовок изменен на Затяжка высокопрочных болтов Блок 1 отм.+62.650 ( Узлы " 23,143,145,117,118,96) отм. +58,450 Узлы 139,167 | Антон Федоров: Заголовок изменен на Затяжка высокопрочных болтов Блок 1 отм.+62.650 ( Узлы 23,143,145,117,118,96) отм. +58,450 Узлы 139,167
1055 | Монтаж опалубки ПС-10 вдоль оси 1 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-25 | 2020-01-25 | [8 empty] | 2020-01-25 07:29 | 2020-01-25 07:29 | 2020-01-25 07:29 |  | 2020-01-25 07:30 | [109 empty] | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Изменена дата начала на 25.01.2020 | Антон Федоров: Заголовок изменен на Монтаж опалубки ПС-10 вдоль оси 1
1056 | Монтаж фасадных панелей Блок Б2 в\о К-Р вдоль оси 10 с отм.+12,570 до отм. +17,709 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-25 | 2020-01-25 | [8 empty] | 2020-01-25 07:30 | 2020-01-25 07:30 | 2020-01-25 07:30 |  | 2020-01-25 07:32 | [109 empty] | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Изменена дата начала на 25.01.2020 | Антон Федоров: Заголовок изменен на Монтаж фасадных панелей Блок Б2 в\о К-Р вдоль оси 10 с отм.+12,570 до отм. +17,709
386 | Монтаж прогонов Блок 1 Кровля Узлы №22,37,24,38,25,39,59,80 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-21 | 2019-11-21 | [5 empty] | 0 |  |  | 2019-11-21 18:09 | 2019-11-21 18:10 | 2019-11-21 18:10 |  | 2019-11-21 18:18 | монтаж металлоконструкций | о5.1_монтаж металлических конструкций | [8 empty] | Not set: 2,1 Укрупнённая сборка отдельных конструктивных элементов и монтажных блоков соответствует проектным требованиям (АФЕ) - 2019-11-21 | Yes: 2,2 Установка и проектное закрепление отдельных конструктивных элементов и блоков в проектное положение соответствует проектным требованиям (АФЕ) - 2019-11-21 | Yes: 2,3 Контактные поверхности соединяемых элементов очищены от загрязнения, заусенцев, льда и других неровностей, препятствующих плотному их прилеганию (АФЕ) - 2019-11-21 | Yes: 2,4 При проверке закрепления конструктивных элементов щуп толщиной 0,3 мм не проходит между собранными деталями на глубину более 20 мм (АФЕ) - 2019-11-21 | Yes: 2,5 Стержень болта выступает из гайки не менее 3 мм. (АФЕ) - 2019-11-21 | Yes: 2,6 Отсутствует смещение болтов при их отстукивании молотком массой 0,4 кг (АФЕ) - 2019-11-21 | Yes: 2,7 Монтажные соединения на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением: (АФЕ) - 2019-11-21 | Yes: 2,8 Соприкасающиеся поверхности деталей перед сборкой обработаны способом, предусмотренным в проекте, с отсутствием на них грязи, масла, краски, льда (АФЕ) - 2019-11-21 | Not set: 2,9 Размещение крепежных изделий соответствует проектным требованиям (АФЕ) - 2019-11-21 | Yes: 2,1 Натяжение болтов соответствует проектным требованиям (АФЕ) - 2019-11-21 | Not set: 2,11 Сварные швы соответствуют нормативным требованиям (АФЕ) - 2019-11-21 | Not set: 3,1 Работы выполняются на основе утвержденного ППР (АФЕ) - 2019-11-21 | Not set: 3,2 Наличие записи в журнале производства работ (АФЕ) - 2019-11-21 | Not set: 3,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АФЕ) - 2019-11-21 | Not set: 3,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АФЕ) - 2019-11-21 | Not set: 3,5 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением. (АФЕ) - 2019-11-21 | [83 empty] | Антон Федоров: Заголовок изменен на Монтаж прогонов, затяжка болтов Блок 1 Кровля Узлы №22,37,24,38,25,39,59,80 | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Заголовок изменен на Монтаж прогонов, затяжка болтов Блок 1 Кровля Узлы №22,37,24,38,25,39,59,80 | Антон Федоров: План изменен на 6 | Антон Федоров: Изменена дата начала на 21.11.2019 | Антон Федоров: Стоимость изменена на 0 ALL | Антон Федоров: Заголовок изменен на Монтаж прогонов Блок 1 Кровля Узлы №22,37,24,38,25,39,59,80
404 | Монтаж прогонов (затяжка болтовых соединений) в\о У-Э\5/1-8/1 отм. +18,078 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-22 | 2019-11-22 | РК-РД-2-АР01-17-01 | 19.05 | 29.35 |  |  |  | АР общие планы | Ссылка на план | 2019-11-22 18:25 | 2019-11-02 06:42 | 2019-12-12 21:43 |  | 2019-12-12 21:43 | [109 empty] | Антон Федоров: Завершенное задание | Антон Федоров: Название категории изменено на Приемочный контроль | Антон Федоров: Изменена дата начала на 22.11.2019 | Антон Федоров: Заголовок изменен на Монтаж прогонов (затяжка болтовых соединений) в\о У-Э\5/1-8/1 отм. +18,078 | Антон Федоров: Сгруппировать измененные атрибуты задания | Антон Федоров: Проверенное задание
899 | Устройство противопожарной отсечки (верхний оцинкованный лист) Блок B1 уровень L4 в\о 18-21 вдоль оси 10 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-12 | 2020-01-12 | [8 empty] | 2020-01-12 03:01 | 2020-01-12 03:01 | 2020-01-12 03:01 |  | 2020-01-12 03:02 | [109 empty] | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Изменена дата начала на 12.01.2020 | Антон Федоров: Заголовок изменен на Устройство противопожарной отсечки (верхний оцинкованный лист) Блок B1 уровень L4 в\о 18-21 вдоль оси 10
403 | Затяжка ВПБ Блок 2.2 Кровля Узлы 291,291/1,446,598,599,287,191,283,607,607,147. Затяжка шпилек Блок 2.1 отм. +4,100м. Узлы 20-23 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-22 | 2019-11-22 | РК-РД-2-АР01-18-01 | 35.95 | 62.92 |  |  |  | АР общие планы | Ссылка на план | 2019-11-22 18:18 | 2019-11-02 06:42 | 2019-12-12 21:43 |  | 2019-12-12 21:43 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | N/A: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (АФЕ) - 2019-11-22 | Yes: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (АФЕ) - 2019-11-22 | Yes: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (АФЕ) - 2019-11-22 | N/A: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (АФЕ) - 2019-11-22 | N/A: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (АФЕ) - 2019-11-22 | N/A: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (АФЕ) - 2019-11-22 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (АФЕ) - 2019-11-22 | Yes: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (АФЕ) - 2019-11-22 | N/A: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (АФЕ) - 2019-11-22 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (АФЕ) - 2019-11-22 | Yes: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (АФЕ) - 2019-11-22 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (АФЕ) - 2019-11-22 | N/A: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АФЕ) - 2019-11-22 | Yes: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АФЕ) - 2019-11-22 | N/A: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (АФЕ) - 2019-11-22 | N/A: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (АФЕ) - 2019-11-22 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (АФЕ) - 2019-11-22 | N/A: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (АФЕ) - 2019-11-22 | [81 empty] | Антон Федоров: Завершенное задание | Антон Федоров: Изменена дата начала на 22.11.2019 | Антон Федоров: Заголовок изменен на Затяжка ВПБ Блок 2.2 Кровля Узлы 291,291/1,446,598,599,287,191,283,607,607 | Антон Федоров: Заголовок изменен на Затяжка ВПБ Блок 2.2 Кровля Узлы 291,291/1,446,598,599,287,191,283,607,607,147. Затяжка шпилек Блок 2.1 отм. +4,100м. Узлы 20-23 | Антон Федоров: Сгруппировать измененные атрибуты задания | Антон Федоров: Проверенное задание
1061 | Затяжка болтов безконтрольного натяжения Блок 1 Узлы 141,142 отм. +62,450м. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-25 | 2020-01-25 | [8 empty] | 2020-01-26 05:55 | 2020-01-26 05:56 | 2020-01-26 05:56 |  | 2020-01-26 05:56 | [109 empty] | Антон Федоров: Заголовок изменен на Pfnz;rf ,jknjd ,tprjynhjkmyjuj yfnz;tybz | Антон Федоров: Заголовок изменен на Затяжка болтов безконтрольного натяжения Блок 1 Узлы 141,142 отм. +62,450м. | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Изменена дата начала на 25.01.2020
1062 | Армировние и монтаж опалубки перекрытия в\о3-5/9/1-10/1 отм. -4,350м. Блок 2 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-26 | 2020-01-26 | [8 empty] | 2020-01-26 05:56 | 2020-01-26 05:57 | 2020-01-26 05:57 |  | 2020-01-26 05:57 | в3.1_арматура для монолитных жб | [9 empty] | N/A: 2,1 В сопроводительных документах о качестве указаны: - наименование заказчика; - наименование продукции и номер заказа; - номер и объем партии; - номинальный диаметр и форма периодического профиля; - группа предельных отклонений по массе 1 м. длины; - класс проката с указанием доп. набора тех. требований; - штамп технического контроля качества (АФЕ) - 2020-01-26 | N/A: 2,2 В сопроводительных документах есть данные о результатах испытаний (АФЕ) - 2020-01-26 | Yes: 2,3 Арматура соответствует требованиям проекта (АФЕ) - 2020-01-26 | N/A: 2,4 Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (АФЕ) - 2020-01-26 | Yes: 3,1 Допускается к производству работ (АФЕ) - 2020-01-26 | [94 empty] | Антон Федоров: Заголовок изменен на Армировние и монтаж опалубки перекрытия в\о3-5/9/1-10/1 отм. -4,350м. Блок 2 | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Изменена дата начала на 26.01.2020
683 | Затяжка высокопрочных болтов Блок 2.1 Узлы 118,115,93,178,193 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-19 | 2019-12-19 | [8 empty] | 2019-12-19 18:05 | 2019-12-19 18:09 | 2019-12-19 18:09 |  | 2019-12-19 18:09 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | Yes: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (АФЕ) - 2019-12-19 | Yes: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (АФЕ) - 2019-12-19 | N/A: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (АФЕ) - 2019-12-19 | N/A: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (АФЕ) - 2019-12-19 | N/A: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (АФЕ) - 2019-12-19 | N/A: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (АФЕ) - 2019-12-19 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (АФЕ) - 2019-12-19 | Yes: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (АФЕ) - 2019-12-19 | N/A: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (АФЕ) - 2019-12-19 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (АФЕ) - 2019-12-19 | N/A: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (АФЕ) - 2019-12-19 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (АФЕ) - 2019-12-19 | Yes: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АФЕ) - 2019-12-19 | Yes: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АФЕ) - 2019-12-19 | Yes: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (АФЕ) - 2019-12-19 | Yes: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (АФЕ) - 2019-12-19 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (АФЕ) - 2019-12-19 | Yes: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (АФЕ) - 2019-12-19 | [81 empty] | Антон Федоров: Заголовок изменен на Затяжка высокопрочных болтов Блок 2.1 | Антон Федоров: Заголовок изменен на Затяжка высокопрочных болтов Блок 2.1 Узлы 118,115,93,178,193 | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Изменена дата начала на 19.12.2019
434 | Затяжка высокопрочных болтов Блок 1 Кровля Узел 519, Блок 2.2 Кровля Узлы 210-216,9,10,11 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-26 | 2019-11-26 | [8 empty] | 2019-11-26 06:17 | 2019-11-02 06:42 | 2019-12-12 21:43 |  | 2019-12-12 21:43 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | N/A: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (АФЕ) - 2019-11-26 | N/A: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (АФЕ) - 2019-11-26 | N/A: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (АФЕ) - 2019-11-26 | N/A: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (АФЕ) - 2019-11-26 | N/A: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (АФЕ) - 2019-11-26 | N/A: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (АФЕ) - 2019-11-26 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (АФЕ) - 2019-11-26 | Yes: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (АФЕ) - 2019-11-26 | Yes: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (АФЕ) - 2019-11-26 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (АФЕ) - 2019-11-26 | Yes: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (АФЕ) - 2019-11-26 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (АФЕ) - 2019-11-26 | Yes: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АФЕ) - 2019-11-26 | Yes: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АФЕ) - 2019-11-26 | N/A: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (АФЕ) - 2019-11-26 | N/A: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (АФЕ) - 2019-11-26 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (АФЕ) - 2019-11-26 | Yes: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (АФЕ) - 2019-11-26 | [81 empty] | Антон Федоров: Заголовок изменен на Затяжка высокопрочных болтов Блок 1 Кровля Узел 519, Блок 2.2 Кровля Узлы 210-216,9,10,11 блок 2.1 (фасадные балки в\о Г-Д/10-13 Узлы 1-4,7,9,11,12,14,16,17,18 | Антон Федоров: Название категории изменено на Приемочный контроль | Антон Федоров: Завершенное задание | Антон Федоров: Изменена дата начала на 26.11.2019 | Антон Федоров: Заголовок изменен на Затяжка высокопрочных болтов Блок 1 Кровля Узел 519, Блок 2.2 Кровля Узлы 210-216,9,10,11 | Антон Федоров: Сгруппировать измененные атрибуты задания | Антон Федоров: Проверенное задание
450 | Монтаж панелей фасада в\о И-Н\15\1, Е-Л\19\1 отм. +12,600 Блок 2 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-27 | 2019-11-27 | [8 empty] | 2019-11-27 06:26 | 2019-11-02 06:42 | 2019-12-12 21:43 |  | 2019-12-12 21:43 | [109 empty] | Антон Федоров: Заголовок изменен на Монтаж панелей фасада в\о И-Н\15\1 отм. +12,600 Блок 2, в\о Е-Л\19\1 | Антон Федоров: Завершенное задание | Антон Федоров: Изменена дата начала на 27.11.2019 | Антон Федоров: Заголовок изменен на Монтаж панелей фасада в\о И-Н\15\1, Е-Л\19\1 отм. +12,600 Блок 2 | Антон Федоров: Сгруппировать измененные атрибуты задания
485 | Окраска и герметизация соединений на высокопрочных болтах Блок 2.2 Кровля в\о Д-И\15-19 отм. +41,650м. и в\о Е-К\15-15/1 отм. +29,050. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-29 | 2019-11-29 | [8 empty] | 2019-11-29 18:20 | 2019-11-02 06:42 | 2019-12-12 21:43 |  | 2019-12-12 21:43 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | N/A: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (АФЕ) - 2019-11-29 | N/A: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (АФЕ) - 2019-11-29 | N/A: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (АФЕ) - 2019-11-29 | N/A: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (АФЕ) - 2019-11-29 | N/A: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (АФЕ) - 2019-11-29 | N/A: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (АФЕ) - 2019-11-29 | N/A: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (АФЕ) - 2019-11-29 | Yes: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (АФЕ) - 2019-11-29 | Yes: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (АФЕ) - 2019-11-29 | N/A: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (АФЕ) - 2019-11-29 | Yes: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (АФЕ) - 2019-11-29 | N/A: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (АФЕ) - 2019-11-29 | N/A: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АФЕ) - 2019-11-29 | N/A: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АФЕ) - 2019-11-29 | N/A: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (АФЕ) - 2019-11-29 | N/A: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (АФЕ) - 2019-11-29 | N/A: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (АФЕ) - 2019-11-29 | N/A: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (АФЕ) - 2019-11-29 | [81 empty] | Антон Федоров: Заголовок изменен на Окраска и герметизация соединений на высокопрочных болтах Блок 2.2 Кровля в\о Д-И\15-19 отм.+41,650м. | Антон Федоров: Заголовок изменен на Окраска и герметизация соединений на высокопрочных болтах Блок 2.2 Кровля в\о Д-И\15-19 отм. +41,650м. и в\о Е-К\15-15/1 отм. +29,050. | Антон Федоров: Завершенное задание | Антон Федоров: Название категории изменено на Приемочный контроль | Антон Федоров: Изменена дата завершения на 29.11.2019 | Антон Федоров: Сгруппировать измененные атрибуты задания
492 | Монтаж панелей фасадной системы в\о 3-5\22-25 отм. +12,570м. Блок 3 (Тип 11) | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-30 | 2019-11-30 | [8 empty] | 2019-11-30 18:18 | 2019-11-02 06:42 | 2019-12-12 21:43 |  | 2019-12-12 21:43 | [109 empty] | Антон Федоров: Заголовок изменен на Монтаж панелей фасадной системы в\о 3-5\22-25 отм. +12,570м. Блок 3 (Тип 11) | Антон Федоров: Завершенное задание | Антон Федоров: Изменена дата начала на 30.11.2019 | Антон Федоров: Название категории изменено на Приемочный контроль | Антон Федоров: Сгруппировать измененные атрибуты задания
765 | Затяжка высокопрочных болтов Блок 2.1 отм. +15,241м. Узлы 168-170,159,160,195,196 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-24 | 2019-12-24 | [8 empty] | 2019-12-24 17:16 | 2019-12-24 17:17 | 2019-12-24 17:17 |  | 2019-12-24 17:17 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | N/A: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (АФЕ) - 2019-12-24 | N/A: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (АФЕ) - 2019-12-24 | N/A: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (АФЕ) - 2019-12-24 | N/A: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (АФЕ) - 2019-12-24 | N/A: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (АФЕ) - 2019-12-24 | Yes: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (АФЕ) - 2019-12-24 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (АФЕ) - 2019-12-24 | Yes: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (АФЕ) - 2019-12-24 | Yes: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (АФЕ) - 2019-12-24 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (АФЕ) - 2019-12-24 | Yes: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (АФЕ) - 2019-12-24 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (АФЕ) - 2019-12-24 | N/A: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АФЕ) - 2019-12-24 | Yes: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АФЕ) - 2019-12-24 | N/A: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (АФЕ) - 2019-12-24 | N/A: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (АФЕ) - 2019-12-24 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (АФЕ) - 2019-12-24 | N/A: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (АФЕ) - 2019-12-24 | [81 empty] | Антон Федоров: Заголовок изменен на Затяжка высокопрочных болтов Блок 2.1 отм. +15,241м. Узлы 168-170,159,160,195,196 | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Изменена дата начала на 24.12.2019
767 | Окраска и герметизация болтовых соединений на кровле Блок 1 в\о узлы 500-545 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-24 | 2019-12-24 | [8 empty] | 2019-12-24 17:19 | 2019-12-24 17:20 | 2019-12-24 17:20 |  | 2019-12-24 17:20 | [109 empty] | Антон Федоров: Заголовок изменен на Окраска и герметизация болтовых соединений на кровле Блок 1 в\о | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Изменена дата начала на 24.12.2019 | Антон Федоров: Заголовок изменен на Окраска и герметизация болтовых соединений на кровле Блок 1 в\о узлы 500-545
769 | Решетчатый настил типа 16 в\о 21/2-31/10Б-11Б | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-24 | 2019-12-24 | РК-РД-2-АР09-06_комм | 49.85 | 42.47 |  |  |  | Решетчатый настил | Ссылка на план | 2019-12-24 18:51 | 2019-12-24 18:51 | 2019-12-24 18:51 |  | 2019-12-24 18:52 | [109 empty] | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Название категории изменено на Приемочный контроль | Антон Федоров: Заголовок изменен на Решетчатый настил типа 16 в\о 21/2-31/10Б-11Б | Антон Федоров: Изменена дата завершения на 24.12.2019 | Антон Федоров: Ссылка на изображение
1078 | Виниловое покрытие пола пом. 13.L1.3.020 Укладка плитки пол + стены пом. 09.L1.2.004 Пароизоляция Биполь ( кровля) L8 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-28 | 2020-01-28 | [8 empty] | 2020-01-28 19:16 | 2020-01-28 19:16 | 2020-01-28 19:16 |  | 2020-01-28 19:19 | [109 empty] | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Заголовок изменен на Виниловое покрытие пола пом. 13.L1.3.020 Укладка плитки пол + стены пом. 09.L1.2.004 Пароизоляция Биполь ( кровля) L8 | Антон Федоров: Изменена дата начала на 28.01.2020
525 | Окраска и герметизация соединений на ВПБ в\о Г-Д\10-13 Узлы 5,10,13,15 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-04 | 2019-12-04 | [8 empty] | 2019-12-04 07:49 | 2019-11-02 06:42 | 2019-12-12 21:43 |  | 2019-12-12 21:43 | о5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | No: 2,1 Укрупнённая сборка отдельных конструктивных элементов и монтажных блоков соответствует проектным требованиям (АФЕ) - 2019-12-04 | No: 2,2 Установка и проектное закрепление отдельных конструктивных элементов и блоков в проектное положение соответствует проектным требованиям (АФЕ) - 2019-12-04 | Yes: 2,3 Контактные поверхности соединяемых элементов очищены от загрязнения, заусенцев, льда и других неровностей, препятствующих плотному их прилеганию (АФЕ) - 2019-12-04 | No: 2,4 При проверке закрепления конструктивных элементов щуп толщиной 0,3 мм не проходит между собранными деталями на глубину более 20 мм (АФЕ) - 2019-12-04 | No: 2,5 Стержень болта выступает из гайки не менее 3 мм. (АФЕ) - 2019-12-04 | No: 2,6 Отсутствует смещение болтов при их отстукивании молотком массой 0,4 кг (АФЕ) - 2019-12-04 | No: 2,7 Монтажные соединения на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением: (АФЕ) - 2019-12-04 | No: 2,8 Соприкасающиеся поверхности деталей перед сборкой обработаны способом, предусмотренным в проекте, с отсутствием на них грязи, масла, краски, льда (АФЕ) - 2019-12-04 | No: 2,9 Размещение крепежных изделий соответствует проектным требованиям (АФЕ) - 2019-12-04 | N/A: 2,1 Натяжение болтов соответствует проектным требованиям (АФЕ) - 2019-12-04 | N/A: 2,11 Сварные швы соответствуют нормативным требованиям (АФЕ) - 2019-12-04 | N/A: 3,1 Работы выполняются на основе утвержденного ППР (АФЕ) - 2019-12-04 | N/A: 3,2 Наличие записи в журнале производства работ (АФЕ) - 2019-12-04 | No: 3,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АФЕ) - 2019-12-04 | No: 3,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АФЕ) - 2019-12-04 | No: 3,5 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением. (АФЕ) - 2019-12-04 | [83 empty] | Антон Федоров: Заголовок изменен на Окраска и герметизация соединений на ВПБ в\о Г-Д\10-13 Узлы 5,10,13,15 | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Завершенное задание | Антон Федоров: Изменена дата начала на 04.12.2019 | Антон Федоров: Сгруппировать измененные атрибуты задания
822 | Монтаж кронштейнов Блок С отм. +12.600м. в\о 13-14/П-С, Л-Р вдоль оси 13 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-28 | 2019-12-28 | [8 empty] | 2019-12-28 23:28 | 2019-12-28 23:29 | 2019-12-28 23:29 |  | 2019-12-29 00:11 | [109 empty] | Антон Федоров: Заголовок изменен на Монтаж кронштейнов Блок С отм. +12.600м. | Антон Федоров: Изменена дата начала на 28.12.2019 | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Заголовок изменен на Монтаж кронштейнов Блок С отм. +12.600м. в\о | Антон Федоров: Заголовок изменен на Монтаж кронштейнов Блок С отм. +12.600м. в\о С-12\1 | Антон Федоров: Заголовок изменен на Монтаж кронштейнов Блок С отм. +12.600м. в\о 13-14/П-С, Л-Р вдоль оси 13
103 | Затяжка ВПБ. Блок 3.1 Узлы 375. Блок 2.2 Узлы 171,159,177,178,157,158,52,13,433,434 Блок 2.2 77,82,50 - Кровля | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-02 | 2019-11-02 | [8 empty] | 2019-11-02 06:41 | 2019-11-02 06:42 | 2019-12-12 21:43 |  | 2019-12-12 21:43 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | Not set: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (АФЕ) - 2019-11-02 | Not set: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (АФЕ) - 2019-11-02 | Not set: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (АФЕ) - 2019-11-02 | Not set: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (АФЕ) - 2019-11-02 | Not set: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (АФЕ) - 2019-11-02 | Not set: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (АФЕ) - 2019-11-02 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (АФЕ) - 2019-11-02 | Not set: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (АФЕ) - 2019-11-02 | Not set: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (АФЕ) - 2019-11-02 | Not set: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (АФЕ) - 2019-11-02 | Not set: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (АФЕ) - 2019-11-02 | Not set: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (АФЕ) - 2019-11-02 | Not set: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АФЕ) - 2019-11-02 | Not set: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АФЕ) - 2019-11-02 | Not set: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (АФЕ) - 2019-11-02 | Not set: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (АФЕ) - 2019-11-02 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (АФЕ) - 2019-11-02 | Not set: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (АФЕ) - 2019-11-02 | [81 empty] | Антон Федоров: Завершенное задание | Антон Федоров: Заголовок изменен на Затяжка ВПБ. Блок 3.1 Узлы 375. Блок 2.2 Узлы 171,159,177,178,157,158,52,13,433,434 Блок 2.2 77,82,50 - Кровля | Антон Федоров: Изменена дата начала на 02.11.2019 | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Проверенное задание
101 | Затяжка ВПБ. Блок 1. Кровля. Узлы № 21,271,-274,277-280,443,505,509 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-02 | 2019-11-02 | [5 empty] | 0 |  |  | 2019-11-02 06:33 | 2019-11-02 06:33 | 2019-12-12 18:01 |  | 2019-12-12 18:01 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | Not set: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (АФЕ) - 2019-11-02 | Not set: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (АФЕ) - 2019-11-02 | Not set: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (АФЕ) - 2019-11-02 | Not set: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (АФЕ) - 2019-11-02 | Not set: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (АФЕ) - 2019-11-02 | Not set: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (АФЕ) - 2019-11-02 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (АФЕ) - 2019-11-02 | Not set: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (АФЕ) - 2019-11-02 | Not set: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (АФЕ) - 2019-11-02 | Not set: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (АФЕ) - 2019-11-02 | Not set: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (АФЕ) - 2019-11-02 | Not set: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (АФЕ) - 2019-11-02 | Not set: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АФЕ) - 2019-11-02 | Not set: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АФЕ) - 2019-11-02 | Not set: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (АФЕ) - 2019-11-02 | Not set: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (АФЕ) - 2019-11-02 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (АФЕ) - 2019-11-02 | Not set: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (АФЕ) - 2019-11-02 | [81 empty] | Антон Федоров: Завершенное задание | Антон Федоров: Изменена дата начала на 02.11.2019 | Антон Федоров: Стоимость изменена на 0 ALL | Антон Федоров: Заголовок изменен на Затяжка ВПБ | Антон Федоров: Заголовок изменен на Затяжка ВПБ. Блок 1. Кровля. Узлы № 21,271,-274,277-280,443,505,509 | Александр Светашов: Проверенное задание
814 | Устройство противопожарных отсечек (утеплитель + оцинкованный лист) в\о К-Л, Р- Т, Ш-Ш\5 вдоль оси 1 Блок 1 этаж L 2 и в\о Т-И\7 этаж L9 Блок 1 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-28 | 2019-12-28 | [8 empty] | 2019-12-28 04:41 | 2019-12-28 04:41 | 2019-12-28 04:41 |  | 2019-12-28 04:42 | [109 empty] | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Заголовок изменен на Устройство противопожарных отсечек (утеплитель + оцинкованный лист) в\о К-Л, Р- Т, Ш-Ш\5 вдоль оси 1 Блок 1 этаж L 2 и в\о Т-И\7 этаж L9 Блок 1 | Антон Федоров: Изменена дата завершения на 28.12.2019 | Антон Федоров: Ссылка на изображение | Антон Федоров: Ссылка на изображение
112 | Затяжка ВПБ Блок 3.1 Кровля Узлы 5,6,7,8,17,18,27-30,31-34,180-186 Блок 2.2 Кровля Узлы 160,172,169,170,167,168,74,179,178,1 | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-02 | 2019-11-02 | [8 empty] | 2019-11-02 23:45 | 2019-11-02 06:42 | 2019-12-12 21:43 |  | 2019-12-12 21:43 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | Not set: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (АФЕ) - 2019-11-02 | Not set: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (АФЕ) - 2019-11-02 | Yes: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (ВСО) - 2019-11-02 | Not set: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (АФЕ) - 2019-11-02 | Not set: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (АФЕ) - 2019-11-02 | Yes: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (АФЕ) - 2019-11-02 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (АФЕ) - 2019-11-02 | Not set: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (АФЕ) - 2019-11-02 | Not set: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (АФЕ) - 2019-11-02 | Not set: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (АФЕ) - 2019-11-02 | Not set: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (АФЕ) - 2019-11-02 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (АФЕ) - 2019-11-02 | Not set: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АФЕ) - 2019-11-02 | Yes: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АФЕ) - 2019-11-02 | Not set: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (АФЕ) - 2019-11-02 | Not set: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (АФЕ) - 2019-11-02 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (АФЕ) - 2019-11-02 | Not set: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (АФЕ) - 2019-11-02 | [81 empty] | Антон Федоров: Заголовок изменен на Затяжка ВПБ Блок 3.1 Кровля Узлы 5,6,7,8,17,18,27-30,31-34,180-186 Блок 2.2 Кровля Узлы 160,172,169,170,167,168,74,179,178,1 | Антон Федоров: Завершенное задание | Антон Федоров: Название категории изменено на Приемочный контроль | Антон Федоров: Изменена дата начала на 02.11.2019 | Вячеслав Сорокин: Приоритет изменен на лриоритет 1 | Антон Федоров: Завершенное задание | Антон Федоров: Сгруппировать измененные атрибуты задания | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Проверенное задание
113 | Затяжка ВПБ Блок 1 Кровля L18 Узлы №478,481,488,176,178 | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-02 | 2019-11-02 | [5 empty] | 0 |  |  | 2019-11-03 06:38 | 2019-11-24 18:56 | 2019-11-24 18:56 |  | 2019-11-24 18:56 | о5.1_монтаж металлических конструкций | п5.1_монтаж металлических конструкций | [8 empty] | Not set: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (АФЕ) - 2019-11-03 | Not set: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (АФЕ) - 2019-11-03 | Not set: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (АФЕ) - 2019-11-03 | Not set: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (АФЕ) - 2019-11-03 | Not set: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (АФЕ) - 2019-11-03 | Not set: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (АФЕ) - 2019-11-03 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (АФЕ) - 2019-11-03 | Not set: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (АФЕ) - 2019-11-03 | Not set: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (АФЕ) - 2019-11-03 | Not set: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (АФЕ) - 2019-11-03 | Not set: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (АФЕ) - 2019-11-03 | Not set: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (АФЕ) - 2019-11-03 | Not set: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АФЕ) - 2019-11-03 | Not set: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АФЕ) - 2019-11-03 | Not set: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (АФЕ) - 2019-11-03 | Not set: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (АФЕ) - 2019-11-03 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (АФЕ) - 2019-11-03 | Not set: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (АФЕ) - 2019-11-03 | [81 empty] | Антон Федоров: Заголовок изменен на Затяжка ВПБ Блок 1 Кровля L18 Узлы №478,481,488,176,178 | Антон Федоров: Завершенное задание | Антон Федоров: Название категории изменено на Приемочный контроль | Антон Федоров: Изменена дата начала на 02.11.2019 | Антон Федоров: Стоимость изменена на 0 ALL | Вячеслав Сорокин: Приоритет изменен на лриоритет 1 | Вячеслав Сорокин: Проверенное задание
538 | Затяжка ВПБ Блок 1 Кровля узлы 39,417 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-05 | 2019-12-05 | [8 empty] | 2019-12-05 05:57 | 2019-11-02 06:42 | 2019-12-12 21:43 |  | 2019-12-12 21:43 | о5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | Not set: 2,1 Укрупнённая сборка отдельных конструктивных элементов и монтажных блоков соответствует проектным требованиям (АФЕ) - 2019-12-05 | Not set: 2,2 Установка и проектное закрепление отдельных конструктивных элементов и блоков в проектное положение соответствует проектным требованиям (АФЕ) - 2019-12-05 | Not set: 2,3 Контактные поверхности соединяемых элементов очищены от загрязнения, заусенцев, льда и других неровностей, препятствующих плотному их прилеганию (АФЕ) - 2019-12-05 | Not set: 2,4 При проверке закрепления конструктивных элементов щуп толщиной 0,3 мм не проходит между собранными деталями на глубину более 20 мм (АФЕ) - 2019-12-05 | Yes: 2,5 Стержень болта выступает из гайки не менее 3 мм. (АФЕ) - 2019-12-05 | Not set: 2,6 Отсутствует смещение болтов при их отстукивании молотком массой 0,4 кг (АФЕ) - 2019-12-05 | Yes: 2,7 Монтажные соединения на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением: (АФЕ) - 2019-12-05 | Yes: 2,8 Соприкасающиеся поверхности деталей перед сборкой обработаны способом, предусмотренным в проекте, с отсутствием на них грязи, масла, краски, льда (АФЕ) - 2019-12-05 | Yes: 2,9 Размещение крепежных изделий соответствует проектным требованиям (АФЕ) - 2019-12-05 | Yes: 2,1 Натяжение болтов соответствует проектным требованиям (АФЕ) - 2019-12-05 | Not set: 2,11 Сварные швы соответствуют нормативным требованиям (АФЕ) - 2019-12-05 | Not set: 3,1 Работы выполняются на основе утвержденного ППР (АФЕ) - 2019-12-05 | Not set: 3,2 Наличие записи в журнале производства работ (АФЕ) - 2019-12-05 | Not set: 3,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АФЕ) - 2019-12-05 | Yes: 3,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АФЕ) - 2019-12-05 | Not set: 3,5 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением. (АФЕ) - 2019-12-05 | [83 empty] | Антон Федоров: Заголовок изменен на Затяжка ВПБ Блок 1 Кровля узлы 39,417 | Антон Федоров: Завершенное задание | Антон Федоров: Изменена дата начала на 05.12.2019 | Антон Федоров: Сгруппировать измененные атрибуты задания
539 | Монтаж опалубки и армирование парапета в\о А-Б\15/1-20 отм. -0.500м. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-05 | 2019-12-05 | [8 empty] | 2019-12-05 05:59 | 2019-11-02 06:42 | 2019-12-12 21:43 |  | 2019-12-12 21:43 | [109 empty] | Антон Федоров: Заголовок изменен на Монтаж опалубки и армирование парапета в\о А-Б\15/1-20 отмю -0.500м. | Антон Федоров: Завершенное задание | Антон Федоров: Изменена дата начала на 05.12.2019 | Антон Федоров: Заголовок изменен на Монтаж опалубки и армирование парапета в\о А-Б\15/1-20 отм. -0.500м. | Антон Федоров: Сгруппировать измененные атрибуты задания
823 | Монтаж панелей фасадной системы 33\1-34\1 вдоль оси 7\Б Блок 3 отм. +12.600м. в\о 20\1-20 вдоль оси 10Б отм. +8,370м. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-29 | 2019-12-29 | [8 empty] | 2019-12-29 02:42 | 2019-12-29 02:43 | 2019-12-29 02:43 |  | 2019-12-29 02:44 | [109 empty] | Антон Федоров: Заголовок изменен на Монтаж панелей фасадной системы 33\1-34\1 вдоль оси 7\Б Блок 3 отм. +12.600м. в\о 20\1-20 вдоль оси 10Б отм. +8,370м. | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Изменена дата завершения на 29.12.2019
150 | Окраска болтовых соединений Блок 3.1 Узлы 177,280,9,10,11,14,18,27-34,372,375 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-06 | 2019-11-06 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2019-11-06 00:54 | 2019-11-06 00:54 | 2019-11-06 00:54 |  | 2019-11-06 00:55 | п8.6_малярные работы | [9 empty] | Not set: 2,1.При производстве работ использована краска, прошедшая входной контроль (АФЕ) - 2019-11-06 | Not set: 2,2. Цвет окрашенной поверхности соответствует проектным требованиям. Изменения цвета происходит в пределах одного тона по каталогу производителя (АФЕ) - 2019-11-06 | Yes: 2,3. На окрешенной поверхности отсутствуют полосы, пятна, подтеки, брызги (АФЕ) - 2019-11-06 | Yes: 2,4.На окрешенной поверхности отсутствубт трешины, утолщения, другие видимые дефекты (АФЕ) - 2019-11-06 | Not set: 3,1. Наличие полного комплекта исполнительной документации (АФЕ) - 2019-11-06 | [94 empty] | Антон Федоров: Название категории изменено на Приемочный контроль | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Заголовок изменен на Окраска болтовых соединений Блок 3.1 | Антон Федоров: Заголовок изменен на Окраска болтовых соединений Блок 3.1 Узлы 177,280,9,10,11,14,18,27-34,372,375 | Антон Федоров: Изменена дата начала на 06.11.2019 | Антон Федоров: Рабочая сила изменена на 0 man-hours
561 | Затяжка болтовых соединений Блок 1 Кровля Узлы № 538,540,230,231,196,197 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-08 | 2019-12-08 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2019-12-08 03:17 | 2019-12-08 03:18 | 2019-12-08 03:18 |  | 2019-12-08 03:19 | о5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | Yes: 2,1 Укрупнённая сборка отдельных конструктивных элементов и монтажных блоков соответствует проектным требованиям (АФЕ) - 2019-12-08 | Yes: 2,2 Установка и проектное закрепление отдельных конструктивных элементов и блоков в проектное положение соответствует проектным требованиям (АФЕ) - 2019-12-08 | Yes: 2,3 Контактные поверхности соединяемых элементов очищены от загрязнения, заусенцев, льда и других неровностей, препятствующих плотному их прилеганию (АФЕ) - 2019-12-08 | Yes: 2,4 При проверке закрепления конструктивных элементов щуп толщиной 0,3 мм не проходит между собранными деталями на глубину более 20 мм (АФЕ) - 2019-12-08 | Yes: 2,5 Стержень болта выступает из гайки не менее 3 мм. (АФЕ) - 2019-12-08 | Yes: 2,6 Отсутствует смещение болтов при их отстукивании молотком массой 0,4 кг (АФЕ) - 2019-12-08 | N/A: 2,7 Монтажные соединения на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением: (АФЕ) - 2019-12-08 | Yes: 2,8 Соприкасающиеся поверхности деталей перед сборкой обработаны способом, предусмотренным в проекте, с отсутствием на них грязи, масла, краски, льда (АФЕ) - 2019-12-08 | Yes: 2,9 Размещение крепежных изделий соответствует проектным требованиям (АФЕ) - 2019-12-08 | Yes: 2,1 Натяжение болтов соответствует проектным требованиям (АФЕ) - 2019-12-08 | N/A: 2,11 Сварные швы соответствуют нормативным требованиям (АФЕ) - 2019-12-08 | Yes: 3,1 Работы выполняются на основе утвержденного ППР (АФЕ) - 2019-12-08 | Yes: 3,2 Наличие записи в журнале производства работ (АФЕ) - 2019-12-08 | N/A: 3,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АФЕ) - 2019-12-08 | Yes: 3,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АФЕ) - 2019-12-08 | Yes: 3,5 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением. (АФЕ) - 2019-12-08 | [83 empty] | Антон Федоров: Заголовок изменен на Затяжка болтовых соединений Блок 1 Кровля Узлы № 538,540,230,231,196,197 | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Изменена дата начала на 08.12.2019 | Антон Федоров: Стоимость изменена на 0 ALL | Антон Федоров: Рабочая сила изменена на 0 man-hours
174 | Затяжка ВПБ Кровля Блок 2.2 Узлы №37,49,53,62,41,432,591,604 Блок 1 Кровля Узлы 318,324,468,483,493,494,497,512 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-07 | 2019-11-07 | [8 empty] | 2019-11-07 03:48 | 2019-11-07 03:51 | 2019-11-07 03:51 |  | 2019-11-07 03:51 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | Not set: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (АФЕ) - 2019-11-07 | Not set: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (АФЕ) - 2019-11-07 | Not set: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (АФЕ) - 2019-11-07 | Not set: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (АФЕ) - 2019-11-07 | Not set: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (АФЕ) - 2019-11-07 | Not set: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (АФЕ) - 2019-11-07 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (АФЕ) - 2019-11-07 | Not set: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (АФЕ) - 2019-11-07 | Not set: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (АФЕ) - 2019-11-07 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (АФЕ) - 2019-11-07 | Not set: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (АФЕ) - 2019-11-07 | Not set: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (АФЕ) - 2019-11-07 | Not set: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АФЕ) - 2019-11-07 | Not set: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АФЕ) - 2019-11-07 | Not set: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (АФЕ) - 2019-11-07 | Not set: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (АФЕ) - 2019-11-07 | Not set: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (АФЕ) - 2019-11-07 | Not set: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (АФЕ) - 2019-11-07 | [81 empty] | Антон Федоров: Заголовок изменен на Затяжка ВПБ Кровля Блок 2.2 Узлы №37,49,53,62,41,432,591,604 Блок 1 Кровля Узлы 318,324,468,483,493,494,497,512 | Антон Федоров: Название категории изменено на Приемочный контроль | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Изменена дата начала на 07.11.2019
175 | Армирование плиты перекрытия в\о А-В\1-5 отм. +62,850м. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-07 | 2019-11-07 | [8 empty] | 2019-11-07 03:56 | 2019-11-07 03:57 | 2019-11-07 03:57 |  | 2019-11-07 03:57 | о3.2_армирование монолитных жб конструкций | [9 empty] | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (АФЕ) - 2019-11-07 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (АФЕ) - 2019-11-07 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (АФЕ) - 2019-11-07 | Yes: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (АФЕ) - 2019-11-07 | Not set: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (АФЕ) - 2019-11-07 | Not set: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (АФЕ) - 2019-11-07 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (АФЕ) - 2019-11-07 | [92 empty] | Антон Федоров: Заголовок изменен на Армирование плиты перекрытия в\о А-В\1-5 отм. +62,850м. | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Название категории изменено на Приемочный контроль | Антон Федоров: Изменена дата начала на 07.11.2019
565 | Монтаж прогонов проверка сварных соединений и затяжки болтов Узлы 268,297,296,269,270,295,294,271,273,274,290,289 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-09 | 2019-12-09 | РК-РД-2-КМ1.1.12-012-00 | 51.55 | 35.28 |  |  |  | Металлоконструкции блока 1 | Ссылка на план | 2019-12-09 02:26 | 2019-12-09 02:27 | 2019-12-09 02:27 |  | 2019-12-09 02:28 | о5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | N/A: 2,1 Укрупнённая сборка отдельных конструктивных элементов и монтажных блоков соответствует проектным требованиям (АФЕ) - 2019-12-09 | Yes: 2,2 Установка и проектное закрепление отдельных конструктивных элементов и блоков в проектное положение соответствует проектным требованиям (АФЕ) - 2019-12-09 | N/A: 2,3 Контактные поверхности соединяемых элементов очищены от загрязнения, заусенцев, льда и других неровностей, препятствующих плотному их прилеганию (АФЕ) - 2019-12-09 | Yes: 2,4 При проверке закрепления конструктивных элементов щуп толщиной 0,3 мм не проходит между собранными деталями на глубину более 20 мм (АФЕ) - 2019-12-09 | Yes: 2,5 Стержень болта выступает из гайки не менее 3 мм. (АФЕ) - 2019-12-09 | Yes: 2,6 Отсутствует смещение болтов при их отстукивании молотком массой 0,4 кг (АФЕ) - 2019-12-09 | N/A: 2,7 Монтажные соединения на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением: (АФЕ) - 2019-12-09 | Yes: 2,8 Соприкасающиеся поверхности деталей перед сборкой обработаны способом, предусмотренным в проекте, с отсутствием на них грязи, масла, краски, льда (АФЕ) - 2019-12-09 | Yes: 2,9 Размещение крепежных изделий соответствует проектным требованиям (АФЕ) - 2019-12-09 | Yes: 2,1 Натяжение болтов соответствует проектным требованиям (АФЕ) - 2019-12-09 | Yes: 2,11 Сварные швы соответствуют нормативным требованиям (АФЕ) - 2019-12-09 | Yes: 3,1 Работы выполняются на основе утвержденного ППР (АФЕ) - 2019-12-09 | Yes: 3,2 Наличие записи в журнале производства работ (АФЕ) - 2019-12-09 | Yes: 3,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АФЕ) - 2019-12-09 | Yes: 3,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АФЕ) - 2019-12-09 | N/A: 3,5 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением. (АФЕ) - 2019-12-09 | [83 empty] | Антон Федоров: Заголовок изменен на Монтаж прогонов проверка сварных соединений и затяжки болтов Узлы 268,297,296,269,270,295,294,271,273,274,290,289 | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Изменена дата начала на 09.12.2019
829 | Монтаж панелей фасадной системы в\о Д-К-19\1 отм. +20,970м. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-31 | 2019-12-31 | [8 empty] | 2019-12-31 13:00 | 2019-12-31 13:00 | 2019-12-31 13:00 |  | 2019-12-31 13:01 | [109 empty] | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Изменена дата начала на 31.12.2019 | Антон Федоров: Заголовок изменен на Монтаж панелей фасадной системы в\о Д-К-19\1 отм. +20,970м.
203 | Затяжка ВПБ (световой колодец) отм. +46,050м. Узел 4,5 Блок 1, Блок 2.2 Узлы 48,80,106,116,280,278,195 Кровля | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-09 | 2019-11-09 | [8 empty] | 2019-11-09 17:37 | 2019-11-09 17:39 | 2019-11-09 17:39 |  | 2019-11-09 17:39 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | Not set: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (АФЕ) - 2019-11-09 | Not set: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (АФЕ) - 2019-11-09 | Not set: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (АФЕ) - 2019-11-09 | Not set: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (АФЕ) - 2019-11-09 | Not set: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (АФЕ) - 2019-11-09 | Not set: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (АФЕ) - 2019-11-09 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (АФЕ) - 2019-11-09 | Not set: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (АФЕ) - 2019-11-09 | Not set: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (АФЕ) - 2019-11-09 | Not set: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (АФЕ) - 2019-11-09 | Not set: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (АФЕ) - 2019-11-09 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (АФЕ) - 2019-11-09 | Not set: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АФЕ) - 2019-11-09 | Not set: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АФЕ) - 2019-11-09 | Not set: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (АФЕ) - 2019-11-09 | Not set: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (АФЕ) - 2019-11-09 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (АФЕ) - 2019-11-09 | Not set: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (АФЕ) - 2019-11-09 | [81 empty] | Антон Федоров: Заголовок изменен на Затяжка ВПБ (световой колодец) отм. +46,050м. Узел 4,5 Блок 1, Блок 2.2 Узлы 48,80,106,116,280,278,195 Кровля | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Название категории изменено на Приемочный контроль | Антон Федоров: Изменена дата начала на 09.11.2019
202 | Монтаж кронштейнов Блок 1 отм. +54,450 в\о Б-В\1, в\о1-6\1\4А отм. +50,250м. Блок 2. отм. +4,050м. в\о Л-Р\10, Монтаж панелей в\о 1-1\5\4\А отм +41,970м. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-09 | 2019-11-09 | [8 empty] | 2019-11-09 17:26 | 2019-11-09 17:27 | 2019-11-09 17:27 |  | 2019-11-09 17:32 | [109 empty] | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Название категории изменено на Приемочный контроль | Антон Федоров: Заголовок изменен на Монтаж кронштейнов Блок 1 отм. +54,450 в\о Б-В\1, в\о1-6\1\4А отм. +50,250м. Блок 2. отм. +4,050м. в\о Л-Р\10, Монтаж панелей в\о 1-1\5\4\А отм +41,970м. | Антон Федоров: Изменена дата начала на 09.11.2019
204 | Монтаж панелей в\о Е-К\19\1 отм. +4,200м. Монтаж кронщтейнов в\о 17-20/3А отм. +8,250м. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-10 | 2019-11-10 | [8 empty] | 2019-11-10 16:33 | 2019-11-10 16:35 | 2019-11-10 16:35 |  | 2019-11-10 16:35 | [109 empty] | Антон Федоров: Заголовок изменен на Монтаж панелей в\о Е-К\19\1 отм. +4,200м. Монтаж кронщтейнов в\о 17-20/3А отм. +8,250м. | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Название категории изменено на Приемочный контроль | Антон Федоров: Изменена дата начала на 10.11.2019
970 | Устройство оклеечной гидроизоляции в\о 18-21, 12-14 по северной стороне | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-21 | 2020-01-21 | [8 empty] | 2020-01-21 05:18 | 2020-01-21 05:18 | 2020-01-21 05:18 |  | 2020-01-21 05:21 | о8.13_оклеечная гидроизоляция | [9 empty] | Yes: 1.1 Работы выполняются на основе утвержденного ППР (АФЕ) - 2020-01-21 | Yes: 1.2 Укладка производится на подготовленную поверхность, очищенную от загрязнений. Углы конструкций примыкания сглаженные и ровные, с отсутствием острых углов (АФЕ) - 2020-01-21 | N/A: 1.3 Устройство гидроизоляционного покрытия проводят после грунтовки основания. Вид грунтовки соответствует виду применяемого гидроизоляционного материала (АФЕ) - 2020-01-21 | Yes: 1.4 Укладка рулонных материалов выполняется в направлении «на себя» (АФЕ) - 2020-01-21 | Yes: 1.5 Оклеечная гидроизоляция на мастике наклеивается сразу после ее нанесения (АФЕ) - 2020-01-21 | Yes: 1.6 Толщина слоя мастики соответствует нормативным требованиям (АФЕ) - 2020-01-21 | Yes: 1.7 Сопряжение смежных полотнищ выполняется с нахлесткой не менее 100 мм; торцевой нахлест полотнищ составляет не менее 150 мм (АФЕ) - 2020-01-21 | Yes: 1.8 В местах примыкания пола к стенам, фундаментам под оборудование, к трубопроводам и другим конструкциям, выступающим над полом, гидроизоляция выполняется непрерывной на высоту не менее 200 мм от уровня покрытия пола (АФЕ) - 2020-01-21 | Yes: 1.9 При наплавлении рулонных материалов вяжущее вещество из-под боковой кромки материала вытекает на 5-15 мм (АФЕ) - 2020-01-21 | N/A: 1.10 Наличие записи в журнале производства работ (АФЕ) - 2020-01-21 | Yes: Нормативная документация: СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» (АФЕ) - 2020-01-21 | [88 empty] | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Изменена дата начала на 21.01.2020 | Антон Федоров: Заголовок изменен на Устройство оклеечной гидроизоляции | Антон Федоров: Заголовок изменен на Устройство оклеечной гидроизоляции в\о 18-21, 12-14 по северной стороне
491 | Монтаж кронштейнов фасадной системы Блок 1 отм. +58,650 в\о В-Д\6, отм. +8,250 в\о 6-7\3А, отм. -4,450м. 5-7\3А, отм. +20,850м. 15-19\1-3А | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-30 | 2019-11-30 | [8 empty] | 2019-11-30 18:12 | 2019-11-02 06:42 | 2019-12-12 21:43 |  | 2019-12-12 21:43 | [109 empty] | Антон Федоров: Заголовок изменен на Монтаж кронштейнов фасадной системы Блок 1 отм. +58,650 в\о В-Д\6, отм. +8,250 в\о 6-7\3А, отм. -4,450м. 5-7\3А, отм. +20,850м. 15-19\1-3А | Антон Федоров: Завершенное задание | Антон Федоров: Название категории изменено на Приемочный контроль | Антон Федоров: Изменена дата начала на 30.11.2019 | Антон Федоров: Сгруппировать измененные атрибуты задания
387 | Затяжка высокопрочных болтов м\к Блок 2.2 Кровля Узлы №293,289,192,279,605,606 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-21 | 2019-11-21 | [8 empty] | 2019-11-21 18:22 | 2019-11-02 06:42 | 2019-12-12 21:43 |  | 2019-12-12 21:43 | о5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | No: 2,1 Укрупнённая сборка отдельных конструктивных элементов и монтажных блоков соответствует проектным требованиям (АФЕ) - 2019-11-21 | Yes: 2,2 Установка и проектное закрепление отдельных конструктивных элементов и блоков в проектное положение соответствует проектным требованиям (АФЕ) - 2019-11-21 | Yes: 2,3 Контактные поверхности соединяемых элементов очищены от загрязнения, заусенцев, льда и других неровностей, препятствующих плотному их прилеганию (АФЕ) - 2019-11-21 | Yes: 2,4 При проверке закрепления конструктивных элементов щуп толщиной 0,3 мм не проходит между собранными деталями на глубину более 20 мм (АФЕ) - 2019-11-21 | Yes: 2,5 Стержень болта выступает из гайки не менее 3 мм. (АФЕ) - 2019-11-21 | Yes: 2,6 Отсутствует смещение болтов при их отстукивании молотком массой 0,4 кг (АФЕ) - 2019-11-21 | Yes: 2,7 Монтажные соединения на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением: (АФЕ) - 2019-11-21 | Yes: 2,8 Соприкасающиеся поверхности деталей перед сборкой обработаны способом, предусмотренным в проекте, с отсутствием на них грязи, масла, краски, льда (АФЕ) - 2019-11-21 | Yes: 2,9 Размещение крепежных изделий соответствует проектным требованиям (АФЕ) - 2019-11-21 | Yes: 2,1 Натяжение болтов соответствует проектным требованиям (АФЕ) - 2019-11-21 | No: 2,11 Сварные швы соответствуют нормативным требованиям (АФЕ) - 2019-11-21 | Yes: 3,1 Работы выполняются на основе утвержденного ППР (АФЕ) - 2019-11-21 | Yes: 3,2 Наличие записи в журнале производства работ (АФЕ) - 2019-11-21 | No: 3,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АФЕ) - 2019-11-21 | Yes: 3,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АФЕ) - 2019-11-21 | Yes: 3,5 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением. (АФЕ) - 2019-11-21 | [83 empty] | Антон Федоров: Заголовок изменен на Затяжка высокопрочных болтов м\к Блок 2.2 Кровля Узлы №293,289,192,279,605,606 | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Изменена дата начала на 21.11.2019 | Антон Федоров: Завершенное задание | Антон Федоров: Сгруппировать измененные атрибуты задания | Антон Федоров: Проверенное задание
614 | Затяжка высокопрочных болтов Кровля БЛОК 1 Узлы 527,530,532,535,543 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-13 | 2019-12-13 | [8 empty] | 2019-12-13 05:31 | 2019-12-13 05:31 | 2019-12-13 05:31 |  | 2019-12-13 05:31 | о5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | No: 2,1 Укрупнённая сборка отдельных конструктивных элементов и монтажных блоков соответствует проектным требованиям (АФЕ) - 2019-12-13 | Yes: 2,2 Установка и проектное закрепление отдельных конструктивных элементов и блоков в проектное положение соответствует проектным требованиям (АФЕ) - 2019-12-13 | Yes: 2,3 Контактные поверхности соединяемых элементов очищены от загрязнения, заусенцев, льда и других неровностей, препятствующих плотному их прилеганию (АФЕ) - 2019-12-13 | Yes: 2,4 При проверке закрепления конструктивных элементов щуп толщиной 0,3 мм не проходит между собранными деталями на глубину более 20 мм (АФЕ) - 2019-12-13 | Yes: 2,5 Стержень болта выступает из гайки не менее 3 мм. (АФЕ) - 2019-12-13 | Yes: 2,6 Отсутствует смещение болтов при их отстукивании молотком массой 0,4 кг (АФЕ) - 2019-12-13 | Yes: 2,7 Монтажные соединения на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением: (АФЕ) - 2019-12-13 | Yes: 2,8 Соприкасающиеся поверхности деталей перед сборкой обработаны способом, предусмотренным в проекте, с отсутствием на них грязи, масла, краски, льда (АФЕ) - 2019-12-13 | Yes: 2,9 Размещение крепежных изделий соответствует проектным требованиям (АФЕ) - 2019-12-13 | Yes: 2,1 Натяжение болтов соответствует проектным требованиям (АФЕ) - 2019-12-13 | Yes: 2,11 Сварные швы соответствуют нормативным требованиям (АФЕ) - 2019-12-13 | Yes: 3,1 Работы выполняются на основе утвержденного ППР (АФЕ) - 2019-12-13 | Yes: 3,2 Наличие записи в журнале производства работ (АФЕ) - 2019-12-13 | Yes: 3,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АФЕ) - 2019-12-13 | Yes: 3,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АФЕ) - 2019-12-13 | Yes: 3,5 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением. (АФЕ) - 2019-12-13 | [83 empty] | Антон Федоров: Заголовок изменен на Затяжка высокопрочных болтов Кровля БЛОК 1 Узлы 527,530,532,535,543 | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Изменена дата начала на 13.12.2019
615 | Монтаж панелей фасадной системы Блок 1 (тип-11) отм. +12,570 в\о У-ш\7 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-13 | 2019-12-13 | [8 empty] | 2019-12-13 06:24 | 2019-12-13 06:25 | 2019-12-13 06:25 |  | 2019-12-13 06:25 | [109 empty] | Антон Федоров: Заголовок изменен на Монтаж панелей фасадной системы Блок 1 (тип-11) отм. +12,570 в\о У-ш\7 | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Изменена дата начала на 13.12.2019
261 | Затяжка ВПБ Кровля Блок 1 Узлы 529,229. Блок 2.2 Кровля Узлы 173,176,175,284,601,79,5,142 Блок 2.1 Узлы 42,35 Кровля | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-13 | 2019-11-13 | [8 empty] | 2019-11-13 18:54 | 2019-11-13 18:56 | 2019-11-13 18:56 |  | 2019-11-13 18:57 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | Not set: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (АФЕ) - 2019-11-13 | Not set: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (АФЕ) - 2019-11-13 | Not set: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (АФЕ) - 2019-11-13 | Not set: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (АФЕ) - 2019-11-13 | Not set: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (АФЕ) - 2019-11-13 | Not set: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (АФЕ) - 2019-11-13 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (АФЕ) - 2019-11-13 | Not set: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (АФЕ) - 2019-11-13 | Not set: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (АФЕ) - 2019-11-13 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (АФЕ) - 2019-11-13 | Not set: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (АФЕ) - 2019-11-13 | Not set: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (АФЕ) - 2019-11-13 | Not set: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АФЕ) - 2019-11-13 | Not set: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АФЕ) - 2019-11-13 | Not set: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (АФЕ) - 2019-11-13 | Not set: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (АФЕ) - 2019-11-13 | Not set: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (АФЕ) - 2019-11-13 | Not set: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (АФЕ) - 2019-11-13 | [81 empty] | Антон Федоров: Заголовок изменен на Затяжка ВПБ Кровля Блок 1 Узлы 529,229. Блок 2.2 Кровля Узлы 173,176,175,284,601,79,5,142 Блок 2.1 Узлы 42,35 Кровля | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Название категории изменено на Приемочный контроль | Антон Федоров: Изменена дата начала на 13.11.2019
635 | Затяжка прогонов Блок 1 Кровля Узлы 816-861, 346,353,372,378 , Затяжка высокопрочных болтов Блок 2.1 Узлы 177,176,94,96 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-16 | 2019-12-16 | [8 empty] | 2019-12-16 17:19 | 2019-12-16 17:19 | 2019-12-16 17:19 |  | 2019-12-16 17:20 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | Yes: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (АФЕ) - 2019-12-16 | No: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (АФЕ) - 2019-12-16 | No: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (АФЕ) - 2019-12-16 | Yes: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (АФЕ) - 2019-12-16 | N/A: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (АФЕ) - 2019-12-16 | Yes: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (АФЕ) - 2019-12-16 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (АФЕ) - 2019-12-16 | Yes: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (АФЕ) - 2019-12-16 | Yes: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (АФЕ) - 2019-12-16 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (АФЕ) - 2019-12-16 | Yes: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (АФЕ) - 2019-12-16 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (АФЕ) - 2019-12-16 | Yes: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АФЕ) - 2019-12-16 | Yes: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АФЕ) - 2019-12-16 | No: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (АФЕ) - 2019-12-16 | N/A: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (АФЕ) - 2019-12-16 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (АФЕ) - 2019-12-16 | Yes: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (АФЕ) - 2019-12-16 | [81 empty] | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Изменена дата начала на 16.12.2019 | Антон Федоров: Заголовок изменен на Затяжка прогонов Блок 1 Кровля Узлы 816-861, 346,353,372,378 , Затяжка высокопрочных болтов Блок 2.1 Узлы 177,176,94,96
278 | Затяжка ВПБ кровля Блок 1 Узлы 167,194,196,202,203,204,205,206,207,208,209,82,579, 36,40 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-14 | 2019-11-14 | [8 empty] | 2019-11-14 18:02 | 2019-11-14 18:04 | 2019-11-14 18:04 |  | 2019-11-14 18:08 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | Not set: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (АФЕ) - 2019-11-14 | Not set: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (АФЕ) - 2019-11-14 | Not set: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (АФЕ) - 2019-11-14 | Not set: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (АФЕ) - 2019-11-14 | Not set: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (АФЕ) - 2019-11-14 | Not set: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (АФЕ) - 2019-11-14 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (АФЕ) - 2019-11-14 | Yes: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (АФЕ) - 2019-11-14 | Not set: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (АФЕ) - 2019-11-14 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (АФЕ) - 2019-11-14 | Not set: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (АФЕ) - 2019-11-14 | Not set: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (АФЕ) - 2019-11-14 | Not set: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АФЕ) - 2019-11-14 | Not set: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АФЕ) - 2019-11-14 | Not set: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (АФЕ) - 2019-11-14 | Not set: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (АФЕ) - 2019-11-14 | Not set: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (АФЕ) - 2019-11-14 | Not set: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (АФЕ) - 2019-11-14 | [81 empty] | Антон Федоров: Заголовок изменен на Затяжка ВПБ кровля Блок 1 Узлы 167,194,196,202,203,204,205,206,207,208,209,82,579 | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Название категории изменено на Приемочный контроль | Антон Федоров: Изменена дата начала на 14.11.2019 | Антон Федоров: Заголовок изменен на Затяжка ВПБ кровля Блок 1 Узлы 167,194,196,202,203,204,205,206,207,208,209,82,579, 36,40
279 | Окраска и герметизация болтовых соединений Кровля Узлы 24,25,30-39,330-337,252,259,260,265,266 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-14 | 2019-11-14 | [8 empty] | 2019-11-14 18:05 | 2019-11-14 18:07 | 2019-11-14 18:07 |  | 2019-11-14 18:08 | о5.1_монтаж металлических конструкций | п5.1_монтаж металлических конструкций | [8 empty] | Not set: 2,1 Укрупнённая сборка отдельных конструктивных элементов и монтажных блоков соответствует проектным требованиям (АФЕ) - 2019-11-14 | Not set: 2,2 Установка и проектное закрепление отдельных конструктивных элементов и блоков в проектное положение соответствует проектным требованиям (АФЕ) - 2019-11-14 | Yes: 2,3 Контактные поверхности соединяемых элементов очищены от загрязнения, заусенцев, льда и других неровностей, препятствующих плотному их прилеганию (АФЕ) - 2019-11-14 | Not set: 2,4 При проверке закрепления конструктивных элементов щуп толщиной 0,3 мм не проходит между собранными деталями на глубину более 20 мм (АФЕ) - 2019-11-14 | Not set: 2,5 Стержень болта выступает из гайки не менее 3 мм. (АФЕ) - 2019-11-14 | Not set: 2,6 Отсутствует смещение болтов при их отстукивании молотком массой 0,4 кг (АФЕ) - 2019-11-14 | Not set: 2,7 Монтажные соединения на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением: (АФЕ) - 2019-11-14 | Not set: 2,8 Соприкасающиеся поверхности деталей перед сборкой обработаны способом, предусмотренным в проекте, с отсутствием на них грязи, масла, краски, льда (АФЕ) - 2019-11-14 | Not set: 2,9 Размещение крепежных изделий соответствует проектным требованиям (АФЕ) - 2019-11-14 | Not set: 2,1 Натяжение болтов соответствует проектным требованиям (АФЕ) - 2019-11-14 | Not set: 2,11 Сварные швы соответствуют нормативным требованиям (АФЕ) - 2019-11-14 | Not set: 3,1 Работы выполняются на основе утвержденного ППР (АФЕ) - 2019-11-14 | Not set: 3,2 Наличие записи в журнале производства работ (АФЕ) - 2019-11-14 | Not set: 3,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АФЕ) - 2019-11-14 | Not set: 3,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АФЕ) - 2019-11-14 | Not set: 3,5 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением. (АФЕ) - 2019-11-14 | Not set: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (АФЕ) - 2019-11-14 | Not set: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (АФЕ) - 2019-11-14 | Not set: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (АФЕ) - 2019-11-14 | Not set: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (АФЕ) - 2019-11-14 | Not set: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (АФЕ) - 2019-11-14 | Not set: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (АФЕ) - 2019-11-14 | Not set: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (АФЕ) - 2019-11-14 | Not set: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (АФЕ) - 2019-11-14 | Not set: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (АФЕ) - 2019-11-14 | Not set: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (АФЕ) - 2019-11-14 | Not set: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (АФЕ) - 2019-11-14 | Not set: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (АФЕ) - 2019-11-14 | Not set: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АФЕ) - 2019-11-14 | Not set: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АФЕ) - 2019-11-14 | Not set: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (АФЕ) - 2019-11-14 | Not set: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (АФЕ) - 2019-11-14 | Not set: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (АФЕ) - 2019-11-14 | Not set: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (АФЕ) - 2019-11-14 | [65 empty] | Антон Федоров: Заголовок изменен на Окраска и герметизация болтовых соединений Кровля Узлы 24,25,30-39 | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Название категории изменено на Приемочный контроль | Антон Федоров: Изменена дата начала на 14.11.2019 | Антон Федоров: Заголовок изменен на Окраска и герметизация болтовых соединений Кровля Узлы 24,25,30-39,330-337,252,259,260,265,266
277 | Затяжка ВПБ Блок 2.2 Кровля Узлы 602,603,126,127,141,2,3,4,173,176,175 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-14 | 2019-11-14 | [8 empty] | 2019-11-14 17:59 | 2019-11-14 18:01 | 2019-11-14 18:01 |  | 2019-11-14 18:01 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | Not set: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (АФЕ) - 2019-11-14 | Not set: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (АФЕ) - 2019-11-14 | Not set: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (АФЕ) - 2019-11-14 | Not set: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (АФЕ) - 2019-11-14 | Not set: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (АФЕ) - 2019-11-14 | Not set: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (АФЕ) - 2019-11-14 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (АФЕ) - 2019-11-14 | Yes: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (АФЕ) - 2019-11-14 | Not set: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (АФЕ) - 2019-11-14 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (АФЕ) - 2019-11-14 | Not set: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (АФЕ) - 2019-11-14 | Not set: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (АФЕ) - 2019-11-14 | Not set: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АФЕ) - 2019-11-14 | Not set: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АФЕ) - 2019-11-14 | Not set: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (АФЕ) - 2019-11-14 | Not set: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (АФЕ) - 2019-11-14 | Not set: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (АФЕ) - 2019-11-14 | Not set: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (АФЕ) - 2019-11-14 | [81 empty] | Антон Федоров: Заголовок изменен на Затяжка ВПБ Блок 2.2 Кровля Узлы 602,603,126,127,141,2,3,4,173,176,175 | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Название категории изменено на Приемочный контроль | Антон Федоров: Изменена дата начала на 14.11.2019
1152 | Монтаж панелей+резина в\о П-Н/ 15/1 +12,600 Блок B1 в\о С-П/ 15/1 +8,400 в\о 4.1-1.1/ В.1, 2.1-4.1/А.1 КПП отм. +0,000 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2020-02-01 | 2020-02-01 | [8 empty] | 2020-02-01 17:31 | 2020-02-01 17:32 | 2020-02-01 17:32 |  | 2020-02-01 17:34 | [109 empty] | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Заголовок изменен на Монтаж панелей+резина | Антон Федоров: Заголовок изменен на Монтаж панелей+резина в\о П-Н/ 15/1 | Антон Федоров: Заголовок изменен на Монтаж панелей+резина в\о П-Н/ 15/1 +12,600 Блок B1 в\о | Антон Федоров: Заголовок изменен на Монтаж панелей+резина в\о П-Н/ 15/1 +12,600 Блок B1 в\о С-П/ 15/1 +8,400 | Антон Федоров: Заголовок изменен на Монтаж панелей+резина в\о П-Н/ 15/1 +12,600 Блок B1 в\о С-П/ 15/1 +8,400 в\о 4.1-1.1/ В.1 КПП | Антон Федоров: Заголовок изменен на Монтаж панелей+резина в\о П-Н/ 15/1 +12,600 Блок B1 в\о С-П/ 15/1 +8,400 в\о 4.1-1.1/ В.1, 2.1-4.1/А.1 КПП | Антон Федоров: Название категории изменено на Приемочный контроль | Антон Федоров: Изменена дата начала на 01.02.2020 | Антон Федоров: Заголовок изменен на Монтаж панелей+резина в\о П-Н/ 15/1 +12,600 Блок B1 в\о С-П/ 15/1 +8,400 в\о 4.1-1.1/ В.1, 2.1-4.1/А.1 КПП отм. +0,000
843 | Монтаж панелей фасадной системы в\о Д-К\15\1 Блок 2 отм. +16,800 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-04 | 2020-01-04 | [8 empty] | 2020-01-04 16:22 | 2020-01-04 16:23 | 2020-01-04 16:23 |  | 2020-01-04 16:23 | [109 empty] | Антон Федоров: Заголовок изменен на Монтаж панелей фасадной системы в\о Д-К\15\1 Блок 2 отм. +16,800 | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Изменена дата начала на 04.01.2020
846 | Монтаж панелей и седловидного уплотнителя в\о 9/1-10/1 вдоль оси 1/Б отм. +12,570 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-05 | 2020-01-05 | [8 empty] | 2020-01-05 14:00 | 2020-01-05 14:01 | 2020-01-05 14:01 |  | 2020-01-05 14:02 | [109 empty] | Антон Федоров: Заголовок изменен на Монтаж панелей и седловидного уплотнителя | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Заголовок изменен на Монтаж панелей и седловидного уплотнителя в\о 9/1-10/1 / 1/Б отм. +12,000 | Антон Федоров: Изменена дата начала на 05.01.2020 | Антон Федоров: Заголовок изменен на Монтаж панелей и седловидного уплотнителя в\о 9/1-10/1 вдоль оси 1/Б отм. +12,570
844 | Установка верхнего оцинкованного листа противопожарной отсечки в\о В-И / 1, Г-И / 7 отм. +46,000, в\о К-П / 1 Р-Т / 1 Ш/2-Ш/5 / 1 отм. +4,000 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-05 | 2020-01-05 | [8 empty] | 2020-01-05 13:57 | 2020-01-05 13:58 | 2020-01-05 13:58 |  | 2020-01-05 13:59 | [109 empty] | Антон Федоров: Заголовок изменен на Установка верхнего оцинкованного листа противопожарной отсечки | Антон Федоров: Заголовок изменен на Установка верхнего оцинкованного листа противопожарной отсечки в\о В-И / 1,&nbsp;&nbsp;Г-И / 7 отм. +46,000 | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Заголовок изменен на Установка верхнего оцинкованного листа противопожарной отсечки в\о В-И / 1,&nbsp;&nbsp;Г-И / 7 отм. +46,000, в\о К-П / 1&nbsp;&nbsp;Р-Т / 1&nbsp;&nbsp; Ш/2-Ш/5 / 1 отм. +4,000 | Антон Федоров: Изменена дата начала на 05.01.2020
847 | Монтаж кронштейнов АнК-42 в\о 8/3-9/1 вдоль оси 1/Б отм +13,090м. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-05 | 2020-01-05 | [8 empty] | 2020-01-05 14:04 | 2020-01-05 14:05 | 2020-01-05 14:05 |  | 2020-01-05 14:05 | [109 empty] | Антон Федоров: Заголовок изменен на Монтаж кронштейнов АнК-42 в\о 8/3-9/1 вдоль оси 1/Б отм +13,090м. | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Изменена дата начала на 05.01.2020
848 | Установка мембраны противопожарной отсечки в\о 8/3-9/1/1/Б отм. +12,600 Блок А2, в\о Ш\2-Ш\4\1\Б отм. +12,600 Блок А1 Установка минеральной ваты противопожарной отсечки в\о В-К/1 отм. +54,600м. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-05 | 2020-01-05 | [8 empty] | 2020-01-05 14:05 | 2020-01-05 14:06 | 2020-01-05 14:06 |  | 2020-01-05 14:09 | [109 empty] | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Изменена дата начала на 05.01.2020 | Антон Федоров: Заголовок изменен на Установка мембраны противопожарной отсечки в\о 8/3-9/1/1/Б отм. +12,600 Блок А2, в\о Ш\2-Ш\4\1\Б отм. +12,600 Блок А1 Установка минеральной ваты противопожарной отсечки в\о В-К/1 отм. +54,600м.
311 | Монтаж панелей фасадной системы и резинового уплотнителя Блок 1 в\о Г-Е\1 и Б-Д\1 отм +54,570м. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-17 | 2019-11-17 | [8 empty] | 2019-11-17 16:38 | 2019-11-17 16:39 | 2019-11-17 16:39 |  | 2019-11-17 16:39 | [109 empty] | Антон Федоров: Заголовок изменен на Монтаж панелей фасадной системы и резинового уплотнителя Блок 1 в\о Г-Е\1 и Б-Д\1 отм +54,570м. | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Название категории изменено на Приемочный контроль | Антон Федоров: Изменена дата начала на 17.11.2019
313 | Окраска и герметизация соединений Блок 1 Кровля Узлы № 50-55,71-76,92-97,112-117 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-17 | 2019-11-17 | [8 empty] | 2019-11-17 17:03 | 2019-11-02 06:42 | 2019-12-12 21:43 |  | 2019-12-12 21:43 | [109 empty] | Антон Федоров: Заголовок изменен на Окраска и герметизация соединений Блок 1 Кровля Узлы № 50-55,71-76,92-97,112-117 | Антон Федоров: Завершенное задание | Антон Федоров: Изменена дата начала на 17.11.2019 | Антон Федоров: Сгруппировать измененные атрибуты задания | Антон Федоров: Проверенное задание
312 | МОнтаж кронштейнов в\о 22-29 отм. +15,178 Блок 3, в\о Б-В \ 6\1 Блок 1 отм. +50,250м. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-17 | 2019-11-17 | [8 empty] | 2019-11-17 16:41 | 2019-11-02 06:42 | 2019-12-12 21:43 |  | 2019-12-12 21:43 | [109 empty] | Антон Федоров: Заголовок изменен на МОнтаж кронштейнов в\о 22-29 отм. +15,178 Блок 3, в\о Б-В \ 6\1 Блок 1 отм. +50,250м. | Антон Федоров: Завершенное задание | Антон Федоров: Изменена дата начала на 17.11.2019 | Антон Федоров: Сгруппировать измененные атрибуты задания | Антон Федоров: Проверенное задание
314 | Затяжка ВПБ в\о Д-И\15 отм. +16,450м. Узлы № 2,4,5,7 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-17 | 2019-11-17 | [8 empty] | 2019-11-17 17:04 | 2019-11-02 06:42 | 2019-12-12 21:43 |  | 2019-12-12 21:43 | о5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | Not set: 2,1 Укрупнённая сборка отдельных конструктивных элементов и монтажных блоков соответствует проектным требованиям (АФЕ) - 2019-11-17 | Not set: 2,2 Установка и проектное закрепление отдельных конструктивных элементов и блоков в проектное положение соответствует проектным требованиям (АФЕ) - 2019-11-17 | Not set: 2,3 Контактные поверхности соединяемых элементов очищены от загрязнения, заусенцев, льда и других неровностей, препятствующих плотному их прилеганию (АФЕ) - 2019-11-17 | Yes: 2,4 При проверке закрепления конструктивных элементов щуп толщиной 0,3 мм не проходит между собранными деталями на глубину более 20 мм (АФЕ) - 2019-11-17 | Not set: 2,5 Стержень болта выступает из гайки не менее 3 мм. (АФЕ) - 2019-11-17 | Not set: 2,6 Отсутствует смещение болтов при их отстукивании молотком массой 0,4 кг (АФЕ) - 2019-11-17 | Yes: 2,7 Монтажные соединения на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением: (АФЕ) - 2019-11-17 | Yes: 2,8 Соприкасающиеся поверхности деталей перед сборкой обработаны способом, предусмотренным в проекте, с отсутствием на них грязи, масла, краски, льда (АФЕ) - 2019-11-17 | Not set: 2,9 Размещение крепежных изделий соответствует проектным требованиям (АФЕ) - 2019-11-17 | Not set: 2,1 Натяжение болтов соответствует проектным требованиям (АФЕ) - 2019-11-17 | Not set: 2,11 Сварные швы соответствуют нормативным требованиям (АФЕ) - 2019-11-17 | Not set: 3,1 Работы выполняются на основе утвержденного ППР (АФЕ) - 2019-11-17 | Not set: 3,2 Наличие записи в журнале производства работ (АФЕ) - 2019-11-17 | Not set: 3,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АФЕ) - 2019-11-17 | Not set: 3,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АФЕ) - 2019-11-17 | Not set: 3,5 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением. (АФЕ) - 2019-11-17 | [83 empty] | Антон Федоров: Заголовок изменен на Затяжка ВПБ в\о Д-И\15 отм. +16,450м. Узлы № 2,4,5,7 | Антон Федоров: Завершенное задание | Антон Федоров: Изменена дата начала на 17.11.2019 | Антон Федоров: Сгруппировать измененные атрибуты задания | Антон Федоров: Проверенное задание
333 | Монтаж прогонов в\о Д-Л\5-6\1 отм. +47,123 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-18 | 2019-11-18 | [8 empty] | 2019-11-18 17:50 | 2019-11-02 06:42 | 2019-12-12 21:43 |  | 2019-12-12 21:43 | [109 empty] | Антон Федоров: Заголовок изменен на Монтаж прогонов в\о Д-Л\5-6\1 отм. +47,123 | Антон Федоров: Завершенное задание | Антон Федоров: Изменена дата начала на 18.11.2019 | Антон Федоров: Сгруппировать измененные атрибуты задания | Антон Федоров: Проверенное задание
335 | Затяжка опорных столиков кровельных ферм №4-8 в\о 7б-10б\26-29 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-18 | 2019-11-18 | [8 empty] | 2019-11-18 17:55 | 2019-11-02 06:42 | 2019-12-12 21:43 |  | 2019-12-12 21:43 | [109 empty] | Антон Федоров: Заголовок изменен на Затяжка опорных столиков кровельных ферм №4-8 в\о 7б-10б\26-29 | Антон Федоров: Завершенное задание | Антон Федоров: Изменена дата начала на 18.11.2019 | Антон Федоров: Сгруппировать измененные атрибуты задания | Антон Федоров: Проверенное задание
334 | Монтаж и крепление настилов кровли ТИП - 16 Блок 3 в\о 1б-2б-28\33\1 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2019-11-18 | 2019-11-18 | [8 empty] | 2019-11-18 17:55 | 2019-11-02 06:42 | 2019-12-12 21:43 |  | 2019-12-12 21:43 | [109 empty] | Антон Федоров: Заголовок изменен на Монтаж и крепление настилов кровли ТИП - 16 Блок 3 в\о 1б-2б-28\33\1 | Антон Федоров: Завершенное задание | Антон Федоров: Изменена дата начала на 18.11.2019 | Антон Федоров: Сгруппировать измененные атрибуты задания | Антон Федоров: Проверенное задание
1206 | Монтаж профнастила перекрытия в\о В-И\1-1\6 отм. L15,L16 Блок1 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2020-02-06 | 2020-02-06 | [8 empty] | 2020-02-06 06:03 | 2020-02-06 06:03 | 2020-02-06 06:03 |  | 2020-02-06 06:06 | [109 empty] | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Изменена дата начала на 06.02.2020 | Антон Федоров: Название категории изменено на Приемочный контроль | Антон Федоров: Заголовок изменен на Монтаж профлиста в\о В-И\1-1\6 отм. L15,L16 Блок1 | Антон Федоров: Заголовок изменен на Монтаж профнастила перекрытия в\о В-И\1-1\6 отм. L15,L16 Блок1
1205 | Монтаж опалубки ПС-10 в\о В-Д\1 отм. -6.200м. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2020-02-06 | 2020-02-06 | [8 empty] | 2020-02-06 06:02 | 2020-02-06 06:02 | 2020-02-06 06:02 |  | 2020-02-06 06:03 | [109 empty] | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Изменена дата начала на 06.02.2020 | Антон Федоров: Название категории изменено на Приемочный контроль | Антон Федоров: Заголовок изменен на Монтаж опалубки ПС-10 в\о В-Д\1 отм. -6.200м.
898 | Устройство песчаного основания под трубопроводы между колодцами 11,12,13 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-12 | 2020-01-12 | [8 empty] | 2020-01-12 03:00 | 2020-01-12 03:00 | 2020-01-12 03:00 |  | 2020-01-12 03:01 | [109 empty] | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Изменена дата начала на 12.01.2020 | Антон Федоров: Заголовок изменен на Устройство песчаного основания под трубопроводы между колодцами 11,12,13
1224 | Монтаж панелей в\о Д-И\13 отм. +12,570 Блок С | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2020-02-07 | 2020-02-07 | [8 empty] | 2020-02-07 06:25 | 2020-02-07 06:25 | 2020-02-07 06:25 |  | 2020-02-07 06:26 | [109 empty] | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Заголовок изменен на Монтаж панелей в\о Д-И\13 отм. +12,570 Блок С | Антон Федоров: Название категории изменено на Приемочный контроль | Антон Федоров: Изменена дата начала на 07.02.2020
912 | Фальш полы МЕРО пом. 13.L4.1.006, плитка пол. ЛК 2.10, сетка + керамзит Блок В1 в\о 10б-13б | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-14 | 2020-01-14 | [8 empty] | 2020-01-14 18:51 | 2020-01-14 18:51 | 2020-01-14 18:51 |  | 2020-01-14 19:03 | [109 empty] | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Заголовок изменен на Фальш полы МЕРО пом. 13.L4.1.006, плитка пол. | Антон Федоров: Заголовок изменен на Фальш полы МЕРО пом. 13.L4.1.006, плитка пол. ЛК 2.10 | Антон Федоров: Изменена дата начала на 14.01.2020 | Антон Федоров: Заголовок изменен на Фальш полы МЕРО пом. 13.L4.1.006, плитка пол. ЛК 2.10, сетка + керамзит Блок В1 в\о 10б-13б
923 | Монтаж каркаса перегородок под гипсокартон пом. 07.L2.3.036,037,038,039,09.L2.3.001. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-15 | 2020-01-15 | [8 empty] | 2020-01-15 19:00 | 2020-01-15 19:00 | 2020-01-15 19:00 |  | 2020-01-15 19:05 | [109 empty] | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Изменена дата начала на 15.01.2020 | Антон Федоров: Заголовок изменен на Монтаж каркаса под облицовку гипсокартоном | Антон Федоров: Заголовок изменен на Монтаж каркаса перегородок под гипсокартон пом. 07.L2.3.036,037,038,039,09.L2.3.001 | Антон Федоров: Заголовок изменен на Монтаж каркаса перегородок под гипсокартон пом. 07.L2.3.036,037,038,039,09.L2.3.001.
924 | Монтаж фальшполов МЭРО пом. 13.L4.1.007. Монтаж каркаса на потолок под гипсокартон пом. 07.L1.1.143,100 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-15 | 2020-01-15 | [8 empty] | 2020-01-15 19:06 | 2020-01-15 19:06 | 2020-01-15 19:06 |  | 2020-01-15 19:08 | [109 empty] | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Заголовок изменен на Монтаж фальшполов МЭРО пом. 13.L4.1.007. Монтаж каркаса на потолок под гипсокартон пом. 07.L1.1.143,100 | Антон Федоров: Изменена дата начала на 15.01.2020 | Антон Федоров: Название категории изменено на Приемочный контроль
996 | Оклеечная гидроизоляция со стороны оси 1\Б с отм -4.550 до -3.550м. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-22 | 2020-01-22 | [8 empty] | 2020-01-22 06:10 | 2020-01-22 06:10 | 2020-01-22 06:10 |  | 2020-01-22 06:11 | о8.13_оклеечная гидроизоляция | [9 empty] | Yes: 1.1 Работы выполняются на основе утвержденного ППР (АФЕ) - 2020-01-22 | Yes: 1.2 Укладка производится на подготовленную поверхность, очищенную от загрязнений. Углы конструкций примыкания сглаженные и ровные, с отсутствием острых углов (АФЕ) - 2020-01-22 | Yes: 1.3 Устройство гидроизоляционного покрытия проводят после грунтовки основания. Вид грунтовки соответствует виду применяемого гидроизоляционного материала (АФЕ) - 2020-01-22 | Yes: 1.4 Укладка рулонных материалов выполняется в направлении «на себя» (АФЕ) - 2020-01-22 | Yes: 1.5 Оклеечная гидроизоляция на мастике наклеивается сразу после ее нанесения (АФЕ) - 2020-01-22 | Yes: 1.6 Толщина слоя мастики соответствует нормативным требованиям (АФЕ) - 2020-01-22 | Yes: 1.7 Сопряжение смежных полотнищ выполняется с нахлесткой не менее 100 мм; торцевой нахлест полотнищ составляет не менее 150 мм (АФЕ) - 2020-01-22 | Yes: 1.8 В местах примыкания пола к стенам, фундаментам под оборудование, к трубопроводам и другим конструкциям, выступающим над полом, гидроизоляция выполняется непрерывной на высоту не менее 200 мм от уровня покрытия пола (АФЕ) - 2020-01-22 | Yes: 1.9 При наплавлении рулонных материалов вяжущее вещество из-под боковой кромки материала вытекает на 5-15 мм (АФЕ) - 2020-01-22 | Not set: 1.10 Наличие записи в журнале производства работ (АФЕ) - 2020-01-22 | Yes: Нормативная документация: СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» (АФЕ) - 2020-01-22 | [88 empty] | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Заголовок изменен на Оклеечная гидроизоляция со стороны оси 1\Б с отм -4.550 до -3.550м. | Антон Федоров: Изменена дата начала на 22.01.2020
995 | Монтаж опалубки подпорной стены ПС-10 вдоль оси 1\ Е-К отм. -6.650м. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-22 | 2020-01-22 | [8 empty] | 2020-01-22 05:55 | 2020-01-22 05:56 | 2020-01-22 05:56 |  | 2020-01-22 06:09 | [109 empty] | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Изменена дата начала на 22.01.2020 | Антон Федоров: Заголовок изменен на Монтаж опалубки ПС-10 | Антон Федоров: Заголовок изменен на Монтаж опалубки подпорной стены ПС-10 вдоль оси 1 | Антон Федоров: Заголовок изменен на Монтаж опалубки подпорной стены ПС-10 вдоль оси 1\ Е-К отм. -6.650м.
682 | Монтаж металлического настила кровли Блок 3 в\о 21/2-27/11/Б-12/Б | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | fedorov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-19 | 2019-12-19 | РК-РД-2-АР01-17-01 | 46.17 | 41.79 |  |  |  | АР общие планы | Ссылка на план | 2019-12-19 17:58 | 2019-12-19 17:59 | 2019-12-19 17:59 |  | 2020-01-22 13:51 | [109 empty] | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Заголовок изменен на Монтаж металлического настила кровли Блок 3 в\о 21/2-27/11/Б-12/Б | Антон Федоров: Ссылка на изображение | Антон Федоров: Ссылка на изображение | Антон Федоров: Изменена дата начала на 12.12.2019 | Антон Федоров: Изменена дата начала на 19.12.2019 | Владимир Собченко: Название категории изменено на Приемочный контроль
411 | Монтаж панелей и седлового уплотнителя 3.1 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | sorokin.v@spgr.ru | #N/A | 2019-11-23 | 2019-11-24 | РК-РД-2-АР09.2-05.01-06_комм | 0 | 0 |  |  |  | АР09.2-Фасады-Панели | Ссылка на план | 2019-11-23 13:13 | 2019-11-24 17:54 | 2019-12-10 15:34 |  | 2019-12-10 15:34 | [109 empty] | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Монтаж панелей и седлового уплотнителя | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Монтаж панелей и седлового уплотнителя 3.2 | Вячеслав Сорокин: Название категории изменено на Приемочный контроль | Вячеслав Сорокин: План изменен на РК-РД-2-АР09.1-05.04-09 с комментариями | Вячеслав Сорокин: План изменен на РК-РД-2-АР09.2-05.02-02_комм | Вячеслав Сорокин: План изменен на РК-РД-2-АР09.2-05.01-06_комм | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Монтаж панелей и седлового уплотнителя 3.1 | Вячеслав Сорокин: Завершенное задание | Вячеслав Сорокин: Изменена дата начала на 23.11.2019 | Вячеслав Сорокин: Изменена дата завершения на 24.11.2019 | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Проверенное задание
705 | Устройство опалубки плиты перекрытия в/о Ш/2-Э/1/Б на отм. -4,750. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | sorokin.v@spgr.ru | #N/A | 2019-12-21 | 2019-12-21 | [8 empty] | 2019-12-21 19:38 | 2019-12-21 19:40 | 2019-12-21 19:40 |  | 2019-12-21 19:40 | [109 empty] | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Устройство опалубки плиты перекрытия в/о Ш/2-Э/1/Б на отм. -4,750. | Вячеслав Сорокин: Название категории изменено на Приемочный контроль | Вячеслав Сорокин: Изменена дата начала на 21.12.2019 | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Проверенное задание
302 | Огнезащита металлоконструкций кровли КПП1 в/о А.1-В.1/1.1-4.1 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | sorokin.v@spgr.ru | #N/A | 2019-11-15 | 2019-11-15 | РК-РД-2-ОЗ4.1.02-002-00 | 0 | 0 |  |  |  | Огнезащита металлоконструкций | Ссылка на план | 2019-11-15 20:10 | 2019-11-16 17:56 | 2019-12-10 15:34 |  | 2019-12-10 15:34 | [109 empty] | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Огнезащита металлоконструкций | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Огнезащита металлоконструкций КПП1 в/о А.1-В.1/1.1-4.1 | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Огнезащита металлоконструкций кровли КПП1 в/о А.1-В.1/1.1-4.1 | Вячеслав Сорокин: Изменена дата начала на 15.11.2019 | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Завершенное задание | Вячеслав Сорокин: Проверенное задание
978 | Пароизоляция узлов соединения лотков ETFE узел107-128. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | sorokin.v@spgr.ru | #N/A | 2020-01-21 | 2020-01-21 | [8 empty] | 2020-01-21 11:21 | 2020-01-21 17:45 | 2020-01-21 17:45 |  | 2020-01-21 17:46 | [109 empty] | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Пароизоляция | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Пароизоляция узлов соединения лотков ETFE узел107-128. | Вячеслав Сорокин: Проверенное задание | Вячеслав Сорокин: Название категории изменено на Приемочный контроль | Вячеслав Сорокин: Изменена дата начала на 21.01.2020
1051 | Оклеечная гидроизоляция лотка топливопровода | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_kzh@rencons.com | #N/A | 2020-01-24 | 2020-01-24 | РК-РД-1-АР01-03-11 | 6.42 | 26.09 |  |  |  | АР планы -4.200 | Ссылка на план | 2020-01-24 16:43 | 2020-01-24 16:44 | 2020-01-24 16:44 |  | 2020-01-24 16:44 | [109 empty] | Александр Светашов: Оклеечная гидроизоляция лотка топливопровода | Александр Светашов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Евгений Рысев | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Евгений Кузнецов | Александр Светашов: Дата начала изменена на янв. 24, 2020 | Александр Светашов: Проверенное задание | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение
643 | Гидроизоляция свай | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_kzh@rencons.com | #N/A | 2019-12-17 | 2019-12-17 | РК-РД-1-АР01-03-11 | 7.69 | 15.09 |  |  |  | АР планы -4.200 | Ссылка на план | 2019-12-17 10:30 | 2019-12-17 11:24 | 2019-12-17 11:24 |  | 2019-12-17 11:24 | [109 empty] | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Гидроизоляция свай | Александр Светашов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Евгений Кузнецов | Александр Светашов: Дата начала изменена на дек. 17, 2019 | Александр Светашов: Проверенное задание
702 | Подготовка основания песком под фундаментную плиту КПП-2 в/о Е.2-В.2/1.2-3.2 отм.-2,650. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_kzh@rencons.com | #N/A | 2019-12-21 | 2019-12-21 | [8 empty] | 2019-12-21 19:32 | 2019-12-21 19:41 | 2019-12-21 19:41 |  | 2019-12-21 19:41 | [109 empty] | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Подготовка основания песком под фундаментную плиту КПП-2 в/о Е.2-В.2/1.2-3.2 отм.-2,650. | Вячеслав Сорокин: Сменить ответственное лицо на Евгений Кузнецов | Вячеслав Сорокин: Название категории изменено на Приемочный контроль | Вячеслав Сорокин: Изменена дата начала на 21.12.2019 | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Проверенное задание
703 | Подготовка щебеночного основания под фундаментную плиту КПП-2 в/о Е.2-В.2/ 1.2-3.2 на отм.-2,650. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_kzh@rencons.com | #N/A | 2019-12-21 | 2019-12-21 | [8 empty] | 2019-12-21 19:35 | 2019-12-21 19:41 | 2019-12-21 19:41 |  | 2019-12-21 19:41 | [109 empty] | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Подготовка щебеночного основания под фундаментную плиту КПП-2 в/о Е.2-В.2/ 1.2-3.2 на отм.-2,650. | Вячеслав Сорокин: Название категории изменено на Приемочный контроль | Вячеслав Сорокин: Сменить ответственное лицо на Евгений Кузнецов | Вячеслав Сорокин: Изменена дата начала на 21.12.2019 | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Проверенное задание
704 | Армирование плиты перекрытия в/о Ш/2-Э/1/Б на отм. -4,750. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_kzh@rencons.com | #N/A | 2019-12-21 | 2019-12-21 | [8 empty] | 2019-12-21 19:37 | 2019-12-21 19:38 | 2019-12-21 19:38 |  | 2019-12-21 19:38 | [109 empty] | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Армирование плиты перекрытия в/о Ш/2-Э/1/Б на отм. -4,750. | Вячеслав Сорокин: Проверенное задание | Вячеслав Сорокин: Название категории изменено на Приемочный контроль | Вячеслав Сорокин: Сменить ответственное лицо на Евгений Кузнецов | Вячеслав Сорокин: Изменена дата начала на 21.12.2019
468 | Гидроизоляция битумом наружной стены здания | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_kzh@rencons.com | #N/A | 2019-11-28 | 2019-11-28 | РК-РД-1-АР01-03-11 | 34.25 | 15.96 |  |  |  | АР планы -4.200 | Ссылка на план | 2019-11-28 20:00 | 2019-11-29 15:15 | 2019-12-10 10:12 |  | 2019-12-10 10:12 | [10 empty] | Yes: Подготовка основания под битум (АСВ) - 2019-11-28 | [98 empty] | Александр Светашов: Гидроизоляция битумом наружной стены здания | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Дата начала изменена на нояб. 28, 2019 | Александр Светашов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено КЖ Renaissance Construction | Александр Светашов: Завершенное задание | Владимир Собченко: Проверенное задание
469 | Гидроизоляция битумом наружной стены здания | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_kzh@rencons.com | #N/A | 2019-11-28 | 2019-11-28 | РК-РД-1-АР01-03-11 | 48.95 | 20.99 |  |  |  | АР планы -4.200 | Ссылка на план | 2019-11-28 20:00 | 2019-11-29 15:15 | 2019-12-10 10:12 |  | 2019-12-10 10:12 | [10 empty] | Yes: Оконечная гидроизоляция наружной стены (АСВ) - 2019-11-28 | [98 empty] | Александр Светашов: Гидроизоляция битумом наружной стены здания | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено КЖ Renaissance Construction | Александр Светашов: Дата начала изменена на нояб. 28, 2019 | Александр Светашов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Александр Светашов: Завершенное задание | Владимир Собченко: Проверенное задание
545 | Гидроизоляция битумом наружной стены здания | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_kzh@rencons.com | #N/A | 2019-12-06 | 2019-12-06 | РК-РД-1-АР01-03-11 | 47.65 | 34.26 |  |  |  | АР планы -4.200 | Ссылка на план | 2019-12-06 10:20 | 2019-12-06 16:16 | 2019-12-10 10:12 |  | 2019-12-10 10:12 | [10 empty] | Yes: Гидроизоляция битумом (АСВ) - 2019-12-06 | [98 empty] | Александр Светашов: Гидроизоляция битумом наружной стены здания | Александр Светашов: Дата начала изменена на дек. 6, 2019 | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Евгений Кузнецов | Александр Светашов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Евгений Кузнецов: Завершенное задание | Владимир Собченко: Проверенное задание
573 | Монтаж противопожарных дверей L1, L2 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_kzh@rencons.com | #N/A | 2019-12-09 | 2019-12-09 | [8 empty] | 2019-12-09 17:58 | 2019-12-09 18:04 | 2019-12-09 18:04 |  | 2019-12-09 18:04 | [109 empty] | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Монтаж противопожарных дверей L1, L2 | Вячеслав Сорокин: Название категории изменено на Приемочный контроль | Вячеслав Сорокин: Сменить уполномоченное лицо на Евгений Кузнецов | Вячеслав Сорокин: Дата начала изменена на 9 декабря 2019 г. | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Монтаж противопожарных дверей L1, L2 | Вячеслав Сорокин: Проверенное задание
569 | Армирование | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_kzh@rencons.com | #N/A | 2019-12-09 | 2019-12-09 | [8 empty] | 2019-12-09 17:41 | 2019-12-09 17:52 | 2019-12-10 10:12 |  | 2019-12-10 10:12 | о3.2_армирование монолитных жб конструкций | [9 empty] | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (ВСО) - 2019-12-09 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (ВСО) - 2019-12-09 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (ВСО) - 2019-12-09 | N/A: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (ВСО) - 2019-12-09 | N/A: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (ВСО) - 2019-12-09 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (ВСО) - 2019-12-09 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (ВСО) - 2019-12-09 | [92 empty] | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Армирование | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Армирование фундаментной плиты в/о Ш/3-Э/1/Б-2/Б отм. -4,400. | Вячеслав Сорокин: Завершенное задание | Вячеслав Сорокин: Название категории изменено на Приемочный контроль | Вячеслав Сорокин: Сменить ответственное лицо на Евгений Кузнецов | Вячеслав Сорокин: Изменена дата начала на 09.12.2019 | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Армирование | Владимир Собченко: Проверенное задание
393 | Щебеночная Подготовка Под Основание КРМ-8 | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Приемочный контроль | rc_kzh@rencons.com | #N/A | [10 empty] | 2019-11-22 03:49 | 2019-11-23 06:00 | 2019-12-10 10:12 |  | 2019-12-10 10:12 | п123_устройство_конструкции |  |  | На участке длинной 4,5 м от стены В/о Л-Р/1, толщина щебеночного основания менее 300мм" (Согласно РД щебень фракции 20-40 мм -300мм. | [6 empty] | Yes: 2,1. Устройство конструкции выполнено в соответствии с проектом (АБИ) - 2019-11-22 | Yes: 2,2. При выполнении работ использовались материалы, прошедшие входной контроль (АБИ) - 2019-11-22 | Yes: 2,3. Конструкция проверена на соответствие проектным требованиям. Замечаний нет. (АБИ) - 2019-11-22 | Yes: 2,4. Плановое положение и высотные отметки конструкции соответствует проекту. Отклонения не превышают нормативных (АБИ) - 2019-11-22 | No: 4,1. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (АБИ) - 2019-11-22 | Yes: 4,2. Наличие и корректность исполнительной геодезической схемы (АБИ) - 2019-11-22 | Yes: 4,3. Наличие записей в журналах работ (АБИ) - 2019-11-22 | Yes: 4,4. Наличие паспортов и сертификатов на конструкцию и ее элементы (АБИ) - 2019-11-22 | [91 empty] | Алексей Бирюков: Заголовок изменен на Щебеночная Подготовка Под Основание КРМ-8 | Алексей Бирюков: Дата начала изменена на нояб. 22, 2019 | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Алексей Бирюков: Ссылка на изображение | Алексей Бирюков: Удалено отметить пункт - "На расстоянии 4,5 м от стены, толщина щеб.основания менее 300мм" | Алексей Бирюков: Приоритет изменен на 1 | Александр Светашов: Сменить ответственное лицо на КЖ Renaissance Construction | Алексей Бирюков: Завершенное задание | Владимир Собченко: Проверенное задание
383 | Гидроизоляция битумом наружной стены здания | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_kzh@rencons.com | #N/A | 2019-11-21 | 2019-11-21 | РК-РД-1-АР01-03-11 | 46.41 | 19.9 |  |  |  | АР планы -4.200 | Ссылка на план | 2019-11-21 11:07 | 2019-11-21 17:35 | 2019-12-10 10:12 |  | 2019-12-10 10:12 | [109 empty] | Александр Светашов: Гидроизоляция битумом наружной стены здания | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено КМ Renaissance | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено КЖ Renaissance Construction | Александр Светашов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Александр Светашов: Дата начала изменена на нояб. 21, 2019 | Александр Светашов: Завершенное задание | Владимир Собченко: Проверенное задание
582 | Плита фундамента туннеля бомбоубежища в/о Ш/2-3/1/Б на отм -9200 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_kzh@rencons.com | #N/A | 2019-12-10 | 2019-12-10 | РК-РД-1-АР01-02-10 | 7.08 | 16.84 |  |  |  | АР планы -8.200 | Ссылка на план | 2019-12-10 14:55 | 2019-12-12 08:44 | 2019-12-12 09:07 |  | 2019-12-12 09:07 | [10 empty] | No: Очистить арматуру от керасина (АСВ) - 2019-12-10 | No: Согласовать холодный шов, и шпонку (АСВ) - 2019-12-10 | [97 empty] | Александр Светашов: Плита фундамента туннеля бомбоубежища в/о Ш/2-3/1/Б на отм -9200 | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Евгений Кузнецов | Александр Светашов: Дата начала изменена на дек. 10, 2019 | Александр Светашов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Евгений Кузнецов: https://share.rencons.com/?ShareToken=514BD27B9B4A723638AB40F98BB6669EB398F239 | Евгений Кузнецов: Замечания устранены. Арматура от диз.топлива почищена. РШБ и шпонка согласовано с АН.(см.вложение) | Евгений Кузнецов: Завершенное задание | Александр Светашов: Проверенное задание
836 | Армирование стен Ст-2А,Ст-2В,Ст-2С,Ст-2В на отм.-4,350. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_kzh@rencons.com | #N/A | 2020-01-03 | 2020-01-03 | [8 empty] | 2020-01-03 17:05 | 2020-01-03 18:48 | 2020-01-03 18:48 |  | 2020-01-03 18:48 | о3.2_армирование монолитных жб конструкций | [9 empty] | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (ВСО) - 2020-01-03 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (ВСО) - 2020-01-03 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (ВСО) - 2020-01-03 | N/A: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (ВСО) - 2020-01-03 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (ВСО) - 2020-01-03 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (ВСО) - 2020-01-03 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (ВСО) - 2020-01-03 | [92 empty] | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Армирование люк | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Армирование стен Ст2А, | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Армирование стен Ст-2А,Ст-2В,Ст-2С,Ст-2В на отм.-4,350. | Вячеслав Сорокин: Проверенное задание | Вячеслав Сорокин: Название категории изменено на Приемочный контроль | Вячеслав Сорокин: Сменить ответственное лицо на Евгений Кузнецов | Вячеслав Сорокин: Изменена дата начала на 03.01.2020
835 | Армирование стены Стм-1.1 КПП2 в/о B.2-Д.2/2.2-3.2 отм.-1,400. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_kzh@rencons.com | #N/A | 2020-01-03 | 2020-01-03 | [8 empty] | 2020-01-03 17:05 | 2020-01-03 18:41 | 2020-01-03 18:41 |  | 2020-01-03 18:42 | [109 empty] | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Стена армирование | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Армирование стены Стм-1.1 КПП2 в/о | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Армирование стены Стм-1.1 КПП2 в/о B.2-Д.2/2.2-3.2 отм.-1,400. | Вячеслав Сорокин: Проверенное задание | Вячеслав Сорокин: Название категории изменено на Приемочный контроль | Вячеслав Сорокин: Сменить ответственное лицо на Евгений Кузнецов | Вячеслав Сорокин: Изменена дата начала на 03.01.2020
357 | оклеечная гидроизоляция | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_kzh@rencons.com | #N/A | 2019-11-19 | 2019-11-19 | РК-РД-1-АР01-03-11 | 6.7 | 31.78 |  |  |  | АР планы -4.200 | Ссылка на план | 2019-11-19 16:54 | 2019-11-19 17:15 | 2019-12-10 10:12 |  | 2019-12-10 10:12 | о8.13_оклеечная_гидроизоляция | [9 empty] | Yes: Вертикальная гидроизоляция наружной стены здания (АСВ) - 2019-11-19 | Yes: В/о У-Т (АСВ) - 2019-11-19 | [97 empty] | Александр Светашов: #о8.13_оклеечная_гидроизоляция | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено КЖ Renaissance Construction | Александр Светашов: Дата начала изменена на нояб. 19, 2019 | Александр Светашов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Александр Светашов: Заголовок изменен на оклеечная гидроизоляция | Александр Светашов: Завершенное задание | Владимир Собченко: Проверенное задание | Александр Светашов: Отмеченный пункт изменен с "Вертикальная гидроизоляция наружной стены сдания" на "Вертикальная гидроизоляция наружной стены здания"
356 | оклеечная гидроизоляция | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_kzh@rencons.com | #N/A | 2019-11-19 | 2019-11-19 | РК-РД-1-АР01-03-11 | 6.73 | 23.62 |  |  |  | АР планы -4.200 | Ссылка на план | 2019-11-19 16:49 | 2019-11-19 17:15 | 2019-12-10 10:12 |  | 2019-12-10 10:12 | о8.13_оклеечная_гидроизоляция | [9 empty] | Not set: Вертикальная оконечная гидроизоляция наружной стены здания в/о Ф-Ш (АСВ) - 2019-11-19 | [98 empty] | Александр Светашов: #о8.13_оклеечная_гидроизоляция | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено КЖ Renaissance Construction | Александр Светашов: Дата начала изменена на нояб. 19, 2019 | Александр Светашов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Александр Светашов: Заголовок изменен на оклеечная гидроизоляция | Александр Светашов: Завершенное задание | Владимир Собченко: Проверенное задание
975 | Оклеечная гидроизоляция вводов ВОЛС | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_kzh@rencons.com | #N/A | 2020-01-21 | 2020-01-21 | РК-РД-1-АР01-03-11 | 46.07 | 48.25 |  |  |  | АР планы -4.200 | Ссылка на план | 2020-01-21 10:29 | 2020-01-21 10:30 | 2020-01-21 10:30 |  | 2020-01-21 10:30 | [109 empty] | Александр Светашов: Оклеечная гидроизоляция вводов ВОЛС | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Дата начала изменена на янв. 21, 2020 | Александр Светашов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Евгений Кузнецов | Александр Светашов: Проверенное задание
1216 | Огнезащитное покрытие М/К " Монокль" В/О | 2 | Значительное | Завершено | Приемочный контроль | rc_km@rencons.com | #N/A | 2020-02-06 | 2020-02-07 | [8 empty] | 2020-02-06 13:52 | 2020-02-10 09:34 |  |  | 2020-02-10 09:34 | [109 empty] | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Монокот Моста | Вячеслав Сорокин: Ответственное лицо замещено КМ Renaissance | Вячеслав Сорокин: Название категории изменено на Приемочный контроль | Вячеслав Сорокин: Дата начала изменена на февр. 6, 2020 | Вячеслав Сорокин: Дата окончания изменена на февр. 7, 2020 | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Огнезащитное покрытие М/К " Монокль" В/О | КМ Renaissance: Завершенное задание
689 | Устройство утепления ферм ETFE, 1 этап, в осях 24-26/С-У, узлы 9-12. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_km@rencons.com | #N/A | 2019-12-20 | 2019-12-20 | _1RTDJ~B | 41.26 | 39.8 |  |  |  | АР общие планы | Ссылка на план | 2019-12-20 10:53 | 2019-12-22 18:14 | 2019-12-22 18:14 |  | 2019-12-22 18:14 | [109 empty] | Александр Светашов: Устройство утепления ферм ETFE, 1 этап, в осях 24-26/С-У, узлы 9-12. | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено КМ Renaissance | Александр Светашов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Александр Светашов: Дата начала изменена на дек. 20, 2019 | Александр Светашов: Проверенное задание
695 | Затяжка соединений на высокопрочных болтах Блок 2.1 отм.+15,241 Узлы №190,189,188,187,186,179,107 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_km@rencons.com | #N/A | 2019-12-20 | 2019-12-20 | [8 empty] | 2019-12-20 18:24 | 2019-12-20 18:25 | 2019-12-20 18:25 |  | 2019-12-20 18:25 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | Yes: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (АФЕ) - 2019-12-20 | Yes: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (АФЕ) - 2019-12-20 | N/A: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (АФЕ) - 2019-12-20 | N/A: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (АФЕ) - 2019-12-20 | N/A: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (АФЕ) - 2019-12-20 | N/A: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (АФЕ) - 2019-12-20 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (АФЕ) - 2019-12-20 | Yes: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (АФЕ) - 2019-12-20 | Yes: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (АФЕ) - 2019-12-20 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (АФЕ) - 2019-12-20 | Yes: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (АФЕ) - 2019-12-20 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (АФЕ) - 2019-12-20 | N/A: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (АФЕ) - 2019-12-20 | Yes: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (АФЕ) - 2019-12-20 | N/A: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (АФЕ) - 2019-12-20 | N/A: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (АФЕ) - 2019-12-20 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (АФЕ) - 2019-12-20 | N/A: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (АФЕ) - 2019-12-20 | [81 empty] | Антон Федоров: Заголовок изменен на Затяжка соединений на высокопрочных болтах Блок 2.1 отм.+15,241 Узлы №190,189,188,187,186,179,107 | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Изменена дата начала на 20.12.2019 | Антон Федоров: Сменить ответственное лицо на КМ Renaissance
694 | Окраска и герметизация монтажных соединений в\о Л-Е\2Б-6Б Блок 1 кровля | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_km@rencons.com | #N/A | 2019-12-20 | 2019-12-20 | [8 empty] | 2019-12-20 18:22 | 2019-12-20 18:22 | 2019-12-20 18:22 |  | 2019-12-20 18:27 | [109 empty] | Антон Федоров: Заголовок изменен на Окраска и герметизация соединений на болтах в\о Л-Е\2Б-6Б Блок 1 кровля | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Изменена дата начала на 20.12.2019 | Антон Федоров: Заголовок изменен на Окраска и герметизация монтажных соединений в\о Л-Е\2Б-6Б Блок 1 кровля | Антон Федоров: Сменить ответственное лицо на КМ Renaissance
454 | Освидетельствование монтажа металлических прогонов кровли Блока 1 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_km@rencons.com | #N/A | 2019-11-27 | 2019-11-28 | РК-РД-2-КМ1.1.12-012-00 | 0 | 0 |  |  |  | Металлоконструкции блока 1 | Ссылка на план | 2019-11-27 18:17 | 2019-11-28 17:52 | 2019-12-13 14:59 |  | 2019-12-13 15:00 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | Yes: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (ВСО) - 2019-11-28 | Yes: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (ВСО) - 2019-11-28 | Yes: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (ВСО) - 2019-11-28 | Yes: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (ВСО) - 2019-11-28 | N/A: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (ВСО) - 2019-11-28 | Yes: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (ВСО) - 2019-11-28 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (ВСО) - 2019-11-28 | No: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (ВСО) - 2019-11-28 | No: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (ВСО) - 2019-11-28 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (ВСО) - 2019-11-28 | Yes: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (ВСО) - 2019-11-28 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (ВСО) - 2019-11-28 | Yes: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (ВСО) - 2019-11-28 | Yes: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (ВСО) - 2019-11-28 | No: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (ВСО) - 2019-11-28 | N/A: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (ВСО) - 2019-11-28 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (ВСО) - 2019-11-28 | Yes: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (ВСО) - 2019-11-28 | [81 empty] | Вячеслав Сорокин: Удаленное вложение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Изменена дата начала на 27.11.2019 | Вячеслав Сорокин: Изменена дата завершения на 28.11.2019 | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Освидетельствование монтажа металлических прогонов кровли Блока 1 | Вячеслав Сорокин: Сменить ответственное лицо на КМ Renaissance | Вячеслав Сорокин: Название категории изменено на Приемочный контроль | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: План изменен на РК-РД-2-КМ1.1.12-012-00 | Вячеслав Сорокин: Завершенное задание | Владимир Собченко: Проверенное задание
455 | Проверка натяжения ВПБ металлических балок крепления фасадных конструкций в/о 1/Б/14 на отм. +13.900 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_km@rencons.com | #N/A | 2019-11-27 | 2019-11-28 | РК-РД-2-КМ5.1.07-004-01 | 0 | 0 |  |  |  | Балки крепления фасадных элементов | Ссылка на план | 2019-11-27 19:20 | 2019-11-28 17:38 | 2019-12-13 14:59 |  | 2019-12-13 15:00 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | Yes: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (ВСО) - 2019-11-28 | Yes: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (ВСО) - 2019-11-28 | Yes: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (ВСО) - 2019-11-28 | Yes: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (ВСО) - 2019-11-28 | Yes: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (ВСО) - 2019-11-28 | Yes: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (ВСО) - 2019-11-28 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (ВСО) - 2019-11-28 | No: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (ВСО) - 2019-11-28 | No: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (ВСО) - 2019-11-28 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (ВСО) - 2019-11-28 | Yes: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (ВСО) - 2019-11-28 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (ВСО) - 2019-11-28 | N/A: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (ВСО) - 2019-11-28 | Yes: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (ВСО) - 2019-11-28 | No: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (ВСО) - 2019-11-28 | N/A: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (ВСО) - 2019-11-28 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (ВСО) - 2019-11-28 | N/A: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (ВСО) - 2019-11-28 | [81 empty] | Вячеслав Сорокин: Сменить ответственное лицо на КМ Renaissance | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Проверка натяжения ВПБ металлических балок крепления фасадных конструкций в/о 1/Б/14 на отм. + | Вячеслав Сорокин: План изменен на РК-РД-2-КМ5.1.07-004-01 | Вячеслав Сорокин: Название категории изменено на Приемочный контроль | Вячеслав Сорокин: Изменена дата начала на 27.11.2019 | Вячеслав Сорокин: Изменена дата завершения на 28.11.2019 | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Проверка натяжения ВПБ металлических балок крепления фасадных конструкций в/о 1/Б/14 на отм. +13.900 | Вячеслав Сорокин: Завершенное задание | Владимир Собченко: Проверенное задание
456 | Монтаж настила кровли блока А3 в/о 6/Б-7/Б/22-26. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_km@rencons.com | #N/A | 2019-11-27 | 2019-11-27 | РК-РД-2-АР09.6-200-03-Тип 16-Схема раскладки настилов 1 | 49.98 | 50 |  |  | 0 | Решетчатый настил | Ссылка на план | 2019-11-27 20:09 | 2019-11-27 20:19 | 2019-12-13 14:59 |  | 2019-12-13 15:00 |  |  |  | Монтаж настила кровли блока А3 в/о 2/Б-6/Б/33/1-34/1 . | [105 empty] | Вячеслав Сорокин: Монтаж настила кровли блока А3 в/о 6/Б-7/Б/22-26. | Вячеслав Сорокин: Название категории изменено на Приемочный контроль | Вячеслав Сорокин: Сменить ответственное лицо на КМ Renaissance | Вячеслав Сорокин: План изменен на РК-РД-2-АР09.6-200-03-Тип 16-Схема раскладки настилов 1 | Вячеслав Сорокин: Изменена дата начала на 27.11.2019 | Вячеслав Сорокин: Стоимость изменена на 0 ALL | Вячеслав Сорокин: Завершенное задание | Владимир Собченко: Проверенное задание
466 | Освидетельствование работ монтажа прогонов кровли блока 2.2 в/о Д-Е/15-15/1 . | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_km@rencons.com | #N/A | 2019-11-28 | 2019-11-28 | РК-РД-2-КМ2.1.10-015-01 | 0 | 0 |  |  |  | Металлоконструкции кровли блок 2.2 | Ссылка на план | 2019-11-28 18:20 | 2019-11-28 18:29 | 2019-12-13 14:59 |  | 2019-12-13 15:00 | [109 empty] | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Освидетельствование работ монтажа прогонов кровли блока 2.2 в/о Д-Е/15-15/1 . | Вячеслав Сорокин: Сменить ответственное лицо на КМ Renaissance | Вячеслав Сорокин: Изменена дата начала на 28.11.2019 | Вячеслав Сорокин: Название категории изменено на Приемочный контроль | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Завершенное задание | Владимир Собченко: Проверенное задание
768 | Покрытие кровли ETFE | 3 | Малозначительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_km@rencons.com | #N/A | 2019-12-24 | 2019-12-31 | РК-РД-2-АР09.9-02-04 | 40.75 | 16.07 |  |  |  | Подконструкция кровли ETFE | Ссылка на план | 2019-12-24 17:44 | 2020-01-20 17:36 | 2020-01-20 17:36 |  | 2020-01-20 17:36 | [10 empty] | N/A: Прошу предьявить чек-лист (КRE) - 2020-01-20 | [98 empty] | Антон Федоров: Приоритет изменен на 1 | Антон Федоров: Заголовок изменен на Ферма | Антон Федоров: Заголовок изменен на Покрытие кровли ETFE | Антон Федоров: Изменена дата начала на 24.12.2019 | Антон Федоров: Изменена дата завершения на 31.12.2019 | Антон Федоров: Сменить ответственное лицо на КМ Renaissance | Антон Федоров: В ходе приемочного контроля лотков фермы ETFE выявлены следующие замечания: 1. Используется непроектный герметик для устранения зазоров 2. Зазоры (0.5 мм. согл. учетному листу ЖАН №46) скрываются с помощью цинковой краски ( узлы 72,83 ось 27/Т) 3. Зазоры в опорных частях лотка больше 0.5 мм. ( узел 68 ось 27) | Антон Федоров: Ссылка на изображение | Антон Федоров: Ссылка на изображение | Антон Федоров: Ссылка на изображение | Антон Федоров: Ссылка на изображение | Антон Федоров: Ссылка на изображение | КМ Renaissance: узел №72 сдан 29.12, узел №83 сдан 27.12, узел №68(опора) сдан 27.12. | КМ Renaissance: Завершенное задание | Александр Светашов: Приоритет изменен на P3 | Александр Светашов: Проверенное задание
453 | Монтаж м/к балок крепления фасадных конструкций в/о Е-И/13/1 на отм.+6,900. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_km@rencons.com | #N/A | 2019-11-27 | 2019-11-27 | РК-РД-2-КМ5.1.07-005-00 | 0 | 0 |  |  |  | Балки крепления фасадных элементов | Ссылка на план | 2019-11-27 18:17 | 2019-11-27 18:33 | 2019-12-13 14:59 |  | 2019-12-13 15:00 | [109 empty] | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: План изменен на РК-РД-2-КМ5.1.07-005-00 | Вячеслав Сорокин: Завершенное задание | Вячеслав Сорокин: Название категории изменено на Приемочный контроль | Вячеслав Сорокин: Сменить ответственное лицо на КМ Renaissance | Вячеслав Сорокин: Изменена дата начала на 27.11.2019 | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Монтаж м/к балок крепления фасадных конструкций в/о Е-И/13/1 на отм.+6,900. | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: Проверенное задание
366 | Приемка натяжения высокопрочных болтов м/к балок крепления фасадных элементов +4,100 узел 27,28,29,30,31,34 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_km@rencons.com | #N/A | 2019-11-19 | 2019-11-20 | РК-РД-2-КМ5.1.07-005-00 | 0 | 0 |  |  |  | Балки крепления фасадных элементов | Ссылка на план | 2019-11-20 11:18 | 2019-11-20 17:06 | 2019-12-13 14:59 |  | 2019-12-13 15:00 | п5.1_монтаж_металлических_конструкций | [9 empty] | Yes: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (ВСО) - 2019-11-20 | Yes: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (ВСО) - 2019-11-20 | Yes: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (ВСО) - 2019-11-20 | Yes: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (ВСО) - 2019-11-20 | Yes: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (ВСО) - 2019-11-20 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (ВСО) - 2019-11-20 | No: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (ВСО) - 2019-11-20 | No: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (ВСО) - 2019-11-20 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (ВСО) - 2019-11-20 | Yes: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (ВСО) - 2019-11-20 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (ВСО) - 2019-11-20 | No: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (ВСО) - 2019-11-20 | Yes: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (ВСО) - 2019-11-20 | No: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (ВСО) - 2019-11-20 | No: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (ВСО) - 2019-11-20 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (ВСО) - 2019-11-20 | No: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (ВСО) - 2019-11-20 | [82 empty] | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Приемка натяжения высокопрочных болтов м/к балок крепления фасадных элементов +4,100 узел 27,28,29,30,31,34 | Вячеслав Сорокин: Название категории изменено на Приемочный контроль | Вячеслав Сорокин: Сменить ответственное лицо на КМ Renaissance | Вячеслав Сорокин: Изменена дата начала на 19.11.2019 | Вячеслав Сорокин: Изменена дата завершения на 20.11.2019 | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Завершенное задание | Владимир Собченко: Проверенное задание
233 | Освидетельствование натяжения высокопрочных болтов металлоконструкции кровли в/о Л/1-Н/17-18 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_km@rencons.com | #N/A | 2019-11-12 | 2019-11-12 | РК-РД-2-КМ2.1.10-012-00 | 50 | 49.98 | L5_Блок 2_B1 |  |  | Металлоконструкции кровли блок 2.2 | Ссылка на план | 2019-11-12 20:15 | 2019-11-12 20:26 | 2019-11-12 20:26 |  | 2019-11-12 20:26 | [109 empty] | Вячеслав Сорокин: Сменить уполномоченное лицо на КМ Renaissance | Вячеслав Сорокин: Название категории изменено на Приемочный контроль | Вячеслав Сорокин: Дата начала изменена на 12 ноября 2019 г. | Вячеслав Сорокин: Завершенное задание | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Освидетельствование натяжения высокопрочных болтов металлоконструкции кровли в/о Л/1-Н/17-18 | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Проверенное задание
367 | Монтаж настила кровли блока А3 в/о 2/Б-6/Б/33/1-34/1 . | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_km@rencons.com | #N/A | 2019-11-20 | 2019-11-20 | РК-РД-2-АР09.6-200-03-Тип 16-Схема раскладки настилов 1 | 0 | 0 |  |  |  | Решетчатый настил | Ссылка на план | 2019-11-20 16:59 | 2019-11-20 18:18 | 2019-12-13 14:59 |  | 2019-12-13 15:00 |  |  |  | Монтаж настила кровли блока А3 в/о 6/Б-7/Б/22-26. | [105 empty] | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Монтаж настила | Вячеслав Сорокин: Сменить уполномоченное лицо на КМ Renaissance | Вячеслав Сорокин: Название категории изменено на Приемочный контроль | Вячеслав Сорокин: Дата начала изменена на 20 ноября 2019 г. | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: План изменен на РК-РД-2-АР09.6-200-03-Тип 16-Схема раскладки настилов 1 | Вячеслав Сорокин: Завершенное задание | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Монтаж настила кровли блока А3 в/о 2/Б-6/Б/33/1-34/1 . | Владимир Собченко: Проверенное задание
368 | Монтаж прогонов кровли блока 1. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_km@rencons.com | #N/A | 2019-11-20 | 2019-11-20 | РК-РД-2-КМ1.1.12-012-00 | 0 | 0 |  |  |  | Металлоконструкции блока 1 | Ссылка на план | 2019-11-20 16:59 | 2019-11-20 18:55 | 2019-12-13 14:59 |  | 2019-12-13 15:00 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | Yes: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (ВСО) - 2019-11-20 | Yes: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (ВСО) - 2019-11-20 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (ВСО) - 2019-11-20 | No: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (ВСО) - 2019-11-20 | No: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (ВСО) - 2019-11-20 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (ВСО) - 2019-11-20 | Yes: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (ВСО) - 2019-11-20 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (ВСО) - 2019-11-20 | Yes: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (ВСО) - 2019-11-20 | Yes: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (ВСО) - 2019-11-20 | No: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (ВСО) - 2019-11-20 | No: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (ВСО) - 2019-11-20 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (ВСО) - 2019-11-20 | Yes: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (ВСО) - 2019-11-20 | [85 empty] | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Монтаж пригонов кровли | Вячеслав Сорокин: Сменить уполномоченное лицо на КМ Renaissance | Вячеслав Сорокин: Название категории изменено на Приемочный контроль | Вячеслав Сорокин: Дата начала изменена на 20 ноября 2019 г. | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Монтаж прогонов кровли | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Монтаж прогонов кровли блок 1 в/о Г-Е/ | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Монтаж прогонов кровли блока 1. | Вячеслав Сорокин: План изменен на РК-РД-2-КМ1.1.12-012-00 | Вячеслав Сорокин: Завершенное задание | Владимир Собченко: Проверенное задание
370 | Монтаж м/к балок кровли блок 2.2 узел 183,184,28,297,294,450,597. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_km@rencons.com | #N/A | 2019-11-20 | 2019-11-20 | РК-РД-2-КМ2.1.10-012-00 | 0 | 0 |  |  |  | Металлоконструкции кровли блок 2.2 | Ссылка на план | 2019-11-20 16:59 | 2019-11-20 19:20 | 2019-12-13 14:59 |  | 2019-12-13 15:00 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | Yes: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (ВСО) - 2019-11-20 | Yes: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (ВСО) - 2019-11-20 | Yes: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (ВСО) - 2019-11-20 | Yes: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (ВСО) - 2019-11-20 | Yes: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (ВСО) - 2019-11-20 | Yes: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (ВСО) - 2019-11-20 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (ВСО) - 2019-11-20 | No: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (ВСО) - 2019-11-20 | No: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (ВСО) - 2019-11-20 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (ВСО) - 2019-11-20 | Yes: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (ВСО) - 2019-11-20 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (ВСО) - 2019-11-20 | N/A: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (ВСО) - 2019-11-20 | Yes: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (ВСО) - 2019-11-20 | No: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (ВСО) - 2019-11-20 | No: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (ВСО) - 2019-11-20 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (ВСО) - 2019-11-20 | N/A: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (ВСО) - 2019-11-20 | [81 empty] | Вячеслав Сорокин: Сменить уполномоченное лицо на КМ Renaissance | Вячеслав Сорокин: Название категории изменено на Приемочный контроль | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Монтаж 2.2. Верхний ярус | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Монтаж м/к балок кровли блок 2.2 узел 183,184,28,297,294,450,597. | Вячеслав Сорокин: План изменен на РК-РД-2-КМ2.1.10-012-00 | Вячеслав Сорокин: Завершенное задание | Вячеслав Сорокин: Изменена дата начала на 20.11.2019 | Владимир Собченко: Проверенное задание
369 | Монтаж м/к балок на отм. +41,650 узел 128,131,132,137. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_km@rencons.com | #N/A | 2019-11-20 | 2019-11-20 | РК-РД-2-КМ2.1.10-010-01 | 0 | 0 |  |  |  | Металлоконструкции кровли блок 2.2 | Ссылка на план | 2019-11-20 16:59 | 2019-11-20 19:07 | 2019-12-13 14:59 |  | 2019-12-13 15:00 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | Yes: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (ВСО) - 2019-11-20 | Yes: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (ВСО) - 2019-11-20 | Yes: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (ВСО) - 2019-11-20 | Yes: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (ВСО) - 2019-11-20 | Yes: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (ВСО) - 2019-11-20 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (ВСО) - 2019-11-20 | No: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (ВСО) - 2019-11-20 | No: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (ВСО) - 2019-11-20 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (ВСО) - 2019-11-20 | Yes: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (ВСО) - 2019-11-20 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (ВСО) - 2019-11-20 | N/A: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (ВСО) - 2019-11-20 | Yes: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (ВСО) - 2019-11-20 | N/A: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (ВСО) - 2019-11-20 | N/A: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (ВСО) - 2019-11-20 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (ВСО) - 2019-11-20 | N/A: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (ВСО) - 2019-11-20 | [82 empty] | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Монтаж 2.2 | Вячеслав Сорокин: Сменить уполномоченное лицо на КМ Renaissance | Вячеслав Сорокин: Название категории изменено на Приемочный контроль | Вячеслав Сорокин: Дата начала изменена на 20 ноября 2019 г. | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Удаленное изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Монтаж м/к балок на отм. +41,650 узел 128,131,132,137. | Вячеслав Сорокин: План изменен на РК-РД-2-КМ2.1.10-010-01 | Вячеслав Сорокин: Завершенное задание | Владимир Собченко: Проверенное задание
301 | Приемка работ по натяжению высокопрочных болтов металлоконструкций кровли блока 2.2 в/о Г-Е/15-18 узел 124,125,286,281 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_km@rencons.com | #N/A | 2019-11-15 | 2019-11-15 | РК-РД-2-КМ2.1.10-012-00 | 69.76 | 42.11 |  |  |  | Металлоконструкции кровли блок 2.2 | Ссылка на план | 2019-11-15 19:18 | 2019-11-16 18:03 | 2019-11-16 18:03 |  | 2019-11-16 18:03 | [109 empty] | Вячеслав Сорокин: Название категории изменено на Приемочный контроль | Вячеслав Сорокин: Сменить ответственное лицо на КМ Renaissance | Вячеслав Сорокин: Изменена дата начала на 15.11.2019 | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Приемка работ по натяжению высокопрочных болтов металлоконструкций кровли блока 2.2 в/о Г-Е/15-18 узел 124,125,286,281 | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Проверенное задание
305 | Приемка работ по натяжению высокопрочных болтов металлоконструкции кровли Блока 1 в/о У-Ш/1/Б-2/Б. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_km@rencons.com | #N/A | 2019-11-16 | 2019-11-16 | [8 empty] | 2019-11-16 17:57 | 2019-11-16 18:11 | 2019-12-12 17:44 |  | 2019-12-12 17:44 | [109 empty] | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Приемка работ по натяжению высокопрочных болтов металлоконструкции кровли Блока 1 в/о У-Ш/1/Б-2/Б. | Вячеслав Сорокин: Завершенное задание | Вячеслав Сорокин: Приоритет изменен на 2 | Вячеслав Сорокин: Название категории изменено на Приемочный контроль | Вячеслав Сорокин: Сменить ответственное лицо на КМ Renaissance | Вячеслав Сорокин: Изменена дата начала на 16.11.2019 | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Завершенное задание | Владимир Собченко: Проверенное задание
353 | Пароизоляция. Монтаж клип-опор | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_km@rencons.com | #N/A | 2019-11-19 | 2019-11-20 | РК-РД-2-АР09.7-09-04 | 0 | 0 |  |  |  | Фальцевая кровля | Ссылка на план | 2019-11-19 13:37 | 2019-11-20 17:04 | 2019-12-13 14:59 |  | 2019-12-13 15:00 | [109 empty] | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Пароизоляция. Монтаж клип | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Пароизоляция. Монтаж клипопор | Вячеслав Сорокин: Название категории изменено на Приемочный контроль | Вячеслав Сорокин: Сменить ответственное лицо на КМ Renaissance | Вячеслав Сорокин: Изменена дата начала на 19.11.2019 | Вячеслав Сорокин: Изменена дата завершения на 20.11.2019 | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Пароизоляция. Монтаж клип-опор | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Завершенное задание | Владимир Собченко: Проверенное задание
359 | Освидетельствование работ по натяжению высокопрочных болтов металлоконструкции кровли блока 2.2 узел 281/1,285 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_km@rencons.com | #N/A | 2019-11-19 | 2019-11-19 | РК-РД-2-КМ2.1.10-012-00 | 0 | 0 |  |  |  | Металлоконструкции кровли блок 2.2 | Ссылка на план | 2019-11-19 19:10 | 2019-11-19 19:11 | 2019-12-13 14:59 |  | 2019-12-13 15:00 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | Yes: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (ВСО) - 2019-11-19 | Yes: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (ВСО) - 2019-11-19 | Yes: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (ВСО) - 2019-11-19 | Yes: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (ВСО) - 2019-11-19 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (ВСО) - 2019-11-19 | Not set: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (КRE) - 2019-11-19 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (ВСО) - 2019-11-19 | Yes: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (ВСО) - 2019-11-19 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (ВСО) - 2019-11-19 | Yes: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (ВСО) - 2019-11-19 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (ВСО) - 2019-11-19 | [88 empty] | Вячеслав Сорокин: Завершенное задание | Вячеслав Сорокин: Сменить ответственное лицо на КМ Renaissance | Вячеслав Сорокин: Изменена дата начала на 19.11.2019 | Вячеслав Сорокин: План изменен на РК-РД-2-КМ2.1.10-010-01 | Вячеслав Сорокин: План изменен на РК-РД-2-КМ2.1.10-012-00 | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Освидетельствование работ по натяжению высокопрочных болтов металлоконструкции кровли блока 2.2 узел 281/1,285 | Вячеслав Сорокин: Название категории изменено на Приемочный контроль | Владимир Собченко: Проверенное задание
362 | Освидетельствование работ по натяжению высокопрочных болтов металлоконструкции кровли блока 2.2 узел 117,129. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_km@rencons.com | #N/A | 2019-11-19 | 2019-11-19 | РК-РД-2-КМ2.1.10-010-01 | 0 | 0 |  |  |  | Металлоконструкции кровли блок 2.2 | Ссылка на план | 2019-11-19 19:34 | 2019-11-19 19:34 | 2019-12-13 14:59 |  | 2019-12-13 15:00 | [109 empty] | Вячеслав Сорокин: Завершенное задание | Вячеслав Сорокин: Название категории изменено на Приемочный контроль | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Освидетельствование работ по натяжению высокопрочных болтов металлоконструкции кровли блока 2.2 узел 117,129. | Вячеслав Сорокин: Сменить ответственное лицо на КМ Renaissance | Вячеслав Сорокин: Изменена дата начала на 19.11.2019 | Владимир Собченко: Проверенное задание
873 | Затяжка резьбовых соединений фермы в/о У-Ш/11-13. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_km@rencons.com | #N/A | 2020-01-09 | 2020-01-09 | [8 empty] | 2020-01-09 18:47 | 2020-01-09 18:52 | 2020-01-09 18:52 |  | 2020-01-09 18:52 | [109 empty] | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Затяжка резьбовых соединений фермы в/о У-Ш/11-13. | Вячеслав Сорокин: Сменить уполномоченное лицо на КМ Renaissance | Вячеслав Сорокин: Название категории изменено на Приемочный контроль | Вячеслав Сорокин: Дата начала изменена на 9 января 2020 г. | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Проверенное задание
1197 | Гидроизоляция лотков кровли ETFE №21,22,23,24,25 в/о 24-27/7/Б-10/Б. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_km@rencons.com | #N/A | 2020-02-06 | 2020-02-07 | [8 empty] | 2020-02-05 15:55 | 2020-02-07 16:27 | 2020-02-07 16:27 |  | 2020-02-07 16:35 | [109 empty] | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Гидроизоляция лотков | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Проверенное задание | Вячеслав Сорокин: Название категории изменено на Приемочный контроль | Вячеслав Сорокин: Сменить ответственное лицо на КМ Renaissance | Вячеслав Сорокин: Изменена дата начала на 06.02.2020 | Вячеслав Сорокин: Изменена дата завершения на 07.02.2020 | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Гидроизоляция лотков кровли ETFE №21,22,23,24,25 в/о 24-27/7/Б-10/Б.
1217 | Антикоррозийная защита болтовых соединений узел 716,244,31,30,139,140,141,133,134,144,715,15,151 отм. +62,850. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_km@rencons.com | #N/A | 2020-02-07 | 2020-02-07 | [8 empty] | 2020-02-06 15:32 | 2020-02-07 16:41 | 2020-02-07 16:41 |  | 2020-02-07 16:41 | [109 empty] | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Окраска Соединения | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Антикоррозийная | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Антикоррозийная защита болтовых соединений узел 716,244,31,30,139,140,141,133,134,144,715,15,151 отм. +62,850. | Вячеслав Сорокин: Проверенное задание | Вячеслав Сорокин: Название категории изменено на Приемочный контроль | Вячеслав Сорокин: Сменить ответственное лицо на КМ Renaissance | Вячеслав Сорокин: Изменена дата начала на 07.02.2020
976 | Теплоизоляция лотка кровли ETFE узел 15-113 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_km@rencons.com | #N/A | 2020-01-21 | 2020-01-21 | [8 empty] | 2020-01-21 11:21 | 2020-01-21 17:37 | 2020-01-21 17:37 |  | 2020-01-21 17:39 | [109 empty] | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Утеплитель лотка | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Проверенное задание | Вячеслав Сорокин: Название категории изменено на Приемочный контроль | Вячеслав Сорокин: Сменить ответственное лицо на КМ Renaissance | Вячеслав Сорокин: Изменена дата начала на 21.01.2020 | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Теплоизоляция лотка кровли ETFE узел 15-113
983 | Монтаж рельсов системы СОФ 1 в/о 10/Б-13/Б-М/21-34/1 | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Приемочный контроль | rc_km@rencons.com | #N/A | 2020-01-21 | 2020-01-21 | [8 empty] | 2020-01-21 14:57 | 2020-01-30 09:46 | 2020-01-30 09:46 |  | 2020-01-30 09:46 | [109 empty] | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Рельсы | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Монтаж рельсов системы СОФ 1 | Вячеслав Сорокин: Проверенное задание | Вячеслав Сорокин: Название категории изменено на Приемочный контроль | Вячеслав Сорокин: Сменить ответственное лицо на КМ Renaissance | Вячеслав Сорокин: Изменена дата начала на 21.01.2020 | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Монтаж рельсов системы СОФ 1 в/о 10/Б-13/Б-М/21-34/1 | Вячеслав Сорокин: Приоритет изменен на 1 | Александр Светашов: Проверенное задание
979 | Монтаж несущих лотков узел 105-116 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_km@rencons.com | #N/A | 2020-01-21 | 2020-01-21 | [8 empty] | 2020-01-21 11:21 | 2020-01-21 17:50 | 2020-01-21 17:50 |  | 2020-01-21 17:50 | [109 empty] | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Монтаж лотка | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Монтаж | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Монтаж несущих лотков узел 105-116 | Вячеслав Сорокин: Проверенное задание | Вячеслав Сорокин: Название категории изменено на Приемочный контроль | Вячеслав Сорокин: Сменить ответственное лицо на КМ Renaissance | Вячеслав Сорокин: Изменена дата начала на 21.01.2020
1014 | Монтаж конструкции лотков узел 131,133 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_km@rencons.com | #N/A | 2020-01-22 | 2020-01-22 | [8 empty] | 2020-01-22 17:57 | 2020-01-22 17:56 | 2020-01-22 17:56 |  | 2020-01-23 11:12 | [109 empty] | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Монтаж. Конструкции лотков | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Монтаж конструкции лотков узел 131,133 | Вячеслав Сорокин: Название категории изменено на Приемочный контроль | Вячеслав Сорокин: Дата начала изменена на 22 января 2020 г. | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Проверенное задание | Вячеслав Сорокин: Сменить уполномоченное лицо на КМ Renaissance
1036 | #АУПТ. Система АПТ L3.05. Трубопроводы | 2 | Значительное | Значительное | Приемочный контроль | vasenkov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-30 | 2020-01-31 | [8 empty] | 2020-01-24 09:52 |  |  |  | 2020-01-24 09:54 | #аупт._апт трубопроводы | [9 empty] | Yes: Диаметры трубопроводов соответствуют РД (КВА) - 2020-01-24 | No: Расположение спринклеров соответствует РД (КВА) - 2020-01-24 | Yes: В местах прохождения трубопроводов через стены установлены гильзы (КВА) - 2020-01-24 | Yes: Все соединения затянуты с соответствующем моментом затяжки. (КВА) - 2020-01-24 | Yes: Крепления трубопроводов устоновлены согласно СТО Мариоф на монтаж трубопроводов (КВА) - 2020-01-24 | Yes: Соблюдены минимальные расстояния между смежными сетями (КВА) - 2020-01-24 | Yes: Все изменения внесены в ИД и заверены АН (КВА) - 2020-01-24 | Yes: Марка и тип трубопроводов соответствует РД (КВА) - 2020-01-24 | [91 empty] | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на #АУПТ. Система АПТ L3.05. Трубопроводы | Кирилл Васенков: Не завершён монтаж участка фасадных спринклеров | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 23.01.2020 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 31.01.2020
1192 | #гпт. Направление 44. Трубопроводы. | 2 | Значительное | Значительное | Приемочный контроль | vasenkov@spgr.ru | #N/A | 2020-02-05 | 2020-02-07 | РК-РД-2-ПТ4.2.01-19-01 | 23.74 | 34.76 |  |  |  | Ltop ГПТ | Ссылка на план | 2020-02-05 15:22 |  |  |  | 2020-02-05 19:38 | #гпт._трубопроводы. |  |  | #ГПТ. Направление 44. Трубопроводы | [6 empty] | Yes: Диаметр трубопроводов соответствует РД (КВА) - 2020-02-05 | Yes: Расстановка насадок соответствует РД (КВА) - 2020-02-05 | No: Трассировка трубопроводов соответствует РД (КВА) - 2020-02-05 | No: Крепления установлены в соответствии с НТД и РД. (КВА) - 2020-02-05 | No: Все изменения внесены в ИД и согласованы. (КВА) - 2020-02-05 | Yes: Тип креплений соответствует РД. (КВА) - 2020-02-05 | Yes: Сварные соединения соответствует ГОСТу (КВА) - 2020-02-05 | [92 empty] | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на #гпт. Направление 44. Трубопроводы. | Кирилл Васенков: Проверить на возможность прохода сквозь балку. | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 05.02.2020 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 07.02.2020 | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Кирилл Васенков: согласно бим модели пройти можно.
906 | Газоходы ДГУ и ДДИБП | 2 | Значительное | Значительное | Приемочный контроль | vasenkov@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2020-01-14 11:38 |  |  |  | 2020-01-14 11:43 | [10 empty] | Not set: Материал газоходов соответствует РД (КВА) - 2020-01-14 | Not set: Трассировка Газоходов соответствует РД (КВА) - 2020-01-14 | Not set: Все изменения согласованы АН (КВА) - 2020-01-14 | Not set: Опоры газоходов соответствуют РД (КВА) - 2020-01-14 | Not set: Сварные соединения соответствуют ГОСТ (КВА) - 2020-01-14 | [94 empty] | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на Газоходы ДГУ и ДДИБП | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Приемочный контроль
1029 | ПНР. П5-3.3. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | vasenkov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-23 | 2020-01-23 | [8 empty] | 2020-01-24 09:30 | 2020-01-24 09:32 | 2020-01-24 09:32 |  | 2020-01-24 09:44 | #пнр | [9 empty] | Yes: 2,1. Произведен монтаж оборудования, успешно прошедшего входной контроль (КВА) - 2020-01-24 | Yes: 2,2. Закрепление оборудования выполнено в соответствии с проектом и рекомендациями производителя (КВА) - 2020-01-24 | Yes: 2,3. Выполнен весь комплекс пусконалодочных работ (КВА) - 2020-01-24 | Yes: 3,1. Места размещения оборудования соответствуют проекту (КВА) - 2020-01-24 | [95 empty] | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на ПНР. П5-3.3. | Кирилл Васенков: Проверенное задание | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Кирилл Васенков: шум в сети воздуховодов. | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 23.01.2020
1032 | ПНР. П5-1.6 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | vasenkov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-23 | 2020-01-23 | [8 empty] | 2020-01-24 09:35 | 2020-01-24 09:36 | 2020-01-24 09:36 |  | 2020-01-24 09:44 | #пнр | [9 empty] | Yes: 2,1. Произведен монтаж оборудования, успешно прошедшего входной контроль (КВА) - 2020-01-24 | Yes: 2,2. Закрепление оборудования выполнено в соответствии с проектом и рекомендациями производителя (КВА) - 2020-01-24 | Yes: 2,3. Выполнен весь комплекс пусконалодочных работ (КВА) - 2020-01-24 | Yes: 3,1. Места размещения оборудования соответствуют проекту (КВА) - 2020-01-24 | [95 empty] | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на ПНР. П5-1.6 | Кирилл Васенков: Проверенное задание | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 23.01.2020
1034 | ПНР. П4-2.5 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | vasenkov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-23 | 2020-01-23 | [8 empty] | 2020-01-24 09:38 | 2020-01-24 09:42 | 2020-01-24 09:42 |  | 2020-01-24 09:44 | #пнр | [9 empty] | Yes: 2,1. Произведен монтаж оборудования, успешно прошедшего входной контроль (КВА) - 2020-01-24 | Yes: 2,2. Закрепление оборудования выполнено в соответствии с проектом и рекомендациями производителя (КВА) - 2020-01-24 | Yes: 2,3. Выполнен весь комплекс пусконалодочных работ (КВА) - 2020-01-24 | Yes: 3,1. Места размещения оборудования соответствуют проекту (КВА) - 2020-01-24 | [95 empty] | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на ПНР. П4-2.5 | Кирилл Васенков: Шум в сети воздуховодов | Кирилл Васенков: Проверенное задание | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 23.01.2020
1035 | #АУПТ. Система АПТ L2.03. Трубопроводы | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | vasenkov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-23 | 2020-01-23 | [8 empty] | 2020-01-24 09:47 | 2020-01-24 09:49 | 2020-01-24 09:49 |  | 2020-01-24 09:51 | #аупт._апт трубопроводы | [9 empty] | Yes: Диаметры трубопроводов соответствуют РД (КВА) - 2020-01-24 | Yes: Расположение спринклеров соответствует РД (КВА) - 2020-01-24 | Yes: В местах прохождения трубопроводов через стены установлены гильзы (КВА) - 2020-01-24 | Yes: Все соединения затянуты с соответствующем моментом затяжки. (КВА) - 2020-01-24 | Yes: Крепления трубопроводов устоновлены согласно СТО Мариоф на монтаж трубопроводов (КВА) - 2020-01-24 | Yes: Соблюдены минимальные расстояния между смежными сетями (КВА) - 2020-01-24 | Yes: Все изменения внесены в ИД и заверены АН (КВА) - 2020-01-24 | Yes: Марка и тип трубопроводов соответствует РД (КВА) - 2020-01-24 | [91 empty] | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на #АУПТ. L | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на #АУПТ. Система АПТ L3.05. Трубопроводы | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 23.01.2020 | Кирилл Васенков: Проверенное задание | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на #АУПТ. Система АПТ L2.03. Трубопроводы
1037 | #ГПТ. Направление 30, Испытание трубопроводы, помещение 13.B1.1.048 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | vasenkov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-24 | 2020-01-24 | [8 empty] | 2020-01-24 11:39 | 2020-01-24 11:40 | 2020-01-24 11:40 |  | 2020-01-24 11:40 | #гпт | #гпт._трубопроводы. | гпт. | ГПТ направление 30, трубопроводы, помещение 13.B1.1.048 | [105 empty] | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на #ГПТ. Направление 30, Испытание трубопроводы, помещение 13.B1.1.048 | Кирилл Васенков: Проверенное задание | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 24.01.2020 | Кирилл Васенков: успешно
1041 | #АУПТ. ВПВ В1.01. Промывка. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | vasenkov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-24 | 2020-01-24 | [8 empty] | 2020-01-24 13:58 | 2020-01-24 13:59 | 2020-01-24 13:59 |  | 2020-01-24 14:00 | #аупт. | [9 empty] | Yes: промывка произведена. Взвезей и масленных следав в воде не обнаружено. (КВА) - 2020-01-24 | [98 empty] | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на #АУПТ. ВПВ В1.01. Промывка. | Кирилл Васенков: Проверенное задание | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 24.01.2020
1044 | #ГПТ. Направление 41. Трубопроводы | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | vasenkov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-24 | 2020-01-24 | РК-РД-2-ПТ4.2.01-16-01 | 38.68 | 32.26 |  |  |  | Ltop ГПТ | Ссылка на план | 2020-01-24 15:51 | 2020-01-24 15:52 | 2020-01-24 15:52 |  | 2020-01-24 15:52 | #гпт | #гпт._трубопроводы. |  | #гпт. Направление 41. Испытание трубопроводов. | [6 empty] | Yes: Диаметр трубопроводов соответствует РД (КВА) - 2020-01-24 | Yes: Расстановка насадок соответствует РД (КВА) - 2020-01-24 | Yes: Трассировка трубопроводов соответствует РД (КВА) - 2020-01-24 | Yes: Крепления установлены в соответствии с НТД и РД. (КВА) - 2020-01-24 | Yes: Все изменения внесены в ИД и согласованы. (КВА) - 2020-01-24 | Yes: Тип креплений соответствует РД. (КВА) - 2020-01-24 | Yes: Сварные соединения соответствует ГОСТу (КВА) - 2020-01-24 | [92 empty] | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на #ГПТ. Направление 41. Трубопроводы | Кирилл Васенков: Проверенное задание | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 24.01.2020
676 | ПНР. П5-1.1./В5-1.1 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | vasenkov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-19 | 2019-12-19 | [5 empty] | 0 |  |  | 2019-12-19 13:51 | 2019-12-19 13:56 | 2019-12-19 13:56 |  | 2020-01-28 12:39 | #пнр | [9 empty] | Yes: 2,3. Выполнен весь комплекс пусконалодочных работ (КВА) - 2019-12-19 | Yes: 3,1. Места размещения оборудования соответствуют проекту (КВА) - 2019-12-19 | Yes: 2,1. Произведен монтаж оборудования, успешно прошедшего входной контроль (КВА) - 2020-01-22 | Yes: 2,2. Закрепление оборудования выполнено в соответствии с проектом и рекомендациями производителя (КВА) - 2020-01-22 | [95 empty] | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на ПНР. П5-1.1./В5-1.1 | Кирилл Васенков: Проверенное задание | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 19.12.2019 | Кирилл Васенков: Стоимость изменена на 0 ALL
1074 | ПНР. П5-3.4 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | vasenkov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-28 | 2020-01-28 | [8 empty] | 2020-01-28 12:07 | 2020-01-28 12:12 | 2020-01-28 12:12 |  | 2020-01-28 12:12 | #пнр | [9 empty] | Yes: 2,1. Произведен монтаж оборудования, успешно прошедшего входной контроль (КВА) - 2020-01-28 | Yes: 2,2. Закрепление оборудования выполнено в соответствии с проектом и рекомендациями производителя (КВА) - 2020-01-28 | Yes: 2,3. Выполнен весь комплекс пусконалодочных работ (КВА) - 2020-01-28 | Yes: 3,1. Места размещения оборудования соответствуют проекту (КВА) - 2020-01-28 | [95 empty] | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на ПНР. П5-3.4 | Кирилл Васенков: Проверенное задание | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 28.01.2020 | Кирилл Васенков: шум в распред сети
1076 | ПНР. К2-3.3 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | vasenkov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-27 | 2019-12-27 | [8 empty] | 2020-01-28 12:35 | 2020-01-28 12:36 | 2020-01-28 12:36 |  | 2020-01-28 12:36 | #пнр | [9 empty] | Yes: 2,1. Произведен монтаж оборудования, успешно прошедшего входной контроль (КВА) - 2020-01-28 | Yes: 2,2. Закрепление оборудования выполнено в соответствии с проектом и рекомендациями производителя (КВА) - 2020-01-28 | Yes: 2,3. Выполнен весь комплекс пусконалодочных работ (КВА) - 2020-01-28 | Yes: 3,1. Места размещения оборудования соответствуют проекту (КВА) - 2020-01-28 | [95 empty] | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на ПНР. К2-3.3 | Кирилл Васенков: Проверенное задание | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 27.12.2019
1075 | ПНР. П5-1.4 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | vasenkov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-28 | 2020-01-28 | [8 empty] | 2020-01-28 12:14 | 2020-01-28 12:16 | 2020-01-28 12:16 |  | 2020-01-28 12:16 | #пнр | [9 empty] | Yes: 2,1. Произведен монтаж оборудования, успешно прошедшего входной контроль (КВА) - 2020-01-28 | Yes: 2,2. Закрепление оборудования выполнено в соответствии с проектом и рекомендациями производителя (КВА) - 2020-01-28 | Yes: 2,3. Выполнен весь комплекс пусконалодочных работ (КВА) - 2020-01-28 | Yes: 3,1. Места размещения оборудования соответствуют проекту (КВА) - 2020-01-28 | [95 empty] | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на ПНР. П5-1.4 | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 28.01.2020 | Кирилл Васенков: Проверенное задание
1077 | ПНР. П3-1 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | vasenkov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-27 | 2019-12-27 | [8 empty] | 2020-01-28 12:37 | 2020-01-28 12:38 | 2020-01-28 12:38 |  | 2020-01-28 12:38 | #пнр | п13.1_монтаж технологического оборудования | [8 empty] | Yes: 2,1. Произведен монтаж оборудования, успешно прошедшего входной контроль (КВА) - 2020-01-28 | Yes: 2,2. Закрепление оборудования выполнено в соответствии с проектом и рекомендациями производителя (КВА) - 2020-01-28 | Yes: 2,3. Выполнен весь комплекс пусконалодочных работ (КВА) - 2020-01-28 | Yes: 3,1. Места размещения оборудования соответствуют проекту (КВА) - 2020-01-28 | [95 empty] | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на ПНР. П3-1 | Кирилл Васенков: Проверенное задание | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 27.12.2019
1033 | ПНР. П4-2.2 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | vasenkov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2020-01-24 09:36 | 2020-01-24 09:37 | 2020-01-24 09:37 |  | 2020-01-28 12:42 | #пнр | [9 empty] | Yes: 2,1. Произведен монтаж оборудования, успешно прошедшего входной контроль (КВА) - 2020-01-24 | Yes: 2,2. Закрепление оборудования выполнено в соответствии с проектом и рекомендациями производителя (КВА) - 2020-01-24 | Yes: 2,3. Выполнен весь комплекс пусконалодочных работ (КВА) - 2020-01-24 | Yes: 3,1. Места размещения оборудования соответствуют проекту (КВА) - 2020-01-24 | [95 empty] | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на ПНР. П4-2.2 | Кирилл Васенков: Проверенное задание | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 23.01.2020 | Кирилл Васенков: Рабочая сила изменена на 0 man-hours | Кирилл Васенков: Стоимость изменена на 0 ALL
1030 | ПНР. П5-1.3 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | vasenkov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-23 | 2020-01-23 | [5 empty] | 0 |  |  | 2020-01-24 09:33 | 2020-01-24 09:34 | 2020-01-24 09:34 |  | 2020-01-28 12:40 | #пнр | [9 empty] | Yes: 2,1. Произведен монтаж оборудования, успешно прошедшего входной контроль (КВА) - 2020-01-24 | Yes: 2,2. Закрепление оборудования выполнено в соответствии с проектом и рекомендациями производителя (КВА) - 2020-01-24 | Yes: 2,3. Выполнен весь комплекс пусконалодочных работ (КВА) - 2020-01-24 | Yes: 3,1. Места размещения оборудования соответствуют проекту (КВА) - 2020-01-24 | [95 empty] | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на ПНР. П5-1.3 | Кирилл Васенков: Проверенное задание | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 23.01.2020 | Кирилл Васенков: Стоимость изменена на 0 ALL
1107 | Вентиляция. Венткамера 13.L5.3.001 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | vasenkov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-29 | 2020-02-03 | [8 empty] | 2020-01-29 17:39 | 2020-02-03 16:34 | 2020-02-03 16:34 |  | 2020-02-05 20:47 | вентиляция. |  |  | Венткамера. | [6 empty] | Yes: оборудование установлено согласно РД (КВА) - 2020-01-29 | Yes: воздуховоды смонтированы согласно РД (КВА) - 2020-01-29 | Yes: изоляция на воздуховодах соотвествует РД и смонтирована согласно ТР. (КВА) - 2020-01-29 | Yes: Крепления установлены согласно РД и нормативам. (КВА) - 2020-01-29 | Yes: соблюдены минимальные расстояния между смежными сетями (КВА) - 2020-01-29 | Yes: оборудование и состовляющие установлены согласно РД (КВА) - 2020-01-29 | [93 empty] | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на Вентиляция. Венткамера 13.L5.3.001 | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 29.01.2020 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 07.02.2020 | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Кирилл Васенков: Проверенное задание | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 03.02.2020
1004 | ПНР. П2-5/В2-5 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | vasenkov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-27 | 2019-12-27 | [8 empty] | 2020-01-22 15:52 | 2020-01-22 15:54 | 2020-01-22 15:54 |  | 2020-01-28 12:32 | #пнр | [9 empty] | Yes: 2,1. Произведен монтаж оборудования, успешно прошедшего входной контроль (КВА) - 2020-01-22 | Yes: 2,2. Закрепление оборудования выполнено в соответствии с проектом и рекомендациями производителя (КВА) - 2020-01-22 | Yes: 2,3. Выполнен весь комплекс пусконалодочных работ (КВА) - 2020-01-22 | Yes: 3,1. Места размещения оборудования соответствуют проекту (КВА) - 2020-01-22 | [95 empty] | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на ПНР. П5-1.2 | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 21.01.2020 | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Кирилл Васенков: Проверенное задание | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на ПНР. П2-5/В2-5 | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 27.12.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 27.12.2019
871 | ГПТ направление 30, трубопроводы, помещение 13.B1.1.048 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | vasenkov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-17 | 2020-01-17 | РК-РД-1-ПТ4.2.01-34-04 | 66.82 | 59.7 |  |  |  | В1-В2 ГПТ | Ссылка на план | 2020-01-09 18:17 | 2020-01-17 17:27 | 2020-01-17 17:27 |  | 2020-01-22 15:44 | #гпт | #гпт._трубопроводы. |  | #ГПТ. Направление 30, Испытание трубопроводы, помещение 13.B1.1.048 | [6 empty] | Yes: материал трубопроводов соответствует РД (КВА) - 2020-01-09 | Yes: изменение трассировки трубопроводов внесены в ИД (КВА) - 2020-01-09 | Yes: сварные швы соответсвтуют требованиям ГОСТ (КВА) - 2020-01-09 | Yes: расстановка креплений соответствует РД (КВА) - 2020-01-09 | Yes: соблюдены все минимальные расстояния между смежными сетями (КВА) - 2020-01-09 | [94 empty] | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на ГПТ направление 30 | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на ГПТ направление 30, помещение 13.B1.1.048 | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на ГПТ направление 30, трубопроводы, помещение 13.B1.1.048 | Кирилл Васенков: Проверенное задание | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 17.01.2020
1187 | #ГПТ. Направление 42. Испытание трубопроводов. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | vasenkov@spgr.ru | #N/A | 2020-02-05 | 2020-02-05 | РК-РД-2-ПТ4.2.01-17-01 | 0 | 0 |  |  |  | Ltop ГПТ | Ссылка на план | 2020-02-05 11:19 | 2020-02-05 11:35 | 2020-02-05 11:35 |  | 2020-02-05 20:26 | #гпт | #гпт._трубопроводы. |  | #ГПТ. Направление 42. Трубопроводы. | [105 empty] | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на #ГПТ. Направление 42. Испытание трубопроводов. | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Кирилл Васенков: Успешно | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Проверенное задание | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 05.02.2020 | Кирилл Васенков: План изменен на РК-РД-2-ПТ4.2.01-17-01
1185 | #АУПТ. Система АПТ. L2.01. Трубопроводы. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | vasenkov@spgr.ru | #N/A | 2020-02-04 | 2020-02-04 | [8 empty] | 2020-02-05 09:47 | 2020-02-05 09:52 | 2020-02-05 09:52 |  | 2020-02-05 09:52 | #аупт._апт трубопроводы | [9 empty] | Yes: Диаметры трубопроводов соответствуют РД (КВА) - 2020-02-05 | Yes: Расположение спринклеров соответствует РД (КВА) - 2020-02-05 | Yes: В местах прохождения трубопроводов через стены установлены гильзы (КВА) - 2020-02-05 | Yes: Все соединения затянуты с соответствующем моментом затяжки. (КВА) - 2020-02-05 | Yes: Крепления трубопроводов устоновлены согласно СТО Мариоф на монтаж трубопроводов (КВА) - 2020-02-05 | Yes: Соблюдены минимальные расстояния между смежными сетями (КВА) - 2020-02-05 | Yes: Все изменения внесены в ИД и заверены АН (КВА) - 2020-02-05 | Yes: Марка и тип трубопроводов соответствует РД (КВА) - 2020-02-05 | [91 empty] | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на #АУПТ. АПТ. L2.01. Трубопроводы. | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Кирилл Васенков: Проверенное задание | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 04.02.2020 | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на #АУПТ. Система АПТ. L2.01. Трубопроводы.
1186 | #гпт. Направление 41. Испытание трубопроводов. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | vasenkov@spgr.ru | #N/A | 2020-02-05 | 2020-02-05 | РК-РД-2-ПТ4.2.01-16-01 | 23.7 | 35.65 |  |  |  | Ltop ГПТ | Ссылка на план | 2020-02-05 10:40 | 2020-02-05 10:58 | 2020-02-05 10:58 |  | 2020-02-05 20:28 | #гпт | #гпт._трубопроводы. |  | #ГПТ. Направление 41. Трубопроводы | [105 empty] | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на #гпт. Испытание. Направление 41 | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на #гпт. Испытание трубопроводов. Направление 41 | Кирилл Васенков: Успешно. | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Проверенное задание | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на #гпт. Направление 41. Испытание трубопроводов. | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 05.02.2020
1193 | #гпт. Направление 39. Трубопроводы | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | vasenkov@spgr.ru | #N/A | 2020-02-05 | 2020-02-05 | РК-РД-2-ПТ4.2.01-14-01 | 62.88 | 25.54 |  |  |  | Ltop ГПТ | Ссылка на план | 2020-02-05 15:40 | 2020-02-05 19:39 | 2020-02-05 19:39 |  | 2020-02-05 19:39 | #гпт | #гпт._трубопроводы. |  | #гпт. Направление 39. Испытание Трубопроводов | [6 empty] | Yes: Диаметр трубопроводов соответствует РД (КВА) - 2020-02-05 | Yes: Расстановка насадок соответствует РД (КВА) - 2020-02-05 | Yes: Трассировка трубопроводов соответствует РД (КВА) - 2020-02-05 | Yes: Крепления установлены в соответствии с НТД и РД. (КВА) - 2020-02-05 | Yes: Все изменения внесены в ИД и согласованы. (КВА) - 2020-02-05 | Yes: Тип креплений соответствует РД. (КВА) - 2020-02-05 | Yes: Сварные соединения соответствует ГОСТу (КВА) - 2020-02-05 | [92 empty] | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на #гпт. Направление 39. Трубопроводы | Кирилл Васенков: Удаленный комментарий - "Ок." | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Кирилл Васенков: Проверенное задание | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 05.02.2020
1191 | #гпт. Направление 33. Испытания трубопроводов | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | vasenkov@spgr.ru | #N/A | 2020-02-05 | 2020-02-05 | РК-РД-2-ПТ4.2.01-08-01 | 50.21 | 31.37 |  |  |  | Ltop ГПТ | Ссылка на план | 2020-02-05 14:53 | 2020-02-05 15:06 | 2020-02-05 15:06 |  | 2020-02-05 15:18 | #гпт | #гпт._трубопроводы. |  | #гпт. Направление 33. Трубопроводы. | [105 empty] | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на #гпт. Направление 33. Испытания трубопроводов | Кирилл Васенков: Успешно. | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Кирилл Васенков: Дата начала изменена на февр. 5, 2020 | Кирилл Васенков: Проверенное задание
1194 | #гпт. Направление 39. Испытание Трубопроводов | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | vasenkov@spgr.ru | #N/A | 2020-02-05 | 2020-02-05 | РК-РД-2-ПТ4.2.01-14-01 | 49.79 | 26.07 |  |  |  | Ltop ГПТ | Ссылка на план | 2020-02-05 15:50 | 2020-02-05 15:50 | 2020-02-05 15:50 |  | 2020-02-05 15:51 | #гпт | #гпт._трубопроводы. |  | #гпт. Направление 39. Трубопроводы | [105 empty] | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на #гпт. Направление 39. Испытание Трубопроводов | Кирилл Васенков: Успешно. | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Кирилл Васенков: Дата начала изменена на февр. 5, 2020 | Кирилл Васенков: Проверенное задание
1195 | #гпт. Направление 40. Трубопроводы. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | vasenkov@spgr.ru | #N/A | 2020-02-05 | 2020-02-05 | РК-РД-2-ПТ4.2.01-15-01 | 41.79 | 38.15 |  |  |  | Ltop ГПТ | Ссылка на план | 2020-02-05 15:54 | 2020-02-05 19:40 | 2020-02-05 19:40 |  | 2020-02-05 19:40 | #гпт | #гпт._трубопроводы. |  | #гпт. Направление 40. Испытание трубопроводов. | [6 empty] | Yes: Диаметр трубопроводов соответствует РД (КВА) - 2020-02-05 | Yes: Расстановка насадок соответствует РД (КВА) - 2020-02-05 | Yes: Трассировка трубопроводов соответствует РД (КВА) - 2020-02-05 | Yes: Крепления установлены в соответствии с НТД и РД. (КВА) - 2020-02-05 | Yes: Все изменения внесены в ИД и согласованы. (КВА) - 2020-02-05 | Yes: Тип креплений соответствует РД. (КВА) - 2020-02-05 | Yes: Сварные соединения соответствует ГОСТу (КВА) - 2020-02-05 | [92 empty] | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на #гпт. Направление 40. Трубопроводы. | Кирилл Васенков: Удаленный комментарий - "Монтаж ок." | Кирилл Васенков: Проверенное задание | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 05.02.2020
1200 | #гпт. Направление 43. Трубопроводы | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | vasenkov@spgr.ru | #N/A | 2020-02-05 | 2020-02-05 | РК-РД-2-ПТ4.2.01-18-01 | 39.6 | 33.51 |  |  |  | Ltop ГПТ | Ссылка на план | 2020-02-05 16:29 | 2020-02-05 19:35 | 2020-02-05 19:35 |  | 2020-02-05 19:35 | #гпт._трубопроводы. |  |  | #гпт. Направление 43. Испытание трубопроводов. | [6 empty] | Yes: Диаметр трубопроводов соответствует РД (КВА) - 2020-02-05 | Yes: Расстановка насадок соответствует РД (КВА) - 2020-02-05 | Yes: Трассировка трубопроводов соответствует РД (КВА) - 2020-02-05 | Yes: Крепления установлены в соответствии с НТД и РД. (КВА) - 2020-02-05 | Yes: Все изменения внесены в ИД и согласованы. (КВА) - 2020-02-05 | Yes: Тип креплений соответствует РД. (КВА) - 2020-02-05 | Yes: Сварные соединения соответствует ГОСТу (КВА) - 2020-02-05 | [92 empty] | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на #гпт. Направление 43. Трубопроводы | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Кирилл Васенков: Дата начала изменена на февр. 5, 2020 | Кирилл Васенков: Удаленный комментарий - "Монтаж ок" | Кирилл Васенков: Проверенное задание
1199 | #гпт. Направление 40. Испытание трубопроводов. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | vasenkov@spgr.ru | #N/A | 2020-02-05 | 2020-02-05 | РК-РД-2-ПТ4.2.01-15-01 | 43.48 | 24.94 |  |  |  | Ltop ГПТ | Ссылка на план | 2020-02-05 16:27 | 2020-02-05 16:26 | 2020-02-05 16:26 |  | 2020-02-05 16:29 | #гпт | #гпт._трубопроводы. |  | #гпт. Направление 40. Трубопроводы. | [105 empty] | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на #гпт. Направление 40. Испытание трубопроводов. | Кирилл Васенков: Дата начала изменена на февр. 5, 2020 | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Кирилл Васенков: Успешно. | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Проверенное задание
1202 | #гпт. Направление 35. Трубопроводы. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | vasenkov@spgr.ru | #N/A | 2020-02-05 | 2020-02-05 | РК-РД-2-ПТ4.2.01-10-01 | 21.55 | 36.19 |  |  |  | Ltop ГПТ | Ссылка на план | 2020-02-05 16:57 | 2020-02-05 19:41 | 2020-02-05 19:41 |  | 2020-02-05 19:41 | #гпт | #гпт._трубопроводы. |  | #гпт. Направление 35. Испытание трубопроводов. | [6 empty] | Yes: Диаметр трубопроводов соответствует РД (КВА) - 2020-02-05 | Yes: Расстановка насадок соответствует РД (КВА) - 2020-02-05 | Yes: Трассировка трубопроводов соответствует РД (КВА) - 2020-02-05 | Yes: Крепления установлены в соответствии с НТД и РД. (КВА) - 2020-02-05 | Yes: Все изменения внесены в ИД и согласованы. (КВА) - 2020-02-05 | Yes: Тип креплений соответствует РД. (КВА) - 2020-02-05 | Yes: Сварные соединения соответствует ГОСТу (КВА) - 2020-02-05 | [92 empty] | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на #гпт. Направление 35. Трубопроводы. | Кирилл Васенков: Удаленный комментарий - "Монтаж ок" | Кирилл Васенков: Проверенное задание | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 05.02.2020
1201 | #гпт. Направление 43. Испытание трубопроводов. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | vasenkov@spgr.ru | #N/A | 2020-02-05 | 2020-02-05 | РК-РД-2-ПТ4.2.01-18-01 | 45.54 | 24.58 |  |  |  | Ltop ГПТ | Ссылка на план | 2020-02-05 16:47 | 2020-02-05 16:53 | 2020-02-05 16:53 |  | 2020-02-05 16:53 | #гпт | #гпт._трубопроводы. |  | #гпт. Направление 43. Трубопроводы | [105 empty] | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на #гпт. Направление 43. Испытание трубопроводов. | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Кирилл Васенков: Дата начала изменена на февр. 5, 2020 | Кирилл Васенков: Успешно | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Проверенное задание
1203 | #гпт. Направление 35. Испытание трубопроводов. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | vasenkov@spgr.ru | #N/A | 2020-02-05 | 2020-02-05 | РК-РД-2-ПТ4.2.01-10-01 | 39.86 | 36.55 |  |  |  | Ltop ГПТ | Ссылка на план | 2020-02-05 16:58 | 2020-02-05 17:25 | 2020-02-05 17:25 |  | 2020-02-05 17:26 | #гпт | #гпт._трубопроводы. |  | #гпт. Направление 35. Трубопроводы. | [105 empty] | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на #гпт. Направление 35. Испытание трубопроводов. | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Замечание механические системы | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Кирилл Васенков: Дата начала изменена на февр. 5, 2020 | Кирилл Васенков: Успешно | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Проверенное задание
1214 | #АУПТ. ВПВ L2.01. Промывка. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | vasenkov@spgr.ru | #N/A | 2020-02-06 | 2020-02-06 | [8 empty] | 2020-02-06 12:43 | 2020-02-06 16:15 | 2020-02-06 16:15 |  | 2020-02-06 16:15 | #аупт. | #аупт._апт трубопроводы | [8 empty] | Yes: Промывка произведена. Взвесей, осадка и масленной пленки не обнаружено. (КВА) - 2020-02-06 | [98 empty] | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на #АУПТ. ВПВ L2.01 | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 06.02.2020 | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на #АУПТ. ВПВ L2.01. Промывка. | Кирилл Васенков: Проверенное задание
1189 | #гпт. Направление 38. Испытание трубопроводов. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | vasenkov@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2020-02-05 11:46 | 2020-02-06 12:04 | 2020-02-06 12:04 |  | 2020-02-06 12:04 |  |  |  | Место расположение баллона не согласовано. | #ГПТ. Направление 38. Трубопроводы. | [104 empty] | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на #гпт. Направление 38. Испытание трубопроводов. | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Кирилл Васенков: Без подтверждения монтажа. | Кирилл Васенков: Замечание 1042. | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Успешно | Кирилл Васенков: Отклонения от РД согласованы | Кирилл Васенков: Проверенное задание
1040 | #ГПТ. Направление 38. Трубопроводы. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | vasenkov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-24 | 2020-01-30 | РК-РД-2-ПТ4.2.01-13-01 | 40.91 | 24.7 |  |  |  | Ltop ГПТ | Ссылка на план | 2020-01-24 11:59 | 2020-02-06 12:03 | 2020-02-06 12:03 |  | 2020-02-06 12:03 | #гпт | #гпт._трубопроводы. |  | Место расположение баллона не согласовано. | #гпт. Направление 38. Испытание трубопроводов. | [5 empty] | Yes: Диаметр трубопроводов соответствует РД (КВА) - 2020-01-24 | Yes: Расстановка насадок соответствует РД (КВА) - 2020-01-24 | Yes: Трассировка трубопроводов соответствует РД (КВА) - 2020-01-24 | Yes: Крепления установлены в соответствии с НТД и РД. (КВА) - 2020-01-24 | Yes: Все изменения внесены в ИД и согласованы. (КВА) - 2020-01-24 | Yes: Тип креплений соответствует РД. (КВА) - 2020-01-24 | Yes: Сварные соединения соответствует ГОСТу (КВА) - 2020-01-24 | [92 empty] | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на #ГПТ. Направление 38. Трубопроводы. | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 24.01.2020 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.01.2020 | Кирилл Васенков: Проверенное задание
1038 | #ГПТ. Направление 42. Трубопроводы. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | vasenkov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-21 | 2020-01-30 | РК-РД-2-ПТ4.2.01-17-01 | 0 | 0 | 13.L4.1.011 |  |  | Ltop ГПТ | Ссылка на план | 2020-01-24 11:44 | 2020-02-05 11:16 | 2020-02-05 11:16 |  | 2020-02-05 20:26 | #гпт._трубопроводы. |  |  | #гпт. Направление 42. трубопроводы | #ГПТ. Направление 42. Испытание трубопроводов. | [5 empty] | Yes: Диаметр трубопроводов соответствует РД (КВА) - 2020-01-24 | Yes: Расстановка насадок соответствует РД (КВА) - 2020-01-24 | Yes: Трассировка трубопроводов соответствует РД (КВА) - 2020-01-24 | Yes: Крепления установлены в соответствии с НТД и РД. (КВА) - 2020-01-24 | Yes: Все изменения внесены в ИД и согласованы. (КВА) - 2020-01-24 | Yes: Тип креплений соответствует РД. (КВА) - 2020-01-24 | Yes: Сварные соединения соответствует ГОСТу (КВА) - 2020-01-24 | [92 empty] | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на #ГПТ. Направление 42. | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на #ГПТ. Направление 42. Трубопроводы. | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 21.01.2020 | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Кирилл Васенков: Местоположение изменено на 13.L4.1.011 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 30.01.2020 | Кирилл Васенков: Проверенное задание | Кирилл Васенков: План изменен на РК-РД-2-ПТ4.2.01-17-01
1207 | #АУПТ. АПТ L2.01. Промывка трубопроводов. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | vasenkov@spgr.ru | #N/A | 2020-02-06 | 2020-02-06 | [8 empty] | 2020-02-06 09:49 | 2020-02-06 16:16 | 2020-02-06 16:16 |  | 2020-02-06 16:16 | #аупт. | #аупт._апт трубопроводы | [8 empty] | Yes: Промывка произведена. Взвесей, осадка и масленной пленки не обнаружено (КВА) - 2020-02-06 | [98 empty] | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на #АУПТ. L2.01 | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на #АУПТ. АПТ L2.01 | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на #АУПТ. АПТ L2.01. Промывка трубопроводов. | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 06.02.2020 | Кирилл Васенков: Проверенное задание
927 | Участок Трубопроводов СТВ 3-1 И СХВ3-1 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | vasenkov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-28 | 2020-01-28 | РК-РД-2-ОВ4.2.03-20.04-05 | 36.67 | 90.71 |  |  |  | L top Отопление и холод | Ссылка на план | 2020-01-16 10:24 | 2020-01-28 14:23 | 2020-01-28 14:23 |  | 2020-01-28 14:23 |  |  |  | Трубопроводы Теплоснабжения и Холодоснабжения | Трубопроводы Теплоснабжение и Холодоснабжение. | [5 empty] | Yes: Диаметры трубопроводов соответствуют РД (КВА) - 2020-01-16 | Yes: Расстановка и типы креплений соответствует РД (КВА) - 2020-01-16 | Yes: Сварные соединения соответствуют требованиям ГОСТ (КВА) - 2020-01-16 | Yes: Трассировка трубопроводов соответствует РД (КВА) - 2020-01-16 | [95 empty] | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на Участок Трубопроводов СТВ 3-1 И СХВ3-1 | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Обработка околошовной зоны выполнена с утоньшением толщины стенки трубопровода. | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Ссылка на изображение | Кирилл Васенков: Высота прохождения трубопроводов ниже высоты потолков в данной зоне согласно Техническому заданию на высоты потолков. | Кирилл Васенков: Проверенное задание | Кирилл Васенков: Дата окончания изменена на янв. 28, 2020
962 | ПНР П5-1.2 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | vasenkov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-20 | 2020-01-20 | [8 empty] | 2020-01-20 14:57 | 2020-01-20 15:00 | 2020-01-20 15:00 |  | 2020-01-24 09:44 | #пнр | [9 empty] | Yes: 2,3. Выполнен весь комплекс пусконалодочных работ (КВА) - 2020-01-20 | Yes: 3,1. Места размещения оборудования соответствуют проекту (КВА) - 2020-01-20 | Yes: 2,1. Произведен монтаж оборудования, успешно прошедшего входной контроль (КВА) - 2020-01-24 | Yes: 2,2. Закрепление оборудования выполнено в соответствии с проектом и рекомендациями производителя (КВА) - 2020-01-24 | [95 empty] | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на ПНР П5-1.2 | Кирилл Васенков: Проверенное задание | Кирилл Васенков: Дата начала изменена на янв. 20, 2020 | Кирилл Васенков: Удаленный комментарий - "Вентситема П5-1.2"
1001 | # АУПТ. АПТ L1.05. Трубопроводы | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | vasenkov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-22 | 2020-01-22 | РК-РД-2-ПТ4.1.03-03.00-03 | 46.02 | 47.14 |  |  |  | L top АУПТ | Ссылка на план | 2020-01-22 15:31 | 2020-01-22 15:40 | 2020-01-22 15:40 |  | 2020-01-24 09:51 | #аупт._апт трубопроводы | [9 empty] | Yes: Диаметры трубопроводов соответствуют РД (КВА) - 2020-01-22 | Yes: Расположение спринклеров соответствует РД (КВА) - 2020-01-22 | Yes: В местах прохождения трубопроводов через стены установлены гильзы (КВА) - 2020-01-22 | Yes: Все соединения затянуты с соответствующем моментом затяжки. (КВА) - 2020-01-22 | Yes: Крепления трубопроводов устоновлены согласно СТО Мариоф на монтаж трубопроводов (КВА) - 2020-01-22 | Yes: Соблюдены минимальные расстояния между смежными сетями (КВА) - 2020-01-22 | Yes: Все изменения внесены в ИД и заверены АН (КВА) - 2020-01-22 | Yes: Марка и тип трубопроводов соответствует РД (КВА) - 2020-01-22 | [91 empty] | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на # АУПТ. АПТ L1.05 | Кирилл Васенков: Проверенное задание | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 22.01.2020 | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на # АУПТ. АПТ L1.05. Трубопроводы
1000 | # АУПТ. Система АПТ L1.03 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | vasenkov@spgr.ru | #N/A | 2020-01-22 | 2020-01-22 | РК-РД-2-ПТ4.1.03-03.00-03 | 33.64 | 46.85 |  |  |  | L top АУПТ | Ссылка на план | 2020-01-22 15:21 | 2020-01-22 15:30 | 2020-01-22 15:30 |  | 2020-01-22 15:40 | [10 empty] | Yes: Диаметры трубопроводов соответствуют РД (КВА) - 2020-01-22 | Yes: Расположение спринклеров соответствует РД (КВА) - 2020-01-22 | Yes: В местах прохождения трубопроводов через стены установлены гильзы (КВА) - 2020-01-22 | Yes: Все соединения затянуты с соответствующем моментом затяжки. (КВА) - 2020-01-22 | Yes: Крепления трубопроводов устоновлены согласно СТО Мариоф на монтаж трубопроводов (КВА) - 2020-01-22 | Yes: Соблюдены минимальные расстояния между смежными сетями (КВА) - 2020-01-22 | Yes: Все изменения внесены в ИД и заверены АН (КВА) - 2020-01-22 | Yes: Марка и тип трубопроводов соответствует РД (КВА) - 2020-01-22 | [91 empty] | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на # АУПТ. Система АПТ L1.03 | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Кирилл Васенков: Проверенное задание | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 22.01.2020
1005 | ПНР. К2-3.4 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | vasenkov@spgr.ru | #N/A | 2019-12-27 | 2019-12-27 | [8 empty] | 2020-01-22 15:54 | 2020-01-22 15:55 | 2020-01-22 15:55 |  | 2020-01-28 12:33 | #пнр | [9 empty] | Yes: 2,1. Произведен монтаж оборудования, успешно прошедшего входной контроль (КВА) - 2020-01-22 | Yes: 2,2. Закрепление оборудования выполнено в соответствии с проектом и рекомендациями производителя (КВА) - 2020-01-22 | Yes: 2,3. Выполнен весь комплекс пусконалодочных работ (КВА) - 2020-01-22 | Yes: 3,1. Места размещения оборудования соответствуют проекту (КВА) - 2020-01-22 | [95 empty] | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на ПНР. П5-3.2 | Кирилл Васенков: присутствует шум в сети воздуховодов | Кирилл Васенков: Название категории изменено на Приемочный контроль | Кирилл Васенков: Проверенное задание | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 21.01.2020 | Кирилл Васенков: Заголовок изменен на ПНР. К2-3.4 | Кирилл Васенков: Изменена дата начала на 27.12.2019 | Кирилл Васенков: Изменена дата завершения на 27.12.2019
1112 | Плитка лк ядро 4 | 2 | Значительное | Значительное | Приемочный контроль | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-24 | 2020-02-05 | [8 empty] | 2020-01-30 09:44 |  |  |  | 2020-02-05 11:23 | [109 empty] | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Плитка лк | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Название категории изменено на Приемочный контроль | Вячеслав Сорокин: Изменена дата начала на 24.01.2020 | Вячеслав Сорокин: Изменена дата завершения на 05.02.2020 | Вячеслав Сорокин: Сменить ответственное лицо на Отделка Renaissance Construction | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Плитка лк ядро 4
1168 | Плитка 07.L2.2.036, 07.L2.2.037, 07.L2.2.038, 07.L3.1.063, 07.L3.1.062 | 2 | Значительное | Значительное | Приемочный контроль | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-31 | 2020-01-31 | [8 empty] | 2020-02-04 13:09 |  |  |  | 2020-02-04 13:09 | [109 empty] | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Плитка | Вячеслав Сорокин: Сменить уполномоченное лицо на Отделка Renaissance Construction | Вячеслав Сорокин: Дата начала изменена на 31 января 2020 г. | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Плитка 07.L2.2.036 | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Плитка 07.L2.2.036, 07L2.2.037 | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Плитка 07.L2.2.036, 07.L2.2.037, 07.L2.2.038 | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Плитка 07.L2.2.036, 07.L2.2.037, 07.L2.2.038, 07.L3.1.063, 07.L3.1.062
1169 | Устройство фальшполов МЭРО | 2 | Значительное | Завершено | Приемочный контроль | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-02-04 | 2020-02-04 | _1RTDJ~B | 15.87 | 51.75 |  |  |  | АР общие планы | Ссылка на план | 2020-02-04 14:38 | 2020-02-04 14:11 |  |  | 2020-02-04 14:38 | [109 empty] | Александр Светашов: Устройство фальшполов МЭРО | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Завершенное задание | Александр Светашов: Завершенное задание | Александр Светашов: Дата начала изменена на февр. 4, 2020 | Александр Светашов: Название категории изменено на Приемочный контроль
1174 | Устройство плитки пола, стен | 2 | Значительное | Завершено | Приемочный контроль | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-02-04 | 2020-02-04 | РК-РД-2-АР01-04-07 | 11.06 | 19.31 |  |  |  | АР планы 0.000 | Ссылка на план | 2020-02-04 14:47 | 2020-02-04 14:48 |  |  | 2020-02-04 14:48 | [109 empty] | Александр Светашов: Устройство плитки пола, стен | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Завершенное задание | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Дата начала изменена на февр. 4, 2020 | Александр Светашов: Название категории изменено на Операционный контроль | Александр Светашов: Название категории изменено на Приемочный контроль
1050 | Устройство фальшполов МЭРО | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-24 | 2020-01-24 | _1RTDJ~B | 15.63 | 44.31 |  |  |  | АР общие планы | Ссылка на план | 2020-01-24 16:41 | 2020-01-24 15:14 | 2020-01-24 15:14 |  | 2020-01-24 16:41 | [109 empty] | Александр Светашов: Устройство фальшполов МЭРО | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Дата начала изменена на янв. 24, 2020 | Александр Светашов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Александр Светашов: Проверенное задание
1048 | Плитка стен, пола | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-24 | 2020-01-24 | РК-РД-2-АР01-04-07 | 27.34 | 51.09 |  |  |  | АР планы 0.000 | Ссылка на план | 2020-01-24 16:41 | 2020-01-24 14:56 | 2020-01-24 14:56 |  | 2020-01-24 16:41 | [109 empty] | Александр Светашов: Плитка стен, пола | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Дата начала изменена на янв. 24, 2020 | Александр Светашов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Александр Светашов: Проверенное задание
1049 | Устройство фальшполов МЭРО | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-24 | 2020-01-24 | _1RTDJ~B | 17.24 | 57.87 |  |  |  | АР общие планы | Ссылка на план | 2020-01-24 16:41 | 2020-01-24 15:07 | 2020-01-24 15:07 |  | 2020-01-24 16:41 | [109 empty] | Александр Светашов: Устройство фальшполов МЭРО | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Дата начала изменена на янв. 24, 2020 | Александр Светашов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Александр Светашов: Проверенное задание
641 | Наливной эпоксидный пол | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2019-12-16 | 2019-12-16 | РК-РД-1-АР01-03-11 | 44.01 | 34.55 |  |  |  | АР планы -4.200 | Ссылка на план | 2019-12-17 10:29 | 2019-12-17 11:24 | 2019-12-17 11:24 |  | 2019-12-17 11:24 | [109 empty] | Александр Светашов: Наливной эпоксидный пол | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Александр Светашов: Дата начала изменена на дек. 16, 2019 | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Проверенное задание
435 | Гипсокартон не перегородки | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2019-11-26 | 2019-11-26 | РК-РД-2-АР01-04-07 | 18.48 | 49.85 |  |  |  | АР планы 0.000 | Ссылка на план | 2019-11-26 10:07 | 2019-11-26 17:29 | 2019-12-10 10:12 |  | 2019-12-10 10:12 | [10 empty] | Not set: Устройство каркаса, звукоизоляция (АСВ) - 2019-11-26 | [98 empty] | Александр Светашов: Гипсокартон не перегородки | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Дата начала изменена на нояб. 26, 2019 | Александр Светашов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Александр Светашов: Завершенное задание | Владимир Собченко: Проверенное задание
679 | Противопожарные двери L1 and L2. (согласно приложенному реестру.) | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2019-12-19 | 2019-12-19 | [8 empty] | 2019-12-19 16:40 | 2019-12-21 12:03 | 2019-12-21 12:03 |  | 2019-12-21 12:05 | [109 empty] | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Дверь | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Противопожарные двери. (согласно приложенному реестру.) | Вячеслав Сорокин: Удаленное изображение | Вячеслав Сорокин: Удаленное изображение | Вячеслав Сорокин: Удаленное изображение | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Противопожарные двери L1 and L2. (согласно приложенному реестру.) | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Проверенное задание | Вячеслав Сорокин: Название категории изменено на Приемочный контроль | Вячеслав Сорокин: Сменить ответственное лицо на Отделка Renaissance Construction | Вячеслав Сорокин: Изменена дата начала на 19.12.2019
678 | Монтаж фальшполов на B1 and B2. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2019-12-19 | 2019-12-19 | [8 empty] | 2019-12-19 16:40 | 2019-12-21 19:28 | 2019-12-21 19:28 |  | 2019-12-21 19:30 | [109 empty] | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Меро | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Проверенное задание | Вячеслав Сорокин: Название категории изменено на Приемочный контроль | Вячеслав Сорокин: Сменить ответственное лицо на Отделка Renaissance Construction | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Монтаж фальшполов на B1 and B2. | Вячеслав Сорокин: Изменена дата начала на 19.12.2019 | Отделка Renaissance Construction: Ссылка на изображение | Отделка Renaissance Construction: Устранено
451 | Плитка стен | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2019-11-26 | 2019-11-26 | РК-РД-1-АР01-02-10 | 10.92 | 51.82 |  |  |  | АР планы -8.200 | Ссылка на план | 2019-11-27 06:27 | 2019-11-28 09:49 | 2019-12-10 10:12 |  | 2019-12-10 10:12 | [10 empty] | Not set: Плитка стена, пол (АСВ) - 2019-11-26 | [98 empty] | Александр Светашов: Плитка стен | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Дата начала изменена на нояб. 26, 2019 | Александр Светашов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Александр Светашов: Завершенное задание | Владимир Собченко: Проверенное задание
452 | Гипсокартон не перегородки | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2019-11-26 | 2019-11-26 | РК-РД-2-АР01-04-07 | 38.13 | 24.85 |  |  |  | АР планы 0.000 | Ссылка на план | 2019-11-27 06:27 | 2019-11-28 09:49 | 2019-12-10 10:12 |  | 2019-12-10 10:12 | [10 empty] | Not set: Каркас, гипсокартон, звукоизоляция (АСВ) - 2019-11-26 | [98 empty] | Александр Светашов: Гипсокартон не перегородки | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Дата начала изменена на нояб. 26, 2019 | Александр Светашов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Александр Светашов: Завершенное задание | Владимир Собченко: Проверенное задание
462 | Наливной эпоксидный пол | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2019-11-27 | 2019-11-27 | РК-РД-1-АР01-03-11 | 42.49 | 39.43 |  |  |  | АР планы -4.200 | Ссылка на план | 2019-11-28 09:46 | 2019-11-28 09:48 | 2019-12-10 10:12 |  | 2019-12-10 10:12 | [10 empty] | Not set: Чистота основания, устройство второго слоя (АСВ) - 2019-11-27 | [98 empty] | Александр Светашов: Наливной эпоксидный пол | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Дата начала изменена на нояб. 27, 2019 | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Александр Светашов: Завершенное задание | Владимир Собченко: Проверенное задание
1068 | Наливной эпоксидный пол | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-27 | 2020-01-27 | РК-РД-1-АР01-03-11 | 16.45 | 48.18 |  |  |  | АР планы -4.200 | Ссылка на план | 2020-01-28 09:56 | 2020-01-27 10:11 | 2020-01-27 10:11 |  | 2020-01-28 09:56 | [109 empty] | Александр Светашов: Наливной эпоксидный пол | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Александр Светашов: Дата начала изменена на янв. 27, 2020 | Александр Светашов: Проверенное задание
515 | Наливной эпоксидный пол | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2019-12-03 | 2019-12-03 | РК-РД-1-АР01-03-11 | 31.02 | 57.65 |  |  |  | АР планы -4.200 | Ссылка на план | 2019-12-03 16:29 | 2019-12-04 13:02 | 2019-12-10 10:12 |  | 2019-12-10 10:12 | [10 empty] | Yes: Финишное покрытие пола (АСВ) - 2019-12-03 | [98 empty] | Александр Светашов: Наливной эпоксидный пол | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Александр Светашов: Дата начала изменена на дек. 3, 2019 | Александр Светашов: Завершенное задание | Владимир Собченко: Проверенное задание
1081 | Наливной самовыравнивающий пол Sika level | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-29 | 2020-01-29 | РК-РД-2-АР01-04-07 | 12.23 | 37.76 |  |  |  | АР планы 0.000 | Ссылка на план | 2020-01-29 10:26 | 2020-01-29 10:27 | 2020-01-29 10:27 |  | 2020-01-29 10:27 | [109 empty] | Александр Светашов: Наливной самовыравнивающий пол Sika level | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Дата начала изменена на янв. 29, 2020 | Александр Светашов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Александр Светашов: Проверенное задание
510 | Гидроизоляция кровли | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2019-12-03 | 2019-12-03 | _FJT7Q~3 | 32.05 | 29.88 |  |  |  | АР общие планы | Ссылка на план | 2019-12-03 10:19 | 2019-12-04 13:02 | 2019-12-10 10:12 |  | 2019-12-10 10:12 | [10 empty] | Not set: Гидроизоляция, экп слой (АСВ) - 2019-12-03 | [98 empty] | Александр Светашов: Гидроизоляция кровли | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Дата начала изменена на дек. 3, 2019 | Александр Светашов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Александр Светашов: Завершенное задание | Владимир Собченко: Проверенное задание
1113 | Меро | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-24 | 2020-01-24 | [8 empty] | 2020-01-30 09:44 | 2020-02-05 11:23 | 2020-02-05 11:23 |  | 2020-02-05 11:24 | [109 empty] | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Меро | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Изменена дата начала на 24.01.2020 | Вячеслав Сорокин: Проверенное задание | Вячеслав Сорокин: Сменить ответственное лицо на Отделка Renaissance Construction | Вячеслав Сорокин: Название категории изменено на Приемочный контроль
384 | Наливной эпоксидный пол | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2019-11-21 | 2019-11-21 | РК-РД-1-АР01-03-11 | 30.78 | 54.45 |  |  |  | АР планы -4.200 | Ссылка на план | 2019-11-21 14:44 | 2019-11-21 17:36 | 2019-12-10 10:12 |  | 2019-12-10 10:12 | [10 empty] | Yes: Чистота основания (АСВ) - 2019-11-21 | [98 empty] | Александр Светашов: Наливной эпоксидный пол | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Дата начала изменена на нояб. 21, 2019 | Александр Светашов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Александр Светашов: Завершенное задание | Владимир Собченко: Проверенное задание
372 | Наливной эпоксидный пол | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2019-11-20 | 2019-11-20 | РК-РД-1-АР01-03-11 | 41.74 | 67.13 |  |  |  | АР планы -4.200 | Ссылка на план | 2019-11-20 17:08 | 2019-11-21 17:35 | 2019-12-10 10:12 |  | 2019-12-10 10:12 | [10 empty] | Not set: Чистота основания, 4 слой (АСВ) - 2019-11-20 | [98 empty] | Александр Светашов: Наливной эпоксидный пол | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Вячеслав Сорокин | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Дата начала изменена на нояб. 20, 2019 | Александр Светашов: Завершенное задание | Владимир Собченко: Проверенное задание
513 | Устройство покрытия кровли | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2019-12-03 | 2019-12-03 | _FJT7Q~3 | 28.82 | 47.01 |  |  |  | АР общие планы | Ссылка на план | 2019-12-03 10:35 | 2019-12-04 13:02 | 2019-12-10 10:12 |  | 2019-12-10 10:12 | [10 empty] | Not set: Устройство арматурной сетки стяжки кровли (АСВ) - 2019-12-03 | [98 empty] | Александр Светашов: Устройство покрытия кровли | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Александр Светашов: Дата начала изменена на дек. 3, 2019 | Александр Светашов: Завершенное задание | Владимир Собченко: Проверенное задание
601 | Наливной эпоксидный пол | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2019-12-11 | 2019-12-11 | РК-РД-1-АР01-03-11 | 40.91 | 47.01 |  |  |  | АР планы -4.200 | Ссылка на план | 2019-12-11 15:04 | 2019-12-12 18:00 | 2019-12-12 18:00 |  | 2019-12-12 18:00 | [109 empty] | Александр Светашов: Наливной эпоксидный пол | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Дата окончания изменена на дек. 11, 2019 | Александр Светашов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Александр Светашов: Проверенное задание
1123 |  | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-31 | 2020-01-31 | РК-РД-2-АР01-04-07 | 43.08 | 39.5 |  |  |  | АР планы 0.000 | Ссылка на план | 2020-01-31 13:33 | 2020-01-31 13:34 | 2020-01-31 13:34 |  | 2020-01-31 13:34 | [109 empty] | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Александр Светашов: Дата начала изменена на янв. 31, 2020 | Александр Светашов: Проверенное задание
837 | Монтаж противопожарных дверей L1-072, L1-098, L1-102, L1-153, L1-183,L1-189,L1-212,L1-216,L1-238, L1-248, L1-284, L1-286, L1-296. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-03 | 2020-01-03 | [8 empty] | 2020-01-03 17:05 | 2020-01-03 18:54 | 2020-01-03 18:54 |  | 2020-01-03 18:54 | [109 empty] | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Двери | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Монтаж противопожарных дверей L1-072, L1-098, L1-102, L1-153, L1-183,L1-189,L1-212,L1-216,L1-238, L1-248, L1-284, L1-286, L1-296. | Вячеслав Сорокин: Проверенное задание | Вячеслав Сорокин: Название категории изменено на Приемочный контроль | Вячеслав Сорокин: Сменить ответственное лицо на Отделка Renaissance Construction | Вячеслав Сорокин: Изменена дата начала на 03.01.2020
832 | Устройство гидроизоляционного ковра ЭПП в/о 20-21 L4 блок В1; L8 bL9 блок А1. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-03 | 2020-01-03 | [8 empty] | 2020-01-03 17:04 | 2020-01-03 18:21 | 2020-01-03 18:21 |  | 2020-01-03 18:22 | п7.1_устройство кровли | [9 empty] | Yes: 2,1. Устройство кровли выполнено в соответствии с проектом (ВСО) - 2020-01-03 | Yes: 2,2. При устройстве кровли использовались материалы, прошедшие входной контроль (ВСО) - 2020-01-03 | Yes: 2,3. При устройстве кровли использовались материалы, прошедшие входной контроль (ВСО) - 2020-01-03 | Yes: 2,4. Отвод воды осуществляется по всей поверхности кровли по наружным и внутренним водостокам без застоя воды (ВСО) - 2020-01-03 | Yes: 2,5. На кровле отсутствуют пузыри, вздутия, воздушные мешки, разрывы, вмятины, проколы, потёки и наплывы покрытия (ВСО) - 2020-01-03 | Yes: 2,6. Понижения в зоне водоприемных воронок соответствуют проекту (ВСО) - 2020-01-03 | Yes: 2,7. Чаши водоприёмных воронок внутренних водостоков не выступают над поверхностью кровли (ВСО) - 2020-01-03 | Yes: 2,8. Отслаивания кровельного ковра в местах сопряжения с выступающими конструкциями кровли и инженерным оборудованием отсутствуют (ВСО) - 2020-01-03 | Yes: 3,1. Предельные отклонения в положении элементов кровли не превышают нормативных (ВСО) - 2020-01-03 | N/A: 4,1. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (ВСО) - 2020-01-03 | N/A: 4,2. Наличие и корректность исполнительной геодезической схемы (ВСО) - 2020-01-03 | Yes: 4,3. Наличие записей в журналах работ (ВСО) - 2020-01-03 | No: 4,4. Наличие гарантийного паспорта на кровлю (ВСО) - 2020-01-03 | Yes: Нормативная документация: СП 17.13330.2010 «Кровли»;СП 71.13330.2011. «Изоляционные и отделочные покрытия»; ГОСТ Р 51872-2002 «Документация исполнительная геодезическая.»;СП 48.13330.2011 «Организация строительства» Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ. Раздел 07. Устройство кровель (ВСО) - 2020-01-03 | [85 empty] | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Гидроизоляция | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Устройство гидроизоляционного ковра ЭПП в/о 20-21 L4 блок В1; L8 bL9 блок А1. | Вячеслав Сорокин: Проверенное задание | Вячеслав Сорокин: Название категории изменено на Приемочный контроль | Вячеслав Сорокин: Сменить ответственное лицо на Отделка Renaissance Construction | Вячеслав Сорокин: Изменена дата начала на 03.01.2020
632 | Наливной эпоксидный пол Эпоксидный | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2019-12-16 | 2019-12-16 | РК-РД-1-АР01-03-11 | 37 | 19.68 |  |  |  | АР планы -4.200 | Ссылка на план | 2019-12-16 11:19 | 2019-12-17 11:23 | 2019-12-17 11:23 |  | 2019-12-17 11:24 | [109 empty] | Александр Светашов: Наливной эпоксидный пол Эпоксидный | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Александр Светашов: Дата начала изменена на дек. 16, 2019 | Александр Светашов: Проверенное задание
633 | Наливной эпоксидный пол | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2019-12-16 | 2019-12-16 | РК-РД-1-АР01-03-11 | 36.72 | 17.27 |  |  |  | АР планы -4.200 | Ссылка на план | 2019-12-16 11:22 | 2019-12-17 11:24 | 2019-12-17 11:24 |  | 2019-12-17 11:24 | [109 empty] | Александр Светашов: Наливной эпоксидный пол | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Дата начала изменена на дек. 16, 2019 | Александр Светашов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Александр Светашов: Проверенное задание
351 |  | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2019-11-19 | 2019-11-19 | _EAGRX~Q | 30.4 | 34.91 |  |  |  | АР общие планы | Ссылка на план | 2019-11-19 11:04 | 2019-11-19 17:12 | 2019-12-10 10:12 |  | 2019-12-10 10:12 | о7.1_устройство_кровли | [9 empty] | Not set: Чистота основания (АСВ) - 2019-11-19 | [98 empty] | Александр Светашов: #о7.1_устройство_кровли | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Дата начала изменена на нояб. 19, 2019 | Александр Светашов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Завершенное задание | Владимир Собченко: Проверенное задание
350 |  | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2019-11-19 | 2019-11-19 | _EAGRX~Q | 28 | 33.24 |  |  |  | АР общие планы | Ссылка на план | 2019-11-19 11:00 | 2019-11-19 17:12 | 2019-12-10 10:12 |  | 2019-12-10 10:12 | о7.1_устройство_кровли | [9 empty] | Not set: Устройство изоляции кровли, воронки (АСВ) - 2019-11-19 | [98 empty] | Александр Светашов: #о7.1_устройство_кровли | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Дата начала изменена на нояб. 19, 2019 | Александр Светашов: Завершенное задание | Владимир Собченко: Проверенное задание
355 | Наливной эпоксидный пол | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2019-11-19 | 2019-11-19 | РК-РД-1-АР01-03-11 | 42.05 | 51.38 |  |  |  | АР планы -4.200 | Ссылка на план | 2019-11-19 14:52 | 2019-11-19 17:15 | 2019-12-09 17:49 |  | 2019-12-09 17:49 | [10 empty] | Not set: Чистота покрытия под основание, ремонт (АСВ) - 2019-11-19 | [98 empty] | Александр Светашов: Наливной эпоксидный пол | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Дата начала изменена на нояб. 19, 2019 | Александр Светашов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Александр Светашов: Завершенное задание | Владимир Собченко: Проверенное задание
354 | ограждения лестниц | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2019-11-19 | 2019-11-19 | РК-РД-1-АР01-02-10 | 38.51 | 25.22 |  |  |  | АР планы -8.200 | Ссылка на план | 2019-11-19 14:52 | 2019-11-19 17:15 | 2019-12-10 10:12 |  | 2019-12-10 10:12 | ограждения | [9 empty] | Not set: Ограждения ЛК 3.1 (АСВ) - 2019-11-19 | [98 empty] | Александр Светашов: #ограждения | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Александр Светашов: Дата начала изменена на нояб. 19, 2019 | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Заголовок изменен на ограждения лестниц | Александр Светашов: Завершенное задание | Владимир Собченко: Проверенное задание
1114 | Двери L5-037 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-24 | 2020-01-24 | [8 empty] | 2020-01-30 09:44 | 2020-02-05 11:25 | 2020-02-05 11:25 |  | 2020-02-05 11:25 | [109 empty] | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Двери | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Двери L5-037 | Вячеслав Сорокин: Проверенное задание | Вячеслав Сорокин: Название категории изменено на Приемочный контроль | Вячеслав Сорокин: Сменить ответственное лицо на Отделка Renaissance Construction | Вячеслав Сорокин: Изменена дата начала на 24.01.2020
1215 | Пескоулавливатели в помещениях моек, гидроизоляция | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-02-06 | 2020-02-06 | РК-РД-1-АР01-03-11 | 16.73 | 65.31 |  |  |  | АР планы -4.200 | Ссылка на план | 2020-02-06 13:44 | 2020-02-06 13:43 | 2020-02-06 13:46 |  | 2020-02-07 10:53 | [109 empty] | Александр Светашов: Пескоулавливатели в помещениях моек, гидроизоляция | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Завершенное задание | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Дата начала изменена на февр. 6, 2020 | Александр Светашов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Проверенное задание
908 | Монтаж секционного пола 14.В2.2.010, 13.L2.3.001, 13.L3.2.29, 13.L3.2.05, 13.L3.1.013, 13.L3.1.012, 13.L3.1.014. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-13 | 2020-01-14 | [8 empty] | 2020-01-14 15:15 | 2020-01-14 17:50 | 2020-01-14 17:50 |  | 2020-01-14 17:50 | [109 empty] | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Меро | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Монтаж секционного пола 14.В2.2.010, 13.L2.3.001, 13.L3.2.29, 13.L3.2.05, 13.L3.1.013, 13.L3.1.012, 13.L3.1.014. | Вячеслав Сорокин: Название категории изменено на Приемочный контроль | Вячеслав Сорокин: Сменить ответственное лицо на Отделка Renaissance Construction | Вячеслав Сорокин: Изменена дата начала на 13.01.2020 | Вячеслав Сорокин: Изменена дата завершения на 14.01.2020 | Вячеслав Сорокин: Проверенное задание
939 | Укладка плитки (пол и стены) пом. 07.L1.3.019, 09.L1.3.001, 09.L2.2.003, Каркас потолка Армстронг пом. 09.В1.3.005 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-17 | 2020-01-17 | [8 empty] | 2020-01-17 18:08 | 2020-01-17 18:10 | 2020-01-17 18:10 |  | 2020-01-17 18:14 | [109 empty] | Антон Федоров: Проверенное задание | Антон Федоров: Заголовок изменен на Укладка плитки (пол и стены) пом. 07.L1.3.019, 09. | Антон Федоров: Заголовок изменен на Укладка плитки (пол и стены) пом. 07.L1.3.019, 09.L1.3.001 | Антон Федоров: Изменена дата начала на 17.01.2020 | Антон Федоров: Сменить ответственное лицо на Отделка Renaissance Construction | Антон Федоров: Заголовок изменен на Укладка плитки (пол и стены) пом. 07.L1.3.019, 09.L1.3.001, 09.L2.2.003, Каркас потолка Армстронг пом. 09.В1.3.005
989 | Покрытие пола ЦСП | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-21 | 2020-01-21 | РК-РД-2-АР01-05-05 | 21.13 | 42.49 |  |  |  | АР общие планы | Ссылка на план | 2020-01-21 16:07 | 2020-01-21 16:07 | 2020-01-21 16:07 |  | 2020-01-21 16:07 | [109 empty] | Александр Светашов: Покрытие пола ЦСП | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Дата начала изменена на янв. 21, 2020 | Александр Светашов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Александр Светашов: Проверенное задание
990 | Покрытие пола ЦСП | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-21 | 2020-01-21 | РК-РД-2-АР01-05-05 | 21.99 | 44.24 |  |  |  | АР общие планы | Ссылка на план | 2020-01-21 16:08 | 2020-01-21 16:08 | 2020-01-21 16:08 |  | 2020-01-21 16:09 | [109 empty] | Александр Светашов: Покрытие пола ЦСП | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Ссылка на изображение | Александр Светашов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Александр Светашов: Ответственное лицо замещено Отделка Renaissance Construction | Александр Светашов: Проверенное задание | Александр Светашов: Дата начала изменена на янв. 21, 2020
999 | Монтаж противопожарных дверей L1-200, L1-188, L1-075,L-288, L1-052, L2-025,L2-031, L3-022, L3-028, L3-045,L3-044, L3-040 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_otdelka@rencons.com | #N/A | 2020-01-22 | 2020-01-22 | [8 empty] | 2020-01-22 14:53 | 2020-01-22 14:27 | 2020-01-22 14:27 |  | 2020-01-22 14:53 | [109 empty] | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Двери | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Двери L1-200, | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Двери L1-200, L1-188, | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Двери L1-200, L1-188, L1-075 | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Двери L1-200, L1-188, L1-075,L-288 | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Двери L1-200, L1-188, L1-075,L-288, L1-052 | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Двери L1-200, L1-188, L1-075,L-288, L1-052, L2-025 | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Двери L1-200, L1-188, L1-075,L-288, L1-052, L2-025,L2-031 | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Двери L1-200, L1-188, L1-075,L-288, L1-052, L2-025,L2-031, L3-022 | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Монтаж противопожарных дверей L1-200, L1-188, L1-075,L-288, L1-052, L2-025,L2-031, L3-022, L3-028 | Вячеслав Сорокин: Сменить уполномоченное лицо на Отделка Renaissance Construction | Вячеслав Сорокин: Название категории изменено на Приемочный контроль | Вячеслав Сорокин: Дата начала изменена на 22 января 2020 г. | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Монтаж противопожарных дверей L1-200, L1-188, L1-075,L-288, L1-052, L2-025,L2-031, L3-022, L3-028, L3-045,L3-044, L3-040 | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Проверенное задание
1027 | Лестница Крм-2 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2020-01-23 | 2020-01-24 | [8 empty] | 2020-01-24 05:31 | 2020-01-24 05:32 | 2020-01-24 05:32 |  | 2020-01-24 05:32 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Лестница Крм-2 | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 23.01.2020 | Святослав Грохольский: Изменена дата завершения на 24.01.2020 | Святослав Грохольский: Армирование, опалубка, чистота. Бетонирование разрешено. Лестницы Крм-2, в осях 21-22 / 1/Б, отметки -4.350/-1.460 | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение
363 | Затяжка ВПБ | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-11-20 | 2019-11-20 | [8 empty] | 2019-11-20 05:07 | 2019-11-20 05:12 | 2019-11-20 05:12 |  | 2019-11-20 05:12 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 20.11.2019 | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Затяжка ВПБ | Святослав Грохольский: Блок 1 (усм), узлы кровли №208;224;233;234;235;238;239; 518;523;525. Блок 2.2 (лм), узлы кровли №300;125-131;134-136;140;458. | Святослав Грохольский: Редактированный комментарий - "Блок 1 (усм), узлы к..." | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Кровля внутреннего двора в/о 26-29 между блоками А3 и Б2, узлы №163;164;167;168;169-172;180-182;186;187;189;190;198;215;199;200;203-212;216-218;222-227;233-236;239;240;242;243. | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение
364 | Герметизация и окраска монтажных стыков | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-11-20 | 2019-11-20 | [8 empty] | 2019-11-20 05:13 | 2019-11-20 05:17 | 2019-11-20 05:17 |  | 2019-11-20 05:17 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Герметизация и окраска монтажных стыков | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 20.11.2019 | Святослав Грохольский: Блок 2.2, прогоны №98;115;118;119;122;123;132;133;137;138;139. | Святослав Грохольский: Завершенное задание | Святослав Грохольский: Проверенное задание
365 | Монтаж фасадных панелей | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-11-20 | 2019-11-20 | [8 empty] | 2019-11-20 06:19 | 2019-11-20 06:31 | 2019-11-20 06:31 |  | 2019-11-20 06:31 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Монтаж фасадных панелей | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 20.11.2019 | Святослав Грохольский: ТИП-5 в осях 5-6/1 вдоль оси 4/А, между отм.+37.770 /+41.970. ( 5 штук ) | Святослав Грохольский: Редактированный комментарий - "ТИП-5 в осях 5-6/1 в..." | Святослав Грохольский: Редактированный комментарий - "ТИП-5 в осях 5-6/1 в..." | Святослав Грохольский: ТИП-2 в осях В-Г вдоль оси 6/1, между отм.+37.770 /+41.970. ( 2 штуки ) | Святослав Грохольский: ТИП-5 в осях 6-7 вдоль оси 4/А, между отм.+37.770 /+41.970. ( 1 штука ) | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Проверенное задание
378 | Мостовой переход (армирование и опалубка) | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2019-11-21 06:39 | 2019-11-21 07:04 | 2019-11-21 07:04 |  | 2019-11-21 07:04 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Мостовой переход (армирование и опалубка) | Святослав Грохольский: Блок 2. Монолитное перекрытие в осях И-Л / 6-10 на отметке +8.250 | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Завершенное задание | Святослав Грохольский: Проверенное задание
377 | Затяжка ВПБ | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-11-21 | 2019-11-21 | [8 empty] | 2019-11-21 06:25 | 2019-11-21 06:35 | 2019-11-21 06:35 |  | 2019-11-21 06:35 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | Yes: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (СГР) - 2019-11-21 | Yes: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (СГР) - 2019-11-21 | Yes: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (СГР) - 2019-11-21 | Yes: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (СГР) - 2019-11-21 | Yes: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (СГР) - 2019-11-21 | Yes: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (СГР) - 2019-11-21 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (СГР) - 2019-11-21 | N/A: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (СГР) - 2019-11-21 | N/A: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (СГР) - 2019-11-21 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (СГР) - 2019-11-21 | Yes: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (СГР) - 2019-11-21 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (СГР) - 2019-11-21 | N/A: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (СГР) - 2019-11-21 | Yes: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (СГР) - 2019-11-21 | N/A: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (СГР) - 2019-11-21 | N/A: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (СГР) - 2019-11-21 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (СГР) - 2019-11-21 | N/A: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (СГР) - 2019-11-21 | [81 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Затяжка ВПБ | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 21.11.2019 | Святослав Грохольский: Блок 1 (усм), узлы кровли №232;319;320;325;326. Блок 2.2 (лм), прогоны кровли №443;444;445, узлы кровли №292;295;144. | Святослав Грохольский: Завершенное задание | Святослав Грохольский: Проверенное задание
379 | Армирование и опалубка парапета КПП2 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-11-21 | 2019-11-21 | [8 empty] | 2019-11-21 06:42 | 2019-11-21 06:55 | 2019-11-21 06:55 |  | 2019-11-21 06:55 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Армирование и опалубка парапета КПП2 | Святослав Грохольский: Прм-1а, Прм--2а в осяхА-Б / 25-28 на отм.-0.650 | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 21.11.2019 | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Завершенное задание | Святослав Грохольский: Проверенное задание
380 | Монтаж фасадных панелей | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2019-11-21 07:06 | 2019-11-21 07:18 | 2019-11-21 07:19 |  | 2019-11-21 07:19 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Монтаж фасадных панелей | Святослав Грохольский: Блок 1 (А1) ТИП-5 в осях 5-6/1 вдоль оси 4/А отм.+41.970 /+46.170 ( 6 штук ) ТИП-5 в осях 6-7 вдоль оси 4/А отм.+41.970 /+46.170 ( 1 штука ) ТИП-2 в осях В-Г вдоль оси 6/1 отм.+41.970 /+46.170 ( 1 штука ) ТИП-2 в осях В-Е вдоль оси 6/1 отм.+41.970 /+46.170 ( 12 штук ) | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Завершенное задание | Святослав Грохольский: Проверенное задание
662 | Устройство противопожарной отсечки фасадов | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-12-17 | 2019-12-18 | [8 empty] | 2019-12-18 06:37 | 2019-12-18 06:51 | 2019-12-18 06:51 |  | 2019-12-18 06:51 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Устройство противопожарной отсечки фасадов | Святослав Грохольский: Противопожарная отсечка: Блок 1 на отм.+20.850 в осях Е-Т вдоль оси 7. Блок 1 на отм.+16.650 в осях Д-У вдоль оси 1. Блок 1 на отм.+8.250 в осях Е-И вдоль оси 7. Блок 3 на L4, в осях 22-23 вдоль оси 10/Б. | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 17.12.2019 | Святослав Грохольский: Изменена дата завершения на 18.12.2019 | Святослав Грохольский: Проверенное задание
660 | Устройство гидроизоляции КПП 2 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-12-18 | 2019-12-18 | [8 empty] | 2019-12-18 04:35 | 2019-12-18 04:36 | 2019-12-18 06:30 |  | 2019-12-18 06:30 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Завершенное задание | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Устройство гидроизоляции КПП 2 | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Дата начала изменена на дек. 18, 2019 | Святослав Грохольский: Гидроизоляция КПП 2 в осях А/2-Ж/2 // 1.2-3.2 | Святослав Грохольский: Проверенное задание
661 | Армирование стен КПП 2 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-12-18 | 2019-12-18 | [8 empty] | 2019-12-18 06:30 | 2019-12-18 06:33 | 2019-12-18 06:33 |  | 2019-12-18 06:33 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Армирование стен КПП 2 | Святослав Грохольский: Армирование стены КПП 2 в осях А/2-Ж/2 // 1.2-3.2 | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 18.12.2019 | Святослав Грохольский: Проверенное задание
116 | Установка дверей | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-11-04 | 2019-11-04 | [8 empty] | 2019-11-04 11:39 | 2019-11-04 11:39 | 2019-11-07 08:42 |  | 2019-11-07 08:42 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Завершенное задание | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Установка дверей | Святослав Грохольский: Помещения №09.В2.1.001; 13.В1.1.041; 01.В2.1.001; 13.В1.3.011; 14.В2.1.020; 09.В2.2.012 замечаний нет | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Удаленное изображение | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 04.11.2019 | Святослав Грохольский: Проверенное задание
414 | Затяжка ВПБ | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-11-24 | 2019-11-24 | [8 empty] | 2019-11-24 05:08 | 2019-11-24 05:11 | 2019-11-24 05:11 |  | 2019-11-24 05:11 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | Yes: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (СГР) - 2019-11-24 | Yes: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (СГР) - 2019-11-24 | Yes: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (СГР) - 2019-11-24 | Yes: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (СГР) - 2019-11-24 | Yes: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (СГР) - 2019-11-24 | Yes: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (СГР) - 2019-11-24 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (СГР) - 2019-11-24 | N/A: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (СГР) - 2019-11-24 | N/A: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (СГР) - 2019-11-24 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (СГР) - 2019-11-24 | Yes: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (СГР) - 2019-11-24 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (СГР) - 2019-11-24 | N/A: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (СГР) - 2019-11-24 | Yes: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (СГР) - 2019-11-24 | N/A: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (СГР) - 2019-11-24 | N/A: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (СГР) - 2019-11-24 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (СГР) - 2019-11-24 | N/A: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (СГР) - 2019-11-24 | [81 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Затяжка ВПБ | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 24.11.2019 | Святослав Грохольский: Блок 2.2, узлы кровли №205;206;207;208. | Святослав Грохольский: Завершенное задание | Святослав Грохольский: Проверенное задание
415 | Герметизация и окраска монтажных стыков | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-11-23 | 2019-11-24 | [8 empty] | 2019-11-24 05:12 | 2019-11-24 05:15 | 2019-11-24 05:15 |  | 2019-11-24 05:15 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Герметизация и окраска монтажных стыков | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 24.11.2019 | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 23.11.2019 | Святослав Грохольский: Блок 2.2, узлы кровли №179-193;196;198;200;202;204. | Святослав Грохольский: Завершенное задание | Святослав Грохольский: Проверенное задание
416 | Монтаж фасадных панелей | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-11-24 | 2019-11-24 | [8 empty] | 2019-11-24 05:16 | 2019-11-24 05:24 | 2019-11-24 05:24 |  | 2019-11-24 05:24 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Монтаж фасадных панелей | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Блок А3 ТИП-1 в осях 3-6/Б вдоль оси 34/1 Отм. +16.882 /+20.970 ( 4 штуки ) | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 24.11.2019 | Святослав Грохольский: Завершенное задание | Святослав Грохольский: Проверенное задание
122 | Решетчатая кровля | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-11-04 | 2019-11-04 | [8 empty] | 2019-11-04 19:23 | 2019-11-04 19:26 | 2019-11-07 08:43 |  | 2019-11-07 08:43 | о7.1_устройство кровли | [9 empty] | Yes: 2,1. Работы производятся на основе и в соответствии с рабочей документацией, утвержденной в производство работ (СГР) - 2019-11-04 | Yes: 2,2. Применяются материалы, прошедшие входной контроль (СГР) - 2019-11-04 | N/A: 2,3. Перед нанесением грунтовочных и изоляционных составов выполняется обеспыливание основания (СГР) - 2019-11-04 | N/A: 2,4. По профлисту материал раскатывается вдоль рёбер настила (СГР) - 2019-11-04 | N/A: 2,5. Нахлёсты материала соответствуют нормативным требованиям: боковые не менее 100 мм на рёбрах; торцевые не менее 150 мм (СГР) - 2019-11-04 | N/A: 2,6. Устройство теплоизоляции выполняется в соответствии с проектом по технологии, рекомендованной производителем (СГР) - 2019-11-04 | N/A: 2,7. В зоне водоприемных воронок выполняется устройство понижения (СГР) - 2019-11-04 | N/A: 2,8. В местах сопряжения с выступающими конструкциями кровли, стенами парапетов, инженерным оборудованием, ендовами, деформационными швами крепятся дополнительные слои гидроизоляции. Высота заведения покрытия на вертикальные поверхности соответствует проекту (СГР) - 2019-11-04 | N/A: 2,9. Устройство защитных слоев осуществляется захватками с пониженных участков (ендов), а также от мест примыкания кровель к стенам (СГР) - 2019-11-04 | N/A: 2,10. Число слоев и общая толщина слоев соответствуют проектным требованиям (СГР) - 2019-11-04 | Yes: 3,1. Предельные отклонения поверхностей не превышают нормативных значений (СГР) - 2019-11-04 | N/A: 4. Нормативная документация: . СП 71.13330.2011 «Изоляционные и отделочные покрытия». ТК «Контроль качества работ при устройстве кровель» Приложение 2. Руководство производителя. Рабочий проект.СП 48.13330.2011 «Организация строительства» Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ. Раздел 07. Устройство кровель (СГР) - 2019-11-04 | [87 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Решетчатая кровля | Святослав Грохольский: Завершенное задание | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 04.11.2019 | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Блок 3.2, монтаж секций 1-7; 12-23 решетчатой кровли в осях 23-30/1Б-3Б. | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Проверенное задание
420 | Затяжка ВПБ | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-11-25 | 2019-11-25 | [8 empty] | 2019-11-25 04:37 | 2019-11-25 04:40 | 2019-11-25 04:43 |  | 2019-11-25 04:43 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | Yes: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (СГР) - 2019-11-25 | Yes: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (СГР) - 2019-11-25 | Yes: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (СГР) - 2019-11-25 | Yes: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (СГР) - 2019-11-25 | Yes: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (СГР) - 2019-11-25 | Yes: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (СГР) - 2019-11-25 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (СГР) - 2019-11-25 | N/A: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (СГР) - 2019-11-25 | N/A: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (СГР) - 2019-11-25 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (СГР) - 2019-11-25 | Yes: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (СГР) - 2019-11-25 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (СГР) - 2019-11-25 | N/A: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (СГР) - 2019-11-25 | Yes: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (СГР) - 2019-11-25 | N/A: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (СГР) - 2019-11-25 | N/A: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (СГР) - 2019-11-25 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (СГР) - 2019-11-25 | N/A: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (СГР) - 2019-11-25 | [81 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Затяжка ВПБ | Святослав Грохольский: Блок 2.2, прогоны кровли №217;218;433;459;460, Узел №146. | Святослав Грохольский: Завершенное задание | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: План изменен на 2 | Святослав Грохольский: План изменен на -4.200_B01_Panels Model | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 25.11.2019 | Святослав Грохольский: Проверенное задание
706 | НВК этап №6 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-12-21 | 2019-12-22 | [8 empty] | 2019-12-22 07:20 | 2019-12-22 07:21 | 2019-12-22 07:21 |  | 2019-12-22 07:26 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 21.12.2019 | Святослав Грохольский: Изменена дата завершения на 22.12.2019 | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на НВК | Святослав Грохольский: Монтаж трубопровода, испытания гидрозамков между колодцами 91 - КГН 2 | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на НВК этап №6
136 | Затяжка ВПБ | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-11-05 | 2019-11-05 | [8 empty] | 2019-11-05 14:04 | 2019-11-05 14:05 | 2019-11-07 08:43 |  | 2019-11-07 08:43 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Завершенное задание | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Затяжка ВПБ | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Дата начала изменена на нояб. 5, 2019 | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Блок 1(бэс), кровля, узлы №48; 49; 50; 51; 109; 193 | Святослав Грохольский: Редактированный комментарий - "Блок 1(бэс)" | Святослав Грохольский: Проверенное задание
139 | Решетчатая кровля | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-11-05 | 2019-11-05 | [8 empty] | 2019-11-05 15:04 | 2019-11-05 15:05 | 2019-11-07 08:43 |  | 2019-11-07 08:43 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Решетчатая кровля | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Завершенное задание | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 05.11.2019 | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Проверенное задание
140 | Решетчатый настил тип 16 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-11-05 | 2019-11-05 | [8 empty] | 2019-11-05 15:14 | 2019-11-05 15:16 | 2019-11-07 08:43 |  | 2019-11-07 08:43 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Решетчатый настил | Святослав Грохольский: Завершенное задание | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 05.11.2019 | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Решетчатый настил тип 16 | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Проверенное задание
457 | Затяжка ВПБ | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-11-28 | 2019-11-28 | [8 empty] | 2019-11-28 00:13 | 2019-11-28 00:21 | 2019-11-28 00:21 |  | 2019-11-28 00:21 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | Yes: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (СГР) - 2019-11-28 | Yes: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (СГР) - 2019-11-28 | Yes: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (СГР) - 2019-11-28 | Yes: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (СГР) - 2019-11-28 | Yes: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (СГР) - 2019-11-28 | Yes: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (СГР) - 2019-11-28 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (СГР) - 2019-11-28 | N/A: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (СГР) - 2019-11-28 | N/A: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (СГР) - 2019-11-28 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (СГР) - 2019-11-28 | Yes: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (СГР) - 2019-11-28 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (СГР) - 2019-11-28 | Yes: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (СГР) - 2019-11-28 | Yes: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (СГР) - 2019-11-28 | N/A: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (СГР) - 2019-11-28 | N/A: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (СГР) - 2019-11-28 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (СГР) - 2019-11-28 | Yes: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (СГР) - 2019-11-28 | [81 empty] | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 28.11.2019 | Святослав Грохольский: Блок 2.1 (бэс), фасадные балки в осях Г-Д/10-13, затяжка узлов №3;4;6;7;8;11;12;16;22;47, сварка узлов №3;4;6;9;15;16;22;27;32;38;46;48;49. | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Затяжка ВПБ | Святослав Грохольский: Завершенное задание | Святослав Грохольский: Проверенное задание
1067 | Опалубка ПС-10 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2020-01-27 | 2020-01-28 | [8 empty] | 2020-01-28 07:05 | 2020-01-28 07:05 | 2020-01-28 07:05 |  | 2020-01-28 07:07 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Опалубка ПС-10 | Святослав Грохольский: Дата начала изменена на янв. 27, 2020 | Святослав Грохольский: Дата окончания изменена на янв. 28, 2020 | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Опалубка в осях Ф/И вдоль оси 1, на отметке -6.200 Бетонирование разрешено
458 | Водопровод НВК 9 (юг) | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-11-28 | 2019-11-28 | [8 empty] | 2019-11-28 06:02 | 2019-11-28 06:30 | 2019-11-28 06:30 |  | 2019-11-28 06:30 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Водопровод НВК 9 (юг) | Святослав Грохольский: Песочное основание, укладка трубы, гидравлические испытания в осях 15/1-24 | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 28.11.2019 | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Завершенное задание | Святослав Грохольский: Проверенное задание
459 | Парапет ПРМ-2а | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-11-28 | 2019-11-28 | [8 empty] | 2019-11-28 06:06 | 2019-11-28 06:09 | 2019-11-28 06:09 |  | 2019-11-28 06:09 |  |  |  | Бетонирование ПРМ-2а | [105 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Парапет ПРМ-2а | Святослав Грохольский: Армирование, опалубка, чистота основания парапета ПРМ-2а в осях А-Б/29-35 на отм.-0.650 | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 28.11.2019 | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Завершенное задание | Святослав Грохольский: Проверенное задание
472 | Монтаж фасадных панелей | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-11-29 | 2019-11-29 | [8 empty] | 2019-11-29 06:55 | 2019-11-29 06:58 | 2019-11-29 07:03 |  | 2019-11-29 07:03 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Монтаж фасадных панелей | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 29.11.2019 | Святослав Грохольский: Завершенное задание | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: ТИП-2 в осях И-Н вдоль оси 15/1, между отметками +16.770/+20.970. ( 9 штук ) | Святослав Грохольский: Проверенное задание
470 | Затяжка ВПБ | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-11-29 | 2019-11-29 | [8 empty] | 2019-11-29 05:19 | 2019-11-29 05:25 | 2019-11-29 05:25 |  | 2019-11-29 05:25 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | N/A: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (СГР) - 2019-11-29 | N/A: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (СГР) - 2019-11-29 | N/A: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (СГР) - 2019-11-29 | Yes: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (СГР) - 2019-11-29 | N/A: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (СГР) - 2019-11-29 | Yes: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (СГР) - 2019-11-29 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (СГР) - 2019-11-29 | Yes: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (СГР) - 2019-11-29 | Yes: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (СГР) - 2019-11-29 | N/A: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (СГР) - 2019-11-29 | Yes: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (СГР) - 2019-11-29 | N/A: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (СГР) - 2019-11-29 | N/A: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (СГР) - 2019-11-29 | Yes: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (СГР) - 2019-11-29 | N/A: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (СГР) - 2019-11-29 | N/A: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (СГР) - 2019-11-29 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (СГР) - 2019-11-29 | N/A: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (СГР) - 2019-11-29 | [81 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Затяжка ВПБ | Святослав Грохольский: Кровля внутреннего двора, Установка связей между фермами. узлы №284;285;288-295. | Святослав Грохольский: Завершенное задание | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 29.11.2019 | Святослав Грохольский: Проверенное задание
798 | НВК Этап №6 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-12-25 | 2019-12-26 | [8 empty] | 2019-12-26 06:56 | 2019-12-26 06:59 | 2019-12-26 06:59 |  | 2019-12-26 06:59 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на НВК Этап №6 | Святослав Грохольский: Монтаж трубопровода, испытания гидрозамков 91-КГН2 | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 25.12.2019 | Святослав Грохольский: Изменена дата завершения на 26.12.2019 | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение
799 | Гидроизоляция СВГ | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-12-25 | 2019-12-26 | [8 empty] | 2019-12-26 07:02 | 2019-12-26 07:07 | 2019-12-26 07:07 |  | 2019-12-26 07:08 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Гидроизоляция СВГ | Святослав Грохольский: Участок 17, в/о Ш/3 - 10/1 | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 25.12.2019 | Святослав Грохольский: Изменена дата завершения на 26.12.2019
800 | Фасады. Отсечки противопожарные | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-12-25 | 2019-12-26 | [8 empty] | 2019-12-26 07:08 | 2019-12-26 07:09 | 2019-12-26 07:09 |  | 2019-12-26 07:09 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Фасады. Отсечки противопожарные | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 25.12.2019 | Святослав Грохольский: Изменена дата завершения на 26.12.2019 | Святослав Грохольский: L2, в осях К-П/1, Р-Т/1, Ш/2-Ш/5 / 1 (минвата). L3, в осях К-Ш/1, Л-Т/7 (верхний лист); Ш-Ш/6 (минвата). L4, в осях Е-Ф/1, Е-3/7, Л-С/7 (верхний лист). L5, в осях Д-У/1, И-П/7 (верхний лист). L6, в осях Д-П/1, Е-Т/7 (верхний лист). L11, в осях Г-И/7 (минвата).
507 | Затяжка ВПБ | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-12-03 | 2019-12-03 | [8 empty] | 2019-12-03 06:37 | 2019-12-03 06:42 | 2019-12-03 06:44 |  | 2019-12-03 06:44 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | Yes: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (СГР) - 2019-12-03 | Yes: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (СГР) - 2019-12-03 | Yes: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (СГР) - 2019-12-03 | Yes: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (СГР) - 2019-12-03 | Yes: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (СГР) - 2019-12-03 | Yes: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (СГР) - 2019-12-03 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (СГР) - 2019-12-03 | N/A: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (СГР) - 2019-12-03 | N/A: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (СГР) - 2019-12-03 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (СГР) - 2019-12-03 | Yes: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (СГР) - 2019-12-03 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (СГР) - 2019-12-03 | Yes: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (СГР) - 2019-12-03 | Yes: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (СГР) - 2019-12-03 | N/A: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (СГР) - 2019-12-03 | N/A: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (СГР) - 2019-12-03 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (СГР) - 2019-12-03 | Yes: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (СГР) - 2019-12-03 | [81 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Затяжка ВПБ | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 03.12.2019 | Святослав Грохольский: Блок 1 (усм), прогоны №278-287;456;462;635;636;649;650;699;700;713;714, связи №135;136;137;138;148. | Святослав Грохольский: Завершенное задание | Святослав Грохольский: Проверенное задание
805 | НВК Этап №6 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-12-26 | 2019-12-27 | [8 empty] | 2019-12-27 07:30 | 2019-12-27 07:35 | 2019-12-27 07:35 |  | 2019-12-27 07:39 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на НВК №6 | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 26.12.2019 | Святослав Грохольский: Изменена дата завершения на 27.12.2019 | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Трубопровод и испытания гидрозамков между колодцами 57А - 57 | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на НВК Этап №6
100 | Герметизация и окраска монтажных стыков: Блок 2.2, узлы кровли №1, 2, 9, 10, 21, 22 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-11-01 | 2019-11-01 | [8 empty] | 2019-11-01 18:33 | 2019-11-01 18:43 | 2019-11-07 08:41 |  | 2019-11-07 08:41 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | Not set: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (СГР) - 2019-11-01 | Not set: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (СГР) - 2019-11-01 | Not set: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (СГР) - 2019-11-01 | Not set: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (СГР) - 2019-11-01 | Not set: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (СГР) - 2019-11-01 | Not set: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (СГР) - 2019-11-01 | Not set: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (СГР) - 2019-11-01 | Not set: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (СГР) - 2019-11-01 | Yes: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (СГР) - 2019-11-01 | Not set: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (СГР) - 2019-11-01 | Yes: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (СГР) - 2019-11-01 | Not set: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (СГР) - 2019-11-01 | Not set: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (СГР) - 2019-11-01 | Not set: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (СГР) - 2019-11-01 | Not set: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (СГР) - 2019-11-01 | Not set: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (СГР) - 2019-11-01 | Not set: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (СГР) - 2019-11-01 | Not set: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (СГР) - 2019-11-01 | [81 empty] | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 01.11.2019 | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Герметизация и окраска монтажных стыков | Святослав Грохольский: Блок 2.2, узлы кровли №1, 2, 9, 10, 21, 22 | Святослав Грохольский: Завершенное задание | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Герметизация и окраска монтажных стыков: Блок 2.2, узлы кровли №1, 2, 9, 10, 21, 22 | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Проверенное задание
99 | Затяжка ВПБ: Блок 1(усм), отм.+71.050, узлы №185, 186. Блок 1(бэс), узлы кровли №49, 77, 78, 106, 108. Блок 2.2(лм), узлы кровли №2, 8, 12, 43. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-11-01 | 2019-11-01 | [5 empty] | 0 |  |  | 2019-11-01 18:17 | 2019-11-01 18:29 | 2019-11-07 08:41 |  | 2019-11-08 15:14 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | Yes: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (СГР) - 2019-11-01 | Yes: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (СГР) - 2019-11-01 | Yes: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (СГР) - 2019-11-01 | Yes: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (СГР) - 2019-11-01 | Yes: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (СГР) - 2019-11-01 | Yes: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (СГР) - 2019-11-01 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (СГР) - 2019-11-01 | Yes: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (СГР) - 2019-11-01 | Yes: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (СГР) - 2019-11-01 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (СГР) - 2019-11-01 | Yes: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (СГР) - 2019-11-01 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (СГР) - 2019-11-01 | Yes: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (СГР) - 2019-11-01 | Yes: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (СГР) - 2019-11-01 | Not set: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (СГР) - 2019-11-01 | Not set: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (СГР) - 2019-11-01 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (СГР) - 2019-11-01 | Not set: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (СГР) - 2019-11-01 | [81 empty] | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 01.11.2019 | Святослав Грохольский: Блок 1(усм), отм.+71.050, узлы №185, 186. Блок 1(бэс), узлы кровли №49, 77, 78, 106, 108. Блок 2.2(лм), узлы кровли №2, 8, 12, 43. | Святослав Грохольский: Завершенное задание | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Затяжка ВПБ: Блок 1(усм), отм.+71.050, узлы №185, 186. Блок 1(бэс), узлы кровли №49, 77, 78, 106, 108. Блок 2.2(лм), узлы кровли №2, 8, 12, 43. | Владимир Собченко: Стоимость изменена на 0 ALL | Святослав Грохольский: Проверенное задание
110 | Затяжка ВПБ | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-11-02 | 2019-11-02 | [8 empty] | 2019-11-02 16:55 | 2019-11-02 16:55 | 2019-11-07 08:42 |  | 2019-11-07 08:42 | о5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | Yes: 2,1 Укрупнённая сборка отдельных конструктивных элементов и монтажных блоков соответствует проектным требованиям (СГР) - 2019-11-02 | Yes: 2,2 Установка и проектное закрепление отдельных конструктивных элементов и блоков в проектное положение соответствует проектным требованиям (СГР) - 2019-11-02 | Yes: 2,3 Контактные поверхности соединяемых элементов очищены от загрязнения, заусенцев, льда и других неровностей, препятствующих плотному их прилеганию (СГР) - 2019-11-02 | Yes: 2,4 При проверке закрепления конструктивных элементов щуп толщиной 0,3 мм не проходит между собранными деталями на глубину более 20 мм (СГР) - 2019-11-02 | Yes: 2,5 Стержень болта выступает из гайки не менее 3 мм. (СГР) - 2019-11-02 | N/A: 2,6 Отсутствует смещение болтов при их отстукивании молотком массой 0,4 кг (СГР) - 2019-11-02 | Yes: 2,7 Монтажные соединения на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением: (СГР) - 2019-11-02 | Yes: 2,8 Соприкасающиеся поверхности деталей перед сборкой обработаны способом, предусмотренным в проекте, с отсутствием на них грязи, масла, краски, льда (СГР) - 2019-11-02 | Yes: 2,9 Размещение крепежных изделий соответствует проектным требованиям (СГР) - 2019-11-02 | Yes: 2,1 Натяжение болтов соответствует проектным требованиям (СГР) - 2019-11-02 | N/A: 2,11 Сварные швы соответствуют нормативным требованиям (СГР) - 2019-11-02 | Yes: 3,1 Работы выполняются на основе утвержденного ППР (СГР) - 2019-11-02 | Yes: 3,2 Наличие записи в журнале производства работ (СГР) - 2019-11-02 | N/A: 3,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (СГР) - 2019-11-02 | Yes: 3,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (СГР) - 2019-11-02 | Yes: 3,5 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением. (СГР) - 2019-11-02 | [83 empty] | Святослав Грохольский: Завершенное задание | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Входной контроль | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 02.11.2019 | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Контроль натяжения ВПБ | Святослав Грохольский: Блок 1(усм), прогоны кровли, узлы №1-5, 30, 32-34, 50-54, 71, 73-75, 92, 94, 95, 96, 112, 114-116, 118, 120-122, 124, 126-128, 156, 158-160. Блок 1(бэс), прогоны кровли, узлы №53, 55, 57, 58, 60, 62. Блок 2.2, кровля, узлы №7, 9, 53, 59, 200, 270, 272, 452, 453, 457, 617. | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Затяжка ВПБ | Святослав Грохольский: Редактированный комментарий - "Блок 2.2, кровля, уз..." | Святослав Грохольский: Проверенное задание
540 | Огнезащитное покрытие "Монокот" | 3 | Малозначительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-12-05 | 2019-12-05 | [8 empty] | 2019-12-05 10:20 | 2019-12-05 11:49 | 2019-12-05 18:24 |  | 2019-12-05 18:24 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Огнезащитное покрытие "Монокот" | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Дата начала изменена на дек. 5, 2019 | Святослав Грохольский: Приоритет изменен на P3 | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Удалено фото | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Проверка толщины ОЗ покрытия | Святослав Грохольский: Завершенное задание | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Проверенное задание
541 | Монтаж системы СОФ | 3 | Малозначительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-12-05 | 2019-12-05 | [8 empty] | 2019-12-05 13:59 | 2019-12-05 18:24 | 2019-12-05 18:24 |  | 2019-12-05 18:38 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Система СОФ | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Дата начала изменена на дек. 5, 2019 | Святослав Грохольский: Приоритет изменен на P3 | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на файл | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Монтаж системы СОФ
118 | Система снегозадержания | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-11-04 | 2019-11-04 | [8 empty] | 2019-11-04 17:23 | 2019-11-04 17:29 | 2019-11-07 08:42 |  | 2019-11-07 08:42 | о7.1_устройство кровли | [9 empty] | Yes: 2,1. Работы производятся на основе и в соответствии с рабочей документацией, утвержденной в производство работ (СГР) - 2019-11-04 | Yes: 2,2. Применяются материалы, прошедшие входной контроль (СГР) - 2019-11-04 | N/A: 2,3. Перед нанесением грунтовочных и изоляционных составов выполняется обеспыливание основания (СГР) - 2019-11-04 | N/A: 2,4. По профлисту материал раскатывается вдоль рёбер настила (СГР) - 2019-11-04 | N/A: 2,5. Нахлёсты материала соответствуют нормативным требованиям: боковые не менее 100 мм на рёбрах; торцевые не менее 150 мм (СГР) - 2019-11-04 | N/A: 2,6. Устройство теплоизоляции выполняется в соответствии с проектом по технологии, рекомендованной производителем (СГР) - 2019-11-04 | N/A: 2,7. В зоне водоприемных воронок выполняется устройство понижения (СГР) - 2019-11-04 | N/A: 2,8. В местах сопряжения с выступающими конструкциями кровли, стенами парапетов, инженерным оборудованием, ендовами, деформационными швами крепятся дополнительные слои гидроизоляции. Высота заведения покрытия на вертикальные поверхности соответствует проекту (СГР) - 2019-11-04 | N/A: 2,9. Устройство защитных слоев осуществляется захватками с пониженных участков (ендов), а также от мест примыкания кровель к стенам (СГР) - 2019-11-04 | N/A: 2,10. Число слоев и общая толщина слоев соответствуют проектным требованиям (СГР) - 2019-11-04 | N/A: 3,1. Предельные отклонения поверхностей не превышают нормативных значений (СГР) - 2019-11-04 | N/A: 4. Нормативная документация: . СП 71.13330.2011 «Изоляционные и отделочные покрытия». ТК «Контроль качества работ при устройстве кровель» Приложение 2. Руководство производителя. Рабочий проект.СП 48.13330.2011 «Организация строительства» Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ. Раздел 07. Устройство кровель (СГР) - 2019-11-04 | [87 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Система снегоудержания | Святослав Грохольский: Монтаж системы снегозадержания блок 2.1, кровля, в/о 10-13/Г-М | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Система снегозадержания | Святослав Грохольский: Завершенное задание | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 04.11.2019 | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Проверенное задание
119 | Кронштейны фасадной системы | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-11-04 | 2019-11-04 | [8 empty] | 2019-11-04 17:40 | 2019-11-04 17:46 | 2019-11-07 08:42 |  | 2019-11-07 08:42 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Кронштейны фасадной системы | Святослав Грохольский: Монтаж АНК-К2-РК в осях Г-Д вдоль оси 7 на отм.+4.050; Монтаж АНК-К1 в осях Б-В вдоль оси 1 на отм.+46.050 | Святослав Грохольский: Завершенное задание | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 04.11.2019 | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Проверенное задание
120 | Затяжка ВПБ | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-11-04 | 2019-11-04 | [8 empty] | 2019-11-04 17:50 | 2019-11-04 18:04 | 2019-11-07 08:42 |  | 2019-11-07 08:42 | о5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | Yes: 2,1 Укрупнённая сборка отдельных конструктивных элементов и монтажных блоков соответствует проектным требованиям (СГР) - 2019-11-04 | Yes: 2,2 Установка и проектное закрепление отдельных конструктивных элементов и блоков в проектное положение соответствует проектным требованиям (СГР) - 2019-11-04 | Yes: 2,3 Контактные поверхности соединяемых элементов очищены от загрязнения, заусенцев, льда и других неровностей, препятствующих плотному их прилеганию (СГР) - 2019-11-04 | Yes: 2,4 При проверке закрепления конструктивных элементов щуп толщиной 0,3 мм не проходит между собранными деталями на глубину более 20 мм (СГР) - 2019-11-04 | Yes: 2,5 Стержень болта выступает из гайки не менее 3 мм. (СГР) - 2019-11-04 | Yes: 2,6 Отсутствует смещение болтов при их отстукивании молотком массой 0,4 кг (СГР) - 2019-11-04 | Yes: 2,7 Монтажные соединения на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением: (СГР) - 2019-11-04 | Yes: 2,8 Соприкасающиеся поверхности деталей перед сборкой обработаны способом, предусмотренным в проекте, с отсутствием на них грязи, масла, краски, льда (СГР) - 2019-11-04 | Yes: 2,9 Размещение крепежных изделий соответствует проектным требованиям (СГР) - 2019-11-04 | Yes: 2,1 Натяжение болтов соответствует проектным требованиям (СГР) - 2019-11-04 | N/A: 2,11 Сварные швы соответствуют нормативным требованиям (СГР) - 2019-11-04 | Yes: 3,1 Работы выполняются на основе утвержденного ППР (СГР) - 2019-11-04 | Yes: 3,2 Наличие записи в журнале производства работ (СГР) - 2019-11-04 | N/A: 3,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (СГР) - 2019-11-04 | Yes: 3,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (СГР) - 2019-11-04 | Yes: 3,5 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением. (СГР) - 2019-11-04 | [83 empty] | Святослав Грохольский: Блок 1(усм), прогоны кровли 5 штук, на отм.+71.050 узел №179. Блок 2.2, узлы кровли №435;431;589;592;593;35;36;38;32;46. | Святослав Грохольский: Завершенное задание | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 04.11.2019 | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Затяжка ВПБ | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Проверенное задание
121 | Плита перекрытия | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-11-04 | 2019-11-04 | [8 empty] | 2019-11-04 19:13 | 2019-11-04 19:19 | 2019-11-07 08:43 |  | 2019-11-07 08:43 | о3.2_армирование монолитных жб конструкций | [9 empty] | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (СГР) - 2019-11-04 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (СГР) - 2019-11-04 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (СГР) - 2019-11-04 | Yes: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (СГР) - 2019-11-04 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (СГР) - 2019-11-04 | Yes: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (СГР) - 2019-11-04 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (СГР) - 2019-11-04 | [92 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Плита перекрытия | Святослав Грохольский: Армирование и опалубка перекрытия. Блок 1, в осях Е-И/3.4 на отм.+41.850 | Святослав Грохольский: Завершенное задание | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 04.11.2019 | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Проверенное задание
543 | Затяжка ВПБ | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-12-05 | 2019-12-05 | [8 empty] | 2019-12-05 18:39 | 2019-12-05 18:40 | 2019-12-05 18:40 |  | 2019-12-05 18:40 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Затяжка ВПБ | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 05.12.2019 | Святослав Грохольский: Блок 1 (усм), прогоны, узлы №294; 300; 306; 331; 380-397; 404-430; 450-486; 557-566.
544 | Кровля внутреннего двора | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-12-05 | 2019-12-05 | [8 empty] | 2019-12-05 18:59 | 2019-12-05 19:01 | 2019-12-05 19:01 |  | 2019-12-05 19:02 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Кровля внутреннего двора | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 05.12.2019 | Святослав Грохольский: Сборка и проверка затяжки узлов фермы и монтаж лотков | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Редактированный комментарий - "Сборка и проверка за..."
548 | Лестница ЛК-3.11, армирование и опалубка | 3 | Малозначительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-12-06 | 2019-12-06 | [8 empty] | 2019-12-06 16:45 | 2019-12-06 17:08 | 2019-12-06 17:08 |  | 2019-12-06 17:08 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Приоритет изменен на 3 | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 06.12.2019 | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Лестница ЛК-3.11, армирование и опалубка | Святослав Грохольский: Лестница блока №3, ЛК-3.11 в осях Г-Д/32-33 между отметками +1.950 /+4.050 . Армирование соответствует. Положение опалубки соответствует. | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Завершенное задание | Святослав Грохольский: Проверенное задание
553 | Огнезащита МК "Огракс" | 3 | Малозначительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-12-06 | 2019-12-06 | [8 empty] | 2019-12-06 17:42 | 2019-12-06 17:49 | 2019-12-06 17:50 |  | 2019-12-06 17:50 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Огнезащита МК "Огракс" | Святослав Грохольский: Приоритет изменен на 3 | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 06.12.2019 | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Завершенное задание | Святослав Грохольский: Проверенное задание
552 | Затяжка ВПБ | 3 | Малозначительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-12-06 | 2019-12-06 | [8 empty] | 2019-12-06 17:36 | 2019-12-06 17:40 | 2019-12-06 17:40 |  | 2019-12-06 17:40 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | Yes: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (СГР) - 2019-12-06 | Yes: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (СГР) - 2019-12-06 | Yes: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (СГР) - 2019-12-06 | Yes: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (СГР) - 2019-12-06 | Yes: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (СГР) - 2019-12-06 | Yes: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (СГР) - 2019-12-06 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (СГР) - 2019-12-06 | N/A: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (СГР) - 2019-12-06 | N/A: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (СГР) - 2019-12-06 | N/A: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (СГР) - 2019-12-06 | Yes: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (СГР) - 2019-12-06 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (СГР) - 2019-12-06 | Yes: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (СГР) - 2019-12-06 | Yes: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (СГР) - 2019-12-06 | N/A: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (СГР) - 2019-12-06 | N/A: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (СГР) - 2019-12-06 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (СГР) - 2019-12-06 | Yes: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (СГР) - 2019-12-06 | [81 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Затяжка ВПБ | Святослав Грохольский: Приоритет изменен на 3 | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Блок 2.2, прогоны № 429; 450; 451; 452 | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 06.12.2019 | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение
826 | Монтаж фермы между блоками 1 и 2 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-12-29 | 2019-12-30 | [8 empty] | 2019-12-30 17:00 | 2019-12-30 17:00 | 2019-12-30 17:00 |  | 2019-12-30 19:00 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 29.12.2019 | Святослав Грохольский: Изменена дата завершения на 30.12.2019 | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Монтаж фермы между блоками 1 и 2 | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль
828 | Монтаж кронштейнов | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-12-30 | 2019-12-30 | [8 empty] | 2019-12-30 18:51 | 2019-12-30 18:57 | 2019-12-30 18:57 |  | 2019-12-30 19:03 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Монтаж кронштейнов | Святослав Грохольский: АНК-41(17 штук), АНК-42 (5 штук). Блок 2 (А2) в осях 12/1-16 вдоль оси 1/Б, отм.+13.090 | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 30.12.2019
827 | Монтаж фасадных панелей | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2019-12-30 18:18 | 2019-12-30 18:18 | 2019-12-30 18:18 |  | 2019-12-30 18:30 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Монтаж фасадных панелей | Святослав Грохольский: Тип11, Тип7*. Блок В1 - блок 2, в осях Д-К вдоль оси 15/1 на отм.+12.570/+16.556 (6 панелей). Тип 4. Блок1 (А1), в осях Н-П вдоль оси 1 между отм.+37.770/+41.970 (6 панелей). | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль
115 | Подвесные потолки | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-11-04 | 2019-11-04 | [8 empty] | 2019-11-04 11:25 | 2019-11-04 11:26 | 2019-11-07 08:42 |  | 2019-11-07 08:42 | п8.1_подвесные потолки | [9 empty] | Yes: 2,1. Работы выполнены в соответствии с РД, утвержденной в производство работ (СГР) - 2019-11-04 | Yes: 2,2. При производстве работ использован материал, прошедший входной контроль (СГР) - 2019-11-04 | N/A: 2,3. Швы между листами и панелями равномерные и строго прямолинейные (СГР) - 2019-11-04 | N/A: 2,4. Плоскость облицованной поверхности ровная, без провесов в стыках (СГР) - 2019-11-04 | N/A: 2,5. Трещины, царапины, пятна на поверхности облицовки отсутствуют (СГР) - 2019-11-04 | N/A: 2,6. Отсутствие сколов, щелей в местах примыкания плит, панелей к элементам инженерных коммуникаций (СГР) - 2019-11-04 | N/A: 2,7. В местах сопряжения подвесных потолков с трубопроводами водоснабжения, отопления установлены гильзы из несгораемых материалов. Края гильз находятся на одном уровне с поверхностью потолка (СГР) - 2019-11-04 | Yes: 2,8. Допустимый прогиб всей конструкции не более 1/250 длины пролета (СГР) - 2019-11-04 | Yes: 3,1. Наличие записи в журнале производства работ (СГР) - 2019-11-04 | Yes: 3,2. Наличие исполнительной геодезицеской схемы (СГР) - 2019-11-04 | N/A: 3,3. Наличие исполнительной документации,включая акт освидетельствования скрытых работ (СГР) - 2019-11-04 | [88 empty] | Святослав Грохольский: Завершенное задание | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Подвесные потолки | Святослав Грохольский: Дата начала изменена на нояб. 4, 2019 | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Помещение №В2-054.09.2В.1.015, по подвесной системе замечаний нет. | Святослав Грохольский: Редактированный комментарий - "Помещение №В2-054.09..." | Святослав Грохольский: Проверенное задание
574 | Затяжка ВПБ | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-12-09 | 2019-12-09 | [8 empty] | 2019-12-09 18:14 | 2019-12-09 18:26 | 2019-12-09 18:26 |  | 2019-12-09 18:26 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Затяжка ВПБ | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 09.12.2019 | Святослав Грохольский: Блок 1 (усм), прогоны №275; 292; 293; 341; 342, Блок 2.1 (бэс), отм.+9.667/+13.829, узлы №49-54; 56-62; 64-70. | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Завершенное задание | Святослав Грохольский: Проверенное задание
575 | Монтаж лотков кровли ETFE | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-12-09 | 2019-12-09 | [8 empty] | 2019-12-09 18:28 | 2019-12-09 18:42 | 2019-12-09 18:42 |  | 2019-12-09 18:42 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Монтаж лотков кровли | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Монтаж лотков кровли ETFE | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Завершенное задание | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 09.12.2019
180 | Затяжка ВПБ | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-11-07 | 2019-11-07 | [8 empty] | 2019-11-07 16:53 | 2019-11-07 16:53 | 2019-11-07 17:37 |  | 2019-11-07 17:37 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | Yes: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (СГР) - 2019-11-07 | Yes: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (СГР) - 2019-11-07 | Yes: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (СГР) - 2019-11-07 | Yes: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (СГР) - 2019-11-07 | Yes: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (СГР) - 2019-11-07 | Yes: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (СГР) - 2019-11-07 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (СГР) - 2019-11-07 | N/A: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (СГР) - 2019-11-07 | N/A: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (СГР) - 2019-11-07 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (СГР) - 2019-11-07 | Yes: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (СГР) - 2019-11-07 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (СГР) - 2019-11-07 | N/A: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (СГР) - 2019-11-07 | Yes: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (СГР) - 2019-11-07 | N/A: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (СГР) - 2019-11-07 | N/A: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (СГР) - 2019-11-07 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (СГР) - 2019-11-07 | N/A: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (СГР) - 2019-11-07 | [81 empty] | Святослав Грохольский: Завершенное задание | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 07.11.2019 | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Затяжка ВПБ | Святослав Грохольский: Блок 1(усм), кровля, узлы №180; 717. Блок 1(бэс), кровля, узлы №45;46;76;79;80;95;96;105;107;174;182;183;184;186;190;198. Блок 2.2, узлы кровли №171;173;614;615;616;85;26;31;41;46;47. | Святослав Грохольский: Проверенное задание
181 | Армирование подпорной стены ПС-10 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-11-07 | 2019-11-07 | [8 empty] | 2019-11-07 17:37 | 2019-11-07 17:38 | 2019-11-07 17:44 |  | 2019-11-07 17:44 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Завершенное задание | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 07.11.2019 | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Армирование подпорной стены ПС-10 | Святослав Грохольский: Армирование подпорной стены ПС-10 в осях К-Н/1 на отм.-6.200. (армирование принято) | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Проверенное задание
195 | Затяжка ВПБ | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-11-08 | 2019-11-08 | [8 empty] | 2019-11-08 19:27 | 2019-11-08 19:33 | 2019-11-08 19:33 |  | 2019-11-08 19:34 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | Yes: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (СГР) - 2019-11-08 | Yes: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (СГР) - 2019-11-08 | Yes: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (СГР) - 2019-11-08 | Yes: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (СГР) - 2019-11-08 | Yes: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (СГР) - 2019-11-08 | Yes: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (СГР) - 2019-11-08 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (СГР) - 2019-11-08 | N/A: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (СГР) - 2019-11-08 | N/A: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (СГР) - 2019-11-08 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (СГР) - 2019-11-08 | Yes: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (СГР) - 2019-11-08 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (СГР) - 2019-11-08 | N/A: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (СГР) - 2019-11-08 | Yes: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (СГР) - 2019-11-08 | N/A: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (СГР) - 2019-11-08 | N/A: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (СГР) - 2019-11-08 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (СГР) - 2019-11-08 | N/A: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (СГР) - 2019-11-08 | [81 empty] | Святослав Грохольский: Блок 2.2, узлы кровли №133-140;106;6;9;61;62;69;51;108;110;86;87;1;8;105;109;2;18;35;135;144;103;105;49;53;54. | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Затяжка ВПБ | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 08.11.2019
1119 | Затяжка ВПБ КПП2 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2020-01-30 | 2020-01-30 | [8 empty] | 2020-01-30 18:07 | 2020-01-30 18:08 | 2020-01-30 18:08 |  | 2020-01-30 18:33 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | Yes: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (СГР) - 2020-01-30 | Yes: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (СГР) - 2020-01-30 | Yes: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (СГР) - 2020-01-30 | Yes: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (СГР) - 2020-01-30 | Yes: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (СГР) - 2020-01-30 | Yes: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (СГР) - 2020-01-30 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (СГР) - 2020-01-30 | N/A: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (СГР) - 2020-01-30 | N/A: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (СГР) - 2020-01-30 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (СГР) - 2020-01-30 | Yes: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (СГР) - 2020-01-30 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (СГР) - 2020-01-30 | N/A: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (СГР) - 2020-01-30 | Yes: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (СГР) - 2020-01-30 | N/A: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (СГР) - 2020-01-30 | N/A: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (СГР) - 2020-01-30 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (СГР) - 2020-01-30 | N/A: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (СГР) - 2020-01-30 | [81 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Затяжка ВПБ КПП2 | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Монтаж металлоконструкций КПП2, контроль натяжения высокопрочных болтов на узлах №20;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35; 98;102;145;146;150;151;154;155;157;161;162; 163;175;181;182;197;206;207;224;225;226;227; 231;232;237;238;241;242;249;250;251;255;256 | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 30.01.2020
1120 | Огнезащита "МОНОКОТ" | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2020-01-30 | 2020-01-30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2020-01-30 18:35 | 2020-01-30 18:35 | 2020-01-30 18:35 |  | 2020-01-30 18:35 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Огнезащита "МОНОКОТ" | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Рабочая сила изменена на 0 man-hours | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 30.01.2020 | Святослав Грохольский: Огнезащитное покрытие "МОНОКОТ", Блок 2.1 в осях Г-Е/10-13 на отметке 14.950/19.250 Толщина слоя соответствует проектному, замечаний нет. | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение
589 | Затяжка ВПБ | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-12-10 | 2019-12-10 | [8 empty] | 2019-12-10 19:09 | 2019-12-10 19:17 | 2019-12-10 19:17 |  | 2019-12-10 19:17 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | Yes: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (СГР) - 2019-12-10 | Yes: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (СГР) - 2019-12-10 | Yes: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (СГР) - 2019-12-10 | Yes: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (СГР) - 2019-12-10 | Yes: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (СГР) - 2019-12-10 | Yes: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (СГР) - 2019-12-10 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (СГР) - 2019-12-10 | N/A: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (СГР) - 2019-12-10 | N/A: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (СГР) - 2019-12-10 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (СГР) - 2019-12-10 | Yes: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (СГР) - 2019-12-10 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (СГР) - 2019-12-10 | N/A: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (СГР) - 2019-12-10 | N/A: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (СГР) - 2019-12-10 | N/A: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (СГР) - 2019-12-10 | N/A: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (СГР) - 2019-12-10 | N/A: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (СГР) - 2019-12-10 | N/A: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (СГР) - 2019-12-10 | [81 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Затяжка ВПБ | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 10.12.2019 | Святослав Грохольский: Блок 3.1, балка кровли, монтаж узлов на земле, узлы №196; 197; 200; 201 | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Проверенное задание
622 | Затяжка ВПБ | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-12-13 | 2019-12-13 | [8 empty] | 2019-12-13 19:10 | 2019-12-13 19:20 | 2019-12-13 19:20 |  | 2019-12-13 19:20 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | Yes: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (СГР) - 2019-12-13 | Yes: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (СГР) - 2019-12-13 | Yes: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (СГР) - 2019-12-13 | Yes: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (СГР) - 2019-12-13 | Yes: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (СГР) - 2019-12-13 | Yes: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (СГР) - 2019-12-13 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (СГР) - 2019-12-13 | N/A: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (СГР) - 2019-12-13 | N/A: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (СГР) - 2019-12-13 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (СГР) - 2019-12-13 | Yes: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (СГР) - 2019-12-13 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (СГР) - 2019-12-13 | Yes: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (СГР) - 2019-12-13 | Yes: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (СГР) - 2019-12-13 | N/A: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (СГР) - 2019-12-13 | N/A: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (СГР) - 2019-12-13 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (СГР) - 2019-12-13 | Yes: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (СГР) - 2019-12-13 | [81 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Затяжка ВПБ | Святослав Грохольский: Блок 1 (усм), прогоны, узлы №275; 293; 342; 341; 292, отм.+64.050 колонна №6 (сварка) | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 13.12.2019 | Святослав Грохольский: Проверенное задание
623 | Герметизация и окраска монтажных стыков | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-12-13 | 2019-12-13 | [8 empty] | 2019-12-13 19:21 | 2019-12-13 19:31 | 2019-12-13 19:31 |  | 2019-12-13 19:31 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Герметизация и окраска монтажных стыков | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 13.12.2019 | Святослав Грохольский: Блок 2.1 (бэс), отм.+8.050/+22.060, узлы с №1 по №79. | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Проверенное задание
216 | Монтаж фасадных панелей | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-11-12 | 2019-11-12 | [8 empty] | 2019-11-12 05:37 | 2019-11-12 05:37 | 2019-11-12 05:37 |  | 2019-11-12 05:38 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 12.11.2019 | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Монтаж фасадных панелей | Святослав Грохольский: Тип 11, в осях Л-Н вдоль оси 13/1 с отм.+8.370
215 | Затяжка ВПБ | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-11-12 | 2019-11-12 | [8 empty] | 2019-11-12 05:30 | 2019-11-12 05:30 | 2019-11-12 05:30 |  | 2019-11-12 05:31 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | Yes: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (СГР) - 2019-11-12 | Yes: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (СГР) - 2019-11-12 | Yes: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (СГР) - 2019-11-12 | Yes: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (СГР) - 2019-11-12 | Yes: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (СГР) - 2019-11-12 | Yes: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (СГР) - 2019-11-12 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (СГР) - 2019-11-12 | N/A: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (СГР) - 2019-11-12 | N/A: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (СГР) - 2019-11-12 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (СГР) - 2019-11-12 | Yes: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (СГР) - 2019-11-12 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (СГР) - 2019-11-12 | N/A: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (СГР) - 2019-11-12 | Yes: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (СГР) - 2019-11-12 | N/A: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (СГР) - 2019-11-12 | N/A: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (СГР) - 2019-11-12 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (СГР) - 2019-11-12 | N/A: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (СГР) - 2019-11-12 | [81 empty] | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 12.11.2019 | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Затяжка ВПБ | Святослав Грохольский: Блок 1, узлы кровли №507;516;520;524;528;716. Блок 2.2, прогоны 43;182;594;53-56;79;80;83-90;95;96;101;102;105;464-466;101;136;138.
838 | Монтаж кронштейнов фасадной системы | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2020-01-03 | 2020-01-03 | [8 empty] | 2020-01-03 17:27 | 2020-01-03 17:27 | 2020-01-03 17:27 |  | 2020-01-03 17:28 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 03.01.2020 | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Монтаж кронштейнов фасадной системы | Святослав Грохольский: АНК-35 (9 штук), АНК-50 (2 штуки), в осях 10/1-12/1 вдоль оси 1/Б, на отм. +16.650 | Святослав Грохольский: АНК-35 (2 штуки), АНК-36 (5 штук), АНК-53 (1 штука) в осях 9/1-11/1 вдоль оси 1/Б на отм.+16.650 | Святослав Грохольский: АНК-28 (6 штук) в осях 8/3-9/1 вдоль оси 1/Б, на отм.+16.650 | Святослав Грохольский: АНК-42 (12 штук) в осях 10/1-12/1 вдоль оси 1/Б, на отм.+13.090 | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение
628 | Герметизация и окраска монтажных стыков | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2019-12-14 17:28 | 2019-12-14 17:33 | 2019-12-14 17:33 |  | 2019-12-14 17:33 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Герметизация и окраска монтажных стыков | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Балки крестообразные, сборка и окраска на земле, (Ленмонтаж), узлы №188; 189;192; 193; 196; 197; 200; 201 | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Блок 1 (Уралстальмонтаж), покраска прогонов, узлы №183-191; 222-237; 268-276.
626 | Монтаж фасадных панелей | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-12-14 | 2019-12-14 | [8 empty] | 2019-12-14 17:02 | 2019-12-14 17:20 | 2019-12-14 17:20 |  | 2019-12-14 17:20 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Монтаж фасадных панелей | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 14.12.2019 | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Удалено фото | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Блок 1 (А1), Тип-12 в осях В-Д вдоль оси 1, с отм.+4.170 до отм.+8.370 (3 штуки). Блок 2 (В1), Тип-11 в осях Н-П вдоль оси 15/1, с отм.+12.570 до отм. +14.173 (4 штуки). Блок 3 (В2), Тип-3 в осях 24-26 вдоль оси 13/Б, с отм.+12.682 до отм.+16.667 (6 штук). | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение
627 | Монтаж распорки между блоками 2.1 и 2.2 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-12-14 | 2019-12-14 | [8 empty] | 2019-12-14 17:21 | 2019-12-14 17:28 | 2019-12-14 17:28 |  | 2019-12-14 17:28 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | N/A: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (СГР) - 2019-12-14 | N/A: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (СГР) - 2019-12-14 | N/A: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (СГР) - 2019-12-14 | Yes: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (СГР) - 2019-12-14 | Yes: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (СГР) - 2019-12-14 | N/A: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (СГР) - 2019-12-14 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (СГР) - 2019-12-14 | N/A: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (СГР) - 2019-12-14 | N/A: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (СГР) - 2019-12-14 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (СГР) - 2019-12-14 | Yes: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (СГР) - 2019-12-14 | N/A: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (СГР) - 2019-12-14 | N/A: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (СГР) - 2019-12-14 | Yes: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (СГР) - 2019-12-14 | N/A: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (СГР) - 2019-12-14 | N/A: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (СГР) - 2019-12-14 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (СГР) - 2019-12-14 | N/A: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (СГР) - 2019-12-14 | [81 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Монтаж распорки между блоками 2.1 и 2.2 | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 14.12.2019 | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Проверенное задание
839 | Монтаж фасадных панелей | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2020-01-03 | 2020-01-03 | [8 empty] | 2020-01-03 17:50 | 2020-01-03 17:51 | 2020-01-03 17:51 |  | 2020-01-03 17:51 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Монтаж фасадных панелей | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 03.01.2020 | Святослав Грохольский: Блок В1 - блок 2, ТИП-4 (1 штука), в осях 19/1-20/1 / Л-Н, отм. +12.570/+16.770 | Святослав Грохольский: Блок 1 - (А1), ТИП-4 (1 штука), в осях Л-Н вдоль оси 1, отм.+41.970/+46.170 | Святослав Грохольский: Блок 1 - (А1), ТИП-2 (1 штука), в осях Р-С вдоль оси 6/1, отм +25.170/+29.370 | Святослав Грохольский: Блок 1 - (А1), ТИП-2 (1 штука), в осях Р-Т вдоль оси 7, отм.+21.818/+25.170 | Святослав Грохольский: Блок 1 - (А1), ТИП-02 (1 штука), в осях Н-Р вдоль оси 6/1, отм.+29.370/+33.570
234 | Установка дверей | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-11-13 | 2019-11-13 | [8 empty] | 2019-11-13 04:50 | 2019-11-13 04:50 | 2019-11-13 04:50 |  | 2019-11-13 04:51 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 13.11.2019 | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Установка дверей | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Удаленное изображение | Святослав Грохольский: Удаленное изображение
236 | Затяжка ВПБ | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-11-13 | 2019-11-13 | [8 empty] | 2019-11-13 05:23 | 2019-11-13 05:23 | 2019-11-13 05:23 |  | 2019-11-13 05:23 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 13.11.2019 | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Затяжка ВПБ | Святослав Грохольский: Блок 1(усм), узлы №16;203;226;227;489;492;499;499/1;502/1;515. прогоны №16-21;44-49;65-69;86-90;6;35;190;223. Блок 2.2, узлы кровли №93;94;155;156;165;166;595;596, отм.+37 №89;94;102, отм.+41 №133;134;143, фасадные узлы отм.+6.900 в/о 10-13/И-Д №36;37;38;39;43;44.
1018 | Затяжка ВПБ | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2020-01-23 06:33 | 2020-01-23 06:33 | 2020-01-23 06:33 |  | 2020-01-23 06:33 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | Yes: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (СГР) - 2020-01-23 | Yes: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (СГР) - 2020-01-23 | Yes: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (СГР) - 2020-01-23 | Yes: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (СГР) - 2020-01-23 | Yes: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (СГР) - 2020-01-23 | N/A: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (СГР) - 2020-01-23 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (СГР) - 2020-01-23 | N/A: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (СГР) - 2020-01-23 | N/A: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (СГР) - 2020-01-23 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (СГР) - 2020-01-23 | Yes: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (СГР) - 2020-01-23 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (СГР) - 2020-01-23 | N/A: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (СГР) - 2020-01-23 | Yes: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (СГР) - 2020-01-23 | N/A: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (СГР) - 2020-01-23 | N/A: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (СГР) - 2020-01-23 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (СГР) - 2020-01-23 | N/A: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (СГР) - 2020-01-23 | [81 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Затяжка ВПБ | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Блок 1 (УСМ), отметка +58.450/+62.650 Узлы с контролем натяжения: №165, 119, 140 (балки) №18 (колонна). Узлы без контроля натяжения: №162, 163, 164, 166, 168, 169, 120, 97, 147, 146, 144, 140
304 | Монтаж фасадных панелей | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-11-16 | 2019-11-16 | [8 empty] | 2019-11-16 04:42 | 2019-11-16 04:51 | 2019-11-16 04:51 |  | 2019-11-16 04:52 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Ус | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Монтаж фасадных панелей | Святослав Грохольский: Блок 1 (А1), ТИП-08 в осях 6-7 вдоль оси 3/А, отм.+20.970/25.170. ТИП-06 в осях В-Д вдоль оси 7, отм.+20.970/25.170. | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 16.11.2019 | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Удалено фото | Святослав Грохольский: Удалено фото | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение
303 | Затяжка ВПБ | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-11-16 | 2019-11-16 | [8 empty] | 2019-11-16 04:36 | 2019-11-16 04:38 | 2019-11-16 04:38 |  | 2019-11-16 04:39 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | Yes: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (СГР) - 2019-11-16 | Yes: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (СГР) - 2019-11-16 | Yes: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (СГР) - 2019-11-16 | Yes: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (СГР) - 2019-11-16 | Yes: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (СГР) - 2019-11-16 | Yes: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (СГР) - 2019-11-16 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (СГР) - 2019-11-16 | N/A: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (СГР) - 2019-11-16 | N/A: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (СГР) - 2019-11-16 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (СГР) - 2019-11-16 | Yes: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (СГР) - 2019-11-16 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (СГР) - 2019-11-16 | N/A: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (СГР) - 2019-11-16 | Yes: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (СГР) - 2019-11-16 | N/A: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (СГР) - 2019-11-16 | Yes: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (СГР) - 2019-11-16 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (СГР) - 2019-11-16 | N/A: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (СГР) - 2019-11-16 | [81 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Затяжка ВПБ | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 16.11.2019 | Святослав Грохольский: Блок 1 (усм), узлы кровли №598;601;606;607;609;611;618. Блок 2.2 (лм), кровля №116;117;120;121;124;174, отм.+41 №119;121.
309 | Армирование и опалубка парапета. КПП2 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-11-17 | 2019-11-17 | [8 empty] | 2019-11-17 02:59 | 2019-11-17 02:59 | 2019-11-17 02:59 |  | 2019-11-17 03:04 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Армирование и опалубка парапета | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Армирование и опалубка парапета. КПП2 | Святослав Грохольский: КПП2. Парапет Прм-4а, в осях 13/Б-К вдоль оси 34/1 на отм.-0.650 | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 17.11.2019 | Святослав Грохольский: Бетонирование разрешено. | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение
306 | Затяжка ВПБ | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-11-17 | 2019-11-17 | [8 empty] | 2019-11-17 02:21 | 2019-11-17 02:21 | 2019-11-17 02:21 |  | 2019-11-17 02:23 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | Yes: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (СГР) - 2019-11-17 | Yes: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (СГР) - 2019-11-17 | Yes: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (СГР) - 2019-11-17 | Yes: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (СГР) - 2019-11-17 | Yes: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (СГР) - 2019-11-17 | Yes: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (СГР) - 2019-11-17 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (СГР) - 2019-11-17 | N/A: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (СГР) - 2019-11-17 | N/A: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (СГР) - 2019-11-17 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (СГР) - 2019-11-17 | Yes: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (СГР) - 2019-11-17 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (СГР) - 2019-11-17 | N/A: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (СГР) - 2019-11-17 | Yes: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (СГР) - 2019-11-17 | N/A: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (СГР) - 2019-11-17 | Yes: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (СГР) - 2019-11-17 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (СГР) - 2019-11-17 | N/A: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (СГР) - 2019-11-17 | [81 empty] | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 17.11.2019 | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Затяжка ВПБ | Святослав Грохольский: Блок 1 (усм), узлы кровли №209;210;225;521;608. Блок 2.2 (лм), узлы кровли №93;98;107-115;448;449.
307 | Герметизация и окраска монтажных стыков. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2019-11-17 | 2019-11-17 | [8 empty] | 2019-11-17 02:39 | 2019-11-17 02:39 | 2019-11-17 02:39 |  | 2019-11-17 02:39 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | N/A: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (СГР) - 2019-11-17 | N/A: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (СГР) - 2019-11-17 | N/A: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (СГР) - 2019-11-17 | N/A: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (СГР) - 2019-11-17 | N/A: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (СГР) - 2019-11-17 | N/A: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (СГР) - 2019-11-17 | N/A: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (СГР) - 2019-11-17 | Yes: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (СГР) - 2019-11-17 | Yes: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (СГР) - 2019-11-17 | N/A: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (СГР) - 2019-11-17 | Yes: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (СГР) - 2019-11-17 | N/A: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (СГР) - 2019-11-17 | N/A: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (СГР) - 2019-11-17 | N/A: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (СГР) - 2019-11-17 | N/A: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (СГР) - 2019-11-17 | N/A: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (СГР) - 2019-11-17 | N/A: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (СГР) - 2019-11-17 | N/A: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (СГР) - 2019-11-17 | [81 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Герметизация и окраска монтажных стыков. | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 17.11.2019 | Святослав Грохольский: Блок 2.2, кровля, №25;34-45;69;84;85;99-101;173;175;176.
1164 | Ферма внутреннего двора (затяжка, покраска) | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2020-02-03 | 2020-02-03 | [8 empty] | 2020-02-03 18:10 | 2020-02-03 18:12 | 2020-02-03 18:12 |  | 2020-02-03 18:16 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | N/A: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (СГР) - 2020-02-03 | N/A: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (СГР) - 2020-02-03 | N/A: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (СГР) - 2020-02-03 | Yes: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (СГР) - 2020-02-03 | Yes: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (СГР) - 2020-02-03 | N/A: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (СГР) - 2020-02-03 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (СГР) - 2020-02-03 | Yes: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (СГР) - 2020-02-03 | Yes: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (СГР) - 2020-02-03 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (СГР) - 2020-02-03 | Yes: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (СГР) - 2020-02-03 | N/A: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (СГР) - 2020-02-03 | N/A: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (СГР) - 2020-02-03 | N/A: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (СГР) - 2020-02-03 | N/A: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (СГР) - 2020-02-03 | N/A: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (СГР) - 2020-02-03 | N/A: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (СГР) - 2020-02-03 | N/A: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (СГР) - 2020-02-03 | [81 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Ферма внутреннего двора (затяжка, покраска) | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 03.02.2020 | Святослав Грохольский: Контроль сборки фермы перед монтажом. После контроля затяжки узлов проведено окрашивание поврежденных поверхностей. | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение
860 | ПС-15. Армирование, опалубка, бетон. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2020-01-08 | 2020-01-08 | [8 empty] | 2020-01-08 14:10 | 2020-01-08 14:17 | 2020-01-08 14:17 |  | 2020-01-08 14:17 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на ПС-15. Армирование, опалубка, бетон. | Святослав Грохольский: Армирование, опалубка, чистота основания, бетонирование. Отметка -6.650, в осях Ф-Ш/1 | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 08.01.2020 | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение
861 | Монтаж М/К шахты лифта | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2020-01-08 | 2020-01-08 | [8 empty] | 2020-01-08 16:51 | 2020-01-08 17:02 | 2020-01-08 17:02 |  | 2020-01-08 17:02 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Монтаж М/К шахты лифта | Святослав Грохольский: Ядро 7. Монтаж металлоконструкций в лифтовых шахтах F2.23; P2.24, от уровня B2 до уровня L7. Проверка зазоров, затяжка ВПБ без контроля натяжения. | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 08.01.2020 | Святослав Грохольский: Редактированный комментарий - "Ядро 7. Монтаж метал..."
1179 | Блок 3. Плита перекрытия в осях 7/Б-9/Б / 30-31 на отм.- 0.250, на месте крана К8. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2020-02-04 | 2020-02-04 | [8 empty] | 2020-02-04 18:15 | 2020-02-04 18:16 | 2020-02-04 18:16 |  | 2020-02-04 18:22 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Плита перекрытия | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Блок 3. Плита перекрытия в осях 7/Б-9/Б / 30-31 на отм.- 0.250, на месте крана К8. Чистота основания, армирование, бетонирование. | Святослав Грохольский: Редактированный комментарий - "Блок 3. Плита перекр..." | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 04.02.2020 | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Редактированный комментарий - "Блок 3. Плита перекр..."
1180 | СОФ 1 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2020-02-04 | 2020-02-04 | [8 empty] | 2020-02-04 18:27 | 2020-02-04 18:28 | 2020-02-04 18:28 |  | 2020-02-04 18:50 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | N/A: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (СГР) - 2020-02-04 | N/A: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (СГР) - 2020-02-04 | N/A: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (СГР) - 2020-02-04 | Yes: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (СГР) - 2020-02-04 | N/A: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (СГР) - 2020-02-04 | N/A: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (СГР) - 2020-02-04 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (СГР) - 2020-02-04 | Yes: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (СГР) - 2020-02-04 | N/A: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (СГР) - 2020-02-04 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (СГР) - 2020-02-04 | Yes: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (СГР) - 2020-02-04 | N/A: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (СГР) - 2020-02-04 | Yes: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (СГР) - 2020-02-04 | Yes: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (СГР) - 2020-02-04 | N/A: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (СГР) - 2020-02-04 | N/A: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (СГР) - 2020-02-04 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (СГР) - 2020-02-04 | Yes: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (СГР) - 2020-02-04 | [81 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на СОФ 1 | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Блок 3. Монтаж рельсов и зубчатой рейки системы обслуживания фасадов (СОФ 1) в осях 1/Б-7/Б / 32/1-34/1 | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 04.02.2020
893 | Омоноличивание оголовков свай | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2020-01-11 | 2020-01-11 | [8 empty] | 2020-01-11 16:58 | 2020-01-11 17:18 | 2020-01-11 17:18 |  | 2020-01-11 17:18 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Омоноличивание оголовков свай | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Сваи №1446;1449 в тоннеле ГО и ЧС, инжект-система смонтирована. | Святослав Грохольский: Редактированный комментарий - "Сваи №1446;1449, в т..." | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 11.01.2020 | Святослав Грохольский: Проверенное задание
896 | Фундаментная плита ПС-10 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2020-01-11 17:41 | 2020-01-11 17:48 | 2020-01-11 17:48 |  | 2020-01-11 17:48 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Фундаментная плита ПС-10 | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Армирование и опалубка фундаментной плиты ПС-10, на отм.-6.200, в осях Е-К / 1. Бетонирование разрешено. | Святослав Грохольский: Проверенное задание
1242 | Затяжка ВПБ | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2020-02-07 | 2020-02-08 | [8 empty] | 2020-02-08 06:25 | 2020-02-08 06:26 | 2020-02-08 06:26 |  | 2020-02-08 06:26 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | Yes: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (СГР) - 2020-02-08 | Yes: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (СГР) - 2020-02-08 | Yes: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (СГР) - 2020-02-08 | Yes: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (СГР) - 2020-02-08 | Yes: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (СГР) - 2020-02-08 | Yes: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (СГР) - 2020-02-08 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (СГР) - 2020-02-08 | N/A: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (СГР) - 2020-02-08 | N/A: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (СГР) - 2020-02-08 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (СГР) - 2020-02-08 | Yes: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (СГР) - 2020-02-08 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (СГР) - 2020-02-08 | N/A: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (СГР) - 2020-02-08 | Yes: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (СГР) - 2020-02-08 | N/A: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (СГР) - 2020-02-08 | N/A: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (СГР) - 2020-02-08 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (СГР) - 2020-02-08 | N/A: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (СГР) - 2020-02-08 | [81 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Затяжка ВПБ | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 08.02.2020 | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 07.02.2020 | Святослав Грохольский: Блок 1, кровля, узлы №161;192;198;564;567;575;576;715. | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение
1244 | Установка стеклопакетов | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2020-02-07 | 2020-02-08 | [8 empty] | 2020-02-08 06:51 | 2020-02-08 06:51 | 2020-02-08 06:51 |  | 2020-02-08 06:51 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Установка стеклопакетов | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 07.02.2020 | Святослав Грохольский: Изменена дата завершения на 08.02.2020 | Святослав Грохольский: Блок Б2 (С). Тип-11 в осях 15/1-16 вдоль оси 2/В, отм.+8.370/+12.503 (рама без стекла, 1шт.) Блок Б2 (С). Тип-11 в осях Т-Ф вдоль оси 3/В отм.+8.370/+12.987, (6 штук) Блок Б2 (С). Тип-11 в осях Д-И вдоль оси 13 отм.+12.570/+16.974 (5 штук) Блок Б2 (С), Тип-11 в осях Д-И вдоль оси 13 отм.+16.272/+18.340 (5 штук) | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение
1245 | Плита перекрытия | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2020-02-07 | 2020-02-08 | [8 empty] | 2020-02-08 07:08 | 2020-02-08 07:09 | 2020-02-08 07:09 |  | 2020-02-08 07:10 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Плита перекрытия | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 07.02.2020 | Святослав Грохольский: Изменена дата завершения на 08.02.2020 | Святослав Грохольский: Армирование, чистота основания, опалубка в осях 3-5 / 9/1-10/1 на отм.+12.450 Бетонирование разрешено. | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Редактированный комментарий - "Армирование, чистота..."
1246 | Монолитные стены | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2020-02-07 | 2020-02-08 | [8 empty] | 2020-02-08 07:15 | 2020-02-08 07:18 | 2020-02-08 07:18 |  | 2020-02-08 07:26 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Монолитные стены | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: 1) Опалубка Стм. 2.87; 2.88 в осях Ш-Ш/2 / 1Б, отм.-4.400 Бетонирование разрешено. 2) Армирование, чистота основания Стм. 2.82; 2.83; 2.84; 2.85 в осях Ш/3-Ш/4 / 1Б , отм.-4.400 Установка опалубки разрешена. | Святослав Грохольский: Редактированный комментарий - "1) Опалубка Стм. 2.8..." | Святослав Грохольский: Редактированный комментарий - "1) Опалубка Стм. 2.8..." | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 07.02.2020 | Святослав Грохольский: Изменена дата завершения на 08.02.2020 | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Редактированный комментарий - "1) Опалубка Стм. 2.8..."
1254 | Монтаж фасадных панелей | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2020-02-08 | 2020-02-09 | [8 empty] | 2020-02-09 06:51 | 2020-02-09 06:51 | 2020-02-09 06:51 |  | 2020-02-09 06:52 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Монтаж фасадных панелей | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Дата начала изменена на февр. 8, 2020 | Святослав Грохольский: Дата окончания изменена на февр. 9, 2020 | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Блок Б2 (С), тип-11, в осях Д-И вдоль оси 13, отм.+16.272/+18.810 (3 штуки)
922 | Монтаж лотков кровли ETFE | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2020-01-15 | 2020-01-15 | [8 empty] | 2020-01-15 18:01 | 2020-01-15 18:02 | 2020-01-15 18:02 |  | 2020-01-15 18:02 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | N/A: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (СГР) - 2020-01-15 | N/A: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (СГР) - 2020-01-15 | N/A: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (СГР) - 2020-01-15 | Yes: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (СГР) - 2020-01-15 | N/A: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (СГР) - 2020-01-15 | N/A: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (СГР) - 2020-01-15 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (СГР) - 2020-01-15 | Yes: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (СГР) - 2020-01-15 | Yes: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (СГР) - 2020-01-15 | N/A: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (СГР) - 2020-01-15 | Yes: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (СГР) - 2020-01-15 | N/A: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (СГР) - 2020-01-15 | N/A: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (СГР) - 2020-01-15 | Yes: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (СГР) - 2020-01-15 | N/A: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (СГР) - 2020-01-15 | N/A: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (СГР) - 2020-01-15 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (СГР) - 2020-01-15 | N/A: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (СГР) - 2020-01-15 | [81 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Монтаж лотков кровли ETFE | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 15.01.2020 | Святослав Грохольский: Монтаж лотков и затяжка болтов в осях У-С вдоль оси 28 | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение
931 | Огнезащитное покрытие "Монокот" | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2020-01-16 | 2020-01-16 | [8 empty] | 2020-01-16 19:16 | 2020-01-16 19:24 | 2020-01-16 19:24 |  | 2020-01-16 19:24 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Огнезащитное покрытие "Монокот" | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Блок 2.1, в осях В-Л вдоль оси 13, отметка +8.250/+18.373 | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 16.01.2020 | Святослав Грохольский: Удалено вложение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Проверенное задание
948 | Опалубка и бетонирование КПП2 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2020-01-18 | 2020-01-19 | [8 empty] | 2020-01-19 06:32 | 2020-01-19 06:32 | 2020-01-19 06:32 |  | 2020-01-19 06:33 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Опалубка и бетонирование КПП2 | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 19.01.2020 | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 18.01.2020 | Святослав Грохольский: КПП2, подпорная стена ПС-3, в осях Ф-Э / 1, на отметке -2.400. ИГС и паспорт на бетон предоставлены. | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение | Святослав Грохольский: Удаленное изображение | Святослав Грохольский: Ссылка на изображение
1016 | Армирование, чистота, опалубка | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | groholskii@spgr.ru | #N/A | 2020-01-22 | 2020-01-23 | [8 empty] | 2020-01-23 06:14 | 2020-01-23 06:17 | 2020-01-23 06:17 |  | 2020-01-23 06:23 | [109 empty] | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Парапет ПРМ-1, ПРМ-7 | Святослав Грохольский: Проверенное задание | Святослав Грохольский: Название категории изменено на Приемочный контроль | Святослав Грохольский: Изменена дата начала на 22.01.2020 | Святослав Грохольский: Изменена дата завершения на 23.01.2020 | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Парапет Прм-1, Прм-7, Прм-8 | Святослав Грохольский: Заголовок изменен на Армирование, чистота, опалубка | Святослав Грохольский: Парапеты Прм-1, Прм-7 в осях А-В / 13/1-15/1, отм.-0.500 армирование, чистота, опалубка. Парапет крыльца Крм-8 в осях Н-П / 1, отм._4.350 армирование, чистота, опалубка. Парапет в осях А.1-В.1 / 4.1 на отм._2.200 армирование, чистота, опалубка. Бетонирование разрешено.
412 | Монтаж панелей и седлового уплотнителя Блок 1 . | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_facades@rencons.com | #N/A | 2019-11-23 | 2019-11-24 | [8 empty] | 2019-11-23 13:15 | 2019-11-24 17:31 | 2019-12-13 14:59 |  | 2019-12-13 15:00 | [109 empty] | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Монтаж панелей и седлового уплотнителя блок 1 | Вячеслав Сорокин: Название категории изменено на Приемочный контроль | Вячеслав Сорокин: Сменить ответственное лицо на QA-QC Renaissance | Вячеслав Сорокин: Изменена дата начала на 23.11.2019 | Вячеслав Сорокин: Изменена дата завершения на 24.11.2019 | Вячеслав Сорокин: План изменен на РК-РД-2-АР09.1-05.04-09 с комментариями | Вячеслав Сорокин: Завершенное задание | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Монтаж панелей и седлового уплотнителя Блок 1 . | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | QA-QC Renaissance: Сменить ответственное лицо на Фасад Renaissance | Владимир Собченко: Проверенное задание
419 | Дефектная схема фасадной панели Блок А2-в/о 8-21/1/Б | 1 | КРИТИЧЕСКОЕ | Проверено | Приемочный контроль | rc_facades@rencons.com | #N/A | 2019-11-23 | 2019-11-30 | РК-РД-2-АР09.1-05.01-06 | 0 | 0 |  |  |  | АР09.2-Фасады-Панели | Ссылка на план | 2019-11-24 18:15 | 2019-11-28 17:28 | 2019-12-13 14:59 |  | 2019-12-13 15:00 | [109 empty] | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Дефектная | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Дефектная схема фасадной панели Блок А2-в/о 8-21/1/Б | Вячеслав Сорокин: Приоритет изменен на 1 | Вячеслав Сорокин: Название категории изменено на Замечание фасады | Вячеслав Сорокин: Сменить ответственное лицо на Фасад Renaissance | Вячеслав Сорокин: Изменена дата начала на 23.11.2019 | Вячеслав Сорокин: Изменена дата завершения на 30.11.2019 | Вячеслав Сорокин: Название категории изменено на Приемочный контроль | Вячеслав Сорокин: 23.11.2019 дефектовали фасадные панели. Результат: 6 сдали, 6 не сдали. Фотографии сделаны, правда не все. Очень трудно сфокусироваться на таких маленьких царапинах. Не судите строго. Подгрузил схему, теперь можно делать пометки в виде фотографий прямо на ней. | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Завершенное задание | Владимир Собченко: Проверенное задание
830 | Монтаж фасадной панели в/о Д-И/15/1 с отм.+0,120. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_facades@rencons.com | #N/A | 2020-01-02 | 2020-01-02 | [8 empty] | 2020-01-02 17:07 | 2020-01-02 17:13 | 2020-01-02 17:13 |  | 2020-01-02 17:13 | [109 empty] | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Монтаж фасадной панели в/о Д-И/15/1 с отм.+0,120. | Вячеслав Сорокин: Сменить ответственное лицо на Фасад Renaissance | Вячеслав Сорокин: Изменена дата начала на 02.01.2020 | Вячеслав Сорокин: Название категории изменено на Приемочный контроль | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Проверенное задание
499 | Монтаж панелей фасада тип-11 в/о 3-5/28-30 с отм.+1,770 до отм. +18,365. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | rc_facades@rencons.com | #N/A | 2019-12-01 | 2019-12-02 | [8 empty] | 2019-12-02 10:13 | 2019-12-02 10:20 | 2019-12-16 17:08 |  | 2019-12-16 17:08 | [109 empty] | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Дата начала изменена на 1 декабря 2019 г. | Вячеслав Сорокин: Дата окончания изменена на 2 декабря 2019 г. | Вячеслав Сорокин: Удаленное изображение | Вячеслав Сорокин: Ссылка на изображение | Вячеслав Сорокин: Заголовок изменен на Монтаж панелей фасада тип-11 в/о 3-5/28-30 с отм.+1,770 до отм. +18,365. | Вячеслав Сорокин: Сменить ответственное лицо на Фасад Renaissance | Вячеслав Сорокин: Название категории изменено на Приемочный контроль | Вячеслав Сорокин: Завершенное задание | Владимир Собченко: Проверенное задание
1053 | Устройство Опалубки Плиты под крыльцо КРМ-3 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | prasolov@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2020-01-24 19:16 | 2020-01-24 19:18 | 2020-01-24 19:18 |  | 2020-01-24 19:18 | [109 empty] | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Устройство Опалубки Плиты под крыльцо КРМ-3 | Юрий Прасолов: Проверенное задание | Юрий Прасолов: Ссылка на изображение
1057 | Монтаж Лотков Кровли Etfe В/О 29-30 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | prasolov@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2020-01-25 18:45 | 2020-01-25 18:49 | 2020-01-25 18:49 |  | 2020-01-25 18:49 | [109 empty] | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Монтаж Лотков Кровли Etfe В/О 29-30 | Юрий Прасолов: Ссылка на изображение | Юрий Прасолов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Юрий Прасолов: Проверенное задание
1058 | Монтаж Утеплителя На Лотках Кровли Etfe По Оси 29 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | prasolov@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2020-01-25 18:46 | 2020-01-25 18:49 | 2020-01-25 18:49 |  | 2020-01-25 18:49 | [109 empty] | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Монтаж Утеплителя На Лотках Кровли Etfe По Оси 29 | Юрий Прасолов: Ссылка на изображение | Юрий Прасолов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Юрий Прасолов: Проверенное задание
671 | КМ. Балки крепления фасадных конструкций. Отм. +15.241 м. Узлы 116, 117, 191, 192. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | prasolov@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2019-12-18 19:36 | 2019-12-18 20:05 | 2019-12-18 20:05 |  | 2019-12-18 20:05 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | Not set: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (ЮПР) - 2019-12-18 | Not set: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (ЮПР) - 2019-12-18 | Yes: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (ЮПР) - 2019-12-18 | Not set: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (ЮПР) - 2019-12-18 | Not set: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (ЮПР) - 2019-12-18 | Not set: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (ЮПР) - 2019-12-18 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (ЮПР) - 2019-12-18 | Not set: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (ЮПР) - 2019-12-18 | Not set: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (ЮПР) - 2019-12-18 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (ЮПР) - 2019-12-18 | Not set: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (ЮПР) - 2019-12-18 | Not set: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (ЮПР) - 2019-12-18 | Not set: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (ЮПР) - 2019-12-18 | Not set: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (ЮПР) - 2019-12-18 | Not set: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (ЮПР) - 2019-12-18 | Not set: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (ЮПР) - 2019-12-18 | No: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (ЮПР) - 2019-12-18 | Not set: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (ЮПР) - 2019-12-18 | [81 empty] | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на МК. Балки крепления фасадных конструкций. Отм. +15.241 м. Узлы 116, 117, 191, 192. | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на КМ. Балки крепления фасадных конструкций. Отм. +15.241 м. Узлы 116, 117, 191, 192. | Юрий Прасолов: Проверенное задание
672 | Огнезащита конструкций моста в осях "8/Б-9/Б"/ "18-25" на отм. +4.050 м. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | prasolov@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2019-12-18 19:43 | 2019-12-18 20:05 | 2019-12-18 20:05 |  | 2019-12-18 20:05 | [109 empty] | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Огнезащита конструкций моста в осях "8/Б-9/Б"/ "18" | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Огнезащита конструкций моста в осях "8/Б-9/Б"/ "18-25" на отм. +4.050 м. | Юрий Прасолов: Ссылка на изображение | Юрий Прасолов: Проверенное задание
670 | КМ. Балки крепления фасадных конструкций. Отм. +15.241 м. Узлы 175, 180, 95. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | prasolov@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2019-12-18 19:30 | 2019-12-18 20:05 | 2019-12-18 20:05 |  | 2019-12-18 20:05 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | Not set: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (ЮПР) - 2019-12-18 | Not set: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (ЮПР) - 2019-12-18 | Not set: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (ЮПР) - 2019-12-18 | Not set: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (ЮПР) - 2019-12-18 | Not set: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (ЮПР) - 2019-12-18 | Not set: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (ЮПР) - 2019-12-18 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (ЮПР) - 2019-12-18 | Not set: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (ЮПР) - 2019-12-18 | Not set: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (ЮПР) - 2019-12-18 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (ЮПР) - 2019-12-18 | Not set: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (ЮПР) - 2019-12-18 | Not set: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (ЮПР) - 2019-12-18 | Not set: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (ЮПР) - 2019-12-18 | Not set: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (ЮПР) - 2019-12-18 | Not set: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (ЮПР) - 2019-12-18 | Not set: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (ЮПР) - 2019-12-18 | No: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (ЮПР) - 2019-12-18 | Not set: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (ЮПР) - 2019-12-18 | [81 empty] | Юрий Прасолов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на МК. Балки крепления фасадных конструкций. Отм. +15.241 м. Узлы 175, 180, 95. | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на КМ. Балки крепления фасадных конструкций. Отм. +15.241 м. Узлы 175, 180, 95. | Юрий Прасолов: Проверенное задание
707 | Установка 1-го слоя минеральной ваты противопожарной отсечки. L5 в/о "9/1-11/1"/ "7/Б" | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | prasolov@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2019-12-22 17:26 | 2019-12-22 17:34 | 2019-12-22 17:34 |  | 2019-12-22 17:34 | в6.10_утеплитель минераловатный | [9 empty] | N/A: 2,1 Наличие необходимой информации в документах о качестве: наименования изготовителя, наименования и марки продукции, номера и кол-ва материала в партии в куб. м., даты изготовления (ЮПР) - 2019-12-22 | N/A: 2,2 Наличие результатов сведений о горючести, удельной активности ествественных радионуклидов, санитарно-гигиенической безопасности (ЮПР) - 2019-12-22 | N/A: 2,3 Наличие результататов испытаний (ЮПР) - 2019-12-22 | Yes: 2,4 Наличие на каждом упакованном месте четкой маркировки, нанесенной на этикетку, прикрепленную к упаковке или непосредственно на упаковку с указанием наименования материала, даты изготовления, группы горючести, кол-ва в упаковке в куб. м. (ЮПР) - 2019-12-22 | N/A: 2,5 Наличие сертификата соответствия требованиям пожарной безопасности (ЮПР) - 2019-12-22 | Not set: 2,6 Наличие записи в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" (ЮПР) - 2019-12-22 | Yes: 3,1 Допускается к производству работ (ЮПР) - 2019-12-22 | [92 empty] | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Установка 1-го слоя минеральной ваты противопожарной отсечки. L5? | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Установка 1-го слоя минеральной ваты противопожарной отсечки. L5 в/о "9/1-11/1"/ 7/Б | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Установка 1-го слоя минеральной ваты противопожарной отсечки. L5 в/о "9/1-11/1"/ "7/Б" | Юрий Прасолов: Проверенное задание
708 | Установка 1-го слоя минеральной ваты противопожарной отсечки. L4 в/о "29-31"/ "10/Б" | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | prasolov@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2019-12-22 17:31 | 2019-12-22 17:34 | 2019-12-22 17:34 |  | 2019-12-22 17:34 | п7.3_теплоизоляция кровли | [9 empty] | Yes: 2,1. Произведен монтаж утеплителя, успешно прошедшего входной контроль и соответствующий требованиям РД (ЮПР) - 2019-12-22 | Yes: 2,2. Монтаж утеплителя выполнен в соответствии с технологией производителя и технологической картой (ЮПР) - 2019-12-22 | Yes: 2,3. Характеристики утеплителя соответствуют требованиям РД по теплопроводности, плотности, толщине, сжимаемости (ЮПР) - 2019-12-22 | Not set: 3,1. Наличие записей в общем журнале работ и журнале входного контроля поступаемых материаллов/оборудования (РД 11-05-2007, СП 48.13330.2011 П.7.1.3) (ЮПР) - 2019-12-22 | Not set: 3,2. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (ЮПР) - 2019-12-22 | Not set: 3,3. Разрешение выполнения последующих работ (ЮПР) - 2019-12-22 | Not set: 4. Нормативная документация: . СП 71.13330.2011 «Изоляционные и отделочные покрытия». ТК «Контроль качества работ при устройстве кровель» (ЮПР) - 2019-12-22 | [92 empty] | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Установка 1-го слоя минеральной ваты противопожарной отсечки. L4 в/о "29-31"/ "10/Б" | Юрий Прасолов: Проверенное задание
752 | КМ. Монтаж Фасадных балок. Блок 2.1. Узлы № 184, 183, 166, 162, 161, 92, 91 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | prasolov@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2019-12-23 19:54 | 2019-12-23 19:57 | 2019-12-23 19:57 |  | 2019-12-23 19:57 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | Not set: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (ЮПР) - 2019-12-23 | Not set: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (ЮПР) - 2019-12-23 | Not set: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (ЮПР) - 2019-12-23 | Not set: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (ЮПР) - 2019-12-23 | Not set: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (ЮПР) - 2019-12-23 | Not set: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (ЮПР) - 2019-12-23 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (ЮПР) - 2019-12-23 | Not set: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (ЮПР) - 2019-12-23 | Not set: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (ЮПР) - 2019-12-23 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (ЮПР) - 2019-12-23 | Not set: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (ЮПР) - 2019-12-23 | Yes: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (ЮПР) - 2019-12-23 | Not set: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (ЮПР) - 2019-12-23 | Not set: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (ЮПР) - 2019-12-23 | Not set: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (ЮПР) - 2019-12-23 | Not set: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (ЮПР) - 2019-12-23 | Not set: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (ЮПР) - 2019-12-23 | Not set: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (ЮПР) - 2019-12-23 | [81 empty] | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на КМ. Монтаж Фасадных балок. Блок 2.1. Узлы № 184, 183, 166, 162, 161, 92, 91 | Юрий Прасолов: Проверенное задание
796 | КМ монтаж фасадных балок Блок 2.1. Узлы 167,197,198,199,200,201 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | prasolov@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2019-12-25 20:22 | 2019-12-25 20:24 | 2019-12-25 20:24 |  | 2019-12-25 20:24 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | Not set: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (ЮПР) - 2019-12-25 | Not set: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (ЮПР) - 2019-12-25 | Not set: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (ЮПР) - 2019-12-25 | Not set: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (ЮПР) - 2019-12-25 | Not set: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (ЮПР) - 2019-12-25 | Not set: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (ЮПР) - 2019-12-25 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (ЮПР) - 2019-12-25 | Not set: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (ЮПР) - 2019-12-25 | Not set: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (ЮПР) - 2019-12-25 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (ЮПР) - 2019-12-25 | Not set: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (ЮПР) - 2019-12-25 | Not set: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (ЮПР) - 2019-12-25 | Not set: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (ЮПР) - 2019-12-25 | Not set: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (ЮПР) - 2019-12-25 | Not set: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (ЮПР) - 2019-12-25 | Not set: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (ЮПР) - 2019-12-25 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (ЮПР) - 2019-12-25 | Not set: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (ЮПР) - 2019-12-25 | [81 empty] | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на КМ монтаж фасадных балок Блок 2.1. Узлы 167,197,198,199,200,201 | Юрий Прасолов: Проверенное задание
797 | КМ. Монтаж рельс СОФ в осях "26-28"/ "1/Б". "31-32"/ 6/Б | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | prasolov@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2019-12-25 20:25 | 2019-12-25 20:35 | 2019-12-25 20:35 |  | 2019-12-25 20:35 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | Not set: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (ЮПР) - 2019-12-25 | Not set: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (ЮПР) - 2019-12-25 | Not set: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (ЮПР) - 2019-12-25 | Not set: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (ЮПР) - 2019-12-25 | Not set: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (ЮПР) - 2019-12-25 | Not set: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (ЮПР) - 2019-12-25 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (ЮПР) - 2019-12-25 | Not set: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (ЮПР) - 2019-12-25 | Not set: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (ЮПР) - 2019-12-25 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (ЮПР) - 2019-12-25 | Not set: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (ЮПР) - 2019-12-25 | Not set: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (ЮПР) - 2019-12-25 | Not set: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (ЮПР) - 2019-12-25 | Not set: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (ЮПР) - 2019-12-25 | Not set: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (ЮПР) - 2019-12-25 | Not set: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (ЮПР) - 2019-12-25 | Yes: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (ЮПР) - 2019-12-25 | Yes: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (ЮПР) - 2019-12-25 | [81 empty] | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на КМ. Монтаж фасадных | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на КМ. Монтаж рельс СОФ в осях "26-28"/ "1/Б". "31-32"/ 6/Б | Юрий Прасолов: Проверенное задание
802 | Армирование Фундаментной плиты КПП 2 в осях Б.2-Ж.2/ 1.2-3.2 на отм. -1.400 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | prasolov@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2019-12-26 18:49 | 2019-12-26 18:56 | 2019-12-26 18:56 |  | 2019-12-26 18:56 | о3.2_армирование монолитных жб конструкций | п3.3_бетонирование монолитных жб конструкций | [8 empty] | No: 1,1. Отклонения линий плоскостей пересечения от вертикали или проектного наклона на всю высоту не более 15мм для стен и колонн, поддерживающих монолитные покрытия и перекрытия / 10 мм для стен и колонн, поддерживающих сборные балочные конструкции (ЮПР) - 2019-12-26 | No: 1,2. Отклонения горизонтальной плоскости на всю плоскость выверяемого участка не более ± 20 мм (ЮПР) - 2019-12-26 | Not set: 1,3. Отклонение от прямолинейности и плоскостности поверхности на длине 1-3 м и местные неровности поверхности бетона не более 5 мм (ЮПР) - 2019-12-26 | Not set: 1,4. Минимальная прочность бетона незагруженных монолитных конструкций при распалубке поверхностей не менее 0,5 Мпа (ЮПР) - 2019-12-26 | Not set: 1,5. Минимальная прочность бетона при распалубке загруженных конструкций, в том числе от вышележащего бетона (бетонной смеси) не менее значения, определенного в ППР (ЮПР) - 2019-12-26 | Not set: 2,1. Показатели качества бетона по прочности в конструкциях соответствуют ГОСТ 18105-2015 (ЮПР) - 2019-12-26 | Not set: 2,2. Показатели морозостойкости бетона соответствуют ГОСТ 10060-2012 (ЮПР) - 2019-12-26 | Not set: 2,3. Показатели водонепроницаемости бетона соответствуют ГОСТ 12730.5-84 (ЮПР) - 2019-12-26 | Not set: 3,1. Наличие акта освидетельствования скрытых работ (ЮПР) - 2019-12-26 | Not set: 3,2. Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (ЮПР) - 2019-12-26 | Not set: 3,3. Наличие положительного заключения строительной лаборатории (качества бетона по прочности, морозостойкости, водонепроницаемости) (ЮПР) - 2019-12-26 | Yes: 3,4. Наличие исполнительной геодезической схемы (ЮПР) - 2019-12-26 | Not set: 3,5. Наличие записи в журнале бетонных работ (ЮПР) - 2019-12-26 | Not set: 3,6. Наличие записи в журнале работ (ЮПР) - 2019-12-26 | Not set: "Нормативная документация: СП 70.13330.2012 Несущие ограждающие конструкции. ГОСТ 18105-2010 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности. ГОСТ 10060-2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости. ГОСТ 12730.5-84 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости." (ЮПР) - 2019-12-26 | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (ЮПР) - 2019-12-26 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (ЮПР) - 2019-12-26 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (ЮПР) - 2019-12-26 | N/A: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (ЮПР) - 2019-12-26 | Not set: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (ЮПР) - 2019-12-26 | Not set: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (ЮПР) - 2019-12-26 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (ЮПР) - 2019-12-26 | [77 empty] | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Армирование Фундаментной плиты КПП 2 в осях Б.2-Ж.2/ 1.2-3.2 на отм. -1.400 | Юрий Прасолов: Проверенное задание
803 | Монтаж фасадных панелей с отм. +16.770 до отм. +20.790 м. в осях Ф-Ш/1 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | prasolov@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2019-12-26 19:37 | 2019-12-26 19:40 | 2019-12-26 19:40 |  | 2019-12-26 19:40 | [109 empty] | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Монтаж фасадных панелей с отм. +16.770 до отм. +20.790 м. в осях Ф-Ш/1 | Юрий Прасолов: Ссылка на изображение | Юрий Прасолов: Удаленное изображение | Юрий Прасолов: Проверенное задание
804 | КМ Монтаж металлоконструкций. Фасадные балки Узлы № 158, 157, 156, 155 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | prasolov@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2019-12-26 20:17 | 2019-12-26 20:20 | 2019-12-26 20:20 |  | 2019-12-26 20:20 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | Not set: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (ЮПР) - 2019-12-26 | Not set: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (ЮПР) - 2019-12-26 | Not set: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (ЮПР) - 2019-12-26 | Not set: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (ЮПР) - 2019-12-26 | Not set: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (ЮПР) - 2019-12-26 | Not set: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (ЮПР) - 2019-12-26 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (ЮПР) - 2019-12-26 | Not set: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (ЮПР) - 2019-12-26 | Not set: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (ЮПР) - 2019-12-26 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (ЮПР) - 2019-12-26 | Not set: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (ЮПР) - 2019-12-26 | Not set: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (ЮПР) - 2019-12-26 | Not set: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (ЮПР) - 2019-12-26 | Not set: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (ЮПР) - 2019-12-26 | Not set: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (ЮПР) - 2019-12-26 | Not set: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (ЮПР) - 2019-12-26 | Not set: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (ЮПР) - 2019-12-26 | Not set: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (ЮПР) - 2019-12-26 | [81 empty] | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на КМ Монтаж металлоконструкций. Фасадные балки Узлы № 158, 157, 156, 155 | Юрий Прасолов: Проверенное задание
1079 | Монтаж Металлоконструкций Блок 1. Кровля | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | prasolov@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2020-01-29 05:26 | 2020-01-29 05:27 | 2020-01-29 05:27 |  | 2020-01-29 05:27 | [109 empty] | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Монтаж Металлоконструкций Блок 1. Кровля | Юрий Прасолов: Проверенное задание
824 | Монтаж панелей фасада Тип5 в/о "15-17"/ "3/А" с отм. +6,770 до +20,970 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | prasolov@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2019-12-30 01:28 | 2019-12-30 01:32 | 2019-12-30 01:32 |  | 2019-12-30 01:32 | [109 empty] | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Монтаж панелей фасада Тип5 в/о "15-17"/ "3/А" с отм. +6,770 до +20,970 | Юрий Прасолов: Ссылка на изображение | Юрий Прасолов: Проверенное задание
1060 | Армирование Стены Пс-10 Г-Е/1 На Отм. -6.55 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | prasolov@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2020-01-25 18:49 | 2020-01-25 18:50 | 2020-01-25 18:50 |  | 2020-01-30 09:11 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций | [9 empty] | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (ЮПР) - 2020-01-25 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (ЮПР) - 2020-01-25 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (ЮПР) - 2020-01-25 | N/A: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (ЮПР) - 2020-01-25 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (ЮПР) - 2020-01-25 | Not set: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (ЮПР) - 2020-01-25 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (ЮПР) - 2020-01-25 | [92 empty] | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Армирование Стены Пс-10 Г-Е/1 На Отм. -6.55 | Юрий Прасолов: Проверенное задание | Юрий Прасолов: Название категории изменено на Приемочный контроль
1110 | Армирование п/п В Осях 3-5/ 9/1-10/1 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | prasolov@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2020-01-30 08:30 | 2020-01-30 08:31 | 2020-01-30 08:31 |  | 2020-01-30 09:10 | [109 empty] | Юрий Прасолов: Ссылка на изображение | Юрий Прасолов: Проверенное задание | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Армирование п/п В Осях 3-5/ 9/1-10/1 | Юрий Прасолов: Название категории изменено на Приемочный контроль
337 | Приёмка МК затяжка болтов. Согласно вложению | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | prasolov@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2019-11-19 05:58 | 2019-12-12 13:53 | 2019-12-12 13:53 |  | 2019-12-12 13:53 | [109 empty] | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Приёмка МК затяжка болтов. Согласно вложению | Юрий Прасолов: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: Название категории изменено на Приемочный контроль | Владимир Собченко: Проверенное задание
262 | Армирование. Парапет в/о 30-31/ Г-Е на отм. -0,65м | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | prasolov@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2019-11-14 00:28 | 2019-11-14 00:52 | 2019-12-13 14:59 |  | 2019-12-13 15:00 | о3.2_армирование монолитных жб конструкций | [9 empty] | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (ЮПР) - 2019-11-14 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (ЮПР) - 2019-11-14 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (ЮПР) - 2019-11-14 | N/A: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (ЮПР) - 2019-11-14 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (ЮПР) - 2019-11-14 | No: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (ЮПР) - 2019-11-14 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (ЮПР) - 2019-11-14 | [92 empty] | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Парапет в/о 30-31/ Г-Е на отм. -0,65м | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Армирование. Парапет в/о 30-31/ Г-Е на отм. -0,65м | Юрий Прасолов: Завершенное задание | Владимир Собченко: Проверенное задание
264 | Блок 2.2 кровля. Узлы № 50, 310, 585, 586, 81 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | prasolov@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2019-11-14 00:52 | 2019-11-14 00:54 | 2019-12-13 14:59 |  | 2019-12-13 15:00 | о5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | Yes: 2,1 Укрупнённая сборка отдельных конструктивных элементов и монтажных блоков соответствует проектным требованиям (ЮПР) - 2019-11-14 | Yes: 2,2 Установка и проектное закрепление отдельных конструктивных элементов и блоков в проектное положение соответствует проектным требованиям (ЮПР) - 2019-11-14 | Yes: 2,3 Контактные поверхности соединяемых элементов очищены от загрязнения, заусенцев, льда и других неровностей, препятствующих плотному их прилеганию (ЮПР) - 2019-11-14 | Yes: 2,4 При проверке закрепления конструктивных элементов щуп толщиной 0,3 мм не проходит между собранными деталями на глубину более 20 мм (ЮПР) - 2019-11-14 | Yes: 2,5 Стержень болта выступает из гайки не менее 3 мм. (ЮПР) - 2019-11-14 | Yes: 2,6 Отсутствует смещение болтов при их отстукивании молотком массой 0,4 кг (ЮПР) - 2019-11-14 | Yes: 2,7 Монтажные соединения на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением: (ЮПР) - 2019-11-14 | Not set: 2,8 Соприкасающиеся поверхности деталей перед сборкой обработаны способом, предусмотренным в проекте, с отсутствием на них грязи, масла, краски, льда (ЮПР) - 2019-11-14 | Not set: 2,9 Размещение крепежных изделий соответствует проектным требованиям (ЮПР) - 2019-11-14 | Yes: 2,1 Натяжение болтов соответствует проектным требованиям (ЮПР) - 2019-11-14 | Not set: 2,11 Сварные швы соответствуют нормативным требованиям (ЮПР) - 2019-11-14 | Not set: 3,1 Работы выполняются на основе утвержденного ППР (ЮПР) - 2019-11-14 | Not set: 3,2 Наличие записи в журнале производства работ (ЮПР) - 2019-11-14 | Not set: 3,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (ЮПР) - 2019-11-14 | Not set: 3,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (ЮПР) - 2019-11-14 | Not set: 3,5 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением. (ЮПР) - 2019-11-14 | [83 empty] | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Блок 2.2 кровля. Узлы № 50, 310, 585, 586, 81 | Юрий Прасолов: Завершенное задание | Владимир Собченко: Проверенное задание
624 | Приемка опорных узлов ферм внутреннего двора (КМ). Узлы № 3.110, 3.109, 3. 108, 6.7, 2. 163, 2. 162, 2.161 | 3 | Малозначительное | Проверено | Приемочный контроль | prasolov@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2019-12-14 08:16 | 2019-12-14 08:21 | 2019-12-14 08:21 |  | 2019-12-14 08:21 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | Not set: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (ЮПР) - 2019-12-14 | Not set: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (ЮПР) - 2019-12-14 | Not set: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (ЮПР) - 2019-12-14 | Not set: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (ЮПР) - 2019-12-14 | Not set: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (ЮПР) - 2019-12-14 | Not set: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (ЮПР) - 2019-12-14 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (ЮПР) - 2019-12-14 | Not set: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (ЮПР) - 2019-12-14 | Not set: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (ЮПР) - 2019-12-14 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (ЮПР) - 2019-12-14 | Not set: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (ЮПР) - 2019-12-14 | Not set: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (ЮПР) - 2019-12-14 | Not set: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (ЮПР) - 2019-12-14 | Not set: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (ЮПР) - 2019-12-14 | Not set: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (ЮПР) - 2019-12-14 | Not set: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (ЮПР) - 2019-12-14 | N/A: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (ЮПР) - 2019-12-14 | N/A: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (ЮПР) - 2019-12-14 | [81 empty] | Юрий Прасолов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Приемка опорных узлов ферм внутреннего двора | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Приемка опорных узлов ферм внутреннего двора (КМ) | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Приемка опорных узлов ферм внутреннего двора (КМ). Узлы № 3.110, 3.109, 3. 108, 6.7, 2. 163, 2. 162, 2.161 | Юрий Прасолов: Затяжка проверена. Необходимо предоставить протокол ВИК сварных швов и ИГС | Юрий Прасолов: Приоритет изменен на 3 | Юрий Прасолов: Проверенное задание
625 | Монтаж МК. 1 блок кровля. Узлы № 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237. | 3 | Малозначительное | Проверено | Приемочный контроль | prasolov@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2019-12-14 08:21 | 2019-12-14 08:24 | 2019-12-14 08:24 |  | 2019-12-14 08:24 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | Not set: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (ЮПР) - 2019-12-14 | Not set: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (ЮПР) - 2019-12-14 | Not set: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (ЮПР) - 2019-12-14 | Not set: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (ЮПР) - 2019-12-14 | Not set: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (ЮПР) - 2019-12-14 | Not set: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (ЮПР) - 2019-12-14 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (ЮПР) - 2019-12-14 | Not set: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (ЮПР) - 2019-12-14 | Not set: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (ЮПР) - 2019-12-14 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (ЮПР) - 2019-12-14 | Not set: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (ЮПР) - 2019-12-14 | Not set: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (ЮПР) - 2019-12-14 | Not set: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (ЮПР) - 2019-12-14 | Not set: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (ЮПР) - 2019-12-14 | Not set: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (ЮПР) - 2019-12-14 | Not set: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (ЮПР) - 2019-12-14 | N/A: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (ЮПР) - 2019-12-14 | Not set: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (ЮПР) - 2019-12-14 | [81 empty] | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Монтаж МК. 1 блок кровля. Узлы № 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237. | Юрий Прасолов: Название категории изменено на Приемочный контроль | Юрий Прасолов: Приоритет изменен на 3 | Юрий Прасолов: Проверенное задание
283 | Монтаж МК. Блок 2.2. Узлы № 68 отм. +33м; №87 отм. +37м; №290 кровля | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | prasolov@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2019-11-15 03:05 | 2019-11-15 03:08 | 2019-12-13 14:59 |  | 2019-12-13 15:00 | о5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | Not set: 2,1 Укрупнённая сборка отдельных конструктивных элементов и монтажных блоков соответствует проектным требованиям (ЮПР) - 2019-11-15 | Not set: 2,2 Установка и проектное закрепление отдельных конструктивных элементов и блоков в проектное положение соответствует проектным требованиям (ЮПР) - 2019-11-15 | Not set: 2,3 Контактные поверхности соединяемых элементов очищены от загрязнения, заусенцев, льда и других неровностей, препятствующих плотному их прилеганию (ЮПР) - 2019-11-15 | Yes: 2,4 При проверке закрепления конструктивных элементов щуп толщиной 0,3 мм не проходит между собранными деталями на глубину более 20 мм (ЮПР) - 2019-11-15 | Yes: 2,5 Стержень болта выступает из гайки не менее 3 мм. (ЮПР) - 2019-11-15 | Not set: 2,6 Отсутствует смещение болтов при их отстукивании молотком массой 0,4 кг (ЮПР) - 2019-11-15 | Yes: 2,7 Монтажные соединения на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением: (ЮПР) - 2019-11-15 | Not set: 2,8 Соприкасающиеся поверхности деталей перед сборкой обработаны способом, предусмотренным в проекте, с отсутствием на них грязи, масла, краски, льда (ЮПР) - 2019-11-15 | Not set: 2,9 Размещение крепежных изделий соответствует проектным требованиям (ЮПР) - 2019-11-15 | Yes: 2,1 Натяжение болтов соответствует проектным требованиям (ЮПР) - 2019-11-15 | Not set: 2,11 Сварные швы соответствуют нормативным требованиям (ЮПР) - 2019-11-15 | Yes: 3,1 Работы выполняются на основе утвержденного ППР (ЮПР) - 2019-11-15 | Not set: 3,2 Наличие записи в журнале производства работ (ЮПР) - 2019-11-15 | Not set: 3,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (ЮПР) - 2019-11-15 | Not set: 3,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (ЮПР) - 2019-11-15 | Not set: 3,5 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением. (ЮПР) - 2019-11-15 | [83 empty] | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Монтаж МК. Блок 2.2. Узлы № 68 отм. +33м; №87 отм. +37м; №290 кровля | Юрий Прасолов: Завершенное задание | Владимир Собченко: Проверенное задание
282 | Монтаж МК 1 Блок. Кровля. Узлы № 17, 38, 40, 177, 182, 202, 228, 502, 539 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | prasolov@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2019-11-15 03:02 | 2019-11-15 03:05 | 2019-12-13 14:59 |  | 2019-12-13 15:00 | п5.1_монтаж металлических конструкций | [9 empty] | Not set: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (ЮПР) - 2019-11-15 | Not set: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (ЮПР) - 2019-11-15 | Not set: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (ЮПР) - 2019-11-15 | Not set: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (ЮПР) - 2019-11-15 | Not set: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (ЮПР) - 2019-11-15 | Not set: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (ЮПР) - 2019-11-15 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (ЮПР) - 2019-11-15 | Not set: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (ЮПР) - 2019-11-15 | Not set: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (ЮПР) - 2019-11-15 | Not set: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (ЮПР) - 2019-11-15 | Not set: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (ЮПР) - 2019-11-15 | Not set: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (ЮПР) - 2019-11-15 | Not set: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (ЮПР) - 2019-11-15 | Not set: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (ЮПР) - 2019-11-15 | Not set: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (ЮПР) - 2019-11-15 | Not set: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (ЮПР) - 2019-11-15 | Not set: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (ЮПР) - 2019-11-15 | Not set: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (ЮПР) - 2019-11-15 | [81 empty] | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Монтаж МК 1 Блок. Кровля. Узлы № 17, 38, 40, 177, 182, 202, 228, 502, 539 | Юрий Прасолов: Завершенное задание | Владимир Собченко: Проверенное задание
1156 | Монтаж панелей фасада в осях Д-К/10 от +4.710 до +8.370 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | prasolov@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2020-02-02 06:59 | 2020-02-02 07:01 | 2020-02-02 07:01 |  | 2020-02-02 07:01 | [109 empty] | Юрий Прасолов: Ссылка на изображение | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Монтаж панелей фасада в осях | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Монтаж панелей фасада в осях Д-К/10 | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Монтаж панелей фасада в осях Д-К/10 от +4.710 до + | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Монтаж панелей фасада в осях Д-К/10 от +4.710 до +8.370 | Юрий Прасолов: Проверенное задание
1157 | Армирование участка плиты перекрытия в/о "3-5"/ "9/1-10/1" на отм. +4.050 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | prasolov@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2020-02-02 07:01 | 2020-02-02 07:03 | 2020-02-02 07:03 |  | 2020-02-02 07:03 | [109 empty] | Юрий Прасолов: Ссылка на изображение | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Армирование участка плиты перекрытия в/о "3-5"/ "9/1-10/1" на отм. +4.050 | Юрий Прасолов: Проверенное задание
1158 | Монтаж металлоконструкций каркаса +66.850м | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | prasolov@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2020-02-02 07:03 | 2020-02-02 07:04 | 2020-02-02 07:04 |  | 2020-02-02 07:04 | [109 empty] | Юрий Прасолов: Ссылка на изображение | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Монтаж металлоконструкций каркаса +66.850м | Юрий Прасолов: Проверенное задание
315 | Монтаж МК. Блок 2 согласно вложению | 3 | Малозначительное | Проверено | Приемочный контроль | prasolov@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2019-11-18 03:18 | 2019-11-18 03:19 | 2019-12-13 14:59 |  | 2019-12-13 15:00 | п5.1_монтаж_металлических_конструкций | [9 empty] | Not set: 2.1 Отклонения отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных не более 5 мм., опорных узлов не более 10 мм. (ЮПР) - 2019-11-18 | Not set: 2.2 Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении не более 5 мм. (ЮПР) - 2019-11-18 | Not set: 2.3 Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении: при длине колонн от 4000 до 8000 мм - не более 10 мм; при длине колонн от 8000 до 16000 мм - не более 12 мм. (ЮПР) - 2019-11-18 | Not set: 2.4 Стрела прогиба (кривизна) конструкции между точками закрепления не более 15 мм (ЮПР) - 2019-11-18 | Not set: 2.5 Смещение ферм, балок ригелей от осей на оголовках колонн из плоскости рамы не более 15 мм. (ЮПР) - 2019-11-18 | Not set: 2.6 Отклонений расстояний между прогонами не более 5 мм. от проектных (ЮПР) - 2019-11-18 | Yes: 3.1 Момент затяжки обычных и высокопрочных болтов соответствует проекту. Зазоры в месте стыков отсутствуют (ЮПР) - 2019-11-18 | Not set: 3.2 Заводское покрытие элементов конструкций восстановлено (при повреждении в процессе монтажа) (ЮПР) - 2019-11-18 | Not set: 3.3 Выполнена окраска всех болтов и стыков в соответствии с проектом (ЮПР) - 2019-11-18 | Yes: 3.4 При выполнении соединений применены болты, прошедшие расконсервацию и последующую обработку. Поверхности в высокопрочных соединениях подготовлены в соответствии с проектом. (ЮПР) - 2019-11-18 | Not set: 5,1 Наличие записи в журнале производства работ (ЮПР) - 2019-11-18 | Not set: 5,2 Наличие записи в журнале выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (ЮПР) - 2019-11-18 | Not set: 5,3 Наличие записи в журнале сварочных работ (ЮПР) - 2019-11-18 | Not set: 5,4 Наличие записи в журнале работ по монтажу строительных конструкций (ЮПР) - 2019-11-18 | Not set: 5,5 Наличие акта освидетельствования скрытых работ (ЮПР) - 2019-11-18 | Not set: 5,6 Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций (ЮПР) - 2019-11-18 | Not set: 5,7 Наличие исполнительной геодезической схемы положения конструкций (ЮПР) - 2019-11-18 | Not set: 5,8 Наличие документа о контроле качества сварных соединений (ЮПР) - 2019-11-18 | [81 empty] | Юрий Прасолов: Приоритет изменен на лриоритет 3 | Юрий Прасолов: Завершенное задание | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Монтаж МК. Блок 2 согласно вложению | Юрий Прасолов: Ссылка на изображение | Владимир Собченко: Проверенное задание
874 | Армирование Парапета Прм-2 в Осях А-Б/ 8-13/1 отм. +0.500 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | prasolov@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2020-01-10 04:03 | 2020-01-10 04:06 | 2020-01-10 04:06 |  | 2020-01-10 04:06 | [109 empty] | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Армирование Парапета Прм-2 в Осях А-Б/ 8-13/1 отм. +0.500 | Юрий Прасолов: Ссылка на изображение | Юрий Прасолов: Проверенное задание
1218 | Монтаж вентилируемого фасада. Аквапанель в осях 21-23, Блок А2. Кровля. | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | prasolov@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2020-02-06 17:44 | 2020-02-06 17:53 | 2020-02-06 17:53 |  | 2020-02-06 17:54 | о8.7_перегородки каркасно-обшивные | [9 empty] | Yes: 1,1. Работы выполняются на основе РД, утвержденной в производство работ (ЮПР) - 2020-02-06 | Yes: 1,2. При выполнении работ используются материалы, прошедшие входной контроль (ЮПР) - 2020-02-06 | N/A: 1,3. Крепление направляющих профилей каркаса к несущим конструкциям осуществляется через уплотнительную ленту или герметик дюбелями с шагом не более 1000 мм, из расчета не менее трех креплений на один профиль (ЮПР) - 2020-02-06 | Yes: 1,4. Количество и тип листов обшивки соответствует проекту (ЮПР) - 2020-02-06 | N/A: 1,5. При устройстве переговородок влажных помещений используется влагостойкие материалы (ЮПР) - 2020-02-06 | Yes: 1,6. Вертикальные стыки ГКЛ и ГВЛ располагаются на профилях. При многослойной обшивки стыки одного слоя перекрываются другим. Для заделки стыков применяется армирующая лента (ЮПР) - 2020-02-06 | N/A: 1,7. Для защиты наружных углов, образованных ГКЛ или ГВЛ, от механических повреждений применяются стальные угловые профили (ЮПР) - 2020-02-06 | N/A: 1,8. В местах сопряжения перегородок с трубопроводами водоснабжения, отопления и коммуникациями диаметром более 60 мм устанавливаются гильзы (кожухи) из несгораемых материалов с пределом огнестойкости не менее 30 мин (ЮПР) - 2020-02-06 | [91 empty] | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Монтаж вентилируемого фасада. Аквапанель в осях | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Монтаж вентилируемого фасада. Аквапанель в осях 21-23, Блок А2. Кровля. | Юрий Прасолов: Проверенное задание | Юрий Прасолов: Название категории изменено на Приемочный контроль
1219 | Вентилируемый Фасад. Монтаж минваты. в осях 24-26. Блок А2 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | prasolov@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2020-02-06 17:54 | 2020-02-06 18:02 | 2020-02-06 18:02 |  | 2020-02-06 18:02 | п7.3_теплоизоляция кровли | [9 empty] | Yes: 2,1. Произведен монтаж утеплителя, успешно прошедшего входной контроль и соответствующий требованиям РД (ЮПР) - 2020-02-06 | Yes: 2,2. Монтаж утеплителя выполнен в соответствии с технологией производителя и технологической картой (ЮПР) - 2020-02-06 | Yes: 2,3. Характеристики утеплителя соответствуют требованиям РД по теплопроводности, плотности, толщине, сжимаемости (ЮПР) - 2020-02-06 | Yes: 3,1. Наличие записей в общем журнале работ и журнале входного контроля поступаемых материаллов/оборудования (РД 11-05-2007, СП 48.13330.2011 П.7.1.3) (ЮПР) - 2020-02-06 | No: 3,2. Наличие актов освидетельствования скрытых работ (ЮПР) - 2020-02-06 | Yes: 3,3. Разрешение выполнения последующих работ (ЮПР) - 2020-02-06 | Yes: 4. Нормативная документация: . СП 71.13330.2011 «Изоляционные и отделочные покрытия». ТК «Контроль качества работ при устройстве кровель» (ЮПР) - 2020-02-06 | [92 empty] | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Вентилируемый Фасад. Устройство теплоизоляции | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Вентилируемый Фасад. Монтаж минваты. в осях | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Вентилируемый Фасад. Монтаж минваты. в осях 24-26. Блок А2 | Юрий Прасолов: Проверенное задание
1221 | Кирпичная кладка парапетов 1-2/ Е-Д, L16 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | prasolov@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2020-02-06 18:02 | 2020-02-06 18:16 | 2020-02-06 18:16 |  | 2020-02-06 18:16 | п4.1_кирпичная кладка | [9 empty] | Yes: 1. Работы произведены в соответствии с РД, утвержденной в производтство работ (ЮПР) - 2020-02-06 | Yes: 2. При производстве работ использованы материалы, прошедший входной контроль (ЮПР) - 2020-02-06 | Yes: 3. Габаритные размеры кладки, простенков и проемов соответствует проекту (ЮПР) - 2020-02-06 | Yes: 4. Отклонения от вертикали и горизонтали не превышает нормативных требований (ЮПР) - 2020-02-06 | Yes: 5. Параметры готовой кладки (толщина вертикальных и горизонтальных швов, перевязка, армирование) соответствуют проекту (ЮПР) - 2020-02-06 | Not set: 6. Наличие полного комплекта исполнительной документации (ЮПР) - 2020-02-06 | [93 empty] | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Кирпичная кладка | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Кирпичная кладка 1-2/ Е-Д, L16 | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Кирпичная кладка парапетов 1-2/ Е-Д, L16 | Юрий Прасолов: Проверенное задание
901 | Установка опалубки стены ПС-1 в/о Ф-Ш/1 -2.680м | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | prasolov@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2020-01-13 02:34 | 2020-01-13 02:39 | 2020-01-13 02:39 |  | 2020-01-13 02:39 | [109 empty] | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Установка опалубки стены ПС-1 в/о Ф-Ш/1 -2.680м | Юрий Прасолов: Ссылка на изображение | Юрий Прасолов: Ссылка на изображение | Юрий Прасолов: Ссылка на изображение | Юрий Прасолов: Ссылка на изображение | Юрий Прасолов: Ссылка на изображение | Юрий Прасолов: Проверенное задание
1260 | Сборка ферм кровли ETFE перед монтажом в осях 7-9/К | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | prasolov@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2020-02-09 20:03 | 2020-02-09 20:04 | 2020-02-09 20:04 |  | 2020-02-09 20:04 | [109 empty] | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Сборка ферм кровли ETFE перед монтажом в осях 7-9/К | Юрий Прасолов: Проверенное задание
933 | НВК 3-с Гидрозамки Колодцев | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | prasolov@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2020-01-17 08:11 | 2020-01-17 08:13 | 2020-01-17 08:13 |  | 2020-01-17 08:13 | [109 empty] | Юрий Прасолов: Ссылка на изображение | Юрий Прасолов: Ссылка на изображение | Юрий Прасолов: Ссылка на изображение | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на НВК 3-с Гидрозамки Колодцев | Юрий Прасолов: Проверенное задание
932 | Устройство Подсыпки основания Под плиту Пс-10 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | prasolov@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2020-01-17 08:10 | 2020-01-17 08:11 | 2020-01-17 08:11 |  | 2020-01-17 08:11 | [109 empty] | Юрий Прасолов: Ссылка на изображение | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Устройство Подсыпки основания Под плиту Пс-10 | Юрий Прасолов: Проверенное задание
934 | Армирование туннеля ГОЧС в/о Ш/2-Э / 1/Б отм. -8.550 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | prasolov@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2020-01-17 08:14 | 2020-01-17 08:17 | 2020-01-17 08:17 |  | 2020-01-17 08:17 | о3.2_армирование_монолитных_жб_конструкций | [9 empty] | Yes: 1.1 Вертикальный и горизонтальный шаг арматуры соответствует проекту. Отклонение между рядами арматуры не более 10 мм (ЮПР) - 2020-01-17 | Yes: 1.2 Длина арматурных элементов соответствуют проекту. Длины нахлестов/анкеровки арматуры составляют не менее 5% длины арматуры (ГОСТ 10922-2012) (ЮПР) - 2020-01-17 | Yes: 1.3 Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной не более 15 мм и не менее 5 мм при толщине бетона более 300 мм (ЮПР) - 2020-01-17 | N/A: 1.4 Сварные соединения соответствуют проекту и требованиям ГОСТ 14098—2014 (ЮПР) - 2020-01-17 | Yes: 1.5 Закладные элементы , в том числе приспособления для устройства гидроизоляции швов, установлены в соответствии с проектом и закреплены (ЮПР) - 2020-01-17 | No: 2.1 Наличие записи в общем журнале работ (ЮПР) - 2020-01-17 | Yes: 3.1 Разрешается проведение последующих работ по устройству опалубки или бетонированию конструкции (ЮПР) - 2020-01-17 | [92 empty] | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Армирование туннеля ГОЧС в/о Ш/2-Э / 1/Б отм. -8.550 | Юрий Прасолов: Проверенное задание
968 | Армирование плиты под подпорную стену ПС-10 в/о И-Л/1 на отм. -6.200 м | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | prasolov@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2020-01-20 19:33 | 2020-01-20 19:35 | 2020-01-20 19:35 |  | 2020-01-20 19:36 | [109 empty] | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Армирование плиты под подпорную стену ПС-10 в/о И-Л/1 | Юрий Прасолов: Проверенное задание | Юрий Прасолов: Ссылка на файл | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Армирование плиты под подпорную стену ПС-10 в/о И-Л/1 на отм. -6.200 м
967 | Армирование плиты подпорной стены ПС-10 в/о Г-Е/1 на отм. -6.200 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | prasolov@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2020-01-20 19:30 | 2020-01-20 19:33 | 2020-01-20 19:33 |  | 2020-01-20 19:33 | [109 empty] | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Армирование плиты подпорной стены ПС-10 в/о Г-Е/1 на отм. -6.200 | Юрий Прасолов: Проверенное задание | Юрий Прасолов: Ссылка на файл
969 | Армирование плиты Пм-2.14 в/о Ш/2-Э/ 1/Б-2/Б на отм. -4.75 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | prasolov@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2020-01-20 19:36 | 2020-01-20 19:45 | 2020-01-20 19:45 |  | 2020-01-20 19:46 | [109 empty] | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Армирование | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Армирование плиты Пм-2.14 в/о Ш/2-Э/ 1/Б-2/Б | Юрий Прасолов: Проверенное задание | Юрий Прасолов: Ссылка на файл | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Армирование плиты Пм-2.14 в/о Ш/2-Э/ 1/Б-2/Б на отм. | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Армирование плиты Пм-2.14 в/о Ш/2-Э/ 1/Б-2/Б на отм. -4.75
966 | Устройство щебёночного основания под плиту опорной стены ПС-10 в/о В-Д/1 на отм. -6.650 | 2 | Значительное | Проверено | Приемочный контроль | prasolov@spgr.ru | #N/A | [10 empty] | 2020-01-20 19:25 | 2020-01-20 19:30 | 2020-01-20 19:30 |  | 2020-01-20 19:30 | [109 empty] | Юрий Прасолов: Заголовок изменен на Устройство щебёночного основания под плиту опорной стены ПС-10 в/о В-Д/1 на отм. -6.650 | Юрий Прасолов: Ссылка на файл | Юрий Прасолов: Проверенное задание

## Свод
Количество по полю Заголовок |  |  | Годы | Созданный
|  |  | 2019 |  | 2020 |  | Общий итог
Категория | Ответственный_ | Статус | ноя | дек | янв | фев
Fit Out |  |  |  |  | 23 |  | 23
| #Н/Д |  |  |  | 23 |  | 23
|  | Значительное |  |  | 3 |  | 3
|  | КРИТИЧЕСКОЕ |  |  | 20 |  | 20
Входной контроль |  |  | 7 | 4 | 4 | 1 | 16
| Отв7 |  | 1 | 2 |  |  | 3
|  | Проверено | 1 | 2 |  |  | 3
| #Н/Д |  | 6 | 2 | 4 | 1 | 13
|  | Проверено | 6 | 2 | 4 | 1 | 13
Замечание механические системы |  |  | 109 | 26 | 24 | 8 | 167
| #Н/Д |  | 109 | 26 | 24 | 8 | 167
|  | Завершено | 4 |  |  |  | 4
|  | Значительное | 21 | 2 | 5 | 8 | 36
|  | КРИТИЧЕСКОЕ | 1 |  | 1 |  | 2
|  | Проверено | 83 | 24 | 18 |  | 125
Замечание стройконтроля |  |  | 29 | 29 | 30 | 10 | 98
| #Н/Д |  | 29 | 29 | 30 | 10 | 98
|  | Завершено |  | 2 | 1 | 1 | 4
|  | Значительное | 2 | 1 | 3 | 2 | 8
|  | КРИТИЧЕСКОЕ | 3 | 4 | 8 | 6 | 21
|  | Малозначительное |  | 1 | 1 |  | 2
|  | Проверено | 24 | 21 | 17 | 1 | 63
Замечание фасады |  |  | 22 | 7 | 4 | 5 | 38
| #Н/Д |  | 22 | 7 | 4 | 5 | 38
|  | Значительное | 17 | 2 | 4 | 5 | 28
|  | КРИТИЧЕСКОЕ | 3 |  |  |  | 3
|  | Малозначительное |  | 1 |  |  | 1
|  | Проверено | 2 | 4 |  |  | 6
Замечание электрические и СС системы |  |  | 14 | 9 | 2 | 1 | 26
| #Н/Д |  | 14 | 9 | 2 | 1 | 26
|  | Завершено | 1 | 1 | 1 |  | 3
|  | Значительное | 5 | 3 |  | 1 | 9
|  | КРИТИЧЕСКОЕ | 1 |  |  |  | 1
|  | Проверено | 7 | 5 | 1 |  | 13
Нарушение ОТ и ТБ |  |  | 1 |  | 1 | 3 | 5
| #Н/Д |  | 1 |  | 1 | 3 | 5
|  | Значительное |  |  |  | 1 | 1
|  | КРИТИЧЕСКОЕ |  |  |  | 1 | 1
Малозначительное
|  | Проверено | 1 |  | 1 | 1 | 3
Операционный контроль |  |  | 10 | 29 | 60 | 12 | 111
| Отв7 |  |  | 2 | 2 |  | 4
|  | Проверено |  | 2 | 2 |  | 4
| #Н/Д |  | 10 | 27 | 58 | 12 | 107
|  | Завершено |  |  | 10 | 3 | 13
|  | Значительное |  | 1 | 1 |  | 2
|  | КРИТИЧЕСКОЕ |  | 1 |  | 1 | 2
|  | Проверено | 10 | 25 | 47 | 8 | 90
Охрана Труда |  |  | 10 | 5 |  | 1 | 16
| #Н/Д |  | 10 | 5 |  | 1 | 16
|  | Малозначительное |  |  |  | 1 | 1
|  | Проверено | 10 | 5 |  |  | 15
Приемочный контроль |  |  | 151 | 131 | 138 | 61 | 481
| Отв7 |  | 7 | 5 | 8 | 4 | 24
|  | Проверено | 7 | 5 | 8 | 4 | 24
| #Н/Д |  | 144 | 126 | 130 | 57 | 457
|  | Завершено |  | 2 |  | 3 | 5
|  | Значительное |  |  | 3 | 2 | 5
|  | Проверено | 144 | 124 | 127 | 52 | 447
(пусто) |  |  | 3 | 56 | 15 | 10 | 84
| Отв7 |  |  |  |  | 1 | 1
|  | Проверено |  |  |  | 1 | 1
| #Н/Д |  | 3 | 56 | 15 | 9 | 83
|  | Завершено |  |  |  | 1 | 1
|  | Значительное | 3 | 56 | 1 | 4 | 64
|  | Проверено |  |  | 14 | 4 | 18
Общий итог |  |  | 356 | 296 | 301 | 112 | 1065

## Справочники
Код | Приоритет | Email | Ответственный
1 | КРИТИЧЕСКОЕ | msumatokhin@geoizol.ru | Отв1
2 | Значительное | oluferov@spgr.ru | Отв7
3 | Малозначительное | denisov@spgr.ru | Отв13
|  | chugunov@spgr.ru | Отв19
|  | 3318261@mail.ru | Отв25
|  | tmg-sergey@mail.ru | Отв31
|  | alexeynikiforov@mail.ru | Отв37
|  | svod.pto@gmail.com | Отв43
|  | aleksandrov@spgr.ru | Отв49
|  | nkasalica@yandex.ru | Отв55